**ПРОЕКТ**

**«Веерное согласование»**

**Первый заместитель Председателя**

**Правительства Ленинградской области –**

**Председатель комитета финансов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.И.Марков**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года N \_\_\_**

**Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области**

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области.
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области совместно с комитетом финансов Ленинградской области в срок до 28 февраля 2019 года разработать и утвердить совместным приказом методические рекомендации для органов исполнительной власти Ленинградской области по формированию рейтингов перспективных объектов инвестиций.
3. Органам исполнительной власти Ленинградской области – ответственным исполнителям (соисполнителям) государственных программ Ленинградской области:

 - в срок до 01 апреля 2019 года разработать и утвердить методики формирования рейтингов перспективных объектов для включения в адресную инвестиционную программу;

- в срок до 01 мая 2019 года сформировать отраслевые рейтинги объектов для включения в адресную инвестиционную программу.

1. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 г. N 412 «Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 26.11.2010 N 318 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2011 N 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 04.06.2012 N 191 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2017 N 9 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

 Постановление Правительства Ленинградской области от 20 октября 2014 г. N 475 «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность ленинградской области».

Пункт 11 Приложения к постановлению Правительства Ленинградской области от 14.09.2016 N 349 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим:

- при реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области на 2019 год;

- при формировании адресной инвестиционной программы Ленинградской области на 2020 год и последующие годы.

1. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Ленинградской области.

Губернатор

Ленинградской области А.Дрозденко

Утверждено

Постановлением Правительства

Ленинградской области

 от №

(приложение)

**Положение**

**о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области**

1. Общие положения

1.1. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:

адресная инвестиционная программа Ленинградской области (далее – адресная инвестиционная программа) – документ, устанавливающий распределение ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете Ленинградской области (далее – областной бюджет) главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) в разрезе государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области и непрограммной части на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности и на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

объект инвестиций – объекты капитального строительства, строительство, реконструкция (в том числе разработка проектно-сметной документации), техническое перевооружение (модернизация) или приобретение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств областного бюджета (в том числе в рамках концессионных соглашений);

перечень объектов адресной инвестиционной программы – перечень объектов инвестиций, планируемых к финансированию в рамках реализации адресной инвестиционной программы по отдельной государственной программе (подпрограмме);

отраслевой орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере функционирования объекта инвестиций – ответственный исполнитель (соисполнитель) государственной программы (подпрограммы), осуществляющий формирование перечня объектов адресной инвестиционной программы;

иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.

1.2. Адресная инвестиционная программа формируется на очередной финансовый год и плановый период и утверждается областным законом Ленинградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. В соответствии с утвержденной адресной инвестиционной программой Правительство Ленинградской области утверждает (вносит изменения) перечни объектов адресной инвестиционной программы.

Перечень объектов адресной инвестиционной программы формируется отраслевым органом по каждой государственной программе (подпрограмме) согласно приложению 1 к настоящему Положению. Объем финансирования по каждому объекту инвестиций указывается на период до завершения строительства объекта. В случае выполнения проектно-изыскательских работ объем финансирования указывается исходя из планируемой сметной стоимости строительства и корректируется после получения положительного заключения государственной экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости.

Отбор объектов осуществляется в соответствии с:

а) правилами предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области в форме капитальных вложений в основные средства государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений Ленинградской области, установленными Правительством Ленинградской области;

б) порядком предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области, установленным Правительством Ленинградской области;

в) порядками предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, установленные Правительством Ленинградской области;

1.4. Включение в Перечень объектов адресной инвестиционной программы объектов инвестиций, предполагающих выполнение проектно-изыскательских работ, заказчиком по которым является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», осуществляется на основании решений рабочей группы по проведению анализа перечня объектов, включаемых в раздел «Проектные работы» адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области, на предмет возможности дальнейшей реализации строительства (реконструкции) проектируемых объектов в рамках государственных программ Ленинградской области, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области № 44-рг от 03.02.2015 г.

1.5. Отраслевые органы формируют и ведут рейтинги перспективных объектов инвестиций (не включенных в утвержденные перечни объектов адресной инвестиционной программы), в которых соответствующим объектам присваивается оценочный балл, отражающий приоритетность объекта инвестиций для достижения целей соответствующих государственных программ (подпрограмм).

Порядок и методика формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций утверждаются нормативными актами отраслевого органа и согласовываются комитетом финансов Ленинградской области (далее – комитет финансов) и комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – комитет экономического развития).

Рейтинги перспективных объектов инвестиций утверждаются правовыми актами отраслевых органов и подлежат размещению на официальных сайтах отраслевых органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Порядок формирования адресной инвестиционной программы

2.1. Формирование адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в сроки, устанавливаемые ежегодным распоряжением комитета финансов об утверждении графика подготовки и рассмотрения решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области.

2.2. Адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год и плановый период формируется исходя из (в порядке приоритетности):

а) объектов инвестиций, включенных в Перечни объектов адресной инвестиционной программы, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование строительно-монтажных работ за счет средств областного бюджета, завершение строительства которых запланировано в очередном финансовом году или в плановом периоде;

б) объектов инвестиций, включенных в Перечни объектов адресной инвестиционной программы, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование проектно-изыскательских работ за счет средств областного бюджета;

в) вновь начинаемых объектов инвестиций, учтенных в рейтингах перспективных объектов и предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета с очередного финансового года (в том числе в части начала разработки проектно-сметной документации).

2.3. Для формирования адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период ГРБС предоставляют в комитет финансов сводные перечни объектов инвестиций, указанных в пункте 2.2, по формам, согласно Приложениям 2 (для объектов, указанных в пп. «а» и «б» пункта 2.2) и 3 (для объектов, указанных в пп. «в» пункта 2.2).

2.4. Перечень объектов инвестиций, указанных в подпункте «в» пункта 2.2., формируется ГРБС с приложением по каждому объекту:

а) обоснования (расчета) влияния ввода в эксплуатацию объекта инвестиций на индикаторы государственных программ и их подпрограмм;

б) технико-экономического обоснования необходимости строительства (реконструкции, приобретения) объекта инвестиций по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, с положительным заключением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, выданным в текущем финансовом году;

в) расчета ежегодных эксплуатационных расходов и расходов на материально-техническое обеспечение объекта инвестиций после ввода его в эксплуатацию.

По объектам, ГРБС по которым является комитет по строительству Ленинградской области, указанные документы составляются отраслевыми органами и направляются в комитет финансов комитетом по строительству Ленинградской области с приложением заключения о наличии проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта инвестиций или о наличии исходно-разрешительной документации для выполнения проектно-изыскательских работ.

2.5. Комитет финансов обобщает представленные ГРБС заявки и представляет их на рассмотрение комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам (далее – Комиссия) одновременно с заключениями в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 2.2, о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию и заключениями комитета экономического развития и инвестиционной деятельности по итогам рассмотрения технико-экономического обоснования необходимости строительства (реконструкции, приобретения) объекта инвестиций.

2.6. Отбор объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы осуществляется Комиссией.

В качестве критериев отбора объектов применяются:

- актуальность (приоритетность) объекта инвестиций для целей социально-экономического развития Ленинградской области;

- соответствие объекта инвестиций стратегии социально-экономического развития Ленинградской области;

- включение объекта инвестиций в состав приоритетного проекта;

- экономическая привлекательность инвестиций.

Результаты отбора объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы утверждаются протоколом заседания Комиссии.

2.7. Утвержденный протокол результатов отбора объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы доводится до ГРБС в течение 10 рабочих дней с даты утверждения.

1. Порядок реализации адресной инвестиционной программы

3.1. Адресная инвестиционная программа реализуется на основе Перечней объектов адресной инвестиционной программы по соответствующим государственным программам (подпрограммам), утверждаемых нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

3.2. В течение одного месяца со дня утверждения закона Ленинградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период отраслевые органы обеспечивают утверждение (внесение изменений) в Перечни объектов адресной инвестиционной программы по соответствующим государственным программам (подпрограммам).

3.3. Разработка проектной документации по объектам инвестиций, включенным в Перечень объектов адресной инвестиционной программы, осуществляется на основании задания на проектирование, разработанного государственным (муниципальным) заказчиком и согласованного отраслевым органом и ГРБС, в котором в обязательном порядке указывается планируемая сметная стоимость строительства.

При разработке проектной документации спецификация немонтируемого оборудования, подлежащего размещению на объекте инвестиций, с указанием его стоимости, в обязательном порядке подлежит согласованию отраслевым органом. Форма спецификации представлена в приложении 5 к настоящему Положению.

3.4. Финансирование объектов инвестиций, включенных в Перечень объектов адресной инвестиционной программы, осуществляется в соответствии с:

а) порядками взаимодействия ГРБС с подведомственными им получателями средств областного бюджета, являющимися заказчиками по объектам инвестиций областной собственности, установленными нормативными актами соответствующих ГРБС;

б) приказом комитета финансов о финансовом обеспечении расходов областного бюджета.

Финансирование осуществляется в соответствии с объемами средств, предусмотренными сводной бюджетной росписью областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с условиями заключенных государственных (муниципальных) контрактов, концессионных соглашений, соглашений о предоставлении субсидий.

1. Порядок внесения изменений в адресную инвестиционную программу

4.1. В ходе реализации адресной инвестиционной программы в нее могут вноситься изменения, в связи с:

а) исключением отдельных объектов инвестиций, финансирование которых предусмотрено на текущий финансовый год, из Перечней объектов адресной инвестиционной программы;

б) изменением сроков предполагаемого начала и окончания финансирования объектов инвестиций;

в) перераспределением средств областного бюджета, запланированных на осуществление бюджетных инвестиций, между отдельными объектами инвестиций;

г) изменением плановых объемов финансирования объектов инвестиций за счет средств областного бюджета (в том числе по итогам заключения государственных (муниципальных) контрактов, разработки проектной документации).

д) включением вновь начинаемых объектов инвестиций, учтенных в рейтингах перспективных объектов.

4.2. Внесение изменений в адресную инвестиционную программу осуществляется в рамках внесения изменений в закон об областном бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый период.

В соответствии с запросом комитета финансов ГРБС в установленные сроки направляют предложения о внесении изменений в адресную инвестиционную программу.

В случае наличия предложений о внесении изменений в адресную инвестиционную программу по основаниям, указанным в пп. «д» п. 4.1., ГРБС предоставляет комплект документов, указанных в п. 2.4.

4.3. Отраслевые органы в течение одного месяца со дня утверждения закона Ленинградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего внесение изменений в адресную инвестиционную программу, обеспечивают приведение перечней объектов адресной инвестиционной программы в соответствие с утвержденной адресной инвестиционной программой.

4.4. В ходе исполнения областного бюджета в Перечни объектов адресной инвестиционной программы могут вноситься изменения, не связанные с изменением адресной инвестиционной программы, в том числе:

а) перераспределение средств областного бюджета между отдельными объектами инвестиций в рамках одной подпрограммы государственной программы;

б) иные изменения, не связанные с изменением адресной инвестиционной программы.

1. Контроль за реализацией адресной инвестиционной программы

5.1. Государственные (муниципальные) заказчики в течение 10 рабочих дней со дня подписания (получения) нижеуказанных документов представляют в адрес ГРБС копии следующих документов (в электронном виде, с использованием государственной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств»):

а) отчет об использовании средств субсидий по форме, согласно приложению 6 к настоящему Положению (только муниципальные заказчики).

б) государственные (муниципальные) контракты, заключенные в целях осуществления бюджетных инвестиций;

в) соглашения с бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, а также дополнительные соглашения о внесении изменений в указанные соглашения (только муниципальные заказчики);

г) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для строительно-монтажных работ);

д) акты выполненных работ (для иных работ, кроме строительно-монтажных);

е) платежные поручения, подтверждающие финансирование объектов инвестиций за счет средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области;

ж) договоры на осуществление строительного контроля и проведение авторского надзора за ходом строительства.

В случае отсутствия технической возможности использования государственной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» указанные документы предоставляются ежемесячно в адрес ГРБС на бумажном носителе.

5.2. ГРБС ежеквартально в течение 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в комитет финансов сводный отчет об использовании средств субсидий по форме, согласно приложению 6 к настоящему Положению, за подписью руководителя, а также отчет об использовании средств по объектам областной собственности, согласно приложению 7 к настоящему Положению.

**Приложение 1 к Положению**

(Форма)

Перечень объектов адресной инвестиционной программы по государственной программе (подпрограмме) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, местонахождение и проектная мощность объекта инвестиций | Бюджетополуча-тель | Заказчик  | Источники финансиро-вания1 | Плановый объем финансирования2, тыс. руб. |
| Всего | … (текущий) год реализации программы3 | … год | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | … | … |
| Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - строительство (реконструкция, приобретение)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – в качестве источников финансирования указываются: ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; СОБ – субсидии областного бюджета (для объектов инвестиций муниципальной собственности); МБ – местные бюджеты Ленинградской области; ПР – прочие источники. При наличии двух и более источников финансирования, каждый источник финансирования указывается по отдельной строке;

2 – в ценах соответствующих лет.

3 – указывается текущий год реализации программы. При внесении изменений в перечень объектов в очередном финансовом году информация о плановых объемах финансирования в предыдущие годы исключается.

**Приложение 2 к Положению**

(Форма)

Сводный перечень «переходящих» объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств адресной инвестиционной программы в рамках государственной программы (подпрограммы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование государственной программы, подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование и местонахождение объекта инвестиций  | Бюджетополуча-тель | Заказчик  | Источники финансиро-вания1 | Планируемое освоение бюджетных средств по состоянию на 1 января очередного годатыс. руб. | Наличие проектной документации, правоустанав-ливающих документов | Плановый2 объем финансирования, тыс. руб. |
|  | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | ... | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | … | … |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - строительство (реконструкция, приобретение)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – в качестве источников финансирования указываются: ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; СОБ – субсидии областного бюджета (для объектов инвестиций муниципальной собственности); МБ – местные бюджеты Ленинградской области; ПР – прочие источники. При наличии двух и более источников финансирования, каждый источник финансирования указывается по отдельной строке;

2 – указывается на весь срок осуществления бюджетных инвестиций, в ценах соответствующих лет.

**Приложение 3 к Положению**

(Форма)

Сводный перечень вновь начинаемых объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств адресной инвестиционной программы в рамках государственной программы (подпрограммы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование государственной программы, подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Оценочный балл2 | Наименование и местонахождение объекта инвестиций (проектная мощность) | Бюджетополуча-тель | Заказчик  | Наличие проектной документации, правоустанав-ливающих документов | Источники финансиро-вания3 | Плановый4 объем финансирования, тыс. руб. |
|  | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | … |
|  |  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  - строительство (реконструкция, приобретение)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект … |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – номера объектов инвестиций указываются в порядке убывания их рейтинга;

2 – оценочный балл объекта инвестиций определяется в соответствии с рейтингом перспективных объектов инвестиций;

3 – в качестве источников финансирования указываются: ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; СОБ – субсидии областного бюджета (для объектов инвестиций муниципальной собственности); МБ – местные бюджеты Ленинградской области; ПР – прочие источники. При наличии двух и более источников финансирования, каждый источник финансирования указывается по отдельной строке;

4 – указывается на период до завершения строительства объекта в ценах соответствующих лет. В случае отсутствия проектно-сметной документации объем финансирования указывается исходя из планируемой (ориентировочной) сметной стоимости строительства.

**Приложение 4 к Положению**

(Форма)

Технико-экономическое обоснование необходимости строительства
(реконструкции, приобретения) объекта инвестиций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование объекта инвестиций)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая информация об объекте | Местонахождение объекта |  |
| Форма собственности, собственник |  |
| Плановый период строительства (реконструкции, приобретения) |  |
| 2 | Характеристики объекта инвестиций  | Проектная мощность (протяженность) объекта |  |
| Общая площадь здания (зданий) (при наличии) |  |
| Строительный объем здания (зданий) (при наличии) |  |
| Обеспеченность объекта инвестиций инженерной инфраструктурой (наличие инженерных сетей и котельных) |  |
| Перечень возводимых (приобретаемых) зданий и сооружений (для строительства, приобретения) |  |
| Основные виды выполняемых работ по конструктивам (для реконструкции) |  |
| Иные значимые характеристики объекта |  |
| 3 | Информация о проектной документации и правоустанавливающих документах | Наличие проектной документации  |  |
| Источник финансирования работ по разработке проектной документации |  |
| Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, здания, сооружения |  |
| 4 | Социально-экономические эффекты ввода объекта в эксплуатацию | Корреспондирующие проекты (направления) стратегии социально-экономического развития Ленинградской области |  |
| Обеспеченность населения аналогичными объектами: |  |
| - существующая |  |
| - ожидаемая с учетом ввода объекта |  |
| Влияние ввода объекта на индикаторы государственной программы (подпрограммы) (в единицах измерения соответствующих индикаторов) |  |
| Иные позитивные эффекты, возникающие в результате ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 5 | Стоимость строительства (реконструкции, приобретения), тыс. руб. | Общая расчетная стоимость строительства (реконструкции, приобретения) |  |
| - в т.ч. федеральный бюджет |  |
| - в т.ч. областной бюджет |  |
| - в т.ч. местные бюджеты |  |
| - в т.ч. иные источники |  |
| Расчетный объем бюджетных ассигнований областного бюджета, всего  |  |
| - в том числе по годам |  |
| Расчетная стоимость на 1 кв.м. общей площади зданий (при наличии) |  |
| Расчетная стоимость на единицу мощности (протяженности) |  |
| Подтверждение финансирования объекта из федерального бюджета |  |
| 6 | Сопутствующая информация | Информация о вводе аналогичных объектов за три последних года |  |
| Численность населения муниципального образования (МО), в котором находится объект, всего |  |
| - в т.ч. младше трудоспособного возраста |  |
| - в т.ч. в трудоспособном возрасте |  |
| - в т.ч. старше трудоспособного возраста |  |
| Прирост населения в МО за последние три года |  |
| Коэффициент рождаемости в МО (средний за последние три года) |  |
| Коэффициент смертности в МО(средний за последние три года) |  |
| Наличие потребителей услуг в достаточном количестве для обеспечения проектируемого уровня мощности объекта |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Отраслевой орган исполнительной властиЛенинградской области |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, фамилия, инициалы) |
|  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Приложение 5 к Положению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»Председатель комитетаДата, подпись, гербовая печать  | «Согласовано»Проектная организация Дата, подпись, гербовая печать | «Утверждено» ЗаказчикДата, подпись, гербовая печать |

Спецификация немонтируемого оборудования по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование оборудования (тип, марка) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., тыс. руб.  | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итоговая общая стоимость оборудования |

**Приложение 6 к Положению**

 к соглашению № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об использовании средств субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года (нарастающим итогом)

администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта)  |  Предусмотрено средств  в 20\_\_ году  |  Получено  субсидий в 20\_\_ году |  Принятые в 20\_\_  году бюджетные  обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний |  Перечислено средств  организациям  в 20\_\_ году  | Оста-ток суб- сидийна лице-выхсче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | контр-агент  | номери дата дого-вора  | суммадого-вора на 20\_\_ год  | Всего |  в том числе  |
| феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

**Приложение 7 к Положению**

 к соглашению № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об использовании средств по объектам областной собственности,

включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года (нарастающим итогом)

администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта)  |  Предусмотрено средств в 20\_\_ году  |  Принятые в 20\_\_ году бюджетные обязательства | Выполнение капиталовложений |  Перечислено средств организациям в 20\_\_ году | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 20\_\_ год | Всего |  в том числе  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
|
|
|
|

Руководитель ГРБС \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области

и признании утратившими силу отдельных постановлений

Правительства Ленинградской области

Проект Постановления Правительства Ленинградской области «Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» разработан в целях совершенствования подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, повышения уровня взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, а также повышения связи реализуемых на территории Ленинградской области проектов строительства и реконструкции объектов со стратегией социально-экономического развития Ленинградской области.

Практика формирования и реализации адресной инвестиционной программы последних лет в соответствии с действующим Положением о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 г. N 412, показала следующие основные проблемы, снижающие эффективность использования бюджетных средств:

- однолетний характер адресной инвестиционной программы (далее – АИП) и как следствие, сложности с реализацией соответствующих инвестиционных проектов, заключением муниципальных контрактов и т.д.

- отсутствие долгосрочного, прежде всего, отраслевого видения при формировании заявок на включение объектов в АИП (объекты включаются ситуативно, исходя из текущих заявок органов местного самоуправления, нет видения на несколько лет вперед относительно объектов, необходимых для достижения целей и задач государственных программ).

- раздельное планирование расходов на разработку проектной документации и строительство (реконструкцию) объекта (как следствие, формируется большой объем проектной документации, которая, не находя финансирования, быстро устаревает).

- несовершенство принципов определения долей софинансирования объектов АИП муниципальной собственности за счет субсидий областного бюджета и собственных средств местных бюджетов, затрудняющее реализацию инвестиционных проектов в муниципальных образованиях, имеющих средний и выше уровень бюджетной обеспеченности (от 3% до 50%, без учета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности).

- недостаточная регламентации порядка определения общего объема АИП и ее распределения между конкретными объектами.

Учитывая масштабность изменений существующего положения о формировании АИП, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 г. N 412, проектом постановления предлагается утвердить новый Порядок, учитывающий в том числе:

- распределение АИП на трехлетний период;

- формирование АИП на основе отраслевых перечней объектов инвестиций;

- выполнение проектных работ только после отбора соответствующего объекта инвестиций для АИП, и учета ассигнований, в объемах, достаточных для ввода объекта в эксплуатацию;

- распределение АИП в рамках отбора объектов на основе отраслевых методик на комиссии по бюджетным проектировкам;

- организацию взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области с администрациями муниципальных образований по определению реальной потребности в бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства по курируемым сферам деятельности, исключающей обращения к Губернатору Ленинградской области с предложениями о финансировании неучтенных объектов (за исключением ситуаций в результате аварий, стихийных бедствий, техногенных катастроф).

Проект постановления Правительства Ленинградской области не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской области.

Первый заместитель

председателя правительства

Ленинградской области –

председатель комитета финансов Р.И. Марков

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

проекта постановления Правительства Ленинградской области

Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области

и признании утратившими силу отдельных постановлений

Правительства Ленинградской области

Реализация данного проекта не потребует выделения дополнительных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области.

Первый заместитель

председателя правительства

Ленинградской области –

председатель комитета финансов Р.И. Марков

**Перечень областных законов и иных действующих на территории Ленинградской области нормативных правовых актов, отмены, изменения или дополнения, которых потребует принятие проекта постановления Правительства Ленинградской области «Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»**

Принятие данного постановления потребует отмены следующих нормативных правовых актов Ленинградской области:

Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 г. N 412 «Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 26.11.2010 N 318 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2011 N 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 04.06.2012 N 191 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2017 N 9 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета».

Постановление Правительства Ленинградской области от 20 октября 2014 г. N 475 «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность ленинградской области».

Пункт 11 Приложения к постановлению Правительства Ленинградской области от 14.09.2016 N 349 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области».

Первый заместитель

председателя правительства

Ленинградской области –

председатель комитета финансов Р.И. Марков