АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

«____» ___________ 20___ года № ________________

г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года     № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области»

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области» приказываю:

- Внести изменения в приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» согласно приложению               к настоящему приказу.

- Органам исполнительной власти – ответственным исполнителям государственных программ привести государственные программы в соответствие с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области при уточнении финансовых параметров государственных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в срок до 30 декабря 2021 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета | Д.Ялов Приложение к приказу Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от__________ 2021 года №__ |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденные приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15

- В пункте 3 раздела I (Общие положения):

в абзаце втором слово «выделенный» заменить словами «выделяемый при необходимости»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию, направленных на решение текущих задач органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, не включенных в проектную часть государственной программы»;

в абзаце двенадцатом слово «региональный» заменить словами «федеральный (региональный) проект»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта – мероприятия, обеспечивающие достижение цели федерального проекта и не включенные в паспорт федерального (регионального) проекта».

- В разделе II (Структура государственной программы и состав представленных материалов):

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Государственная программа состоит из проектной и процессной части.

- В проектную часть государственной программы включают:

- а) федеральные (региональные) проекты;

- б) приоритетные проекты;

- в) отраслевые проекты;

- г) мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов, в том числе:

- - мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению объектов;

- - мероприятия по созданию и развитию государственных информационных систем Ленинградской области;

- - мероприятия по предоставлению субсидий на иные цели государственным учреждениям Ленинградской области, носящие проектный характер.

- д) инвестиционные проекты в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

В процессную часть государственной программы включаются комплексы процессных мероприятий, содержащие:

выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;

предоставление мер социальной поддержки населения Ленинградской области;

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

обслуживание государственного долга;

иные мероприятия, направленные на достижение цели государственной программы, не относящиеся к проектной части.»;

в пункте 12:

подпункт г) дополнить словами «(в случае, если подпрограммы выделяются)»;

дополнить подпунктом г-1);

«г-1) информация о проектах и комплексах процессных мероприятий государственной программы (в случае, если подпрограммы не выделяются)».

- В разделе III (Требования к содержанию государственной программы):

в пункте 14:

абзац четвертый дополнить следующими словами: «В случае если подпрограммы не выделяются, графа не включается в паспорт государственной программы.»;

абзац девятый дополнить следующими словами: «В случае если подпрограммы не выделяются, графа не включается в паспорт государственной программы.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«В графе «проекты, реализуемые в рамках государственной программы" указывается перечень региональных, приоритетных и отраслевых проектов, которые включены в государственную программу».

- В пункте 14.1 абзац второй после слов «2030 года»,» дополнить словом «определяться».

- В пункте 17:

абзац второй после слова «программы» дополнить словами «при необходимости»;

в абзаце тринадцатом слово «региональных» заменить словом «федеральных (региональных)»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«б) Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы»;

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«В данном разделе приводится краткое описание содержания, состава и механизмов реализации (предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, комплексов процессных мероприятий на весь период реализации государственной программы; приводится обоснование их необходимости и достаточности для решения задач подпрограммы (государственной программы).

При описании структурные элементы рекомендуется группировать по задачам подпрограммы (государственной программы).»;

в абзаце семнадцатом слова «основного мероприятия» исключить;

в абзаце восемнадцатом слова «основного мероприятия или проекта» заменить словами «проекта, мероприятия, направленного на достижение цели федерального проекта, комплекса процессных мероприятий»;

в абзаце двадцатом слова «основных мероприятий подпрограммы» заменить словами «структурных элементов»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если подпрограммы в составе государственной программы не выделяются, раздел формируется по государственной программе в целом. Структурные элементы группируются по задачам государственной программы».

- В пункте 18:

в абзаце шестом слова «основные мероприятия» заменить словами «комплексы процессных мероприятий»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу.

- Пункты 19 и 19.1 изложить в следующей редакции:

«19. Структурные элементы  государственной программы.

Федеральные (региональные), приоритетные, отраслевые проекты, мероприятий, направленные на достижение цели федерального проекта, комплексы процессных мероприятий должны обеспечивать достижение цели и решение задач государственной программы.

Выделение комплексов процессных мероприятий в  структуре государственной программы осуществляется в целях обеспечения эффективного управления реализацией государственной программы. Масштаб комплекса процессных мероприятий должен обеспечивать возможность контроля выполнения государственной программы, но не усложнять систему мониторинга и отчетности. В составе комплекса процессных мероприятий должно быть не менее двух мероприятий.

Наименования проектов и комплексов процессных мероприятий не должны дублировать  наименования цели и задач государственной программы (подпрограммы).

В случае если в составе государственной программы выделяются подпрограммы, подпрограмма должна включать не менее двух проектов и (или) мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта и (или) комплексов процессных мероприятий.

Наименование комплекса процессных мероприятий должно быть лаконичным и ясным, не должно содержать:

указаний на цель, задачи и индикаторы государственной программы (подпрограмм государственной программы), а также описание путей, средств и методов их достижения;

наименований областных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области;

указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, территории (административно-территориальные единицы), объекты и их отличительные (специфические) характеристики;

указаний на виды и формы государственной поддержки (субсидии юридическим лицам), формы межбюджетных трансфертов.

Формулировки мероприятий, включаемых в состав комплекса процессных мероприятий, должны отражать действия, осуществляемые участниками государственной программы и(или) осуществляемые при их содействии.

Расходы на строительство и реконструкцию конкретных объектов адресной инвестиционной программы должны быть объединены между собой и включены в состав соответствующего структурного элемента государственной программы исходя из целевого назначения этих объектов.

При наличии в Плане реализации Стратегии стратегической карты по сфере, соответствующей государственной программе или подпрограмме государственной программы проекты, мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов, комплексы процессных мероприятий государственной программы должны обеспечивать достижение целей (задач) стратегической карты.

19.1 Федеральные (региональные), приоритетные, отраслевые проекты включаются в государственную программу в обязательном порядке.

В соответствии с целевой направленностью мероприятия федерального (регионального) проекта, приоритетного проекта могут быть включены в две и более государственные программы. При этом в каждой государственной программе указанные мероприятия выделяются в качестве структурного элемента федеральный (региональный) проект, приоритетный проект.

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта и не включенные в федеральный (региональный) проект, группируются в составе структурного элемента - мероприятия, направленного на достижение цели федерального проекта с указанием наименования федерального проекта.

- В пункте 20.1:

в абзаце третьем слова «мероприятий процессной части» заменить словами «комплексов процессных мероприятий»;

в абзаце восьмом слово «региональных» заменить словами «федеральных (региональных)»;

дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«В случае если подпрограммы не выделяются удельные веса устанавливаются для показателей в целом по государственной программы. Сумма удельных весов должна быть равна единице».;

абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым.

- В пункте 20.3:

в абзаце первом слова «основных мероприятиях и проектах» заменить словами «проектах, мероприятиях, направленных на достижение целей федеральных проектов, комплексах процессных мероприятий»;

в абзаце девятом слова «в разрезе основных мероприятий (групп объектов) заменить словами «в составе соответствующего структурного элемента».

- В абзаце втором пункта 21 слова «основных мероприятий и проектов» заменить словами «структурных элементов».

- Пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. При разработке государственной программы в составе дополнительных и обосновывающих материалов представляется информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей, подпрограмм и структурных элементов государственной программы по форме таблицы 14 приложения 1 к Методическим указаниям.

При внесении изменений в государственную программу, затрагивающих цели, задачи, ожидаемые результаты, показатели, подпрограммы и структурные элементы, представляется актуализированная таблица.

- В абзаце втором пункта 24 слова «основному мероприятию» заменить словами «структурному элементу».

- Пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:

«В составе детального плана в соответствии с пунктом 1.4 Порядка указывается должностное лицо, ответственное за реализацию структурного элемента».

- Разделы VII (Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы) и VIII (Завершение реализации государственной программы) изложить в следующей редакции:

- «VII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации

и оценке эффективности государственной программы

31. Годовой отчет о ходе реализации государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, и представляется в соответствии с Порядком.

32. Годовой отчет содержит следующие сведения:

- об объемах финансирования и выполнения государственной программы в разрезе структурных элементов по всем источникам финансирования согласно таблице 9 приложения 1 к Методическим указаниям;

- конкретные результаты государственной программы за отчетный год;

- оценка выполнения мероприятий государственной программы;

- информация о территориальной структуре финансирования государственной программы согласно таблице 12 приложения 1 к Методическим указаниям;

- информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственной программы согласно таблицам 10 - 11 приложения 1 к Методическим указаниям;

- сведения о причинах невыполнения запланированных мероприятий;

- оценка ответственным исполнителем реализации государственной программы.

33. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы в годовой отчет включаются информация о причинах отклонений и предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

34. Готовый отчет представляется в составе таблиц по форме таблиц 9 - 12 приложения 1 к Методическим указаниям и пояснительной записки.

35. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Правительства Ленинградской области актуальной информацией и должен иметь следующую структуру:

- результаты реализации и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года (иной отчетный период);

- использование бюджетных и иных средств на реализацию государственной программы;

- предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

36. Использование бюджетных и иных средств на реализацию государственной программы характеризуется следующими сведениями:

запланированные объемы бюджетных и иных средств на текущий год;

фактические расходы на отчетную дату;

выполнение работ;

при необходимости предложения по корректировке объема средств бюджета Ленинградской области с оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.

37. Годовой отчет и Доклад подписываются руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области - ответственного исполнителя по государственной программе.

- VIII. Завершение реализации государственной программы

38. При завершении срока реализации государственной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы готовит проект постановления Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы (далее - проект) в соответствии с пунктом 5.19 Порядка.

39. Проект включает информацию об освоении запланированных объемов финансирования государственной программы, в том числе в разрезе источников финансирования и лет реализации, достижении запланированных результатов, оценке эффективности государственной программы, в случае невыполнения запланированных параметров - объяснение соответствующих причин.

40. Согласование проекта осуществляется в порядке, определенном пунктом 5.19 Порядка.».

15. В приложении 1 к Методическим рекомендациям:

таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

План

реализации государственной программы 1)

| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 2) | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный (региональный) проект 1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный (региональный) проект 2 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 2 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетный проект |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1.1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

1) План реализации заполняется с учетом особенностей, предусмотренных абзацами 13 - 17 пункта 14 Методических указаний.

2) Для уровня государственной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, структурного элемента - участник.»;

таблицу 6а) изложить в следующей редакции:

- «Таблица 6а

Сведения о фактических расходах на реализацию

государственной программы

| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 1) |  | Годы реализации |  | Фактическое финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет Ленинградской области |  | Местные бюджеты |  | Прочие источники |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Государственная программа |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный (региональный проект) |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетный проект |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1.1 |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

1) Для уровня государственной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, структурного элемента - участник.

В графе 3 «годы реализации» указываются только годы отчетного периода, в графах 4 - 8 отражаются сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы по годам отчетного периода.»;

таблицу 8 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 8

- Утвержден

- <наименование органа исполнительной

- власти - ответственного исполнителя

- государственной программы>

- от «__» _______ 20__ г.

- Сводный детальный план реализации государственной программы

- Ленинградской области

- ______________________________________________________

- (наименование государственной программы)

- за счет средств областного бюджета на __________________________ год

- (очередной финансовый год)

| N | Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Соисполнитель, Участник 1) | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации 2) | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный (региональный) проект 1 |  |  |  |  |  |  | Должность, ФИ О |
|  | мероприятие федерального (регионального) проекта 1.1 |  |  |  |  |  |  | Должность, ФИО |
|  | мероприятие федерального (регионального) проекта 1.2 |  |  |  |  |  |  | … |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетный проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие приоритетного проекта 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие приоритетного проекта 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отраслевой проект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Итого по <Участник 1> |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Итого по <Участник 2> |  | X | X | X |  |  |  |
|  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

--------------------------------

1) Если участник не является ГРБС, после указания участника в скобках указывается (ГРБС - <наименование органа исполнительной власти>). Для подпрограмм в графе 3 указывается соисполнитель, для структурных элементов государственной программы  указывается участник.

2) Для федерального (регионального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.».

таблицу 8 а) изложить в следующей редакции:

- «Таблица 8а)

- Утвержден правовым актом

- <наименование органа исполнительной

- власти - участника государственной

- программы>

- от «__» ______ 20__ г. N ___

- Детальный план реализации государственной программы

- Ленинградской области

- _______________________________________________________

- (наименование государственной программы)

- за счет средств областного бюджета на __________________________ год

- (очередной финансовый год)

- по мероприятиям, реализуемым <наименование органа исполнительной власти

- Ленинградской области - участника государственной программы>

| N | Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Ожидаемый результат реализации структурного элемента государственной программы1) |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный (региональный) проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность, ФИО |
|  | мероприятие федерального (регионального) проекта 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность, ФИО |
|  | мероприятие федерального (регионального) проекта 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетный проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие приоритетного проекта 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие приоритетного проекта 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отраслевой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям, реализуемым <наименование органа исполнительной власти Ленинградской области - участника государственной программы> |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

- Для федерального (регионального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.».

таблицу 9 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 9

Отчет

о реализации государственной программы

Ленинградской области 1)

Наименование государственной программы: ___________________

Отчетный период: январь - ___________ 20... года

Ответственный исполнитель: ________________________________

| N | Наименование структурного элемента государственной программы | Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный (региональный) проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие федерального (регионального) проекта 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие федерального (регионального) проекта 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетный проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие приоритетного проекта 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие приоритетного проекта 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отраслевой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по государственной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

1)Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации государственной программы в отчетном периоде в порядке согласно настоящим Методическим указаниям.

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении государственной программы, действующим на отчетную дату. В случаях, установленных пунктом 3.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 N 66, графы заполняются в соответствии с утвержденным сводным детальным планом.

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации структурных элементов государственной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. Графы 7 - 10 не заполняются.

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов государственной программы, для структурных элементов, финансируемых за счет средств областного бюджета, - с учетом ожидаемых результатов реализации, предусмотренных сводным детальным планом реализации государственной программы.

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в графе 16 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 13

Информация о взаимосвязи мероприятий государственной программы и плана мероприятий по реализации Стратегии

| Наименование задачи плана мероприятий по реализации Стратегии | Наименование структурного элемента государственной программы, обеспечивающего достижение |
| --- | --- |
| Стратегическая карта целей …. |  |
| Задача 1 | Федеральный (региональный) проект |
|  | Приоритетный проект |
| Задача 2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта |
| … | Отраслевой проект |
| …. | Комплекс процессных мероприятий |
| … | … |

«;

таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей          и структурных элементов государственной программы

| Цель государственной программы/подпрограммы | Задача государственной программы/подпрограммы | Ожидаемый результат государственной программы/подпрограммы | Структурный элемент государственной программы/подпрограмма | Показатель государственной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель государственной программы | Задача государственной программы 1 | Ожидаемый результат государственной программы 1 | Подпрограмма 1 | Показатель государственной программы 1 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Задача подпрограммы 1 | Ожидаемый результат подпрограммы 1 | Федеральный (региональный) проект, приоритетный проект, отраслевой проект, мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта, комплекс процессных мероприятий | Показатель подпрограммы 1 |
| … | … | … | … | … |

«.

В случае если подпрограммы не предусмотрены, таблица имеет следующую форму:

| Задача государственной программы | Ожидаемый результат государственной программы | Структурный элемент государственной программы | Показатель государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: … |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 государственной программы | Ожидаемый результат государственной программы 1 | Федеральный (региональный) проект, приоритетный проект, отраслевой проект, мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта, комплекс процессных мероприятий | Показатель государственной программы 1 |
| Задача 2 государственной программы | Ожидаемый результат государственной программы 2 | Федеральный (региональный) проект, приоритетный проект, отраслевой проект, мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта, комплекс процессных мероприятий | Показатель государственной программы 2 |
| … | … | … | … |

Например:

1)в рамках федерального (регионального) проекта предусмотрены мероприятия по приобретению оборудования для целей дополнительного образования. Использование данного оборудование предполагает расходы на разработку учебных программ, повышение квалификации педагогов, подготовку помещений – данные мероприятия объединяются в структурный элемент – мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта;

2) в рамках федерального (регионального) проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусмотрены мероприятия по финансовой поддержке в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, и оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям. Одновременно с федеральным (региональным) проектом реализуются мероприятия также направленные на достижение цели указанного проекта: возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся социальными предприятиями; строительство (реконструкция) бизнес-инкубаторов; софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности.

Указанные мероприятия объединяются в составе структурного элемента – «мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и включаются в проектную часть государственной программы.