проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «____»  __________2012 года						№___

О долгосрочной целевой программе «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2014 годы»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №ПР-447 и в целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ленинградской области Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2014 гг.» согласно приложения.

2. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области при формировании заявки на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2014 гг.».

3. Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2014 гг.» осуществлять в пределах средств, предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

Губернатор

Ленинградской области						А. Дрозденко

Утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от «___»________2012 года № ____________

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАВАНИЮ И ПРИЕМАМ СПАСАНИЯ НА ВОДЕ

НА 2012 – 2014 годы."

2012 год

- Содержание

| - 1. | - Термины и сокращения, используемые в программе | - 3 |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Паспорт долгосрочной целевой программы | - 4 |
| - I. | - Анализ ситуации, обоснование целей и задач Программы | - 7 |
| - 1. | - Обоснование Программы | - 7 |
| - 2 | - Цели и задачи Программы | - 9 |
| - 3. | - Система мероприятий Программы | - 9 |
| - 4. | - Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | - 10 |
| - 5. | - Ресурсное обеспечение мероприятий Программы | - 11 |
| - 6. | - Функции и полномочия участников Программы, система организации контроля за ее выполнением | - 11 |
| - II. | - Приложения: |  |
| - 1. | - Динамика финансирования долгосрочной целевой программы | - 13 |
| - 2. | - План мероприятий долгосрочной целевой программы | - 14 |

Термины и сокращения, используемые в Программе:

ВСП – выдвижные спасательные посты;

ВОСВОД – всероссийское общество спасания на водах;

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций;

УМЦ  - учебно-методический центр;

КЧС и ПБ – комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

"Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде"

| (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на | 2012-2014 | годы |  |

| Наименование Программы | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2014 годы. |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение уровня безопасности людей на водных объектах Ленинградской области, привитие населению, прежде всего детям, основ культуры поведения на воде, оснащение спасательных сил выдвижными спасательными постами, с целью организации безопасного отдыха населения на водных объектах Ленинградской области. |
| Основные задачи | - внедрение передовых технологий и инженерно-технических средств для организации спасания на водах; - информационное обеспечение профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде на территории Ленинградской области; - обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде; - совершенствование системы подготовки специалистов для организации спасания на водах. |
| Входящие в состав программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий | 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение спасания на воде. 2. Оборудование мест массового отдыха выдвижными спасательными постами. 3. Подготовка специалистов для обеспечения деятельности выдвижных спасательных постов. 4. Организация предупредительно-профилактической работы. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием всех источников финансирования (тыс.рублей, в действующих ценах каждого года реализации программы) | Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2012-2014 годах составит 3416,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2940,0 тыс.руб., бюджеты МО – 476,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год –142,8 тыс. рублей, в т.ч. бюджеты МО – 142,8 тыс. рублей; 2013 год – 1870,4 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 1680,0 тыс. рублей, бюджеты МО – 190,4 тыс. рублей; 2014 год – 1402,8 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 1260,0 тыс. рублей, бюджеты МО – 142,8 тыс. рублей;. |
| Показатели: социальной эффективности | Социальная эффективность: 1. снижение происшествий на водных объектах (базовое значение 2011 г.- 223 происшествия): 2012 г. на 7% - 207 происшествий; 2013 г. на 8% - 190 происшествий; 2014 г. на 9% - 173 происшествия 2. снижение числа погибших на водных объектах на 5% ежегодно (базовое значение 2011 г. – 211 чел.): 2012 год – 201 чел. 2013 год – 191 чел. 2014 год – 181 чел. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) | Основными индикаторами реализации Программы являются: 1. Приобретение комплекта выдвижного спасательного поста 7 шт. в т.ч.: 2013 год – 4 шт. 2014 год – 3 шт. 2. Обучение спасателей на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» и Всероссийского общества спасания на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 60 чел. в т.ч.: 2012 год – 18 чел. 2013 год – 24 чел. 2014 год – 18 чел. Более подробно индикаторы реализации Программы представлены в Приложении № 2. |
| Основания для разработки | 1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный закон от 22 августа 1995 года N151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". 3. Областной закон от 13 ноября 2003 года N 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 5. Поручение Президента Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №Пр-447. 6. Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области» |
| Разработчик программы | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
| Сроки разработки программы | 2-е полугодие 2012 года |
| Стоимость разработки программы, тыс. рублей | Разработка Программы выполнена комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области без использования бюджетных средств |
| Представитель(и) заказчика (Координатор программы) | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
| Участники программы | Муниципальные образования Ленинградской области Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области». |
| Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы | Волков Геннадий Люцианович – первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности тел. 274-94-72 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области», муниципальные образования Ленинградской области ежеквартально в установленные сроки представляют в комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сведения о ходе освоения средств и реализации намеченных мероприятий. Отчет комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области о результатах реализации Программы ежеквартально представляется в установленном порядке в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ежегодно – в Правительство Ленинградской области. Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет вице-губернатор Ленинградской области А.Д. Бурлаков |

- I. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ

- И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

- 1. Обоснование Программы

Протяженность территории Ленинградской области с востока на запад составляет 440 км и с севера на юг от 100 до 325 км. Площадь области 83908,8 км2. Протяженность береговой черты области с Финским заливом составляет 330 км, с Ладожским озером около 1500 км и с Онежским озером 38 км. В области расположены 1800 озер. Общая протяженность всех рек в Ленинградской области около 50 тысяч километров.

На территории области по состоянию на 01.01.2012г. проживает 1733,9 тысяч человек. Кроме того, в области расположены 2692 садоводческих объединений граждан, которые включают свыше 800 тысяч садовых участков, в связи с чем, население Ленинградской области на весенне-летний период дополнительно увеличивается на 2450 тысяч человек.

Наличие большого количества водных объектов на территории Ленинградской области привлекает значительное количество водных туристов, рыбаков-любителей, владельцев маломерных судов, стихийно отдыхающих на водных объектах.

За 2011 год на водных объектах Ленинградской области произошло 223 происшествия, погибло 211 человек. Инспекторским составом подразделений ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области в 2011 году спасено 45 человек, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из причин такого положения является недостаточность средств, выделяемых на осуществление мероприятий по технической оснащенности спасательных сил Ленинградской области предназначенных для проведения мероприятий по спасению и проведению профилактических мероприятий по культуре безопасности на водных объектах.

Подготовка специалистов для спасения на водах осуществляется на основании учебных программ и учебных планов, разработанных в соответствии с рекомендациями МЧС России в Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области, в других учебных заведениях. Важное место в жизни населения, тем более детей, является своевременное разъяснение правил поведения на водных объектах и оказания помощи пострадавшим. Данная информация доводится через СМИ, на уроках ОБЖ, в лагерях детского отдыха.

Необходимость развития структуры безопасного отдыха на водных объектах требует повышения готовности спасательных сил и совершенствования их технической оснащенности.

Большое количество случаев гибели людей на водных объектах требует создания инфраструктуры безопасного и цивилизованного отдыха на водных объектах. В этих целях комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области совместно с Всероссийским Обществом Спасания на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Главным управлением МЧС России по Ленинградской области и муниципальными образованиями проведено уточнение мест массового отдыха населения на водных объектах Ленинградской области. Согласно информации, представленной ГИМС МЧС России по Ленинградской области на территории Ленинградской области находится 107 мест отдыха людей на водных объектах, из них официально утвержденных нормативными правовыми актами муниципальных образований Ленинградской области только 10. В настоящее время ни одно из официально утвержденных нормативными актами мест отдыха людей на водных объектах не оборудовано спасательными постами, что говорит о недостаточности внимания администраций муниципальных районов Ленинградской области к данному вопросу.

Для решения проблемных вопросов в обеспечении безопасности людей на водных объектах Ленинградской области и сокращения количества погибших на водоемах ГИМС МЧС России по Ленинградской области проводит систематическую и целенаправленную работу в навигационный и межнавигационный периоды

В 2012 году проведено 3428 выступлений по радио и телевидению (в 2011 г.- 4339), опубликовано - 262 статьи в журналах и газетах по вопросам контрольно-надзорной деятельности ГИМС МЧС России по Ленинградской области (в 2011 г. - 420). Во всех общеобразовательных учреждениях Ленинградской области, оздоровительных лагерях, санаториях в течение 2012 года проведено 1872 лекции, беседы по соблюдению мер безопасности при нахождении на водных объектах.

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах Ленинградской области в летний период 2012 года проведены 3 пресс-конференции, на которых были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в детских оздоровительных лагерях, находящихся на водоемах Ленинградской области, динамика количества мест организованного отдыха людей на воде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также статистика погибших на воде в период купального сезона 2012 года.

Особое внимание уделяется организации взаимодействия с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями Ленинградской области по обеспечению выполнения «Правил охраны жизни людей на водных объектах» и «Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах», а также контролю за несанкционированными местами массового отдыха людей на воде. Проведено 33 технических освидетельствований пляжей. По результатам проведения технических освидетельствований выдано 5 предписаний владельцам пляжей. По состоянию на 1 июня 2012 года на учете в ГИМС МЧС России по Ленинградской области состоит 29 пляжей (2011 – 28; 2010 – 32), в том числе находящиеся в собственности пансионатов, санаториев и домов отдыха. Количество допущенных к эксплуатации пляжей на территории Ленинградской области в купальном сезоне 2012 года составило 100% от состоящих на учете.

Решением заседания КЧС и ПБ Правительства Ленинградской области главам администраций муниципальных образований в срок до 1 июня 2012 г. рекомендовано установить и оборудовать традиционные места для купания в соответствии с требованиями Постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области».

С целью определения проблемных вопросов в обеспечении безопасности людей на водных объектах Ленинградской области и сокращения количества погибших на водоемах ГИМС проведен тщательный анализ происшествий и фактов гибели людей на водных объектах муниципальных образований по районам Ленинградской области за 2009 – 2011 годы, определены наиболее опасные водоемы, которые расположены на территориях Всеволожского, Выборгского, Волховского и Тосненского районов области. Из них выполнение мероприятий программы возможно только в Выборгском районе, так как остальные муниципальные районы, в которых находятся наиболее опасные водоемы, недостаточно принимают меры по исполнению Постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области».

Статистика гибели людей на водных объектах говорит, где исполнительные органы власти уделяют должное внимание в области охраны жизни людей на водных объектах в полном объеме, там и происходит снижение количества погибших на воде. Остальным муниципальным образованиям рекомендуется обратить особое внимание на исполнение своих полномочий по обеспечению выполнения «Правил охраны жизни людей на водных объектах» и «Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах».

Создание мест цивилизованного отдыха на водных объектах позволит сосредоточить отдыхающее население в тех местах, где он организован соответствующим образом и покажет пример остальным муниципальным образованиям, как необходимо решать вопросы обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха на воде.

- 2. Цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение уровня безопасности людей на водных объектах Ленинградской области, привитие населению, прежде всего детям, основ культуры поведения на воде, оснащение спасательных сил выдвижными спасательными постами, увеличение количества мест отдыха на водных объектах, отвечающих современным требованиям безопасного отдыха населения на водных объектах Ленинградской области.

Указанная цель соответствует стратегии государства - обеспечению безопасности населения, в том числе и на водных объектах, посредством ведения профилактической информационно-разъяснительной работы при одновременном обучении плаванию и способам спасания на воде.

Задачами являются:

- внедрение передовых технологий и инженерно-технических средств для организации спасания на водах;

- информационное обеспечение профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде на территории Ленинградской области;

- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде;

- совершенствование системы подготовки специалистов для организации спасания на водах.

- 3. Система мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на решение конкретных задач на всех стадиях ее реализации. В период с 2012 по 2014 годы планируется приобрести специальную технику и оборудование для организации безопасного отдыха на водных объектах Ленинградской области.

Оснащение спасательных сил повысит безопасность населения Ленинградской области при отдыхе на водных объектах и позволит организовать своевременное спасение на них, в том числе в местах летней оздоровительной компании детей.

Мероприятия по развитию системы безопасного отдыха на водных объектах сформированы в 4 блока:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение спасания на воде. Планируются издание нормативно-правовых актов в муниципальных образованиях и проведение заседаний КЧС и ПБ Правительства Ленинградской области и муниципальных образований по организации работы в сфере обеспечения безопасности населения на водных объектах.

2. Оборудование мест массового отдыха выдвижными спасательными постами:

- Кингисеппского городского поселения Кингисепского муниципального района Ленинградской области – 3 шт.;

- Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области – 3 шт.;

- Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области – 1 шт.

3. Подготовка специалистов для обеспечения деятельности выдвижных спасательных постов. Данное мероприятие подразумевает под собой обучение спасателей на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» и Всероссийского общества спасания на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4. Организация предупредительно-профилактической работы, которая предусматривает информирование населения, в том числе детей, о правилах безопасности и спасания на воде. Информационное обеспечение профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде на территории Ленинградской области. Организация плавательного и спасательного всеобуча населения и прежде всего детей в местах массового отдыха с привлечением ВОСВОД.

- 4. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

- 4.1. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация всего указанного комплекса мер позволит достичь к концу 2014 года следующих основных результатов:

- снижение гибели людей на водных объектах;

- создание на территории Ленинградской области инфраструктуры безопасного и цивилизованного отдыха людей на водных объектах;

Социальная эффективность Программы будет выражена в сокращении числа погибших людей, развитие структуры безопасного отдыха, привитие населению, прежде всего детям, основ культуры безопасного поведения на водных объектах, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде.

Экономическая и бюджетная эффективность не предусмотрена в виду социальной направленности Программы.

4.2. ПОКАЗАТЕЛИ

долгосрочной целевой программы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2014 годы», которые будут достигнуты за счет средств областного бюджета.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение числа погибших на водных объектах. | в % к уровню предыдущего года. | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Снижение происшествий на водных объектах | В % к уровню предыдущего года. | 7 | 8 | 9 |

- В 2011 году на водных объектах Ленинградской области произошло 223 происшествия, погибло 211 человек.

- 5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

- Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2012-2014 годах составит 3416,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 2940,0 тыс.руб., бюджеты МО – 476,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 142,8 тыс. рублей, в т.ч. бюджеты МО – 142,8 тыс. рублей;

2013 год – 1870,4 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 1680,0 тыс. рублей, бюджеты МО –190,4 тыс. рублей;

2014 год – 1402,8 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 1260,0 тыс. рублей, бюджеты МО – 142,8 тыс. рублей.

- 6. Функции и полномочия участников Программы,

- система организации контроля за ее выполнением

Исполнители Программы:

- Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

- Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области".

- Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области».

- Муниципальные образования Ленинградской области.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет вице-губернатор Ленинградской области А.Д. Бурлаков.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области», муниципальные образования Ленинградской области ежеквартально в установленные сроки представляют в комитет правопорядка и безопасности  Ленинградской области сведения о ходе освоения средств и реализации намеченных мероприятий.

Отчет комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области о результатах реализации Программы ежеквартально представляется в установленном порядке в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ежегодно – в Правительство Ленинградской области.

Приложение 1

к Программе …

Динамика финансирования долгосрочной целевой программы

"Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012 - 2014 г.г."

(тыс. рублей, в ценах года начала реализации программы)

|  | Финансовые затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| ЗАТРАТЫ – всего, в том числе: | 142,8 | 1761,2 | 1255,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1582,0 | 1127,8 |
| Местные бюджеты | 142,8 | 179,2 | 127,7 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Из общего объема затрат – затраты на: |  |  |  |
| Капитальные вложения в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| НИОКР в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| ПРОЧИЕ НУЖДЫ в том числе: | 142,8 | 1761,2 | 1255,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 1582,0 | 1127,8 |
| Местные бюджеты | 142,8 | 179,2 | 127,7 |
| Прочие источники |  |  |  |

Для расчета динамики финансирования по затратам применены индексы-дифляторы в соответствии с Основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на основании Письма министерства экономического развития Российской Федерации от 02.05.2012 г. № Д14И – 491: в 2013 г. – 106,2%, в 2014 г. – 105,2%

Приложение 2

к Программе …

План мероприятий долгосрочной целевой программы

"Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах Ленинградской области и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде на 2012 - 2014 годы."

(наименование программы)

| Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование 1-го уровня, муниципальное образование 2-го уровня) | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей, в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение спасания на воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенне-летний период. | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 год |  |  | Не требует финансовых затрат | Не требует финансовых затрат |  | 100% необходимых к принятию НПА для обеспечения безопасности населения ежегодно | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| 1.2. Проведение заседаний КЧС и ПБ Правительства Ленинградской области, муниципальных образований по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период. | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 год |  |  | Не требует финансовых затрат | Не требует финансовых затрат |  | Не менее 4 заседаний ежегодно | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| 1.3. Определение стихийно возникающих мест массового отдыха населения на водных объектах, где необходимо устанавливать наглядную агитацию по профилактике несчастных случаев на воде. | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 год |  |  |  | Не требует финансовых затрат |  | 5 мест массового отдыха ежегодно | Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| 1.4. Оказание органам местного самоуправления методической помощи в организации работы по установлению наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде в местах неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах. | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 год |  |  | Не требует финансовых затрат |  |  | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |  |
| 2. Оборудование мест массового отдыха выдвижными спасательными постами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение выдвижных спасательных постов для оборудования мест массового отдыха. | Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. | 2013 год | 420 |  | 420 |  |  | Приобретение комплекта выдвижного спасательного поста 1 ед. | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 014 |
|  | Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. | 2013 год | 1260,0 |  | 1260,0 |  |  | Приобретение комплекта выдвижного спасательного поста 3 ед. | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 014 |
|  | Кингисеппское городское поселение Кингисепского муниципального района Ленинградской области. | 2014 год | 1260,0,0 |  | 1260,0,0 |  |  | Приобретение комплекта выдвижного спасательного поста 3 ед. | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 014 |
| Итого по 2013 году |  |  | 1680,0 |  | 1680,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по 2014 году |  |  | 1260,0 |  | 1260,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 2940,0 |  | 2940,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Подготовка специалистов для обеспечения деятельности выдвижных спасательных постов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обучение спасателей на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» и Всероссийского общества спасания на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. | Полянское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области | 2012 год | 47,6 |  |  | 47,6 |  | Обучение спасателей – 6 человек. | Полянское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области | 014 |
|  | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области. | 2012 год | 47,6 |  |  | 47,6 |  | Обучение спасателей – 6 человек. | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области. | 014 |
|  | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области. | 2012 год | 47,6 |  |  | 47,6 |  | Обучение спасателей – 6 человек. | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области. | 014 |
|  | Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. | 2013 гг. | 142,8 |  |  | 142,8 |  | Обучение спасателей– 18 человек. | Кингисеппское городское поселение Кингисепского муниципального района Ленинградской области. | 014 |
|  | Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. | 2013 гг. | 47,6 |  |  | 47,6 |  | Обучение спасателей – 6 человек. | Пчевская волостная управа Киришского муниципального района Ленинградской области. | 014 |
|  | Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. | 2014 год | 142,8 |  |  | 142,8 |  | Обучение спасателей– 18 человек. | Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. | 014 |
| Итого по 2012 году |  |  | 142,8 |  |  | 142,8 |  |  |  |  |
| Итого по 2013 году |  |  | 190,4 |  |  | 190,4 |  |  |  |  |
| Итого по 2014 году |  |  | 142,8 |  |  | 142,8 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 476,0 |  |  | 476,0 |  |  |  |  |
| 4. Организация предупредительно-профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение уроков физкультуры учащихся образовательных учреждений на базе учреждений физкультурно-оздоровительной направленности (бассейнах) | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 годы |  |  |  | Не требует финансовых затрат |  | Обучение детей и подростков с 1 по 11 класс -2500 чел. ежегодно | Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| 4.2. Обучение детей дошкольного возраста плаванию в рамках образовательных программ ДОУ | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 годы |  |  |  | Не требует финансовых затрат |  | Обучение детей дошкольного возраста – 300 чел. ежегодно | Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| 4.3. Организация секции «Поплавок» на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» | Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области. | 2012-2014 годы |  |  | Не требует финансовых затрат |  |  | Обучение ежегодно 500 детей плаванию в летний период на базе оздоровительных лагерей | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 4.4. Создание актива «ЮДС» (юный друг спасатель) на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» | Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области. | 2012-2014 годы |  |  | Не требует финансовых затрат |  |  | Обучение подростков приёмам спасания на водах на базе оздоровительных лагерей –500 чел. ежегодно | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 4.5. Проведение совместно с ВОСВОД Единого информационного дня «безопасность жизни и здоровья детей и подростков накануне каникул» | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 годы |  |  |  | Не требует финансовых затрат |  | Обучение родительской общественности правилам оказания первой помощи на водах: не менее 3занятий ежегодно | Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| 4.6. Проведение совместно с ВОСВОД инструктажей по правилам поведения у водоемов и на воде во время купания | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 годы |  |  |  | Не требует финансовых затрат |  | Проведение обучения детей правилам поведения на воде и приемам спасания на базе учреждений отдыха и оздоровления: 2012 - 340 2013 – 350 2014 – 360 инструктажей. | Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| 4.7 Демонстрация тематических видеофильмов «Поведение на воде» | 17 муниципальных районов и 1 городской округ Ленинградской области | 2012-2014 годы |  |  |  | Не требует финансовых затрат |  | Обучение учащихся 8-11 классов образовательных учреждений правилам поведения на воде: 2012 – 600; 2013 – 630; 2014 - 650 демонстраций | Муниципальные образования Ленинградской области |  |
| Всего по Программе, |  |  | 3416,0 |  | 2940,0 | 476,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. |  | 2012 | 142,8 |  | 0 | 142,8 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1870,4 |  | 1680,0 | 190,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1402,8 |  | 1260,0 | 142,8 |  |  |  |  |