ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 *на 01.07.2017 года***

**(период с 01.01. по 30.06.2017 г)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, направленного на достижение целевого показателя | Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственныеза исполнение мероприятий | Полные реквизиты документов, содержащих мероприятие | Результат исполнения мероприятия (на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия | | Финансирование мероприятия, на 2017 год (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | Консолидированный бюджет Ленинградской области  (областной бюджет/местные бюджеты) | | | Внебюджетное финансирование \* | | | Общий процент исполнения, % |
| план | факт | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | | 15 | | | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Строительство индустриального парка "Пикалево", 1 этап строительства (первая очередь) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394) (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.6. Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | Будущие резиденты индустриального парка ООО «Элегант» (женская одежда) и ООО «Вега» (верхняя одежда) запустили производство в Пикалево во временных помещениях.  В рамках Форума Сочи-2016 заключено соглашение с ООО «БТК-Групп» (военная форма) о размещении текстильных производств во II очереди индустриального парка, в январе 2017 года получено разрешение на строительство, разработано техническое задание на проектирование второй очереди проекта. Проведен электронный аукцион, определен победитель. Цена контракта по итогам аукциона составит 266 048 137,66 руб. | 2017 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | За счет собственных средств инвестора | | | | | | | |  |
| 1.2 | Реализация комплекса мер, предусмотренных областным законом от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 28 июля 2014 года № 52-оз  "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области";  областной закон от 4 апреля 2016 года № 16-оз "О внесении изменений в областные законы "О мерах государственной поддержки создания и развития ндустриальных парков в Ленинградской области" и "О налоге  на имущество организаций";  постановление Правительства Ленинградской области от 5 июля 2016 года № 218 "О реализации отдельных положений областного закона от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области" | 1. В федеральный реестр включены сведения об индустриальном (промышленном) парке в Ленинградской области «ГРИНСТЕЙТ» (приказ Минпромторга России от 22.05.2017 № 1601). 2. Подтвержден статус индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области «Северо-западный нанотехнологический центр» (заключение от 05.06.2017), «ГРИНСТЕЙТ» (заключение от 04.07.2017). 3. На заседании межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории Ленинградской области от 30.03.2017 согласовано размещение индустриального (промышленного) парка на территории муниципального образования «Киришское городское поселение» Киришского муниципального района. 4. Управляющей компанией индустриального (промышленного) парка «Левобережный» (ООО «Киришская сервисная компания») 03.07.2017 представлены документы для присвоения статуса индустриального (промышленного) парка в Ленинградской области с целью применения мер стимулирования в сфере промышленности | 2020 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Организация работы совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению  в Ленинградской области в целях улучшения инвестиционного климата  и обеспечения стабильных условий работы бизнеса на территории региона | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 147-рг  "Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области" | Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26 апреля 2017 года № 242-рг внесены изменения в Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17.03.2016 №147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» (далее - Совет) в части актуализации состава Совета.  29 мая 2017 года в городе Гатчине состоялось выездное расширенное заседание Совета.  Проведено 3 заседания организационного штаба при Совете (25.01.2017,20.03.2017, 14.06.17) | 2018 год |  | | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом Плана реализации государственной программы) | В I полугодии 2017 года 1. ГКУ «АЭРЛО»  - приняло на сопровождение 19 новых проектов. *Всего на сопровождении в ГКУ «АЭРЛО» находится 195 инвестиционных проектов, из них 31 иностранный проект*.  Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: от 50 до 76 000 млн руб.  Сроки реализации проектов: 2014-2023 гг.  - обеспечено:  участие представителей Ленинградской области в 11 российских конгрессно-выставочных мероприятиях;  проведение 12 презентаций инвестиционных возможностей и преимуществ реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области для потенциальных инвесторов.  В I полугодии 2017 года посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области, целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 19 398 посетителей (22 689 визитов).  *В отчетном периоде было зарегистрировано 45 обращений инвесторов через Портал* | 2020 год |  | | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.3 | Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.10. Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В рамках мероприятия проведена работа по формированию актуализированной «дорожной карты» на основании предложений по изменению от органов исполнительной власти Ленинградской области.  2 июня 2017 года Губернатором Ленинградской области утверждена актуализированная «дорожной карты» с включением мероприятий по приоритетно-значимых рынков рабочей группой по вопросам развития конкуренции в рамках Совета | 2018 год | |  | | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.4 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области в части предоставления субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 29 декабря 2012 года № 113-оз "О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области";  постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2017 года № 167 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производи-телям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области", и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88 | Выплата субсидий произведена 3 получателям:  - АО «Усть-Луга Ойл» за 3 квартал 2013 года (доплата в связи с доначислением налога на прибыль организаций) - 1 288 375,00 рублей; за 2 квартал 2016 года (остаток) - 90 185 986,00 рублей; за 3 квартал 2016 года (частично) – 15 059 284,14 рублей;  - ООО «Невская трубопроводная компания» за 2 квартал 2016 года (остаток) - 21 693 128,00 рублей; за 3 квартал 2016 года (частично) – 5 255 411,86 рублей;  - ООО «Нокиан Тайерс» за 3 квартал 2016 года - 28 124 245,00 рублей. | 2017 год |  | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | **161 606,4** | | | 0  **161 606,4** | | | 161606,4  **0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **100%** |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности некоммерческих организаций по организации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных  и коммуникативных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом в целях развития кластера медицинской, фармацевтической  промышленности, радиационных  технологий Ленинградской области (субсидии на финансовое обеспечение) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.5. Организационное развитие кластера Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 21 августа 2014 года № 380 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных  и коммуникативных мероприятий, а также  на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | *Освоение бюджетных ассигнований некоммерческим партнерством «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности  и радиационных технологий» произведено в соответствии с договором на предоставление субсидии от 26.01.2017 №1/2017-КЭРиИД*  1. В целях развития пилотного инновационного территориального кластера (далее - Кластер) НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» (далее – Партнерство) приняло участие в работе XVI Международного инвестиционного форума «Сочи – 2017» 27-28 февраля 2017 года. 2. Заключены соглашения  - между Правительством Ленинградской области и ООО «Специальная проектная компания «XXI век» на реконструкцию в рамках государственно-частного партнерства реабилитационного центра в Гатчинском районе Ленинградской области области площадью более 20 тыс. м2 стоимостью 2 млрд рублей,  - между Правительством Ленинградской областью, Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» и Ассоциацией «Некоммерческое партнёрство «Камский инновационный территориально-производственный кластер»  о сотрудничестве.  3. В соответствии с договором НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» в марте 2017 года представлен отчет по участию в Форуме. | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 23 900,0  **14 559,4** | | | 14 559,5  **14 559,4** | | | 9 304,5  **0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 61%  **100%** |
| 3.2 | Развитие и обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области (НП "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности  и радиационных технологий") | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.5. Организационное развитие кластера Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 7 июля 2014 года № 289 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии  из областного бюджета Ленинградской области на возмещение и финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | *1. В первом полугодии 2017 года между Комитетом и Партнерством*  *Заключены*  - договор от 27.03.2017 №10/2017-КЭРиИД на предоставление субсидии в размере 2 668,29 тыс. рублей на обеспечение деятельности Партнерства за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в целях развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий,  - дополнительное соглашение от 12.05.2017 №1 на предоставление субсидии в размере 18 193,56 тыс. рублей на возмещение затрат на оплату услуг сторонних организаций по организации участия Партнёрства в XXI Петербургском международном экономическом форуме – 2017;  - договор от 12 мая 2017 года №70/2017-КЭРиИД на сумму 2 650 707,61 рублей на обеспечение деятельности Партнерства за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 в целях развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий  2. *В первом полугодии 2017 года Партнерство осуществлял:*  - в рамках ПМЭФ-2017 проведены деловые встречи с потенциальными партнерами кластера: с представителями компаний ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ООО «Сименс Здравоохранение», «Philips Россия, Беларусь, Закавказье и Центральной Азии», «Spire Healthcare Group» и др.  - проведены встречи с ведущими образовательными организациями высшего профессионального образования Санкт-Петербурга с целью определения возможностей совместной работы в рамках кластера. По итогам проведенных встреч заключены соглашения о совместной деятельности с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (соглашение от 20.03.2017) и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (соглашение от 19.05.2017).  В настоящее время Партнерство координирует работу 28 участников кластера. | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 5 319,0  **25 959,0** | | | 2668,3  **23 512,6** | | | 2650,7  **2 446,4** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 50%  **90%** |
| 3.3 | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4 "Развитие терри-ториальных кластеров и инноваций в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 12 октября 2015 года № 391 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинград-ской области";  постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 183 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленин-градской области предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и (или) технологической оснастки в рамках подпрограммы "Развитие промышлен-ности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и приз-нании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 12 сентября 2016 года № 342 | **Причины отклонения:**  1. *в соответствии с кассовым планом, предоставление*субсидии на перевозку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области (план: 4 209,7 тыс. руб.) *запланировано на 4 квартал 2017 года.*  2. субсидии в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и(или) технологической оснастки предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области (план 16 634,75 тыс. руб.) носят заявительный характер предоставления, в соответствии с утвержденным порядком. Прием заявок осуществлялся по 30 июня 2017 года, *расходы будут произведены в 3 квартале 2017 года.*  Утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области, утверждённый постановлением Правительства Ленинградской области от 31.05.2017 № 190. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 21 209,7  **20 844,7** | | | 0  **0** | | | 21 209,7  **20 844,4** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 3.4 | Создание и развитие Северо-Западного нанотехнологического центра | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации Плана реализации государственной программы) | В настоящее время  1. ведется контроль выполнения работ по созданию внешних инженерных сетей (выполняются ресурсоснабжающими организациями в рамках инвестиционных программ и местной администрацией в рамках муниципальных контрактов). Плановый срок завершения работ - III квартал 2017 года.  2. Проектирование: ведется корректировка ПСД в части строительства ЦОД для нужд Администрации Ленинградской области (плановый срок получения положительных заключений на ПСД - III квартал 2017 года). Ведется корректировка проектных решений двух производственных корпусов под требования технологических компаний ООО «СЗЦТТ» (плановый срок получения положительных заключений на ПСД - III квартал 2017 года).  3. Строительство:  в соответствии с договором от 15.12.2014 №1/СЗНЦ и от 08.07.2016 №1-1/СЗНЦ ведутся строительно-монтажные работы по созданию внутриплощадочных инженерных сетей, газовой котельной, КПП и благоустройства. Плановый срок сдачи объекта - III квартал 2017 года | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | За счет собственных средств инвестора | | | | | | | |  |
| 3.5 | Предоставление субсидий  промышленным предприятиям  Ленинградской области на возмещение части затрат на модернизацию  и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности  и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.5. Модернизация  и развитие промышленных предприятий Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  *Освоение бюджетных ассигнований в соответствии с кассовым планом запланировано на 3 квартал 2017 года.*  В 1 полугодии 2017 года разработан проект Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам в целях возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и(или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.  В связи с отсутствием на 2017 год в федеральном бюджете средств на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий и длительным согласованием Минпромторгом России существенных изменений в постановление Правительства РФ от 15.03.2016 № 194 согласование проекта Порядка в органах исполнительной власти Ленинградской области приостановлено. | 2017 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **45 000,0** | | | 0  **0** | | | 45 000,0  **45 000,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 3.6 | Создание и развитие индустриального парка "Тосно" в Тосненском районе | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации Плана реализации государственной программы) | В мае 2017 года от Росимущество получено положительном решение по передаче земельного участка.  В июне 2017 года Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области утвердило распоряжение от 19 июня 2017 года №224-р «О безвозмездной передаче земельного участка, составляющего казну Российской Федерации, в собственность Ленинградской области».  В 2017 году после завершения всех необходимых процедур в целях оформления права собственности Ленинградской области на земельный участок и заключения договора аренды участка девелопер сможет приступить к выполнению проектно-изыскательских работ | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | За счет собственных средств инвестора | | | | | | | |  |
| 4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности  и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.1. Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области Плана реализации государственной программы);  распоряжение Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2010 года № 187-р "О системе мониторинга результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области" | Проведен мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, в т.ч. предприятий оборонно-промышленного комплекса за 1 квартал 2017 года.  По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области. Информация направлена Губернатору Ленинградской области.  Анализ результатов деятельности промышленных предприятий за 1 полугодие 2017 года будет направлен Губернатору Ленинградской области в августе 2017 года | 2020 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного  и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.1 "Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 187 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленин-градской области юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 7 августа 2015 года № 309 | **Причины отклонения:**  *в соответствии с кассовым планом освоение бюджетных ассигнований запланировано на 4 квартал 2017 года.*  В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 утвержден новый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного  и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви  (постановление Правительства Ленинградской области от 30.05.2017 № 187). | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 2 500,0  **2 798,0** | | | 0  **0** | | | 2500,0  **2 798,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, – всего***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | ***0*** | | | | ***0*** | | ***0*** | | | *259833,1*  ***270 767,3*** | | | *17227,8*  ***199 678,4*** | | | *242605,3*  ***71 088,9*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | *6,6%*  ***74%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной плате  в Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга  и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации | Заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2017 год от 26.12.2016 №2/С-16.  *Соглашением установлен размер мин.заработной платы с 01.01.2017 в сумме 10 850 рублей.* | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников *дошкольных* образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования  по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\* | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области" (далее – распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р) | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (36 100,0 руб.) к средней заработной плате в сфере общего образования в Ленинградской области (34 602,7 руб.) за 1полугодие 2017 года *составило 104,3 %* .В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 102,6%.  *Справочно:*  В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 полугодие 2017 года будет опубликована 18 августа 2017года. | 2018 год |  | | **98 476,1** | | | **49 238,1** | | **49 238,0** | | **38 300,0** | | | **19 150,0** | | | **19 150,0** | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | **50%** |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций *общего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту  Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\* | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | *С целью повышения заработной платы в 2017 году произведено увеличение расчетной величины с 1 апреля 2017 года на 1,8 %. Предусмотрены средства в областном бюджете на увеличение расчетной величины с 1 сентября 2017 года на 3,9 %.*  *За счет увеличения расчетной величины повысится заработная плата работников образовательных организаций за 2017 год в среднем на 6,0 % по сравнению с 2016 годом.*  1. По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования (37 723,6 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2016 год (33 540,0 руб.) *составило 112,5 %*  2. В связи с изменением прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности, внесены изменения в дополнительное соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации по показателю 1 «Соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования» от 21 февраля 2017 года №ИК**-**СОГ**-**25/02 . | 2018 год |  | | **189 377,2** | | | | **94 688,6** | | **94 688,6** | | | **65 200,0** | | | **32 600,0** | | | **32 600,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | **50%** |
| 8. Отношение средней заработной платы *преподавателей и мастеров производственного обучения* образовательных организаций  *начального и среднего профессионального образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\* | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (36 500,8 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2017 год (33 540,0 руб.) *составило 108,8 %.* В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - *103,4%.* | 2018 год |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | **4 500,0** | | | **2 250,0** | | | **2 250,0** | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | **50%** |
| 9. Отношение средней заработной платы работников *учреждений культуры* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 9.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры \*\* | Комитет по культуре Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 969-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области, утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области и признании утратившими силу распоряжений Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 181-р, от 18 сентября 2014 года № 484-р, от 23 июня 2015 года № 213-р, от 29 февраля 2016 года № 92-р и от 27 июля 2016 года № 552-р" | *Расходы произвоятся в соответствии с кассовым планом на 2017 год.*  В отчетном периоде, субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений перечислена в полном объеме.  Исполнение мероприятия планируется по итогу года.  **Справочно**:  *Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ленинградской области по данным отраслевого мониторинга составила 29 669,76 рублей.*  По данным отраслевой статистики на 01.07. 2017 года значение целевого показателя составляет 88,5% (плановое значение на 2017г. - 90%). | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **351 800,0** | | | 87 950,0  **154 150,0** | | | 263850,0  **197 650,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 25%  **44%** |
| 10. Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных *организаций высшего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\* | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования подведомственных комитету (76 060,2 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2017 год (33 540,0 руб.) *составило 226,8 %.* В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - *180,0%.* | 2018 год |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | **87 500,0** | | | **43 750,0** | | | **43 750,0** | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | **50%** |
| 11. Отношение средней заработной платы *научных сотрудников* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| В официальном статистическом отчете по форме № ЗП-образование все научные сотрудники являются работниками федеральных учреждений. В связи с этим показатель исключен из "дорожной карты" Ленинградской области | | | | Плановые значения не устанавливаются | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 12. Отношение средней заработной платы *врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование*, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 12.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреж- дений здравоохранения Ленинградской области\*\* | Комитет  по здравоохране-нию Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленин-градской области" (далее – распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р) | **Причины отклонения**  *кассовый план обеспечивает*  *необходимое финансирование в 3,4 кварталах 2017 года.*  *Производится корректировка плановых объемов внебюджетного финансирования (117 100 тыс. руб.)*  ***Справочно:***  Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения.  В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. Размер расчетной величины с 01.04.2017 года составляет 8500 руб. В структуре среднемесячной заработной платы доля стимулирующих выплат составила - 32,9% (план 30%), в 2016 году доля составляла 30,3%. Среднемесячная заработная плата у врачей составила 56086 руб. (2016г - 49675 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (33540 руб.) составило 167,2% (план 180% с 1.10.2017). | 2018 год |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | **208 300,0** | | | **60 200,0** | | | **148 100,0** | | | **372 300,0** | | | **39 500,0** | | | | **332 800,0** | | | **17%** |
| 13. Отношение средней заработной платы *социальных работников*, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной  заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 13.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы социальных работников Ленинградской области\*\* | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2013 года № 196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  в Ленинградской области (2013 – 2018 годы)";  Соглашение между Министерством труда  и социальной защиты Российской Федерации  и Правительством Ленинградской области  об обеспечении достижения в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)" от 10 февраля 2017 года  № 12-3/672/54 | *Расходы осуществляются в соответствии с утверждённым кассовым планом на 2017 год, и производяться в течение текущего года.*  1.Во исполнение п. 3 «а» перечня поручений Президента РФ от 11.02.2013 № Пр-240 Комитетом проводится ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, 28 декабря 2012 года №1688.  2. Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России.  3. Ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера: с 1.01. 2017 года применяется расчетная величина в размере 8350 руб., с 1.04.2017.- 8500 руб. Стимулирующие выплаты установлены в размере 60 % от суммы должностных окладов по учреждению.  4.Проведено привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет перевода непрофильных услуг на аутсорсинг.  *Справочно:*  по оперативной информации *средняя заработная плата социальных работников, включая работников медицинских организаций за 1-ое полугодие.2017 года составила 26 897,6 руб., или 80,2 % от планируемого показателя* "Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту"(33540 руб) | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **33 200,0** | | | 6640,0  **16 785,0** | | | 26560,0  **16 415,0** | | | **400,0** | | | | 80,0  **180,0** | | | 320,0  **220,0** | 20%  **50%** |
| 14. Отношение средней заработной платы *младшего медицинского персонала* (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц  (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 14.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р | Размер расчетной величины с 01.04.2017 года составляет 8500 руб.  В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2 квартал 2017 года 17,5% (план 30%), в 2016 году доля составляла 15,5%. Среднемесячная заработная плата у младшего медицинского персонала составила 23810 руб. (2016г - 18801 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (33540 руб.) составило 71,0% (план 80% с 1.10.2017) | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 15. Отношение средней заработной платы *среднего медицинского (фармацевтического) персонала* (персонала, обеспечивающего условия  для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 15.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р | **Причины отклонения**  *кассовый план обеспечивает*  *необходимое финансирование в 3,4 кварталах 2017 года.*  *Производится корректировка плановых объемов внебюджетного финансирования (117 100 тыс. руб.)*  ***Справочно:***  Размер расчетной величины с 01.04.2017 года составляет 8500 руб.  В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2 квартал 2017 года 27,4% (план 30%), в 2016 году доля составляла 24,6%. Среднемесячная заработная плата у среднего медицинского персонала составила 34092 руб. (2016г -31874 руб.).  Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (33540 руб.) составило 101,6% (план 92,5% с 1.10.2017). Средний медицинский персонал имеет большой процент совместительства за исполнение обязанностей младшего медицинского персонала, что влияет на увеличение фонда оплаты труда среднего медицинского персонала и соответственно уменьшение фонда оплаты труда младшего медицинского персонала | 2018 год |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | **50 500,0** | | | **17600,0** | | | **32 900,0** | | | **37 200,0** | | | **12 000,0** | | | | **25 200,0** | | | **34%** |
| 16. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 16.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации  в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 26 января 2015 года № 9 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 144 «Об утверждении Положения о Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»;  Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.5. Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия проведено следующие:  - сбор заявок органов местного самоуправления на целевое обучение граждан РФ в образовательных организациях высшего образования для обеспечения потребности организаций Ленинградской области в квалифицированных кадрах;  - заключение 17 договоров о целевом приеме между Комитетом и образовательными организациями высшего образования;  - заключение 226 договоров о целевом обучении между Комитетом и гражданами Российской Федерации. | 2020 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 16.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 2 июля 2013 года № 190 "О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах  в Ленинградской области";  постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.5. Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  *оплата осуществляется по факту выполненных работ(услуг.)*  Освоение бюджетных ассигнований кассовым планом запланировано на 2-4 кварталы 2017 года в соответствии со сроком исполнения договоров.  Произведена оплата за оказанные услуги по 1 этапу обучения в соответствии с заключенными договорами об образовании специалистов.  В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия:  1. заключены Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области  из федерального бюджета на софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 139-08-114;  2. заключены 55 договоров об образовании специалистов в соответствии с Государственным планом. | 2020 год |  | | 1 550,0  **1 550,6** | | | | 0  **504,8** | | 1550,0  **1 0485,8** | | | **5 628,0** | | | 0  **1 024,8** | | | 5628,0  **4 603,2** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **21%** |
| 17. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году)  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 17.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы";  постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" (подпрограмма 3 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям", основное мероприятие 1 "Обеспечение сохранности и развития музейного фонда" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения**  *Расходы производятся в соответствии с графиком перечисления субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели.*  В отчетном периоде 2017 г (по оперативным данным мониторинга):  проведено, количество:  - выставок – 339,  - экспозиций - 22  посетило выставки и экспозиции музеев Ленинградской области всего- 518 797 посетителей при плане 518 535 ( + 262),  в том числе:  - в стационарных условиях – 404 227;  - вне стационара - 42 427  - посредством сети Интернет – 72 143 посещений. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 434 541,3  **573 990,8** | | | 92783,0  **210 171,7** | | | 341758,3  **363 819,1** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 21%  **36%** |
| 18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 18.1 | Выдвижение кандидатов для участия в общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России" | Комитет  по культуре Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы";  Положение об общероссийском конкурсе "Молодые дарования России";  Положение об общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" (утверждаются Министерством культуры Российской Федерации) | В департамент науки и образования Министерства культуры РФ для участия в следующих этапах конкурсов напрвлены документы  3-х победителей первого тура общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" и  2-х кандидатов из учащихся школ искусств ЛО на конкурс"Молодые дарования России" | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 19. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений *дополнительного образования*  к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 19.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\* | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (без учета организаций подведомственных комитетам культуры и физической культуры и спорта) (36 743,7 руб.) к средней заработной плате учителей в сфере общего образования в Ленинградской области (38 446,6 руб.) за 1 полугодие. 2017 года *составило 95,6 %* . В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - *95,0%.*  **Принимаемые меры**  1. По результатам мониторинга за 1 квартал 2017 года Главам администраций муниципальных районов (городского округа) направлены письма, с просьбой обеспечить достижение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций.  2. Комитетом проводится работа по заключению соглашений с Главами администраций муниципальных районов по достижению целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений с уточнением данных по итогам достигнутых показателей за 2016 год и плановых значений на 2017 год. В настоящее время, заключены соглашения между комитетом и Главами администраций 15 муниципальных районов. | 2018 год |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | **174 500,0** | | | **87 250,0** | | | **87 250,0** | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | **50%** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, – всего***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | ***289403,3*** | | | | *70522,8*  ***144 431,5*** | | *218880,5*  ***144 971,8*** | | *1453969,3*  ***1593418,8*** | | | *300521,4*  ***644 931,5*** | | | *1153447,9*  ***948 487,3*** | | | ***409 900,0*** | | | *49220,0*  ***51 680,0*** | | | *360680,0*  ***358 220,0*** | | | *19,5%*  ***37%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 20. Смертность от болезней системы кровообращения  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 20.1 | Развитие системы информирования населения о мерах личной  и общественной профилактики туберкулеза, наркомании,  ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405  "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года  № 405) (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  *В соответствии с кассовым планом расходы будут произведены в 3 квартале 2017.*  Осуществляется подготовка конкурсной документации для заключения контрактов на изготовление печатной продукции.  1.В отчетном периоде с целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК проводилась диспансеризация взрослого населения. За 6 мес. 2017г. диспансерный осмотр прошли 11978 чел., что составляет 45,4% от годового плана (2016г а.п.. – 56423 чел.).  У 34139 чел. (28,5%) выявлены болезни системы кровообращения, пациентам назначено лечение, взяты на диспансерное наблюдение.  2.С целью профилактики и распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов в Ленинградской области продолжено обследование населения на данные заболевания. В 2017 г. на наличие антител к ВИЧ обследованы – 177,04 тыс. чел. (в 2016 – 69,6) на вирусные гепатиты В и С – 159,8 тыс. чел. (в 2016 – 71,8). На диспансерном учете находятся 12 040 ВИЧ-инфицированных лиц (78 % лиц от подлежащих наблюдению). Получают антиретровирусную терапию 4471 человек – 37,6% от состоящих под наблюдением. В 2017 году назначено лечение 148 больным вирусными гепатитами В и С. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 1 324,0  **1 324,5** | | | 0  **0** | | | 1324,0  **1 324,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 20.2 | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях", мероприятие "Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно" Плана реализации государственной программы) | Закуплены лекарственные препараты для льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для лечения БСК, онкологических заболеваний, сахарного диабета и др. в соответствии с потребностью.  *По состоянию на 01.07.2017 заключены государственные контракты на сумму 584 473,27 тыс.рублей*. *Поставлены лекарственные препараты на сумму 504856,7 тыс. рублей.* Остаток будет поставлен в 3 кв. 2017г. Обеспечено лекарственными препаратами 30 673 человека по 171 412 рецептам на сумму 313460,42 тыс.рублей. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **612 106,2** | | | 280162,6  **504 856,7** | | | 331943,6  **107 249,5** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 45%  **82%** |
| 20.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 "О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских профессиональных образовательных организаций  и образовательных организаций высшего образования, поступающим на работу  в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338) | **Причины отклонения:**  *В соответствии с кассовым планом выплаты предусмотрены в 3-4 кварталах текущего года.*  В I полугодии 2017 года выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступившим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области, не осуществлялись.  В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **8 625,0** | | | 0  **0** | | | 8625,0  **8 625,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 20.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 "О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей  в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127) | *Меры социальной поддержки были предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение*.  Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров, врачи судебно-психиатрические эксперты, врачи скорой медицинской помощи. *В I полугодии 2017 года оказана социальная поддержка 396 врачам дефицитных специальностей.* | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **75 720,0** | | | 43200,0  **47 520,0** | | | 32520,0  **28 200,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 57%  **63%** |
| 20.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 "О социальной поддержке молодых  специалистов в Ленинградской области"  (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339) | **Причины отклонения:**  *В I полугодии 2017 года оказана социальная поддержка 161 молодому специалисту Ленинградской области, что составляет 100% медицинских работников, имеющих право на их получение в указанном периоде.*  Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **58 195,0** | | | 4972,0  **9 096,5** | | | 53223,0  **49 098,5** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 8,5%  **15%** |
| 20.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130) | **Причины отклонения:**  *В I полугодии 2017 года меры социальной поддержки были предоставлены 9 специалистам, что составляет 100% от числа медицинских работников, имеющих право на их получение в указанном периоде.*  В качестве меры социальной поддержки установлена единовременная компенсационная выплата в размере 345 тыс. рублей молодым специалистам со средним медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2018 годах на работу в сельские населенные пункты. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **22 425,0** | | | 345,0  **3 105,0** | | | 22080,0  **19 320,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 1,5%  **14%** |
| 20.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Предусмотрено финансовое обеспечение проведения конкурсов профессионального мастерства и областного праздника, посвященного Дню медицинского работника.  *В отчетном периоде проведено 2 конкурса, по результатам которого выплачено победителям и призерам конкурсов 160 тыс. руб., а также организовано проведение Дня медицинского работника (970 тыс.рублей).* | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **1 160,0** | | | 0  **1 130,0** | | | 1160,0  **30,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **97%** |
| 20.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | **Причины отклонения:**  *В соответствии с кассовым планом расходы предусмотрены в 3-4 кварталах текущего года.*  В первом полугодии 2017г. осуществлялась подготовительная работа по сбору документации с межрайонных больниц для заключения контрактов в 3-4 кварталах 2017г. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **78 000,0** | | | 0  **0** | | | 78 000,0  **78 000,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 20.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" (далее – постановление Правительства Ленинградской области  от 14 февраля 2012 года № 46) | **Причины отклонения:**  *В первом полугодии 2017 года единовременные компенсационные выплаты предоставлены 2 врачам, что составляет 100% от числа врачей, имеющих право на их получение в указанном периоде.*  Осуществление единовременных выплат медицинским работникам на условиях софинансирования с ТФ ОМС Ленинградской области единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **52 000,0** | | | 0  **800,0** | | | 52000,0  **51 200,0** | | | **78 000,0** | | | | 0  **1 200,0** | | | 78000,0  **76800,0** | 0%  **1,5%** |
| 21. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | 1. Заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож и Кибер-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза. За 6 мес. 2017 года жителям Ленинградской области проведено 7 операций с использованием аппарата Кибер-ножа на общую сумму 1260,0 тыс. руб. и 26 операций на аппарате Гамма-нож на общую сумму 4392,1 тыс. руб. Это 33 спасенных жизней. 61 пациенту из ЛО проведено высокотехнологичное исследование - ПЭТКТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография) на сумму 1723,9 тыс. руб.  2. Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области в ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина".  За 6 мес. 2017 года получили лечение 83пациентов, на общую сумму 11824,0 тыс. руб  3.Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Одним из индикаторов «Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)» за 6 мес. 2017 года он составил 54,6% (при целевом 54,5%). | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **46 085,3** | | | 3928,7  **19 200,0** | | | 42156,6  **26 885,3** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 8,5%  **42%** |
| 21.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3  "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22. Смертность от туберкулеза  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22.1 | Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  *Оплата осуществляется по факту выполненных работ (услуг).*  В апреле 2017г. заключен контракт на сумму 909 972,59 руб. на выполнение работ по монтажу автоматических откатных ворот с устройством контроля доступа в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге», **работы проведены на 591,7 тыс. рублей, окончание работ в 3 кв. 2017г.**  Осуществляется подготовка конкурсной документации для заключения контрактов на проведение капитальных ремонтов туберкулезных больниц в Ленинградской области.  Заключение других контрактов планируется в 3 кв. 2017г. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 47 538,0  **41 038,0** | | | 0  **591,7** | | | 47538,0  **40 446,3** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **1,5%** |
| 22.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405;  постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23. Смертность от дорожно-транспортных происшествий  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим  в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Ленинградской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов"  (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526);  приказ Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 11 декабря 2015 года № 23 "Об организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Ленинградской области";  постановление Правительства Ленинградской области от 14 марта 2014 года № 61 "О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года" | Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в Ленинградской области работает организована работа 2 травмоцентров 1 уровня, 14 травмоцентров 2 уровня и 6 травмоцентров 3 уровня, оснащенные противошоковыми операционными. Пострадавшие при ДТП направляются и поступают в абсолютном большинстве в травмоцентры 1 и 2 уровней. Индикаторный показатель: доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары - составляет за 6 мес. 2017г. 99,5% (целевой – 82%). В результате госпитальная летальность снизилась до 3%. Санитарной авиацией за 6 мес. осуществлены 100 вылетов, в т.ч для эвакуации больных пострадавших при ДТП в региональные травмоцентры. | 2018 год |  | | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24. Младенческая смертность  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам  во время беременности, родов, послеродового периода  и новорожденным | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | В отчетном периоде 2017 года осуществлялось:  1. Планируется закупка 3 УЗИ аппаратов экспертного класса в медицинские организации Ленинградской области. В настоящее время формируется конкурсная документация.  2. Для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин осуществлена закупка расходных материалов на сумму 9 млн. рублей.  3. Осуществлена закупка реактивов для проведения неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний у детей первого года жизни на сумму 5 493, 716 тыс. рублей.  4. Осуществлена закупка молочных смесей для детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей на сумму 2 682, 1 тыс. рублей.  Осуществляется пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка:  - Ультразвуковым скринингом в медицинских организациях Ленинградской области за 6мес. 2017 года охвачено 97,8% беременных женщин, в том числе 3-х кратным - 96%, выполнено исследований беременных методом УЗИ – 6644, выявлено пороков по УЗИ у 92 плодов.  - Биохимическим скринингом в первом триместре беременности охвачено 79,8% беременных женщин, выполнен у 4950 пациенток.  2. За 6 месяцев 2017г. проконсультировано 967 беременных высокой группы риска рождения ребенка с ВПР и 831супружеских пар, выполнено 81 исследование по пренатальной диагностике, выявлена патология у 11 женщин.  С целью раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний всем новорожденным детям проводится  - неонатальный скрининги. За 6 мес. 2017 года неонатальный скрининг проведен 95,7% родившихся детей, случаев врожденных заболеваний не выявлено.  - аудиологический скрининг, за 6 мес. 2017 года проведен 99,7 % новорожденным из числа родившихся, выявлено 23 ребенка с нарушением слуха. | 2018 год |  | | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области  в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра", основное мероприятие "Проектирование, строительство и ввод  в эксплуатацию перинатального центра" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  по состоянию на 01.07.2017г. отмечается низкий уровень использования средств всех источников ГК «Ростех», акты выполненных работ в комитет по строительству Ленинградской области не предоставлялись. В ГК «Ростех» перечислено субсидии из областного бюджета Ленинградской области в объеме 147,0 тыс. рублей на оплату авторского надзора и аренду земельного участка.  В соответствии с Дополнительным соглашением от 22.05.2017г. №РТ/1747-15350 к Соглашению от 13.05.2014г. №РТ/1439-8850 между Правительством Ленинградской области и ГК «Ростех» о проведении инженерных изысканий, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра в г.Гатчина *перенесен срок ввода в эксплуатацию на 31 октября 2017 года.*  Возведен каркас здания, проводится работа по утеплению фасада здания. Кровельные работы завершены (не устранены замечания к качеству участка кровли на захватке «А»). *Выполняются* внутренние работы по устройству кирпичной кладки, перегородок из гипсокартона, системы канализации на цокольном этаже, отделочные работы. Ведется устройство пирога пола эстакады. *Не завершены работы* по установке окон и устройству наружных стен здания. *Не устранены замечания* государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации. | 2016 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 20 100,0  **1 050 911,4** | | | 0  **147,0** | | | 20 100,0  **1 050 764,4** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0,01%** |
| 24.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405;  постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598, – всего***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | *0* | | | | *0* | | *0* | | | *1023278,5*  ***2047590,4*** | | | *332608,3*  ***586 446,9*** | | | *690670,2*  ***1461143,5*** | | | ***78000,0*** | | | *0*  ***1 200,0*** | | | *78000,0*  ***76 800,0*** | | *30%*  ***28%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 25. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 25.1 | Развитие негосударственного сектора  в сфере дошкольного образования (субсидии частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям  на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования) | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 "О государственной программе Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области  от 14 ноября 2013 года № 398) (подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" Плана реализации государственной программы) | В целях поддержки и стимулирования развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение затрат по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  В результате заключения договора безвозмездного пользования в рамках частно-государственного партнерства с застройщиками с последующим выкупом *в Ленинградской области создано мест:*  1. в январе-марте 2017 года - 240(Всеволожский район: п.Мурино, Скандинавский проезд д4, к 2 (240 мест) - структурное подразделение МДОБУ «ДСКВ №61 Медвежий Стан»)  *2. в январе-июне - 430 (+ 190 мест)* (приобретение объекта на 190 мест в г. Всеволожске, ул. Московская. д.23 для открытия дошкольного отделения при МОУ "Всеволожский центр образования").  *Справочно:*  К началу 2016 года доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в Ленинградской области составила 100%, с учетом детей, посещающих группы кратковременного пребывания и иные альтернативные группы у ИП и в частных детских садах, а также детей, у которых желаемая дата зачисления определена в более поздние сроки.  *В настоящее время данный показатель сохраняется на достигнутом уровне (100%).*  По состоянию 01.07.2017, по данным автоматизированнолй информационной системы «Электронный детский сад», увеличилась численность детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих услугу внегосударственном секторе с 56 (на 01.04.2017) до 142 человек, т.е. на 153,6% . | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **37 512,1** | | | 8414,3  **17 107,8** | | | 29097,8  **20 404,3** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 22%  **54%** |
| 25.2 | Развитие инфраструктуры дошкольного образования (строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  *обусловлены тем, что - 5 детских садов являются вновь начинаемыми,*  *- по двум объектам в конце июня только заключены контракты на строительство,*  *- по двум еще не проведены закупки по выбору подрядных организаций,*  *- по одному произведена процедура расторжения контракта.*  За период с 01.01.2017 - 01.07.2017 ввода дошкольных образовательных организаций в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» не планировалось. | 2020 год |  | | 0  **136 872,6** | | | | 0  **0** | | 0  **136 872,6** | | | 992 018,0  (860 630,0/  131 388,0)  **1 757 241,5**  (1388441,5/  368800,0) | | | 0  **306 948,7** (283729,8/  24218,9) | | | 992 018,0  **1 450 292,8**  (1104711,7/  344581,1) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **16%** |
| 26. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,  в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 26.1 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Ленинградской области, представление ежегодного отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования", основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" Плана реализации государственной программы);  распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р (раздел IV, пункт 4, мероприятие 3 "Создание сети многофункциональных центров приклад-ных квалификаций" Плана мероприятий ("дорожной карты") | В отчетный период *продолжена работа 6-и* *многофункциональных центров прикладных квалификаций*: на базе ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский», ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И.Лебедева", ГБПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" и ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж".  На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации. | 2020 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 27. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования,  в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 27.1 | Комплекс мер, направленных  на содействие развитию дополнительного образования | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | *Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 4 мая 2006 года № 363 "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей Ленинградской области"* | 1. В рамках развития инфраструктуры дополнительного образования детей проведена работа по развитию научно-технического творчестве детей, в том числе по направлениям "Робототехники", "Программирование", "Инженерная графика" и пр., продолжает реализацию региональная инновационная программа по развитию научно-технического творчества детей в системе дополнительного образования ЛО.  - В рамках реализации регионального проекта «Региональный ресурсный сетевой центр развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк» на базе МОБУ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области» проведены мероприятия:  областные соревнования по робототехнике «Хакатрон», чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников Ленинградской области «Полетели Снами», научно – практическая конференция для школьников 7-11 классов «Наука настоящего и будущего» и др.  - В рамках реализации регионального проекта «Организация работы по подготовке обучающихся 10-17 лет к участию в чемпионате JuniorSkills» проведен I Региональный чемпионат Junior Skills в рамках I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) и областные соревнования «Юные профессионалы».  2. В рамках развития государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования для реализации программ дополнительного образования по муниципальным районам (городскому округу) привлечены 37 организаций негосударственного сектора. Работа ведется на основе договоров сетевой формы реализации дополнительных образовательных программ.  3. Заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями высшего профессионального образования по научно-методическому сопровождению организаций дополнительного образования Ленинградской области и региональных инновационных программ, в т.ч. с ФГАОУ ВО ""Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого""; ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)».  4. С целью информирования населения на сайте Комитета работает страница «Реализация Концепции развития дополнительного образования детей» .  5. В 2016-2017 учебном году совместно с Ассоциацией «Внедрения инноваций в сфере 3D образования» при поддержке Агентства стратегических инициатив в рамках развития проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» прошел региональный этап Второй Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям для школьников. 4 победителя регионального этапа были награждены путевками на профильную смену «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» в МДЦ «Артек».  6. Совместно организована работа по развитию туристско-краеведческой направленности.  Разработаны 4 программы экскурсионных образовательных маршрутов в рамках проекта  7. Создаются механизмы учета достижения детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в многоэтапных и разноуровневых конкурсных мероприятиях в ГИС "Контингент" | 2020 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 28. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования,  здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 28.1 | Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов  с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р (раздел IV, пункт 4, мероприятие 2 "Реализация региональных программ развития и модерни-зации профессионального образования" Плана мероприятий ("дорожной карты") | Прведены 2 мониторинга оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов.  *По результатам мониторинга приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету.*  На официальных сайтах учреждений размещена иформация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов. | 2020 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 28.2 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях профессионального образования | Комитет общего  и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406  "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области", мероприятие 2.1.4. "Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования") | *Субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направленыв полном объеме в образовательные организации высшего образования Ленинградской области.*  Заключены договора и проводятся работы по обеспечению архитектурной доступности зданий образовательных организаций и приобретению специализированного учебно-производственного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **8 000,0** | | | 8000,0  **0** | | | 0  **0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | **100%** |
| 29. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 29.1 | Выплаты ведущим и молодым ученым Ленинградской области  научных стипендий Губернатора Ленинградской области и премии Губернатора Ленинградской области  за лучшую научно-исследовательскую работу, за заслуги в развитии науки  и техники в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности  и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4 "Развитие территориальных кластеров и инноваций  в Ленинградской области", "Мероприятия, реализуемые Управлением делами Правительства Ленинградской области" Плана реализации государственной программы);  постановление Губернатора Ленинградской области от 6 мая 2000 года № 193-пг "Об учреждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области";  постановление Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2005 года № 245-пг "Об учреждении премии Губернатора Ленинградской области для молодых ученых  за лучшую научно-исследовательскую работу";  постановление Губернатора Ленинградской области от 12 марта 2003 года № 41-пг "Об учреждении премий Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области" | **Причины отклонения**  *1. выплачены именные научные стипендии Губернатора Ленинградской области на сумму 360,0тыс.руб. (расходы на выплату запланированы на 2, 3 и 4 кварталы).*  *2. Распоряжения Губернатора Ленинградской области на выплату научных премий от комитета экономического развития и инвестиционной деятельности в Управление делами не поступали.*  26 июня 2017 года принято постановление Губернатора Ленинградской области № 43-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2005 года № 245-пг «Об учреждении премии Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу», в соответствии с которым внесены изменения в положение о порядке присуждения премии Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу и состав комиссии по присуждению премии. С 1 по 30 июня 2017 года осуществлялся прием документов на присуждение премий Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области. По состоянию на 30 июня 2017 года приняты документы 2 соискателей: научного сотрудника ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ «Курчатовский институт» и научного сотрудника ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка» | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **2 295,0** | | | 0  **360,0** | | | 2295,0  **1 935,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **16%** |
| 29.2 | Организация работы экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16 мая 2016 года № 335-рг "Об образовании экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области";  распоряжение Губернатора Ленинградской области от 7 октября 2016 года № 719-рг "Об утверждении состава экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области" | Председателем экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области 27.03.2017 утвержден Порядок проведения комплексной экспертизы инвестиционных проектов предприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ленинградской области, регулирующий процесс включения инвестиционных проектов предприятий в план мероприятий по импортозамещению в Ленинградской области. В первом полугодии 2017 года подана 1 заявка от ООО «Завод технических дисперсий «ЛАДОЖСКИЙ» на включение 3-х видов продукции (дисперсий мела, клеевых дисперсий, натуральных красителей) в План. Заявка предприятия рассмотрена, получено положительное заключение на проект. Включение продукции завода ожидается в третьем квартале 2017 года.  Также в настоящее время прорабатывается вопрос включения в План продукции ООО «Акваток», ООО «Завод им. академика Филатова» и ООО «Территории 002» |  |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599, – всего***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | *0*  ***136 872,6*** | | | | *0*  ***0*** | | *0*  ***136 872,6*** | | | *1039825,1*  ***1805048,6*** | | | *16414,3*  ***332 416,5*** | | | *102341,8*  ***1472632,1*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | *1,5%*  ***17%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600**  **"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 30. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 30.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 " Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  и повышение энергоэффективности  в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400) (подпрограмма 4 "Водоснабжение  и водоотведение Ленинградской области", основное мероприятие 4.2 "Содействие развитию инженерных коммуникаций" Плана реализации государственной программы);  постановление Правительства Ленинградской области от 18 мая 2015 года № 163 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области" | **Причины отклонения:**  *перечисление субсидии осуществляется на основании представленных отчетных документов по факту выполненных работ по строительству и реконструкции заявленных при отборе объектов, согласно условиям соглашений.*  Кроме того, субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности в размере 60 000,0 тыс. руб. предусмотрены на 4 квартал 2017 года.  На отчетную дату Комитетом с администрациями муниципальных образований – участниками мероприятий заключено 20 соглашений о предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области. | 2019 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 827 414,3  (783 316,4/  44 097,9)  **1 109 198,9**  (996 029,5/  113 169,4) | | | 0  **48 082,1**  (45815,4/  2266,7 | | | 827 414,3  (783 316,4/  44 097,9)  **1 061 116,8**  (95214,1/  110902,7) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **4,3%** |
| 30.2 | Проектирование, строительство  и реконструкция объектов  в целях обустройства сельских населенных пунктов (развитие водоснабжения в сельской местности) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года", основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной  и инженерной инфраструктуры", мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности") | ***Причины отклонения:***  *в соответствии с кассовым планом финансирование объектов запланировано начиная с август текущего года, из федерального бюджета в октябре-ноябре 2017 года.*  В отчетном периоде с муниципальными образованиями - участниками Подпрограммы заключено 5 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2017 году, из них 2 объекта – строящиеся (ВОС п. Мельниково, водовод в п. Романовка), 3 объекта – проектируемые (ПИР сетей водоснабжения в д. Сологубовка, д. Бегуницы, д. Торошковичи). | 2020 год |  | | 0  **10 450,0** | | | | 0  **0** | | 0  **10 450,0** | | | 69 557,2  (65 000,0/  4 557,2)  **153 286,3**  (146 880,1/  6 406,2) | | | 0  **0** | | | 69 557,2  (65 000,0/  4 557,2)  **153 286,3**  (146 880,1/  6 406,2) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 30.3 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление полномочий  по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Энергетика Ленинградской области", основное мероприятие "Развитие  и восстановление объектов тепло-  и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  *Финансирование мероприятия запланировано на 4 кв.( ноябрь, декабрь) 2017 года.*  Заключено 6 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, из которых только одно предусматривает плату концендента в размере 57,1 млн. руб. в год.  Для проведения отбора среди муниципальных образований на предоставление данной субсидии требуется заключение аналогичных концессионных соглашений в сфере теплоснабжения на сумму не менее 109,35 млн. руб. (90%), заключение которых планируется начать с сентября 2017 года.  2. Разработан порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области», который находится на согласовании в профильных комитетах Правительства Ленинградской области | 2029 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **122 765,7**  (121 538,0/  1 227,7) | | | 0  **0** | | | 122 765,7  (121 538,0/  1 227,7)  **122 765,7**  (121 538,0/  1 227,7) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 30.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Энергетика Ленинградской области", основное мероприятие "Развитие  и восстановление объектов тепло-  и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы);  распоряжение Правительства Ленинградской области от 13 октября 2015 года № 422-р "Об утверждении Плана мероприятий  по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  на территории муниципальных образований Ленинградской области" | **Причины отклонения:**  .*Предусмотрено поэтапное финансирование мероприятия во 2, 3 и 4 кварталах 2017 года в соответствии с кассовым планом Комитета,* *значительный объем финансирования запланирован на 3 квартал 2017 года (около 60%) после предоставления документов от муниципальных образований – получателей субсидии, подтверждающих выполнение отдельных этапов строительных работ.*  Распределение в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2017 года № 92.  В настоящее время организованы работы по строительству новых источников теплоснабжения (установка фундаментов, металлоконструкций, котельного оборудования и др.) в пос. Ям-Тесово, Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области. Работы по строительству новых котельных будут завершены в 4 квартале 2017 года. | 2017 год |  | | **89 880,0** | | | | 0  **0** | | 89 880,0  **89 880,0** | | | **29 960,0**  (28 462,0/ 1 498,0) | | | 0  **25 661,6**  (24396,0/ 1265,6) | | | 29 960,0  **4 298,4**  (4 066/ 232,0) | | | **29 960,0** | | | | 0  **0** | | | 29960,0  **29960,0** | 0%  **17%** |
| 30.5 | Обеспечение мероприятий  по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение  и водоотведение) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Водоснабжение  и водоотведение Ленинградской области", основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" Плана реализации государственной программы);  распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 марта 2016 года № 129-р "Об утверждении Плана мероприятий  по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 –  2017 годы" | **Причины отклонения**  *Предусмотрено поэтапное финансирование мероприятия во 2, 3 и 4 кварталах 2017 года в соответствии с кассовым планом*  Реализация мероприятия осуществляется по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод производительностью 10000 м3 в сутки «Федоровское» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское» с привлечением средств областного и местных бюджетов, средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  01.07.2016 года администрацией МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области заключено Концессионное соглашение в отношении объекта системы водоотведения, подлежащего строительству на территории МО Федоровское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.  Концессионер – ООО «Восток». | 2017 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **70 000,0**  (59 500,0/ 10 500,0) | | | 0  **41 035,0**  (34884,0/ 6151,0) | | | 70 000,0  (59 500,0/ 10 500,0)  **28 965,0**  (24616,0/ 4349,0) | | | **280 000,0** | | | | 0  **31 500,0** | | | 280000,0  **248500,0** | 0%  **21%** |
| 31. Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 31.1 | Проведение мониторинга превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потреби-тельских цен на территории Ленин-градской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | По результатам проведенного мониторинга на 01.06.2017г. превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен (101,9% на 01.06.17) составляет - 9,6% | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 32. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 32.1 | Проведение мониторинга количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | По оперативным данным количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов - на 01.04.- 2179;  *на 01.07. - 5 744*  *(+3 565)* | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 33. Индекс цен на первичном рынке жилья  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 33.1 | Проведение мониторинга индекса цен на первичном рынке жилья на территории Ленинградской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете  по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год. | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 34. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия,  в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 34.1 | Проведение мониторинга удельного веса числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете  по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год. | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 35. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118).  Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей,  желающих улучшить свои жилищные условия  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации  в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 35.1 | Обеспечение мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Субсидии  на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 3 "Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", основное  мероприятие 3.4. Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда Плана реализации государственной программы) | В 2017 году *продолжена реализация трех этапов региональной адресной программы* «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах»:  *1. Этап 2014-2015 годов* По итогам реализации этапа 37 домов введены в эксплуатацию, переселены 2875 человек из 1164 жилых помещения, общей площадью 46 тыс.кв.м. В настоящее время завершено строительство всех многоквартирных жилых домов данного этапа и идет процесс оформления документов для переселения граждан в последний введенный в эксплуатацию жилой дом.  2. Э*тап 2015-2016 годов.*  в этапе принимают участие 42 муниципальных образования. В рамках реализации данного этапа 33 дома введены в эксплуатацию, в настоящее время ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов.  По состоянию на 1 июля 2017 года переселено 2254 человека из 870 помещений, расселяемой площадью 34,63 тыс. кв.м.  3. Э*тап 2016-2017 годов.*  принимают участие 39 муниципальных образований, планируется до 31 августа 2017 года расселить 1203 жилых помещения в 272 аварийных домах, расселяемой площадью 46,4 тыс. кв.м., в которых проживают 2999 человек.  В настоящее время в соответствии с заключенными муниципальными контрактами ведется строительство 10 жилых домов, введены в эксплуатацию 15 домов.  По состоянию на 1 июля 2017 года переселено 330 человек из 151 жилого помещения, расселяемой площадью 6,4 тыс. кв.м.    В 2017 году на счета администраций муниципальных образований осуществлен возврат неизрасходованных в 2016 году средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета в объеме 248,2 млн. рублей и 554,4 млн. рублей соответственно.  Оставшиеся средств Фонда и областного бюджета Ленинградской области перечисляются в муниципальные образования после заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, финансирование по которым за 1 полугодие 2017 года составило 45,5 млн. рублей и 93,0 млн. рублей соответственно.  Администрациями средства направляются застройщикам в соответствии с этапами строительной готовности жилых домов. | 2020 год |  | | **39 531,0** | | | | 0  **39 531,0** | | 39531,0  **0** | | | **106 948,5**  (105 302,9/  1 645,6) | | | 0  **92 952,5** (92952,5/0) | | | 106948,5  (105302,9/  1 645,6)  **13 996,0**  (12350,4/  1645,6 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **90%** |
| 36. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи / Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 36.1 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-нальными услугами граждан Российской Федерации", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы;  Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области  от 14 ноября 2013 года № 407) (подпрограмма 1 "Жилье для молодежи", основное мероприятие 1.3. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) Плана реализации государственной программы) | 1. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03.2017 года № 71 распределены и перечисленны средства областного бюджета в размере 242 894,3 тыс. рублей *36 муниципальным образованиям* (25 МО для предоставления социальной выплаты *172 молодым гражданам (молодым семьям)* и 6 МО для предоставления *дополнительной социальной выплаты* *11 молодым семьям*). Срок действия свидетельств 9 месяцев и 7 соответственно.  По состоянию на 1 июля 2017 года *27 молодых граждан (молодых семей) реализовали* свидетельства. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 1659,79 кв.м. с помощью собственных и заемных средств. Остальные молодые семьи занимаются подбором жилых помещений, срок действия свидетельств 9 месяцев (до декабря 2017 года).  2. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 88 от 30.03.2017 распрделены и перечисленны субсиди в размере 117 072,2 тыс. руб. в *21 муниципальное образование* для предоставления *94 молодым семьям* – претендентам на получение социальных выплат в 2017 году на приобретение (строительство) жилья. По состоянию на 1 июля 2017 года *44 молодых семей реализовали свидетельства.* Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 2515 кв.м. с помощью собственных и заемных средств.  Остальные 50 молодых семей занимаются подбором жилых помещений, срок действия свидетельств 7 месяцев (до ноября 2017 года). | 2020 год |  | | 0  **10 469,5** | | | | 0  **10 466,3** | | 0  **3,2** | | | 361 315,5  (350 000,0/  11 315,5)  **388 393,3**  (380 134,0/  8 259,3) | | | 242894,3  (242894,3/  0)  **348 524,1**  (343565,3/ 4958,8) | | | 118421,2  (107105,7/  0 )  **39 869,2** (36568,7/  3300,5) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 67%  **90%** |
| 36.2 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан (предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4. Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) Плана реализации государственной программы) | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15.03.2017 года № 58 **средства областного бюджета Ленинградской области *в размере 117 129,2 тыс. руб* распределены и пречислены *16 муниципальным образованиям*** на предоставление социальных выплат 84 семьям (гражданам) и предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 155 гражданам  ***В связи с отказом граждан от участия в программе средства ОБ были возвращены в областной бюджет в размере 3 134,9 тыс. рублей.***  Возвращенные и не распределенный остаток (1 505,33 тыс. руб) будут распределены в июле-августе 2017 года другим МО.  До конца 2017 года средства ОБ и МБ планируется освоить в полном объеме.  Средства софинансирования из бюджетов муниципальных образований составили 2 652,138 тыс. рублей, расчет которых осуществлен в соответствии с порядком расчета социальной выплаты и компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.07.2014 №333.  *Справочно:*  В настоящее время из 84 свидетельств реализовано 25 свидетельств, средства областного бюджета составили 39391,40 тыс.рублей, средства местного бюджета составили 387,36 тыс.рублей. Участники приобрели (построили) жилые помещения общей площадью 1143,82 кв. метра. Остальные участники занимаются подбором жилых помещений.  Срок действия свидетельств – до 31 декабря 2017 года. | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **119 805,8**  (118 634,5/  1 171,3) | | | 117 129,2  (117129,2/  0)  **114 778,5**  (113994,2/ 784,3) | | | 2 676,6  (1505/0)  **5027,2** (4640,2/ 387,0) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 98%  **96%** |
| 36.3 | Реализация комплекса мер, направленных на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам бесплатно | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 7 "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры  в районах массовой жилой застройки ", основное мероприятие 7.1. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры  на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, Плана реализации государственной программы);  областной закон от 14 октября 2008 года № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | Средства областного бюджета в размере 225,7 млн.руб., выделенные на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, *перечислены 11 муниципальным образованиям* в соответствии с соглашениями.  В настоящее время администрациями 6 муниципальных образований (Романовское с.п. Всеволожского муниципального района, Каменногорское г.п., Первомайское с.п Выборгского муниципального района, Отрадненское г.п. Кировского муниципального района, Скребловское с.п. Лужского муниципального района, Тихвинский муниципальный район) проводятся конкурсные процедуры для заключения муниципальных контрактов.  По состоянию на 01.07.2017 администрациями 5 муниципальных образований  (Выборгский район, Петровское с.п., Ларионовское с.п., Мичуринское с.п., Раздольевское с.п. Приозерского муниципального района) строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ведется по графику в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в 2016 году. | 2020 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **236 842,1**  (225 000,0/  11 842,1) | | | 225304,7  (225000,0/  304,7)  **225 751,3**  (225000,0/  751,3) | | | 11537,4  (0/  11537,4)  **11 090,8**  (0/  11090,8) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 95%  **95%** |
| 37. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья экономического класса / Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 37.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете  по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ведется ежеквартально. По данным Петростата за  - 4 квартал 2016 года  54 305 руб.;  *- 1 квартал 2017 года* 53 200 руб.  ( - 1 105 руб.) | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 38. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 38.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете  по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области ведется ежемесячно:  - на 01.04.2017 объем ввода составил 792,53 тыс. кв. метров;  *- на 01.07.2017 объем ввода составил 1 206,21 тыс. кв. метров*  *( + 413,7 тыс.кв.м.)* | 2018 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 38.2 | Организация и проведение отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства  для реализации программы "Жилье  для российской семьи", строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";  постановление Правительства Ленинградской области от 27 июля 2015 года № 279 "Об утверждении Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  на территории Ленинградской области";  приказ комитета по строительству Ленинградской области от 28 июля 2015 года  № 15 "О создании, составе комиссии и утверждении форм протоколов в целях проведения отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  на территории Ленинградской области" | Участниками программы являются застройщики:  1. ОАО "ОблЖАИК" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района; 2. ООО "АРГО-ИНВЕСТ" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района. *В настоящее время застройщиками ведется строительство 3-х жилых домов в г. Кировск, Ленинградской области, с планируемой датой ввода в эксплуатацию ноябрь-декабрь 2017 года.*  Протоколом внеочерезного заседания комисии № 11 от 31.05.2017 из числа участников исключены: администрация МО Тосненский район Ленинградской области и ООО "Малый Петербург". | 2017 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600, – всего***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | *129411,0*  ***150 330,5*** | | | | *0*  ***49 997,3*** | | *129411,0*  ***100 333,2*** | | | *1944609,1*  ***2 337200,5*** | | | *585328,2*  ***896 785,1*** | | | *1359280,9*  ***1440415,4*** | | | ***309 960,0*** | | | | *0*  ***31 500,0*** | | | *309960,0*  ***278460,0*** | *24,5%*  ***35%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601**  **"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 39. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания,  в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 39.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест  в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами) | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области,  органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы);  Схема размещения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг  и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Ленинградской области, утвержденная 20 мая 2016 года  (схема размещения МФЦ) | По итогам 2016 года значение составляет – 99,89%.  В 1 полугодии 2017 года процент остался неизменным, обеспечено функционирование 660 окон ГБУ ЛО «МФЦ». | 2019 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 41.2 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 39.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ) | Комитет по связи  и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы) | 1. В рамках действующего (с 2015 г.) государственного контракта проведены работы по разработке функционала предоставления дополнительно 34 гос/мун услуг на базе АИС МФЦ. Осуществлена доработка функционала оказания 19 услуг, реализованных ранее, в связи с изменением НПА.  2. Заключен гос.контракт и выполнены работы 1 этапа, предусматривающие:  - доработку функционала предоставления гос/мун услуг на базе АИС МФЦ для 5 услуг;  - доработку функционала маршрутизации электронных дел, развитие подсистемы «Аналитика и отчетность»;  3. Обеспечено выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии, в т.ч. в АИС МФЦ создано 58 новых учетных записей. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **15 761,6** | | | 772,0  **10 324,4** | | | 14 989,6  **5 437,2** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 5%  **65%** |
| 40. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 40.1 | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи  и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395) (подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области", основное мероприятие 8.3 "Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид" Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения:**  Ф*инансирование осуществляется по факту выполнения работ и в соответствии с кассовым планом.*  Выполнен 1 этап работ по гос.контракту, предусматривающий:  1. Наличие технической возможности эл.подачи заявления. Для этого осуществлено:  Перевод в электронный вид 5 новых гос/мун услуг;  Доработка (в связи с изменением законодательства) функционала оказания в электронном виде 10 гос/мун услуг, созданного ранее;  2. Повышение удобства пользования ПГУ, включая:  создание общего функционала представления информационных услуг на ПГУ ЛО;  развитие следующих подсистем ПГУ: администрирования, интеграции с РГУ ЛО;  Развитие функционала обратной связи модуля ПГУ ЛО «Личный кабинет»;  Разработку подсистемы АИС «Межвед ЛО»: «Агрегатор платежных документов», «Предварительная запись»;  Разработку ФК АИС Межвед ЛО «Консультации»;  Развитие АИС «РХПГУ ЛО»;  3. Внедрение сервисов общественного контроля качества и популяризации портала посредством развития подсистемы ПГУ «Информационный контент и навигация». | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **56 000,0** | | | 0  **21 995,7** | | | 56 000,0  **34 004,3** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **39%** |
| 40.2 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" Плана реализации государственной программы) | *Финансирование осуществляется по факту выполненных работ по государственному заказу*  1. Обеспечена бесперебойная работа Портала госуслуг;  2. Выполнены работы по переводу в эл.вид 560 875 архивных записей органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области, включая обработку и индексирование отсканированных образов документов, загрузку актовых записей в МАИС «ЗАГС» и их выверка, реставрацию переплетов актовых книг | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 23 204,8  **30 204,8** | | | 21023,0  **21 614,9** | | | 2182,0  **8 589,9** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 90%  **71%** |
| 40.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий  по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет  по печати и связям с общественно-стью Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 2020 годы)";  постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 (подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.3 "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" Плана реализации государственной программы) | ***Причины отклонения:***  *Реализация мероприятия начнется с третьего квартала 2017 года.*  (в соответствии с кассовым планом)  Осуществляется работа по подготовке конкурсной документации | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **300,0** | | | 0  **0** | | | 300,0  **300,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 40.4 | Создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | Комитет по связи  и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 (подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области", основные мероприятия: 8.1. Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем,  8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области, 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области) | ***Причины отклонения:***  *Оплата осуществляется поэтапно по факту выполненных работ.*  *Приемка работ по первому этапу состоится в августе текущего года. Стоимость работ по первому этапу составляет 18 420,56 тыс.руб..*  Размещается гос.заказ на выполнение работ по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **56 750,0** | | | 0  **0** | | | 56750,0  **56 750,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 40.5 | Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | **Причины отклонения:**  *Произошло из-за увелечения плановых объемов ассигнований, финансирование осуществляется по факту выполненных работ по государственному заказу*  1. Выполняются работы по развитию АИС «Управление имуществом Ленинградской области», телефонно-справочной системы Ленинградской области, АИС «Электронный Детский Сад».  2. Выполнены работы по созданию ИС управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 127 158,9  **170 458,9** | | | 0  **49 458,9** | | | 127158,9  **121 000,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **29%** |
| 40.6 | Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области  и ведомственных информационных систем | **Причины отклонения:**  *государственные контракты на выполнение работ по сопровождению всех, запланированных на текущий год, информационных систем заключены. Оплата производится согласно установленного государственным контрактом графика платежей.*  Обеспечено сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области с целью обеспечения устойчивой и эффективной работы в количестве 9 единиц | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **24 830,5** | | | 1802,0  **4 503,5** | | | 23028,5  **20 327,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 7%  **18%** |
| 41. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 41.1 | Реализация общесистемных мер  по снижению административных барьеров в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу  "одного окна" | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-  сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (основные мероприятия подпрограммы "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия проведена следующая работа:  1) проведена экспертиза административных регламентов (АР) по 121 государственной услуге;  2) рассмотрены 6 проектов постановлений Губернатора Ленинградской области об утверждении АР, по ним подготовлены 6 заключений;  3) разработаны и одобрены методические рекомендации по 6 муниципальным услугам;  4) актуализированы методические рекомендации по 7 муниципальным услугам;  5) согласованы технологические схемы по 8 государственным услугам и 6 муниципальным услугам;  6) согласованы технологические карты межведомственного взаимодействия по 9 государственным функциям контроля (надзора). | 2019 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 41.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг". Организация предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы) | 1. В отчетном периоде проведено 6 заседаний комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.  2. Между Правительством Ленинградской области и Министерством экономического развития РФ заключено Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 21.02.2017 № 139-08-199.  3. Открытие бизнес-офисов «МФЦ для бизнеса» в г. Всеволожске, г. Тихвине. | 2019 год |  | | **14 880,0** | | | | 0  **14 880,0** | | 14880,0  **0** | | | **738 598,2** | | | 98544,6  **317 368,5** | | | 640053,6  **421 229,7** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 13%  **44%** |
| 41.3 | Проведение мониторинга качества  и доступности государственных  и муниципальных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных  и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы) | Заключен контракт на проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.06.2017 № 75/2017-КЭРиИДна сумму 998 000,00 руб  **Причины отклонения:**  *В соответствии с заключенным контрактом оплата осуществляется исходя из планируемых сроков выполнения работ по 1 этапу в объеме 399 200 руб.будет произведена в 3 квартале, по 2 этапу в объеме 598 800 руб. -в 4 квартале.*  На 1 этапе мониторинга исследуются государственные и муниципальные услуги, полученные респондентами в 2016 году. На 2 этапе мониторинга исследуются государственные и муниципальные услуги, полученные респондентами в 2017 году. Результаты работ по 1 этапу планируется получить в 3 квартале 2017 года, 2-го этапа – в 4 квартале 2017 года. | 2019 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **1 035,0** | | | 0  **0** | | | 1035,0  **1 035,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0%  **0%** |
| 41.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395) (подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.1. Развитие  и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | *Финансирование осуществляется по факту выполнения работ по государственному заказу*  1 В РСМЭВ введен в эксплуатацию сервис предоставления электронных копий заключений ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по запросам ОИВ.  2. В рамках действующего гос.контракта выполнены работы 1 этапа, включая работы по развитию подсистем АИС «Межвед ЛО», созданы 6 новых сервисов межведомственного взаимодействия, осуществлен перенос функциональности на новую программную платформу 18 сервисов запроса ф-сведений, 7 сервисов предоставления  р-сведений, 5 горизонтальных сервисов, а также 30 услуг.  3. Опубликована закупка на выполнение работ по развитию СМЭВ, предусматривающих развитие ФК «Аналитика и отчетность» подсистемы «Администрирование» АИС «Межвед ЛО», а также создание новых сервисов межведомственного взаимодействия. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **16 600,0** | | | 100,0  **9 080,0** | | | 16500,0  **7 520,0** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0,6%  **54 %** |
| 42. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)  для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 42.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных  и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти не более двух раз. | 2019 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 43. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)  для получения государственных (муниципальных) услуг  (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 43.1 | Проведение мониторингов:  соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг; фактического соблюдения установ-ленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития  и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предприниматель-ской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным  и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных  и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы) | Осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего времени ожидания не более 15 минут.  Проводится мониторинг времени ожидания в очереди в МФЦ.  Среднее значение составило на:  01 апреля - 8 мин. 31 сек.;  *01 июля - 8 мин. 34 сек.* | 2019 год |  | | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, – всего***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | ***14 880,0*** | | | | *0*  ***14 880,0*** | | *14880,0*  ***0*** | | | *1060239,0*  ***1 110539,0*** | | | *122241,6*  ***434 345,9*** | | | *937997,4*  ***676 193,1*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | *11%*  ***40%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 44. Суммарный коэффициент рождаемости  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 44.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | Проводится санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в образовательных учреждениях по планированию беременности и исключению нежелательной беременности. За 6 месяцев 2017 года психологами женских консультаций медицинских организаций Ленинградской области проконсультировано 103 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 13 женщин сохранили беременность. Осуществляется строительство перинатального центра в Ленинградской области (г. Гатчина), в котором будет функционировать кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 2018 год |  | | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 44.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | При бесплодии широко применяется ЭКО. За 6 месяцев 2017 года направлено 362 женщины на процедуру ЭКО/ИКСИ за счет средств обязательного медицинского страхования, прошли процедуру 238 женщины.  Всего на 2017 год выделено 627 квот за счет средств ОМС. | 2018 год |  | | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 44.3 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406  "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей", основное мероприятие 3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала, мероприятие 3.2.11. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего  и последующих детей Плана реализации государственной программы);  областной закон от 4 октября 2012 года № 73-оз "Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей" | В 2017 году величина среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату составила 28505 рублей,  размер выплаты на 01.01.2017 - 9 480 рублей (на 01.01.2016 - 8 807 рублей), + 673 руб.  Обеспечено выплатой за 6 месяцев 2017 год 7822 ребенка в 7369 семьях.  За первое полугодие 2017 года число рожденных третьих и последующих детей - 1448 человек.  В первом полугодие 2017 года впервые назаначена ежемесячная денежная выплата на третьих и последующих детей в количестве 1307 человек , рожденных в 2014- 2017 годах | 2018 год |  | | **181 662,2** | | | | 35448,4  **85 331,5** | | 146213,8  **96 330,7** | | | **608 173,5** | | | 118703,4  **285 675,1** | | | 489470,1  **322 498,4** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 19%  **47%** |
| 44.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Комитет по труду  и занятости населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 года № 466  "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" (подпрограмма 1 "Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области", основное мероприятие 1.1. Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения Плана реализации государственной программы) | **Причины отклонения**  *Оплата производится после завершения обучения (31 женщина продолжает обучение)*  В первом полугодии 2017 года за предоставлением услуги по профессиональному обучению в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  в службу занятости обратились 165 женщин  Приступили к профобучению 161 женщина (контрольный годовой показатель выполнен на 94,7%).  Обеспеченность потребности в обучении - 97,5%  130 женщин завершили обучение, из них 111 продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком, 19 вернулись к трудовой деятельности, в т.ч. на новое место работы 8.  Обучение осуществлялось по 20 образовательным программам под конкретные рабочие места. | 2018 год |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | **3 132,8** | | | 23,1  **455,3** | | | 3109,7  **2 677,5** | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0,7%  **14%** |
| 45. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 45.1 | Формирование условий для ведения здорового образа жизни у населения, обеспечение профилактики заболеваний социального характера | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Профилактика заболеваний  и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Плана реализации государственной программы) | 1. В целях профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди населения Ленинградской области специалистами наркологической службы и других медицинских организаций Ленинградской области за первое полугодие 2017 года:  1.Проведена 6151 беседа (в учебных заведениях, в комиссиях по делам несовершеннолетних, в наркологических кабинетах, районных военкоматах, летних лагерях).  2. Проведено 173 лекции (в учебных заведениях, для родителей учащихся, районных военкоматах, летних лагерях).  3. Специалистами наркологической службы Ленинградской области было организовано 16 семинаров, 2 выступление по телевидению, 1 выступление на радио, 17 выступления в печати.  За отчетный период проведено 4212 консультаций лицам с никотиновой зависимостью, курс лечения от табачной зависимости в наркологических кабинетах прошли 786 человек, работниками наркологической службы проведено 4016 бесед и лекций по профилактике табачной зависимости.  2. В Центрах здоровья проводятся занятия с пациентами в школах «Здоровый образ жизни», «Артериальной гипертензии», «Сахарного диабета», «Отказ от курения», «Здоровое питание».  В 7 Центрах здоровья скрининговое обледование за 6 мес. 2017г. прошли 15623 чел., в т.ч. 327 детей. Признаны здоровыми - 4559 чел. (29,2%), в т.ч. 141 ребенок (43,1%). Врачами центров здоровья составлено 14657 индивидуальных планов по здоровому образу жизни для прошедших обследование пациентов.  В «школах здоровья», работающих на базе медицинских организаций, в 1 полугодии 2017г. прошли обучение: по вопросам ЗОЖ – 15397 чел., для беременных – 694 чел., для больных с артериальной гипертензией- 1422 чел., с сахарным диабетом – 1224 чел., бронхиальной астмой – 196 чел., по борьбе с курением – 631 чел.  3. В областных и региональных СМИ опубликованы 39 статей по популяризации ЗОЖ и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. | 2018 год |  | | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.1 настоящего Отчета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 45.2 | Оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | 1. Для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах области функционирует 18 передвижных амбулаторий и 3 передвижных амбулаторных комплекса, организовано 526 домовых хозяйства, продолжается оказание специализированной медицинской помощи жителям Ленинградской области в 4-х первичных сосудистых отделениях, в 2-х региональных сосудистых центрах и 22 травмоцентрах.  2. За 6 мес. 2017г. ВМП получили 7462 жителя Ленинградской области, в т.ч. - 777 детей. Из указанного числа 1998 человек получили ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), в т.ч. – 134 ребенка. Пять государственных учреждений Ленинградской области включены в перечень медицинских организаций на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета. Областными государственными организациями оказана ВМП 1761 жителю Ленинградской области. | 2018 год |  | | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606, – всего***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | ***181 662,2*** | | | | *35448,4*  ***85 331,5*** | | *146213,8* | | | ***611 306,3*** | | | *118726,5*  ***286 130,4*** | | | *492579,8*  ***325 175,9*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | *19%*  ***47%*** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606, – итого***  *на 01.04.2017*  ***на 01.07.2017*** | | | | | | | | *615356,5*  ***773 149,2*** | | | | *105971,2*  ***294 640,3*** | | *509385,3*  ***478 508,9*** | | | *7393060,4*  ***9 775870,9*** | | | *1493068,1*  ***3 380734,7*** | | | *5899992,3*  ***6 395136,2*** | | | ***797 860,0*** | | | | *49220,0*  ***84 380,0*** | | | *748640,0*  ***713480,0*** | *18,7%*  ***33%*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается суммарно финансирование за счет средств государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, негосударственных внебюджетных фондов, юридических лиц и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

\*\* Объем плановых ассигнований указан расчетно на основании данных, введенных отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области в автоматизированную систему Минтруда России.