**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 *на 01.01.2017 года***

**(период с 01.01. по 31.12.2016 г)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, направленного****на достижение целевого показателя** | **Отрасле-****вые органы исполни-****тельной власти Ленингра-дской области, ответст-****венные****за исполне-****ние мероприя-тий** | **Полные реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Результаты****исполнения мероприятия****(за отчетный период)** | **Дата исполнения мероприятия****план** | **Дата исполнения мероприятия****факт** | **Финансирование мероприятия** **на 2016 год, млн. руб** (федеральный,областной,местные бюджеты, внебюджетное финансирование) | **Примечание** |
| **Отчетная дата (пе-****риод)** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** |
| *1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (ед. и проц. к предыдущему году)* |
| 1.1 | Строительство индустриального парка «Пикалево», 1 этап строительства (первая очередь) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11. 2013 года № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (далее- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394) подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.6 «Повышение инвестиционной привлекательности МО Ленинградской области» плана реализации государственной программы | В 2016 году АО «Леноблинновации» расторгло договор на строительство 1 очереди индустриального парка с ООО «Би.Си.Си.» в связи с невыполнением генподрядчиком обязательств по контракту, срывом сроков строительства и неисполнением предписаний строительного контроля.В марте-октябре 2016 года были выполнены работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию (по требованиям резидентов), в декабре 2016 года получены положительные заключения госэкспертизы ПСД.*Строительно-монтажные работы будут возобновлены в I кв. 2017 года.*Будущие резиденты индустриального парка ООО «Элегант» (женская одежда) и ООО «Вега» (верхняя одежда) запустили производство в Пикалево во временных помещениях. В рамках Форума Сочи-2016 заключено соглашение с ООО «БТК-Групп» (военная форма) о размещении текстильных производств во II очереди индустриального парка | 2017  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | За счет собственных средств инвестора |  |
| 1.2 | Реализация комплекса мер, предусмотренного областным законом от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков Ленинградской области»(в редакции от 4 апреля 2015 года) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков Ленинградской области" | Во исполнение статьи 3 областного закона от 28.07.2014 № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области» (далее – областной закон № 52-оз) вступило в силу с 05.07.2016 постановление Правительства Ленинградской области от 05.07.2016 № 218 «О реализации отдельных положений областного закона от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области», которым устанавливаются дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях присвоения им статуса индустриального (промышленного) парка в Ленинградской области и предоставления мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных федеральным законодательством и областным законом № 52-оз (далее – меры стимулирования, дополнительные требования). Одним из дополнительных требований является включение индустриального (промышленного) парка и их управляющих компаний, соответствующих требованиям федерального законодательства, в реестр индустриальных (промышленных) парков, ведение которого осуществляет Минпромторг России (далее – федеральный реестр).Областным законом № 52-оз предусмотрены следующие меры стимулирования: 1.Освобождение от уплаты налога на имущество организаций.2. Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций до 13,5%3. Предоставление льготы по арендной плате за использования земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, или собственность на которые не разграничена.Во исполнение требований федерального закона от 31.12.2014 № 488-фз «О промышленной политике в Российской Федерации», областного закона № 52-оз в федеральный реестр включены индустриальные (промышленные) парки «Левобережный» (приказ Минпромторга России от 13.09.2016 № 3216), «Северо-Западный нанотехнологический центр» (приказ Минпромторга России от 30.12.2016 № 4877), управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков «Южные ворота», «ГРИНСТЕЙТ» представлены документы в Минпромторг России для включения в федеральный реестр | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту* |
| 2.1 | Организация работы совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области в целях улучшения инвестиционного климата и обеспечения стабильных условий работы бизнеса на территории региона | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17.03.2016 №147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» | В целях совершенствования системы управления в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата и оптимизации работы по внедрению лучших практик реализации национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации образован Совет по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области (далее – Совет). Совет объединил функции ранее действующего инвестиционного совета при Губернаторе Ленинградкой области и штаба по снижению административных барьеров. 12 мая 2016 года состоялось первое заседание Совета. В ходе заседания совета были рассмотрены ключевые вопросы, в том числе Губернатор Ленинградской области выступил с инвестиционным посланием.В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 17.03.2016 № 147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» 06 октября 2016 года проведено заседание организационного штаба Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области.В ходе заседания организационного штаба представлены предложения по внедрению и реализации проектного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области. Указанные предложения приняты за основу для дальнейшей работы по внедрению проектно-ориентированной системы управления.Кроме того, Губернатором Ленинградской области даны поручения должностным лицам органам исполнительной власти Ленинградской области, направленные на реализацию приоритетных проектов.14 декабря 2016 года в г.Тихвин состоялось выездное заседание Совета. В ходе заседания были рассмотрены вопросы о мерах по улучшению инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов по созданию индустриальных парков, внедрению стандарта развития конкуренции на территории Ленинградской области и результатах опроса иностранных инвесторов об инвестиционном климате в Ленинградской области | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.2 | Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Поручения Губернатора Ленинградской области с учетом решений инвестиционного совета при Губернаторе Ленинградской области и совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области | С целью завершения в 2016 году внедрения муниципального стандарта заключены соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и администрациями 7 муниципальных районов Ленинградской области (Бокситогороского, Волосовского, Выборгского, Киришского, Ломоносовского, Подпорожского, Тихвинского), а также утверждены индивидуальные дорожные карты, разработанные для каждого муниципального района, и формы отчетов по реализации мероприятий муниципального стандарта. На заседании экспертной группы АСИ от 19.12.2016 приняты решения о выполнении мероприятий муниципального стандарта в указанных 7 муниципальных районах, а также признан полностью выполненным раздел 16 Дорожной карты внедрения регионального стандарта «Внедрение муниципального стандарта» в период 2014-2016 гг. | 2017  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.3 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394, Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.1 «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом» плана реализации государственной программы | *За 2016 год ГКУ «АЭРЛО» приняло на сопровождение 50 новых проектов.**Всего на сопровождении во фронт-офисе находится 176 инвестиционных проектов, из них 31 иностранный проект.* Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: от 50 до 62 370 млн руб. Сроки реализации проектов: 2014-2023 гг.В 2016 году ГКУ «АЭРЛО» обеспечено:- участие представителей Ленинградской области в 13 российских конгрессно-выставочных мероприятиях;- проведение 21 презентации инвестиционного потенциала Ленинградской области, из них 7 за рубежом.За 2016 год посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области (далее – Портал), целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 42 994 визита (28 357 посетителей).За 2016 год было зарегистрировано 32 обращения инвесторов через Портал | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.4 | Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394, подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области» основное мероприятие 1.10 «Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области» Плана реализации государственной программы | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - стандарт) предусмотрена реализация 7 положений стандарта. Одним из требований является необходимость разработать и утвердить на основе анализа мониторинга перечень приоритетных и социально значимых рынков региона. В целях формирования и утверждения перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Ленинградской области, в рамках исполнения государственного контракта от 15.12.2016 № 121/2016-КЭРиИД, проведено «Исследование состояния конкурентной среды в Ленинградской области, приоритетных и социально-значимых рынков, разработка комплекса приоритетных мероприятий для содействия развитию конкуренции в регионе, включая мероприятия по развитию конкуренции в муниципальных образованиях Ленинградской области и оценке удовлетворенности конечного потребителя». По результатам выполнения работы определены приоритетные и социально значимые рынки для развития конкуренции в Ленинградской области. | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 0**2,93** | 0**2,93** | 0**0** | Исполнение 100 %  |
| 2.5 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области в части предоставления субсидий юридическим лицам – производителя товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 29 декабря 2012 года № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»; Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», основное мероприятие 1.2 «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области» плана реализации государственной программы;постановление Правительства Ленинградской области от 16.04.2016 № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области» | За отчетный период в рамках реализации мероприятияприняты следующие нормативные правовые акты:- постановление Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»;- приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 19 апреля 2016 года № 16 «О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»;- изменения в государственную программу внесены постановлением Правительства Ленинградской области от 22 июля 2016 года № 261 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2014 года «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».Получателями субсидии являются:- ЗАО «Интернешнл Пейпер,- ОАО «Ростерминалуголь»,- ООО «Невская трубопроводная компания»,  - ООО «Нокиан Тайерс»,- АО «Усть-Луга Ойл»,Итого за 2016 года – 2864,0 млн руб.  | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 257,6793,4**2 864,5\*** | 0257,6793,4**2 864,5** | 257,600**0** | Исполнение 100 % ***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с Областным закон Ленинградской области от 26.12.2016 N 105-оз**"О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"**(принят ЗС ЛО 21.12.2016)* |
| *3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года* |
| 3.1 | Обеспечение деятельности некоммерческих организаций по организации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях натерритории Российской Федерациии за рубежом в целях развития кластера медицинской, фармацевтическойпромышленности, радиационныхтехнологий Ленинградской области (субсидии на финансовое обеспечение) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.5 «Организационное развитие кластера» Плана реализации государственной программы;Постановление Правительства Ленинградской области от 21.08.2014 N 380 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | В 2016 году Некоммерческому партнерству «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» (далее – Партнерство) из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» на финансовое обеспечение предоставлена субсидия в размере 23,9 млн рублей. В рамках договора на представление субсидии в целях развития кластера Партнерство приняло участие в работе XX Петербургского международного экономического форума – 2016, который состоялся в период с 16 по 18 июня 2016 года в г. Санкт-Петербурге.В целях продвижения кластера Партнерство приняло участие в ряде мероприятий деловой программы ПМЭФ по темам: инновации в здравоохранение, здравоохранение в России, баланс отечественных и зарубежных производителей лекарств в интересах российских пациентов. Представители Партнерства присутствовали на круглых столах, посвященных национальному проекту «Здоровье» и программе модернизации регионов, в рамках которых подводились результаты последних преобразований в отрасли.В рамках ПМЭФ-2016 при содействии Партнерства Ленинградской областью подписаны соглашения с инвесторами на сумму более 110 млрд рублей, а также с субъектами РФ (Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Псковской областью) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях.В рамках договора на представление субсидии в целях развития кластера Партнерство приняло участие в работе XV Международного Инвестиционного форума Сочи 2016, проводимого с 29.09 по 02.10 в г. Сочи | 2020 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **23,9** | **23,9** | **0** | Исполнение 100%  |
| 3.2 | Развитие и обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области (НП "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий") | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.5 «Организационное развитие кластера» Плана реализации государственной программы | Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 289 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».*В 2016 году некоммерческой организацией заключено 7 соглашений «О сотрудничестве и координации деятельности» с организациями-участниками кластера*: ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» (соглашение от 10.05.2016), ООО «Лужский завод «БЕЛКОЗИН» (соглашение от 08.06.2016), ООО «Респираторный комплекс» (соглашение от 09.09.2016), ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (соглашение от 31.10.2016), ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» (соглашение от 07.11.2016), ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации» (соглашение от 07.11.2016), ООО «НПП «АВИВАК» (соглашение от 09.12.2016).С организациями-участниками и потенциальными участниками кластера с начала года Партнерством проведено более 20 встреч по вопросам сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, развития инновационного кластера.29.09.2016 Партнерству предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области (далее - субсидия) в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение и финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 289, в размере 3 171,2 тыс. руб. (договор №98/2016-КЭРиИД).В соответствии с Договором от 23.12.2016 №127/2016-КЭРиИД на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение и финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области Некоммерческому партнерству «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» в размере 1 581, 8 тыс. руб. | 2020 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **5,319** | 003,2**4,75** | 5,35,32,1**0,57** | **Освоение составило 89,3%****Причины неполного освоения денежных средств**: заявительный характер предоставления субсидии |
| 3.3 | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" основное мероприятие 2.4. "Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы;Постановление Правительства Ленинградской области от 12.10.2015 N 391"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | В соответствии с Порядком предоставления субсидий, предоставлена субсидия ЗАО «Форд Мотор Компани» в сумме 1 286,00 тыс. руб. (договор от 16.11.2016 №108/2016-КЭРиИД). | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **1,286** | 000**1,286** | 1,2861,2861,286**0** | Исполнение 100 % |
| 3.4 | Создание и развития Северо-Западного нанотехнологического центра  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» основное мероприятие 8.3 «Развитие производственного потенциала и производственной кооперации» Плана реализации государственной программы | Проект реализуется на территории Гатчинского района Ленинградской области в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в 2012 году между Группой «РОСНАНО», Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ОАО «Леноблинновации» и ООО «Проектный нанотехнологический центр».В соответствии с приказом Минпромторга России от 30.12.2016 №4877 АО «Леноблинновации» был присвоен статус управляющей компании индустриального парка с подтверждением соответствия данной площадки требованиям ГОСТ.Инженерное обеспечение территории нанотехнологического центра:Внешнее инженерное и транспортное обеспечение проекта осуществляется силами монополистов (ПАО «Ленэнерго», АО «Газпром газораспределение Ленинградской области») и Администрации Гатчинского муниципального района. Плановый срок ввода в эксплуатацию всей внешней инфраструктуры – II кв. 2017 года.Внутриплощадочное инженерное и транспортное обеспечение проекта осуществляется силами АО «Леноблинновации». Плановый срок ввода в эксплуатацию всей внутренней инфраструктуры и КПП – II кв. 2017 года.Проектирование производственных корпусов:В 2016 году ФИОП согласовал техническое задание на проектирование производственных корпусов под требования компаний, входящих в Группу «Роснано». Плановый срок прохождения госэкспертизы проектно-сметной документации и начала строительно-монтажных работ – III кв. 2017 года | 2020 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | на реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено (за счет собственных средств инвестора) |  |
| 3.5 | Субсидии организациям-участникам пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий на территории Ленинградской области в целях возмещения части затрат на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и проведения стажировок работников | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 8 «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» Основное мероприятие 8.6 «Меры по совершенствованию государственной поддержки и формированию благоприятных условий деятельности кластера» | Правительством Ленинградской области принято постановление от 16 декабря 2016 года № 491 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области организациям-участникам пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий на территории Ленинградской области в целях возмещения части затрат на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и проведения стажировок работников в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».В целях реализации постановления принято распоряжение Комитета от 19.12.2016 № 175 «О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 № 491 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области организациям-участникам пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий на территории Ленинградской области в целях возмещения части затрат на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и проведения стажировок работников в рамках подпрограммы «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». | 2016 | 2016 | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **1,116** | **0,082** | **1,034** | **на 31.12.2016 освоение составило 7,3 %****Причины:** заявительный характер предоставления субсидии: по итогам рассмотрения принятой заявки ООО «НПП «АВИВАК» предоставлена субсидия в размере 81,8 тыс. рублей (договор от 27.12.2016 №128/2016-КЭРиИД) |
| *4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года* |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы;Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.04.2010 N 187-р "О системе мониторинга результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области" | *Проведен мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, за январь-сентябрь 2016 года.* По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области. Информация по результатам мониторинга направлена Губернатору Ленинградской области. Информация за 2016 год будет представлена до 25 февраля 2017 года.Кроме того, итоги мониторинга на ежемесячной основе направляются главному федеральному инспектору в Ленинградской области | 2020 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 4.2 | Организация и проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы;распоряжение Правительства Ленинградской области от 13.04.2015 № 121-р «О проведении в Ленинградской области регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Решением организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 15.03.2016 (протокол № 1) утвержден Порядок проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей. В целях организации конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Комитета, а также на Инвестиционном портале Ленинградской области и в социальных сетях размещена информация о приеме заявок в период с 01.06.2016 по 15.07.2016. Более чем в 150 организаций направлены информационные письма о проведении конкурса. В установленный срок до 15.07.2016 в Комитет подано 8 заявок по 4 номинациям, одна заявка была отозвана заявителем.Проведено 2 заседания экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки заявок участников регионального этапа Конкурса (15.08.2016 и 02.09.2016). Проведена оценка достоверности сведений, представленных участниками Конкурса, в том числе получена информация у уполномоченных органов. Все участники отвечают критериям допуска к участию в конкурсе. Определены победители и призеры регионального этапа Конкурса. 14.09.2016 протоколом Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений № 5/2016 утверждена структура победителей и призеров регионального этапа Конкурса, победители номинированы на федеральный этап. 30.09.2016 документы направлены в Минтруд России.*02.12.2016 проведена церемония торжественного награждения победителей и призеров регионального этапа Конкурса* в соответствии с государственным контрактом от 14.11.2016 № 0145200000416001946. | 2020 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **0,298** | 000**0,24** | 0,2980,2980,298**0,058** | **Освоение составило 80,5 %****Причины:** при осуществлении государственных закупок в рамках 44-ФЗ на общую сумму 298,0 тыс. руб. экономия составила 59,7 тыс. руб. или 20% |
| 4.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» Основное мероприятие 2.1. «Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области» Плана реализации государственной программы;Постановление Правительства Ленинградской области от 07.08.2015 N 309"Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Субсидии предоставляются юридическим лицам один раз в год в размере фактически заявленных и документально подтвержденных затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в текущем и предшествующих годах, начисленных за период с 1 января по 30 сентября текущего финансового года.Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.08.2016 №304 внесены изменения в Постановление №309 в части изменения расчета субсидии в связи с тем, что с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнено к значению ключевой ставки Банка России. Самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России не устанавливается (постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 года №1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России», указание Центрального Банка России от 11 декабря 2015 года №3894-У).В связи с внесением изменений в Постановление №309 приказом Комитета от 19.09.2016 №40 внесены изменения в Приказ Комитета от 29.09.2015 №39 в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством РФ | 2016 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **2,5** | 000**2,5** | 2,52,52,5**0** | Исполнение 100 %  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей,содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*** ***N 596, всего:*** | на 01/04 | *290,9* | *23,9* | *267,0* | ***Исполнение на 01.01.2017 составило 99,9%*** |
| на 01/07 |  | *281,5* | *9,4* |
| на 01/10 | *826,7* | *820,5* | *6,2* |
| **на 01/01** | ***2 901,85*** | ***2 900,19*** | ***1,66*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** |
| *5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года* |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации  | 26.12.2016 г. заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2017 год. Размер минимальной заработной платы Соглашением установлен в сумме 10 850 рублей с 01.01.2017.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации* |
| 6.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 № 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области" (далее-Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р) | 1. В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 2016 год будет опубликована 28.02. 2017 года. *По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования (37 201,8 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2016 год (31 532,0 руб.) составило 118,0 % .В соответствии с «дорожной картой» на 2016 год установлено соотношение - 115,9%.* 2. Кадровое обеспечение системы общего образования.В Ленинградской области со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений общего образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования. *Повышение квалификации, переподготовку в 2016 году прошли 6 206 педагогических работника общеобразовательных учреждений. На работу в школы приняты 190 молодых специалиста.*3. Комитетом подписано Соглашение с Минобрнауки России № АП-СОГ-21/02 от 01.07.2016 об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».4. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.08.2016 N 657-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года N 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области" внесены изменения в «дорожную карту» в части корректировки целевого показателя уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников.5. Комитетом заключены соглашения с Главами администраций муниципальных районов по достижению целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **411,6****547,8\*** | 102,9205,8308,7**547,8** | 308,7205,8102,9**0** | В том числе:Федеральный бюджет : план - 267,6 млн.руб.,факт- 267,6 млн.руб.Областной бюджет: план – 121,3 млн. руб, факт - 121,3 млн. руб. Местные бюджеты:план – 158,9 млн. руб, факт - 158,9 млн. рубИсполнение 100%***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| *7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации* |
| 7.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | *Средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 35 924,4 руб. Соотношение к средней зарплате в сфере общего образования (34 232,7 руб.) – 104,9%.*Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:1.Со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений дошкольного образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Продолжается работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.2. Повышение квалификации, переподготовку за 2016 год прошли 1 838 педагогических работника дошкольных учреждений.3. На работу в детские сады приняты 42 молодых специалиста | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 6.1 настоящего Отчета |  |
| *8. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации в субъекте Российской Федерации* |
| 8.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы.  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | *По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (34 045,8 руб.) к средней заработной плате учителей в сфере общего образования в Ленинградской области (37936,3 руб.) за 2016 год составило 89,7 %* . Кадровое обеспечение системы дополнительного образования:1. Со всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Проведена работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования. 2. Повышение квалификации, переподготовку в 2016 году прошли 439 педагогических работника учреждений дополнительного образования.3. На работу в учреждения дополнительного образования приняты 24 молодых специалиста | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 6.1 настоящего Отчета |  |
| *9. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации* |
| 9.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы.  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р | *По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (34 924,8 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2016 год (31 532,0 руб.) составило 110,8 %.* В соответствии с «дорожной картой» на 2016 год установлено соотношение - 107,5%.Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования:1. Со всеми руководителями государственных учреждений профессионального образования заключены эффективные трудовые контракты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования. Проведена работа по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций . 2. Повышение квалификации, переподготовку прошел 491 педагогический работник учреждений профессиональногоо образования*.* 3. На работу в учреждения среднего профессионального образования приняты 8 молодых специалиста | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 6.1 настоящего Отчета |  |
| *10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации* |
| 10.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры  | Комитет по культуре Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года №181-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области" | По итогам 2016 года выполнено:перечислена субсидия из областного бюджета 201 администрации муниципальных образований Ленинградской области. В соответствие с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.06.2016г.№174 субсидия предусмотрена 202 муниципальным образованиям Ленинградской области, однако администрация Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района отказалась заключать соглашение с комитетом по культуре Ленинградской области, в связи с отсутствием возможности софинансирования расходных обязательств за счет местного бюджета поселения.Показатели, определенные, соглашением и муниципальными «дорожными картами» достигнуты в полном объеме.*Средняя заработная плата работников учреждений культуры по данным отраслевого мониторинга на 01.01.2017 года составила* *26 680,74руб.*  | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 67,1**73,099** | 17,336,554,8**73,099** | 49,830,618,3**0** | В том числе:Федеральный бюджет : план -39,899млн.руб.,факт-39,899млн.руб.Областной бюджет: план – 29,3 млн. руб, факт - 29,3 млн. руб. Средства от приносящей доход деятельности:план – 3,9 млн. руб, факт - 3,9 млн. рубИсполнение 100% |
| *11. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации* |
| 11.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" (далее-Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р) | *Среднемесячная заработная плата у врачей составила 50 687руб (2015г - 48 190 руб.)*1. Осуществлено увеличение размера расчетной величины с 01.04.2016 года и с 01.09.2016 года( устанавливается областным законом об областном бюджете на текущий год). Размер расчетной величины с 01.01.2016 года составляла 7800 рубна 01.01.2017 года составила 8350 руб 2. В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. В структуре среднемесяной заработной платы доля стимулирующих выплат составила - 33,1% при плане 30% (в 2015 году доля составляла 31,2%).Положение о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности утверждается постановлением Правительства Ленинградской области и устанавливает обязательные условия оплаты труда работников.Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. | 2018  |  | 01/04на 01/07на 01/10**на** **01/01** | 865,2**732,7\*** | 194,0328,7536,6**732,7** | 671,2536,5328,6**0** | В том числе:Областной бюджет: план – 575,4 млн. руб, факт - 575,4 млн. руб. Средства от приносящей доход деятельности:план – 157,3 млн. руб, факт - 157,3 млн. рубИсполнение 100%***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| *12. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников* |
| 12.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнитель – комитет общего и профессионального образования ЛО | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», Основное мероприятие 1.5 «Кадровое обеспечение экономики в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | *Заключены 17 договоров о целевом приеме* между Комитетом и образовательными организациями высшего образования, *287 договоров о целевом обучении* между Комитетом и гражданами РФ, из которых 108 чел. зачислены для дальнейшего обучения в образовательных организациях высшего образования | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 12.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановления Правительства Ленинградской области от 02.07.2013 № 190 «О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах в Ленинградской области»;Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области», Основное мероприятие 1.5 «Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | *Произведена оплата по заключенным 55 договорам об образовании специалистов* в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее-Государственный план) между Комитетом, российской образовательной организацией, организацией народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области и специалистом.*Заключены 4 договора* о порядке финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом в 2015/2016 учебном году между Комитетом и российскими образовательными организациями. *Заключено соглашение между* Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 7,04**3,251** | 02,423,25**3,251** | 7,044,623,79**0** | Исполнение 100 %  объем бюджетных ассигнований в IV кв. 2016 года уменьшен на 3 786,5 тыс. рублей в связи с сокращением квоты на подготовку специалистов с 100 чел. до 55 чел. |
| *13. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации* |
| 13.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы социальных работников Ленинградской области  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.04.2013г. №196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)";Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ленинградской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» от 22.05.2014г. №12-3/288/61 | 1. Проведено ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера: с 1 января 2016 года применяется расчетная величина в размере 7800 рублей, с 1 апреля 2016 года - в размере 8050 рублей, с 1 сентября 2016 года - в размере 8350 рублей. Стимулирующие выплаты в государственных стационарных казенных учреждениях социального обслуживания, подведомственных комитету, установлены в размере 61,5 % от суммы должностных окладов по учреждению. *По оперативной информации средняя заработная плата социальных работников за 2016 год составила 24806,27 руб.,* или 79,6% от планируемого показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту"2. Проводится привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ.3. Во исполнение пункта 3 «а» перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.02.2013 № Пр-240 по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации комитетом проводится ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, в целях организации мониторинга Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 597 и 28 декабря 2012 года №1688.  4. Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России. | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 24,9**22,1\*** | 5,011,217,4**22,1** | 19,913,77,5**0** | В том числе:Областной бюджет: план – 21,7 млн. руб, факт - 21,7 млн. руб. Средства от приносящей доход деятельности:план – 0,4 млн. руб, факт - 0,4 млн. рубИсполнено 100%***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| *14. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)* *к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации* |
| 14.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области.  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р  | Размер расчетной величины по состоянию на 31.12.2016 года составляет 8350 руб. В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2016 год 17,0% (план 30%), в 2015 году доля составляла 16%. *Среднемесячная заработная плата у младшего медицинского персонала составила 21 139 руб* (2015г - 18 285 руб). | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Плановые и фактические объемы финансирования учтены по мероприятию пункта 11.1 настоящего Отчета | Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (31 151 руб.) составило 67,9% (план 70,5%) |
| *15. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации* |
| 15.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области.  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р  | Размер расчетной величины по состоянию на 31.12.2016 года составляет 8350 руб. В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2016 год 27,4% (план 30%), в 2015 году доля составляла 27%.*Среднемесячная заработная плата у среднего медицинского персонала составила 31 869 руб* (2015г -30 611 руб.) | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 11.1 настоящего Отчета | Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (31151 руб.) составило 102,3% (план 98,4%) |
| *16. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2013-2015 годах* |
| 16.1 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места: возмещение работодателям затрат на оборудование (оснащение ) рабочего места для трудоустройства инвалида | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | *Реализация мероприятия завершена в 2015 году.*В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2014 № 63, Комитетом были сформированы и направлены в Министерство Сведения о закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах в Ленинградской области. | **2015**  | **2015** |  | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | *Указом № 597 установлен срок достижения показателя в период с 2013 по 2015 годы*.  |
| *17. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году)* |
| 17.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области  | Постановление Правительства Лнинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" (далее-Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404) Подпрограмма 3 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям", основное мероприятие 1 "Обеспечение сохранности и развититя музейного фонда" Плана реализации государственной программы)  | 1. В соответствии с поручением Президента РФ от 11.06.2013 № Пр-1294 (подпункт «г» пункта 2) *ежегодно* осуществляется мониторинг реализации мероприятий по экспонированию в музеях и галереях малых городов произведений искусства, входящих в состав передвижного фонда ведущих российских музеев.2. Проведено в 2016 году (по оперативным данным мониторинга), количество:- выставок - 621,- экспозиций - 443. Выставки и экспозиции музеев Ленинградской области за 2016 год посетило всего- 1 342 994 посетителей при плане 1 225 940 ( + 117 054), в том числе: - в стационарных условиях - 1 168 399;- вне стационара - 35 828.;- посредством сети Интернет - 138 767 посещений. | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 305,2322,5328,7**422,14\*** | 152,6241,0252,4**422,14** | 152,681,576,3**0** | Исполнение 100%***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| *18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей* |
| 18.1 | Выдвижение кандидатов для участия в Общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России"  | Комитет по культуре Ленинградской области  | Положение об общероссийском конкурсе "Молодые дарования России", Положение об общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" (утверждаются Министерством культуры Российской Федерации) | 1.Формирование списков по предложениям администраций муниципальных образований по кандидатурам учащихся, преподавателей и школ искусств на конкурсы2. Из предложенных администрациями муниципальных образований кандидатур по результатам работы за 2015 год 5 лучших преподавателей школ искусств были представлены к участию в конкурсе.Направления: струнные инструменты, баян, фортепиано, изобразительное искусство.3. *Победителем* общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в Ленинградской области признана Вороновская Марина Ивановна -«Сосновоборская детская школа искусств «Балтика», г.Сосновый Бор, *Победителями* общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали Кравцова Дарья (Гатчинская детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова- Иванова, г. Гатчина, фортепиано), Трифонов Данила (Сосновоборская детская школа искусств «Балтика», г. Сосновый Бор, саксофон) | 2016  | 2016 | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 18.2 | Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства | Комитет по культуре Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Основное мероприятие 2 «Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства» Плана реализации государственной программы)  | 1. Осуществлен приём заявок социально ориентированных некоммерческих организаций на участие в конкурсном отборе.2. Комитетом изданы:-приказ комитета по культуре ЛО от 29 февраля 2016 года № 01-03/16-20 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области и Положения об экспертном совете по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»,-приказ комитета по культуре ЛО от 29 марта 2016 года № 01-03/16-29 «О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»,-приказ комитета по культуре ЛО от 29 марта 2016 года № 01-03/16-30 «Об утверждении состава экспертного совета по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области»3. В мае Комитетом проведён конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области. По итогам проведения конкурсного отбора *государственную поддержку получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций*4. Социально ориентированные некоммерческие организации осуществляют реализацию мероприятий за счёт средств, выделенных бюджетом Ленинградской области. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **2,0** | 01,8**2,0** | 2,00,2**0** | Исполнение 100%  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий напрвленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года*** ***№ 597, всего*** | на 01/04 | *1683,0* | *471,8* | *1211,2* | ***Исполнение*** ***на 01.01.2017 составило 100%*** |
| на 01/07 | *1700,3* | *827,4* | *872,9* |
| на 01/10 | *1712,5* | *1175,2* | *537,3* |
| **на 01/01** | ***1 803,09*** | ***1 803,09*** | ***0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** |
| *19. Смертность от болезней системы кровообращения* |
| 19.1 | Развитие системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, наркомании, ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 405) подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы | С целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК в 2016 году проводилась диспансеризация взрослого населения. За 12 мес. 2016г. диспансерный осмотр прошли 237,7 тыс. чел., что составляет 91,0% от годового плана (2015г. – 226,4тыс.чел.). В рамках реализации Территориальной программы дополнительно увеличены объемы первичной медико-санитарной помощи по профилактическим посещениям на 139,48 тыс. посещений с объемом дополнительного финансирования 66 500,0 тыс. рублей. *По оперативным данным запланированные в 2016 году объемы по оказанию первичной медико-санитарной помощи полностью исполнены.*1. У 71,1 тыс. чел. (29,9%) выявлены болезни системы кровообращения, пациентам назначено лечение, взяты на диспансерное наблюдение. 2. С целью профилактики и распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов в Ленинградской области продолжено обследование населения на данные заболевания. В 2016 г. на наличие антител к ВИЧ обследованы – 290,7 тыс. чел. (в 2015 – 237,5) на вирусные гепатиты В и С – 290,0 тыс. чел. (в 2015 – 259,9). Изготовлены и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в автобусах пригородного направления, пригородных электропоездах и социальных группах сети Интернет на общую сумму 1045,1 тыс. руб2. Диспансеризацию за 2016 г прошли 68 400 сельских жителя, что на 18 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.Для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах области продолжают функционировать 18 передвижных амбулаторий. Продолжается деятельность 595 домовых хозяйств по оказанию первой помощи (в 2015 году было 526 домовых хозяйств, оказывающих первую помощь). 3. Комитетом проводится еженедельный мониторинг выпонения плановых показателей диспансеризации, с представлением в Минздрав России. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **1,324** | 000,63**1,1** | 1,321,320,69**0,22** | **Исполнение 83 %** **Причины неполного освоения денежных средств:** экономия финансовых средств после проведенных конкурсов и аукционов. Расчеты по заключенным контрактам произведены в полном объеме.Удельный вес показателя смертности населения от болезней системы кровообращения (БСК) занимает первое место. За 11 месяцев 2016 г. он составил 52,4% в структуре смертности населения. За 11 мес. 2016 г. от БСК умерло 11 965 чел., что на 255 чел. больше, чем в 2015 г. (11 710 чел.).  |
| 19.2 | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405, Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях» Плана реализации государственной программы | По состоянию на 30.12.2016 заключено государственных контрактов на сумму 637,396 млн.рублей, закуплены лекарственные препараты для лечения БСК, оккологических заболеваний, сахарного диабета и др. За счет областного бюджета приобретены тест системы для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С и лекарственные препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 594,3**637,4\*** | 240,0415,4523,6**637,35** | 354,3178,970,7**0,05** | Исполнение 99,9 % Расчеты по заключенным контрактам произведены в полном объеме.***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| 19.3. | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 ( Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы); Постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 «О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области» (далее-постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338) | В 2016 года *выплачено* единовременное пособие выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступивших на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области - *134 врачам и 196 средним медецинским работникам.*В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **8,625** | 0,060,060,41**6,93** | 8,58,58,2**1,695** | **Исполнение 80,3 %**Выплата единовременных пособий осуществлена всем медицинским работникам, заявленным и поступившим в 2016году на работу и имеющим право на получение данных пособий. Остаток финансовых средств образовался в связи с тем,что планировалось принять на работу больше медицинских работников, подлежащих компенсации, чем принято по факту.  |
| 19.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"Плана реализации государственной программы; Постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127 "О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в Ленинградской области" (далее-постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127) | *В 2016 году оказана социальная поддержка медицинских работников дефицитных специальностей - 444 чел.*Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 55,8**53,93\*** | 36,639,848,5**53,28** | 19,216,07,3**0,65** | Исполнение 98,7 %***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| 19.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы | *В 2016 году оказана социальная поддержка* *1 036 медицинским специалистам Ленинградской области,* *имеющих право на получение социальной поддержки.*Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56 500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 48,0**58,873** | 4,48,647,9**58,534** | 43,639,40,1**0,339** | Исполнение 99,9 %.социальная поддержка оказана 100% медицинских работников, имеющих право на получение социальной поддержки. |
| 19.6 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" (далее -постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46) | *В 2016 году единовременные компенсационные выплаты предоставлены 135 чел* Осуществляется единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей (софинансирование с ТФ ОМС Ленинградской области - 60%, областной бюджет - 40%) | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 48,0**135,8** | 08,110,8**135,0** | 48,050,237,2**0,8** | В том числе:Областной бюджет: план – 54,8 млн. руб, факт - 54,0 млн. руб. Внебюджетные средства:план – 81,0 млн. руб, факт - 81,0 млн. рубИсполнение 99,4 %. |
| *20. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)* |
| 20.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы | В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде 1. заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож и Кибер-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза. В 2016 году жителям Ленинградской области проведено 55 операций с использованием аппарата Гамма-нож и 10 операции с использованием Кибер-ножа на общую сумму 11 980,0 тыс. руб. Это 65 спасенных жизней. В этом учреждении проведена 300 пациентам области компьютерная томография на сумму 8 478,3 тыс. руб. 2. Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области в ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина" на 4290 койко-дней. За 12 мес. 2016 года получили лечение 143 пациента, на сумму 25 567,0 тыс. рублей. 3. Продолжена работа по выявлению, в том числе в рамках диспансеризации пациентов со злокачественными новообразованиями. Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Индикаторный показатель «Доля злокачественных новообразований (ЗНО), выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)» достигнут и составил 54,8% при целевом 54,5%. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 31,7**46,2** | 6,418,731,5**46,03** | 25,313,014,7**0,17** |  Удельный вес показателя смертности от новообразований занимает второе место в структуре смертности и составляет 17%. За 11 мес. в Ленинградской области от новообразований умерло 3878 чел. (в 2015 г. – 3888чел.). Отмечено снижение показателя смертности от новообразований на 0,5%.Исполнение 99,6% |
| 20.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 20.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |
| 20.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |
| 20.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |
| *21. Смертность от туберкулеза.* |
| 21.1. | Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы | 1. Заключены контракты на дизенфекцию очагов инфекции с Управлением Роспотребнадзора на сумму 1,99 млн.руб. (Заключают медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранению). 2. Проведен капитальный ремонт ГКУЗ ЛО "Туберкулезная больница "Дружноселье" (4,32 млн.руб.).*За 11 мес. умерло от туберкулеза 110 чел. (2015г. – 114 чел.).* В соответствии с данными статистики более чем в 30,0% случаев у умерших зарегистрировано сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции, что усугубило тяжесть заболевания. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 53,549,3**7,78\*** | 000**6,31** | 53,553,549,3**1,47** | Показатель смертности от туберкулеза за 11 мес. 2016 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 2,9% и составил 6,8 на 100 тыс. населения. **Исполнение 81,1%****Причины:**С учетом снижения заболеваемости инфекциями, в т.ч. туберкулезом и гепатитом, потребность в заключении контрактов уменьшилась. Капитальный ремонт больницы проведен за меньшую сумму.  |
| 21.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 21.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |  |
| 21.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |  |
| 21.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |  |
| *22. Смертность от дорожно-транспортных происшествий.* |
| 22.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно- транспортных происшествий на территории Ленинградской области  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524);Приказ комитета по здравоохранению Ленинградской области от 11.12.2015 N 23 "Об организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Ленинградской области»;Постановление Правительства Ленинградской области от 14.03.2014 № 61 «О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года». | 1. Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. 2. Продолжают функционировать 22 травмоцентра: 2 травмоцентров 1 уровня, 14 травмоцентров 2 уровня и 6 травмоцентров 3 уровня, оснащенные противошоковыми операционными. Пострадавшие при ДТП направляются и поступают в абсолютном большинстве в травмоцентры 1 и 2 уровней. Индикаторный показатель: доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары - составляет в 2016г. 97,4% (целевой – 82%).*Отмечено снижение количества умерших в травмацентрах на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г* 2. Санитарной авиацией за 12 мес. осуществлено 190 вылетов (в течение 2015 года осуществлено 115 вылетов), в т.ч для эвакуации больных пострадавших при ДТП в региональные травмоцентры.3. Результат комплекса мер: по данным ГИБДД за 11 мес. 2016г. в Ленинградской области зарегистрировано 2 715 ДТП (2015г. – 3124), меньше на 409 случаев, в ДТП погибло 449 чел. (2015г.- 556), меньше на 107 чел., в том числе - жителей Ленинградской области – 313 чел. (2015 г. – 407чел.), меньше на 94 чел.. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 21,40 | 00 | 21,40 | За 11 мес. 2016 г. зарегистрировано снижение показателя смертности от ДТП на 23,1% по сравнению соответствующим периодом 2015 г.  |
| Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год  |
| 22.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 22.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |  |
| 22.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |  |
| 22.5 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |  |
| *23. Младенческая смертность.* |
| 23.1 | Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (акушерства, педиатрии, гинекологии) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 ( Подпрорамма «Охрана здоровья матери и ребенка», основное мероприятие "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела" Плана реализации государственной программы) | В соответствии с контрактами на поставку современного медицинского оборудования для реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела закуплено оборудование на сумму 46 093,7 тыс.рублей:2 открытых реанимационных системы, 2 инкубатора интенсивной модели, 3 аппарата ИВЛ, 3 монитора с функцией электроэнцефалографии, 1 компрессор, 1 УЗИ аппарат экспертного класса;Оборудование поставлено.Приобретены реактивы и оборудование для пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 34,2**46,23\*** | 01,533,1**46,09** | 34,232,71,1**0,14** | Исполнено 99,6%***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| 23.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" Основное мероприятие "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра" Плана реализации государственной программы) | 1. В соответствии с сетевым графиком, срок завершения строительства перинатального центра был установлен – 31.05.2016г. *В настоящее время объект не построен.*2. Выполнены: перекрытия 1-6 этажей, кирпичная кладка наружных стен на уровне 1-6 этажей. Завершается кладка наружных стен на уровне 7 этажа, перекрытие 7 этажа. На опережающей захватке возведено перекрытие 7 этажа. Выполнены внутренние работы по устройству стяжек пола 2 и 3 этажей, системы канализации на цокольном этаже. Ведутся работы по внутренней кирпичной кладке перегородок цокольного этажа, 2-3 этажей. Выполняются кровельные работы. Работы по внутриплощадочным сетям выполнены частично. *Отставание от сетевого графика - 10 месяцев.* 3. Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года №Пр-1599 по итогам проверки решений Президента Российской Федерации по вопросам реализации Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлена информация с указанием причин невозможности окончания строительства и ввода в эксплуатацию в 2016 году перинатального центра в г. Гатчине 4. В соответствии с п.3 протокола совещания под председательством министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И. от 09.08.2016г. №73/15/61, согласован перенос срока ввода перинатального центра в г.Гатчина в эксплуатацию на второй квартал 2017 года. 5.*17.10.2016г. генеральным подрядчиком ООО «РТ-Соцстрой» расторгнут договор на выполнение подрядных работ с ОАО «ИЦ ЕЭС». Новый договор заключен с ЗАО «Рант» 23.11.2016г., срок завершения работ по которому - 31.07.2017г.**6.* *Для работы в перинатальном центре подготовлено 117 медицинских работников.* | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **1 072,57** | 1,041,967,4**21,663** | 1071,61070,61065,2**1 050,907** | **Исполнение 2%** **от предусмотренных на 2016 год средств областного бюджета Ленинградской области.****Причины низкого освоения:** ГК «Ростех», являясь заказчиком строительства, допускает: -отставание от сетевого графика выполнения работ;- низкий уровень освоения средств всех источников.  |
| 23.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.3 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.3 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.3 настоящего Отчета |  |
| 23.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 N 127 | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.4 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.4 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.4 настоящего Отчета |  |
| 23.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.5 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.5 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.5 настоящего Отчета |  |
| 23.6 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 N 46  | Мероприятие реализуется с использованием средств указанных по пункту 19.6 настоящего Отчета, соответственно результаты исполнения мероприятия отражены в результатах по пункту 19.6 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | объемы планового и фактического финансирования учтены по мероприятию пункта 19.6 настоящего Отчета |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*** ***№ 598, всего*** | *на 1/04* | *1969,4* | *288,5* | *1680,9* | ***Исполнение на 01.01.2017 составило 48,9%*** |
| *на 1/07* | *1985,3* | *502,4* | *1482,9* |
| *на 1/10* | *1958,3* | *703,8* | *1254,5* |
| ***На 01/01*** | ***2 068,73*** | ***1 012,29*** | ***1 056,44*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** |
| *24. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет.* |
| 24.1 | Развития негосударственного секторав сфере дошкольного образования (субсидии частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования) | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 398 «О государственной программе Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области»(далее -постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 398) (Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" Плана реализации государственной программы) | В 2016 г. создано:- 10 мест(посещает на конец года 3-е детей) в ИП Токубаева в г. Приморске Выборгского района,- создана частная группа ИП "Копцева И.Н." на 20 мест в Веревском поселении Гатчинского района (д.Горки), на конец года посещает 13 детей данную группу. В частном детском саду "Творец" (г. Гатчина) увеличилась численность воспитанников (на 63 плановых места - 54 ребенка зачислено).Дополнительно, для детей дошкольного возраста без снятия детей с учета, во Всеволожском районе на базе 4-х учреждений (д.Старая (1), г. Всеволожск (3) открыты дополнительные группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, которые посещает 292 ребенка.Проведена межрегиональная научно-практическая конференция "Качество дошкольного и начального общего образования в контексте ФГОС: теория и практика развивающего взаимодействия" в рамках инновационной деятельности в сфере дошкольного образования; организовано участие образовательных организаций 4-х муниципальных образований (3-х районов и городского округа) в реализации программы «Разработка и апробация модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования» на 2016-2017 г.г.: МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» д. Бегуницы Волосовского района;МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №6» г. Всеволожск;МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33 «Радуга» Кировского района;МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Сосновый Бор. В настоящее время образовательными организациями, под руководством научных руководителей кафедры дошкольного и начального общего образования Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», разрабатываются инновационные проекты (программы).Ленинградская область включилась в инновационную работу по федеральной фелевой программе, направленной на апробацию проектов адаптированных образовательных программ для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (определены 5 образовательных организаций (Всеволожский, Лужский. Киришский муниципальные районы). | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **36, 838** | **36,661** | **0,177** | Исполнение 99,5% |
| *25. Удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в экономики населения указанной возрастной группы в 2015 году* |
| 25.1 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Ленинградской области, представление ежегодного отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области; | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 398 (Подпрограмма 6 «Развитие профессионального образования» основное мероприятие «развитие инфраструктуры системы профессионального образования» Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р (мероприятие «3. Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций» Плана мероприятий ("дорожной карты") | В 2016 году:1. Продолжена работа 3-х многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАОУ СПО ЛО «Выборгский политехнический колледж Александровский». 2. Созданы еще 3 центра на базе ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И.Лебедева", ГБПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" и ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж". На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации.*Проведено 3 мониторинга*. Информация о работе многофункциональных центров прикладных квалификаций собрана и проводится анализ в соответстувии с рекомендациями по организации деятельности центров, полученными от Национального фонда подготовки кадров. Данные мониторинга используются для контроля и анализа деятельности МФЦПК, а также направляются в Минобрнауки РФ в соответсвии с запросами. | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *26. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)* |
| 26.1 | Комплекс мер направленный на обеспечение реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ленинградской области | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 398 (Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области» Плана реализации государственной программы);Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 04.05.2006 N 363 "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей Ленинградской области" | 1. В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей внесены изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 09.12.2013 года "Об образовании межведомственной комиссии по вопросам развития дополнительного образования детей в Ленинградской области" (распоряжение Губернатора Ленинградской области от 26 января 2016 года) 2. В рамках развития инфраструктуры дополнительного образования детей проведена работа по развитию научно-технического творчестве детей, в том числе по направлениям "Робототехники", "Программирование", "Инженерная графика", разработана региональная инновационная программа по развитию научно-технического творчества детей в системе дополнительного образования Ленинградской области 3. Реализовывались 3 программы повышения квалификации работников сферы дополнительного образования: «Развитие детского научно-технического творчества в сфере дополнительного образования» (72 часа), по котороым повысили профессиональную компетентность 25 педагогов учреждений дополнительного образования .4. Опубликован сборник методических рекомендаций по разработке модельных программ дополнительного образования детей с учетом возрастных особенностей обучающихся в сфере научно-технического творчества, в т.ч. «Робототехника», «Инженерная графика» и др.5. В рамках развития государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования для реализации программ дополнительного образования по муниципальным районам (городскому округу) привлечены 37 организаций негосударственного сектора (2015 год – 31 организация). Работа ведется на основе договоров сетевой формы реализации дополнительных образовательных программ.Заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями высшего профессионального образования по научно-методическому сопровождению организаций дополнительного образования Ленинградской области и региональных инновационных программ, в т.ч. с ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого"; ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». 6. С целью информирования населения на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области работает страница «Реализация Концепции развития дополнительного образования детей»На сайте факультета дополнительного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» реализуется Сетевой проект факультета  | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления дополнительного образования детям относится к полномочиям Муниципальных районов (Городского округа) Охват детей от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные образовательные программы составил 72% (2015 год - 71%).  |
| *27. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования, и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья* |
| 27.1 |  Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2013 № 179-р (мероприятие 2 «Реализация региональных программ развития и модернизации профессионального образования» Плана мероприятий ("дорожной карты") | 1. Проведены мониторинги оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов по состоянию на 01.07.2016 и 01.01.2017.Результаты мониторингов:приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету. 2. На официальных сайтах учреждений размещена иформация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов. | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 27.2 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях профессионального образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области", Основное мероприятие "Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта") | Субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направлены в образовательные организации высшего образования Ленинградской области в полном объеме на основании распоряжения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях высшего образования Ленинградской области.Указанные средства израсходованы на обеспечение архитектурной доступности зданий образовательных организаций и приобретение специализированного учебнопроизводственного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **4,0** | 04,0- | 4,0**0**- | Исполнение 100%  |
| *28. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте* |
| 28.1 | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области», Основное мероприятие 2.4. «Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы.)  | В 2016 году были запланированы следующие научно-исследовательские работы:1) «Состояние и перспективы развития нефтегазохимического кластера Ленинградской области» на сумму 5 000,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ - декабрь 2016 года,2) «Исследование состояния и перспектив развития профессиональных компетенций рабочих кадров для кластерного развития промышленности Ленинградской области» на сумму 4 000,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ - декабрь 2016 года,3) «Разработка и внедрение системы проектного управления в органах государственной власти Ленинградской области» на сумму 10 000,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ декабрь 2016 года1) Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков выполнена научно-исследовательской работа по теме: «Состояние и перспективы развития нефтегазохимического кластера Ленинградской области». Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 23.12.2016.2) ООО «Центр трансфера технологий «Энергоэффективность. Биотехнологии. Инновации» выполнена научно-исследовательской работа по теме: «Исследование состояния и перспектив развития профессиональных компетенций рабочих кадров для кластерного развития промышленности Ленинградской области». Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 26.12.2016.3) В первом квартале 2016 года разработано техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка и внедрение системы проектного управления в органах государственной власти Ленинградской области», во втором квартале заключен государственный контракт на сумму 9 989,6 тыс. рублей. | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 21,9**9,0** | 000**4,85** | 21,921,919,0**4,15** | **Исполнение составило** **53,8 %****Причины:**В связи с проведением открытых конкурсов на выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и наличием ценовых предложений других участников конкурса экономия средств составила 4,2 млн руб. |
| 28.2 | Выплаты ведущим и молодым ученым Ленинградской областинаучных стипендий Губернатора Ленинградской области и премии Губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу.  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,Управление делами Правительства Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (подпрограмма 2 «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области», основное мероприятие 2.4. «Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы);постановление Губернатора Ленинградской области от 06.05.2000 N 193-пг «Об учреждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области»постановление Губернатора Ленинградской области от 23.12.2005 N 245-пг «Об учреждении премии Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу» | В первом квартале 2016 года в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26.01.2016 № 26-рг «О присуждении премий Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу 2015 года» выплачены три премии молодым ученым I, II и III степени на сумму 95 тыс. руб.В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 06.05.2000 №193-пг и распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 808-рг «О присуждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области по результатам конкурса, проведенного в октябре 2015 года», осуществлены выплаты по 18 договорам именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области. По состоянию на 30.12.2016 размер выплат по договорам на выплату стипендий составил 1 565,3 тыс. рублейРаспоряжением Губернатора Ленинградской области от 29.12.2016 № 971–рг присуждены премии Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области в 2016 году начальнику научно-исследовательского отдела АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения» Солку С.В. в размере 140 тыс. руб., заведующей лабораторией молекулярной генетики человека отделения молекулярной и радиационной биофизики ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» Пчелиной С.Н. в размере 70 тыс. руб. | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 0**2,295** | 0**1,868** | 0**0,427** | **На 31.12.2016 исполнение составило** **81,3 %**Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия запланированы в размере 2,3 млн рублей Управлению делами Правительства Ленинградской области |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года*** ***№ 599,всего*** | *на 1/04* | *25,9* | *0* | *25,9* | ***Исполнение*** ***на 01.01.2017 составило 90,8 %*** |
| *на 1/07* |  | *4,0* | *21,9* |
| *на 1/07* | *23,0* | *4,0* | *19,0* |
| ***На 01/01*** | ***52,133*** | ***47,379*** | ***4,754*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600** **«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** |
| *29. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод* |
| 29.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области | комитетпо жилищнокоммуна-льному хозяйству Ленинг-радской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" ( далее Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400) Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области ", основное мероприятие«Содействие развитию инженерных коммуникаций» Плана реализации государственной программы.) | 1. В рамках реализации Мероприятий в 2016 году профинансирован 31 объект из предусмотренных 38, в том числе:- 17 объектов - проектно-изыскательские работы;- 14 объектов – строительно-монтажные работы.По состоянию на 31.12.2016:1. завершено проектирование по 13 объектам;2. завершены строительно-монтажные работы по 3 объектам:- строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения до границы «Северо-западного нанотехнологического центра» в северной въездной зоне г. Гатчина;- строительство магистрального трубопровода от ВНС пос. Жилгородок до ВНС д. Низино Ломоносовский район Ленинградской область (закольцовка систем водоснабжения, эксплуатируемых ГУП "Водоканал" и АО "ЛОКС");- модернизация реагентного хозяйства комплекса водоочистных сооружений, г. Кириши.В стадии пуско-наладочных работ находятся объекты:- реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Большой Двор;- реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных насосных станций дер. Гостицы;- реконструкция канализационных очистных сооружений, пос. Цвылево;- реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений г. Каменногорска.2. Утверждены распоряжением комитета по ЖКХ ЛО от 27.01.2016 № 4 «О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета» - типовая форма соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов инвестиций, являющихся муниципальной собственностью; - перечень документов по вновь начинаемым строительством объектам, - форма отчета об освоении и перечень целевых показателей результативности освоения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 980,3952,9650,7**870,56\*** | 50,9195,8251,8**606,71** | 929,4757,1398,9**263,85** | В том числе: Областной бюджет: план – 819,425 млн. рублей, факт - 606,711 млн. рублей. Местный бюджет: план – 51,135 млн. рублей, факт - 23,301 млн. рублей. ***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"***На 31.12.2016 исполнение 69,6 %****Причины низкого освоения:**1. позднее заключение соглашений с муниципальными образованиями по причинам:- длительности процедуры согласования в профильных комитетах Ленинградской области нормативно-правовых актов об утверждении распределений субсидий областного бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;- затягивания администрациями МО сроков предоставления в Комитет пакета документов, предусмотренных порядком предоставления субсидий, при заключении соглашений с Комитетом, ввиду отсутствия предварительной их подготовки при направлении заявки на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий, а также отсутствие знаний областного законодательства Ленинградской области;2. продление сроков прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам, в связи с низким качеством разрабатываемых проектов;3. неисполнение графика производства работ со стороны подрядных организаций;4. затягивание муниципальными образованиями сроков предоставления в Комитет отчетной и исполнительной технической документации.  |
| комитетпо жилищнокоммуна-льному хозяйству Ленинг-радской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Подпрограмма 4«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», основное мероприятие 2 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" мероприятие 2.6 "Развитие водоснабжения в сельской местности" | В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 8-ми объектов водоснабжения и водоотведения в сельской местности. По итогам 2016 года завершены мерпорияти по следующим объектам:1. Завершены пуско-наладочные работы и введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в пос. Мельниково производительностью 500 куб. м;2. Завершено проектирование и получены положительные заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» по проекту реконструкции канализационных очистных сооружений пос. Каложицы; 3. Осуществлена оплата 50% за технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово, в том числе проектные работы». Кроме того, выполнены инженерно-изыскательские работы по объектам: "Реконструкция системы водоснабжения в пос. Янега", в т. ч. проектные работы» и "Водоснабжение дер. Раздолье Приозерского района", в т.ч. проектные работы». Продолжается строительство объекетов: "Строительство ВОС в пос. Мельниково" и «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка». Процент финансирования мероприятия составил 29,8% . | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 125,1125,5 **137,61\*** | 016,419,8**49,08** | 125,1109,1105,7**88,53** | В том числе: федеральный бюджет: план - 12,134 млн. руб., факт - 12,134 млн. рубОбластной бюджет: план – 116,665 млн. руб, факт - 34,785 млн. руб. Местный бюджет: план – 8,811 млн. руб, факт - 2,158 млн. руб. **На 31.12.2016 исполнение 35,6 %****Причины низкого освоения:** отказ тех. надзора (исх.№ 99 от 28.12.2016) в примке выполненных работ по объекту "Строительство ВОС в пос. Мельниково" из-за частичной замены основного оборудования. Исполнителю работ предложено внести изменения в проектную документацию и провести повторную экспертизу проекта. |
| 29.2 | Реализация мероприятий направленных на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 (Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы.)  | Распределение в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию указанных мероприятий утверждено постанолением Правительства Ленинградской области от 22.12.2016 года № 509. Средства, выделенные из областного бюджета Ленингарской области были предоставлены на расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, заключенного между администрацией МО «Тихвинский муниципальный район» Ленинградской области и филиалом АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области.  | 2029  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 111,1**58,386\*** | 000**57,142** | 111,1111,1111,1**1,244** | В том числе:областной бюджет: план – 57,802 млн. руб, факт - 56,513 млн. руб. Местный бюджет: план – 0,584 млн. руб, факт - 0,629млн. руб. ***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"*Освоение составило 97,8 %Остаток средств областного бюджета образовался в результате того, что для участия в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области была подана единственная заявка от администрации МО «Тихвинский муниципальный район» Ленинградской области на сумму 56 513,438 тыс. руб. |
| 29.3 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 (Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы.) | Распределение в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию указанных мероприятий утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2016 года № 508. На предоставленные из областного бюджета средства организованы работы по обустройству строительного городка, установке фундаментов под основное здание 3 котельных в пос. Ям-Тесово, Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области. Работы по строительству новых котельных будут завершены в 2017 году | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **64,2** | **64,2** | **0** | В том числе:федеральный бюджет: план - 38,52 млн. руб., факт - 38,52 млн. рубОбластной бюджет: план – 12,198 млн. руб, факт - 12,198 млн. руб. Местный бюджет: план – 0,642 млн. руб, факт - 0,642 млн. руб. Средства инвесторов:план – 12,84 млн. руб, факт - 12,84 млн. руб. Исполнение 100 % |
| 29.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) | комитетпо жилищнокоммуна-льному хозяйству Ленинг-радской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области ", основное мероприятие«Содействие развитию инженерных коммуникаций» Плана реализации государственной программы.);Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.03.2016 № 129-р «Об утверждении плана мероприятий по созданию,реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016-2017 годы» | В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 30.03.2016 № 129-р по объекту «Строительство очистных сооружений в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области» заключено с ООО «Восток» концессионное соглашение от 01.07.2016 на строительство канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод производительностью 10 000 куб. м в сутки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское. Стоимость объекта составляет 500, 0 млн. рублей. Срок выполнения работ – 2 года с даты подписания концессионного соглашения. Срок окупаемости проекта установлен до 2046 года (30 лет).инвестора. Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2017 года. | 2017  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **150,0** | **150,0** | **0** | В том числе:Областной бюджет: план – 25,5 млн. руб, факт -25,5 млн. руб. Местный бюджет: план – 4,5 млн. руб, факт - 4,5 млн. руб. Средства инвесторов:план – 30,0 млн. руб, факт - 30,0 млн. руб. средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ-90,0 млн.руб.Исполнение 100% |
| *30. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет)* |
| 30.1 | Реализация комплекса мер направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 "Об утверждении Государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области (далее - Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407)(Подпрограмма 1 "Жилье для молодежи", основное мероприятие 1.3. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) Плана реализации государственной программы.) | 1. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 года №74 распределены средства областного бюджета в размере 2 283,02 тыс. рублей 5 муниципальным образованиям для предоставления дополнительной социальной выплаты 11 молодым семьям в случае рождения (усыновления) детей. *Все свидетельства реализованы.*2.В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 17.05.2016 года № 150 распределены средства областного бюджета в размере 247 426,39 тыс. рублей 31 муниципальному образованию для предоставления дополнительной социальной выплаты 191 молодому гражданину (молодой семье). Срок действия свидетельств 9 месяцев.Общая сумма распределений по вышеуказанным постановлениям составила 249 709,40 тыс.рублей. *По состоянию на 31.12.2016 год 159 молодых граждан (молодых семей) реализовали свидетельства* на общую сумму 219 126,35 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 209 407,95 тыс. рублей, местного бюджета – 9 718,4 тыс. рублей. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 8 407,19 кв.м. с использованием собственных и заемных средств в размере 152 778,64 тыс. рублей.3. Ленинградская область отобрана Минстроем России для участия в 2016 году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. В 2016 году ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы предусмотрены в размере – 29 296,8 тыс. руб. Ассигнования областного бюджета на реализацию Подпрограммы предусмотрены в размере – 100 000,0 тыс. руб. 4. Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области №170 от 30.05.2016 о распределении в 2016 году субсидий муниципальным образованиям общая сумма субсидий из областного и федерального бюджетов составила 128 685,42 тыс. рублей. *Средства субсидии распределены в 24 муниципальные образования Ленинградской области для предоставления 121 молодой семье – претендентам на получение социальных выплат в 2016 году на приобретение (строительство) жилья.*По состоянию на 31 декабря 2016 года, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» все молодые семьи реализовали свидетельства на общую сумму 142 995,81 тыс. рублей. Молодые семьи приобрели жилые помещения общей площадью 6 225 кв.м. на общую сумму в размере 239 980,62 тыс. рублей, включая привлечение собственных, заемных средств и средств материнского капитала в размере 96 984,81 тыс.рублей. | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 361,3**404,32\*** | 1,3353,5350,8**402,6** | 360,07,810,5**1,72** | В том числе:Федеральный бюджет: план -29,3млн.руб, факт- 29,3млн.руб.Областной бюджет: план – 349,2 млн. руб, факт -349,1 млн. руб. Местный бюджет: план – 25,8 млн. руб, факт - 24,2 млн. руб. Исполнение 99,5%Средства областного и федерального бюджетов распределены в полном объеме.***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| 30.2 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан (предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4. Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) Плана реализации государственной программы) | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 18.04.2015 года №111 средства областного бюджета Ленинградской области *распределены 18 муниципальным образованиям* в размере 118 233,68 тыс. рублей на предоставление социальных выплат 101 семье (гражданам) и на предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 61 семье (гражданам).*По состоянию на 01.01.2017 года 88 свидетельств о предоставлении социальной выплаты реализованы,* средства из областного бюджета на компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам перечислены всем участникам программных мероприятий. Общая площадь приобретенного (построенного) жилья составила 4 880,11 кв.метров. Средства ипотечных кредитов (займов) составили 87 741,82 тыс.рублей. Срок действия свидетельств – до 18.01.2017 года (срок действия 7 свидетельств – до 22.05.2017 года, срок действия 1 свидетельства – до 01.09.2017 года). | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 119,8**122, 13\*** | 0115,6118,9**121,3** | 119,84,20,9**0,83** |  В том числе:Областной бюджет: план – 118,6 млн. руб, факт -118,2 млн. руб. Местный бюджет: план – 3,5 млн. руб, факт - 3,1 млн. руб. Исполнение 99,3%Средства областного бюджа распределены в полном объеме.***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| 30.3 | Реализация комплекса мер направленных на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 7 "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки "; основное мероприятие 7.1. «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» Плана реализации государственной программы);Областной закон от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | 1. Утверждено постановление Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 № 91 «О распределении на 2016 и на плановый период 2017 года субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей и молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Средства областного бюджета в размере 178 535,9 тыс. рублей, выделенные на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, *перечислены 9 муниципальным образованиям в соответствии с соглашениями.*В муниципальном образовании «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района строительство объектов транспортной инфраструктуры завершено без нарушения сроков строительства. В настоящее время администрациями 8 муниципальных образований (Выборгский район, Город Коммунар Гатчинского муниципального района, Плодовское сельское поселение, Петровское сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Ларионовское сельское поселение, Мичуринское сельское поселение, Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района) строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ведется по графику.2. В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2015 № 260 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2014 года № 605 «О распределении на плановый период 2015 и 2016 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» средства областного бюджета в размере 46 464,1 тыс. рублей, выделенные на строительство, перечислены, в соответствии с заключенными соглашениями, 2 муниципальным образованиям: Тихвинскому городскому поселению Тихвинского муниципального района и Сосновоборскому городскому округу.В муниципальном образовании «Сосновоборский городской округ» строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры завершено. В муниципальном образовании «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района строительство объектов осуществляется в соответствии с календарным планом.По состоянию на 01.01.2017 средства областного бюджета использованы муниципальными образованиями в счет оплаты выполненных строительных работ 64 320,3 тыс. рублей, местного бюджета – 11 460,4 тыс. рублей. | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **236,842** | 55,2232,5232,5**236,46** | 181,64,34,3**0,382** | В том числе:Областной бюджет: план – 225,0 млн. руб, факт -225,0млн. руб. Местный бюджет: план – 11,8 млн. руб, факт - 11,46 млн. руб. Исполнение 99,8%Отклонение связано с длительным сроком проведения конкурсных процедур на выбор подрядчика и, соответственно, с поздним сроком начала строительных работ. |
| *31. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)* |
| 31.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций Комитета, определенных положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных Постановлением Правительства ЛО от 28.02.2011 № 36 | Мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ведется ежеквартально.По данным Петростата:- за 1 квартал 2016 года -54 411 рублей;- за 2 квартал 2016 года -54 222 рубля;- за 3 квартал 2016 года - 54 544 рублей | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области публикует статистические данные не ранее 20 числа месяца, следующего за отчетным |
| *32. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса* |
| 32.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций Комитета, определенных положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных Постановлением Правительства ЛО от 28.02.2011 №36 | Мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области ведется ежемесячно.Объем ввода составил на:- 01апреля 2016 - 598,7 тыс. кв.м.- 01июля 2016 - 975,5 тыс. кв.м.(во 2 квартале + 376,8 тыс. кв.м)- 01октября 2016 - 1281,69 тыс. кв.м.(в 3 квартале + 306,19 тыс. кв.м.);- 01 января 2017- 1 600,96 тыс. кв. м(в 4 квартале + 319,27 тыс. кв.м.) | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 32.2 | Организация и проведение отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи", строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"Постановление Правительства ЛО от 27.07.2015 № 279 "Об утверждении порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках ГП РФ "Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на территории ЛО"Приказ комитета по строительству ЛО от 28.07.2015 №15 "О создании, составе комиссии и утверждении форм протоколов в целях проведения отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Ленинградской области". | *5-й отбор проведен 29.02.2016* *6-й отбор проведен 12.05.2016.**7-й отбор проведен 14.10.2016.*В настоящее время участниками программы «Жилье для российской семьи» признаны:1. *ООО «Малый Петербург»* с проектом строительства жилья экономического класса общей площадью 10000 кв. метров до 01.07.2017 года на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглове, Невский проспект.ООО «Малый Петербург» к строительству жилых домов до настоящего времени не приступил в связи с отсутствием финансирования и отказом банков в предоставлении кредитов.2. *ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования»* с проектом строительства жилья экономического класса площадью 10000 кв.м. до 01.11.2017 года в створе улиц Советская и Новая в г.Кировск Ленинградской области.ОАО «ОблЖАИК», в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по проектированию и строительству жилого дома в г. Кировск, планирует приступить к строительным работам после проведения конкурса по выбору подрядчика. В настоящее время получены положительные заключения на проектно-сметную документацию для строительства жилого дома и инженерных сетей. 3. *Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области* с проектом строительства жилья экономического класса площадью 10000 кв.м. до 01.11.2017 года на земельном участке по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, ул.Станиславского, д.15.4.*ООО «АРГО-ИНВЕСТ»* с проектом строительства жилья экономического класса площадью 10000 кв.м. до 31.12.2017 года в створе улиц Советская и Новая в г.Кировск Ленинградской области.*В рамках указанной программы планируется строительство жилья экономического класса по цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр.*За период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года в список граждан, имеющихправо на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, включены174 заявителя (семьи), в том числе за 2016 год - 158 заявителей (семей).В целях реализации мероприятий по строительству жилья экономического класса гражданами отдельных категорий на земельных участках государственной и муниципальной собственности принято постановление Правительства Ленинградской области 05.11.2015 № 416 «Онекоторых вопросахприобретения жилья экономического класса гражданами, имеющими право наприобретение жилья экономического класса в Ленинградской области, построенного всоответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основаниидоговоров об освоении территории в целях строительства жилья экономического классаили договоров о комплексном освоении территорий в целях строительства жильяэкономического класса». | 2017  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено | 1 отбор проведен 09.09.2015 По итогам 3-х отборов 2015 года в периоды: с 21.09 по 25.09, с16.11 по 20.11, с 14.12 по 18.12 заявок (или предложений) от заинтересованных лиц не поступило |
| *33. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)* |
| 33.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", основное мероприятие 3.4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Плана реализации государственной программы. )  | В связи с уточнением объема аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области внесены изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (постановление Правительства Ленинградской области от 07.04.2016г. № 95)В 2016 году *продолжена реализация трех этапов региональной адресной программы* «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах»:*1. Этап 2014-2015 годов* (до настоящего времени не завершен)По данному этапу в трех муниципальных образованиях не завершено переселение 239 граждан из аварийного жилого фонда площадью 3,7 тыс. кв. м. До настоящего времени не завершено строительство 2-х многоквартирных жилых домов. 2. Э*тап 2015-2016 годов.*В соответствии с программой в этапе принимают участие 42 муниципальных образования. Администрациями приобретаются жилые помещения: путем участия в долевом строительстве жилых домов (у застройщика) и на вторичном рынке. В настоящее время в рамках реализации данного этапа *25 домов введены в эксплуатацию*, в поселениях *ведется строительство 11 многоквартирных жилы*х домов. *По состоянию на 01.01. 2017 года переселено 1867 человек из аварийного жилья, расселяемой площадью 28,4 тыс. кв.м.*3. Э*тап 2016-2017 годов.* В этапе принимают участие 39 муниципальных образований, где планируется до 31.08. 2017 года расселить 1205 жилых помещений в 273 аварийных домах, расселяемой площадью 46,6 тыс. кв.м., в которых проживают 3011 человек. В рамках реализации данного *этапа ведется строительство 22 жилых домов.**По состоянию на 01.01.2017 года переселено 147 человек из аварийного жилья расселяемой площадью 2,7 тыс. кв.м.* Два дома введены в эксплуатацию в Дзержинском сельском и Заневском городском поселениях.  | 2020  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 890,8**1092,2\*** | 97,1354,5775,4**1073,5** | 793,7536,3115,4**18,7** | В том числе:Федеральный бюджет: план -748,5млн.руб,Областной бюджет: план – 1048,2 млн. руб, Местный бюджет: план – 43,5 млн. руб ***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"*Исполнение 98,2%Средства областного бюджета освоены не в полном объеме по причине уменьшения расселяемой площади в муниципальных образованиях – участников этапа 2016-2017 годов и осуществлением возврата на сумму 2,8 млн. рублей. |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года*** ***№ 600, всего*** | *на 1/04* | *3436,8* | *204,5* | *3232,3* | ***Исполнение на 31.12.2016 составило 88,0%*** |
| *на 1/07* | *3409,8* | *1268,3* | *2141,5* |
| *на 1/10* | *3107,6* | *2105,9* | *1001,7* |
| ***На 01/01*** | ***3 136,25*** | ***2 760,99*** | ***375,26*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** |
| *34. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг*  |
| 34.1 | Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» (далее – Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403) (основные мероприятия подпрограммы «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | В 2016 году продолжалась работа по регламентации государственных и муниципальных услуг, а также согласованию и утверждению технологических схем:1) разработаны и утверждены административные регламенты по 19 государственным услугам;2) актуализированы в связи с изменениями действующего законодательства:-административные регламенты по 173 государственным услугам;-методические рекомендации по 57 муниципальным услугам; 3) поступили на согласование 170 технологических схем, разработанных органами исполнительной власти Ленинградской области, из них:147 - согласованы;23 - направлены на доработку.Основные ошибки при разработке технологических схем:- несоответствие технологической схемы административному регламенту: в части сроков предоставления услуги, оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в предоставлении услуги, оснований для приостановления предоставления услуги;- несоответствие методическим рекомендациям по разработке технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг.4) при согласовании технологических схем выявлено несоответствий в административных регламентах по 22 государственным услугам, основные из них:- структура административного регламента не соответствует утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42;- отсутствуют или некорректно изложены подразделы: основания для отказа в приеме документов, основания для отказа в предоставлении услуги, основания для приостановления предоставления услуги;- сроки предоставления отдельных административных процедур не соответствуют сроку предоставления услуги.Устранение указанных несоответствий и ошибок снижает административные барьеры при получении государственных и муниципальных услуг | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 34.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" . | Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11. 2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы.) | 1. За 2016 год проведены двенадцать заседаний комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, по итогам которых:

- утвержден план-график разработки технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг; - обеспечено предоставление муниципальных услуг в ГБУ ЛО «МФЦ», включенных в муниципальный инвестиционный стандарт;- согласован план-график закрытия окон приема и выдачи документов в территориальных отделах Управления Росреестра по ЛО на 2016 год; - согласован план-график закрытия офисов (окон) приема и выдачи документов в территориальных отделах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области на 2016 год;- согласован план-график закрытия офисов (окон) приема и выдачи документов в территориальных отделах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области на 2017 год;- одобрен план мероприятий Ленинградской области по переходу на межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.2. Разработан план – график по подготовке и внедрению единых стандартов по основным видам деятельности МФЦ.3. Расширяется перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна».По состоянию: на 01.04.2016 в ГБУ ЛО «МФЦ» оказывалось 127 государственных и 45 муниципальных услуг;на 01.07.2016 – 137 государственных и 70 муниципальных услуг;на 01.10.2016 - 152 государственных, 77 муниципальных услуг, 3 услуги Корпорации МСП;на 01.01.2017 – 159 государственных, 87 муниципальных услуг, 4 услуги Корпорации МСП, 2 услуги АО «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрофинансовая организация Ленинградской области».4. Вводится новая программа и методика обучения работников МФЦ, осуществляющих прием заявителей | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **710,103** | 79,7285,6491,5**710,103** | 630,4424,5218,6**0** | Исполнение 100% |
| 34.3 | Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11. 2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.) | 1. По итогам открытого конкурса в июне 2016 года заключен государственный контракт с ОО ММЦ «Иваново» на выполнение работ по проведению мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг.Ввиду неисполнения ООО ММЦ «Иваново» обязательств в соответствии с п. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком в октябре 2016 года было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Государственный контракт расторгнут в ноябре 2016 года. Сведения о недобросовестном поставщике внесены в реестр недобросовестных поставщиков.Заказчиком до принятия решения о расторжении государственного контракта на основании п. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ было инициировано привлечение экспертов. Стоимость работ по проведению экспертизы составила 20 тыс. руб. Экспертиза подтвердила, что представленные ООО ММЦ «Иваново» результаты первого этапа работ не соответствуют требованиям Технического задания.*2. В декабре 2016 года объявлена повторная закупка (запрос предложений). Запрос предложений признан* *несостоявшимся по основанию, указанному в ч. 18 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (подана только одна заявка).* Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) возможно после согласования заключения контракта с контрольным органом в сфере закупок.*Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляется посредством системы «Q-rating».* *В 2016 году 97,25% заявителей были удовлетворены качеством оказания государственных и муниципальных услуг посредством МФЦ* | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 1,04**0,702** | 000**0,02** | 1,041,041,04**0,682** | **На 31.12.2016 исполнение составило 2,8 %****Причины:**1. Ввиду неисполнения ООО ММЦ «Иваново» обязательств Государственный контракт расторгнут в ноябре 2016 года.;2. В декабре 2016 года объявленная повторная закупка (запрос предложений) признана несостоявшейся по основанию, указанному в ч. 18 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (подана только одна заявка). |
| 34.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 ) Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.1. Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области Плана реализации государственной программы | Организован доступ всем участкам мировых судей, расположенных на территории региона к сервису ФМС «Запрос паспортного досье по установочным данным».2. Выполнены работы по развитию подсистем «Сервисный концентратор» и «Администрирование» АИС «Межвед ЛО».3. Создана новая версия подсистемы АИС Межвед ЛО «Портал МЭВ».4. Созданы 12 новых сервисов МЭВ. | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **16,6** | 0,10,16,0**16,6** | 16,516,510,6**16,6** | Исполнение 100% |
| *35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг*  |
| 35.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест, в соответствии с утверждённой схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами). | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области», основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы)Схема размещения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений(офисов) привлекаемых организаций на территории Ленинградской области, утверждена 20.05.2016 (далее- схема размещенияМФЦ) | По состоянию на 31.12.2016 года на территории Ленинградкой области открыты и функционируют 34 филиала и отдела ГБУ ЛО «МФЦ» в 32 населенных пунктах, а также 231 удаленное рабочее место (УРМ) ГБУ ЛО «МФЦ».*За 2016 год открыты 4 отдела ГБУ ЛО «МФЦ» и 23 окна УРМ*.За 2016 год в ГБУ ЛО «МФЦ» поступило 2 421 986 обращений, из них принято 891 241 запросов, выдано 701 411 результатов, оказано 829 334 консультаций | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Плановые бюджетные и фактические ассигнования указаны в пункте 34.2 настоящего Отчета |  |
| 35.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ) | Комитет по связи и информа-тизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" основное мероприятие 1 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ» Плана реализации государственной программы) | 1. Выполнены работы по развитию АИС МФЦ, включающие:- разработку функционала предоставления дополнительно 32 государственных и муниципальных услуг;- тиражирование функционала по 50 гос/мун услугам из ПГУ;-доработан функционал по 38 гос/мун услугам, разработанным в предыдущие годы;2. Выполнены работы по интеграции АИС МФЦ с ИС Корпорации МСП, ГИС ГМП, АИС «Соцзащита», системой управления электронной очередью; 3. Обеспечено развитие общих функциональных возможностей АИС МФЦ;4. Обеспечено выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии, в т.ч. в АИС МФЦ создано 280 новых учетных записей. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 19,8**30,818** | 04,48,0**30,818** | 19,815,422,8**0** | Исполнение 100% |
| *36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме* |
| 36.1. | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области", основное мероприятие 8.3 «Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид» Плана реализации государственной программы) | 1. Переведены в электронный вид дополнительно 50 гос/мун.услуг;
2. Тиражирован функционал по 12 гос/мун услугам из АИС МФЦ;
3. Доработан функционал по 17 услугам, выведенным на портал в предыдущие годы;
4. улучшены пользовательские характеристики Портала: переработана стартовая страница и структура Портала; создана версия для лиц с ограниченными возможностями здоровья; создан функционал «Помощь», обеспечивающий информационную поддержку начинающих пользователей;
5. созданы новые и доработаны существующие сервисы Портала: обеспечена поисковая оптимизация, обеспечено развитие подсистем «Аналитика и отчетность» и «Администрирование»; размещены виджеты «Открытая платформа ЕПГУ», обеспечивающие доступ к двум услугам ФНС «Проверить налоговую задолженность», «Узнай ИНН»; создана подсистема «Информационный контент и навигация»; обеспечена интеграция с ФГИС ДО, Единым личным кабинетом, сервисами ИС ЖКХ, «Электронным дневником учащегося»; создана возможность выбора заявителем места получения результата услуги (МФЦ или личный кабинет Портала);
 | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 56,0**48,7** | 018,026,0**48,7** | 56,030,722,7**0** | Исполнение 100% |
| 36.2 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" Плана реализации государственной программы) | 1. Обеспечена бесперебойная работа Портала госуслуг.2. Поставлено в областной архив сканирующее оборудование в количестве 7 комплектов 3. Выполнены работы по переводу в эл.вид 529 114 актовых записей. | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 33,4**33,16** | 5,110,823,7**33,16** | 28,322,69,7**0** | Исполнение 100% |
| 36.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области",основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» Плана реализации государственной программы) | 1. Исполнен договор на оказание услуг по разработке и созданию информационно-разъяснительного видеоматериала, направленного на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде (контракт №Д-16 от 30.09.2016 г. на сумму 50 тыс. рублей). 2. Исполнены договоры на оказание услуг по организации создания и распространения социальной рекламы, направленной на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде (контракт №Д-25 от 29.11.2016 г. на сумму 50 тыс. рублей, контракт №Д-26 от 29.11.2016 г. на сумму 100 тыс. рублей, контракт №Д-27 от 29.11.2016 г. на сумму 100 тыс. рублей).  | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | **0,3** | 000**0,3** | 0,30,30,3**0** | Исполнение 100% |
| 36.4 | Создание, развитие и сопровождение региональных сегментов федеральных государственных информационных систем, ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области  | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 (Подпрограмма 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области», основные мероприятия: 8.1 "Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем", 8.2 "Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области", 8.4 "Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области") | 1. Выполнены работы по созданию и развитию 12 информационных систем, а также сопровождению 11 информационных систем, обеспечивающих информационную поддержку предоставления гос(мун)услуг/функций. 2. Выполнены работы по развитию Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам Ленинградской области «Контингент-ЛО».3.Выполнены работы по созданию регионального сегмента единой гос.информ.системы здравоохранения | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 108,1123,1165,5**164,751** | 0,72,945,3**134,285** | 107,4120,2120,2**30,466** | **Исполнение 81,5%****Причины:**1. Экономия в результате конкурсных процедур составила 5 715,63 тыс.руб.;2. Работы, выполненные на сумму 24 750 тыс.руб., не были профинансированы по причине отказа Казначейством 30.12.16 |
| *37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)* *для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности*  |
| 37.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.) | Осуществляется постоянный мониторинг административных регламентов предоставления государственных услуг в целях снижения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органах власти до двух раз. Превышение указанного показателя не выявлено. | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| *38. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)**для получения государственных (муниципальных) услуг* |
| 38.1 | Проведение мониторингов:- соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг; -фактического соблюдения установленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предпринимательской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 403 (подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»,основное мероприятие 3 «Оценка качества предоставления государственных услуг» Плана реализации государственной программы.)  | Проводится мониторинг времени ожидания в очереди в МФЦ. По итогам мониторинга среднее время ожидания в 2016 году составило 8 мин. 45 сек., из них:в январе – 8 мин. 40 сек.;в феврале – 8 мин. 30 сек.;в марте – 8 мин. 22 сек.;в апреле – 8 мин. 48 сек.;в мае – 8 мин. 37 сек.;в июне – 9 мин 7 сек;в июле – 9 мин. 35 сек.;в августе – 8 мин. 22 сек.;в сентябре – 8 мин. 26 сек.;в октябре – 8 мин. 32 сек.;в ноябре – 8 мин. 29 сек.;в декабре – 9 мин. 36 сек.Среднее время ожидания в очереди в ОИВ ЛО будет определено по итогам мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*** ***№ 601,всего*** | *на 1/04* | *945,3* | *85,6* | *859,7* | ***Исполнение на 31.12.2016 составило 96,9 %*** |
| *на 1/07* | *953,0* | *321,8* | *631,2* |
| *на 1/10* | *1006,4* | *600,5* | *405,9* |
| ***на 01/01*** | ***1 005,13*** | ***973,986*** | ***31,144*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** |
|  *39. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на одну женщину)*  |
| 39.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | 1. Проводится санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в образовательных учреждениях по планированию беременности и исключению нежелательной беременности. *За 12 месяцев 2016 года психологами женских консультаций медицинских организаций Ленинградской области проконсультировано 199 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 22 женщины сохранили беременность(11%).*2. Осуществляется строительство перинатального центра в Ленинградской области (г. Гатчина), в котором будет функционировать кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год |  |
| 39.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Всего на 2016 год выделено 621 квота за счет средств ОМС на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по медицинским показаниям.В 2016 году на процедуру ЭКО/ИКСИ *направлено 791 женщина* за счет средств обязательного медицинского страхования, *прошли процедуру* - 601 женщина. | 2018  |  | на 01/04на 01/07**на 01/10** | Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год |  |
| 39.3 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 « О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Подпрограмма 3 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей, основное мероприятие 3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала, мероприятие 3.2.11. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей Плана реализации государственной программы ;Областной закон от 4 октября 2012 года № 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей» | Право на ежемесячную денежную выплату предоставлено семьям со среднедушевым доходом, размер которого ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области. Размер ежемесячной денежной выплаты установлен  в размере величины прожиточного минимума на детей. Величина среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату в 2016 году составила 25 717 рублей.Размер выплаты на 01.01.2016 - 8 807 рублей. *Обеспечено выплатой за 2016 год* *8 583 ребенка в 8 017 семьях.* |  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 378,1**748,95\*** | 73,5202,3334,5**748,8** | 304,6175,843,6**0,15** | В том числе:Федеральный бюджет: план – 207,5 млн. руб, факт - 207,4 млн. руб.  Областной бюджет: план – 541,5 млн. руб, факт - 541,4 млн. руб. Исполнение 99,9%***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена с учетом средств федерального бюджета и в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| 39.4 | Профобучение (переобучение) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3-х лет | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (Подпрограмма 4 Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области основное мероприятие 4.1. Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В 2016 году приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости 202 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет (контрольный показатель выполнен на 118,8%).201 женщина завершила обучение, из них 150 продолжают находиться в отпуске по уходу за ребёнком, 51 – вернулась к трудовой деятельности, в том числе 31 - на прежнее место работы, 20 – на новое.Обучение осуществлялось по 31 образовательной программе: парикмахер, бухгалтер, 1С-бухгалтерия, 1С: Предприятие, маникюрша, специалист кадровой службы, складской учёт на ПК, сметное дело в строительстве, парикмахер, повар, кондитер, компьютерное проектирование и моделирование, медицинский массаж и др.В 2016 году за предоставлением услуги по профессиональному обучению в службу занятости обратились 205 женщин данной категории, 202 – приступили к обучению (обеспеченность потребности в обучении составила 98,5%).  | 2016  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | 3,0**2,79\*** | 0,151,362,0**2,4** | 2,851,641,0**0,39** | ***Исполнение 86 %***Экономия в размере 0,39 млн. руб., образовалась в связи со снижением стоимости обучения за счёт организации обучения по месту жительства с применением дистанционных и электронных форм обучения***\**** *корректировка плановых ассигнований произведена в соответствии с областным законом от 26.12.2016 N 105-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"* |
| *40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* |
| 40.1 | Формирование условий для ведения здорового образа жизни у населения, обеспечение профилактики заболеваний социального характера и развитие первичной медико-санитарной помощи, и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, в том числе специализированных видов медицинской помощи | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Основные мероприятия подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" Плана реализации государственной программы) | 1. В 2016 году продолжена работа , направленная на реализацию комплекса мер, которая включает в себя популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. Осуществляется реализация комплекса мер по следующим направлениям: -информационная работа по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни;-повышение уровня физической активности населения;-совершенствование системы раннего выявления и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний. 2. За 12 мес. 2016 г. с использованием передвижных пунктов медицинского освидетельствования специалистами наркологической службы освидетельствовано на состояние опьянения 3 847 человека; сделано 175 выездов. Из указанного количества обследованных несовершеннолетние составили 1 569 человек, освидетельствование их проведено в общеобразовательных учреждениях и местах организованного досуга.3. За 12 мес.2016 год разработано и изготовлено 14 видов плакатов (7000шт), изготовлено 28 видов плакатов, 24 видов буклетов тиражем 75000экз. по ЗОЖ. 5. В Центрах здоровья проводятся занятия с пациентами в школах «Здоровый образ жизни», «Артериальной гипертензии», «Сахарного диабета». 6. За 12 мес. 2016г. опубликовано 92 статьи местных и областных СМИ, в школах при медицинских организациях обучено вопросам здорового образа жизни и профилактике заболеваний 4825 чел.7. С целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК продолжается диспансеризация взрослого населения. 6. Результаты исполнения мероприятия отражены, в том числе, в результатах по пунктам 19.1 и 19.2 настоящего Отчета | 2018  |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Плановые бюджетные и фактические ассигнования указаны в пункте 19,1 настоящего Отчета |   |
| 40.2 | Оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 524 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Основные тенденции структурных преобразований в организации медицинской помощи связаны с развитием первичной медико-санитарной помощи с максимальным приближением ее к местам проживания граждан, а также централизацией оказания специализированной помощи.1. В целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в Территориальную программу обязательного медицинского страхования ЛО привлечено 39 частных медицинских организаций. 2. Для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах области функционирует 18 передвижных амбулаторий. Ежеквартальный мониторинг работы передвижных амбулаторий свидетельствует о постоянном росте количества выездов и объемов оказываемой медицинской помощи жителям на селе.По оперативным данным за 2016 год в сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечен рост посещений амбулаторий с профилактической целью на 10 %.4.В соответствии с нормативными документами Минздрава России для организации оказания первой помощи в малонаселенных удаленных населенных пунктах продолжается деятельность 595 домовых хозяйств по оказанию первой помощи (в 2015 году было 526 домовых хозяйств, оказывающих первую помощь). Для работы домовых хозяйств они оснащены набором для оказания первой помощи, мобильной и интернет-связью.5. Продолжается оказание специализированной медицинской помощи жителям Ленинградской области в 4 сосудистых и 26 травмоцентрах. В 2016г. ВМП получили 17 151 житель Ленинградской области, в т.ч. - 1 621 ребенок. Из указанного числа 4382 человек получили ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). 6.Пять государственных учреждений Ленинградской области включены в перечень медицинских организаций на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета. *Областными государственными организациями оказана ВМП 3 510 жителям Ленинградской области.* | 2018 |  | на 01/04на 01/07на 01/10**на 01/01** | Финансирование осуществляется в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2016 год |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года*** ***№ 606,всего*** | на 01/04 | *381,1* | *73,6* | *307,5* | ***Исполнение на 01.01.2017 составило 99,9%*** |
| на 01/07 |  | *203,7* | *177,4* |
| на 01/07 |  | *336,5* | *44,6* |
| **на 01/01** | ***751,74*** | ***751,2*** | ***0,54*** |
| **Финансовое обеспечение мероприятий,** **направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года** **N 596 - 601, 606, ВСЕГО:** | на 01/04 | *8732,4* | *1147,9* | *7584,5* | ***Исполнение на 01.01.2017 составило 87,4 %*** |
| на 01/07 | *8746,3* | *3409,1* | *5337,2* |
| на 01/07 | *9015,6* | *5746,4* | *3269,2* |
| **На 01.01** | ***11 718,9*** | ***10 249,13*** | ***1 469,8*** |