ПРИЛОЖЕНИЕ

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 *на 01.01.2018 года***

**(период с 01.01. по 31.12.2017 г)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, направленногона достижение целевого показателя | Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственныеза исполнение мероприятий | Результат исполнения мероприятия(на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия | Финансирование мероприятия, на 2017 год (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Ленинградской области(областной бюджет/местные бюджеты) | Внебюджетное финансирование \* | Общий процент исполнения, % |
| план | факт | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"** |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 1.1 | Строительство индустриального парка "Пикалево", 1 этап строительства (первая очередь) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  | В июле 2017 года по итогам проведения конкурентной процедуры был заключен контракт от 11.07.2017 №1-1/П с новым подрядчиком (ООО «ПСК «Петробалт») на выполнение строительно-монтажных работ (стоимость контракта – 266 млн руб., срок – 9 месяцев). По состоянию на 4 квартал 2017 года по контракту выполнены работы на сумму 36,75 млн руб. В соответствии с графиком заключенного контракта плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2018 года (при условии ввода в эксплуатацию внешних инженерных сетей) | 2017 год |  | - | - | - | - | - | - | За счет собственных средств инвестора |  |
| 2 | Реализация комплекса мер, предусмотренных областным законом от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | По результатам 2017 г.1. В федеральный реестр включены сведения об индустриальных парках ЛО «СЗНЦ», «Левобережный», «ГРИНСТЕЙТ».
2. Подтвержден статус индустриальных парков в ЛО «СЗНЦ» (заключение от 05.06.2017), «ГРИНСТЕЙТ» (заключение от 04.07.2017).
3. Присвоен статус индустриального парка в ЛО «Левобережный» (распоряжение Правительства ЛО от 04.09.2017 № 447-р).
4. В соответствии с областным законом от 28.07.2014 N 52-оз льгота по арендной плате предоставляется управляющей компании индустриального парка «СЗНЦ».
 | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 2.1 | Организация работы совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области в целях улучшения инвестиционного климата и обеспечения стабильных условий работы бизнеса на территории региона | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26 апреля 2017 года № 242-рг внесены изменения в Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17.03.2016 №147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» (далее - Совет) в части актуализации состава Совета. Проведено 2 расширенных заседания Совета (29.05.2017, 5.10.2017). Проведено 5 заседаний организационного штаба при Совете (25.01.2017,20.03.2017, 15.06.17, 13.09.2017, 06.12.2017) | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.2 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | *За 2017 год ГКУ «АЭРЛО» приняло на сопровождение 44 новых проекта.* Всего на сопровождении в ГКУ «АЭРЛО» находится 220 инвестиционных проектов, из них 35 иностранных. Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: от 50 до 80 000 млн руб.Сроки реализации проектов: 2014-2023 гг.За 2017 год ГКУ «АЭРЛО» обеспечено:• участие представителей Ленинградской области в 21 конгрессно-выставочном мероприятии;• проведение 24 презентаций инвестиционных возможностей и преимуществ реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области для потенциальных инвесторов. За 2017 год посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области (далее – Портал), целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 45 289 посетителей (50 673 визита). *За отчетный период было зарегистрировано 60 обращений инвесторов через Портал*. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.3 | Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2 июня 2017 года Губернатором Ленинградской области утверждена актуализированная «дорожная карта» с включением мероприятий по приоритетно-значимым рынкам рабочей группой по вопросам развития конкуренции в рамках Совета. Подготовлен и проходит согласование в органах исполнительной власти проект распоряжения Губернатора Ленинградской области «Утверждение перечня приоритетных и социально-значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Ленинградской области»;Подготовлено и направлено в МО типовое соглашение между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Администрацией муниципального образования Ленинградской области о внедрении Стандарта развития конкуренции в Ленинградской области (18шт) | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 2.4 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области в части предоставления субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***В рамках мероприятия предоставлена субсидия за 4 квартал 2013 года (доплата), за 2 квартал 2016 года (остаток) и 3 квартал 2016 года. Субсидия предоставлялась по заявкам, принятым в 2016 году на основании постановления Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 № 88 «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области». В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальными предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг» разработан новый Порядок предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2017 № 167 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88».На основании постановления Правительства Ленинградской области от 25.05.2017 № 167 предоставлена субсидия за 4 квартал 2016 года (частично) в соответствии с соглашениями от 22.12.2017 №101/2017-КЭРиИД, №102/2017-КЭРиИД, №103/2017-КЭРиИД и №104/2017-КЭРиИД. Субсидия предоставлялась по заявкам, принятым в 2017 году  | 2017 год |  | - | - | - | 161 606,4 | 0 | 161 606,4 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 161 606,4 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - |  | 161 606,4 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - | **828 340,0** | **828 340,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 3.1 | Обеспечение деятельности некоммерческих организаций по организации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом в целях развития кластера медицинской, фармацевтическойпромышленности, радиационныхтехнологий Ленинградской области (субсидии на финансовое обеспечение) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***В соответствии с договором от 26.01.2017 № 1/2017-КЭРиИД обеспечено участие 27-28 февраля 2017 года НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» в XVI Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2017» .В рамках Форума проведена презентация инвестиционного потенциала Ленинградской области и Кластера, заключено соглашение между Правительством Ленинградской области и ООО «Специальная проектная компания «XXI век» на реконструкцию в рамках государственно-частного партнерства реабилитационного центра в Гатчинском районе Ленинградской области | 2020 год |  | - | - | - | 23 900,0 | 14 559,5 | 9 304,5 | - | - | - | 61% |
| - | - | - | **14 559,4** | 14 559,4 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - |  | 14 559,4 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - |  | **14 559,4** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 3.2 | Развитие и обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области (НП "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической про-мышленности и радиационных технологий") | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований****В соответствии с договорами от 27.03.2017 №10/2017-КЭРиИД, от 12.05.2017 №70/2017-КЭРиИД Партнерству предоставлены субсидии* *из областного бюджета Ленинградской области на общую сумму 21,9 млн рублей на обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера* на территории Ленинградской области.Бюджетные средства были использованы для организации участия Партнёрства в XXI Петербургском международном экономическом форуме – 2017 (далее – ПМЭФ).В рамках ПМЭФ-2017 Партнерством проведены деловые встречи с потенциальными партнерами кластера. На стенде Партнерства Правительство Ленинградской области подписало 24 соглашения на сумму более 55 млрд рублей. В рамках деятельности по развитию кластера во втором полугодии 2017 года Партнерством заключены соглашения о совместной деятельности с 1 ведущим научным учреждением, 3 промышленными предприятиями. Для предприятий-участников кластера организовано проведение 12 коммуникативных мероприятий по актуальным вопросам развития Кластера, деятельности предприятий, а также мерам государственной поддержки как на региональном уровне, так и на федеральном. За 2017 год Партнерством заключено 6 соглашений о сотрудничестве, проведено 99 консультаций для субъектов хозяйственной деятельности, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, 40 коммуникативных мероприятий для участников кластера (включая установочные сессии, семинары и круглые столы). | 2020 год |  | - | - | - | 5 319,0 | 2668,3 | 2650,7 | - | - | - | 50% |
| - | - | - | 25 959,0 | 23 512,6 | 2 446,4 | - | - | - | 90% |
| - | - | - |  | 21 855,0  | 4 104,0 | - | - | - | 84% |
| - | - | - | **21 855,0**  | **21 855,0**  | **0** | - | - | - | **100%** |
| 3.3 | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***В соответствии с требованиями Постановления № 887 разработан новый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 31.05.2017 № 190 и Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и(или) технологической оснастки, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2017 № 183.В соответствии с соглашением от 22.11.2017 № 93/2017-КЭРиИД предоставлена субсидия предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на перевозку работников - 4 209,7 тыс. руб.В соответствии с соглашениями от 20.07.2017 №80/2017-КЭРиИД, №81/2017-КЭРиИД и №82/2017-КЭРиИД предоставлены субсидии предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и (или) технологической оснастки.  | 2018 год |  | - | - | - | 21 209,7 | 0 | 21 209,7 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | 20 844,7 | 0 | 20 844,4 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 8 436,5 | 12 408,2 | - | - | - | 40% |
| - | - | - | **12 646,2** | **12 646,2** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 3.4 | Создание и развитие Северо-Западного нанотехнологического центра  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Внешнее инженерное обеспечение:В настоящее время ведется контроль выполнения работ по созданию внешних инженерных сетей (выполняются ресурсоснабжающими организациями в рамках инвестиционных программ и местной администрацией в рамках муниципальных контрактов).Проектирование:Выполнена корректировка проектно-сметной документации для строительства первых двух производственных корпусов для нужд компаний ООО «Северо-Западный центр трансфера технологий» в соответствии техническим заданием, согласованным с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО). В настоящее время скорректированная проектно-сметная документацию проходит государственную экспертизу, после чего планируется приступить к выполнению строительно-монтажных работ. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний госэкспертизы в части проектной документации Центра обработки данных для нужд администрации Ленинградской области.Строительство:В соответствии с заключенными контрактами по устройству внутриплощадочной инженерной инфраструктуры и устройству КПП продолжаются работы по благоустройству территории, в связи с сезонностью некоторых видов работ (укладка асфальта) плановый срок ввода в эксплуатацию переносится на II кв. 2018 года. | 2020 год |  | - | - | - | - | - | - | За счет собственных средств инвестора |  |
| 3.5 | Создание и развитие индустриального парка "Тосно" в Тосненском районе | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В июне 2017 года Межрегиональное территориальное управление Росимущества в СПб и ЛО утвердило распоряжение от 19.06.2017 № 224-р «О безвозмездной передаче земельного участка, составляющего казну РФ, в собственность ЛО».В ноябре 2017 года Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области акты приёма-передачи передаваемого земельного участка от 20 ноября 2017 года.В настоящее время Леноблкомимущество ведет работу регистрации права собственности Ленинградской области в Управлении Росреестра | 2020 год |  | - | - | - | - | - | - | За счет собственных средств инвестора |  |
| 4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ежемесячно осуществлялся мониторинг развития отраслей промышленности Ленинградской области, информация по результатам мониторинга направляется главному федеральному инспектору в Ленинградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.Осуществлен мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, в т.ч. предприятий оборонно-промышленного комплекса за 9 месяцев 2017 года. По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области. Анализ результатов деятельности промышленных предприятий за 12 месяцев 2017 года будет подготовлен в феврале 2017 года | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | **Причины незначительного отклонения:***Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг.* *Прием документов на предоставление субсидии осуществлялся в срок с 01.10.2017 по 31.10.2017. В установленный срок заявки поступили от двух предприятий.*Разработан новый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, утверждённый Правительством Ленинградской области от 30.05.2017 № 187.*В рамках мероприятия предоставлены субсидии в соответствии с соглашениями от 24.11.2017 № 94/2017-КЭРиИД, от 29.11.2017 № 95/2017-КЭРиИД.*  | 2020 год |  | - | - | - | 2 500,0 | 0 | 2500,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **2 798,0** | 0 | 2 798,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 2 798,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | **2 543,5** | **254,5** | - | - | - | **91%** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, – всего****на 01.04.2017* | - | - | - | *259 833,1* | *17 227,8* | *242 605,3* | - | - | - | *7%* |
| *на 01.07.2017* | - | - | - | *270 767,3* | *199 678,4* | *71 088,9* | - | - | - | *74%* |
| *на 01.10.2017* | - | - | - |  | *206 457,3* | *64 310,0* | - | - | - | *76%* |
| ***на 01.01.2018*** | - | - | - | ***880 198,6*** | ***879 944,1*** | ***254,5*** | - | - | - | ***99,9%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** |
| 5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной платев Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 21 сентября 2017 года заключено региональное соглашение № 10/С-17 о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2018 год. ***Соглашением установлен размер минимальной заработной платы с 01.01.2018 в сумме 11 400 рублей.*** | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников *дошкольных* образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 6.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***По результатам проведенного мониторинга (без организаций федеральной формы собственности) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 38 393,2 руб. Соотношение к средней зарплате в сфере общего образования (36 256,5) – 105,9%, при плане 102,6%. | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 98 476,1 | 49 238,1 | 49 238,0 | 38 300,0 | 19 150,0 | 19 150,0 | - | - | - | 50% |
| **49 238,1** | 49 238,1 | 0 | 19 150,0  | 19 150,0 | 0 | - | - | - | 100% |
|  | **49 238,1** | **0** | **74 162,0** | **74 162,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций *общего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 7.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований****С целью повышения заработной платы в 2017 году дважды произведено увеличение расчетной величины окладов, ставок заработной платы педагогических работников* *с 1 апреля 2017 года на 1,8 % ,* *с 1 сентября 2017 года на 3,9 %.* 1. По результатам проведенного мониторинга (без организаций федеральной формы собственности) отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Ленинградской области 39 468,4 руб. Соотношение к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту РФ за 2017 год (34 520,0 руб.) – 114,3%, при плане 112,1%.2. В связи с изменением прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности, внесены изменения в дополнительное соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации по показателю 1 «Соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования» от 21 февраля 2017 года № ИК**-**СОГ**-**25/02 . | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 189 377,2 | 94 688,6 | 94 688,6 | 65 200,0 | 32 600,0 | 32 600,0 | - | - | - | 50% |
| 141 000,0 | 94 688,6 | 46 311,4 | 32 600,0 | 32 600,0 | 0 | - | - | - | 73% |
| **94 688,6** | **94 688,6** | **0** | **225 211,0** | **225 211,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 8. Отношение средней заработной платы *преподавателей и мастеров производственного обучения* образовательных организаций *начального и среднего профессионального образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 8.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***По результатам проведенного мониторинга (без организаций федеральной формы собственности) отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования подведомственных комитету 38 309,0 руб. Соотношение к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту РФ за 2017 год – 111,0%, при плане 103,4%. | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - | - | - | 4 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | - | - | - | 50% |
| - | - | - | 2 250,0 | 2 250,0 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - | **12 500,0** | **12 500,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 9. Отношение средней заработной платы работников *учреждений культуры* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 9.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры \*\* | Комитет по культуре Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***В отчетном периоде, субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений перечислена в полном объеме.Исполнение мероприятия планируется по итогу года.*Справочно*:*Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ленинградской области по данным отраслевого мониторинга составила 31 490,79 рублей.*По данным отраслевой статистики на 31.12. 2017 года значение целевого показателя составляет 91,2% (плановое значение на 2017г. - 90%).  | 2018 год |  | - | - | - | 351 800,0 | 87 950,0 | 263 850,0 | - | - | - | 25% |
| - | - | - |  | 154 150,0 | 197 650,0 | - | - | - | 44% |
| 143 953,3 | 71 965,3 | 71 988,0 | 246 046,7 | 220 534,7 | 25 512,0 | - | - | - | 75% |
| **143 926,6** | **143 926,6** | **0** | **246 073,4** | **246 073,4** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 10. Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных *организаций высшего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 10.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***По результатам проведенного мониторинга (без организаций федеральной формы собственности) отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования подведомственных комитету 79 658,3 руб. Соотношение к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту РФ за 2017 год – 230,8 %, при плане 180,0%.  | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - | - | - | 87 500,0 | 43 750,0 | 43 750,0 | - | - | - | 50% |
| - | - | - | 55 100,0 | 43 750,0 | 11 350,0 | - | - | - | 79% |
| - | - | - | **70 100,0** | **70 100,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 11. Отношение средней заработной платы *научных сотрудников* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| В официальном статистическом отчете по форме № ЗП-образование все научные сотрудники являются работниками федеральных учреждений. В связи с этим показатель исключен из «дорожной карты» Ленинградской области | Плановые значения не устанавливаются |  |
| 12. Отношение средней заработной платы *врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование*, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 12.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области\*\*  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. Размер расчетной величины с 01.09.2017 года составляет 8830 руб. В структуре среднемесячной заработной платы доля стимулирующих выплат составила - 40,3% (план 30%), в 2016 году доля составляла 33,1%. Среднемесячная заработная плата у врачей по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 66723 руб. (2016г - 50882 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34520 руб.) составило 193,3% (план 180%). | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - | - | - | 208 300,0 | 60 200,0 | 148 100,0 | 372 300,0 | 39 500,0 | 332 800,0 | 17% |
| - | - | - | 715 200,0 | 372 150,0 | 343 050,0 | 69 500,0 | 48 650,0 | 20 850,0 | 54% |
| - | - | - | **857 200,0** | **857 200,0** | **0** | **75 100,0** | **75 100,0** | **0** | **100%** |
| 13. Отношение средней заработной платы *социальных работников*, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118)  |
| 13.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы социальных работников Ленинградской области\*\* | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***1.Во исполнение п. 3 «а» перечня поручений Президента РФ от 11.02.2013 № Пр-240 Комитетом проводится ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, 28 декабря 2012 года №1688.2. Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России.3. Ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера: с 1.01. 2017 года применяется расчетная величина в размере 8350 руб., с 1.04.2017.- 8500 руб. Стимулирующие выплаты установлены в размере 60 % от суммы должностных окладов по учреждению. 4.Проведено привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет перевода непрофильных услуг на аутсорсинг.*Справочно:*по оперативной информации средняя заработная плата социальных работников, включая работников медицинских организаций за 2017 год составила 28 540,82 руб., или 82,68 % от планируемого показателя «Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту» (34 520 руб) | 2018 год |  | - | - | - | 33 200,0 | 6640,0 | 26560,0 | **400,0** | 80,0 | 320,0 | 20% |
| - | - | - |  | 16 785,0 | 16 415,0 |  | 180,0 | 220,0 | 50% |
| - | - | - | 37 300,0 | 26 110,0 | 11 190,0 |  | 280,0 | 120,0 | 70% |
| - | - | - | **47 100,0** | **47 100,0** | **0** |  | **400,0** | **0** | **100%** |
| 14. Отношение средней заработной платы *младшего медицинского персонала* (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 14.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Размер расчетной величины с 01.09.2017 года составляет 8 830 руб.В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2017 год 39,5% (план 30%), в 2016 году доля составляла 15,5%. Среднемесячная заработная плата у младшего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 29588 руб. (2016г - 20701 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34520 руб.) составило 85,7% (план 80%) | 2018 год |  | В I-м полугодии для реализации мероприятия финансирование не предусмотрено |  |
| - | - | - | 15 600,0 | 7 313,0 | 8 287,0 | - | - | - | 47% |
| - | - | - | **71 900,0** | **71 900,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 15. Отношение средней заработной платы *среднего медицинского (фармацевтического) персонала* (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 15.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Размер расчетной величины с 01.09.2017 года составляет 8 830 руб. В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2 квартал 2017 года 23,4% (план 30%), в 2016 году доля составляла 24,6%. Среднемесячная заработная плата у среднего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 34648 руб. (2016г -31877 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34520 руб.) составило 100,4% (план 92,5%). | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - | - | - | 50 500,0 | 17600,0 | 32 900,0 | 37 200,0 | 12 000,0 | 25 200,0 | 34% |
| - | - | - | 250 900,0 | 122 327,0 | 128 573,0 | 47 600,0 | 33 320,0 | 14 280,0 | 52% |
| - | - | - | **263 300,0** | **263 300,0** | **0** | **42 000,0** | **42 000,0** | **0** | **100%** |
| 16. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118)  |
| 16.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия осуществлено:- сбор заявок органов местного самоуправления на целевое обучение граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования для обеспечения потребности организаций Ленинградской области в квалифицированных кадрах;- заключение 17 договоров о целевом приеме между Комитетом и образовательными организациями высшего образования;- заключение 227 договоров о целевом обучении между Комитетом и гражданами Российской Федерации;- зачислено на обучение в образовательные организации высшего образования 87 человек. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 16.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | **Причины незначительного отклонения:***Произведена оплата за оказанные услуги по обучению специалистов в соответствии с заключенными договорами об образовании.*Заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области из федерального бюджета на софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 139-08-114.Заключено 55 договоров об образовании специалистов в соответствии с Государственным планом.  | 2020 год |  | 1 550,0 | 0 | 1550,0 | 5 628,0 | 0 | 5628,0 | - | - | - | 0% |
| **1 550,6** | 504,8 | 1 0485,8 |  | 1 024,8 | 4 603,2 | - | - | - | 21% |
|  | 1 023,3 | 527,3 |  | 2 077,5 | 3 550,2 | - | - | - | 43% |
|  | **1 484,6** | **66,0** | **3 080,0** | **3 014,2** | **65,8** | - | - | - | **97%** |
| 17. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году)(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 17.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***В 2017 г (по оперативным данным мониторинга) проведено, количество:- выставок – 597,- экспозиций - 23посетило выставки и экспозиции музеев Ленинградской области всего- 1 354 915 посетителей при плане 1 176 800 (+ 178 115), в том числе: - в стационарных условиях – 920 081;- вне стационара - 276 362;- посредством сети Интернет – 158 472 посещений.Целевой показатель достигнут в соответствии с планом – 75%. | 2018 год |  | - | - | - | 434 541,3 | 92 783,0 | 341 758,3 | - | - | - | 21% |
| - | - | - | 573 990,8 | 210 171,7 | 363 819,1 | - | - | - | 36% |
| - | - | - | **593 305,5** | 454 902,7 | 138 402,7 | - | - | - | 77% |
| - | - | - |  | **593 305,5** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 18.1 | Выдвижение кандидатов для участия в общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России"  | Комитет по культуре Ленинградской области  | В 2017 году:- по итогам Обшероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в номинации «Изобразительное искусство» победителем стала Фазанова Марина Альбертовна (МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины»),- лауреатами 3 (третьей) премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали 2 (двое) учащихся школ искусств Ленинградской области: в номинации «Народные и национальные инструменты» Сулима Тимофей Сергеевич (МБУДО «Кировская детская музыкальная школа»), в номинации «Живопись, акварельная живопись» Соколова Карина Сергеевна (г. Волхов МБУДО «Волховская детская художественная школа им. В.М. Максимова»).Целевой показатель исполнен -7% при плане 7%. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 19. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений *дополнительного образования* к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38) |
| 19.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***По результатам проведенного мониторинга (без организаций федеральной формы собственности) отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (без учета организаций подведомственных комитетам культуры и физической культуры и спорта) 39 153,3 руб. Соотношение к средней заработной плате учителей по субъекту РФ за 2017 год (40 052,0 руб.) – 97,8 %, при плане 95%. | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - | - | - | 174 500,0 | 87 250,0 | 87 250,0 | - | - | - | 50% |
| 2 900,0 | 0 | 0 | 166 900,0 | 125 175,0 | 41 725,0 | - | - | - | 74% |
| **0** | **0** | **0** | **222 400,0** | **222 400,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, – всего*** *на 01.04.2017* | *289403,3* | *70522,8* | *218880,5* | *1453969,3* | *300521,4* | *1153447,9* | *409 900,0* | *49220,0* | *360680,0* | *19%* |
| *на 01.07.2017* |  | *144 431,5* | *144 971,8* | *1593418,8* | *644 931,5* | *948 487,3* |  | *51 680,0* | *358 220,0* | *37%* |
| *на 01.10.2017* | *338 642,0* | *216 915,3* | *121 726,7* | *2 139980,2* | *1 428339,9* | *711 640,3* | ***117 500,0*** | *82 250,0* | *35 250,0* | *66%* |
| ***на 01.01.2018*** | ***289 403,9*** | ***289 337,9*** | ***66,0*** | ***2686 331,9*** | ***2 686266,1*** | ***65,8*** |  | ***117 500,0*** | ***0*** | ***99,9%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** |
| 20. Смертность от болезней системы кровообращения(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 20.1 | Развитие системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, наркомании, ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | **Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.**1. В сентябре 2017г. заключен Государственный контракт с ООО «Институт долголетия «ДНК-Л» по экспресс-тестированию на ВИЧ и интервьюированию населения по проблеме ВИЧ-инфекции на территории Кировского, Волховского, Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области на сумму 1 070,9 тыс. рублей. Обследование в 4 кв.2017г. 1045 чел., из них с положительным тестом на ВИЧ – 65 чел. Проведено 737 интервью населения по проблеме ВИЧ-инфекции.2. По итогам проведения в 3 кв. 2017г. конкурсов заключены контракты на изготовление печатной продукции на сумму 240, 1 тыс. руб.*Справочно.*В отчетном периоде с целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК проводилась диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения. В 2017г. диспансерные осмотры прошли 239270 чел. (91,0% от годового плана). По результатам первого этапа диспансеризации пациенты распределены по группам здоровья и наблюдаются или получают лечение по медицинским показаниям.  | 2018 год |  | - | - | - | 1 324,0 | 0 | 1324,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **1 324,5** | 0 | 1 324,5 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 1 324,5 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | **1 306,5** | **18,0** | - | - | - | **99%** |
| 20.2 | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы |  | **Экономия, по результатам проведения конкурсных процедур.**По состоянию на 31.12.2017 заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов для льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета и др. и услуги регионального склада на сумму 710 044,2 тыс.рублей. **Все заключенные контракты выполнены в полном объеме**. Обеспечено лекарственными препаратами 42 799 человек по 329 336 рецептам на сумму 631 162,02 тыс.рублей. | 2018 год |  | - | - | - | 612 106,2 | 280162,6 | 331943,6 | - | - | - | 45% |
| - | - | - |  | 504 856,7 | 107 249,5 | - | - | - | 82% |
| - | - | - |  | 582 860,0 | 29 246,2 | - | - | - | 95% |
| - | - | - | **710 046,0** | **710 044,2** | **1,8** | - | - | - | **99,9%** |
| 20.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | **Причины отклонения:** *заявительный характер выплаты пособия (экономия средств)****Меры социальной поддержки предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение.***В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. *В 2017 году произведены выплаты единовременного пособия 174 врачам и 198 средним медицинским работникам, поступившему на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области.*  | 2018 год |  | - | - | - | **8 625,0** | 0 | 8625,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 8625,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 315,0 | 8 310,0 | - | - | - | 4% |
| - | - | - |  | **8 190,0** | **435,0** | - | - | - | **95%** |
| 20.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины отклонения:*** *заявительный характер выплаты социальной поддержки (экономия средств)****Меры социальной поддержки предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение.***Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров, врачи судебно-психиатрические эксперты, врачи скорой медицинской помощи. *В 2017 году оказана социальная поддержка 530 врачам дефицитных специальностей.*  | 2018 год |  | - | - | - | 75 720,0 | 43200,0 | 32520,0 | - | - | - | 57% |
| - | - | - |  | 47 520,0 | 28 200,0 | - | - | - | 63% |
| - | - | - |  | 57 255,6 | 18 464,4 | - | - | - | 76% |
| - | - | - | **69 480,0** | **63 600,0** | **5 880,0** | - | - | - | **91%** |
| 20.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины отклонения:*** *заявительный характер ежегодной единовременной выплаты (экономия средств)****Меры социальной поддержки предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение.*** Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию.*В 2017 году оказана социальная поддержка 1109 молодым специалистам Ленинградской области*. | 2018 год |  | - | - | - | 58 195,0 | 4972,0 | 53223,0 | - | - | - | 8,5% |
| - | - | - |  | 9 096,5 | 49 098,5 | - | - | - | 15% |
| - | - | - |  | 51 712,2 | 6 482,8 | - | - | - | 89% |
| - | - | - | **64 435,0** | **62 658,5** | **1 776,5** | - | - | - | **97%** |
| 20.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины отклонения:*** *заявительный характер единовременной компенсационной выплаты* ***Меры социальной поддержки предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение*** ***и обратившихся за выплатой.*** В качестве меры социальной поддержки установлена единовременная компенсационная выплата в размере 345 тыс. рублей молодым специалистам со средним медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2018 годах на работу в сельские населенные пункты. *В 2017 году меры социальной поддержки были предоставлены 49 специалистам.*  | 2018 год |  | - | - | - | **22 425,0** | 345,0 | 22080,0 | - | - | - | 1,5% |
| - | - | - |  | 3 105,0 | 19 320,0 | - | - | - | 14% |
| - | - | - |  | 7 590,0 | 14 835,0 | - | - | - | 34% |
| - | - | - |  | **16 905** | **5 520,0** | - | - | - | **75%** |
| 20.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины незначительного отклонения:*** *экономия после выполнения 100% предусмотренных мероприятий.*В 2017 году проведено 2 конкурса профессионального мастерства, по результатам которого выплачено победителям и призерам конкурсов 160 тыс. руб.. Организовано проведение Дня медицинского работника (970 тыс. рублей) | 2018 год |  | - | - | - | **1 160,0** | 0 | 1160,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 1 130,0 | 30,0 | - | - | - | 97% |
| - | - | - |  | 1 130,0 | 30,0 | - | - | - | 97% |
| - | - | - |  | **1 130,0** | **30,0** | - | - | - | **97%** |
| 20.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины незначительного отклонения:*** *экономия после выполнения 100% предусмотренных мероприятий.****В 2017 году приобретено 34 квартиры.*** | 2018 год |  | - | - | - | **78 000,0** | 0 | 78 000,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 78 000,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 45 374,8 | 32 625,2 | - | - | - | 58% |
| - | - | - |  | **75 490,6** | **2 509,4** | - | - | - | **97%** |
| 20.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | ***Причины отклонения:*** *заявительный характер единовременной компенсационной выплаты* ***Меры социальной поддержки предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение.*** Осуществление единовременных выплат медицинским работникам на условиях софинансирования с ТФ ОМС Ленинградской области единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей. *В 2017 года единовременные компенсационные выплаты предоставлены 120 врачам* | 2018 год |  | - | - | - | **52 000,0** | 0 | 52 000,0 | **78 000,0** | 0 | 78000,0 | 0% |
| - | - | - |  | 800,0 | 51 200,0 |  | 1 200,0 | 76800,0 | 1,5% |
| - | - | - |  | 9 232,6 | 42 767,4 |  |  13849,0 | 64151,0 | 18% |
| - | - | - |  | **47 632,6** | **4 367,4** |  | **70 849,0** | **7151,0** | **91%** |
| 21. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 21.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож и Кибер-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза. За 12 мес. 2017 года жителям Ленинградской области проведено 10 операций с использованием аппарата Кибер-ножа на общую сумму 2010,0 тыс. руб. и 55 операций на аппарате Гамма-нож на общую сумму 9900,0 тыс. руб. Это 65 спасенных жизней. В этом же центре 300 пациентам из Ленинградской области проведено высокотехнологичное исследование - ПЭТКТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография) на сумму 8478,3 тыс. руб.Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области в ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина". За 12 мес. 2017 года получили лечение 173 пациента на общую сумму 25692,2 тыс. руб. Продолжена работа по выявлению, в том числе в рамках диспансеризации пациентов со злокачественными новообразованиями. Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Одним из ее индикаторов является «Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)». За 11 мес. 2017 года он составил 55,9% (при целевом – не менее 55,5%). | 2018 год |  | - | - | - | **46 085,3** | 3 928,7 | 42 156,6 | - | - | - | 8,5% |
| - | - | - |  | 19 200,0 | 26 885,3 | - | - | - | 42% |
| - | - | - |  | 32 781,0 | 13 304,3 | - | - | - | 71% |
| - | - | - |  | **46 080,5** | **4,8** | - | - | - | **99,9%** |
| 21.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 21.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 21.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 21.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 21.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 21.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 21.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| 22. Смертность от туберкулеза(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 22.1 | Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Заключены государственные контракты на проведение капитальных ремонтов туберкулезных больниц в Ленинградской области на сумму 42 740,9 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены: - в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге» на сумму 3832,8 тыс. рублей (100% от заключенного контракта);- в ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» на сумму 3958,6 тыс. рублей (100% от заключенного контракта);- в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Тихвине» на сумму 34949,4 тыс. рублей (100% от заключенного контракта). | 2018 год |  | - | - | - | 47 538,0 | 0 | 47538,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | 41 038,0 | 591,7 | 40 446,3 | - | - | - | 1,5% |
| - | - | - | 43 355,2 | 6 446,5 | 36 908,7 | - | - | - | 15% |
| - | - | - | **42 740,9** | **42 740,8** | **0,1** | - | - | - | **100%** |
| 22.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 22.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 22.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 22.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 22.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 22.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 22.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| 23. Смертность от дорожно-транспортных происшествий(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 23.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ленинградской области  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в Ленинградской области работает организована работа 2 травмоцентров 1 уровня, 14 травмоцентров 2 уровня и 6 травмоцентров 3 уровня, оснащенные противошоковыми операционными. Пострадавшие при ДТП направляются и поступают в абсолютном большинстве в травмоцентры 1 и 2 уровней. Индикаторный показатель: доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары - составляет за 11 мес. 2017г. 98,6% (целевой – не менее 82%). В результате госпитальная летальность снизилась до 3%. Санитарной авиацией за 12 мес. осуществлены 200 вылетов, в т.ч для эвакуации больных пострадавших при ДТП в региональные травмоцентры. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 23.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 23.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 23.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 23.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 23.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 23.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 23.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| 24. Младенческая смертность(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 24.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, послеродового периода и новорожденным  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | В 2017 году закуплено1. Современное медицинское оборудование (3 аппарата УЗИ экспертного класса) в учреждения родовспоможения и детства на сумму 22 млн. 478 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и рабочее место врача-цитогенетика на сумму 3 100 тыс. рублей.  2. Для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин в 2017 году закуплены расходные материалы на сумму 9 000, 0 тыс. рублей. 3. Закуплены реактивы для проведения неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний у детей первого года жизни на сумму 5 716,3 тыс. рублей.  4. Закуплены молочные смеси для детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей на сумму 2 668, 7 тыс. рублей.5. На базе ЛОКБ функционирует акушерский дистанционный консультативный центр, укомплектованный выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой для оказания экстренной и неотложной помощи: за 12 мес. 2017 года выполнено 254 выезда к пациентам с акушерской патологией. 6. Для транспортировки беременных и детей в учреждения III уровня используется санитарная авиация: за 12 месяцев 2017г. санавиацией осуществлена транспортировка 10 беременных и родильниц, Осуществлены 15 вылетов к детям, 11 детей транспортированы в ЛОГБУЗ ДКБ, 4 - в многопрофильные педиатрические стационары г. Санкт - Петербурга.7. Беременные женщины на этапе женских консультаций за счет средств родового сертификата обеспечиваются бесплатно необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 года № 2782-р. За 12 месяцев 2017г. сумма обеспечения – 6,1 млн. рублей. Закупаются лекарственные препараты для родильных отделений, в т.ч. препараты для оказания экстренной помощи новорожденным в родильном зале и палате интенсивной терапии. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 24.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы | Комитет по строительству Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований*** (перечислено в ГК «Ростех»). В комитет по строительству Ленинградской области предоставлены документы, подтверждающие списание средств субсидии со счетов ГК «Ростех» за период 2014-2017 в объеме 2187,4 млн. руб., в том числе:- субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1193,8 млн. руб. (100,0% от предоставленных средств);- средства бюджета субъекта Российской Федерации – 993,6 млн. руб. (76,9% от предоставленных средств).С начала строительства ГК «Ростех» и ООО «РТ-Соцстрой» представлено актов выполненных работ и счетов на оплату на сумму 515,6 млн. руб. (в т.ч. в 2017 году предоставлены акты выполненных работ на сумму 89,5 млн. руб.). ГК «Ростех» не соблюдены установленные сроки ввода объекта в эксплуатацию. **Состояние строительной готовности объекта – 91%.**25.12.2017 комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области на основании извещения ГК «Ростех» об окончании строительства проведена итоговая проверка объекта, по результатам которой подготовлен акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений согласно предписанию установлен 31.01.2018.  | 2017 год |  | - | - | - | 20 100,0 | 0 | 20 100,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **1 050 911,4** | 147,0 | 1 050 764,4 | - | - | - | 0,01% |
| - | - | - |  | 766 499,9 | 284 411,5 | - | - | - | 73% |
| - | - | - |  | **1 050 911,4** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 24.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |  |
| 24.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |  |
| 24.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |  |
| 24.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |  |
| 24.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |  |
| 24.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |  |
| 24.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.9 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.9 настоящего Отчета |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598, – всего*** *на 01.04.2017* | - | - | - | *1 023 278,5* | *332608,3* | *690670,2* | ***78 000,0*** | *0* | *78000,0* | *30%* |
| *на 01.07.2017* | - | - | - | *2 047 590,4*  | *586 446,9* | *1461143,5* |  | *1 200,0* | *76 800,0* | *28%* |
| *на 01.10.2017* | - | - | - | *2 049 907,6* | *1 561 197,6* | *488 810,0* |  | *13 849,0* | *64 151,0* | *74%* |
| ***на 01.01.2018*** | - | - | - | ***2 147233,1*** | ***2 126690,1*** | ***20543,0*** |  | ***70 849,0*** | ***7 151,0*** | ***98,7%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** |
| 25. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 25.1 | Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования (субсидии частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования) | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | *В Ленинградской области показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет по состоянию на 1 января 2018 года выполнен и составляет 100%.* Создание новых мест в дошкольных учреждениях осуществляется за счет строительства (выкупа), реконструкции, капитального ремонта помещений.В 2017 году создано 3 349 мест, в том числе:- завершение строительства детского сада на 220 мест в д. Янино Всеволожского района. - приобретение зданий детских садов у застройщиков (7 зданий на 1275 мест); - завершение реконструкции детского сада на 55 мест в г. Шлиссельбург Кировского района;- заключение договоров пользования по 7-и объектам дошкольного образования на 1050 мест; - завершение капитального ремонта детского сада на 75 мест, принятого в муниципальную собственность в военном городке (д. Лехтуси Всеволожского района); - 100 мест на базе МОУ «Центр образования «Кудрово»;- 454 места создано за счет открытия дополнительных групп в функционирующих образовательных организациях (муниципальный бюджет Выборгского, Кингисеппского, Лужского, Тосненского, Тихвинского районов), а также комплектования групп по рекомендациям СанПиН из расчета норматива площади на 1 ребенка (Всеволожский, Выборгский, Ломоносовский, Лужский, Тихвинский районы). - открытие частного детского сада на 120 мест в д. Кудрово Всеволожского района  | 2020 год |  | - | - | - | 37 512,1  | 8 414,3 | 29 097,8 | - | - | - | 22% |
| - | - | - |  | 17 107,8 | 20 404,3 | - | - | - | 54% |
| - | - | - | 37 914,9  | 28 043,6 | 9 871,3 | - | - | - | 74% |
| - | - | - | **37 914,3**  | **37 864,4** | **49,9** | - | - | - | **99,9%** |
| 25.2 | Развитие инфраструктуры дошкольного образования (строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования) | Комитет по строительству Ленинградской области | **Причины отклонения:***1. Неосвоенный остаток по итогам выкупа дошкольных образовательных учреждений составил 6 млн. руб.* *2. В части строительства дошкольных образовательных учреждений низкое освоение средств областного бюджета по причине длительных сроков проведения аукционных процедур и судебных разбирательств с подрядчиками.**3.Нераспределенный остаток средств областного бюджета (экономия по итогам аукциона) составил 4 496,895 тыс. рублей*  **1**. Приобретено 6 *дошкольных образовательных учреждений* (план на 2017 год - 6 объектов) во Всеволожском районе в объеме 908 млн. руб. (99%)**2.** Введен в эксплуатацию один детский сад на 220 мест в п. Янино-1 Всеволожского района.**3.** Ведется строительство объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кудрово», участок №2 (квартал 4, участок 4-13), кад. № 47:07:1044001:1024». *Строительная готовность объекта составляет 85%.* Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком. На 01.01.2018 года в соответствии с условиями муниципального контракта подрядчику перечислены средства на общую сумму 180 542,750 тыс. рублей, в том числе аванс на приобретение части оборудования и сезонные работы (фасадные работы и благоустройство). КС-3 за период с 16.12.2017 года по 16.01.2018 года находятся в стадии оформления.  | 2020 год |  | - | - | - | 992 018,0 | 0 | 992 018,0 | - | - | - | 0% |
| **136 872,6** | 0 | 136 872,6 | 1 757 241,5 | 306 948,7  | 1 450 292,8 | - | - | - | 16% |
|  | 20 000,0 | 116 872,6 | 1 836 796,5 | 969 286,8 | 867 509,7 | - | - | - | 50% |
|  | **126 379,9** | **10 492,7** | **1 746 155** | **1 354 211,5** | **391 943,5** | - | - | - | **78%** |
| Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований.*** Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест "Детский сад N 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 1В 2017 году подписано соглашение о приобретении имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест «Детский сад N 9» ОАО «Российские железные дороги» ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 1 на условиях софинансирования с Тосненским муниципальным районом . Финансирование предполагает ежегодные расчеты.  | 2020 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - | - | - | **11 598,2**  | **11 598,2** | **0** |  |  |  | **100%** |
| 26. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 26.1 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Ленинградской области, представление ежегодного отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | В отчетный период *продолжена работа 6-и* *многофункциональных центров прикладных квалификаций*: на базе ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский», ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И.Лебедева", ГБПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" и ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж". На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 27. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 27.1 | Комплекс мер, направленных на содействие развитию дополнительного образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, составила в 2017 - 75%, в 2016 – 73,7 %, федеральный показатель охвата в 2016 году составляет 69%. 1.Создана сеть инновационных площадок из учреждений дополнительного образования, работающих в формате сетевого взаимодействия на территориях 11 муниципальных районов Ленинградской области и реализующие программы технической направленности.Проект реализуется при научно-методическом сопровождении ЛОИРО. В рамках реализации программы учащиеся из Ленинградской области неоднократно становились призерами и победителя в различных соревнованиях федерального уровня. 2. На базе МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского муниципального района продолжает реализацию проект «О становлении и развитии регионального ресурсного центра развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк». Научно-методическое сопровождении оказывает ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина). Открыто 7 лабораторий, в которых занимаются более 200 школьников, реализуется при участии 18 образовательных организаций Ленинградской области – сетевых партнеров.3.Создан Региональный Координационный центр движения JuniorSkills на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и 5 центров подготовки по компетенциям JuniorSkills на основе сетевого взаимодействия организации дополнительного образования и организаций высшего и среднего профессионального образования. Проведено повышение квалификации 39 педагогов дополнительного образования по технологиям развития компетенций JuniorSkills.4. На базах государственных бюджетных учреждений Центр «Интеллект», Центр психолого-педагогического сопровождения Александрийского колледжа г. Выборга; Кировского политехнического колледжа, Подпорожского политехнического техникума, учреждениях дополнительного образования городов Сосновый Бор, Гатчина, Всеволожск, Пикалево формируются лаборатории научно-технического и естественнонаучно творчества, кабинеты профориентации. 5. В 2017 учебном году особое внимание уделено вопросу по привлечению к программам дополнительного образования организаций негосударственного сектора и развитие государственно-частного партнерства. С Ассоциацией участников рынка Артиндустрии организуется совместная работа по реализации моделей государственно-частного партнерства. В настоящий момент в Ленинградской области разработан проект «Доступное дополнительное образование детей в Ленинградской области» в соответствии с Федеральным приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», который был утвержден по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года. В рамках проекта, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации подпункта «б» пункта 4 от 5 декабря 2016 года № Пр-2346 о создании с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» центра выявления и поддержки одаренных детей, принято решение о создании в Ленинградской области центра выявления и поддержки одарённых детей совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 22 августа 2017 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Образовательным фондом «Талант и успех». С 1 сентября 2017 на базе Центра «Интеллект» осуществляется работа по созданию академической инфраструктуры регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Разработана новые программы с учетом опыта Образовательного центра «Сириус».6. Организована работа по развитию туристско-краеведческой направленности. В Ленинградской области начал действовать проект Живые уроки. Разработаны более 40 программ экскурсионных образовательных маршрутов в рамках проекта. Осенью 2017 года в Ленинградской области по инициативе Губернатора начал реализацию социально-значимый проект «Равные возможности детям». В рамках проекта в каждом районе Ленинградской области создано не менее 2-х детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства». В каждом клубе проведено не менее 2-х социально-значимых мероприятий. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 28. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 28.1 | Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Прведены 2 мониторинга оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов . По результатам мониторингов приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету. На официальных сайтах учреждений размещена иформация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов.  | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 28.2 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях профессионального образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований.*** Субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направлены в в образовательные организации профессионального образования Ленинградской области. Заключены договора и проводятся работы по обеспечению архитектурной доступности зданий образовательных организаций и приобретению специализированного учебно-производственного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2020 год |  | - | - | - | **8 000,0** | 8000,0 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - |  | 8000,0 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - |  | 8000,0 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - |  | **8000,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 29. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 29.1 | Выплаты ведущим и молодым ученым Ленинградской областинаучных стипендий Губернатора Ленинградской области и премии Губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу, за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | **Причины отклонения:***обусловлено уменьшением численности получателей выплат (именных научных стипендий Губернатора ЛО) по сравнению с запланированной.*В 2017 году выплачены:- именные научные стипендии Губернатора Ленинградской области 15-ти получателям на сумму 1 440,0 тыс.руб;- 3 премии для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу (1, 2, 3 степени) на общую сумму 95 000,00 рублей; .- 1 премия в сумме 140, 0 тыс.руб. за достижение в области высоких технологий - 1 премия (по плану 2) в сумме 70,0 тыс.руб. за достижение в области фундаментальных исследований. С 25 сентября по 13 октября 2017 года осуществлен прием документов на присуждение именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области на 2018-2019 годы. Приняты документы от 31 соискателя стипендии. Комиссия по вопросам присуждения именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области рекомендовала Губернатору Ленинградской области присудить именные научные стипендии 19 соискателям (постановлением предусмотрено 20 стипендий). Выплаты стипендиатам будут начаты в I квартале 2018 года. | 2020 год |  | - | - | - | **2 295,0** | 0 | 2295,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 360,0 | 1 935,0 | - | - | - | 16% |
| - | - | - |  | 720,0 | 1 575,0 | - | - | - | 31% |
| - | - | - |  | **1 745,0** | **550,0** | - | - | - | **76%** |
| 29.2 | Организация работы экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Председателем экспертного совета по импортозамещению и научно-технической политике Ленинградской области 27.03.2017 утвержден Порядок проведения комплексной экспертизы инвестиционных проектов предприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ленинградской области.В 2017 году рабочими секциями Совета проведена экспертиза проектов предприятий по производству 5 видов импортозамещающей продукции:- ООО «Завод технических дисперсий «ЛАДОЖСКИЙ» (дисперсии мела, клеевые дисперсии, натуральные красители);- ООО «Акваток» (масляные насосы для химических и нефтехимических производств);- ООО «Территории 002» (обои).По результатам экспертизы указанные виды продукции включены в план импортозамещения в Ленинградской области (распоряжение Губернатора Ленинградской области от 26.10.2017 № 673-рг) |  |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599, – всего*** *на 01.04.2017* | *-* | *-* | *-* | *1039825,1* | *16414,3* | *102341,8* | ***-*** | ***-*** | ***-*** | *1,5%* |
| *на 01.07.2017* | ***136 872,6*** | *0* | *136 872,6* | *1 805 048,6*  | *332 416,5* | *1472632,1* | *-* | *-* | *-* | *17%* |
| *на 01.10.2017* |  | *20 000,0* | *116 872,6* | *1 885 006,4* | *1 006 050,4* | *878 956,0* | *-* | *-* | *-* | *51%* |
| ***на 01.01.2018*** |  | ***126 379,9*** | ***10 492,7*** | ***1 805 962,5*** | ***1 413419,1*** | ***392 543,4*** | - | - | - | ***79%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600** **«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** |
| 30. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 30.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | **Причины отклонения:***1. Не начаты проектно-изыскательские работы по 13 объектам, строительно-монтажные работы по 2 объектам (из 43-х объектов);**2. Позднее заключение соглашений с муниципальными образованиями, получателями средств областного бюджета;**3. Неисполнение графика производства работ со стороны подрядных организаций и низкий контроль его исполнения со стороны муниципального заказчика;**4. Затягивание администрациями МО сроков проведения торгов, ввиду отсутствия подготовленной документации на проведение конкурсных процедур;**5. Наличие судебного решения на приостановку действия положений заключенного контракта по результатам поступившей жалобы.* 1. Постановлением Правительства Ленинградской области от 18 мая 2015 года № 163 (в ред. от 19.09.2017 № 380) утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области2. Проведено два этапа отбора получателей субсидии из областного бюджета Ленинградской области и три перераспределения бюджетных инвестиций.В 2017 году с муниципальными образованиями заключено 37 соглашений о предоставлении субсидий, 17 дополнительных соглашений к основным соглашениям с уточнением лимитов софинансирования из средств бюджетов.3. В соответствии с Перечнем объектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 624 утвержденные бюджетные ассигнования распределены в полном объеме **по 43-м объектам (освоено 60,8%), из них:**- на 100 % завершены работы по 5-ти объектам;- выполненных работ 40-90% по 3-м объектам; - получены положительные заключения экспертизы по 3-м объектам; - завершено проектирование 2-х объектов и документация передана в государственную экспертизу; - начаты строительно-монтажные работы по 4 объектам 4. Постановлением Правительства Ленинградской области 27.10.2017 № 444 утвержден Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий.В соответствии с Перечнем объектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 624 утвержденные бюджетные ассигнования распределены в полном объеме **по 4-м объектам** (**освоено 100% ).** | 2019 год |  | - | - | - | 827 414,3 | 0 | 827 414,3 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | 1 109 198,9 | 48 082,1 | 1 061 116,8 | - | - | - | 4,3% |
| - | - | - | 1 087 874,3 | 92 545,8 | 995 328,5  | - | - | - | 8,5% |
| - | - | - | **1 008 065,7** | **637 472,3** | **370 593,4**  | - | - | - | **63%** |
| 30.2 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов (развитие водоснабжения в сельской местности) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | В 2017 году предусмотрено финансирование мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 6-ти объектов водоснабжения и водоотведения, из них 3 объекта – строящиеся, 3 объекта – проектируемые.1. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме (100%), направлены на мероприятие «Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер. Лезье» Кировского района Ленинградской области, строительство которого планируется завершить в 2019 году. 2. Средства областного бюджета за фактически выполненные работы бюджетополучателям перечислены - 99,9%.. 3. *По объекту «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района, в т.ч. проектные работы» администрацией Раздольевского сельского поселения не доведены до исполнителей средства областного бюджета в сумме 1 807 714,50 руб. за выполненные проектные работы.**В связи с отсутствием заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» средства областного бюджета по данному объекту подлежат возврату в бюджет Ленинградской области.* 4. За счет средств местного бюджета фактически профинансировано 66,9% от запланированных расходов. | 2020 год |  | - | - | - | 69 557,2 | 0 | 69 557,2 | - | - | - | 0% |
| **10 450,0** | 0 | 10 450,0 | 153 286,3 | 0 | 153 286,3 | - | - | - | 0% |
|  | 0 | 10 450,0 |  | 8 239,9 | 145 046,4 | - | - | - | 5% |
|  | **10 449,9** | **0,1** | **164 286,3** | **161 111,7** | **3 174,6** | - | - | - | **98%** |
| 30.3 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление полномочий по орга-низации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муни-ципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований.***1. Плата концедента по итогам заключенного концессионного соглашения в 2016 году на 12 лет между Адм. Тихвинского МР и АО «Газпром теплоэнерго» составляет  56 513,438 тыс.руб (ОБ) и  628,56 тыс.руб. (МБ). 2. Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области  от 20.11.2017 № 479.3. Завершены строительно-монтажные работы по строительству источника теплоснабжения мощностью 209,6 в г.Тихвин и по установке ЦТП для потребителей Старого города. Также проведена реконструкция 11,59 км. тепловых стеей. В результате выполнения указанных мероприятий повысились качество и надежность теплоснабжения для 59 800 тыс.чел г.Тихвина, включая 38 бюджетных учреждений социальной сферы и сферы здравоохранения. | 2029 год |  | - | - | - | 122 765,7 | 0 | 122 765,7 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 122 765,7 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 122 765,7 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **57 142,0** | **57 142,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 30.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | **Причины отклонения:***Ввод в эксплуатацию новых источников теплоснабжения  в пос. Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области перенесен на 2018 г.* *Финансирование мероприятия осуществляется, после предоставления документов, подтверждающих завершение строительных работ, от муниципальных образований – получателей субсидии.*1. Распределение в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2017 года № 92.2. Утвержден план мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Ленинградской области *(*постановление Правительства Ленинградской области **от 26.12.2017 г. № 616**).***Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение (протокол от 28.12.2017 г. № 814) о заключении дополнительных соглашений с Ленинградской областью в части внесения изменений в сроки завершения проектов модернизации.***  | 2017 год |  | **89 880,0** | 0 | 89 880,0 | **29 960,0** | 0 | 29 960,0 | **29 960,0** | 0 | 29960,0  | 0% |
|  | 0 | 89 880,0 |  | 25 661,6 | 4 298,4 |  | 0 | 29960,0 | 17% |
|  | 0 | 89 880,0 |  | 25 661,6 | 4 298,4 |  | 0 | 29960,0 | 17% |
|  | **12 710,1** | **77 169,9** |  | **29 893,9** | **66,1** |  | **21 205,8** | **8754,2** | **42,6%** |
| 30.5 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | **Причины отклонения:** *В процессе строительства появилась необходимость внесения изменений в проектную документацию в части корректировки технологических решений и последовавших за этим технических изменений. В результате чего возникла необходимость корректировки проекта и прохождения повторной государственной экспертизы в ГАУ «Ленобгосэкспертиза».*Реализация мероприятия осуществляется по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений бытовых и сточных вод производительностью 10000 м3 в сутки «Федоровское» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское» с привлечением средств областного и местных бюджетов, средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 01.07.2016 года администрацией МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области заключено Концессионное соглашение в отношении объекта системы водоотведения, подлежащего строительству на территории МО Федоровское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Концессионер – ООО «Восток».Уровень строительной готовности Объекта 91,33 %. Начало пуско-наладочных работ по одной из линий планируется на январь 2018 года. Полное завершение строительства к 01 апреля 2018 года | 2017 год |  | - | - | - | **70 000,0** | 0 | 70 000,0 | **280 000,0** | 0 | 280000,  | 0% |
| - | - | - |  | 41 035,0 | 28 965,0 |  | 31 500,0 | 248500,0 | 21% |
| - | - | - |  | 46 543,0 | 23 457,0 |  | 222 563,4 | 57436,6 | 77% |
| - | - | - |  | **70 000,0** | **0** |  | **208409,5** | **71590,5** | **79%** |
| 31. Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 31.1 | Проведение мониторинга превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потреби-тельских цен на территории Ленин-градской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | По результатам проведенного мониторинга превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен составляет на 01.09.2017г - 9,0%;*на 01.01.2018г.* - 5,4% (по оперативной информации) | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 32. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 32.1 | Проведение мониторинга количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | По оперативным данным количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов - на 01.04.- 2179;на 01.07. - 5 744(+3 565)на 01.10.-9 337(+3 593)*на 01.01.2018 - 14251(+4914)* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 33. Индекс цен на первичном рынке жилья(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 33.1 | Проведение мониторинга индекса цен на первичном рынке жилья на территории Ленинградской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год.По прогнозным данным индекс цен на первичном рынке жилья составил - 102% | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 34. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 34.1 | Проведение мониторинга удельного веса числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год.По прогнозным данным удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составил - 8,0% | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 35. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118).Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 35.1 | Обеспечение мероприятий по пересе-лению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-димости развития малоэтажного жилищного строительства. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по строительству Ленинградской области | **Причины отклонения:***1.Остаток средств Фонда и средств областного бюджета Ленинградской области возник в результате внесения изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах»;**2. В 2017 году на счета администраций муниципальных образований осуществлен возврат неизрасходованных в 2016 году средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета в объеме 248,2 млн. рублей и 554,4 млн. рублей соответственно.*В 2017 году завершались следующие этапы программы:*Этап 2014-2015 годов завершен.* В рамках реализации данного этапа из 229 аварийных домов, расселяемой площадью 48,1 тыс. кв.м., переселены 3038 человек (57 человек – непредвиденные обстоятельства). С участием бюджетных средств в объеме 1,86 млрд. руб. на территориях 40 поселений построены 36 домов и приобретены жилые помещения на вторичном рынке жилья.*Этап 2015-2016 годов завершен.* В рамках реализации данного этапа из 224 аварийных домов, расселяемой площадью 41,02 тыс. кв.м., переселены 2654 человек (159 человек – непредвиденные обстоятельства). С участием бюджетных средств в объеме 1,72 млрд. руб. на территориях 42 поселений построены 34 дома и приобретены жилые помещения на вторичном рынке жилья.*Этап 2016-2017 годов завершен.* В рамках реализации данного этапа из 270 аварийных домов, расселяемой площадью 45,75 тыс. кв.м., переселены 2961 человек (336 человек – непредвиденные обстоятельства). С участием бюджетных средств в объеме 2,1 млрд. руб. на территориях 40 поселений построены 24 дома и приобретены жилые помещения на вторичном рынке жилья.  | 2020 год |  | 39 531,0 | 0 | 39 531,0 | 106 948,5 | 0 | 106948,5 | - | - | - | 0% |
|  | 39 531,0 | 0 |  | 92 952,5  | 13 996,0 | - | - | - | 90% |
|  | 39 531,0 | 0 | 123 083,9 | 120 551,1 | 2 532,8 | - | - | - | 98% |
| **93 445,0** | **82 044,0** | **11 401,0** | **122 217,9** | **114 939,7** | **7 278,2** | - | - | - | **91%** |
| 36. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи / Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 36.1 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  | Комитет по строительству Ленинградской области | *Остаток средств областного бюджета 12 018,24 тыс.руб. образовался по причине отказа участников программных мероприятий от реализации социальных выплат. Указанные средства планируется перераспределить следующим участникам в соответствие с очередностью, установленной Сводным списком и перечислить субсидии в бюджеты муниципальных образований.*1. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03.2017 года № 71 средства областного бюджета Ленинградской области *перечислены 26 муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат 190 молодым гражданам (молодым семьям) и на предоставление дополнительных социальных выплат 11 молодым гражданам (молодым семьям).* На 01.01. 2018 реализовано 152 свидетельства. Молодые граждане (молодые семьи) приобрели жилые помещения общей площадью 8 047,83 кв.м. с использованием собственных и заемных. Остальные молодые семьи занимаются подбором жилых помещений. 2. 17 февраля 2017 года заключено Соглашение с Минстроем России о предоставлении и распределении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках Подпрограммы. Постановлением Правительства Ленинградской области № 88 от 30.03.2017 с*редства субсидии распределены в 21 муниципальное образование ЛО для предоставления 94 молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2017 году на приобретение (строительство) жилья* *.* Софинансирование средств местного бюджета составляет в размере 5 655,03 тыс. рублей.По состоянию на 31 декабря 2017 года все 94 молодых семей реализовали свидетельства. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 5 438,5 кв.м. на общую сумму средств 213 540,102 тыс. рублей, в том числе с помощью собственных и заемных средств на общую сумму в размере 90 812,847 тыс. рублей. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 361 315,5 | 242894,3 | 118421,2 | - | - | - | 67% |
| 10 469,5 | 10 466,3 | 3,2 | 388 393,3 | 348 524,1 | 39 869,2  | - | - | - | 90% |
| **10 466,3** | 10 466,3 | 0 | 388 396,5 | 375 383,9 | 13 012,6 | - | - | - | 97% |
|  | **10 466,3** | **0** | **388 393,3** | **369 898,0***возврат в областной бюджет* | **18 495,3** | - | - | - | **95%** |
| 36.2 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан (предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строительству Ленинградской области | *Нераспределенный остаток - недостаточный для начисления социальной выплаты. Средства компенсации перечислены на счета граждан в полном объеме.*В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15.03.2017 года № 58 средства областного бюджета Ленинградской области распределены 16 муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат 87 гражданам и членам их семей и на предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 155 гражданам.В настоящее время из 87 свидетельств реализовано 78 свидетельств, средства областного бюджета составили 112 637,732 тыс. рублей, средства местного бюджета составили 1 109,453 тыс. рублей, средства ипотечных кредитов (займов) составили 83 948,40 тыс. рублей, собственные средства составили 14 993,845тыс. рублей. Участники приобрели (построили) жилые помещения общей площадью 4 203,48 кв. метра. Остальные участники занимаются подбором жилых помещений. | 2020 год |  | - | - | - | **119 805,8** | 117 129,2 | 2 676,6 | - | - | - | 98% |
| - | - | - |  | 114 778,5 | 5027,2  | - | - | - | 96% |
| - | - | - |  | 112 091,2 | 7 714,6 | - | - | - | 93% |
| - | - | - |  | **119 566,4** | **239,4** | - | - | - | **99,8%** |
| 36.3 | Реализация комплекса мер, направленных на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам бесплатно  | Комитет по строительству Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***По состоянию на 01.01.2018 1. в 7-и муниципальных образованиях начаты работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с контрактами, заключенными в 2017 году; 2. в 7-и муниципальных образованиях строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ведется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в 2016 году; 3. администрациями 2-х муниципальных образований строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ведется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в 2015 году; 4. администрациями 2-х муниципальных образований разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГАУ «Ленобгосэкспертиза». 5. МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района завершается проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 2020 год |  | - | - | - | 236 842,1 | 225304,7 | 11537,4 | - | - | - | 95% |
| - | - | - |  | 225 751,3 | 11 090,8 | - | - | - | 95% |
| - | - | - | **317 465,2** | 309 019,5 | 8 445,7 | - | - | - | 97% |
| - | - | - |  | **317 465,2** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 37. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья экономического класса / Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 37.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ведется ежеквартально. По данным Петростата за за 4 квартал 2016 г.- 54 305 руб.;за 1 квартал 2017 г- 53 200 руб.(-1 105 руб.);за 2 квартал2017г. - 53 682 руб. (+ 482 руб.)**за 3 квартал 2017 года - 52 954 руб. ( - 728 руб.)** | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 38. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 38.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области ведется ежемесячно. Объем ввода составил - на 01.04.2017 - 792,53 тыс. кв. м;- на 01.07.2017 - 1 206,21 тыс. кв. м ( + 413,7 тыс.кв.м.);-на 01.10.2017 - 1 640,96 тыс. кв. м( + 434,75 тыс.кв.м.) **на 01.01.2018 - 2 113,9 тыс. кв. м** **(+ 473,0 тыс.кв.м.)**  | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 38.2 | Организация и проведение отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи", строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Комитет по строительству Ленинградской области | Участниками программы являются застройщики: 1. ОАО "ОблЖАИК" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района; 2. ООО "АРГО-ИНВЕСТ" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района. *В настоящее время застройщиками ООО «АРГО-ИНВЕСТ» и ОАО "ОблЖАИК"ведется строительство 3-х жилых домов в г. Кировск, Ленинградской области, с планируемой датой ввода в эксплуатацию декабрь 2017 года- февраль 2019года.*Протоколом внеочерезного заседания комисии № 11 от 31.05.2017 из числа участников исключены: администрация МО Тосненский район Ленинградской области и ООО "Малый Петербург". | 2017 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600, – всего*** *на 01.04.2017* | *129411,0* | *0* | *129411,0* | *1 944 609,1* | *585328,2* | *1359280,9* | ***309 960,0*** | *0* | *309960,0* | *24%* |
| *на 01.07.2017* | *150 330,5* | *49 997,3* | *100 333,2* | *2 337200,5* | *896 785,1* | *1440415,4* | *-* | *31 500,0* | *278460,0* | *35%* |
| *на 01.10.2017* | *150 327,3* | *49 997,3* | *100 330,0* | *2 412 637,7* | *1 090 036,0* | *1 322 601,7* | *-* | *222 563,4* | *87396,6* | *47%* |
| ***на 01.01.2018*** | ***204 241,3*** | ***115 670,3*** | ***88 571,0*** | ***2 277 336,2*** | ***1 877489,2*** | ***399  847,0*** | *-* | ***229 615,3*** | ***80344,7*** | ***80%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601****«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** |
| 39. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 39.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих меств соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами) | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | По итогам 2017 года значение установленного показателя составило 99,89%. Обеспечено функционирование 660 окон ГБУ ЛО «МФЦ» | 2019 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнованияуказаны в пункте 41.2 настоящего Отчета |  |
| 39.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ) | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | 1. Проведены работы по развитию автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ), обеспечивающей электронный документооборот между филиалом МФЦ и органом, предоставляющим соответствующую услугу, а именно:• Разработан функционал предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АИС МФЦ для 34 услуг;• Доработан функционал предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АИС МФЦ для 29 услуг;• Доработан функционал маршрутизации электронных дел;• Осуществлено развитие подсистемы «Аналитика и отчетность»;• Разработана подсистема «Предварительная запись».*2*. Обеспечено выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии, в т.ч. в АИС МФЦ создано 694 новых учетных записи. | 2018 год |  | - | - | - | **15 761,6** | 772,0 | 14 989,6 | - | - | - | 5% |
| - | - | - |  | 10 324,4 | 5 437,2 | - | - | - | 65% |
| - | - | - |  | 14 207,3 | 1 554,3 | - | - | - | 90% |
| - | - | - |  | **15 751,2** | **10,4** | - | - | - | **99,9%** |
| 40. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 40.1 | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | 1.  Обеспечено наличие технической возможности эл.подачи заявления на гос/мун услуги, а именно:- Разработан функционал оказания 20 государственных (региональных) и 5 муниципальных услуг на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (ПГУ ЛО). - Разработан функционал оказания 1 услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ). - Выведено на ПГУ ЛО в промышленную эксплуатацию 20 услуг и 14 услуг в тестовую эксплуатацию.- Доработан (в связи с изменением законодательства) функционал оказания в электронном виде 22 государственных (региональных) и 3 муниципальных услуг, созданный ранее.- Размещены на ПГУ ЛО виджеты «Открытая платформа ЕПГУ (госуслуги)» по 4 федеральным услугам;2. Улучшены пользовательские характеристики Портала.3. Созданы новые и доработаны существующие сервисы Портала:- Интеграция с платежным шлюзом. Развитие ПГУ ЛО в части оплаты государственной пошлины по услуге;- Разработка функционала ПГУ ЛО «Запись на прием»;- Развитие функционала информирования гражданина о доступных ему услугах;- Развитие подсистемы интеграции ПГУ ЛО с ЕЛК.. | 2018 год |  | - | - | - | **56 000,0** | 0 | 56 000,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 21 995,7 | 34 004,3 | - | - | - | 39% |
| - | - | - |  | 41 392,0 | 14 608,0 | - | - | - | 74% |
| - | - | - |  | **55 990,0** | **10,0** | - | - | - | **99,9%** |
| 40.2 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***1. Обеспечена бесперебойная работа ПГУ ЛО;2. Выполнены работы в МАИС «ЗАГС»:- реализован функционал личного кабинета, для организации предоставления платных услуг; - расширен функционал источников комплектования архивных фондов; - реализована интеграция ИС "Архивы ЛО" с территориальным подразделением Пенсионного Фонда России.3. Выполнены работы по развитию ИС "Архивы Ленинградской области", обеспечен широкий доступ граждан и организаций к архивной информации | 2018 год |  | - | - | - | 23 204,8 | 21023,0 | 2182,0 | - | - | - | 90% |
| - | - | - | 30 204,8 | 21 614,9 | 8 589,9 | - | - | - | 71% |
| - | - | - |  | 22 607,0 | 7 597,8 | - | - | - | 75% |
| - | - | - | **29 996,4** | **29 996,4** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 40.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественно-стью Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***В 2017 году Комитетом исполнены контракты:- на оказание услуг по проведению информационно-разъяснительного мероприятия по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на сумму 280 000 рублей от 12 сентября 2017 года. - на оказание услуг по размещению информационно-разъяснительных материалов, направленных на популяризацию использования в Ленинградской области государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в зонах публичного доступа к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi на сумму 20 000 рублей от 09 октября 2017 года.  | 2018 год |  | - | - | - | **300,0** | 0 | 300,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 300,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 84,0 | 216,0 | - | - | - | 28% |
| - | - | - |  | **300,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 40.4 | Создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохра-нения  | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Выполнены работы по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения:1. Созданы подсистемы: - «Региональных и специализированных регистров» (реализованы региональный регистр больных туберкулезом и региональный регистр медицинских работников);- «Управление очередями на оказание медицинской помощи»;- «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;- диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области.2. Внедрены медицинская информационная система и лабораторная информационная система в медицинских организациях Бокситогорского, Выборгского, Гатчинского и Лужского районов.3. Проведена интеграция с федеральным сервисом «Концентратор услуг ФЭР» в части записи на прием к врачу и подключения к федеральному сервису «Интегрированная электронная медицинская карта». | 2018 год |  | - | - | - | 56 750,0 | 0 | 56 750,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 56 750,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | 78 585,0 | 18 052,3 | 60 532,7 | - | - | - | 23% |
| - | - | - | **77 645,4** | **77 625,4** | **20,0** | - | - | - | **99,9%** |
| 40.5 | Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | **Причины отклонения:***Не приняты работы по развитию автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области в виду не соответствия результата работ техническим требованиям.* 1. Выполнены работы по развитию 18 автоматизированных информационных систем Ленинградской области в соответствии с заявками ОИВ ЛО. 2. Выполнены работы по созданию ИС "Региональный кадастр отходов Ленинградской области" | 2018 год |  | - | - | - | 127 158,9 | 0 | 127158,9 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | 170 458,9 | 49 458,9 | 121 000,0 | - | - | - | 29% |
| - | - | - | 210 480,7 | 76 188,8 | 134 291,9 | - | - | - | 36% |
| - | - | - | **205 247,2** | **175 182,2** | **30 065,0** | - | - | - | **85%** |
| 40.6 | Сопровождение региональных сегмен-тов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области и ведомственных информационных систем | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Обеспечено сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области с целью обеспечения устойчивой и эффективной работы, в количестве 12 единиц. В том числе социальнозначимых и востребованных таких, как "Электронный Детский Сад", регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам Ленинградской области, экологической информационной системы Ленинградской области. | 2018 год |  | - | - | - | 24 830,5 | 1802,0 | 23028,5 | - | - | - | 7% |
| - | - | - |  | 4 503,5 | 20 327,0 | - | - | - | 18% |
| - | - | - | 18 190,8 | 8 049,0 | 10 141,8 | - | - | - | 44% |
| - | - | - | **12 956,3** | **12 956,3** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 41. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 41.1 | Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия проведена следующая работа:1) проведена экспертиза административных регламентов (АР) по 208 государственным услугам;2) рассмотрены 7 проектов постановлений Губернатора Ленинградской области об утверждении АР, по ним подготовлены 7 заключений;3) разработаны и одобрены методические рекомендации по 9 муниципальным услугам;4) актуализированы методические рекомендации по 57 муниципальным услугам;5) согласованы технологические схемы по 11 государственным услугам и 18 муниципальным услугам (+ по двум согласованы внесения изменений);6) согласованы технологические карты межведомственного взаимодействия по 9 государственным функциям контроля (надзора). | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 41.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муници пальных услуг". Организация предо-ставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-принимательства | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***1. Проведены 12 заседаний комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 № 129-р Ленинградской области выделена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Создание МФЦ для бизнеса». 21 февраля 2017 года с Министерством экономического развития РФ заключено Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» № 139-08-199. 3. В 2017 году открыты 4 бизнес-офиса «МФЦ для бизнеса» в г. Всеволожск г.Тихвине, в г.Киришах, в г.Выборге, отдел бизнес – офиса «МФЦ для бизнеса» «Гатчинский». *За 2017 год зарегистрировано более 16 046 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности через многофункциональные центры бизнеса.* Предоставлено 77 996 услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности. | 2019 год |  | **14 880,0** | 0  | 14 880,0  | 738 598,2 | 98 544,6 | 640 053,6 | - | - | - | 13% |
|  | 14 880,0 | 0 |  | 317 368,5 | 421 229,7 | - | - | - | 44% |
|  | 14 880,0 | 0 | 773 421,9 | 527 241,0 | 211 357,2 | - | - | - | 69% |
|  | **14 880,0** | **0** | **811 469,5** | **811 469,5** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 41.3 | Проведение мониторинга качестваи доступности государственных и муниципальных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Заключен контракт с единственным поставщиком (исполнителем) некоммерческим партнерством «Центр Политических и Психологических Исследований» на проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 22.06.2017 № 75/2017-КЭРиИД. Приняты работы по 2 этапам. | 2019 год |  | - | - | - | 1 035,0 | 0 | 1035,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 0 | 1 035,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - |  | 399,2 | 635,8 | - | - | - | 39% |
| - | - | - | **998,0** | **998,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
| 41.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***1) Создано 14 новых сервисов межведомственного взаимодействия;2) Обеспечено развитие подсистемы «Администрирование» АИС «Межвед ЛО», включая создание модуля управления прав доступа и функционального компонента (ФК) «Сроки обработки запросов/ заявлений», а также развитие ФК «Аналитика и отчётность» подсистемы «Администрирование» АИС «Межвед ЛО» в части добавления новых экранных форм отчетов;3) В рамках создания новой версии подсистемы «Портал МЭВ ЛО» АИС «Межвед ЛО» созданы ФК «Исполнение и контроль», ФК «Личный кабинет», ФК «Обратная связь», подсистема интеграции с ЕСИА, выполнено развитие функционала «Пакетная отправка межведомственных запросов», а также перенесена на новую программную платформу функциональность 32 сервисов запроса ф-сведений, 14 сервисов предоставления р-сведений, 14 горизонтальных сервисов, а также 70 услуг. | 2018 год |  | - | - | - | **16 600,0** | 100,0 | 16500,0 | - | - | - | 0,6% |
| - | - | - |  | 9 080,0 | 7 520,0 | - | - | - | 54 % |
| - | - | - |  | **9 080,0** | **7 520,0** | - | - | - | **54 %** |
| - | - | - |  | **16 600,0** | **0** | - | - | - | **100 %** |
| 42. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4)  |
| 42.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В отчетном периоде осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти не более двух раз. | 2019 год |  | Для реализации мероприятияфинансирование не требуется |  |
| 43. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 43.1 | Проведение мониторингов:соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг; фактического соблюдения установ-ленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предприниматель-ской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области | Осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего времени ожидания не более 15 минут.Проводится мониторинг времени ожидания в очереди в МФЦ. Среднее значение составило: на 01.04 - 8 мин. 31 сек.;на 01.07 - 8 мин. 34 сек.на 01.10 - 9 мин. 21 сек*на 01.01.2018 - 9 мин. 37 сек* | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, – всего****на 01.04.2017* | ***14 880,0*** | *0* | *14 880,0* | *1 060 239,0* | *122 241,6* | *937 997,4* | - | - | - | *11%* |
| *на 01.07.2017* | - | *14 880,0* | *0* | *1 110539,0* | *434 345,9* | *676 193,1* | - | - | - | *40%* |
| *на 01.10.2017* | - | *14 880,0* | *0* | *1 200 579,8* | *717 300,6* | *483 279,2* | - | - | - | *60%* |
| ***на 01.01.2018*** | - | ***14 880,0*** | ***0*** | ***1 226 974,4*** | ***1 196869,0*** | ***30 105,4*** | - | - | - | ***97,6%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** |
| 44. Суммарный коэффициент рождаемости (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 44.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Проводится санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в образовательных учреждениях по планированию беременности и исключению нежелательной беременности. За 12 месяцев 2017 года психологами женских консультаций медицинских организаций Ленинградской области проконсультировано 172 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 27 женщин сохранили беременность. Осуществляется строительство перинатального центра в Ленинградской области (г. Гатчина), в котором будет функционировать кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 44.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | В 2017 г. направлено 656 женщин на процедуру ЭКО/ИКСИ за счет средств обязательного медицинского страхования, *пролечены 636 женщин (2016г. – 627) + 9*.Всего на 2017 год выделено 636 квот за счет средств ОМС.  | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 44.3 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Размер выплаты с 01.01.2017 - 9 480 руб. (на 01.01.2016 - 8 807 рублей) + 673 руб.**Обеспечено выплатой за 2017 год 9 435 ребенка в 8 802 семьях.** За 2017 год число рожденных третьих и последующих детей - 2998 человек.За 2017 года впервые назаначена ежемесячная денежная выплата на третьих и последующих детей в количестве 2950 человек , рожденных в 2014- 2017 годах. | 2018 год |  | 181 662,2 | 35448,4 | 146213,8 | 608 173,5 | 118703,4 | 489470,1 | - | - | - | 19% |
|  | 85 331,5 | 96 330,7 |  | 285 675,1 | 322 498,4 | - | - | - | 47% |
|  | 135 789,0 | 45 873,2 | 617 173,6 | 457 509,5 | 159 664,1 | - | - | - | 74% |
| **197 544,2** | **197 539,4** | **4,8** | **665 132,9** | **665 116,6** | **16,3** | - | - | - | **99,9%** |
| 44.4 | Профессиональное обучение и допол- нительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | ***Причины незначительного отклонения:****обусловлено снижением стоимости обучения в результате проведения конкурсных процедур на закупку услуг по профессиональному обучению в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.* В 2017 г. за предоставлением услуги по профессиональному обучению в службу занятости обратились 232 женщины в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, из них: 227 – приступили к обучению, 5 – отложили вопрос профессионального обучения по семейным обстоятельствам. *Обеспеченность потребности в обучении составила 97,8%. Контрольный годовой показатель выполнен на 133,5%.*Завершили обучение 225 женщин из 227 (2 человека досрочно прекратили обучение по личным обстоятельствам), из них 62 вернулись к трудовой деятельности.Профессиональное обучение женщин осуществлялось под конкретные рабочие места по 25 образовательным программам.  | 2018 год |  | - | - | - | 3 132,8 | 23,1 | 3109,7 | - | - | - | 0,7% |
| - | - | - |  | 455,3 | 2 677,5 | - | - | - | 14% |
| - | - | - |  | 2 267,8 | 865,0 | - | - | - | 72% |
| - | - | - | **3 092,2** | **2 893,8** | **198,4** | - | - | - | **93%** |
| 45. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 45.1 | Формирование условий для ведения здорового образа жизни у населения, обеспечение профилактики заболеваний социального характера  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 1. На сайте ГКУЗ ЛО Центр СПИД размещены материалы по профилактике ВИЧ - инфекции. За 2017г. зарегистрировано 237240 посещений сайта.2. В целях профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди населения Ленинградской области специалистами наркологической службы и других медицинских организаций Ленинградской области в 2017 году проведены: - 10505 бесед (в учебных заведениях, в комиссиях по делам несовершеннолетних, в наркологических кабинетах, в районных военкоматах, в летних лагерях);- 328 лекций (в учебных заведениях, в детских домах, для родителей учащихся, летних лагерях);- 39 семинаров; 4 выступления по телевидению; 2 радиовыступления, 26 выступлений в печати (специалистами наркологической службы Ленинградской области);- 8300 консультаций лицам с никотиновой зависимостью, - курс лечения от табачной зависимости в наркологических кабинетах прошли 1504 человек; - 7777 бесед и лекций по профилактике табачной зависимости (работниками наркологической службы).3. В «школах здоровья», работающих на базе медицинских организаций в 2017г. прошли обучение: по вопросам ЗОЖ – 25670 чел., для беременных – 947 чел., для больных с артериальной гипертензией- 2618 чел., с сахарным диабетом – 1975 чел., бронхиальной астмой – 562 чел., по борьбе с курением – 1318 чел. 4. Во время проведения диспансеризация взрослого населения 58392 чел. прошли индивидульное и групповое консультирование по вопросам ЗОЖ, профилактике неинфекционных заболеваний и отказу от вредных привычек. | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.1 настоящего Отчета |  |
| 45.2 | Оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 1. Продолжается реализация стратегии создания подразделений ЛПУ первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности:- для оказания медицинской помощи сельскому населению в районах области функционирует 18 передвижных амбулаторий и 3 передвижных амбулаторных комплекса (в Выборгском, Гатчинском и Тосненском районах);- в населенных пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения организовано 526 домовых хозяйства, оснащенные набором для оказания первой помощи. 2. Продолжается оказание специализированной медицинской помощи жителям Ленинградской области в 4-х первичных сосудистых отделениях (Выборгский, Тихвинский, Гатчинский и Волховский районы), в 2-х региональных сосудистых центрах. и 22 травмоцентрах. 3. Используется санитарная авиация для оказания экстренной медицинской помощи, за 12 мес.2017г. выполнены 200 вылетов в районы Ленинградской области для оказания экстренной медицинской помощи. 4. В 2017г. ВМП получили 14 232 жителя Ленинградской области, в т.ч. – 1512 детей. Из указанного числа 4108 пациентов (в т.ч. 226 детей) получили ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Пять государственных учреждений Ленинградской области включены в перечень медицинских организаций на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета. Областными государственными организациями оказана ВМП 6960 жителям Ленинградской области. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606, – всего*** *на 01.04.2017* | *181 662,2* | *35448,4* | *146213,8* | *611 306,3* | *118726,5* | *492579,8* | - | - | - | *19%* |
| *на 01.07.2017* |  | *85 331,5* | *96 330,7* |  | *286 130,4* | *325 175,9* | - | - | - | *47%* |
| *на 01.10.2017* |  | *135 789,0* | *45 873,2* | *620 306,4* | *459 777,3* | *160 529,1* | - | - | - | *74%* |
| ***на 01.01.2018*** | ***197 544,2*** | ***197 539,4*** | ***4,8*** | ***668 225,1*** | ***668 010,4*** | ***214,7*** | - | - | - | ***99,9%*** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606, – итого*** *на 01.04.2017* | *615356,5* | *105971,2* | *509385,3* | *7393060,4* | *1493068,1****7*** | *5899992,3* | *797 860,0* | *49220,0* | *748640,0* | *19%* |
| *на 01.07.2017* | *773 149,2* | *294 640,3* | *478 508,9* | *9 775870,9* | *3 380734,7* | *6 395136,2* |  | *84 380,0* | *713480,0* | *33%* |
| *на 01.10.2017* | *822 384,1* | *437 581,6* | *384 802,5* | *10 579 185,4* | *6 469 158,5* | *4 110 026,9* | *505 460,0* | *318 662,4* | *186797,6* | *61%* |
| ***на 01.01.2018*** | ***842 942,0*** | ***743 807,5*** | ***99 134,5*** | ***11 692 261,8***  | ***10 848 688,0*** | ***843 573,8*** | ***505 460,0*** | ***417 964,3*** | ***87498,7*** | ***92,1%*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается суммарно финансирование за счет средств государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, негосударственных внебюджетных фондов, юридических лиц и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

\*\* Объем плановых ассигнований указан расчетно на основании данных, введенных отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области в автоматизированную систему Минтруда России.