ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 *на 01.03.2017 года***

**(период с 01.01. по 31.03.2017 г)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, направленногона достижение целевого показателя | Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственныеза исполнение мероприятий | Полные реквизиты документов, содержащих мероприятие  | Результат исполнения мероприятия(на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия | Финансирование мероприятия, на 2017 год (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Ленинградской области(областной бюджет/местные бюджеты) | Внебюджетное финансирование \* |
| план | факт | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"** |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест в абсолютных значениях и в процентах к предыдущему году |
| 1.1 | Строительство индустриального парка "Пикалево", 1 этап строительства (первая очередь) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394) (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.6. Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В январе 2017 года получено разрешение на строительство.АО «Леноблинновации» подготовлена конкурсная документация на осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ по созданию инфраструктуры индустриального парка «Пикалево». Планируемая дата проведения конкурсных процедур – 2 квартал 2017 года | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет собственных средств инвестора |
| 1.2 | Реализация комплекса мер, предусмотренных областным законом от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области";областной закон от 4 апреля 2016 года № 16-оз "О внесении изменений в областные законы "О мерах государственной поддержки создания и развития ндустриальных парков в Ленинградской области" и "О налоге на имущество организаций";постановление Правительства Ленинградской области от 5 июля 2016 года № 218 "О реализации отдельных положений областного закона от 28 июля 2014 года № 52-оз "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области" | Во исполнение норм и требований законодательства:1. Сформирован реестр индустриальных парков ЛО (далеее – ИП) для внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области (СТП ЛО).
2. Управляющей компанией ИП «Гринстейт» с целью подтверждения статуса ИП в ЛО представлены документы в Минпромторг России для включения в федеральный реестр, Управляющей компанией ИП «Левобережный» согласовано размещение ИП межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории ЛО с целью последующего присвоения статуса ИП в ЛО
 | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| 2.1 | Организация работы совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области в целях улучшения инвестиционного климата и обеспечения стабильных условий работы бизнеса на территории региона | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 147-рг "Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области" | Ведется работа по внесению изменения в Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17.03.2016 №147-рг в части актуализации состава Совета. Проведение заседания в обновленном составе планируется во II квартале.Проведено 2 заседания организационного штаба при Совете (25.01.2017, 20.03.2017) на котором рассматривались итоги внедрения проектного управления в Ленинградской области в 2016 году, ход реализации губернаторских проектов, утверждение паспорта программы «Улучшение инвестиционного климата Ленинградской области» и др. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 2.2 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом Плана реализации государственной программы) | В I квартале 2017 года принято на сопровождение 11 проектов.Всего на сопровождении во Фронт-офисе находится 187 инвестиционных проектов, из них 31 иностранный проект. Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов от 50 до 62 370 млн руб. Сроки реализации проектов: 2014-2023 гг.С начала текущего года посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области, целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 9289 посетителей (10796 визитов). Зарегистрировано 32 обращения инвесторов через Портал. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 2.3 | Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.10. Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | Проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ленинградской области, исполнения мероприятий в рамках плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ленинградской области за 2016 год.В Федеральную антимонопольную службу России направлен ежегодный доклад о состоянии развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ленинградской области.Проведена работа по своду предложений по актуализации «дорожной карты» от органов исполнительной власти. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 2.4 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области в части предоставления субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Областной закон от 29 декабря 2012 года № 113-оз "О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области"; постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производи-телям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области" | Направлен на «веерное согласование» новый Порядок предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, разработанный в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887. *Освоение бюджетных ассигнований запланировано на 2 квартал 2017 года.* | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | 161 606,4 | 0 | 161606,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года |
| 3.1 | Обеспечение деятельности некоммерческих организаций по организации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом в целях развития кластера медицинской, фармацевтическойпромышленности, радиационныхтехнологий Ленинградской области (субсидии на финансовое обеспечение) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.5. Организационное развитие кластера Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 21 августа 2014 года № 380 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | В целях развития пилотного инновационного территориального кластера (далее - Кластер) НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» (далее – Партнерство) приняло участие в работе XVI Международного инвестиционного форума «Сочи – 2017» 27-28 февраля 2017 года. Одним из результатов участия в Форуме стало заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и ООО «Специальная проектная компания «XXI век» на реконструкцию в рамках государственно-частного партнерства реабилитационного центра в Гатчинском районе Ленинградской области области площадью более 20 тыс. м2 стоимостью 2 млрд рублей, а также соглашения между Правительством Ленинградской областью, Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» и Ассоциацией «Некоммерческое партнёрство «Камский инновационный территориально-производственный кластер» о сотрудничестве. *Освоение бюджетных ассигнований некоммерческим партнерством «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» произведено в соответствии с договором на предоставление субсидии от 26.01.2017 №1/2017-КЭРиИД.*В соответствии с договором НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» в марте 2017 года представлен отчет по участию в Форуме.  | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 23 900,0 | 14559,5 | 9304,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Развитие и обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития объединенного кластера на территории Ленинградской области (НП "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий") | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.5. Организационное развитие кластера Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 7 июля 2014 года № 289 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение и финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | НП «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий» в целях развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области *предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области в размере 2668,29 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности некоммерческого партнерства за период с 01.01.2017 по 30.06.2017*  | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 5 319,0 | 2668,3 | 2650,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4. Развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 12 октября 2015 года № 391 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Проекты соответствующих постановлений Правительства Ленинградской области, регулирующие предоставление субсидий, разработанные в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, находятся на веерном согласовании.*Предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение испытаний запланировано на 2 квартал 2017 года, предоставление субсидий на возмещение затрат на перевозку, повышение квалификации и переподготовку сотрудников запланировано на 4 квартал 2017 года.*  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 21 209,7 | 0 | 21 209,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Создание и развитие Северо-Западного нанотехнологического центра  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации Плана реализации государственной программы) | Проект реализуется на земельном участке площадью 12,3 га. Срок реализации проекта 2013-2025 гг.30.12.2016 индустриальный парк «Нанопарк «Гатчина» включен в реестр индустриальных (промышленных) парков Минпромторга России.Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям связи (1 Гбит/сек), по технологическому присоединению к сетям электроснабжения (мощность 5,377 МВт), по строительству сетей водоснабжения и водоотведения до границы нанопарка «Гатчина» (плановый срок ввода в эксплуатацию – II квартал 2017 года), выполняются работы по строительству внеплощадочного газопровода к котельной на территории нанопарка «Гатчина» (плановый срок ввода в эксплуатацию газопровода – II квартал 2017 года) и другие.В первом квартале текущего года проводились встречи с предприятиями, ВУЗами по решению задачи наполнения парка резидентами. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет собственных средств инвестора |
| 3.5 | Предоставление субсидийпромышленным предприятиямЛенинградской области на возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.5. Модернизация и развитие промышленных предприятий Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | Осуществлялась разработка проекта Порядка предоставления субсидий.*Освоение бюджетных ассигнований в соответствии с кассовым планом запланировано на 3 квартал 2017 года.* | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | 45 000,0 | 0 | 45 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Создание и развитие индустриального парка "Тосно" в Тосненском районе | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 8 "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области", основное мероприятие 8.3. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации Плана реализации государственной программы) | Организация согласования и согласование филиалом ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога размещения индустриального паркаФилиалом ОАО «РЖД» 10.03.2017 (исх. № Исх-5274/Окт) в ТУ Росимущество направлено согласие на размещение индустриального парка «Тосно». | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет собственных средств инвестора |
| 4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.1. Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2010 года № 187-р "О системе мониторинга результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области" | Проведен мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, в т.ч. предприятий оборонно-промышленного комплекса за 2016 год. По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области. Информация направлена Губернатору Ленинградской области.Осуществлялся ежемесячно мониторинг тенденций развития отраслей экономики | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 4.2 | Организация и проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.1. Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2015 года № 121-р "О проведении в Ленинградской области регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | В связи с низкой заинтересованностью предприятий в проводимом конкурсе и, как следствие, отсутствием в нем конкуренции подготовлен проект распоряжения Правительства Ленинградской области «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2015 года № 121-р «О проведении в Ленинградской области регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», направлен на веерное согласование 24.03.2017.*Освоение бюджетных ассигнований в соответствии с кассовым планом запланировано на 4 квартал 2017 года.* | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 298,0 | 0 | 298,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.1. Развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 7 августа 2015 года № 309 "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Разработан проект постановления Правительства Ленинградской области, регулирующего предоставление субсидии, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 и находится на веерном согласовании.*Освоение бюджетных ассигнований запланировано на 4 квартал 2017 года.* | 2020 год |  | 0 | 0 |  | 2 500,0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, – всего на 01.04.2017*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***259833,1*** | ***17227,8*** | ***242605,3*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"** |
| 5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной платев Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации  | Заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2017 год 26.12.2016.Размер минимальной заработной платы Соглашением установлен в сумме 10 850 рублей с 01.01.2017. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 6. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим периодом (введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 6.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной платев Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 5.1 настоящего Отчета | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
| 7.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области" (далее – распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р) | 1.Заключено дополнительное соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации по показателю 1 «Соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования» от 21 февраля 2017 года №ИК-СОГ-25/02 .Дополнительным соглашением отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования установлено 112,1%. По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования (37 234,7 руб.) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2016 год (33 332,0 руб.) составило 111,7 % 2. Подготовлена редакция «дорожной карты» где откорректированы значения показателей 2017 года в соответствии с достигнутыми значениями в 2016 году. | 2018 год |  | 287 853,3 | 70522,8 | 217330,5 | 370 000,0 | 90648,4 | 279351,6 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образованияв субъекте Российской Федерации |
| 8.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (35 270,2 руб.) к средней заработной плате в сфере общего образования в Ленинградской области (34 178,2 руб.) за 1кв. 2017 года составило 103,2 % .В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 102,6%.  | 2018 год |  | Плановые и фактические объемы финансирования учтены в общих объемах финансирования, указанных в пункте 7.1 настоящего Отчета |
| 9. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной платеучителей в субъекте Российской Федерации |
| 9.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (35 409,6 руб.) к средней заработной плате учителей в сфере общего образования в Ленинградской области (38 001,3руб.) за 1 кв. 2017 года составило 93,2 % . В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 95,0%.  | 2018 год |  | Плановые и фактические объемы финансирования учтены в общих объемах финансирования, указанных в пункте 7.1 настоящего Отчета |
| 10. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
| 10.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (34 880,9 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2017 год (33 332,0 руб.) составило 104,6 %. В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 103,0%.  | 2018 год |  | Плановые и фактические объемы финансирования учтены в общих объемах финансирования, указанных в пункте 7.1 настоящего Отчета |
| 11. Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 11.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования подведомственных комитету (68 617,4 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области за 2017 год (33 332,0 руб.) составило 205,9 %. В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 180,0%.  | 2018 год |  | Плановые и фактические объемы финансирования учтены в общих объемах финансирования, указанных в пункте 7.1 настоящего Отчета |
| 12. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)по субъекту Российской Федерации |
| 12.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры \*\* | Комитет по культуре Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 969-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области, утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области и признании утратившими силу распоряжений Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 181-р, от 18 сентября 2014 года № 484-р, от 23 июня 2015 года № 213-р, от 29 февраля 2016 года № 92-р и от 27 июля 2016 года № 552-р" | По показателю «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации» по данным отраслевой статистики на 1 апреля 2017 года значение целевого показателя составляет 82,1% (плановое значение - 90%). Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ленинградской области по данным отраслевого мониторинга составила 27 230,7 рублей. В отчетном периоде, по состоянию на 01.04.2017 года в соответствии с графиком перечисления субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры направлены средства областного бюджета в адрес 202 администрации муниципальных образований Ленинградской области в размере 50% от общего размера субсидии. Следующие 50% будут перечислены в июне текущего года. *Расходы произвоятся в соответствии с кассовым планом на 2017 год.*Исполнение мероприятия планируется по итогу года. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 351 800,0 | 87 950,0 | 263850,0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 13.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р | В связи с тем, что в официальном статистическом отчете по форме № ЗП-образование все научные сотрудники являются работниками федеральных учреждений данный показатель исключен из "дорожной карты" Ленинградской области. |
| 14. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работниковв организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)по субъекту Российской Федерации |
| 14.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области \*\*  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" (далее – распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р) | Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. Размер расчетной величины по состоянию на 01.01.2017 года составляет 8350 руб. В структуре среднемесячной заработной платы доля стимулирующих выплат составила - 32,9% (план 30%).По оперативным данным отраслевого мониторинга- среднемесячная заработная плата у врачей составила 51649 руб. Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (33170 руб.) составило 155,7% (план 180% к 1.10.2017). | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 258 800,0 | 22500,0 | 236300,0 | 409 500,0 | 49140,0 | 360360,0 |
| 15. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников |
| 15.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.5. Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия:- осуществлялся сбор заявок органов местного самоуправления на целевое обучение граждан Российской Федерации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования для обеспечения потребности организаций Ленинградской области в квалифицированных кадрах;- осуществлялась подготовка проектов договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 15.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 2 июля 2013 года № 190 "О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах в Ленинградской области";постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 1 "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области", основное мероприятие 1.5. Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия:- заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области  из федерального бюджета на софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 139-08-114;- подготовлено 55 проектов договоров об образовании специалистов в соответствии с Государственным планом для размещения извещений о закупке у единственного поставщика в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».*Освоение бюджетных ассигнований кассовым планом запланировано на 2-4 кварталы 2017 года в соответствии со сроком исполнения договоров.* | 2020 год |  | 1 550,0 | 0 | 1550,0 | 5 628,0 | 0 | 5628,0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)по субъекту Российской Федерации |
| 16.1 |

|  |
| --- |
| Реализация мероприятийпо поэтапному повышению заработной платы социальных работников Ленинградской области \*\*  |

 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2013 года № 196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013 – 2018 годы)";Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ленинградской области об обеспечении достижения в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)" от 10 февраля 2017 года № 12-3/672/54 | 1.Во исполнение п. 3 «а» перечня поручений Президента РФ от 11.02.2013 № Пр-240 Комитетом проводится ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, 28 декабря 2012 года №1688.2. Ежемесячно осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России.3. Ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера: с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 8350 рублей. Стимулирующие выплаты установлены в размере 60 % от суммы должностных окладов по учреждению. По оперативной информации средняя заработная плата социальных работников, включая работников медицинских организаций за 1 кв.2017 года составила 25806,05 руб., или 77,8 % от планируемого показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту"(33170 руб) 4.Проведено привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет перевода непрофильных услуг на аутсорсинг. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 33 200,0 | 6640,0 | 26560,0 | 400,0 | 80,0 | 320,0 |
| 17. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
| 17.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р  | Размер расчетной величины по состоянию на 01.01.2017 года составляет 8350 руб. В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 1 квартал 2017 года 17,3% (план 30%). По оперативным данным - среднемесячная заработная плата у младшего медицинского персонала составила 22600 руб.. Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (33170 руб.) составило 68,1% (план 80% к 1.10.2017) | 2018 год |  | Плановые и фактические объемы финансирования учтены в общих объемах финансирования, указанных в пункте 14.1 настоящего Отчета |
| 18. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условиядля предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателейи физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
| 18.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р  | Размер расчетной величины по состоянию на 01.01.2017 года составляет 8350 руб. В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 1 квартал 2017 года 26,4% (план 30%), в 2016 году доля составляла 21,4%. По оперативным данным - среднемесячная заработная плата у среднего медицинского персонала составила 32593 руб.Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (33170 руб.) составило 98,3% (план 92,5% к 1.10.2017).  | 2018 год |  | Плановые и фактические объемы финансирования учтены в общих объемах финансирования, указанных в пункте 14.1 настоящего Отчета |
| 19. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2013 – 2015 годах  |
|  | Реализация мероприятия завершена в 2015 году  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году) |
| 20.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404) (подпрограмма 3 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям", основное мероприятие 1 "Обеспечение сохранности и развития музейного фонда" Плана реализации государственной программы)  | *Расходы производятся в соответствии с графиком перечисления субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели.*Проведено в 1 кв. 2017 г (по оперативным данным мониторинга), количество:- выставок – 159,- экспозиций - 17Выставки и экспозиции музеев Ленинградской области в 1 кв. 2017 г посетило всего- 187 066 посетителей при плане 160 915 ( + 26 151), в том числе: - в стационарных условиях – 142 796;- вне стационара -7 929- посредством сети Интернет – 36 341 посещений. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 434 541,3 | 92783,0 | 341758,3 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
| 21.1 | Выдвижение кандидатов для участия в общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России"  | Комитет по культуре Ленинградской области  | Положение об общероссийском конкурсе "Молодые дарования России"; Положение об общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств" (утверждаются Министерством культуры Российской Федерации) | Работа по выдвижению кандидатов для участия во общероссийских конкурсах *планируется во 2-м квартале 2017 года*  | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, – всего на 01.04.2017*** | ***289403,3*** | ***70522,8*** | ***218880,5*** | ***1453969,3*** | ***300521,4*** | ***1153447,9*** | ***409900,0*** | ***49220,0*** | ***360680,0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"** |
| 22. Смертность от болезней системы кровообращения |
| 22.1 | Развитие системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, наркомании, ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405) (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Плана реализации государственной программы) | 1.В отчетном периоде с целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК проводилась диспансеризация взрослого населения. За 3 мес. 2017г. диспансерный осмотр прошли 59696 чел., что составляет 23,7% от годового плана (2016г. – 56423 чел.). У 17235 чел. (28,8%) выявлены болезни системы кровообращения, пациентам назначено лечение, взяты на диспансерное наблюдение.2.С целью профилактики и распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов в Ленинградской области продолжено обследование населения на данные заболевания. В 2017 г. на наличие антител к ВИЧ обследованы – 85,6 тыс. чел. (в 2016 – 69,6) на вирусные гепатиты В и С – 77,9 тыс. чел. (в 2016 – 71,8). На диспансерном учете находятся 11902 ВИЧ-инфицированных лиц (80 % лиц от подлежащих наблюдению). Получают антиретровирусную терапию 4471 человек – 37,6% от состоящих под наблюдением. В 2017 году назначено лечение 130 больным вирусными гепатитами В и С. 3.Осуществляется подготовка конкурсной документации для заключения контрактов на изготовление печатной продукции. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 1 324,0 | 0 | 1324,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях", мероприятие "Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно" Плана реализации государственной программы) | Закуплены лекарственные препараты для льготных категорий жителей Ленинградской области, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для лечения БСК, онкологических заболеваний, сахарного диабета и др. в соответствии с потребностью. *По состоянию на 01.04.2017 заключены государственные контракты на сумму 456 004,94 тыс.рублей.* Обеспечено лекарственными препаратами 22 499 человек по 80 708 рецептам на сумму 142 515,18 тыс.рублей. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 612 106,2 | 280162,6 | 331943,6 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 "О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, поступающим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338) | В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. *В I квартале 2017 года выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступившим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области, не осуществлялись. Плановый период – III-IVкварталы.* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 8 625,0 | 0 | 8625,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 "О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127) | Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров, врачи судебно-психиатрические эксперты, врачи скорой медицинской помощи. В I квартале 2017 года оказана социальная поддержка 360 врачам дефицитных специальностей. *Меры социальной поддержки были предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение*. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 75 720,0 | 43200,0 | 32520,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 "О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339) | Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию.В I квартале 2017 года оказана социальная поддержка 88 молодым специалистам Ленинградской области. *Меры социальной поддержки были предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на их получение.* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 58 195,0 | 4972,0 | 53223,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130) | В качестве меры социальной поддержки установлена единовременная компенсационная выплата в размере 345 тыс. рублей молодым специалистам со средним медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2018 годах на работу в сельские населенные пункты. *Меры социальной поддержки были предоставлены 1 мед.работнику, имеющему право на их получение (100%).* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 22 425,0 | 345,0 | 22080,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Предусмотрено финансовое обеспечение проведения конкурсов профессионального мастерства и областного праздника, посвященного Дню медицинского работника. *Плановый срок проведения – II квартал 2017 года.* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 1 160,0 | 0 | 1160,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | В первом квартале осуществлялась подготовительная работа:-определение объемов бюджетных инвестиций для межрайонных больниц;- сбор документации из межрайонных больниц для проведения аукционов по приобретению жилья;*В соответствии с кассовым планом аукционы должны состояться во 2-3 кв. 2017г.* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 78 000,0 | 0 | 78000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46) | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам на условиях софинансирования с ТФ ОМС Ленинградской области единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей. В первом квартале 2017 года единовременные компенсационные *выплаты не предоставлялись*. | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 52 000,0 | 0 | 52000,0 | 78 000,0 | 0 | 78000,0 |
| 23. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |
| 23.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | 1.Заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож и Кибер-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза. За 3 мес. 2017 года жителям Ленинградской области проведено 6 операций с использованием аппарата Кибер-ножа на общую сумму 1080,0 тыс. руб. Это 6 спасенных жизней. 2.Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области в ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина". За 3 мес. 2017 года получили лечение 30 пациентов. 3.Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Одним из индикаторов «Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)» за 1кв. 2017 года он составил 54,6% (при целевом 54,5%). | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 46 085,3 | 3928,7 | 42156,6 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.3 настоящего Отчета |
| 23.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.4 настоящего Отчета |
| 23.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.5 настоящего Отчета |
| 23.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.6 настоящего Отчета |
| 23.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.7 настоящего Отчета |
| 23.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.8 настоящего Отчета |
| 23.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.9 настоящего Отчета |
| 24. Смертность от туберкулеза |
| 24.1 | Осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Плана реализации государственной программы) | Осуществляется подготовка конкурсной документации для заключения контрактов на проведение капитальных ремонтов туберкулезных больниц в Ленинградской области: - выполнение работ по монтажу автоматических откатных ворот с устройством контроля доступа в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в городе Выборге» (в апреле заключен контракт на сумму 909 972,59 рублей);- выполнение работ по устройству ограждающих конструкций территории детской площадки в ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге" (в апреле проведение аукциона). | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 47 538,0 | 0 | 47538,0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.3 настоящего Отчета |
| 24.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.4 настоящего Отчета |
| 24.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.5 настоящего Отчета |
| 24.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.6 настоящего Отчета |
| 24.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.7 настоящего Отчета |
| 24.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.8 настоящего Отчета |
| 24.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405;постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.9 настоящего Отчета |
| 25. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
| 25.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ленинградской области  | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области  | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526);приказ Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 11 декабря 2015 года № 23 "Об организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Ленинградской области";постановление Правительства Ленинградской области от 14 марта 2014 года № 61 "О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года" | Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в Ленинградской области организована работа 2 травмоцентров 1 уровня, 14 травмоцентров 2 уровня и 6 травмоцентров 3 уровня, оснащенные противошоковыми операционными. Пострадавшие при ДТП направляются и поступают в абсолютном большинстве в травмоцентры 1 и 2 уровней. Индикаторный показатель: доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары - составляет за 3 мес. 2017г. 99,6% (целевой – 82%). В результате госпитальная летальность снизилась до 3%. Санитарной авиацией за 3 мес. осуществлены 51 вылет, в т.ч для эвакуации больных пострадавших при ДТП в региональные травмоцентры. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |
| 25.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.3 настоящего Отчета |
| 25.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.4 настоящего Отчета |
| 25.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.5 настоящего Отчета |
| 25.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.6 настоящего Отчета |
| 25.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.7 настоящего Отчета |
| 25.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.8 настоящего Отчета |
| 25.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405; постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.9 настоящего Отчета |
| 26. Младенческая смертность |
| 26.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, послеродового периода и новорожденным  | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | 1.В Ленинградской области продолжается переход на современную систему организации медицинской помощи и обеспечения безопасного материнства в соответствии с порядками и федеральными клиническими протоколами оказания медицинской помощи матерям и детям, трехуровневую систему оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным.2.Ультразвуковым скринингом в медицинских организациях Ленинградской области за 1 квартал 2017 года охвачено 98% беременных женщин, в том числе 3-х кратным - 95%. 3.Биохимическим скринингом в первом триместре беременности охвачено 86% беременных женщин. 4.В соответствии с контрактами на поставку современного медицинского оборудования для пренатальной (дородовой) диагностики развития ребенка предусмотрено закупка в 4 квартале 2017 года 3 УЗИ аппаратов экспертного класса. Подготовлена конкурсная документация для заключения контракта на приобретение реактивов на сумму 9 млн. рублей для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин.  | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |
| 26.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра", основное мероприятие "Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра" Плана реализации государственной программы) | В целях приведения сроков и объема финансирования строительства перинатального центра в г.Гатчине подготовлены изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», в соглашения между Правительством Ленинградской области, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и ГК «Ростех».ГК «Ростех» утвержден новый сетевой график производства работ со сроком завершения работ и ввода в эксплуатацию – 31 октября 2017 года. 2 февраля 2017 года заключен договор с третьей по счету подрядной организацией – ООО «СПК-А». *В 1кв. 2017 года финансирование строительства объекта не осуществлялось.**В соответствии с областным законом Ленинградской области от 06.04.2017 №24-ОЗ предусмотрено бюджетных ассигнований - 1050911,4 тыс.руб.* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 20100,0 | 0 | 20100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.3 настоящего Отчета |
| 26.4 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы); постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127  | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.4 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.4 настоящего Отчета |
| 26.5 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.5 настоящего Отчета |
| 26.6 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.6 настоящего Отчета |
| 26.7 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.1 "Организация профессиональных праздников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.7 настоящего Отчета |
| 26.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", мероприятие 7.3 "Обеспечение жильем медицинских работников" государственной программы) | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.8 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.8 настоящего Отчета |
| 26.9 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405;постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 22.9 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.9 настоящего Отчета |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598, – всего на 01.04.2017*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1023278,5*** | ***332608,3*** | ***690670,2*** | ***78000,0*** | ***0*** | ***78000,0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"** |
| 27. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 27.1 | Развитие негосударственного секторав сфере дошкольного образования (субсидии частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования) | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 "О государственной программе Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398) (подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" Плана реализации государственной программы) | *К началу 2016 года доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в Ленинградской области составила 100%,* с учетом детей, посещающих группы кратковременного пребывания и иные альтернативные группы у ИП и в частных детских садах, а также детей, у которых желаемая дата зачисления определена в более поздние сроки.*В настоящее время данный показатель сохраняется на достигнутом уровне.* *В январе-марте 2017 года в Ленинградской области создано 240 мест* в результате заключения договора безвозмездного пользования в рамках частно-государственного партнерства с застройщиками с последующим выкупом (Всеволожский район: п.Мурино, Скандинавский проезд д4, к 2 (240 мест) - структурное подразделение МДОБУ «ДСКВ №61 Медвежий Стан». В целях поддержки и стимулирования развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение затрат по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.По состоянию на текущую дату, по данным автоматизированнолй информационной системы «Электронный детский сад» увеличилась численность детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих услугу внегосударственном секторе. На 1 апреля 2017 года число детей данной категории увеличилось с 33 до 56 человек, т.е. на 70% . | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 37 512,1  | 8414,3 | 29097,8 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Развитие инфраструктуры дошкольного образования (строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" Плана реализации государственной программы) | В период с 01.01.-01.04.2017 ввода дошкольных образовательных организаций в рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области" не ланировалось.Освоения средств областного бюджета в 1 кв.не предусматривалось в связи с тем, что из 7-ми детских садов, финансирование которых предусмотрено в рамках Гос. программы «Современное образование Ленинградской области», 5 детских садов являются вновь начинаемыми, по одному объекту произведена процедура расторжения контракта и инвестиции еще в один объект планируются посредством приобретения во втором квартале т.г. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 992 018,0 (860 630,0/131 388,0) | 0 | 992 018,0 (860 630,0/131 388,0) | 0 | 0 | 0 |
| 28.Удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы в 2015 году |
| 28.1 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Ленинградской области, представление ежегодного отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования", основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р (мероприятие 3 "Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций" Плана мероприятий ("дорожной карты") | В отчетный период *продолжена работа 6-и* *многофункциональных центров прикладных квалификаций*: на базе ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский», ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И.Лебедева", ГБПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" и ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж". На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 29. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) |
| 29.1 | Комплекс мер, направленных на содействие развитию дополнительного образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 4 мая 2006 года № 363 "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей Ленинградской области" | Продолжена реализация региональной инновационной программы по развитию научно-технического творчества детей в системе дополнительного образования Ленинградской области. 1.В рамках реализации регионального проекта «Региональный ресурсный сетевой центр развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк» на базе МОБУ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области» проведены следующие мероприятия: -Областные соревнования по робототехнике «Хакатрон», -чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников Ленинградской области «Полетели Снами»,-научно – практическая конференция для школьников 7-11 классов «Наука настоящего и будущего» и др.2.В рамках реализации регионального проекта «Организация работы по подготовке обучающихся 10-17 лет к участию в чемпионате JuniorSkills» проведены- I Региональный чемпионат Junior Skills в рамках I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia)- областные соревнования «Юные профессионалы». 3.Команда учащихся из Бокситогорского района приняла участие во Всероссийском Фестивале по робототехнике «Робофест -2017».4.В рамках развития государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования для реализации программ дополнительного образования по муниципальным районам (городскому округу) привлечены 37 организаций негосударственного сектора (2015 год – 31 организация). Работа ведется на основе договоров сетевой формы реализации дополнительных образовательных программ.5.Заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями высшего профессионального образования по научно-методическому сопровождению организаций дополнительного образования Ленинградской области и региональных инновационных программ, в т.ч. с ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого"; ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». 6.На сайте Комитета работает страница «Реализация Концепции развития дополнительного образования детей».На сайте факультета дополнительного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» реализуется Сетевой проект факультета.  | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 30. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 30.1 | Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р (мероприятие 2 "Реализация региональных программ развития и модернизации профессионального образования" Плана мероприятий ("дорожной карты") | Прведен мониторинг оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов по состоянию на 1 апреля 2017 года. По результатам мониторинга приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету. На официальных сайтах учреждений размещена иформация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 30.2 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях профессионального образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области", основное мероприятие "Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта") | Субсидии на проведение мероприятий по формированию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направлены в образовательные организации высшего образования Ленинградской области. Средства будут израсходованы на обеспечение архитектурной доступности зданий образовательных организаций и приобретение специализированного учебно-производственного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.**Исполнение -100%** | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 8 000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте |
| 31.1 | Выплаты ведущим и молодым ученым Ленинградской областинаучных стипендий Губернатора Ленинградской области и премии Губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу, за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области  | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 (подпрограмма 2 "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4 "Развитие территориальных кластеров и инновацийв Ленинградской области", "Мероприятия, реализуемые Управлением делами Правительства Ленинградской области" Плана реализации государственной программы); постановление Губернатора Ленинградской области от 6 мая 2000 года № 193-пг "Об учреждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области"; постановление Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2005 года № 245-пг "Об учреждении премии Губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую научно-исследовательскую работу"; постановление Губернатора Ленинградской области от 12 марта 2003 года № 41-пг "Об учреждении премий Губернатора Ленинградской области за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области" | *Расходы на выплату именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области запланированы на 2, 3 и 4 кварталы.*В Управление делами от комитета экономического развития и инвестиционной деятельности распоряжения Губернатора Ленинградской области на выплату научных премий не поступали. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 2 295,0 | 0 | 2295,0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| Мероприятия не предусмотрены, ввиду того, что ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" и АОУ ВО ЛО "Государственный институт экономики, финансов, права и технологий" не принимают участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599, – всего на 01.04.2017*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1039825,1*** | ***16414,3*** | ***102341,8*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600** **"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"** |
| 33. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 33.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 " Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400) (подпрограмма 4 "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области", основное мероприятие 4.2 "Содействие развитию инженерных коммуникаций" Плана реализации государственной программы);постановление Правительства Ленинградской области от 18 мая 2015 года № 163 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области";постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2016 года № 525 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-фективности в Ленинградской области" | В рамках реализации мероприятия Подпрограммы запланировано софинансирование 28 объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе по 12 объектам -проектно-изыскательские работы, 16 объектов – строительно-монтажные работы. На отчетную дату Комитетом с администрациями муниципальных образований – участниками мероприятий проработаны соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2017 году.*В соответствии с кассовым планом финансирование объектов из областного бюджета Ленинградской области предусмотрено с мая текущего года.*  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 827 414,3(783 316,4/44 097,9) | 0 | 827 414,3(783 316,4/44 097,9) | 0 | 0 | 0 |
| 33.2 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов (развитие водоснабжения в сельской местности) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года", основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры", мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности") | На отчетный период с муниципальными образованиями - участниками Подпрограммы заключено 5 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2017 году, из них 2 объекта – строящиеся (ВОС п. Мельниково, водовод в п. Романовка), 3 объекта – проектируемые (ПИР сетей водоснабжения в д. Сологубовка, д. Бегуницы, д. Торошковичи).*В соответствии с кассовым планом расходов финансирование предусмотрено с июня текущего года.*  | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 69 557,2(65 000,0/4 557,2) | 0 | 69 557,2(65 000,0/4 557,2) | 0 | 0 | 0 |
| 33.3 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Энергетика Ленинградской области", основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы)  | Заключено 6 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, из которых только одно предусматривает плату концендента в размере 57,1 млн. руб. в год. Для проведения отбора среди муниципальных образований на предоставление данной субсидии требуется заключение аналогичных концессионных соглашений в сфере теплоснабжения на сумму не менее 109,35 млн. руб. (90%), заключение которых планируется начиная с сентября 2017 года. В настоящее время идет процедура согласования примерной формы концессионного соглашения, в котором третьей стороной выступает Ленинградская область.*Финансирование мероприятия запланировано на 4 кв.( ноябрь, декабрь) 2017 года.* | 2029 год |  | 0 | 0 | 0 | 122 765,7(121 538,0/1 227,7) | 0 | 122 765,7(121 538,0/1 227,7) | 0 | 0 | 0 |
| 33.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Энергетика Ленинградской области", основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 13 октября 2015 года № 422-р "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Ленинградской области" | Работы по строительству новых котельных будут завершены в 2017 годуВ настоящее время завершены земельные работы и работы по обустройству строительного городка, организованны работы по закупке основных материалов и установке фундаментов под основание зданий 3 котельных в пос. Ям-Тесово, Приозерный и Торошковичи Лужского муниципального района Ленинградской области.*Финансирование мероприятия запланировано на июнь, август и ноябрь 2017 года.*  | 2017 год |  | 89 880,0 | 0 | 89 880,0 | 29 960,0(28 462,0/ 1 498,0) | 0 | 29 960,0(28 462,0/ 1 498,0) | 29 960,0 | 0 | 29 960,0 |
| 33.5 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 (подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области", основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" Плана реализации государственной программы);распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 марта 2016 года № 129-р "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 – 2017 годы" | 01.07.2016 года администрацией МО «Федоровское сельское поселение» Тосненского района Ленинградской области заключено Концессионное соглашение в отношении объекта системы водоотведения, подлежащего строительству на территории МО Федоровское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Концессионер – ООО «Восток».По состоянию на отчетную дату выполнены следующие работы: -установлено бетонное ограждение (136 п.м.) по периметру земельного участка, смонтированы конструкции здания контрольно-пропускного пункта; -установлена дизель-генераторная станция в заводской комплектации; -завершены работы по устройству основания и фундаментной плиты БКТП и под установку двух стеклопластиковых емкостей 70 м3. -по устройству котлована и песчаного основания под локальные очистные сооружения;-осуществлена поставка ЛОС и другие работы. | 2017 год |  | 0 | 0 | 0 | 70 000,0(59 500,0/ 10 500,0) | 0 | 70 000,0(59 500,0/ 10 500,0) | 280 000,0 | 0 | 280 000,0 |
| 34. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи. Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет |
| 34.1 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407) (подпрограмма 1 "Жилье для молодежи", основное мероприятие 1.3. Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) Плана реализации государственной программы) | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03.2017 года № 71 распределены средства областного бюджета в размере 242 894,288 тыс. рублей 36 муниципальным образованиям (25 муниципальным образованиям для предоставления социальной выплаты 172 молодым гражданам (молодым семьям) в размере 240 532,917 тыс. рублей и 6 муниципальным образованиям для предоставления дополнительной социальной выплаты 11 молодым семьям в размере 2 361,371 тыс. рублей). Срок действия свидетельств 9 месяцев и 7 соответственно. Средства областного бюджета в полном объеме перечислены в бюджеты муниципальных образований в соответствии с соглашениями в марте 2017 года.Правительством Ленинградской области 17 февраля 2017 года заключено Соглашение с Минстроем России о предоставлении и распределении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы на общий объем бюджетных ассигнований в размере 117 072,225, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета в размере – 10 469,5 тыс. рублей. В соответствии с заключенным Соглашением в сводную бюджетную роспись внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат молодым семьям. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 361 315,5(350 000,0/11 315,5) | 242894,3(242894,3/0) | 118421,2(107105,7/0 ) | 0 | 0 | 0 |
| 34.2 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан (предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области", основное мероприятие 2.4. Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) Плана реализации государственной программы) | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15.03.2016 года №58 средства областного бюджета Ленинградской области распределены 16 муниципальным образованиям в размере 117 129,2 тыс. руб на предоставление социальных выплат 84 семьям (гражданам) и на предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 155 гражданам. Не распределенный остаток составил 1 505,33 тыс. рублей - его недостаточно для начисления социальной выплаты следующему по сводному списку участнику.*Средства областного бюджета в полном объеме перечислены в бюджеты муниципальных образований в соответствии с соглашениями в марте 2017 года.*В настоящее время осуществляется передача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в муниципальные образования для вручения их гражданам – получателям социальных выплат и открытия блокированных счетов. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 119 805,8(118 634,5/1 171,3) | 117129,2(117129,2/0) | 2676,6(1505/0) | 0 | 0 | 0 |
| 34.3 | Реализация комплекса мер, направленных на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам бесплатно  | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 7 "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктурыв районах массовой жилой застройки ", основное мероприятие 7.1. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, Плана реализации государственной программы);областной закон от 14 октября 2008 года № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.03.2017 № 79», средства областного бюджета выделенные на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в полном объеме перечислены 11 муниципальным образованиям в соответствии с соглашениями.В настоящее время администрациями 6 муниципальных образований, подготавливается конкурсная документация для проведения аукциона и заключения муниципальных контрактов.По состоянию на 01.04.2017 администрациями 5 муниципальных образований(Выборгский район, Петровское с. п., Ларионовское с. п, Мичуринское с. п, Раздольевское с. п Приозерского муниципального района) строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ведется по графику в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в 2016 году.По состоянию на 01.04.2017 средства местного бюджета в размере 304,748 тыс. руб. использованы муниципальными образованиями Выборгский район и Мичуринское с.п. в счет оплаты выполненных строительных работ в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в 2016 году. | 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 236 842,1(225 000,0/11 842,1) | 225304,7(225000,0/304,7) | 11537,4(0/11537,4) | 0 | 0 | 0 |
| 35. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья эконом-класса. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса |
| 35.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ведется ежеквартально. По данным Петростата за 4 квартал 2016 года - 54 305 рублей | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 36. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |
| 36.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области ведется ежемесячно, на 01.04.2017 объем ввода составил 792,53 тыс. кв. метров | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 36.2 | Организация и проведение отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи", строительство жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";постановление Правительства Ленинградской области от 27 июля 2015 года № 279 "Об утверждении Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Ленинградской области";приказ комитета по строительству Ленинградской области от 28 июля 2015 года № 15 "О создании, составе комиссии и утверждении форм протоколов в целях проведения отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Ленинградской области" | В 2016 году участниками программы признаны: 1.ОАО "ОблЖАИК" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района; 2.администрация МО Тосненский район Ленинградской области с проектом строительства 10 тыс. кв.м жилья на земельном участке в г. Тосно; 3.ООО "АРГО-ИНВЕСТ" с проектом строительства 10 тыс.кв.м жилья экономического класса в створе улиц Советская и Новая г.Кировск Кировского муниципального района. *В настоящее время ведется строительство жилого дома в г. Кировск, Ленинградской области, с планируемой датой ввода в эксплуатацию ноябрь-декабрь 2017 года.* | 2017 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 37. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |
| 37.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по строительству Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 (подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", основное мероприятие 3.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Плана реализации государственной программы)  | В 2017 году *продолжена реализация трех этапов региональной адресной программы* «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах»:*1. Этап 2014-2015 годов* По итогам реализации этапа 35 домов введены в эксплуатацию, переселены 2888 человек из 1169 жилых помещений, общей площадью 45,93 тыс.кв.м. *До настоящего времени не завершено строительство 1 многоквартирного жилого дома.* 2. Э*тап 2015-2016 годов.*В рамках реализации данного этапа 28 домов введены в эксплуатацию, в настоящее время ведется строительство 7 многоквартирных жилых домов. *По состоянию на 1.04.2017 года переселено 2034 человека из 802 помещений, расселяемой площадью 31,7 тыс. кв.м.*3. Э*тап 2016-2017 годов.* в рамках которого принимают участие 39 муниципальных образований, где планируется до 31 августа 2017 года расселить 1205 жилых помещений в 273 аварийных домах, расселяемой площадью 46,6 тыс. кв.м., в которых проживают 3011 человек. В настоящее время в соответствии с заключенными муниципальными контрактами ведется строительство 22 жилых домов. *По состоянию на 1 апреля 2017 года переселено 268 человек из 121 жилого помещения, расселяемой площадью 5,24 тыс. кв.м. Четыре дома введены в эксплуатацию.* В 2017 году на счета администраций муниципальных образований осуществлен возврат неизрасходованных в 2016 году средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета в объеме 248,2 млн. рублей и 554,4 млн. рублей соответственно.Оставшиеся средств Фонда и областного бюджета Ленинградской области перечисляются в муниципальные образования после заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, финансирование по которым начнется со второго квартала 2017 года.*Администрациями средства направляются в соответствии с этапами строительной готовности жилых домов. Средства направлены застройщикам не в полном объеме по причине низких темпов строительства жилых домов.*  | 2020 год |  | 39 531,0 | 0 | 39531,0 | 106 948,5(105 302,9/1 645,6) | 0 | 106948,5(105302,9/1 645,6) | 0 | 0 | 0 |
| 38. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей,состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 38.1 | Проведение мониторинга удельного веса числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 39. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 39.1 | Проведение мониторинга количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | На 01.04.2017 по оперативным данным количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов - 2179 | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 40. Индекс цен на первичном рынке жилья(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 40.1 | Проведение мониторинга индекса цен на первичном рынке жилья, ежегодно | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателей проводится раз в год. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 41. Индекс потребительских цен (декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года)(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 41.1 | Мониторинг индекса потребительских цен, ежегодно | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р об утверждении Федерального плана статистических работ (с изменениями и дополнениями) (пункт 2.6.45) | Мониторинг индекса потребительских цен (ИПЦ) проводится на регулярной основе. С начала 2017 года ИПЦ в Ленинградской области составил 101,2% (март 2017 года к декабрю 2016 года), что практически сопоставимо с уровнем цен в целом по России (101,0%) | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 42. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным с начала года(введен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 190) |
| 42.1 | Проведение мониторинга изменения индекса цен на первичном рынке на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках исполнения функций комитета, определенных Положением о комитете по строительству Ленинградской области, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года № 36 | На 01.03.2017 средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам составляет - 11,8% | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600, – всего на 01.04.2017*** | ***129411,0*** | ***0*** | ***129411,0*** | ***1944609,1*** | ***585328,2*** | ***1359280,9*** | ***309960,0*** | ***0*** | ***309960,0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601****"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"** |
| 43. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 43.1 | Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403) (основные мероприятия подпрограммы "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" Плана реализации государственной программы) | В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия проведена следующая работа:1) проведена экспертиза административных регламентов (АР) по 94 государственным услугам, относящихся к социальной сфере;2) рассмотрены 4 проекта АР, по ним подготовлены 4 заключения;2) разработаны и одобрены методические рекомендации по 5 муниципальным услугам;3) актуализированы методические рекомендации по 4 муниципальным услугам;4) согласованы технологические схемы по 5 государственным услугам и 1 муниципальной услуге;5) согласованы технологические карты межведомственного взаимодействия по 9 государственным функциям контроля (надзора). | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 43.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственныхи муниципальных услуг". Организация предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы) | Проведены 3 заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления ГУ и МУ ЛО; Между Правительством Ленинградской области и Минэкономразвития России заключено Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» № 139-08-199 от 21.02.2017, в рамках которого Ленинградской области выделена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятия «организация предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в объеме 14,880 млн. рублей. | 2019 год |  | 14 880,0 | 0 | 14880,0 | 738 598,2 | 98544,6 | 640053,6 | 0 | 0 | 0 |
| 43.3 | Проведение мониторинга качестваи доступности государственных и муниципальных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы) | Подготовлена конкурсная документация на проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.в 2 этапа, при этом на 1 этапе планируется проведение мониторинга по услугам, предоставленным в 2016 году, на 2 этапе – по услугам, предоставленным в 2017 году.*Освоение бюджетных ассигнований кассовым планом запланировано на 2, 4 кварталы 2017 года.* | 2019 год |  | 0 | 0 | 0 | 1 035,0 | 0 | 1035,0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области" (далее –постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395) (подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.1. Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | 1.В РСМЭВ введен в эксплуатацию сервис предоставления электронных копий заключений ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по запросам ОИВ. 2.В рамках действующего гос.контракта проводятся работы по развитию подсистем АИС «Межвед ЛО», создаются 6 новых сервисов межведомственного взаимодействия, осуществляется перенос функциональности на новую программную платформу 18 сервисов запроса ф-сведений, 7 сервисов предоставления р-сведений,5 горизонтальных сервисов, а также 30 услуг.Срок завершения этапа – 30.05.17.*Финансирование осуществляется по факту выполнения работ по государственному заказу* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 16 600,0 | 100,0 | 16500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  |
| 44.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих меств соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами) | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы);Схема размещения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Ленинградской области, утвержденная 20 мая 2016 года (схема размещения МФЦ) | По итогам 2016 года значение составляет – 99,89%. В 1 квартале 2017 года процент остался неизменным, обеспечено функционирование 660 окон ГБУ ЛО «МФЦ» | 2019 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 34.2 настоящего Отчета |
| 44.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ) | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ" Плана реализации государственной программы) | 1. В рамках действующего государственного контракта проводятся работы по разработке функционала предоставления дополнительно 34 гос/мун услуг на базе АИС МФЦ. Осуществляется доработка функционала оказания 19 услуг, реализованных ранее, в связи с изменением НПА. Срок завершения этапа – 09.06.17.2. Обеспечено выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии, в т.ч. в АИС МФЦ создано 58 новых учетных записей.*Финансирование осуществляется по факту выполнения работ по государственному заказу* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 15 761,6 | 772,0 | 14 989,6 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 45.1 | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 (подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области", основное мероприятие 8.3. Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид Плана реализации государственной программы) | 1.Проведена процедура закупки выполнения работ по переводу гос/мун услуг в эл. вид, предусматривающая наличие технической возможности эл.подачи заявления. Для этого выполняется:-перевод в электронный вид 25 новых гос/мун услуг;-доработка (в связи с изменением законодательства) функционала оказания в электронном виде 25 гос/мун услуг, созданного ранее;-размещение на ПГУ ЛО виджетов федеральных услуг «Открытая платформа ЕПГУ (госуслуги)»;2.Повышение удобства пользования ПГУ, включая:-развитие следующих подсистем ПГУ: администрирования, интеграции с РГУ ЛО, интеграции ПГУ ЛО с ЕЛК, интеграции с ИС ЖКХ, интеграции с платежным шлюзом, оплаты государственной пошлины по услуге, -развитие функционала обратной связи модуля ПГУ ЛО «Личный кабинет», функционала ПГУ ЛО «Запись на прием», функционала информирования гражданина о доступных ему услугах;-разработка подсистем АИС «Межвед ЛО»: «Агрегатор платежных документов», «Предварительная запись»;-разработка ФК АИС Межвед ЛО «Консультации»;-развитие АИС «РХПГУ ЛО»;3.Внедрение сервисов общественного контроля качества и популяризации портала посредством развития подсистемы ПГУ «Информационный контент и навигация».*Финансирование осуществляется по факту выполнения работ по государственному заказу* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 56 000,0 | 0 | 56000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.2 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" Плана реализации государственной программы) | 1. Обеспечена бесперебойная работа Портала госуслуг;2. Выполнены работы по переводу в эл.вид 560 875 архивных записей органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области, включая обработку и индексирование отсканированных образов документов, загрузку актовых записей в МАИС «ЗАГС» и их выверка, реставрацию переплетов актовых книг.*Финансирование осуществляется по факту выполнения работ по государственному заказу* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 23 204,8 | 21023,0 | 2182,0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 (подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области", основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области Плана реализации государственной программы) | В связи с уточнениями бюджета Ленинградской области (закон Ленинградской области от 6 апреля 2017 года N 24-оз) *реализация мероприятия начнется с третьего квартала 2017 года.*Идет подготовительная работа по внесению изменений в план-график Комитета.  | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.4 | Создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 (подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области", основные мероприятия: 8.1. Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем, 8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области, 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области) | Ведется разработка тех.задания на выполнение работ по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 56 750,0 | 0 | 56750,0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.5 | Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | Выполняются работы 1.по развитию АИС «Управление имуществом Ленинградской области», телефонно-справочной системы Ленинградской области, АИС «Электронный Детский Сад».2. по созданию ИС управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области .*Финансирование осуществляется по факту выполнения работ по государственному заказу* | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 127 158,9 | 0 | 127158,9 | 0 | 0 | 0 |
| 45.6 | Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области и ведомственных информационных систем | Обеспечено сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области с целью обеспечения устойчивой и эффективной работы в количестве 9 единиц | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 24 830,5 | 1802,0 | 23028,5 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности  |
| 46.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы) | Осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти не более двух раз | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 47. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
| 47.1 | Проведение мониторингов:соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг; фактического соблюдения установ-ленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предприниматель-ской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 403 (подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области", основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" Плана реализации государственной программы)  | Осуществлялась проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего времени ожидания не более 15 минут.Проводился мониторинг времени ожидания в очереди в МФЦ. Среднее значение составило 8 мин. 31 сек. | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, – всегона 01.04.2017*** | ***14880,0*** | ***0*** | ***14880,0*** | ***1060239,0*** | ***122241,6*** | ***937997,4*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"** |
| 48. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на одну женщину) |
| 48.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | Проводится санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в образовательных учреждениях по планированию беременности и исключению нежелательной беременности.За 1 квартал 2017 года психологами женских консультаций медицинских организаций Ленинградской области проконсультировано 46 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 7 женщин сохранили беременность.  | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |
| 48.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | При бесплодии широко применяется ЭКО. За 1 квартал 2017 года направлено 170 женщин на процедуру ЭКО/ИКСИ за счет средств обязательного медицинского страхования, прошли процедуру 44 женщины. *Всего на 2017 год выделено 624 квоты за счет средств ОМС.*  | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |
| 48.3 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей", основное мероприятие 3.2. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала, мероприятие 3.2.11. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей Плана реализации государственной программы);областной закон от 4 октября 2012 года № 73-оз "Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей" | В 2017 году величина среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату составила 28505 рублей, размер выплаты с 01.01.2017 - 9480 рублей. Обеспечено выплатой за 3 месяца 2017 года 7373 ребенка в 7018 семьях.За первый  квартал 2017 года число рожденных третьих и последующих детей  - 696 человек, обратились в органы социальной защиты Ленинградской области  и получили ежемесячную денежную выплату на 651 ребенка. | 2018 год |  | 181 662,2 | 35448,4 | 146213,8 | 608 173,5 | 118703,4 | 489470,1 | 0 | 0 | 0 |
| 48.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 года № 466 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" (подпрограмма 1 "Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области", основное мероприятие 1.1. Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения Плана реализации государственной программы) | Приступили к профобучению 95 женщин (контрольный показатель выполнен на 55,9%).25 женщин завершили обучение, из них 24 продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком, 1 вернулась к трудовой деятельности на новое место работы.Обучение осуществлялось по 14 образовательным программам | 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 3 132,8 | 23,1 | 3109,7 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 49.1 | Формирование условий для ведения здорового образа жизни у населения, обеспечение профилактики заболеваний социального характера  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 (подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Плана реализации государственной программы) | 1.На сайте ГКУЗ ЛО Центр СПИД размещены материалы по профилактике ВИЧ - инфекции. За 1 кв. 2017г. зарегистрировано 47160 посещений сайта.2.С целью профилактики наркомании и алкоголизма в 1кв.2017г. проведена санитарно-просветительная работа с населением специалистами районных наркологических кабинетов Ленинградской области (3233 беседы в учебных заведениях, в комиссиях по делам несовершеннолетних, в наркологических кабинетах, в районных военкоматах, 91 лекция в учебных заведениях, в детских домах, для родителей учащихся; специалистами наркологической службы Ленинградской области проведено 10 семинаров; 1 выступление по телевидению; 1 радиовыступление, 4 выступления в печати;2166 консультаций лицам с никотиновой зависимостью; курс лечения от табачной зависимости в наркологических кабинетах прошли 364 человека; работниками наркологической службы проведено 1538 бесед и лекций по профилактике табачной зависимости). 3. В 1 квартале 2017г. ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики» обеспечил информационным материалом по вопросам профилактики онкологических заболеваний, туберкулеза, гриппа все медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранению. 4. За 1 квартал 2017 года сделан 51 выезд, освидетельствовано на состояние опьянения 1299 человек. Из указанного количества обследованных несовершеннолетние составили 677 человек, освидетельствование их проведено в общеобразовательных учреждениях и местах организованного досуга5.Подготовлен буклет по профилактике суицида у детей, который также направлен в медицинские организации. | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 22.1 настоящего Отчета |
| 49.2 | Оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года № 526 | Продолжается реализация стратегии создания подразделений ЛПУ первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.за 3 мес.2017г. выполнены 51 вылет в районы Ленинградской области для оказания экстренной медицинской помощи, в т.ч. осуществлено 5 акушерских вылетов (эвакуаций) и 3 детских, дети транспортированы в ЛОГБУЗ ДКБ.За 3 мес. 2017г. ВМП получили 3154 жителя Ленинградской области, в т.ч. - 253 ребенка. Из указанного числа 1050 человек получили ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). 5государственных учреждений Ленинградской области включены в перечень медицинских организаций на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета. Областными государственными организациями оказана ВМП 643 жителям Ленинградской области. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606, – всего на 01.04.2017*** | ***181662,2*** | ***35448,4*** | ***146213,8*** | ***611306,3*** | ***118726,5*** | ***492579,8*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606, – итого на 01.04.2017*** | ***615356,5*** | ***105971,2*** | ***509385,3*** | ***7393060,4*** | ***1493068,1*** | ***5899992,3*** | ***797860,0*** | ***49220,0*** | ***748640,0*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается суммарно финансирование за счет средств государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, негосударственных внебюджетных фондов, юридических лиц и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

\*\* Объем плановых ассигнований указан расчетно на основании данных, введенных отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области в автоматизированную систему Минтруда России.