ПРИЛОЖЕНИЕ

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 *на 01.07.2018 года***

**(период с 01.01. по 01.07.2018 г)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, направленногона достижение целевого показателя | Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственныеза исполнение мероприятий | Результат исполнения мероприятия(на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия | Финансирование мероприятия, на 2018 год (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Ленинградской области(областной бюджет/местные бюджеты) | Внебюджетное финансирование \* | Общий процент исполнения, % |
| план | факт | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние | план | факт | отклоне-ние |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"** |
| 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 1.1 | Стимулирование создания и развития индустриальных (промышленных) парков | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  | За отчетный период:- на сайте Комитета размещены Методические рекомендации для ОМСУ о порядке работы индустриальных парков и размещения резидентов (приказ Комитета от 30.03.2018 № 48). Методические рекомендации направлены в ОМСУ для информирования инвесторов;- подтверждены статусы индустриальных парков в ЛО «Гринтейт», «СЗНЦ», «Левобережный» для привлечения резидентов;- направлено обращение в адрес Минпромторга о включении индустриального парка «Кола» в федеральный реестр;- продолжена актуализация в рабочем порядке сведений в ИРИС о свободных площадках для размещения резидентов. Также за отчетный период проведены конкурсные процедуры для заключения государственного контракта на выполнение работы по развитию и актуализации ИРИС, содержащей полную информацию созданных, действующих и планируемых индустриальных парках ЛО | 2018 год |  | - | - | - | - | - | - | За счет собственных средств инвестора |  |
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 2.1 | Организация работы совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленин градской области в целях улучшения инвестиционного климата и обеспечения стабильных условий работы бизнеса на территории региона | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 138-рг внесены изменения в Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17.03.2016 №147-рг «Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области» (далее - Совет) в части актуализации состава Совета. Проведено 1 расширенное заседание Совета под председательством Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко на территории предприятия АО «Гесер» (01.02.2018). Проведено 2 заседания организационного штаба при Совете (26.02.2018, 06.06.2018) | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 2.2 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "единого окна", продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***В I полугодии 2018 года ГКУ «АЭРЛО» приняло на сопровождение 18 новых проектов***. Всего на сопровождении в ГКУ «АЭРЛО» находится 238 инвестиционных проектов, из них 36 иностранных.Заявленный объем инвестиций по каждому из проектов: от 50 до 80 000 млн руб.Сроки реализации проектов: до 2023 года. Было обеспечено:- участие представителей Ленинградской области в 8 конгрессно-выставочных мероприятиях;- проведение 13 презентаций инвестиционных возможностей и преимуществ реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области для потенциальных инвесторов. В I полугодии 2018 года посещаемость Инвестиционного портала Ленинградской области, целевой аудиторией которого являются потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества, составила 30 314 посетителей (33 772 визитов). За отчетный период зарегистрировано 46 обращений инвесторов через Портал.Результат исполнения мероприятия: продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом, снижение административных барьеров | 2024 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 2.3 | Государственная поддержка инвести-ционной деятельности в Ленинградской области в части предоставления субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную дея-тельность | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***На 01.07.2018 исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований.*** ***Субсидия предоставлялась по заявкам, принятым в 2017 году***На основании постановления Правительства ЛО от 25.05.2017 № 167 предоставлена субсидия за 4 квартал 2016 года (частично) в соответствии с дополнительными соглашениями (от 26.06.2018) к соглашениям от 22.12.2017 №101/2017-КЭРиИД, №102/2017-КЭРиИД, №103/2017-КЭРиИД и №104/2017-КЭРиИД: - ЗАО «Интернешнл Пейпер» - 23 174 358,00 руб.;- ООО «Нокиан Тайерс» - 5 090 602,00 руб.;- АО «Усть-Луга Ойл» - 89 643 070,00 руб. | 2018 год |  | - | - | - | **161 606,4** | 0 | 161 606,4 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **161 606,4** | **0** | - | - | - | **100%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 3.1 | Проект "Создание и развитие "Центра развития промышленности Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***На 01.07.2018 исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Субсидия на осуществление деятельности по развитию кластерных инициатив, промышленной кооперации и экспорта предоставлена в соответствии с соглашением от 17.01.2018 №1/2018-КЭРиИД АНО «ЦРП ЛО» Областным законом ЛО от 13.04.2018 №31-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018…» утверждены дополнительные объемы бюджетных ассигнований в размере 211,77 тыс. рублей. Во II квартале 2018 года между АНО «ЦРП ЛО» и Комитетом заключено дополнительное соглашение от 28.05.2018 №1 о предоставлении субсидии в размере 211,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта.В целях презентации деятельности Центра развития промышленности Ленинградской области, как единой региональной площадки по развитию промышленных кластеров, промышленной кооперации, экспортной деятельности, а также позиционирования как регионального института промышленного развития АНО «ЦРП ЛО»:14-16.02.2018 приняла участие в работе XVII Международного инвестиционного форума «Сочи – 2018» (далее – Форум). 24-26.05.2018 приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Ленинградской области. 27.06.2018 АНО «ЦРП ЛО» совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России и Комитетом проведена стратегическая сессия «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки». ***В соответсвии с Соглашением отчет о достижении значений показателей результативности, предоставляется получателем субсидии по итогам года, не позднее 15 января 2019 года*** | 2018 год | 1кв. 2018 год | - | - | - | 58 653,3 | 58 653,3 | 0 | - | - | - | 100% |
| - | - | - | **58 865,1** | **58 865,1** | **0** | - | - | - | **100%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Развитие инфраструктуры поддержки промышленности (территориальных кластеров, производственной кооперации и экспорта Ленинградской области) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В рамках Программы деятельности Центра на 2018 год совместно с ГКУ «АЭРЛО» и Комитетом - организовано участие региона в Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. В рамках форума Центром подписано 2 соглашения (с Региональным отделением РСПП и 3-строннее с Камским инновационным территориально-производственный кластером и машиностроительным кластером Татарстана). Регионом подписано 9 соглашений, направленных на социально-экономическое развитие области, планируемая сумма инвестиций более 30 млрд руб.- организовано участие региона в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В рамках форума Центром подписано 4 соглашения (с Союзом «Автопром Северо-Запад», Фондом содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области, с Консорциумом предприятий тяжелого машиностроения, 3-строннее с «Вордскиллс Россия» и Правительством Ленинградской области, а также Ассоциацией кластеров и технопарков России. Регионом подписано 19 соглашений, направленных на социально-экономическое развитие области, планируемая сумма инвестиций составляет более 35 млрд руб. | 2024 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 3.3 | Государственная поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******Освоение объёмов бюджетных ассигнований в рамках мероприятий*** *«Предоставление субсидии предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на перевозку работников» (3031 тыс. руб.) и «Предоставление субсидии предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возмещения затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала» (1 178,7 тыс. руб.)* ***запланировано в 4 квартале 2018 года***.По мероприятию «Предоставление субсидий предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в целях возвращения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и (или) технологической оснастки» объемы бюджетных ассигнований в размере 8500 тыс. руб. по будут перераспределены в пользу мероприятия «Возмещение части затрат промышленным предприятиям Ленинградской области на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей». | 2018 год |  | - | - | - | **12 709,7** | 0 | 12 709,7 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **0** | **12 709,7** | - | - | - | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Реализация Плана импортозамещения в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | На 1 июля 2018 года ***в план импортозамещения включено 55 видов импортозамещающей продукции.*** ***Начат выпуск 30 видов продукции.*** В рамках уже реализованных проектов создано около 4000 рабочих мест, объем инвестиций превысил 27 млрд рублей. В 2018 году ожидается запуск 4 новых видов продукции. Ведется работа по выявлению новых проектов по выпуску импортозамещающей продукции, с целью последующего включения в План | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 4.1 | Осуществление комплексного экономического анализа тенденций развития отраслей промышленности Ленинградской области, определение путей и мер по устранению негативных явлений в развитии экономики Ленинградской области, в том числе осуществление мониторинга инновационного развития региона и финансово-хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | На постоянной основе осуществляется мониторинг результатов финансово-экономической деятельности предприятий производственных отраслей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса. По результатам мониторинга выявлены причины, оказывающие негативное влияние на функционирование промышленных предприятий, а также основные тенденции развития экономики Ленинградской области. Информация по результатам мониторинга на ежемесячной основе направляется главному федеральному инспектору в Ленинградской области, ежеквартально – Губернатору Ленинградской области, в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации.По результатам анализа рейтинга инновационных регионов России за 2017 год, подготовленного Ассоциацией инновационных регионов России, определены сильные и слабые стороны инновационного развития Ленинградской области, направления для дальнейшего развития и совершенствования инновационных систем. В настоящее время определяются основные направления и механизмы развития инновационной сферы | 2024 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 4.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:*** в соответствии с кассовым планом освоение бюджетных средств ***запланировано на 4 квартал 2018 года.*** | 2018 год |  | - | - | - | **2 798,0** | 0 | 2 798,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **0** | **2 798,0** | - | - | - | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В рамках продолжения работы по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности 29 марта 2018 года проведено заседание совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области. Также утвержден План развития экспортного потенциала в Ленинградской области на 2018 год. Фактически завершено внедрение «базовых» инструментов Стандарта деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности. В рамках ПМЭФ-2018 между Правительством Ленинградской областью и акционерным обществом «Российский экспортный центр» заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности. Соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности областных организаций |  |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, – всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | - | - | - | *235 767,4* | *58 653,3* | *177 114,0* | - | - | - | *24%* |
| ***на 01.07.2018*** | - | - | - | ***235 979,2*** | ***220 471,5*** | ***15 507,7*** | - | - | - | ***93%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** |
| 5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 5.1 | Заключение регионального соглашения о минимальной заработной платев Ленинградской области между Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" и общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Правительством Ленинградской области, региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» и общественной организацией «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» 21 сентября 2017 года № 10/С-17 заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2018 год. ***Соглашением установлен размер минимальной заработной платы с 01.01.2018 в сумме 11 400 рублей***. | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 6. Отношение средней заработной платы педагогических работников *дошкольных* образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 6.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | ***В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 полугодие 2018 года будет опубликована 17 августа 2018 года.***По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы (без организаций федеральной формы собственности) педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 40 522,3 руб. Соотношение к средней зарплате в сфере общего образования (37 948,9) – 106,8%, при плане 102,1%; В соответствии с Указом Президента РФ соотношение - 100%.  | 2018 год |  | - | - | - | **168 600,0** | 42 150,0 | 126 450,0 | - | - | - | 25% |
|  |  |  | **95 050,0** | **73 550,0** |  |  |  | **56%** |
| 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций *общего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации  (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 7.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 полугодие 2018 года будет опубликована 17 августа 2018 года***По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования (41219,7 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области на 2018 год (37 300 руб.) за 1 полугодие 2018 года составило 110,5 % .В соответствии с Указом Президента РФ соотношение - 100%. В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 106,5%.  Проведены совещания по вопросу повышения заработной платы педагогическим работникам **-** в январе *по результатам исполнения целевых показателей за 2017 год* с руководителями планово**-**финансовых служб муниципальных органов управления образованием;**-** в феврале *по результатам исполнения целевых показателей за 1 январь-февраль 2018 года*сзаместителями глав администраций по социальным вопросам и специалистами комитетов финансов муниципальных районов. | 2018 год |  | - | - | - | **430 300,0** | 107 575,0 | 322 725,0 | - | - | - | 25% |
|  |  |  | **219 729,3** | **210 570,7** | - | - | - | **51%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Отношение средней заработной платы *преподавателей и мастеров производственного обучения* образовательных организаций *начального и среднего профессионального образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 8.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\* | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***Причины низкого финансирования:*** ***В 2017 году данный исполнение показателя составило 111%.*** ***В 2018 году прирост данного показателя снизился с учетом достигнутых в 2017 году значений, в связи с чем будет проведено перераспределение бюджетных средств.*** *В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 полугодие 2018 года будет опубликована 17 августа 2018 года*По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (41 853,2 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области на 2018 год (37 300,0 руб.) за 1 полугодие 2018 года составило 112,2 % . В соответствии с Указом Президента РФ соотношение - 100%. В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 100,0%.  | 2018 год |  | - | - | - | **17 600,0** | 4 400,0 | 13 200,0 | - | - | - | 25% |
|  |  |  | **4 400,0** | **13 200,0** | - | - | - | **25%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Отношение средней заработной платы работников *учреждений культуры* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 9.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры \*\* | Комитет по культуре Ленинградской области | ***Расходы произведены в соответствии с кассовым планом на 2018 год.***По данным, размещенным на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области показатель за период январь-март составил 101,2%.По данным отраслевого мониторинга в период за январь-июнь 2018 соотношение составляет 101,6% | 2018 год |  | - | - | - | **552 300,0** | 138 075,0 | 414 225,0 | **25 000,0** | 0 | 25000 | 24% |
| - | - | - | **276 150** | **276 150,0** | **12 500,0** | **12500** | **50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных *организаций высшего образования* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 10.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 полугодие 2018 года будет опубликована 17 августа 2018 года***По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования подведомственных комитету (88 317,2 руб.) к планируемому среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области на 2018 год (37 300 руб.) за 1 полугодие составило 236,8 %. В соответствии с Указом Президента РФ соотношение - 100%. В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 200,0%.  | 2018 год |  | - | - | - | **100 100,0** | 25 025,0 | 75 075,0 | - | - | - | 25% |
|  |  |  | **50 050,0** | **50 050,0** | - | - | - | **50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Отношение средней заработной платы *научных сотрудников* к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| В официальном статистическом отчете по форме № ЗП-образование все научные сотрудники являются работниками федеральных учреждений. В связи с этим показатель исключен из «дорожной карты» Ленинградской области | Плановые значения не устанавливаются |
| 12. Отношение средней заработной платы *врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование*, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 12.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области\*\*  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. В целях совершенствования системы оплаты труда доля стимулирующих выплат за достижение показателей эффективности и результативности деятельности учреждений в структуре среднемесячной заработной платы должна составлять 30%. ***Размер расчетной величины с 01.01.2018 года составляет 9185 руб.*** ***В структуре среднемесячной заработной платы доля стимулирующих выплат составила - 45,5% (план 30%),*** в 2017 году доля составляла 41,0%.Среднемесячная заработная плата у врачей по подведомственной Комитету сети учреждений составила 76843 руб. (2017г - 66723 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (37300 руб.) составило 206,0% (план 200%). | 2018 год |  | - | - | - | **658 800,0** | 164 700,0 | 494 100,0 | **403 200,0** | 100 800,0 | 302 400,0 | 25% |
|  |  |  | **296 460,0** | **362 340,0** | **241 920,0** | **161 280,0** | **51%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Отношение средней заработной платы *социальных работников*, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118)  |
| 13.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы социальных работников Ленинградской области\*\* | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования: финансирование расходов на повышение заработной платы социальных работников осуществляется согласно утвержденному кассовому плану***.По итогам 1 полугодия 2018 года выполнено следующее: 1.) Ежегодное увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов работников, а также увеличение выплат стимулирующего характера:- с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9185 рублей, - стимулирующие выплаты в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, подведомственных комитету, установлены в размере 55% от суммы должностных окладов по учреждению.По оперативной информации средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций за 1 полугодие 2018 года составила 38538,08 руб., или 103,3 % от планируемого показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту 37300 руб.)2.) Проведено привлечение средств для повышения оплаты труда, получаемых за счет перевода непрофильных услуг на аутсорсинг; 3.) Комитетом осуществляется ежемесячный мониторинг средней заработной платы категории работников учреждений социальной защиты населения в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р 4.) Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013-2018 годы)» по форме, размещенной на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Результаты мониторинга направляются в форме отчета о реализации «Дорожной карты» в Минтруд России. | 2018 год |  | - | - | - | **135 700,0** | 27 140,0 | 108 560,0 | **700,0** | 140,0 | 560,0 | 20% |
| - | - | - | **40 926,6** | **94 773,4** | **140,0** | **560,0** | **30%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Отношение средней заработной платы *младшего медицинского персонала* (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 14.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Размер расчетной величины с 01.01.2018 года составляет 9185 руб. ***В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 1 квартал 2018 года 37,4%*** (план 30%), в 2017 году доля составляла 29,8%. Среднемесячная заработная плата у младшего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 37688 руб. (2017г - 29588 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (37300 руб.) составило 101,0% (план 100%). | 2018 год |  | - | - | - | **208 900,0** | 52 225,0 | 156 675,0 | **75 800,0** | 18 950,0 | 56 850,0 | 25% |
|  |  |  | **106 539,0** | **102 361,0** | **45 480,0** | **30 320,0** | **53%** |
| 15. Отношение средней заработной платы *среднего медицинского (фармацевтического) персонала* (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 15.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Размер расчетной величины с 01.01.2018 года составляет 9185 руб. ***В структуре среднемесячной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 1 квартал 2018 года 30,8%*** (план 30%), в 2017 году доля составляла 28,8%. Среднемесячная заработная плата у среднего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 40173 руб. (2017г -34648 руб.). Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (3700 руб.) составило 107,7% (план 100%). | 2018 год |  | - | - | - | **935 000,0** | 233 750,0 | 701 250,0 | **394 300,0** | 95 575,0 | 298 725,0 | 24% |
|  |  |  | **420 750,0** | **514 250,0** | **243 900,0** | **150 400,0** | **50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118)  |
| 16.1 | Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования путем заключения договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации и договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В отчетном периоде осуществлен сбор заявок от администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на целевое обучение граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования для обеспечения потребности предприятий (организаций) Ленинградской области в квалифицированных кадрах. ***Заключено 15 договоров о целевом приеме с образовательными организациями высшего образования. Заключено 200 договоров о целевом обучении с гражданами Российской Федерации.*** | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 16.2 | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В отчетном периоде:- подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области  из федерального бюджета на софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 139-08-2018-036;- заключено 4 договора о финансовом обеспечении расходов с российскими образовательными организациями (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государст­венный университет», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого») на сумму 2487,375 тыс. руб.;- произведена оплата по представленным исполнителями документам за оказанные услуги по 2 и 3 этапам обучения в соответствии с заключенными договорами об образовании специалистов.***Причины низкого финансирования: по условиям заключенных договоров оплата оказанных услуг по обучению поэтапная (во 2 и 4 кварталах 2018 года)*** | 2018 год |  | **948,4** | 0 | 948,4 | 2 052,8 | 0 | 2 052,8 | - | - | - | 0% |
| **361,0** | **587,4** | **1 841,0** | **700,8** | **1 140,2** | - | - | - | **38%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году)(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 17.1 | Обеспечение сохранности и развития музейного фонда | Комитет по культуре Ленинградской области  | За 1 полугодие 2018 года (по оперативным данным мониторинга): проведено выставок – 288, экспозиций –24. Выставки и экспозиции музеев Ленинградской области посетило всего – 626 931 посетителей при плане 439 699 (+ 187 232), в том числе: в стационарных условиях – 483 403, вне стационара – 48 732, посредством сети Интернет – 94 796 посещений. | 2018 год |  | - | - | - | 558 900,0 | 248 115,3 | 310 784,7 | - | - | - | 44% |
| - | - | - | **558 930,2** | **453 478,8** | **105 451,4** | - | - | - | **81%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 18.1 | Выдвижение кандидатов для участия в общероссийских конкурсах "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России"  | Комитет по культуре Ленинградской области  | Началось формирование списков по предложениям администраций муниципальных образований по кандидатурам учащихся, преподавателей и школ искусств на конкурсы.  | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 19. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений *дополнительного образования* к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38) |
| 19.1 | Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников сферы образования\*\*  | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области  | ***В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация Росстата о заработной плате педагогических работников учреждений образования за 1 полугодие 2018 года будет опубликована 17 августа 2018 года.*** По результатам проведенного мониторинга отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (43 935,8 руб.) к средней заработной плате учителей в сфере общего образования в Ленинградской области (41 698,4 руб.) за 1 полугодие 2018 года составило 105,4 % . В соответствии с Указом Президента РФ соотношение - 100%. В соответствии с дополнительным соглашением с Минобрнауки - 100,0%.  | 2018 год |  | - | - | - | **190 100,0** | 47 525,0 | 142 575,0 | - | - | - | 25% |
|  |  |  | **88 700,0** | **101 400,0** | - | - | - | **47%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, – всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | ***948,4*** | *0* | *948,4* | *3958352,8* | *1 090680,3* | *2 867672,5* | ***899 000,0*** | *215 465,0* | *683 535,0* | *27%* |
| ***на 01.07.2018*** | ***361,0*** | ***587,4*** | ***3958171,2*** | ***2 052934,5*** | ***1 905236,7*** | ***543 940,0*** | ***355060,0*** | ***53%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** |
| 20. Смертность от болезней системы кровообращения(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 20.1 | Осуществление организационных меро-приятий по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Отпуск льготных лекарственных препаратов осуществляют 26 аптечных организаций, через 86 точек отпуска в 78 населенных пунктах Ленинградской области (46 – государственные аптечные организации, 24 – частные аптечные организации, 16 – муниципальные аптечные организации).По состоянию на 01.07.2018 заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов и услуги регионального склада на сумму 514 892,50 тыс.рублей. Осуществлена поставка закупленных лекарственных препаратов на сумму 436 028,71 тыс.рублей. ***Обеспечено лекарственными препаратами 36 964 человек по 193 096 рецептам на сумму 349 398,78 тыс.рублей.*** | 2018 год |  | - | - | - | **612 106,2** | 255 000,0 | 357 106,2 | - | - | - | 41% |
|  |  |  | **480 793,9** | **131 312,3** | - | - | - | **78%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******выплаты мер социальной поддержки распределены в течение года неравномерно. Основная доля выплат специалистам, связанных с трудоустройством осуществляется в III квартале года (по окончании образовательных организаций).*** В течение I полугодия выплаты произведены всем обратившимся лицам, имеющим право на их получение в указанный период.Размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. В I полугодии 2018 года произведены выплаты единовременного пособия***4 средним медицинским работникам***, поступившим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области.  | 2018 год |  | - | - | - | 8 625,0 | 60,0 | 8 565,0 | - | - | - | 0,6% |
| - | - | - | **8 430,0** | **60,0** | **8 370,0** | - | - | - | **0,7%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей.*** В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров, врачи судебно-психиатрические эксперты, врачи скорой медицинской помощи. ***В I полугодии 2018 года оказана социальная поддержка 370 врачам дефицитных специальностей.***  | 2018 год |  | - | - | - | **77 160,0** | 39 600,0 | 37 560,0 | - | - | - | 51% |
| - | - | - | **44 400,0** | **32 760,0** | - | - | - | **57%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******выплаты мер социальной поддержки распределены в течение года неравномерно.*** ***Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию.*** В течение I полугодия выплаты произведены всем обратившимся лицам, имеющим право на их получение в указанный период.Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56 500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки..***Оказана социальная поддержка*** *На 01.03.2018 -101 молодому специалисту ЛО****На 01.07.2018 - 172 молодым специалистам ЛО (+71)*** | 2018 год |  | - | - | - | **58 477,5** | 5 706,5 | 52 771,0 | - | - | - | 10% |
| - | - | - | **9 718,0** | **48 749,5** | - | - | - | **17%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******выплаты мер социальной поддержки распределены в течение года неравномерно. Основная доля выплат специалистам, связанных с трудоустройством осуществляется в III квартале года (по окончании образовательных организаций).*** В качестве меры социальной поддержки установлена единовременная компенсационная выплата в размере 345 тыс. рублей молодым специалистам со средним медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2018 годах на работу в сельские населенные пункты. ***В I полугодии меры социальной поддержки предоставлена 5 специалистам,***выплаты произведены всем обратившимся лицам, имеющим право на их получение в указанный период  | 2018 год |  | - | - | - | 24 150,0 | 0 | 24 150,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **17 595,0** | **1 725** | **15 870,0** | - | - | - | **10%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Предусмотрено финансовое обеспечение проведения конкурсов профессионального мастерства и областного праздника, посвященного Дню медицинского работника.***Мероприятия проведены, выплата премий запланирована на III квартал.*** | 2018 год |  | - | - | - | **1 160,0** | 0 | 1 160,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **1 000,0** | **160,0** | - | - | - | **86%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7 | Приобретение жилья для медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  ***Причины низкого финансирования:******в*** I полугодии 2018 года ***квартиры не приобретались.*** | 2018 год |  | - | - | - | 78 000,0 | 0 | 78 000,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **21 530,0** | **0** | **21 530,0** | - | - | - | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет по здравоохране-нию Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******выплаты мер социальной поддержки распределены в течение года неравномерно.*** Предусмотрены единовременные выплаты медицинским работникам в размере 1 миллиона рублей-врачам, 500 тыс. руб. – фельдшерам. ***В I полугодии 2018 года единовременные компенсационные выплаты предоставлены 12 врачам и*** ***5 фельдшерам.*** | 2018 год |  | - | - | - | 52 000,0 | 0 | 52 000,0 | - | - | - | 0% |
| **107 310,0** | **7 105,0** | **100 205,0** | **111 690,0** | **7 395,0** | **104 295,0** | - | - | - | **7%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 21.1 | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 1. В рамках реализации мероприятия в отчетном периоде заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож и Кибер-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза. ***За 6 мес. 2018 года жителям Ленинградской области проведено 7 операций с использованием аппарата Кибер-ножа на общую сумму 1463,0 тыс. руб. и 20 операций на аппарате Гамма-нож на общую сумму 3960,0 тыс. руб***. В этом же центре 157 пациентам из Ленинградской области проведено высокотехнологичное исследование - ПЭТКТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография) на сумму 4437,0 тыс. руб.2. Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных жителей Ленинградской области в ГБУЗ "Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина". ***За 6 мес. 2018 года получили лечение 78 пациентов на общую сумму 9740,023 тыс. руб.*** 3. Продолжена работа по выявлению, в том числе в рамках диспансеризации пациентов со злокачественными новообразованиями. Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Одним из ее индикаторов является «Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)». За 5 мес. 2018 года он составил 56,0% (при целевом – не менее 55,5%). | 2018 год |  | - | - | - | **45 985,3** | 2 769,0 | 43 216,3 | - | - | - | 6% |
| - | - | - | **19 600,0** | **26 385,3** | - | - | - | **43%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.2 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.2 настоящего Отчета |
| 21.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |
| 21.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |
| 21.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |
| 21.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |
| 21.7 | Приобретение жилья для медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |
| 21.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |
| 22. Смертность от туберкулеза(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 22.1 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.2 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.2 настоящего Отчета |
| 22.2 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |
| 22.3 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |
| 22.4 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |
| 22.5 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |
| 22.6 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |
| 22.7 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |
| 23. Смертность от дорожно-транспортных происшествий(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 23.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ленинградской области  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области  | Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в Ленинградской области работает организована работа 2 травмоцентров 1 уровня, 14 травмоцентров 2 уровня и 6 травмоцентров 3 уровня, оснащенные противошоковыми операционными. Пострадавшие при ДТП направляются и поступают в абсолютном большинстве в травмоцентры 1 и 2 уровней. Индикаторный показатель: доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших при ДТП, госпитализированных в стационары - составляет за 5 мес. 2018г. 98,6% (целевой – не менее 82%). В результате г***оспитальная летальность снизилась до 4,4%***. Санитарной авиацией за 6 мес.2018г.. осуществлены 120 вылетов, в т.ч для эвакуации больных пострадавших при ДТП в региональные травмоцентры. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |
| 23.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.2 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.2 настоящего Отчета |
| 23.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |
| 23.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |
| 23.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |
| 23.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |
| 23.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |
| 23.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |
| 24. Младенческая смертность(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 24.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, послеродового периода и новорожденным  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | В рамках ТПГГ обеспечено бесплатное оказание медицинской помощи жителям Ленинградской области и лекарственными препаратами, в т.ч. женщинам и детям. Беременные женщины на этапе женских консультаций за счет средств родового сертификата обеспечиваются бесплатно необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 года № 2782-р. ***За 6 мес. 2018г. сумма обеспечения – 3,1 млн. рублей***. Закупаются лекарственные препараты для родильных отделений, в т.ч. препараты для оказания экстренной помощи новорожденным в родильном зале и палате интенсивной терапии.Осуществляется пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка. Ультразвуковым скринингом в медицинских организациях Ленинградской области за 6 месяцев 2018 года охвачено 98,2 % беременных женщин (2017г. – 97,5%), в том числе 3-х кратным – 88,7% (2017г. – 88,6%). Биохимическим скринингом в первом триместре беременности охвачено 85,0% беременных женщин.За 6 месяцев 2018 года в ГБУЗ ЛОКБ выполнено исследований беременных методом УЗИ – 5793 (6 месяцев 2017г. – 6644), выявлено пороков по УЗИ у 117 плодов (6 месяцев 2017г. – у 92 плодов), выявлено 160 пороков. Биохимический скрининг выполнен у 4796 пациенток (6 месяцев 2017г. – 4950).В сложных случаях женщина госпитализируется в отделение патологии беременности ЛОКБ. У 95% женщин с привычным невынашиванием беременность сохранена. За 6 месяцев 2018г. проконсультировано 1154 беременных высокой группы риска рождения ребенка с ВПР (6 месяцев 2017г. – 967) и 779 супружеских пар (6 месяцев 2017г. – 831), выполнено 105 исследований по пренатальной диагностике (6 месяцев 2017г. – 81), выявлена патология у 9 женщин (6 месяцев 2017г.г. – у 11 женщин).С целью раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний всем новорожденным детям проводится неонатальный и аудиологический скрининги. За 6 месяца 2018 года неонатальный скрининг проведен 98,2% родившихся детей (2017г. – 98,2%), случаев врожденных заболеваний не выявлено. Аудиологический скрининг проведен 99,9% новорожденным из числа родившихся (2017г. – 99,8%), выявлено 10 ребенка с нарушением слуха. Все дети с выявленной патологией направлены на дальнейшее дообследование, взяты на диспансерный учет и получают необходимое лечение. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |
| 24.2 | Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.2 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.2 настоящего Отчета |
| 24.3 | Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.3 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.3 настоящего Отчета |
| 24.4 | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.4 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.4 настоящего Отчета |
| 24.5 | Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.5 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.5 настоящего Отчета |
| 24.6 | Организация профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.6 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.6 настоящего Отчета |
| 24.7 | Обеспечение жильем медицинских работников | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.7 настоящего Отчета | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.7 настоящего Отчета |
| 24.8 | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Результаты исполнения мероприятия отражены в результатах мероприятия пункта 20.8 настоящего Отчета |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пункте 20.8 настоящего Отчета |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598, – всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | - | - | - | *957 664,0* | *303 135,5* | *654 528,5* | - | - | - | *32%* |
| ***на 01.07.2018*** | ***107 310,0*** | ***7 105,0*** | ***100 205,0*** | ***954 134,0*** | ***564 691,9*** | ***389 442,1*** | - | - | - | ***54%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** |
| 25. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 25.1 | Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования (субсидии частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования) | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования ***предусмотрено ежемесячное финансирование 6 частных дошкольных образовательных организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.***В январе-июне 2018 года в Ленинградской фактически создано 472 дополнительных места для детей дошкольного возраста, в т.ч. 141 место для детей в возрасте до 3-х лет: заключены договора о безвозмездном пользовании с застройщиком на 3 объекта всего на 360;увеличена численность воспитанников на 62 чел. за счет внутреннего резерва в результате комплектования по рекомендациям СанПиН функционирующих образовательных организаций; созданы 50 мест в консультационных центрах.Осуществляются ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан в размере 9185,00 руб. (постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2016 № 1504) В бюджете предусмотрена поддержка 500 детей. В целях поддержки и стимулирования развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение затрат по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.По данным автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» ***численность детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих услугу в негосударственном секторе:****- на 01.04.2018 - 229 детей данной категории*;***- на 1.07.2018 - 254 ребенка данной категории (+ 25)*** | 2020 год |  | - | - | - | **38 347,6** | 6 353,8 | 31 993,8 | - | - | - | 16% |
|  |  |  | **18 687,7** | **19 659,9** | - | - | - | **49%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Развитие инфраструктуры дошкольного образования (строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования) | Комитет по строительству Ленинградской области | В рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области" предусмотрено на строительство 5-ти дошкольных образовательных учреждений на 915 мест. За период с 01.01.2018-01.07.2018 предусматривалось финансирование 3-х дошкольных образовательных учреждений.***Причины низкого финансирования: низкое освоение обусловлено необходимостью проведения аукционных процедур, корректировкой проектно-сметной документации и недобросовестной работой подрядной организации.*** | 2020 год |  | - | - | - | 506 590,0 | 13 863,7 | 492 726,3 | - | - | - | 3% |
|  |  |  | **699 665,2** | **43 365,0** | **656 300,2** | - | - | - | **6%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет общего и профес-сионального образования Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******В соответствии с утвержденным кассовым планом финансирование мероприятия предусмотрено на 3 квартал 2018 года.***Предусмотрено приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 ОАО "РЖД" Тосненский район в рамках софинанирования с Тосненским муниципальным районом. | 2020 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | **31 598,2** | **0** | **31 598,2** | - | - | - | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по строительству Ленинградской области | В 2018 году предусмотрено софинансирование строительства объекта «Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровскоесельское поселение, поселок Бугры, кад. № 47:07:0713003:993. Подрядчик определен по итогам конкурсных процедур на проведение работ по строительству объекта. Планируемый срок заключения МК - июль 2018 г.***Причины низкого финансирования: начало финансирование строительства объекта планируется с июля 2018 года*** | 2020 год |  | **139 571,8** | **0** | **139 571,8** | **59 816,5** | **0** | **59 816,5** | - | - | - | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 26.1 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Ленинградской области, представление ежегодного отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Продолжена работа 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций: на базе ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский», ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум имени Е.И.Лебедева", ГБПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" и ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж". На базе центров проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по краткосрочным образовательным программам, ведется мониторинг потребности регионального рынка труда в кадрах, а также оказываются услуги в области профессиональной ориентации.  | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 27. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 27.1 | Комплекс мер, направленных на содействие развитию дополнительного образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | ***В Ленинградской области году доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы составила в 2017 - 75%. Показатель выполнен в полном объеме***.Достижение показателя обеспечено путем реализации новых общеразвивающих программ на базе учреждений дополнительного и общего образования, а также реализации инновационных проектов, проведения современных конкурсных мероприятий для детей, организации сетевого взаимодействия организаций общего, дополнительного и профессионального образования. Продолжилась реализация 6 новых образовательных программ дополнительного образования, разработанных с учетом методических рекомендаций Образовательного центра «Сириус».1. Продолжил реализацию ***проект на базе МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово»*** ***Всеволожского муниципального района Ленинградской области» «Школа-технопарк»*** при участии 18 образовательных организаций Ленинградской области. В формате сетевого взаимодействия проводятся лекции ведущих ученых, интеллектуальные игры, соревнования и конкурсы. Особое значение придается и работе с педагогами. Для них организуются методические семинары, круглые столы. 2. В рамках ***реализации проекта «Детский спорт»*** школьные спортивные клубы созданы и успешно работают в 279 (81 %) школах региона, в том числе в 133 школах, расположенных в сельской местности, 44 331 школьник занимается физической культурой и спортом во внеурочное время. 3. Для ***развития движения JuniorSkills*** в Ленинградской области созданы 5 центров подготовки по компетенциям, на базе учреждений дополнительного образования совместно с учреждения среднего и высшего профессионального образования. В январе 2018 года был проведен 2-й Региональный чемпионат JuniorSkills Ленинградской области, в котором приняли участие 82 школьника. Победители регионального чемпионата приняли участие в IV Чемпионате «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills в Москве. Из 10 команд (20 человек), участвующих в соревнованиях, наши ребята завоевали 9 медалей: золото – 3 команды (6 человек), серебро – 2 команды (4 человека), бронза – 4 команды (8 человек). По итогам Ленинградская область по качеству подготовки участников чемпионата заняла 2 место. 4. Продолжается ***реализация проекта «Живые уроки»***. Разработано более 40 программ экскурсионных образовательных маршрутов в рамках проекта. 5. В рамках ***реализации социально-значимого проекта «Равные возможности детям»*** создано 49 детских (подростковых) клубов по месту жительства во всех муниципальных районах, в том числе 25 клубов создано в сельской местности. К проведению мероприятий в клубах, привлечено более 4000 детей и подростков. Особое внимание уделено детям находящихся в трудной жизненной ситуации и детям «группы» риска. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 28. Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 28.1 | Проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация публичного обсуждения его результатов с предоставлением данных в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | Проведены 2 мониторинга оценки состояния доступности образовательных организаций профессионального образования для организации обучения инвалидов . По результатам мониторингов приспособленная входная группа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья создана во всех образовательных организациях профессионального образования, подведомственных комитету. На официальных сайтах учреждений размещена информация об условиях, созданных в учреждениях для обучения инвалидов. | 2020 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 28.2 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях профессионального образования | Комитет общего и профессиональ-ного образования Ленинградской области | ***Исполнение составило 100% утвержденных бюджетных ассигнований***Субсидии в образовательные организации профессионального образования Ленинградской области. Заключены договора и проводятся работы по обеспечению архитектурной доступности зданий образовательных организаций и приобретению специализированного учебно-производственного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2020 год |  | - | - | - | **18 000,0** | 0 | 18 000,0 | - | - | - | 0% |
|  |  |  | **18 000,0** | **0** | - | - | - | **100%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 29.1 | Выплаты ведущим и молодым ученым Ленинградской областинаучных стипендий Губернатора Ленинградской области и премии Губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу, за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области - ГРБС | 1. *Выплаты именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области осуществляются ежеквартально, по итогам отчетного квартала, за исключением 4 кв.(исполнение-декабрь)**(план – 1 920,0 тыс.руб.)*В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 9 февраля 2018 года № 73-рг «О присуждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области по результатам конкурса, проведенного в 2017 году» в соответствии с договорами на выплату именной научной стипендии Губернатора Ленинградской *области 19 ученым, работающим в научных организациях Ленинградской области*, *произведены выплаты на сумму 456 тыс. рублей.* ***Причины низкого финансирования: на выплату научных премий распоряжение Губернатора Ленинградской области отсутствует*** *(план – 375,0 тыс.руб.)* | 2020 год |  | - | - | - | **2 295,0** | 0 | 2 295,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **456,0** | **1 839,0** | - | - | - | **20%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Организация работы экспертного совета по научно-технической политике Ленинградской области | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 29.03.2018 состоялось заседание совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области. Принятые решение в рамках Совета выполняются ответственными исполнителями - органами исполнительной власти Ленинградской области, институтами поддержки экспорта в регионе. Очередное расширенное заседание Совета с привлечением субъектов МСП и внешних экспертов запланировано на конец сентября 2018 года |  |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599, – всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | ***139 571,8*** | *0* | *139 571,8* | *635 249,4* | *20 217,5* | *615 031,9* | - | - | - | *3%* |
| ***на 01.07.2018*** | ***0*** | ***139 571,8*** | ***849 722,5*** | ***80 508,7*** | ***769 213,8*** | - | - | - | ***8%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600** **«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** |
| 30. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 30.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | **Причины низкого финансирования:*****- неисполнение графика производства работ со стороны подрядных организаций и низкий контроль его исполнения со стороны муниципального заказчика;******- затягиванием администрациями МО сроков проведения торгов, ввиду отсутствия подготовленной документации на проведение конкурсных процедур***В соответствии с Перечнем объектов, утвержденным постановлением Правительства ЛО от 27.12.2017 № 624 утвержденные бюджетные ассигнования распределены в полном объеме доведенных лимитов по 25 объектам, в том числе на реализацию проектно-изыскательских работ по 15 объектам, на строительно-монтажные работы по 10 объектам.***С МО заключено 20 соглашений о предоставлении субсидий.***По состоянию на 01.07.2018 - в Комитет представлено 12 заявок бюджетополучателей субсидий на перечисление средств областного бюджета за фактически выполненные строительно-монтажные работы по объектам. - Комитетом подготовлен проект постановления Правительства ЛО о внесении изменений в Постановление Правительства ЛО от 27.12.2017 № 624 с распределением бюджетных ассигнований областного бюджета ЛО в размере 1 216 526,9 тыс.руб.- Комитетом подготовлен проект постановления Правительства ЛО «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 624 , бюджетные ассигнования по 4 объектам, в том числе:- строительно-монтажные работы (2 объекта) - реконструкция КОС и ВОС с. Старая Ладога; - ПИР (2 объекта) - строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад и п. Аврово Волховского района ЛОБюджетополучателем субсидии является ГУП «Леноблводоканал». | 2019 год |  | - | - | - | 1 297 812,2 | 93 820,2 | 1 203 992,02 | - | - | - | 7% |
| - | - | - | **1 624 275,6** | **149 819,6** | **1 474 456,0** | - | - | - | **9%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов (развитие водоснабжения в сельской местности) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | **Причины низкого финансирования:*****перечисление субсидии осуществляется на основании представленных отчетных документов по факту выполненных работ по строительству и реконструкции заявленных при отборе объектов, согласно условиям соглашений.***В 2018 году предусмотрено финансирование мероприятий по строительству и реконструкции 5-ти объектов водоснабжения и водоотведения, из них 3 объекта – строящиеся (сети водоснабжения в д. Сологубовка - Лезье, ВОС п. Мельниково, водовод в п. Романовка), 2 объекта – проектируемые (сети водоснабжения д. Бегуницы, реконструкция системы водоснабжения д. Янега). В отчетном периоде разработана типовая форма соглашения о предоставлении субсидии МО на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» гос.программы ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». ***За отчетный период с получателями субсидий заключено 3 соглашения.***По состоянию на 01.07.2018 в Комитет представлена 1 заявка бюджетополучателей субсидий на перечисление средств областного бюджета на проведение государственной экспертизы проекта по объекту «Финансирование объекта «Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы", в т.ч. проектные работы (4 км)» на сумму 687 494,13 рублей.  | 2020 год |  | **9 874,0** | 0 | 9 874,0 | **112 171,1** | 0 | 112 171,0 | - | - | - | 0% |
| **0** | **9 874,0** | **711,6** | **111 459,5** | - | - | - | **0,6%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление полномочий по орга-низации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муни-ципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******Финансирование, в соответствии с кассовым планом, предусмотрено во 2 и 4 кварталах 2018 года.***В отчетном периоде утверждено постановление Правительства ЛО от 05.03.2018 года № 73 «О распределении в 2018 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Данным постановлением предусмотрены средства администрации Тихвинского муниципального района в размере 57 142,00 (из них: ОБ-56 513,438 тыс.руб., МБ-628,562 тыс.руб.)  | 2029 год |  | - | - | - | **353 535,4** | **0** | **353 535,4** | - | - | - | **0%** |
| - | - | - | **56 513,4** | **297 022,0** | - | - | - | **16%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | ***Финансирование за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено в 3 квартале 2018 года в соответствии с кассовым планом Комитета.***В соответствии с выделенными денежными средствами было завершено строительство нового источника теплоснабжения в Дзержинском сельском поселении (пос. Торошковичи) Лужского муниципального района Ленинградской области.  | 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **77 169,9** | **31 404,5** | **45 765,4** | **126,1** | **0** | **126,1** | **8 754,2** | **8 340,0** | **414,2** | **46%** |
| 31. Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 31.1 | Проведение мониторинга превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потреби-тельских цен на территории Ленин-градской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | *Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателя проводится раз в год.* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 32. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 32.1 | Проведение мониторинга количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | По оперативным данным количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов  *на 01.04.2018 – 3 595****на 01.07.2018 – 8 710(+5 115)*** | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 33. Индекс цен на первичном рынке жилья(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 33.1 | Проведение мониторинга индекса цен на первичном рынке жилья на территории Ленинградской области (ежегодно) | Комитет по строительству Ленинградской области | *Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателя проводится раз в год.* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 34. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 34.1 | Проведение мониторинга удельного веса числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | *Информация предоставляется по итогам года, в связи с тем, что мониторинг показателя проводится раз в год.* | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |
| 35. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118).Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 35.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по строительству Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******В реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году примут участие 4 муниципальных образования*** (Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района, «Город Отрадное» Кировского муниципального района, Свирьстройское городское поселение Лодейнопольского муниципального района, Лужское городское поселение) на территории которых планируется расселить 8 аварийных многоквартирных домов общей площадью 1035 кв. метров в которых проживают 74 гражданина.В рамках данных мероприятий на территориях муниципальных образований планируется приобретение 26 жилых помещений на вторичном рынке жилья.1. В 1 полугодии 2018 года администрацией муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района ЛО был ***заключен 1 договор*** с подрядной организацией на выполнение работ по проектированию, в соответствии с которым администрации были перечислены денежные средства из областного бюджета Ленинградской области в объеме 59 400,00 рублей. | 2020 год |  | - | - | - | **100 000,0** | 0 | 100 000,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **59,4** | **99 940,6** | - | - | - | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи / Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 36.1 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  | Комитет по строительству Ленинградской области | ***Средства областного и федерального бюджетов распределены в полном объеме.******Перечисление средств субсидии в бюджеты муниципальных образований будет осуществляться Федеральным казначейством после фактического осуществления расходов местных бюджетов.***1. В соответствии с постановлением Правительства ЛО от 26.02.2018 года № 57 средства субсидии в размере перечислены в марте 2018 года в 62 МО ЛО для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 156 молодым гражданам (молодым семьям) и на предоставление дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в случае рождения детей 11 молодым семьям.По состоянию на 1.07.2018 из 156 молодых граждан (молодых семей) средства социальной выплаты реализовали - 44, приобретены жилые помещения общей площадью 2 320,62 кв.м.Остальные молодые граждане (молодые семьи) занимаются подбором жилых помещений. Срок действия свидетельств – до 31.12.2018Во втором квартале МО Сиверское городское поселение осуществило возврат средств субсидии в размере 2 220,98 тыс.рублей по причине отказа молодой семьи в получении свидетельства на предоставление социальной выплаты. 2. Правительством ЛО 07.02.2018 заключено Соглашение с Минстроем России о предоставлении и распределении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»3. Согласно Постановлению Правительства ЛО от 05.03.2018 года № 64 в 2018 году субсидии распределены в 31 МО ЛОдля предоставления 95 молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2018 году на приобретение (строительство) жилья. По состоянию на 1.07.2018 44 молодые семьи реализовали свидетельства на общую сумму 59 129,089 тыс. руб. Семьи приобрели жилые помещения общей площадью 2 313,8 кв.м. на общую сумму средств 86 260,794 тыс. руб., в том числе с использованием собственных и заемных средств на общую сумму в размере 27 131,704 тыс. руб.Остальные молодые семьи занимаются подбором жилых помещений, срок действия свидетельств 7 месяцев (до ноября 2017 года). | 2020 год |  | **21 077,4** | 0 | 21 077,4 | **361 315,5** | 234 468,3 | 126 472,0 | - | - | - | 61% |
| **9 952,8** | **11 124,6** | **298 315,9** | **62 999,6** | - | - | - | **81%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан (предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам с использованием средств ипотечного кредита (займа) | Комитет по строительству Ленинградской области | ***Средства компенсации перечислены на счета граждан в полном объеме.***В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.02.2018 года № 51 средства областного бюджета Ленинградской области распределены 56 МО на предоставление социальных выплат 69 гражданам и членам их семей, (в том числе 25 молодым педагогам) и на предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 161 гражданину. Во втором квартале 2 МО осуществили возврат областных средств в размере 3 107,36 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства ЛО от 25.05.2018 года №166, из областного бюджета ЛО социальные выплаты получили 1 гражданин (семья). Средства областного бюджета перечислены на счет гражданина в размере 2 327,346 тыс. рублей.В настоящее время из 70 свидетельств реализовано 16 свидетельств. Участники приобрели (построили) жилые помещения общей площадью 872,87 кв. метра. Остальные участники занимаются подбором жилых помещений. Срок действия остальных свидетельств 9 месяцев. | 2020 год |  | - | - | - | **119 805,8** | 115 025,8 | 4 780.0 | - | - | - | 96% |
| - | - | - | **119 577,6** | **228,2** | - | - | - | **99%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Реализация комплекса мер, направленных на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам бесплатно  | Комитет по строительству Ленинградской области | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 04.04.2018 года № 115 средства областного бюджета в размере 225 000,0 тыс. рублей распределены в полном объеме ***и будут перечисляться на счета администраций МО по факту выполненных работ и после предоставления актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.***По состоянию на 01.07.2018 средства областного бюджета 2018 года в размере 21 113,83 тыс. рублей перечислены по факту выполненных работ. *По состоянию на 01.07.2018 года в* ***15 МО*** *продолжаются работы по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с заключенными контрактами.****Причины низкого финансирования: работы по муниципальным контрактам выполняются в соответствии с графиками производственных работ.***До настоящего времени в 3-х МО муниципальные контракты на строительство объектов не заключены: МО «Сертолово» Всеволожского МР, Каменногорское городское поселение, с.п.Первомайское Выборгского района. | 2020 год |  | - | - | - | **236 842,1** | 4 000,0 | 232 842,1 | - | - | - | 1,6% |
| - | - | - | **22 738,3** | **214 103,8** | - | - | - | **10%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья экономического класса / Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 37.1 | Проведение мониторинга изменения средней рыночной стоимости квадратного метра строящегося жилья на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Оперативный мониторинг изменения средней рыночной стоимости 1 кв. метра строящегося жилья на территории Ленинградской области ***ведется ежеквартально***. По данным Петростата за 4 кв. 2017 г. - 53 039 руб.***1 кв. 2018 г. - 52 179 руб.(- 860 руб.)*** | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 38. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 38.1 | Проведение мониторинга ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Оперативный мониторинг ввода жилья экономического класса на территории Ленинградской области **ведется ежемесячно**. Объем ввода составилна 01.01.2018 - 2 113,9 тыс. кв. м*на 01.04. - 1 014,3 тыс. кв. м (-1099,6)* ***на 01.07. - 1 354,2 тыс. кв. м (+339,9)*** | 2018 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600, – всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | *30 951,4* | *0* | *30 951,4* | *2 581482,1* | *447 314,3* | *2 134167,8* | - | - | - | *17%* |
| ***на 01.07.2018*** | ***108 121,3*** | ***41 357,3*** | ***66 764,0*** | ***2 908071,6*** | ***647 735,8*** | ***2 260335,8*** | - | - | - | ***23%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601****«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** |
| 39. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 39.1 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и удаленных рабочих меств соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ (базовыми параметрами) | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области, органы исполнительной власти ЛО, предоставляющие государственные услуги | Значение показателя «Доля граждан Российской Федерации, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (к 2015 году - не менее 90 проц.) - 99,89 (показатель рассчитан по данным автоматизированной системы мониторинга развития сети МФЦ). В первом полугодии 2018 года процент остался неизменным, ***обеспечено функционирование 660 окон ГБУ ЛО «МФЦ» в действующих 16 филиалах и 17 отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 231 УРМ.*** Дополнительно организована работа 33 специализированных окон для бизнеса, в том числе создано бизнес-окно центра оказания услуг в г. Кингисепп | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнованияуказаны в пункте 41.2 настоящего Отчета |
| 39.2 | Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ) | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Оплата осуществляется поэтапно, по факту выполнения работ.***1. Проведены работы по развитию автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ (АИС МФЦ), обеспечивающей электронный документооборот между филиалом МФЦ и органом, предоставляющим соответствующую услугу, а именно:• Разработана подсистема интеграции АИС МФЦ с ИС МДМ.• Разработан функционал предоставления 2 услуг.• Доработан функционал предоставления услуг на базе АИС МФЦ посредством взаимодействия с видом сведений/электронным сервисом СМЭВ для 6 услуг;• Обеспечено развитие подсистемы интеграции АИС МФЦ с ИАС МКГУ;• Обеспечено развитие общих функциональных возможностей АИС МФЦ2. Обеспечено выполнение работ по сопровождению и поддержанию АИС МФЦ в работоспособном состоянии. | 2018 год |  | - | - | - | **21 351,7** | 3 770,9 | 17 580,8 | - | - | - | 18% |
| - | - | - | **12 867,1** | **8 484,6** | - | - | - | **60%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 40.1 | Реализация мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Оплата осуществляется поэтапно, по факту выполнения работ***1.  Обеспечено наличие технической возможности эл.подачи заявления на гос/мун услуги, а именно:- разработан функционал оказания 9 гос/мун.услуг;- доработан функционал оказания в электронном виде 50 гос/мун.услуг, созданный ранее;- внедрен функционал оказания 6 гос/мун.услуг. 2. Продолжено создание новых и доработка существующих сервисов Портала:- Интеграция ПГУ ЛО с РС ЕГИСЗ;- Развитие подсистемы ПГУ ЛО «Аналитика и отчетность» | 2018 год |  | - | - | - | **56 000,0** | 10 250,6 | 45 749,4 | - | - | - | 18% |
| - | - | - | **23 214,5** | **32 785,5** | - | - | - | **42%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования: Оплата осуществляется поэтапно, по факту выполнения работ***1. Обеспечена бесперебойная работа ПГУ ЛО «Электронная приемная»;2. Выполнены работы первого этапа по развитию регионального электронного архива органов ЗАГС Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении гос/мун услуг, а именно:- сканирование и перевод в электронный вид архивных записей органов ЗАГС Ленинградской области, включая обработку и индексирование отсканированных образов документов;- загрузка актовых записей гражданского состояния в многоуровневую автоматизированную информационную систему «ЗАГС» и их выверка;- реставрация переплетов актовых книг3. ТЗ на выполнение работ по развитию ИС "Архивы Ленинградской области" на согласовании. | 2018 год |  | - | - | - | **30 204,8** | 5 478,8 | 24 725,9 | - | - | - | 18% |
| - | - | - | **11 399,9** | **18 804,9** | - | - | - | **38%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 | Реализация информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественно-стью Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******Расходы производятся согласно утвержденному кассовому плану на 2018 год.***На август-сентябрь 2018 года предусмотрено проведение 2-х процедур на общую сумму 1 300 000 рублей: на оказание услуг, направленных на увеличение информированности жителей ЛО о механизме получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (стикеры 30х40 см для электропоездов, курсирующих по территории ЛО, и видеоролики в сети Интернет). | 2018 год |  | - | - | - | 300,0 | 0 | 300,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **1 300,0** | **0** | **1 300,0** | - | - | - | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.4 | Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******Расходы производятся согласно утвержденному кассовому плану на 2018 год, на 1 полугодие средства по данному мероприятию не планировались.Оплата осуществляется поэтапно, по факту выполнения работ.***Осуществляются- процедура закупки на выполнение работ по развитию 2 АИС Лов соответствии с заявками ОИВ ЛО;- согласования ТЗ с функциональными заказчиками - 12ИС;***- разработка ТЗ на создание ИС Ситуационного центра Губернатора Ленинградской области*** | 2018 год |  | - | - | - | 84 968,5 | 0 | 84 968,5 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **132 208,5** | **0** | **132 208,5** | - | - | - | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.5 | Сопровождение региональных сегмен-тов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области и ведомственных информационных систем | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования: оплата осуществляется поэтапно, по факту выполнения работ, согласно утвержденному кассовому плану на 2018 год.***Обеспечено сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области с целью обеспечения устойчивой и эффективной работы, в количестве 15 единиц. Работы предусматривали поддержание и восстановление работоспособности систем, обновление программного обеспечения, резервное копирование данных, исправление ошибок, оказание консультаций, обучения новых пользователей. | 2018 год |  | - | - | - | 111 385,7 | 3 715,6 | 107 670,0 | - | - | - | 3,3% |
| - | - | - | **117 369,6** | **26 300,2** | **91 069,4** | - | - | - | **22%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 41.1 | Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров в части предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | Ответственный исполнитель – Комитет экономи-ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинград-ской области, предоставляющие государственные услуги | В первом полугодии 2018 года в рамках реализации мероприятия:- проведена экспертиза административных регламентов по 36 государственным услугам, а также экспертиза внесения изменений в АР по 137 государственным услугам;- рассмотрены 3 проекта постановления Губернатора Ленинградской области об утверждении АР, по ним подготовлены 3 заключения;- разработаны и одобрены методические рекомендации по 3 муниципальным услугам;- актуализированы методические рекомендации по 13 муниципальным услугам;- исключены методические рекомендации по 4 муниципальным услугам;- подготовлены и направлены в органы исполнительной власти, ответственные за разработку методических рекомендаций, предложения по изменению (оптимизации) порядка предоставления муниципальных услуг по 2 муниципальным услугам;- согласованы технологические схемы по 11 государственным услугам, в одну ТС предоставления государственной услуги внесены изменения; - 1 ТС предоставления муниципальной услуги признана утратившей силу (в связи с исключением данной муниципальной услуги из типового рекомендованного перечня услуг). | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| 41.2 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муници пальных услуг". Организация предо-ставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-принимательства | В отчетном периоде проведено 5 заседаний комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.Распоряжением Правительства ЛО от 15.03.2018 №116-р внесены изменения в распоряжение Правительства ЛО от 11.09.2017 №470-р «Об утверждении Перечня услуг и мер поддержки, необходимых для ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по принципу «одного окна» субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, рекомендуемого для использования ГБУ ЛО «МФЦ» в целях расширения спектра услуг, в Перечень включены дополнительно 11 услуг, оказываемых по принципу «одного окна» субъектам малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.На 01.07.2018 года количество услуг, предоставляемых на базе филиала (отдела) ГБУ ЛО «МФЦ» составило 473 услуги. За 1 полугодие 2018 года зарегистрировано количество услуг (количество принятых запросов заявителей о предоставлении услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления услуг, количество консультаций о порядке получения услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей) – 1 850 974 ед., количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса – 2 651 ед., количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры для бизнеса – 38 001 ед.  | 2019 год |  | - | - | - | **789 699,2** | 212 210,7 | 577 488,5 | - | - | - | 26% |
| - | - | - | **476 180,7** | **313 518,5** | - | - | - | **60%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.3 | Проведение мониторинга качестваи доступности государственных и муниципальных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования: освоение бюджетных ассигнований кассовым планом запланировано на 3, 4 кварталы 2018 года***.26 июня 2018 года между Комитетом и единственным участником открытого конкурса - НП «ЦППИ» заключен государственный контракт № 17/2018-КЭРиИД на выполнение работ по проведению мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Цена контракта составила 1035,0 тыс. рублей: 1 этап – 414,0 тыс. рублей, 2 этап – 621,0 тыс. рублей.***Срок завершения работ: первый этап – 01.08.2018, 2 этап – 01.12.2018.***  | 2019 год |  | - | - | - | **1 035,0** | 0 | 1 035,0 | - | - | - | 0% |
| - | - | - | **0** | **1 035,0** | - | - | **-** | **0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ***Причины низкого финансирования:******оплата осуществляется поэтапно, по факту выполнения работ, согласно утвержденному кассовому плану на 2018 год. В*** ***1 полугодии выделено дополнительное финансирование в объеме 8 100 тыс.руб, т.е. годовой план увеличился на 26%.***1. Разработан функционал направления межведомственных запросов по 2-ум видам сведений;2. Выполнены работы по развитию подсистем АИС «Межвед ЛО»: "Портал МЭВ ЛО", "Администрирование" и защиты информации, а также ФК АИС «Межвед ЛО»: "Аналитика и отчетность" и "Личный кабинет";3. Создан ФК "Клиент ГИС ГМП" АИС «Межвед ЛО»;4. Разработан функционал, обеспечивающий реализацию процессов предоставления 20 услуг в новой версии АИС «Межвед ЛО»; | 2018 год |  | - | - | - | 22 582,0 | 4 461,8 | 18 120,2 | - | - | - | 20% |
| - | - | - | **31 032,0** | **5 060,0** | **25 972,0** | - | - | - | **16%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4)  |
| 42.1 | Проведение мониторинга соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в сфере предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | В отчетном периоде осуществлялась проверка соблюдения в административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций ограничения среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти – не более двух раз.  | 2019 год |  | Для реализации мероприятияфинансирование не требуется |  |
| 43. Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг(показатель введен решением совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО и Общественного совета СЗФО 28.03.2014 № 38 (34/1 -34/4) |
| 43.1 | Проведение мониторингов:соблюдения показателя в правовых актах Ленинградской области по вновь утверждаемым административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при внесении изменений в действующие правовые акты, регламентирующие предоставление услуг; фактического соблюдения установ-ленного показателя | Ответственный исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, соисполнители – органы исполнительной власти Ленинградской области, предоставляющие государственные услуги в сфере предприниматель-ской деятельности, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-сиональным отношениям Ленинградской области | 1. На постоянной основе осуществляется проверка административных регламентов предоставления государственных услуг и разработанных методических рекомендаций в целях соблюдения среднего времени ожидания не более 15 минут.2. Проводится мониторинг времени ожиданиязаявителей в очереди посредством системы управления электронной очередью Qmatic*.* Среднее значение составило: *на 01.01.2018 - 9 мин. 37 сек**на 01.04.2018 - 9 мин. 35 сек.(-2сек.)****на 01.07.2018 - 7 мин. 31 сек (-2 мин04сек)*** | 2019 год |  | Для реализации мероприятия финансирование не требуется |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601, – всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | - | - | - | *1117 526,9* | *239 888,4* | *877 638,5* | - | - | - | *21%* |
| ***на 01.07.2018*** | - | - | - | ***1 180200,8*** | ***555 022,4*** | ***625 178,4*** | - | - | - | ***47%*** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** |
| 44. Суммарный коэффициент рождаемости (показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 44.1 | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику абортов  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Проводится санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в образовательных учреждениях по планированию беременности и исключению нежелательной беременности. ***За 6 месяца 2018 года психологами женских консультаций медицинских организаций Ленинградской области проконсультировано 354 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 18 женщин сохранили беременность.*** Осуществляется строительство перинатального центра в Ленинградской области (г. Гатчина), в котором будет функционировать кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 44.2 | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Всего на 2018 год выделено 650 квот за счет средств ОМС. ***За 6 мес. 2018 года направлено 322 женщины на процедуру ЭКО/ИКСИ*** за счет средств обязательного медицинского страхования, пролечены 298 женщин (2017г. – 362). Беременные женщины группы риска за счет средств областного бюджета получают санаторно-курортное лечение. В 2018 году выделено 70 путевок. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| 44.3 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | ***Расходование средств осуществляется по мере потребности.***В 2018 году величина среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату составила 29700 рублей, размер выплаты на 01.01.2018 – 9724 рублей. ***Обеспечено выплатой за 1 полугодие 2018 года 8 238 ребенка в 7 660 семьях.*** | 2018 год |  | **165 887,4** | 27 744,8 | 138 142,6 | **702 028,6** | 145 830,7 | 556 197,9 | - | - | - | 20% |
| **74 780,2** | **91 107,2** | **312 728,5** | **389 300,1** | - | - | - | **45%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.4 | Профессиональное обучение и допол- нительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | В январе - июне 2018 года за предоставлением услуги по профессиональному обучению в службу занятости обратились 155 женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, из них: 151 – приступили к обучению, 4 – ожидают начало запуска учебной группы. Обеспеченность потребности в обучении составила 97,4 %. Контрольный годовой показатель выполнен на 75,5 %. Завершили обучение 115 женщин из 151.Профессиональное обучение женщин осуществлялось под конкретные рабочие места по 21 образовательной программе. | 2020 год |  | - | - | - | **3 840.0** | **61,7** | **3 778,3** | - | - | - | **1%** |
| - | - | - | **2 313,9** | **1 526,1** | - | - | - | **60%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении(показатель утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта 2017 года № 118) |
| 45.1 | Формирование условий для ведения здорового образа жизни у населения, обеспечение профилактики заболеваний социального характера  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 1. На сайте ГКУЗ ЛО Центр СПИД размещены материалы по профилактике ВИЧ - инфекции. За 6 мес. 2018 г. зарегистрировано более 160000 посещений сайта 2. За 1-е полугодие 2018 года врачами-наркологами амбулаторной наркологической службы Ленинградского областного наркологического диспансера выполнено 13 выездов в районы, осмотрено в ходе выездов 7 человек (все 7 – несовершеннолетние лица).3.За отчетный период проведено 5069 консультаций лицам с никотиновой зависимостью, курс лечения от табачной зависимости в наркологических кабинетах прошли 972 человека; 4. За 6 мес. 2018г. ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики» подготовил информационный материал по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, гриппа, иммунопрофилактике. Издано и роздано по медицинским организациям 38,5 тыс. экземпляров, печатной продукции (плакаты, буклеты, листовки, календари). 5. В «школах здоровья», работающих на базе медицинских организаций за 6 мес. 2018г. прошли обучение: по вопросам ЗОЖ – 24370 чел., для беременных – 528 женщин, для больных с артериальной гипертензией- 2680 чел., с сахарным диабетом – 936 чел., бронхиальной астмой – 364 чел., по борьбе с курением – 835 чел. В медицинских организациях Ленинградской области работают 4 кабинета отказа от курения.6. В отчетном периоде с целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК проводилась диспансеризация взрослого населения. За 6 мес.2018г. диспансерные осмотры прошли 173280 чел. (39,6% от годового плана). На диспансерном учете находятся 12 132 ВИЧ-инфицированных лиц (81,2 % лиц от подлежащих наблюдению). Получают антиретровирусную терапию 6 098 чел. – 50,3% от состоящих под наблюдением. За 6 месяцев 2018 года назначено лечение 305 больному вирусными гепатитами В и С. За последние три года отмечается рост охвата профилактическими осмотрами на туберкулез. за 6 мес. 2018 года прошли 490191человек (36,4% от населения).  8. За 6 мес. 2018г. с использованием передвижных пунктов медицинского освидетельствования специалистами наркологической службы сделано 119 выездов, освидетельствовано на состояние опьянения 2814 человек. Из указанного количества обследованных несовершеннолетние составили 1030 чел., освидетельствование их проведено в общеобразовательных учреждениях и местах организованного досуга. | 2018 год |  | Плановые и фактические бюджетные ассигнования указаны в пунктах 20.1, 21.1, 23.1 настоящего Отчета |  |
| 45.2 | Оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Продолжается реализация стратегии создания подразделений ЛПУ первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности. В населенных пунктах, где в настоящее время отсутствуют медицинские учреждения, продолжена практика использования передвижных амбулаторий. Для обеспечения выездной работы медицинских работников на селе используются 18 передвижных врачебных амбулаторий и 2 автопоезда в составе передвижные поликлиника, флюорограф, маммограф (Выборг, Гатчина). Для доставки сельского населения в центральные районные больницы по утвержденному графику работают 20 «больничных» автобусов ПАЗ с подъемниками для маломобильных категории граждан. В населенных пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения организовано 526 домовых хозяйства, оснащенные набором для оказания первой помощи. Используется санитарная авиация для оказания экстренной медицинской помощи, за 6 мес. 2018г. выполнены 120 вылетов в районы Ленинградской области для оказания экстренной медицинской помощи, в т.ч. осуществлены 5 акушерских вылетов (эвакуаций) и 10 детских, дети транспортированы в ЛОГБУЗ ДКБ.За 6 мес. 2018г. ВМП получили 74690 жителей Ленинградской области, в т.ч. – 777 детей. Из указанного числа 1935 пациентов (в т.ч. 78 детей) получили ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Четыре государственных учреждения Ленинградской области включены в перечень медицинских организаций на оказание ВМП за счет средств федерального бюджета. Областными государственными организациями оказана ВМП 3630 жителям Ленинградской области. | 2018 год |  | В рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области |  |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606, – всего*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | ***165 887,4*** | *27 744,8* | *138 142,6* | ***705 868,6*** | *145 892,4* | *559 976,0* | - | - | - | *20%* |
| ***на 01.07.2018*** | ***74 780,2*** | ***91 107,2*** | ***312 790,2*** | ***393 078,4*** | - | - | - | ***45%*** |
| ***Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606, – итого*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *на 01.04.2018* | *337 359,0* | *27 744,8* | *309 614,2* | *9 074 384,3* | *2 305781,7* | *6 768602,6* | *920 000,0* | *215 465,0* | *704535* | *25%* |
| ***на 01.07.2018*** | ***521 838,9*** | ***123 603,5*** | ***398 235,4*** | ***10 792147,9*** | ***4 434155,0*** | ***6 357992,9*** | ***899 000,0*** | ***543940,0*** | ***355060*** | ***42%*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается суммарно финансирование за счет средств государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, негосударственных внебюджетных фондов, юридических лиц и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

\*\* Объем плановых ассигнований указан расчетно на основании данных, введенных отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области в автоматизированную систему Минтруда России.