## 2016
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 ноября 2015 года № 444
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области от "__"_____г. №_____)
[8 empty] | Перечень |  |  |  |  | (приложение 1)
объектов подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), | Проектная мощность, (единовременная пропускная способность, чел.) | Сроки строи-тельст-ва (годы) | Информация о состоянии ПСД (№ заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) |  | Финансовый год | Планируемые источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Бюджетополучатель | ГРБС
[5 empty] | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Основное мероприятие 3.1 "Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов"
1.1 | Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе корректировка проекта - 2017 год) 2 очередь | 61 | 2014-2020 | №47-1-6-0071-12 от 15.03.2012 | 1 114 493,6 (в ценах 2011 года, в том числе ПИР- 12750,0) | 1230027.51 | 2019 | 144000 |  | 144000 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области (далее- Комитет)
[7 empty] | 2020 | 191608 |  | 191608
1.2 | Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор | 60 | 2016-2019 | №47-1-7-0153-16 от 27.04.2016 | 824524,82, (в том числе ПИР- 8700,0) | 876415 | 2019 | 567382 |  | 567382 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет
1.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а, в том числе проектные работы | 88 | 2014-2020 | №47-1-4-0226-13 от 07.10.2013 | 154884 (в ценах 2013 года, в том числе ПИР - 4976,0) | 152456.4 | 2019 | 31729 |  | 22598 | 9131 |  | Сланцевский муниципальный район | Комитет
[7 empty] | 2020 | 12426 |  | 11432 | 994
1.4 | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" (структурное подразделение имени С.И.Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, дом 4 | 24 | 2016, 2019-2020 | №47-1-7-0302-14 от 14.11.2014 | 60673,5 (в ценах 2014 года, в том числе ПИР- 1852,45) | 69735.9 | 2019 | 55746.3 |  | 39191.3 | 16555 |  | Выборгский район | Комитет
[7 empty] | 2020 | 32084 |  | 22283 | 9801
1.5. | Строительство стадиона с искусственным покрытием, г. Отрадное | 103 | 2018-2019 | №47-1-4-0233-15 от 04.12.2015 (по проекту), по смете №47-1-7-0590-15 от 22.12.2015 | 57 233,9 (в ценах 2015 года, в том числе ПИР - 999,07) | 65279 | 2019 | 55101.3 |  | 43673 | 11428.3 |  | Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района | Комитет
1.6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района | 40 | 2018-2019 | №47-1-8-0691-16 от 11.10.2016 | 66 102,66 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР- 2 033,64) | 69965 | 2019 | 57166 |  | 53736 | 3430 |  | Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет
1.7. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 149 | 2019-2021 | №47-1-1-3-0245-18 от 01.10.2018 | 289252,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР - 6313,55) | 297651.54 | 2019 | 50000 |  | 10000 | 40000 |  | Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет
[7 empty] | 2020 | 180000 |  | 90000 | 90000
[7 empty] | 2021 | 119970 |  | 59985 | 59985
[7 empty] | 2022 | 26308 |  | 13154 | 13154
1.8. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК), на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, г. Всеволожск, линия 4-я | 168 | 2019-2021 | №47-1-1-3-004320-2019 от 28.02.2019 (по проекту), по смете №47-1-0037-19 от 28.02.2019 | 420168,50 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР - 8 638,98) | 432929 | 2019 | 30000 |  |  | 30000 |  | Всеволожский муниципальный район | Комитет
[7 empty] | 2020 | 160000 |  | 110000 | 50000
[7 empty] | 2021 | 270254 |  | 213969 | 56285
1.9 | Реконструкция стадиона г. Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, улица Дачная, д.6а | 59 | 2019-2020 | №1-1-2-0040-17 от 01.11.2017 | 64261,09 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР - 1398,41) | 69371.98 | 2019 | 20007.47 |  | 17888.67 | 2118.8 |  | Никольское городское поселение Тосненского района | Комитет
[7 empty] | 2020 | 54926.54 |  | 45362.33 | 9564.21
1.10. | Строительство плавательного бассейна в г. Ивангород | 93 | 2015-2019 | №47-1-7-0310-15 от 03.07.2015 | 314582,88 в ценах 2014года, в том числе ПИР- 9000 | 338585.8 | 2019* | 2787 |  | 2287 | 500 |  | муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» | Комитет
[7 empty] | 2020 | 30200 |  | 28086 | 2114
1.11. | Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района | 28 | 2018-2019 | №47-1-8-0607-15 от 25.11.2015 | 64 418,31 (в ценах 2015 г.) | 74778 | 2019* | 7166.97 |  | 6650.97 | 516 |  | Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет
1.12. | "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Кировске Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.1. | 47 | 2019-2021 | №47-1-7-0428-17 от 21.05.2017 | 96 207,96 (в ценах 2016 года, в т.ч. ПИР - 2 440) | 111098 | 2019 | 2500 |  | 1750 | 750 |  | Кировский муниципальный район | Комитет
[7 empty] | 2020 | 71429 |  | 50000 | 21429
[7 empty] | 2021 | 43216 |  | 30252 | 12964
1.13. | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября,д.10 | 91 | 2020-2021 | №47-1-1-3-024175-2019 от 10.09.2019 (по проекту), по смете №47-1-0173-19 от 10.09.2019 | 192804,82 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР- 6317,89) | 193200.46 | 2020 | 12658 |  | 11518.8 | 1139.2 |  | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет
[7 empty] | 2021 | 181966 |  | 165589.1 | 16376.9
[7 empty] | 2022 | 34675 |  | 31554.3 | 3120.7
1.14. | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20 | 106 | 2020-2022 | №47-1-1-3-030311-2019 от 05.11.2019 (по проекту), по смете №47-1-0200-19 от 05.11.2019 | 499534,77 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР- 8466,1) | 508747.14 | 2020 | 12500 |  | 11625 | 875 |  | Рощинское городское поселение Выборгского района | Комитет
[7 empty] | 2021 | 257653 |  | 239617.3 | 18035.7
[7 empty] | 2022 | 275385 |  | 256108.1 | 19276.9
1.15. | "Биатлонно- лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района" (1 этап строительства) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки | 48 | 2020-2021 | №47-1-1-3-0091-18 от 26.03.2018 (по проекту), по смете №47-1-0046-18 от 26.03.2018 | 98647,76 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР- 3990) | 114688 | 2020 | 25317 |  | 23544.8 | 1772.2 |  | Тосненское городское поселение Тосненского района | Комитет
[7 empty] | 2021 | 97930 |  | 91074.9 | 6855.1
1.16. | Здание крытой ледовой арены по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, уч.№65а | 40 | 2020-2022 | №47-1-1-3-021682-2019 от 19.08.2019 (по проекту), по смете №47-1-0156-19 от 19.08.2019 | 298381,83 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР- 3100) | 305911.98 | 2020 | 29260 |  | 26919.2 | 2340.8 |  | Волховский муниципальный район | Комитет
[7 empty] | 2021 | 162999 |  | 149959.1 | 13039.9
[7 empty] | 2022 | 149241 |  | 137301.7 | 11939.3
1.17. | Объект капитального строительства "Физкультурно- оздоровительный комплекс дер. Новолисино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер.Новолисино, ул.Заводская, д.5а | 35 | 2020-2022 | №47-1-1-2-0001-17 от 09.03.2017 | 51423,79 в ценах 2016 года, в том числе ПИР- 1401,47 | 61638 | 2020 | 4286 |  | 3985.98 | 300.02 |  | Тосненское городское поселение Тосненский район | Комитет
[7 empty] | 2021 | 51429 |  | 47828.97 | 3600.03
[7 empty] | 2022 | 8614 |  | 8011.02 | 602.98
1.18. | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов |  | 2023 |  |  |  | 2023 | 977665 |  | 852665 | 125000 |  |  | Комитет
1.19. | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов |  | 2024 |  |  |  | 2024 | 977665 |  | 852665 | 125000 |  |  | Комитет
| Итого по основному мероприятию 3.1 | [5 empty] | 2019 | 1023586.04 |  | 909156.94 | 114429.1
[7 empty] | 2020 | 816694.54 |  | 626365.11 | 190329.43
[7 empty] | 2021 | 1185417 |  | 998275.37 | 187141.63
[7 empty] | 2022 | 494223 |  | 446129.12 | 48093.88
[7 empty] | 2023 | 977665 |  | 852665 | 125000
[7 empty] | 2024 | 977665 |  | 852665 | 125000
| Всего по основному мероприятию 3.1 | [5 empty] | 2019-2024 | 5475250.58 |  | 4685256.54 | 789994.04
2. Основное мероприятие: 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов"
2.1. | Ремонт напольного покрытия спортивных залов физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР "НИКА" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Заводская, д.2 | 58 | 2019 | №05-09-19 от 5.09.2019 | 2924,9 (в ценах 2019 года) | 2924.9 | 2019 | 2924.9 |  | 2632.4 | 292.5 |  | Сиверское городское посленеие Гатчинского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.2 | Спорткомплекс "Юность". Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина 41-а г. Приозерска Ленинградской области по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, 41-а | 40 | 2018-2020 | №1-1-2-0031-17 от 11.10.2017 | 88078,6 (в ценах 2017года, в том числе ПИР - 68,0) | 95188.58 | 2019 | 22563 |  | 22087.6 | 475.4 |  | Приозерский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
[7 empty] | 2020 | 63547.5 |  | 57192.7 | 6354.8
2.3. | Капитальный ремонт МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" | 63 | 2016-2020, 2022 | №47-1-0244-18 от 05.12.2018 | 255452,05 (в ценах 2018 года) | 255452.05 | 2019 | 170911.4 |  | 166402.2 | 4509.2 |  | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
[7 empty] | 2020 | 37282.8 |  | 34300.2 | 2982.6
[7 empty] | 2022 | 58558.81 |  | 57973.21 | 585.6
2.4. | Капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д.1 | 28 | 2019 | №47-1-0132-19 от 18.07.2019 | 34992,94 (в ценах 2019 года) | 35903 | 2019 | 35903 |  | 32471 | 3432 |  | Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.5. | Выполнение работ по замене покрытия футбольного поля, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул. Титова, д.45, к.1. | 28 | 2019 | №47-1-0127-19 от 10.07.2019 | 22430,69 (в ценах 2019 года) | 9392.8 | 2019 | 9392.8 |  | 8370.9 | 1021.9 |  | Лодейнопольский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
| Выполнение работ по замене ограждающих конструкций, оборудования и благоустройства территории футбольного поля по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д.45, к.1 |  | 2019-2020 |  |  |  | 2019 | 9630 |  | 8582.2 | 1047.8
|  |  |  | №47-1-0203-19 от 12.11.2019 | 7803,0 (в ценах 2019 года) | 8893 | 2020 | 8893 |  | 8003.7 | 889.3
2.6. | Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г.Луга, пр. Комсомольский, д.21 | 28 | 2020 | №77-2-1-2-1441-19 от 23.07.2019 | 13815,15 (в ценах 2019 года) | 14843.6 | 2020 | 14843.6 |  | 13507.7 | 1335.9 |  | Лужский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.7. | Капитальный ремонт здания Общественного центра в части, спортивного зала, прилегающих к нему помещений и фасадов перечисленных помещений по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д.41 | 40 | 2020 | №47-1-0223-18 от 16.10.2018 | 70954,56 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР- 1715,9) | 77039.4 | 2020 | 77039.4 |  | 67794.7 | 9244.7 |  | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.8. | Капитальный ремонт зданий и сооружений спортивного комплекса "Химик" МКУ "ФОК "Сланцы" | 106 | 2020-2021 | №78-2-1-2-1897-18 от 21.12.2018 | 46483,7 (в ценах 2018 года) | 51720.7 | 2020 | 41969.7 |  | 36933.3 | 5036.4 |  | Сланцевский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
[7 empty] | 2021 | 13462.6 |  | 11847.1 | 1615.5
2.9. | Капитальный ремонт футбольного поля МБУ Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д.13 | 28 | 2021 | в стадии разработки |  | 70000 | 2021 | 70000 |  | 63000 | 7000 |  | Всеволожский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.10. | Капитальный ремонт объекта "Стадион", г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2 | 90 | 2021 | в стадии разработки |  | 49455.2 | 2021 | 49455.2 |  | 45004.2 | 4451 |  | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.11. | Капитальный ремонт спортивного объекта: «Стадион», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона | 80 | 2020 | в стадии разработки |  | 92336.8 | 2020 | 5494.5 |  | 5000 | 494.5 |  | Тосненское городское поселение Тосненского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
|  |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 86842.3 |  | 79026.5 | 7815.8
2.12. | Капитальный ремонт запасного футбольного поля открытого стадиона широкого профиля муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево», расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Полевая, д.4 | 82 | 2021 | в стадии разработки |  | 39435.93 | 2021 | 41793.9 |  | 38032.4 | 3761.5 |  | «Город Пикалево» Бокситогорского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.13. | Капитальный ремонт стадиона , г. Кировск, ул. Советская, д.1 | 55 | 2021-2022 | в стадии разработки |  | 104816.4 | 2021 | 38988.7 |  | 35089.8 | 3898.9 |  | Кировский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
[7 empty] | 2022 | 68263.4 |  | 61437.1 | 6826.3
2.14. | Капитальный ремонт спортивного объекта: Открытый спортивный комплекс (стадион) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, дом 20а | 94 | 2022-2023 | в стадии разработки |  |  | 2022 | 33825.2 |  | 29089.7 | 4735.5 |  | Приморское городское поселение Выборгского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
[7 empty] | 2023 | 40386.11 |  | 34732.06 | 5654.05
2.15. | Приобретение оборудования Капитальный ремонт спортивной тренировочной площадки Рощино | 28 | 2022 | в стадии разработки |  |  | 2022 | 11442.9 | 10830 | 570 | 42.9 |  | Рощинское городское поселение Выборгского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.16. | Капитальный ремонт спортивных объектов |  | 2023 |  |  |  | 2023 | 120713.89 |  | 113767.94 | 6945.95 |  | Муниципальные районы Ленинградской области | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.17 | Капитальный ремонт спортивных объектов |  | 2024 |  |  |  | 2024 | 161100 |  | 148500 | 12600 |  | Муниципальные районы Ленинградской области | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
| Итого по основному мероприятию 3.2 | [5 empty] | 2019 | 251325.1 | 0 | 240546.3 | 10778.8
[7 empty] | 2020 | 249070.5 | 0 | 222732.3 | 26338.2
[7 empty] | 2021 | 300542.7 | 0 | 272000 | 28542.7
[7 empty] | 2022 | 172090.31 | 10830 | 149070.01 | 12190.3
[7 empty] | 2023 | 161100 | 0 | 148500 | 12600
[7 empty] | 2024 | 161100 |  | 148500 | 12600
| Всего по основному мероприятию 3.2 | [5 empty] | 2019-2024 | 1295228.61 | 10830 | 1181348.61 | 103050
3. Основное мероприятие 3.3 "Создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений"
3.1. | Создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений |  | 2022-2024 |  |  |  | 2022
[7 empty] | 2023 | 462000 |  | 462000
[7 empty] | 2024 | 462000 |  | 462000
| Итого по основному мероприятию 3.3 | [5 empty] | 2019
2020
2021
2022
[7 empty] | 2023 | 462000 |  | 462000
[7 empty] | 2024 | 462000 |  | 462000
| Всего по основному мероприятию 3.3 | [5 empty] | 2019-2024 | 924000 |  | 924000
4. Федеральный проект «Спорт – норма жизни».
4.1. | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта -плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения | 205 | 2018-2020 | №47-1-1-3-0161-18 от 09.06.2018 (по проекту) по смете №47-1-0130-18 от 14.06.2018 | 689957,02 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР- 15796,9) | 674160.12 | 2019 | 28838.8 | 14115.5 | 14723.3 |  |  | ООО "Бассейн ГАТ" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
[7 empty] | 2020 | 361500 |  | 361500
4.2. | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта -плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 148 | 2019-2021 | №47-1-1-3-031643-2019 от 14.11.2019 (по проекту) по смете №47-1-0211-19 от 14.11.2019 | 777558,29 (в ценах 2019 года.) | 777558.29 | 2019 | 162000 | 79292.5 | 82707.5 |  |  | ООО "Бассейны "Атлантика" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
[7 empty] | 2020 | 299675.5 | 79292.5 | 220383
[7 empty] | 2021 | 342659.687 |  | 342659.687
4.3. | Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков | 200 | 2017-2020 | №47-1-7-0184-14 от 01.08.2014 | 760569,97 (в ценах 2013 года, в том числе ПИР- 13852,71) | 1004936.9 | 2019 | 165150 | 66150 | 70000 | 29000 |  | Кингисеппский муниципальный район | Комитет
[7 empty] | 2020 | 433039.1 | 211737 | 138101.9 | 83200.2
4.4. | Строительство объекта "Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м в г. Сертолово Ленинградской области" по адресу:Ленинградская область, г. Сертолово, в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная | 40 | 2021-2022 | №47-1-0188-18 от 06.09.2018 | 84491,39 (в ценах 2018 года) | 97488.92 | 2021 | 45888.3 | 30000 | 14776.1 | 1112.2 |  | Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет
[7 empty] | 2022 | 53508.9 | 34983.4 | 17230.6 | 1294.9
4.5. | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 35 | 2021-2022 | №47-1-8-0132-17 от 09.02.2017 | 61150,15 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР- 1698,45) | 74905.59 | 2021 | 45077.7 | 30000 | 14776.1 | 301.6 |  | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет
[7 empty] | 2022 | 30931.5 | 20585.5 | 10139.1 | 206.9
4.6. | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область , Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 35 | 2021-2022 | в стадии проектирования |  |  | 2021 | 48692.5 | 32405.7 | 15961.1 | 325.7 |  | Каменногорское городское поселение Выборгского района | Комитет
[7 empty] | 2022 | 69467.9 | 46232.1 | 22771.1 | 464.7
4.7. | Физкультурно- оздоровительный комплекс с залом размерами 30*18м по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а | 35 | 2021-2022 | №47-1-1-3-0223-18 от 31.09.2018 (по проекту), по смете №47-1-226-18 от 23.10.2018 | 75697,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР- 2400,0) | 84572.8 | 2021 | 46237.5 | 30000 | 14776.1 | 1461.4 |  | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет
[7 empty] | 2022 | 39753.7 | 25793.3 | 12704.2 | 1256.2
4.8. | Строительство крытого футбольного манежа по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе | 80 | 2021-2022 | в стадии разработки |  | 314288.8 | 2021 | 111696.1 | 74836.4 | 36859.7 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет
[7 empty] | 2022 | 202592.7 | 135737.1 | 66855.6
| Итого по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» | [5 empty] | 2019 | 355988.8 | 159558 | 167430.8 | 29000
[7 empty] | 2020 | 1094214.6 | 291029.5 | 719984.9 | 83200.2
[7 empty] | 2021 | 640251.787 | 197242.1 | 439808.787 | 3200.9
[7 empty] | 2022 | 396254.7 | 263331.4 | 129700.6 | 3222.7
2023
2024
| Всего по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» | [5 empty] | 2019-2024 | 2486709.887 | 911161 | 1456925.087 | 118623.8
| Итого по подпрограмме | [5 empty] | 2019 | 1630899.94 | 159558 | 1317134.04 | 154207.9
[7 empty] | 2020 | 2159979.64 | 291029.5 | 1569082.31 | 299867.83
[7 empty] | 2021 | 2126211.487 | 197242.1 | 1710084.157 | 218885.23
[7 empty] | 2022 | 1062568.01 | 274161.4 | 724899.73 | 63506.88
[7 empty] | 2023 | 1600765 | 0 | 1463165 | 137600
[7 empty] | 2024 | 1600765 | 0 | 1463165 | 137600
| Всего по подпрограмме | [5 empty] | 2019-2024 | 10181189.077 | 921991 | 8247530.237 | 1011667.84
Примечание:
*с учетом выполненных ранее работ