- ПРОЕКТ

- «Веерное согласование»

- Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

- области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

- ______________Д. Ялов

- ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ 2020 г. № ____

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставления Обществу с ограниченной ответственностью "Специальная проектная компания "XXI век" из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"»

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. В связи с изменениями экономических условий, вызванных последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, внести в Порядок предоставления Обществу с ограниченной ответственностью "Специальная проектная компания "XXI век" из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года № 286 (далее – Порядок), следующие изменения:

дополнить Порядок пунктом 2.2.1.  следующего содержания:

«2.2.1. Получатель бюджетных инвестиций вправе однократно представить в Комитет заявку, предусмотренную подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Порядка, для получения бюджетных инвестиций в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости соответствующих этапов строительно-монтажных работ и прочих расходов, связанных с реконструкцией,   без предоставления документов согласно абзацам д)-п) подпункта 2 пункта 2.2 настоящего Порядка в отношении следующих этапов строительно-монтажных работ и прочих расходов, связанных с реконструкцией объекта капитального строительства: «Двери металлические (в т.ч. Двери медицинские для чистых помещений, рентген, компьютерной томографии)», «Двери противопожарные», «Двери деревянные», «Щиты и пульты распределения электроэнергии и управления (амбулатория)», «Щиты и пульты распределения электроэнергии и управления (стационар)», «ГРЩ Амбулатория», «ГРЩ Стационар», «Кабели, Трубная продукция, Кабельнесущие системы, Система электрообогрева, Молниезащитная система и заземление. Амбулатория», «Кабели, Трубная продукция, Кабельнесущие системы, Система электрообогрева, Молниезащитная система и заземление. Стационар», «Внутреннее электроосвещение. Амбулатория», «Внутреннее электроосвещение, Оконечное оборудование. Амбулатория», «Внутреннее электроосвещение. Стационар», «Внутреннее электроосвещение, Оконечное оборудование. Стационар», «Внутренние сети водоснабжения (амбулатория)», «Внутренние сети водоснабжения (стационар)», «Внутренние сети водоснабжения (оконечное оборудование)», «Водоподготовка», «Внутренние сети водоотведения (амбулатория)», «Внутренние сети водоотведения (стационар)», «Внутренние сети водоотведения (оконечное оборудование)», «Система отопления, трубопроводы», «Система отопления, оконечное оборудование», «Система отопления, теплый пол», «Система противодымной вентиляции. Амбулатория», «Система противодымной вентиляции. Стационар», «Система холодоснабжения. Амбулатория», «Система холодоснабжения. Стационар», «Система общеобменной вентиляции. Амбулатория», «Система общеобменной вентиляции. Стационар», «Воздуховоды общеобменной вентиляции. Амбулатория», «Воздуховоды общеобменной вентиляции. Амбулатория», «Зонты системы вентиляции (кухня)», «Воздухораспределители оконечные системы вентиляции», «Холодильные камеры», «СКС кабели, лотки, шкафы», «СКС оптические кабели, панели», «СКС оборудование, оконечные устройства», «Вызов персонала», «Система охранного телевидения», «Система контроля и управления доступом», «Система телевидения», «Автоматизация общеобменной вентиляции. Амбулатория», «Автоматизация общеобменной вентиляции. Стационар», «АППЗ Кабели, лотки», «АППЗ Оборудование, датчики», «АППЗ Шкафы ДУ, ПД», «Навигация», «Комплексная диспетчеризация и автоматизация», «Трубопроводы. Медицинские газы», «Оконечное оборудование. Медицинские газы», «Устройство оборудования. Кислородная станция», «Наружные сети газоснабжения. Медицинские газы», «Наружные сети связи».

в табличной форме отчета о расходовании бюджетных инвестиций, предоставленных в объект, являющегося приложением к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций, установленному Приложением № 1 к Порядку, столбец шестой поименовать «Реквизиты платежных поручений, подтверждающих расходование бюджетных инвестиций».

изложить Приложение 2 Порядка в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

| Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области  от 6 августа 2018 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставления Обществу  с ограниченной ответственностью "Специальная проектная компания "XXI век"  из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"»

17 марта 2017 года между Правительством Ленинградской области (далее – концедент) и обществом с ограниченной ответственностью «Специальная проектная компания XXI век» (далее – ООО «СПК «ХХI век», концессионер) заключено концессионное соглашение о реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» и его последующей эксплуатации (далее – концессионное соглашение).

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области № 286 от 06.08.2018 Порядком предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «Специальная проектная компания «XXI век» из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» (далее - Порядок предоставления бюджетных инвестиций),  получение бюджетных инвестиций осуществляется в заявительном порядке, при условии предоставления заявителем документов, подтверждающих факт выполнения работ на сумму, указанную в заявке.

24.07.2020 в адрес Комитета поступило письмо от ООО «СПК «ХХI век», согласно которому изменения экономических условий, вызванные  распространением новой коронавирусной инфекции и введенными ограничительными  мерами, привели к корректировке финансовой модели  Проекта. Для дальнейшей реализации Проекта в установленные концессионным соглашением сроки концессионер нуждается в предоставлении бюджетных инвестиций «авансом» для осуществления авансовых платежей поставщикам на закупку оборудования,  комплектующих, материалов по отдельным этапам. В связи с чем предлагается внести  изменения в  Порядок предоставления бюджетных инвестиций   в части  предоставления Обществу права на получение бюджетных инвестиций авансом.

Необходимый размер авансирования  в объеме 50 % от стоимости этапа составляет 300 121 450, 00 руб. Обществом представлен график, описывающий  целевое назначение предполагаемых к авансированию денежных средств, а также разбивка общей суммы необходимого аванса по этапам создания Объекта, с указанием конкретных сроков выполнения и объемов финансирования данных этапов (Приложение 1).

По результатам выездной проверки на объекте концессионного соглашения, проведенной комитетом по строительству Ленинградской области,  установлено, что на 14.08.2020 на объекте  произведены строительно-монтажные работы за весь период строительства на общую сумму 905 223,87 тыс. руб., в том числе оплачено 446 051,80 тыс. руб.

Таким образом, проверкой установлено превышение на 14.08.2020 г. фактических затрат концессионера над полученными бюджетными инвестициями в размере 459 172,07 тыс. руб.

07.02.2019 концессионером представлена безотзывная банковская гарантия ПАО «Сбербанк» на сумму 317 млн. руб. В соответствии с концессионным соглашением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств по реконструкции объекта при условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является основанием для установления штрафных санкций или досрочного прекращения действия концессионного соглашения, концедент вправе предъявить  ПАО «Сбербанк» требование о полной или частичной выплате денежных средств, составляющих размер банковской гарантии.

На основании вышеизложенного, комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, осуществляющим функции по разработке проектов правовых актов Ленинградской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением концессионного соглашения (пункт 3.7.1 Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 144), подготовлен проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставления Обществу с ограниченной ответственностью "Специальная проектная компания "XXI век" из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"» (далее – Проект).

Проектом предусмотрено дополнение Порядка правом получателя бюджетных инвестиций  на однократное представление заявки на авансирование  в отношении определенных  этапов строительно-монтажных работ и прочих расходов, связанных с реконструкцией объекта капитального строительства в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости соответствующего этапа.

Проект не требует проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Принятие Проекта не потребует принятия или отмены правовых актов Правительства Ленинградской области.

Приложение: письмо ООО «СПК «ХХI век» от 24.07.2020 на  10 л.

- Приложение   к  постановлению Правительства Ленинградской области

- Приложение 2

к Порядку...

(Форма)

ЗАЯВКА

на предоставление бюджетных инвестиций

в объект капитального строительства государственной собственности

при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных

по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар,

улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения "Ленинградский

областной центр медицинской реабилитации"

Заявитель _____________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование)

в  соответствии  с  концессионным  соглашением  от  17  марта  2017  года о

реконструкции  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  по адресу:

Ленинградская  область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей,

дом   3,   под   объект   здравоохранения  "Ленинградский  областной  центр

медицинской   реабилитации"  и  его  последующей  эксплуатации  и  Порядком

предоставления   Обществу   с  ограниченной  ответственностью  "Специальная

проектная  компания  "XXI  век" из областного бюджета Ленинградской области

бюджетных  инвестиций  в  объект капитального строительства государственной

собственности    при    реконструкции   объектов   недвижимого   имущества,

расположенных  по  адресу:  Ленинградская  область, Гатчинский район, город

Коммунар,   улица   Строителей,   дом   3,   под   объект   здравоохранения

"Ленинградский  областной  центр  медицинской  реабилитации",  утвержденным

постановлением  Правительства  Ленинградской области от 6 августа 2018 года

N     286,     просит    предоставить    бюджетную    инвестицию    в сумме

__________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью)

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________

__________________________________________________________________________.

Настоящим  заявитель  выражает  согласие  на осуществление Комитетом по

здравоохранению    Ленинградской   области   и   органом   государственного

финансового  контроля  Ленинградской области проверок соблюдения заявителем

условий,  целей  и  порядка  предоставления  бюджетных  инвестиций в случае

предоставления бюджетных инвестиций.

Заявитель  сообщает,  что  для  оперативного  уведомления  по  вопросам

организационного   характера  и  взаимодействия  от  заявителя  уполномочен

__________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, электронная почта)

К  настоящей  заявке  прилагается  комплект  документов,  являющихся ее

неотъемлемой частью, согласно описи на ________ л.

Руководитель организации

____________________________________   _________ __________________________

(лицо, уполномоченное на подписание,   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

реквизиты документа,

подтверждающего полномочия)

Место печати

(при наличии)

- Приложение

к заявке...

(Форма)

РАСЧЕТ

размера бюджетных инвестиций в объект капитального строительства

государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого

имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский

район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения

"Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"

Заявитель _________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование)

| N п/п | Цели использования бюджетных инвестиций | Размер бюджетных инвестиций в соответствии с концессионным соглашением, руб. | Размер ранее предоставленных бюджетных инвестиций (без учета бюджетных инвестиций, предоставленных на основании заявки согласно п. 2.2.1 Порядка), руб. | Размер предоставленных бюджетных инвестиций на основании заявки согласно п. 2.2.1 Порядка, руб. | Размер заявленных к предоставлению бюджетных инвестиций по текущей заявке, руб. |  |  | Реквизиты документов, обосновывающих сумму затрат <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на основании п. 2.2.1 Порядка, руб. | на основании п. 2.2 Порядка (без учета п.2.2.1 Порядка), руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в отношении этапов, указанных в п. 2.2.1 Порядка, руб. | в отношении этапов, не указанных в п. 2.2.1 Порядка, руб. |  |
| 1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительно-монтажные работы и прочие расходы, связанные с реконструкцией объекта капитального строительства, за исключением реконструкции бомбоубежища, затрат на монтируемое медицинское оборудование, подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция бомбоубежища |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | - |

Руководитель организации

____________________________________   _________ __________________________

(лицо, уполномоченное на подписание,      (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

реквизиты документа,

подтверждающего полномочия)

Место печати

(при наличии)

--------------------------------

<*> Указываются реквизиты документов, обосновывающих размер бюджетных инвестиций (договоров/иных соглашений, актов выполненных работ/актов оказанных услуг/иных актов).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставления Обществу с ограниченной ответственностью "Специальная проектная компания "XXI век" из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"»

Принятие постановления Правительства Ленинградской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставления Обществу с ограниченной ответственностью "Специальная проектная компания "XXI век" из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Строителей, дом 3, под объект здравоохранения "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"» не потребует дополнительных расходов из областного бюджета Ленинградской области, не повлечет изменение общего размера бюджетных инвестиций, который установлен  в соответствии с 4.1.2.8. концессионного соглашения дополнительным соглашением.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета экономического развития

и инвестиционной деятельности                                                                              Д.Ялов