**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменения в постановление Правительства**

**Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области**

**«Развитие транспортной системы Ленинградской области» и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»**

**государственной программы Ленинградской области**

**«Развитие транспортной системы Ленинградской области»**

Предлагаемый проект разработан с целью приведения в соответствие объемов финансирования объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», находящейся в настоящее время на согласовании в Правительстве Ленинградской области (согл-214378119-1 от 06.10.2021).

Параметры государственной программы на 2021-2023 годы соответствуют предложениям, представленным Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области в областной закон Ленинградской области

от 22 декабря 2020 года № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Помимо этого, уточнены расходы за счет средств местных бюджетов   
на 2024 год по мероприятию «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» Подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», в связи с утверждением предельного уровня софинанасирования Ленинградской областью расходных обязательств муниципальных образований на 2024 год. В перечень объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» Программы (далее – Перечень) внесены следующие изменения:

**2021 год**

I. По мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, включая строительство объектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (регионального проекта «Дорожная сеть») объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2021 г. лимит финансирования уменьшен   
на 213 294,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

1) В связи с уточнением суммы выкупа 5-ти земельных участков при строительстве объекта «Строительство подъезда к г. Всеволожск» уменьшен лимит финансирования на сумму 9 600,0рублей;

2) В связи с выполнением работ опережающими темпами, уточнен плана года по выполнению СМР, осуществлению авторского надзора, инженерного сопровождения на объекте «Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе увеличен лимит финансирования на сумму 21 131,0 рублей;

3) В связи с выполнением работ опережающими темпами на осуществление авторского надзора, инженерного сопровождения по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области» лимит финансирования за счет средств областного бюджета увеличен на сумму 2 869,2 тыс. рублей.

4) По объекту «Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса»» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 213 598,0 тыс. рублей, в связи   
с уточнением плана года, необходимостью изменения проектных решений   
при строительстве объекта в 2021г. планируется расторжение гос. контракта   
от 29.12.2018г. №0495 между ГКУ «Ленавтодор» и АО «Возрождение», а также необходимостью актуализации проекта (проектировщик - АО «Петербург-Дорсервис»).

5) В связи с уточнением плана года по объекту «Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Матокса» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 9 394,8 тыс. рублей.

6) В связи с уточнением плана финансирования комплекса инженерно-технических услуг по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД-Колтуши» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 11 785,0 тыс. рублей.

7) По объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-Горная Шальдиха» на участке км 13- км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке» лимит финансирования за счет средств областного бюджета в 2021 году уменьшен на 694,9 тыс. рублей, в связи   
с уточнением плана финансирования объекта и вводом его в эксплуатацию.

8) По мероприятию «Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (строительство и реконструкция)» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 1 309,1 тыс. рублей.

Изменение финансирования по объектам за счет средств областного бюджета Ленинградской области представлено в сравнительной таблице, прилагаемой к настоящей пояснительной записке.

II. По мероприятию «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» лимит финансирования лимит финансирования уменьшен на 56 746,2 тыс. рублей, в том числе:

- финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области уменьшено на 52 747,2 тыс. рублей;

- финансирование за счет средств местных бюджетов Ленинградской области уменьшено 3 999,0 тыс. рублей.

Перераспределены средства областного бюджета Ленинградской области на 2021 год по следующим объектам:

1) В связи с невозможностью получения положительного заключения гос. экспертизы проекта из-за длительного выполнения инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области» лимит финансирования уменьшен на 3 260,9 тыс. рублей (с увеличением в 2022г. на ту же сумму), в том числе:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 3 000,0 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 260,9 тыс. рублей.

2) В связи с выполнением работ опережающими темпами, по объекту «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск – Изори» в Волосовском районе Ленинградской области» лимит финансирования увеличен на 3 260,9 тыс. рублей (с уменьшение в 2022г. на ту же сумму), в том числе:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 3 000,0 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 260,9 тыс. рублей.

3) Уменьшение плана 2021г. исходя из возможного освоения в связи   
с длительным заключением муниципального контракта (жалобы УФАС),   
по объекту «Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7); Ленинградская область,   
г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская» лимит финансирования уменьшен на 23 202.1 тыс. рублей (с увеличением в 2022г. на ту же сумму), в том числе:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 21 113,9 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 2 088,2 тыс. рублей.

4) В связи с необходимостью корректировки проекта, повторного прохождения гос. экспертизы проекта и возможного удорожания объекта по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург – Псков», по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено» уменьшен лимит финансирования на 9 646,9 тыс. рублей:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 9 417,3 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 229,6 тыс. рублей.

5) В связи с поздним получением положительного заключения гос. экспертизы проекта проведение конкурсных процедур в текущем году на СМР не представляется возможным, исходя из этого по объекту «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы» лимит финансирования уменьшен на 1 098, 06 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 1 021,17 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 76,89 тыс. рублей.

6) В связи с экономией по итогам конкурсных процедур по ПИР, получение положительного заключения гос. экспертизы проекта в декабре т.г. , по объекту «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы» лимит финансирования уменьшен на 837,3 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 770,3 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 67,0 тыс. рублей.

Увеличение за счет средств областного бюджета в 2022г. на 133 442,9 тыс. руб. и в 2023г. на 90 993,9 тыс. руб. на проведение конкурсных процедур на СМР (объект на контроле у Президента РФ).

7) В связи с необходимостью корректировки проекта, повторного прохождения гос. экспертизы проекта и возможного удорожания объекта по объекту «Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрн Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе)» лимит финансирования уменьшен на 21961,8 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 20 424,5 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 1 537,3 тыс. рублей.

8) Включен объект «Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье (0,2185 км)» на сумму 16 943,4 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 15 079,6 тыс. рублей;

-за счет средств местных бюджетов на 1 863,8 тыс. рублей.

**Всего по Перечню объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2021 г. уменьшен на 270 040,5 тыс. рублей, в связи с перераспределением средств по отдельным мероприятиям программы, при этом:**

**- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области уменьшено на 266 041,6 тыс. рублей;**

**- финансирование за счет средств местных бюджетов Ленинградской области уменьшено на 3 999,0 тыс. рублей.**

**2022 год**

I. По мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, включая строительство объектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (регионального проекта «Дорожная сеть») объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2021 г. лимит финансирования лимит финансирования уменьшен на 82 146, 0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

1) В связи с выполнением работ опережающими темпами на осуществление авторского надзора, инженерного сопровождения по объекту «Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 160 000,0 тыс. рублей.

2) По мероприятию «Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (строительство и реконструкция)» лимит финансирования за счет средств областного бюджета увеличен на сумму 77 854,0тыс. рублей.

Изменение финансирования по объектам за счет средств областного бюджета Ленинградской области представлено в сравнительной таблице, прилагаемой к настоящей пояснительной записке.

II. По мероприятию «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» лимит финансирования лимит финансирования увеличен на 285,9 тыс. рублей.

**Всего по Перечню объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2022 г. уменьшен на 81 860,0 тыс. рублей, в связи с перераспределением средств по отдельным мероприятиям программы, при этом:**

**- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области уменьшено на 82 146,0 тыс. рублей;**

**- финансирование за счет средств местных бюджетов Ленинградской области увеличено на 285,9 тыс. рублей.**

**2023 год**

I. По мероприятию «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» лимит финансирования в 2023 году лимит финансирования увеличен на 100 900, 0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

1) По объекту «Реконструкция автомобильной дороги "Петергоф – Кейкино", км 5 – км 26» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 23 000,0тыс. рублей.

2) По объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 1 100,0 тыс. рублей.

3) По объекту «Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Кудрово» (Центральная ул.) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» с устройством местного проезда)» лимит финансирования за счет средств областного бюджета увеличен на сумму 40 000,0 тыс. рублей.

4) По объекту «Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Матокса» лимит финансирования за счет средств областного бюджета уменьшен на сумму 40 000,0тыс. рублей.

5) По мероприятию «Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (строительство и реконструкция)» лимит финансирования за счет средств областного бюджета увеличен на сумму 125 000,0 тыс. рублей.

II. По мероприятию «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» лимит финансирования за счет средств местных бюджетов уменьшен на 6 970, 8 тыс. рублей.

Изменение финансирования по объектам за счет средств областного бюджета Ленинградской области представлено в сравнительной таблице, прилагаемой к настоящей пояснительной записке.

**Всего по Перечню объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2023 г. увеличен на 93 929,2 тыс. рублей, в связи с перераспределением средств по отдельным мероприятиям программы, при этом:**

**- финансирование из средств областного бюджета Ленинградской области увеличено на 100 900,0 тыс. рублей;**

**- финансирование за счет средств местных бюджетов Ленинградской области уменьшено на 6 970,8 тыс. рублей.**

**2024 год**

По мероприятию «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения» лимит финансирования за счет средств местных бюджетов уменьшен на 6 970, 8 тыс. рублей.

**Всего по Перечню объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2024 г. увеличен на 3 564,4 тыс. рублей** **за счет средств местных бюджетов.**

**2025- 2027 годы**

Финансирование Перечня без изменений.

Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской области.

Приложение:

1. Сравнительная таблица изменений финансирования объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» за счет средств областного бюджета - на 4 листах.