## Приложение 21.11
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30 ноября 2015 года № 450
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
государственной программы Ленинградской области
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проект-ная мощ-ность (км/ пог.м) | Сроки строи-тель-ства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозиркемая сметная стоимость объекта | Бюджето-получатель | Заказчик | Фи- нан-совый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдушие периоды реализации
[9 empty] | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | мест-ные бюд-жеты | прочие источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, включая строительство объектов в рамках Федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)") – всего, в том числе: |  |  |  |  | Государственное казенное учреждение "Управление автомобиль- ных дорог Ленинград- ской области" (далее - ГКУ "Ленавтодор") | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 1012503.0337 |  | 1012503.0337
[8 empty] | 2019 | 1694247.063 | 566685.6 | 1127561.463
[8 empty] | 2020 | 4059742.877 | 1730000 | 2329742.877
[8 empty] | 2021 | 4763643.1748 | 3150000 | 1613643.1748
[8 empty] | 2022 | 4045608.7556 | 2510500 | 1535108.7556
[8 empty] | 2023 | 4613024.3295 | 2152470 | 2460554.3295
[8 empty] | 2024 | 2009892.6791 |  | 2009892.6791
[8 empty] | 2025 | 571000 |  | 571000
1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 5 | 2016 – 2024¹ | В стадии разработки | 8600000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 3637.4516 |  | 3637.4516 |  |  | 49023.7836
[8 empty] | 2019 | 5196.3 |  | 5196.3
[8 empty] | 2020 | 5000 |  | 5000
[8 empty] | 2021 | 51315.0109 |  | 51315.0109
[8 empty] | 2022 | 10000 |  | 10000
[8 empty] | 2023 | 10000 |  | 10000
[8 empty] | 2024 | 10000 |  | 10000
1.1.1. | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | [6 empty] | 2020 | 5000 |  | 5000
[8 empty] | 2021 | 0
[8 empty] | 2022 | 0
[8 empty] | 2023 | 0
[8 empty] | 2024 | 0
[8 empty] | 2021 | 51315.0109 |  | 51315.0109
1.1.2. | Строительсно-монтажные работы (СМР) | [6 empty] | 2020 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2021 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2022 | 10000 |  | 10000
[8 empty] | 2023 | 10000 |  | 10000
[8 empty] | 2024 | 10000 |  | 10000
1.2 | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина-2" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения) |  | 2014 – 2019 | Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" проектной документации (№ 488-13/СПЭ-2583/02 от 13 декабря 2013 года) и сметной стоимости (№ 548-14/ СПЭ-2583/05 от 8 сентября 2014 года) | 1051361,48 (в ценах II квартала 2014 года) | [8 empty] | 1455860.2
|  | 1,129/ 104,5 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 33284.8744 |  | 33284.8744
[8 empty] | 2019 | 234.6636 |  | 234.6636
1.3 | Реконструкция автомобильной дороги "Петергоф – Кейкино", км 5 – км 26 |  | 2023 - 2024¹ | В стадии разработки | 6200000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | [8 empty] | 42106.1206
[6 empty] | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2024 | 35000 |  | 35000
1.3.1. | СМР | [6 empty] | 2024 | 35000 |  | 35000
1.4 | Строительство путепровода на железнодорожной станции Любань на автомобильной дороге "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга" |  | 2023 - 2024¹ | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | [8 empty] | 18552.7648
[6 empty] | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2024 | 25000 |  | 25000
1.4.1. | СМР | [6 empty] | 2024 | 25000 |  | 25000
1.5 | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области |  | 2018 - 2025¹ | Положительное заключение государственной экспертизы (№ 987-15/ГГЭ-648/04 от 21 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0435-15 от 29 октября 2015 года) | 2658216,34 (в ценах I квартала 2015 года) | [8 empty] | 2407719.3
|  | 2,5/ 726,31 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 1561.1561 |  | 1561.1561
[8 empty] | 2019 | 202274.206 | 200000 | 2274.206
[8 empty] | 2020 | 1123526.4072 | 480000 | 643526.4072
[8 empty] | 2021 | 1285033.3428 | 700000 | 585033.3428
[8 empty] | 2022 | 411000 |  | 411000
[8 empty] | 2023 | 571000 |  | 571000
[8 empty] | 2024 | 571000 |  | 571000
[8 empty] | 2025 | 571000 |  | 571000
2026
2027
1.5.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 78629.3748 |  | 78629.3748
[8 empty] | 2021 | 22369.9428 |  | 22369.9428
[8 empty] | 2022 | 8336.6 |  | 8336.6
[8 empty] | 2023 | 0
[8 empty] | 2024 | 0
[8 empty] | 2025 | 0
[8 empty] | 2026 | 0
[8 empty] | 2027 | 0
[8 empty] | 2023 | 8336.6 |  | 8336.6
1.5.2. | СМР | [6 empty] | 2020 | 1044897.0324 | 480000 | 564897.0324
[8 empty] | 2021 | 1262663.4 | 700000 | 562663.4
[8 empty] | 2022 | 402663.4 |  | 402663.4
[8 empty] | 2023 | 562663.4 |  | 562663.4
[8 empty] | 2024 | 571000 |  | 571000
[8 empty] | 2025 | 571000 |  | 571000
1.6 | Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области |  | 2017 - 2024¹ | Положительное заключение государственной экспертизы (№ 47-1-5-0307-09 от 16 сентября 2009 года) | 271991,18 (в ценах III квартала 2008 года) | [8 empty] | 8946.9374
1,7/ 60,41
[8 empty] | 2020 | 0
[6 empty] | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2021 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2022 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2024 | 291442.0066 |  | 291442.0066
1.6.1 | СМР | [6 empty] | 2021 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2022 | 0 |  | 0
[8 empty] | 2024 | 291442.0066 |  | 291442.0066
1.7 | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области ³ |  | 2016 – 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ в ЕГРЗ 41-1-1-3-028277-2019 от 17 октября 2019 года) и сметной стоимости (№ 01265-19/ГГЭ-05986/07-01 от 17 октября 2019 года) | 3757467,61 (в ценах II квартала 2019 года) | [8 empty] | 1569857.4
|  | 1,49/ 434,8 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2019 | 463321.682 | 251685.6 | 211636.082
[8 empty] | 2020 | 1066365.4162 | 500000 | 566365.4162
[8 empty] | 2021 | 1183420.7744 | 1161406.3886 | 22014.3858
[8 empty] | 2022 | 808983.1081 | 793848.8663 | 15134.2418
[8 empty] | 2023 | 1070936.9 | 400000 | 670936.9
[8 empty] | 2024 | 670936.9 |  | 670936.9
1.7.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 15092.467 |  | 15092.467
[8 empty] | 2021 | 22014.3858 |  | 22014.3858
[8 empty] | 2022 | 15134.2418 |  | 15134.2418
2023
2024
2025
[8 empty] | 2023 | 6912.652 |  | 6912.652
1.7.2 | СМР | [6 empty] | 2020 | 1051272.9491 | 500000 | 551272.9491
[8 empty] | 2021 | 1161406.3886 | 1161406.3886 | 0
[8 empty] | 2022 | 793848.8663 | 793848.8663
[8 empty] | 2023 | 1064024.248 | 400000 | 664024.248
[8 empty] | 2024 | 670936.9 |  | 670936.9
1.8 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо – Гвардейское участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 | 2,147/ 154,95 | 2015 – 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 354-14/ГГЭ-9076/04 от 21 марта 2014 года) и сметной стоимости (№ 1232-14/ГГЭ-9076/10 от 10 октября 2014 года) | 910785,38 (в ценах III квартала 2014 года) |  |  | 2018 | 448143.7185 |  | 448143.7185 |  |  | 945018.75
[6 empty] | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор"
1.9 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг – Таммисуо участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 1,43/ 102,3 | 2015 – 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 755-14/ГГЭ-9077/04 от 16 июня 2014 года) и сметной стоимости (№ 1278-14/ГГЭ-9077/10 от 17 октября 2014 года) | 941977,6 (в ценах III квартала 2014 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 120301.3225 |  | 120301.3225 |  |  | 915896
[8 empty] | 2019 | 21853 |  | 21853
[8 empty] | 2020 | 11489.2184 |  | 11489.2184
1.9.1. | ПИР | [6 empty] | 2020 | 11.2743 |  | 11.2743
1.9.2. | СМР | [6 empty] | 2020 | 11477.9441 |  | 11477.9441
1.10 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области² | 1,26628/ 79,2 | 2014 – 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 299-16/СПЭ-3294/02 от 15 июля 2016 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0256-17 от 15 марта 2017 года) | 1438048,7 (в ценах IV квартала 2016 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 13016.104 |  | 13016.104 |  |  | 991194.2
[8 empty] | 2019² | 337088 | 115000 | 222088
[8 empty] | 2020² | 590059.6683 | 500000 | 90059.6683
[8 empty] | 2021² | 829949.3055 | 569927.8288 | 260021.4767
[8 empty] | 2022² | 37481.2845 | 20906.3886 | 16574.8959
1.10.1 | ПИР | [6 empty] | 2020² | 9122.1815 |  | 9122.1815
[8 empty] | 2021² | 19434.3019 |  | 19434.3019
[8 empty] | 2022² | 16574.8959 |  | 16574.8959
1.10.2 | СМР | [6 empty] | 2020² | 580937.4868 | 500000 | 80937.4868
[8 empty] | 2021² | 810515.0036 | 569927.8288 | 240587.1748
[8 empty] | 2022² | 20906.3886 | 20906.3886
1.11 | Реконструкция автомобильной дороги "Копорье – Ручьи", км 0+000 – км 37+500 | 37.5 | 2023 – 2024¹ | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2024 | 1000 |  | 1000
1.11.1 | СМР
[8 empty] | 2024 | 1000 |  | 1000
1.12 | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса"³ |  | 2018 -2024¹ | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 809-16/ГГЭ-10525/04 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-1-1-3-2284-16) и сметной стоимости (№ 810-16/ГГЭ-10525/10 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-0-6-0687-16) | 15187929,73 (в ценах II квартала 2016 года) | [8 empty] | 428988.3
[8 empty] | 2018-2024 | 2599326.6563 | 743135.7826 | 1856190.8737
|  | 2.26 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 1000 |  | 1000
[8 empty] | 2019² | 117956.6 |  | 117956.6
[8 empty] | 2020 | 559475.3117 |  | 559475.3117
[8 empty] | 2021 | 361075.7194 | 242165.7826 | 118909.9368
[8 empty] | 2022 | 489617.4295 | 172000 | 317617.4295
[8 empty] | 2023 | 888587.4295 | 328970 | 559617.4295
[8 empty] | 2024 | 181614.1662 |  | 181614.1662
1.12.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 345661.7215 |  | 345661.7215
[8 empty] | 2021 | 95416.0963 |  | 95416.0963
[8 empty] | 2022 | 193226.1221 |  | 193226.1221
2023
2024
[8 empty] | 2023 | 2828.1533 |  | 2828.1533
1.12.2 | СМР | [6 empty] | 2020 | 213813.5901 |  | 213813.5901
[8 empty] | 2021 | 265659.6231 | 242165.7826 | 23493.8405
[8 empty] | 2022 | 296391.3074 | 172000 | 124391.3074
[8 empty] | 2023 | 885759.2762 | 328970 | 556789.2762
[8 empty] | 2024 | 181614.1662 |  | 181614.1662
1.13 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши"³ | 8,2/2,988 (I и II этапы) | 2019 - 2024¹ | Положительное заключение государственной экспертизы проекта (№ 47-1-1-3-000555-2020 от 15 января 2020 года) и сметной стоимости (№ 00013-20/СПЭ-12205/704 от 15 января 2020 года) | 5889226,98 (в ценах II квартала 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2019 | 4268.0659 |  | 4268.0659 |  |  | 144864.1
[8 empty] | 2020 | 110593.0186 |  | 110593.0186
[8 empty] | 2021 | 684343.4806 | 476500 | 207843.4806
[8 empty] | 2022 | 909828.0582 | 450000 | 459828.0582
[8 empty] | 2023 | 859500 | 423500 | 436000
[8 empty] | 2024 | 163899.6064 |  | 163899.6064
1.13.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 86658.4187 |  | 86658.4187
[8 empty] | 2021 | 207536.5066 |  | 207536.5066
[8 empty] | 2022 | 269173.1582 |  | 269173.1582
2023
2024
[8 empty] | 2023 | 4926.8 |  | 4926.8
1.13.2 | СМР | [6 empty] | 2020 | 23934.5999 |  | 23934.5999
[8 empty] | 2021 | 476806.974 | 476500 | 306.974
[8 empty] | 2022 | 640654.9 | 450000 | 190654.9
[8 empty] | 2023 | 854573.2 | 423500 | 431073.2
[8 empty] | 2024 | 163899.6064 |  | 163899.6064
1.14 | Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово - Огоньки" на км 26 |  | 2017 - 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0047-17 от 22 апреля 2017 года) и сметной стоимости (№ 1-0-1-0032-17 от 3 октября 2017 года) | 35215,07 (в ценах III квартала 2016 года) | [8 empty] | 3984
[6 empty] | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 1590.5597 |  | 1590.5597
1.15 | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД". 2 Этап. "Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" ³ |  | 2017 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 275-17/СПЭ-4203/02 от 14 августа 2017 года) и сметной стоимости (№ 276-17/СПЭ-4203/05 от 14 августа 2017 года) | 975733,2 (в ценах II квартала 2017 года) | [8 empty] | 850168.9
|  | 2.39 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 269604.5721 |  | 269604.5721
[8 empty] | 2019² | 451297.7 |  | 451297.7
[8 empty] | 2020² | 344078.5263 | 250000 | 94078.5263
[8 empty] | 2021 | 123.2987 |  | 123.2987
1.15.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 16709.0524 |  | 16709.0524
[8 empty] | 2021 | 123.2987 |  | 123.2987
1.15.2 | СМР | [6 empty] | 2020 | 327369.4739 | 250000 | 77369.4739
1.16 | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 |  | 2014 – 2019 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 535-13/СПЭ-2615/02 от 23 декабря 2013 года) и сметной стоимости (№ 596-14/СПЭ-2615/05 от 29 сентября 2014 года) | 716611,0 (в ценах II квартала 2014 года) | [8 empty] | 835547
|  | 2,804/ 191,75 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 20.2965 |  | 20.2965
[8 empty] | 2019 | 2941.2 |  | 2941.2
1.17 | Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск", на участке км 14+600 – км 18+000 |  | 2015 – 2019 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0006-15 от 21 января 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0042-15 от 9 февраля 2015 года) | 613187,6 (в ценах III квартала 2014 года) | [8 empty] | 646747.51
|  | 3.321 |  |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 37966.0658 |  | 37966.0658
[8 empty] | 2019 | 498.1455 |  | 498.1455
1.18 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке | 0.243 | 2019 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-035620-2019 от 13 декабря 2019 года) и сметной стоимости (№ 47-1-0239-19 от 17 декабря 2019 года) | 55072,12 (в ценах III квартала 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2019 | 30000 |  | 30000 |  |  | 44831.2
[8 empty] | 2020 | 40000 |  | 40000
[8 empty] | 2021 | 15527.4299 |  | 15527.4299
1.18.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 2559.3971 |  | 2559.3971
[8 empty] | 2021 | 243.0894 |  | 243.0894
1.18.2. | СМР | [6 empty] | 2020 | 37440.6029 |  | 37440.6029
[8 empty] | 2021 | 15284.3405 |  | 15284.3405
1.19 | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола", в том числе: |  | 2020 - 2024¹ |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020 | 90940 |  | 90940 |  |  | 25428.9
[8 empty] | 2021 | 63965.5774 |  | 63965.5774
[8 empty] | 2022 | 8000 |  | 8000
[8 empty] | 2023 | 40000 |  | 40000
1.19.1 | Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" (строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Кудрово" (Центральная ул.) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" с устройством местного проезда) |  | 2020 - 2024¹ | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020 | 45483.8442 |  | 45483.8442
[8 empty] | 2021 | 32057.7623 |  | 32057.7623
[8 empty] | 2022 | 4000 |  | 4000
[8 empty] | 2023 | 40000 |  | 40000
1.19.1.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 45483.8442 |  | 45483.8442
[8 empty] | 2021 | [6 empty] | ??????????
[8 empty] | 2021 | 32057.8 |  | 32057.8
[8 empty] | 2022 | 4000 |  | 4000
1.19.1.2 | СМР | [6 empty] | 2023 | 40000 |  | 40000
1.19.2 | Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" |  | 2020 - 2024¹ | В стадии разработки | 1500000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020 | 45456.1558 |  | 45456.1558
[8 empty] | 2021 | 31907.8151 |  | 31907.8151
[8 empty] | 2022 | 4000 |  | 4000
1.19.2.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 45456.1558 |  | 45456.1558
2021
[8 empty] | 2021 | 31907.8151 |  | 31907.8151
[8 empty] | 2022 | 4000 |  | 4000
1.20 | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса"³ | 6.35 | 2021 -2024¹ | В стадии разработки | 5500000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - комитет), ГКУ "Ленавтодор" | "Ленавтодор" | 2020 | 3001.4257 |  | 3001.4257 |  |  | 3001.4
[8 empty] | 2021 | 10855.1663 |  | 10855.1663
[8 empty] | 2022 | 1163744.7451 | 1073744.7451 | 90000
[8 empty] | 2023 | 1000000 | 1000000
[8 empty] | 2024 | 20000 |  | 20000
1.20.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 3001.4257 |  | 3001.4257
[8 empty] | 2021 | 10855.1663 |  | 10855.1663
2022
2023
2024
1.20.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 1163744.7451 | 1073744.7451 | 90000
[8 empty] | 2023 | 1000000 | 1000000
[8 empty] | 2024 | 20000 |  | 20000
1.21 | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | 0.179 | 2021-2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-005768-2021 от 11 февраля 2021 года) | 75584,59 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2021 | 45932.8406 |  | 45932.8406 |  |  | 10187.0174
1.20 | [7 empty] | 2022 | 23000 |  | 23000
1.20
1.21.1 | ПИР | [6 empty] | 2021 | 8321.8406 |  | 8321.8406
1.21.2 | СМР | [6 empty] | 2021 | 37611 |  | 37611
[8 empty] | 2022 | 23000 |  | 23000
1.22 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет |  |  |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2018 | 82376.9124 |  | 82376.9124
[8 empty] | 2019 | 57317.6 |  | 57317.6
[8 empty] | 2020 | 115213.8847 |  | 115213.8847
[8 empty] | 2021 | 232101.2281 |  | 232101.2281
[8 empty] | 2022 | 183954.1302 |  | 183954.1302
[8 empty] | 2023 | 173000 |  | 173000
[8 empty] | 2024 | 40000 |  | 40000
2 | Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего, в том числе: |  |  |  |  | Администрации муниципальных образований | Администрации муниципальных образований | 2018 | 146897.7229 |  | 140850.2229 | 6047.5
[8 empty] | 2019 | 149190.4758 |  | 143217.158 | 5973.3178
[8 empty] | 2020 | 198247.7213 |  | 185344.3185 | 12903.4028
[8 empty] | 2021 | 172081.9987 |  | 162481.3528 | 9600.6459
[8 empty] | 2022 | 445646.6578 |  | 418924.3787 | 26722.2791
[8 empty] | 2023 | 165231.4867 |  | 151665.4167 | 13566.07
[8 empty] | 2024 | 137554.3234 |  | 127628.2 | 9926.1234
2.1 | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск по адресу: деревня Малый Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской области |  | 2017 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№47-1-1-3-0312-18 от 3 декабря 2018 года) и сметной стоимости (№47-1-0263-18 от 25 декабря 2018 года) | 42149,12 (в ценах I квартала 2018 года) | [8 empty] | 39217.9078
|  | 0,12634/36,75 |  |  |  | Сабское сельское поселение | Сабское сельское поселение | 2018 | 2861.063 |  | 2717.963 | 143.1
[8 empty] | 2019 | 41260.934 |  | 40161.834 | 1099.1
[8 empty] | 2021 | 8188.6228 |  | 8106.7366 | 81.8862
2.1.1. | СМР | [6 empty] | 2021 | 8188.6228 |  | 8106.7366 | 81.8862
2.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | 3.8 | 2021-2022 | Разработка ПСД | 7866,1 (стоимость в ценах III квартала 2021 года) | Волосовский муниципальный район | Волосовский муниципальный район | 2021 | 4227.6304 |  | 3889.42 | 338.2104
[8 empty] | 2022 | 3638.441 |  | 3347.3657 | 291.0753
2.2.1 | ПИР | [6 empty] | 2021 | 4227.6304 |  | 3889.42 | 338.2104
[8 empty] | 2022 | 3638.441 |  | 3347.3657 | 291.0753
2.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | 2.1 | 2021-2022 | Разработка ПСД | 6433,9 (стоимость в ценах III квартала 2021 года) | Волосовский муниципальный район | Волосовский муниципальный район | 2021 | 3260.8696 |  | 3000 | 260.8696
[8 empty] | 2022 | 3173.059 |  | 2919.2143 | 253.8447
2.3.1 | ПИР | [6 empty] | 2021 | 3260.8696 |  | 3000 | 260.8696
[8 empty] | 2022 | 3173.059 |  | 2919.2143 | 253.8447
2.4 | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 0.948 | 2018 - 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0093-15 от 29 мая 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0277-15 от 29 июня 2015 года), на изменение проектно-сметной документации (№47-1-1-3-011221-2021 от 15 марта 2021 года) | 65471,23 ( в ценах II квартала 2020 года) | Город Всеволожск | Город Всеволожск | 2018 | 18154.4 |  | 17000 | 1154.4
[8 empty] | 2020 | [8 empty] | 5089.8
[8 empty] | 2021 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5089.8
[8 empty] | 2024 | 63202.1297 |  | 57513.938 | 5688.1917
2.4.1. | СМР | [6 empty] | 2021
[8 empty] | 2024 | 63202.1297 |  | 57513.938 | 5688.1917
2.5 | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 0.446 | 2021 - 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0075-14 от 18 апреля 2014 года), сметной стоимости (№47-1-8-0379-14 от 03 декабря 2014 года), на изменение проектно-сметной документации (№47-1-1-3-057619-2020 от 16 ноября 2020 года) | 96 631,68 (в ценах II квартала 2020 года) | Город Всеволожск | Город Всеволожск | 2021 | 15000 |  | 13650 | 1350
[8 empty] | 2022 | 83675.94 |  | 76145.1054 | 7530.8346
2.5.1. | СМР | [6 empty] | 2021 | 15000 |  | 13650 | 1350
[8 empty] | 2022 | 83675.94 |  | 76145.1054 | 7530.8346
2.6 | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина | 0.853 | 2018 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0118-15 от 30 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0351-15 от 31 августа 2015 года) | 96 926,73 (в ценах I квартала 2015 года) | Город Гатчина | Город Гатчина | 2018 | 30775.5 |  | 30000 | 775.5 |  | 113740.587
[8 empty] | 2019 | 60718.8598 |  | 59188.74 | 1530.1198
[8 empty] | 2020 | 12246.183 |  | 11937.583 | 308.6
[8 empty] | 2021 | [7 empty] | 5089.8
2.6.1 | СМР | [6 empty] | 2020 | 12246.183 |  | 11937.583 | 308.6
2021
2.7 | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское сельское поселение", дер. Выра | 0.148 | 2018-2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0121-15 от 31 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0346-15 от 24 августа 2015 года), на изменение проектной документации (№47-1-1-2-006286-2020 от 06 марта 2020 года) и сметной стоимости (№47-1-0038-20 от 06 марта 2020 года) | 5 828,43 (в ценах IV квартала 2014 года и III квартала 2019 года) | Рождественское сельское поселение | Рождественское сельское поселение | 2018 | 4876.6 |  | 4760.5 | 116.1 |  | 5060.3712
[8 empty] | 2020 | 5141.2121 |  | 5089.8 | 51.4121
[8 empty] | 2021 | 5141.2121 |  | 5089.8 | 51.4121
2.7.1 | СМР | [6 empty] | 2020 | 5141.2121 |  | 5089.8 | 51.4121
[8 empty] | 2021 | 5141.2121 |  | 5089.8 | 51.4121
2.8 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено | 0.41 | 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0064-16 от 29 января 2016 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0525-16 от 29 августа 2016 года) | 17 201,35 (в ценах I квартала 2016 года) | Рождественское сельское поселение | Рождественское сельское поселение | 2018 | 6098.654 |  | 5953.554 | 145.1 |  | 6098.654
2.8.1 | СМР | [6 empty] | 2020
2.9 | Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кадастровый номер 47:14:0000000:37881 | 0.51351 | 2019 - 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0155-17 от 12 сентября 2017 года) и сметной стоимости (№ 1-1-1-0042-17 от 24 октября 2017 года) | 44 123,43 (в ценах I квартала 2017 года) | Аннинское городское поселение | Аннинское городское поселение | 2019 | 46920.186 |  | 43584.803 | 3335.383 |  | 49389.6688
[8 empty] | 2020 | 2469.483 |  | 2293.937 | 175.546
2.9.1 | СМР | [6 empty] | 2020 | 2469.483 |  | 2293.937 | 175.546
2.10 | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. | 1.963 | 2021 -2024¹ | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0058-14 от 24 февраля 2014 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0129-14 от 17 июня 2014 года). Корректировка ПСД | 134363,72 (в ценах I квартала 2014 года) | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский городской округ | 2018 | 40816.53 |  | 39245.13 | 1571.4
2020
2021
[8 empty] | 2024 | 5813.9535 |  | 5000 | 813.9535
| СМР | [6 empty] | 2020
2021
2.10.1 | [7 empty] | 2024 | 5813.9535 |  | 5000 | 813.9535
2.11 | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы | -/60,0 | 2017 - 2022 | В стадии разработки | 9 190,0 (ориентировочная стоимость в ценах IV квартала 2017 г.) | Шлиссельбург-ское городское поселение | Шлиссельбург-ское городское поселение | 2023 |  |  | 76145.1054 | 7530.8346
[8 empty] | 2022 | 9190 |  | 8546.7 | 643.3
2.11.1 | СМР
[8 empty] | 2022 | 9190 |  | 8546.7 | 643.3
2.12 | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | -/97,02 | 2021 - 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-016112-2019 от 27 июня 2019 года) и сметной стоимости (№ 47-1-0123-19 от 27 июня 2019 года). | 27 028,28 (в ценах I квартала 2019 года) | Рождественское сельское поселение | Рождественское сельское поселение | 2021
[8 empty] | 2024 | 32311.1111 |  | 31988 | 323.1111
2.12.1 | СМР | [6 empty] | 2024 | 32311.1111 |  | 31988 | 323.1111
2.13 | Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе |  | 2016 - 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0119-15 от 31 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0340-15 от 17 августа 2015 года) | 49091,37 (в ценах I квартала 2015 года) | [8 empty] | 49273.2
|  | 0.297 |  |  |  | Город Гатчина | Город Гатчина | 2018 | 15865.6436 |  | 15072.1436 | 793.5
2.14 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище |  | 2016 - 2018 | Разработка ПСД | 2065,5 (в ценах I квартала 2016 года) | [8 empty] | 2065.5
[6 empty] | Рождественское сельское поселение | Рождественское сельское поселение | 2018 | 2065.5 |  | 1950.5 | 115
2.15 | Реконструкция моста через Вязитский ручей, ул.Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса |  | 2017 - 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0082-15 от 15 мая 2015 года) и сметной стоимости (№47-1-8-0268-15 от 15 июня 2015 года) | 70 559,57 (в ценах IV квартала 2014 года) | [8 empty] | 79861
|  | -/ 37,04 |  |  |  | Тихвинское городское поселение | Тихвинское городское поселение | 2018 | 25383.8324 |  | 24150.4324 | 1233.4
2.16 | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | 1.6462 | 2019 - 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№47-1-1-3-068786-2020 от 28 декабря 2020 года) | 171 237,22 (в ценах II квартала 2020 года) | Морозовское городское поселение | Морозовское городское поселение | 2019 | 290.496 |  | 281.781 | 8.715 |  | 4080
[8 empty] | 2020 | 3789.504 |  | 3675.777 | 113.727
[8 empty] | 2021 | 40096.4791 |  | 39695.5143 | 400.9648
[8 empty] | 2022 | 127410.6108 |  | 126136.5047 | 1274.1061
2.16.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 3789.504 |  | 3675.777 | 113.727
2.16.2 | СМР | [6 empty] | 2021 | 40096.4791 |  | 39695.5143 | 400.9648
[8 empty] | 2022 | 127410.6108 |  | 126136.5047 | 1274.1061
2.17 | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | 0.93108 | 2020 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-026005-2019 от 27 сентября 2019 года) и сметной стоимости (№47-1-0177-19 от 27 сентября 2019 года) | 192 003,45 (в ценах I квартала 2019 года) | Сертолово | Сертолово | 2020 | 170032.1415 |  | 158129.8915 | 11902.2499 |  | 156163.331
[8 empty] | 2021 | 38887.0384 |  | 36164.9457 | 2722.0927
2.17.1 | СМР | [6 empty] | 2020 | 170032.1415 |  | 158129.8915 | 11902.2499
[8 empty] | 2021 | 38887.0384 |  | 36164.9457 | 2722.0927
2.18. | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 0.783 | 2020-2023 | Разработка ПСД | 4500,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | Тосненское городское поселение | Тосненское городское поселение | 2020 | 1370.9677 |  | 1275 | 95.9677 |  | 1370.9677
[8 empty] | 2021 | 3203.0475 |  | 2978.8341 | 224.2133
[8 empty] | 2022 | 81235.9804 |  | 75549.4618 | 5686.5186
[8 empty] | 2023 | 65238.19 |  | 60671.5167 | 4566.6733
2.18.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 1370.9677 |  | 1275 | 95.9677
[8 empty] | 2021 | 3203.0475 |  | 2978.8341 | 224.2133
2.18.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 81235.9804 |  | 75549.4618 | 5686.5186
[8 empty] | 2023 | 65238.19 |  | 60671.5167 | 4566.6733
2.19. | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп | 0.47618 | 2020 - 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-002397-2019 от 07 февраля 2019 года) и сметной стоимости (№47-1-0021-19 от 07 февраля 2019 года) | 35 410,97 (в ценах III квартала 2018 года) | Кингисеппское городское поселение | Кингисеппское городское поселение | 2020 | [5 empty] | 25115.6808
[8 empty] | 2021 | 33173.6811 |  | 31183.2603 | 1990.4209
[8 empty] | 2022 | 1131.4253 |  | 1063.5397 | 67.8855
[8 empty] | 2021 | 33173.6811 |  | 31183.2603 | 1990.4209
[8 empty] | 2022 | 1131.4253 |  | 1063.5397 | 67.8855
2.20. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 0.35 | 2020 - 2024 | Разработка ПСД | 7 995,5 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | Гатчинский муниципальный район | Гатчинский муниципальный район | 2020 | 3198.23 |  | 2942.33 | 255.9 |  | 2639.998
[8 empty] | 2021 | 3960.002 |  | 3643.2018 | 316.8002
[8 empty] | 2022 | 133543.9317 |  | 122860.4171 | 10683.5145
[8 empty] | 2023 | 99993.2967 |  | 90993.9 | 8999.3967
[8 empty] | 2024 | 30907.9802 |  | 28126.262 | 2781.7182
2.20.1 | ПИР | [6 empty] | 2020 | 3198.23 |  | 2942.33 | 255.9
[8 empty] | 2021 | 3960.002 |  | 3643.2018 | 316.8002
2.20.2 | СМР | [6 empty] | 2022 | 133543.9317 |  | 122860.4171 | 10683.5145
[8 empty] | 2023 | 99993.2967 |  | 90993.9 | 8999.3967
[8 empty] | 2024 | 30907.9802 |  | 28126.262 | 2781.7182
2.21. | Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрг Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | 1.5614 | 2024¹ | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0295-2018 от 30 ноября 2018 года) и сметной стоимости (№47-1-0008-19 от 29 января 2019 года). Корректировка ПСД | 164989,66 (в ценах IV квартала 2018 года) | Сертолово | Сертолово | 2024 | 5319.1489 |  | 5000 | 319.1489
2.21.1 | СМР | [6 empty] | 2024 | 5319.1489 |  | 5000 | 319.1489
[8 empty] | 2025 | 0 |  | 0 | 0
2.22. | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье | 0.2185 | 2021-2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№47-1-1-3-020561-2019 от 07 августа 2019 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0558-19 от 09 августа 2019 года. | 17523,47 (в ценах I квартала 2019 года) | Аннинское городское поселение | Аннинское городское поселение | 2021 | 16943.4158 |  | 15079.64 | 1863.7757
[8 empty] | 2022 | 2647.2697 |  | 2356.07 | 291.1997
2.22.1 | СМР | [6 empty] | 2021 | 16943.4158 |  | 15079.64 | 1863.7757
[8 empty] | 2022 | 2647.2697 |  | 2356.07 | 291.1997
| Всего по Перечню объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | [6 empty] | 2018 | 1159400.7566 |  | 1153353.2566 | 6047.5
[8 empty] | 2019 | 1843437.5388 | 566685.6 | 1270778.621 | 5973.3178
[8 empty] | 2020 | 4257990.5983 | 1730000 | 2515087.1955 | 12903.4028
[8 empty] | 2021 | 4935725.1735 | 3150000 | 1776124.5276 | 9600.6459
[8 empty] | 2022 | 4491255.4134 | 2510500 | 1954033.1343 | 26722.2791
[8 empty] | 2023 | 4778255.8162 | 2152470 | 2612219.7462 | 13566.07
[8 empty] | 2024 | 2147447.0026 |  | 2137520.8791 | 9926.1234
[8 empty] | 2025 | 571000 |  | 571000 | 0
¹ Реализация мероприятий продолжится после 2024 года.
² Объект финансируются (за счет средств областного бюджета) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)").
³ Крупный особо важный для социально-экономического развития Российской Федерации проект.