Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 № \_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450

1. строку 1.4 изложить в следующей редакции:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области  | 2,5/726,31 | 2018 – 2025 | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы (№ 47-1-1-2-005487-2022 от 02.02.2022) | 4510362,03(в ценах III квартала2021 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2022 | 623930,4 | 200000,0 | 423930,4 |  |  | 2612000,2 |
| 2023 | 571000,0 |  | 571000,0 |  |  |
| 2024 | 571000,0 |  | 571000,0 |  |  |
| 2025 | 571000,0 |  | 571000,0 |  |  |
| 1.4.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 2022 | 21267,0 |  | 21267,0 |  |  |
| 2023 | 8336,6 |  | 8336,6 |  |  |
| 2024 | 8336,6 |  | 8336,6 |  |  |
| 1.4.2 | СМР | 2022 | 602663,4 | 200000,0 | 402663,4 |  |  |
| 2023 | 562663,4 |  | 562663,4 |  |  |
| 2024 | 562663,4 |  | 562663,4 |  |  |
| 2025 | 571000,0 |  | 571000,0 |  |  |

“;

1. строку 1.6 изложить в следующей редакции:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области² | 1,49/ 434,8 | 2016 – 2025 | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ в ЕГРЗ 41-1-1-3-028277-2019 от 17 октября 2019 года) и сметной стоимости (№ 01265-19/ГГЭ-05986/07-01 от 17 октября 2019 года) | 3757467,61 (в ценах II квартала 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2022³ | 815671,2 |  800000,0 | 15671,2 |  |  |  2762584,8 |
| 2023³ | 1365610,4 | 693848,9 | 671761,6 |  |  |
| 1.6.1 | ПИР | 2022 | 515671,2 |  | 15671,2 |  |  |
| 2023 | 7737,3 |  | 7737,3 |  |  |
| 1.6.2 | СМР | 2022 | 800000,0 | 800000,0 |  |  |  |
| 2023 | 1365610,4 | 693848,9 | 671761,6 |  |  |

“.