«Веерное согласование»

Заместитель

Председателя Правительства

Ленинградской области –

председатель комитета

по агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Малащенко

**Проект**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление Правительства

Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463

В целях эффективного использования бюджетных средств, направляемых на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1.2. пункта 1., подпункта 5.2., абзацев пятого и шестого подпункта 5.3., подпункта 5.4. пункта 5., подпункта 11.2. пункта 11., пункта 14. приложения к настоящему постановлению.

3. Подпункт 1.2. пункта 1., подпункт 5.2., абзацы пятый и шестой подпункта 5.3., подпункт 5.4. пункта 5., подпункт 11.2. пункта 11., пункт 14. приложения к настоящему постановлению вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко

Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области

от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

**1. В паспорте государственной программы** Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее - Государственная программа):

1.1. позицию «Финансовое обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  37 706 525,740 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 6 408 170,191 тыс. рублей;  2019 год – 6 045 894,220 тыс. рублей;  2020 год – 5 956 675,437 тыс. рублей;  2021 год – 5 118 080,837 тыс. рублей;  2022 год – 4 725 901,685 тыс. рублей;  2023 год – 4 725 901,685 тыс. рублей;  2024 год – 4 725 901,685 тыс. рублей» |

1.2. в разделе 1 (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы) в абзаце первом слова «садоводческих некоммерческих объединений» заменить словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ».

**2. В паспорте подпрограммы** «Развитие отраслей растениеводства» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  4 765 541,588 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 751 425,988 тыс. рублей;  2019 год – 729 921,800 тыс. рублей;  2020 год – 729 921,800 тыс. рублей;  2021 год – 649 272,000 тыс. рублей;  2022 год – 635 000,000 тыс. рублей;  2023 год – 635 000,000 тыс. рублей;  2024 год – 635 000,000 тыс. рублей» |

**3. В паспорте подпрограммы** «Развитие отраслей животноводства» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  5 133 163,066тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 873 832,809 тыс. рублей;  2019 год – 922 958,723 тыс. рублей;  2020 год – 886 406,317 тыс. рублей;  2021 год – 712 665,217 тыс. рублей;  2022 год – 579 100,000 тыс. рублей;  2023 год – 579 100,000 тыс. рублей;  2024 год – 579 100,000 тыс. рублей» |

**4. В паспорте подпрограммы** «Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса»:

4.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  193 830,600тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 25 830,000 тыс. рублей;  2019 год – 27 000,200 тыс. рублей;  2020 год – 27 000,200 тыс. рублей;  2021 год – 27 000,200 тыс. рублей;  2022 год – 29 000,000 тыс. рублей;  2023 год – 29 000,000 тыс. рублей;  2024 год – 29 000,000 тыс. рублей» |

4.2. в разделе 2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства.

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб, и инвестиционных проектов, на срок до 10 лет, на приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания осетровых видов рыб, а также на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры для товарного осетроводства.».

**5. В паспорте подпрограммы** «Поддержка малых форм хозяйствования»:

5.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  769 836,500 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 117 475,000 тыс. рублей;  2019 год – 112 631,500 тыс. рублей;  2020 год – 113 500,500 тыс. рублей;  2021 год – 101 629,500 тыс. рублей;  2022 год – 108 200,000 тыс. рублей;  2023 год – 108 200,000 тыс. рублей;  2024 год – 108 200,000 тыс. рублей» |

5.2. в позициях «Задачи подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» заменить словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»;

5.3. в разделе 1 (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы):

в абзаце первом:

слово «коллективные» заменить словом «крестьянские»;

слова «личных подсобных хозяйств» заменить словами «личные подсобные хозяйства»;

слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях» заменить словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах»;

в абзацах четвертом, седьмом слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» заменить словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»;

5.4. в разделе 2.3. (Основное мероприятие «Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»):

наименование основного мероприятия изложить в новой редакции:

«2.3. Основное мероприятие «Поддержка развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»

в абзаце первом слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях» заменить словами «садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах».

**6. В паспорте подпрограммы** «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:

6.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  8 928 309,386 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1 743 178,566 тыс. рублей;  2019 год – 1 814 833,540 тыс. рублей;  2020 год – 1 633 016,940 тыс. рублей;  2021 год – 944 994,340 тыс. рублей;  2022 год – 930 762,000 тыс. рублей;  2023 год – 930 762,000 тыс. рублей;  2024 год – 930 762,000 тыс. рублей» |

6.2. раздел 1 (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: «вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.»; абзацы седьмой-десятый считать соответственно абзацами восьмым - одиннадцатым;

6.3. в разделе 2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы):

пункт 2.3. (Основное мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей») дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: «поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями»; абзацы четвертый-одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым - двенадцатым;

6.4. дополнить раздел пунктом 2.5 следующего содержания:

«2.5. Основное мероприятие «Ленинградский гектар»

В рамках основного мероприятия планируется предоставление участникам основного мероприятия земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в муниципальных образованиях Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского районов Ленинградской области для ведения сельскохозяйственной деятельности и грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции и на бытовое обустройство;

Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком отбора участников основного мероприятия «Ленинградский гектар» (приложение 9 к Государственной программе).».

**7. В паспорте подпрограммы** «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  1 065 904,262 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 142 766,778 тыс. рублей;  2019 год – 157 397,553 тыс. рублей;  2020 год – 156 945,553 тыс. рублей;  2021 год – 156 945,553 тыс. рублей;  2022 год – 150 616,275 тыс. рублей;  2023 год – 150 616,275 тыс. рублей;  2024 год – 150 616,275 тыс. рублей» |

**8. В паспорте подпрограммы** «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  10 440 872,327 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1 733 496,349 тыс. рублей;  2019 год – 1 260 047,344 тыс. рублей;  2020 год – 1 379 710,517 тыс. рублей;  2021 год – 1 533 882,417 тыс. рублей;  2022 год – 1 511 245,200 тыс. рублей;  2023 год – 1 511 245,200 тыс. рублей;  2024 год – 1 511 245,200 тыс. рублей» |

**9. В паспорте подпрограммы** («Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области»):

9.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  3 076 180,974тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 553 765,464 тыс. рублей;  2019 год – 542 675,960 тыс. рублей;  2020 год – 551 294,110 тыс. рублей;  2021 год – 512 812,110 тыс. рублей;  2022 год – 305 211,110 тыс. рублей;  2023 год – 305 211,110 тыс. рублей;  2024 год – 305 211,110 тыс. рублей» |

9.2. в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифру «22 225» заменить цифрой «23 518,8»;

9.3. в разделе 1 (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы) в абзаце третьем цифру «22 225» заменить цифрой «23 518,8».

**10. В паспорте подпрограммы** «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области»

10.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет  3 332 887,037тыс. рублей, в том числе:  2018 год **–** 466 399,237 тыс. рублей;  2019 год – 478 427,500 тыс. рублей;  2020 год – 478 879,500 тыс. рублей;  2021 год – 478 879,500 тыс. рублей;  2022 год – 476 767,100 тыс. рублей;  2023 год – 476 767,100 тыс. рублей;  2024 год – 476 767,100 тыс. рублей» |

10.2. в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «4900» и «1470» заменить цифрами «5033» и «3640» соответственно;

10.3. в разделе 1 (Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы) в абзаце шестом и седьмомцифры «4900» и «1470» заменить цифрами «5033» и «3640» соответственно.

**11.** **В** [**приложении 1**](consultantplus://offline/ref=A07D1434B3169E9CA5C1929ABB405462B444500D3BA7CA6D65D18A42AA51B6E46B6CC32F9065797FA1RBN) к Государственной программе (Перечень подпрограмм, основных мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»):

11.1. в столбце 3 строки 2.3. (Основное мероприятие «Развитие клеточного пушного звероводства в Ленинградской области») слова «Увеличение численности маточного поголовья норок» заменить словами «Численность поголовья норок»;

11.2. строку 4.3 (Основное мероприятие «Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений») изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «4.3. | Основное мероприятие «Поддержка развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» | Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, воспользовавшихся государственной поддержкой | Создание комфортных условий жизнедеятельности на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |  | » |

11.3. пункт 5 (Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация») дополнить строкой 5.5. в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «5.5. | Основное мероприятие «Ленинградский гектар» | Количество земельных участков, предоставленных в рамках основного мероприятия «Ленинградский гектар» | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |  | ». |

**12. Приложение 2** к Государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области») изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

**13. Приложение 3** к Государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области») изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

**14. В Приложении 5** к Государственной программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области») в графах 2, 4, 8, 9 пункта 16 слова «Садоводческие некоммерческие объединения» в соответствующем падеже заменить словами «садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества» в соответствующем падеже.

**15. В Приложении 6** (Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области») абзац первый пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«4.2. Перечисление межбюджетных субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются эти межбюджетные субсидии.»

**16. В Приложении 7** (Порядок предоставления субсидий бюджетам сельских (городских) поселений Ленинградской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) абзац первый пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«4.2. Перечисление межбюджетных субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются эти межбюджетные субсидии.»

**17. Приложение 8** к Государственной программе (Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области») изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

**18.** Дополнить государственную программу Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» **приложением 9** (Порядок отбора участников основного мероприятия «Ленинградский гектар») в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Приложение 1

«Приложение 2

к Государственной программе...»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | | плановое значение | Проц. | х | 105,5 | 101,6 | 101,4 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
| фактическое значение | 103,0 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | | плановое значение | Проц. | х | 114,4 | 100,9 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 0,1 |
| фактическое значение | 100,5 | 87,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | | плановое значение | Проц. | х | 102,0 | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
| фактическое значение | 103,9 | 103,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)  к предыдущему году | | плановое значение | Проц. | х | 103,9 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,4 | 0,1 |
| фактическое значение | 103,6 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Индекс производства напитков  (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | | плановое значение | Проц. | х | х | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 0,1 |
|  |  | | фактическое значение |  | х | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | | плановое значение | Проц. | х | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 8,2 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) | | плановое значение | Руб. | х | 33700 | 36400 | 36800 | 37200 | 37600 | 38000 | 38400 | 38800 | 0,1 |
| фактическое значение | 35639 | 37661 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Индекс производительности труда к предыдущему году | | плановое значение | Проц. | х | 102,0 | 105,5 | 105,0 | 106,0 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 0,1 |
| фактическое значение | х | 103,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Количество высокопроизводительных рабочих мест | | плановое значение | Ед. | х | 7181 | 7288 | 7396 | 7504 | 7551 | 7604 | 7652 | 7705 | 0,1 |
| фактическое значение | х | 8124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | | плановое значение | Руб. | х | х | 18400 | 18550 | 18700 | 18850 | 19000 | 19150 | 19300 | 0,1 |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства» | | | | | | | | | | | | | | 0,14 |
| 2.1 | Производство семян  многолетних трав | | плановое значение | Тонн | х | 226 | 231 | 230 | 227 | 230 | 240 | 250 | 260 | 0,1 |
| фактическое значение | 204 | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Размер посевных площадей,  занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | | плановое значение | Тыс. га | х | 212,7 | 213,6 | 215,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 0,2 |
| фактическое значение | х | 218,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Объем производства семенного картофеля | | плановое значение | Тонн | х | 10170,0 | 4585,0 | 4635,0 | 4685,0 | 4686,0 | 4687,0 | 4688,0 | 4689,0 | 0,2 |
| фактическое значение | 7197,4 | 10170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Объем реализованного семенного картофеля | | плановое значение | Тонн | х | 3990,0 | 3055,0 | 3088,0 | 3121,0 | 3122,0 | 3123,0 | 3124,0 | 3125,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 2221,6 | 3990,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | | плановое значение | Тонн |  | 6180,0 | 1530,0 | 1547,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 4975,8 | 6180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | плановое значение | Тыс. тонн | х | 70,0 | 107,0 | 109,0 | 110,0 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 0,2 |
| фактическое значение | х | 102,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | плановое значение | Тыс. тонн | х | х | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 0,1 |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие отраслей животноводства» | | | | | | | | | | | | | | 0,13 |
| 3.1 | | Производство молока в хозяйствах всех категорий <1> | плановое значение | Тыс. тонн | х | 591,3 | 623,0 | 626,6 | 628,0 | 630,5 | 632,3 | 633,5 | 635,2 | 0,3 |
| фактическое значение | 600,1 | 619,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей <1> | плановое значение | Тыс. тонн | х | 551,8 | 589,1 | 593,3 | 595,1 | 598,0 | 600,0 | 601,4 | 603,5 | 0,2 |
| фактическое значение | 565,2 | 584,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | | Производство скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе): говядина <1> | плановое значение | Тыс. тонн | х | 29,7 | 30,0 | 30,2 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,0 | 31,2 | 0,1 |
| фактическое значение | 29,4 | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе производство высококачественной говядины в живом весе в хозяйствах всех категорий | плановое значение | Тыс. тонн | х | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 0,05 |
| фактическое значение | 9,2 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | | Поголовье основных свиноматок | плановое значение | Голов | х | 9000 | 9000 | 9020 | 9020 | 9040 | 9060 | 9080 | 9100 | 0,1 |
| фактическое значение | 9639 | 9197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | | Объем валового сбора меда | плановое значение | Тонн | х | 410 | 460,0 | 490,0 | 505,0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,05 |
| фактическое значение | 300,1 | 1094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | | Производство яиц | плановое значение | Млн шт. | х | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,2 |
| фактическое значение | 2879,0 | 3174,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | | Численность поголовья норок | плановое значение | Голов | х | х | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 0,05 |
| фактическое значение | х | 57214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 4.1 | | Добыча (вылов) водных биологических ресурсов | плановое значение | Тыс. тонн | х | 18,2 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 1,0 |
| фактическое значение | 21,0 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 5.1 | | Сохранение маточного  поголовья малыми формами хозяйствования | плановое значение | Усл.  голов | х | 2720 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0,2 |
| фактическое значение | 2235 | 2741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | | Количество построенных или реконструированных малых птицеводческих ферм | плановое значение | Ед. | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| фактическое значение | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | | Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, воспользовавшихся государственной поддержкой | плановое значение | Ед. | х | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 0,3 |
| фактическое значение | х | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | | | | | | | | | | | | | | 0,22 |
| 6.1 | | Количество приобретенной техники, оборудования: | х | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| тракторы | плановое значение | х | 138 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 132 | 133 | 0,07 |
| фактическое значение | 114 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерноуборочные комбайны | плановое значение | х | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,04 |
| фактическое значение | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кормоуборочные комбайны | плановое значение | х | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0,04 |
| фактическое значение | 12 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | | Энергообеспеченность  (количество энергетических мощностей, приходящихся  на 100 га посевной площади) | плановое значение | Л.с. | х | 635 | 645 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 0,04 |
| фактическое значение | х | 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | плановое значение | Ското-мест | х | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| фактическое значение | х | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | | Ввод мощностей селекционно-генетического центра | плановое значение | Тыс. гол. | х | х |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,01 |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | | Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта | плановое значение | Тыс. тонн | х | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| фактическое значение | х | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | | Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | плановое значение | Га | х | х | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | плановое значение | Тыс. тонн | х | 125,0 | 128,2 | 131,8 | 134,1 | 135,4 | 136,8 | 138,2 | 139,5 | 0,05 |
| фактическое значение | х | 126,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | плановое значение | Тыс. тонн | х | 99,2 | 100,2 | 101,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 0,05 |
| фактическое значение | х | 65,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | плановое значение | Проц. | х | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 0,05 |
| фактическое значение | х | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | плановое значение | Проц. | х | х | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 0,02 |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | плановое значение | Тыс. тонн | х | 378,2 | 383,8 | 383,8 | 383,8 | 383,8 | 383,8 | 383,8 | 383,8 | 0,1 |
| фактическое значение | 369,8 | 381,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | плановое значение | Тыс. голов | х | 6,5 | 6,65 | 6,8 | 6,95 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 0,05 |
| фактическое значение | х | 6,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | плановое значение | Тыс. голов | х | 1,34 | 1,4 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 0,04 |
| фактическое значение | 1,428 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | плановое значение | Тыс. голов | х | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 0,04 |
| фактическое значение | х | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | плановое значение | Проц. | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,07 |
| фактическое значение | х | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | плановое значение | Голов | х | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,06 |
| фактическое значение | х | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | плановое значение | Проц. | х | х | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 0,02 |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | плановое значение | Тыс. усл. голов | х |  | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 0,05 |
| фактическое значение | х | 69,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | плановое значение | Тыс. тонн | х | х | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,01 |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | плановое значение | Ед. | х | 51 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0,02 |
| фактическое значение | х | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидий | плановое значение | Проц. | х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,02 |
| фактическое значение | х | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы | плановое значение | Ед. | х | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,01 |
| фактическое значение | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидий | плановое значение | Проц. | х | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,01 |
| фактическое значение | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 | | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | плановое значение | Тыс. тонн | х | 1,210 | 1,220 | 1,240 | 1,250 | 1,250 | 1,260 | 1,260 | 1,270 | 0,01 |
| фактическое значение | 0,125 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.25 | | Производство плодоовощных консервов | плановое значение | Млн усл. банок | х | 123,4 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,1 | 159,1 | 159,2 | 159,2 | 0,01 |
| фактическое значение | 98,0 | 160,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.26 | | Производство сыров и сырных продуктов | плановое значение | Тыс. тонн | х | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,53 | 0,62 | 0,68 | 0,70 | 0,01 |
| фактическое значение | 0,31 | 0,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.27 | | Производство масла сливочного | плановое значение | Тыс. тонн | х | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| фактическое значение | 0,24 | 0,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28 | | Площадь земельных участков, оформленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность для ведения хозяйственной деятельности | плановое значение | Тыс. га | х | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,01 |
| фактическое значение | 0,2 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.29 | | Площадь закладки многолетних насаждений | плановое значение | Тыс. га | х | х | 27 | 90 | 180 |  |  |  |  |  |
| фактическое значение | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области  «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 7.1 | | Доля структурных подразделений, курирующих вопросы агропромышленного комплекса, администраций муниципальных образований, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | плановое значение | Проц. | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,4 |
| фактическое значение | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | | Количество молодых специалистов на получение социальной поддержки | плановое значение | Чел. | х | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 0,3 |
| фактическое значение | 53 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | | Количество оказанных информационно-консультационных услуг для сельхозтоваропроизво-дителей региона | плановое значение | Тыс. ед. | х | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29,5 | 29,5 | 30 | 0,3 |
| фактическое значение | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | 0,29 |
| 8.1 | | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего | плановое значение | Кв. м | х | 5563,5 | 5090,0 | 5543,9 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 7865,8 | 6609,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | плановое значение | х | 3168,2 | 3206,0 | 3647,0 | 3002,0 | 3002,0 | 3002,0 | 3002,0 | 3002,0 |  |
| фактическое значение | 3354,6 | 3456,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции) фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, амбулаторий | плановое значение | Ед. | х | 1 | 5 [<2>](#P3518) | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0,1 |
| фактическое значение | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции) плоскостных спортивных сооружений | плановое значение | Кв. м | х | 11932,0 | 2333,0 | 10485,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| фактическое значение | 7429,0 | 11932,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | | Количество объектов культурно-досугового типа, на которых завершены работы по капитальному ремонту в пределах предусмотренного финансирования | плановое значение | Ед. | х | 30 | 27 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 0,05 |
| фактическое значение | 29 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции) учреждений культурно-досугового типа | плановое значение | Мест | х | 300 | 450 [<3>](#P3520) | 270 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| фактическое значение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству) распределительных газовых сетей | плановое значение | Км | х | 25,3 | 0 | 54,06 [<4>](#P3522) | 83,3  [<7>](#P3522) | 30 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 43,5 | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству) локальных водопроводов | плановое значение | Км | х | 4,998 | 0 | 18,998 [<5>](#P3524) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 0,1 |
| фактическое значение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | | Количество поселений, в которых реализованы проекты по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку | плановое значение | Ед. | х | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| фактическое значение |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | | Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования | плановое значение | Км | X | 29,5 | 25,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 34,99 | 29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в сельской местности | плановое значение | Км | х | 9,313 | 7,4289 [<6>](#P3526) | 5,667 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,1 |
| фактическое значение | 0 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | плановое значение | Ед. | х | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,05 |
| фактическое значение | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | | Освобождение земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского | плановое значение | Га | х | 6660 | 6720 | 6993 | 7203 | 7300 | 7410 | 7480 | 7480 | 0,05 |
| фактическое значение | 6450 | 7626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 9.1 | | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения, строительства новых мелиоративных систем, капитального ремонта, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | плановое значение | Га | х | 5560 | 4597 | 6748,7 | 4726,5 | 1546,6 | 1200 | 1300 | 1400 | 0,2 |
| фактическое значение | 3560 | 5692,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | | В том числе ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | плановое значение | Га | х | 1060 | 1097 | 4748,7 | 2726,5 | 1546,6 | 1200 | 1300 | 1400 | 0,1 |
| фактическое значение | х | 1106,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) | плановое значение | Проц. | х | 6 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 0,2 |
| фактическое значение | 4,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций | плановое значение | Га | х | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0,2 |
| фактическое значение | 2760 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | плановое значение | Га | х | 2000 | 2000 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0,2 |
| фактическое значение | 2730 | 2171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | | Улучшение фитосанитарного состояния почв | плановое значение | Тыс. га | х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 22,0 | 31,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | | Оценка уровня плодородия почв и их агроэкологического состояния | плановое значение | Тыс. га | х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,1 |
| фактическое значение | 20,0 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | 0,11 |
| 10.1 | | Объемы государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области | плановое значение | Тыс. ед. | х | 4943,6 | 5033 | 5033 | 5033 | 5033 | 5033 | 5033 | 5033 | 0,5 |
| фактическое значение | 3819 | 5043,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | | Охват исследованиями по африканской чуме свиней  поголовья восприимчивых животных | плановое значение | Проц. | х | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,3 |
| фактическое значение | 3,5 | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | | Сокращение поголовья свиней в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней | плановое значение | Голов | х | 210 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0,2 |
| фактическое значение | 315 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Производство без учета сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся в Санкт-Петербурге.

<2> В том числе ввод 1 фельдшерско-акушерского пункта, переходящего с 2017 года.

<3> В том числе ввод после завершения работ по реконструкции дома культуры на 300 мест, переходящего с 2017 года.

<4> В том числе ввод 3,9 км распределительных газовых сетей, переходящих с 2016 года.

<5> В том числе ввод 4,714 км сетей, переходящих с 2017 года.

<6> В том числе ввод 7,7129 км дорог, переходящих с 2017 года.

[<7>](#P3522) В том числе ввод 5,5 км, переходящих с 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | "Приложение 3 к Государственной программе..." | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"** | | | | | | | | |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Годы реали-зации | | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной  бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты Ленинградской области | Прочие  источники финансирования |
| 1 | 2 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"** | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель:  Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее - комитет АПК ЛО) | | 2018 | | 6 408 170.191 | 998 958.275 | 5 069 947.714 | 45 420.098 | 293 844.104 |
| 2019 | | 6 045 894.220 | 1 168 725.200 | 4 525 526.500 | 38 701.070 | 312 941.450 |
| 2020 | | 5 956 675.437 | 968 688.500 | 4 620 223.200 | 36 434.900 | 331 328.837 |
| 2021 | | 5 118 080.837 | 0.000 | 4 782 581.000 | 28 249.000 | 307 250.837 |
| 2022 | | 4 725 901.685 | 0.000 | 4 358 266.975 | 26 428.000 | 341 206.710 |
| 2023 | | 4 725 901.685 | 0.000 | 4 358 266.975 | 26 428.000 | 341 206.710 |
| 2024 | | 4 725 901.685 | 0.000 | 4 358 266.975 | 26 428.000 | 341 206.710 |
| **Итого** | | **2018-2024** | | **37 706 525.740** | **3 136 371.975** | **32 073 079.339** | **228 089.068** | **2 268 985.358** |
| **Подпрограмма  “Развитие отраслей растениеводства”** | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 751 425.988 | 97 220.800 | 654 205.188 |  |  |
| 2019 | | 729 921.800 | 80 649.800 | 649 272.000 |  |  |
| 2020 | | 729 921.800 | 80 649.800 | 649 272.000 |  |  |
| 2021 | | 649 272.000 | 0.000 | 649 272.000 |  |  |
| 2022 | | 635 000.000 | 0.000 | 635 000.000 |  |  |
| 2023 | | 635 000.000 | 0.000 | 635 000.000 |  |  |
| 2024 | | 635 000.000 | 0.000 | 635 000.000 |  |  |
| **Итого** | | **2018-2024** | | **4 765 541.588** | **258 520.400** | **4 507 021.188** | **0.000** | **0.000** |
| Основное мероприятие “Развитие семеноводства” | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник:комитет АПК ЛО | 2018 | | 35 000.000 |  | 35 000.000 |  |  |
| 2019 | | 49 272.000 |  | 49 272.000 |  |  |
| 2020 | | 49 272.000 |  | 49 272.000 |  |  |
| 2021 | | 49 272.000 |  | 49 272.000 |  |  |
| 2022 | | 35 000.000 |  | 35 000.000 |  |  |
| 2023 | | 35 000.000 |  | 35 000.000 |  |  |
| 2024 | | 35 000.000 |  | 35 000.000 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 287 816.000 | 0.000 | 287 816.000 |  |  |
| Основное мероприятие "Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 716 425.988 | 97 220.800 | 619 205.188 |  |  |
| 2019 | | 680 649.800 | 80 649.800 | 600 000.000 |  |  |
| 2020 | | 680 649.800 | 80 649.800 | 600 000.000 |  |  |
| 2021 | | 600 000.000 |  | 600 000.000 |  |  |
| 2022 | | 600 000.000 |  | 600 000.000 |  |  |
| 2023 | | 600 000.000 |  | 600 000.000 |  |  |
| 2024 | | 600 000.000 |  | 600 000.000 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 4 477 725.588 | 258 520.400 | 4 219 205.188 | 0.000 | 0.000 |
| **Подпрограмма  “Развитие отраслей животноводства”** | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 873 832.809 | 173 741.100 | 700 091.709 |  |  |
| 2019 | | 922 958.723 | 173 741.100 | 749 217.623 |  |  |
| 2020 | | 886 406.317 | 173 741.100 | 712 665.217 |  |  |
| 2021 | | 712 665.217 | 0.000 | 712 665.217 |  |  |
| 2022 | | 579 100.000 | 0.000 | 579 100.000 |  |  |
| 2023 | | 579 100.000 | 0.000 | 579 100.000 |  |  |
| 2024 | | 579 100.000 | 0.000 | 579 100.000 |  |  |
| **Итого** |  | **2018-2024** | | **5 133 163.066** | **521 223.300** | **4 611 939.766** | **0.000** | **0.000** |
| Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО Участник:комитет АПК ЛО | 2018 | | 593 741.100 | 173 741.100 | 420 000.000 |  |  |
| 2019 | | 601 215.723 | 173 741.100 | 427 474.623 |  |  |
| 2020 | | 564 663.317 | 173 741.100 | 390 922.217 |  |  |
| 2021 | | 390 922.217 |  | 390 922.217 |  |  |
| 2022 | | 360 000.000 |  | 360 000.000 |  |  |
| 2023 | | 360 000.000 |  | 360 000.000 |  |  |
| 2024 | | 360 000.000 |  | 360 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 3 230 542.357 | 521 223.300 | 2 709 319.057 | 0.000 |  |
| Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 163 657.174 |  | 163 657.174 |  |  |
| 2019 | | 165 000.000 |  | 165 000.000 |  |  |
| 2020 | | 165 000.000 |  | 165 000.000 |  |  |
| 2021 | | 165 000.000 |  | 165 000.000 |  |  |
| 2022 | | 135 000.000 |  | 135 000.000 |  |  |
| 2023 | | 135 000.000 |  | 135 000.000 |  |  |
| 2024 | | 135 000.000 |  | 135 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 1 063 657.174 | 0.000 | 1 063 657.174 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие "Развитие клеточного пушного звероводства в Ленинградской области" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 600.001 |  | 600.001 |  |  |
| 2019 | | 1 976.100 |  | 1 976.100 |  |  |
| 2020 | | 1 976.100 |  | 1 976.100 |  |  |
| 2021 | | 1 976.100 |  | 1 976.100 |  |  |
| 2022 | | 3 000.000 |  | 3 000.000 |  |  |
| 2023 | | 3 000.000 |  | 3 000.000 |  |  |
|  | 2024 | | 3 000.000 |  | 3 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 15 528.301 | 0.000 | 15 528.301 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие "Развитие пчеловодства, охрана пород и популяций пчелиных в Ленинградской области | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участник:комитет АПК ЛО | 2018 | | 1 100.000 |  | 1 100.000 |  |  |
| 2019 | | 1 100.000 |  | 1 100.000 |  |  |
| 2020 | | 1 100.000 |  | 1 100.000 |  |  |
| 2021 | | 1 100.000 |  | 1 100.000 |  |  |
| 2022 | | 1 100.000 |  | 1 100.000 |  |  |
| 2023 | | 1 100.000 |  | 1 100.000 |  |  |
| 2024 | | 1 100.000 |  | 1 100.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 7 700.000 | 0.000 | 7 700.000 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие" Развитие свиноводства и птицеводства" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 13 000.000 |  | 13 000.000 |  |  |
| 2019 | | 13 666.900 |  | 13 666.900 |  |  |
| 2020 | | 13 666.900 |  | 13 666.900 |  |  |
| 2021 | | 13 666.900 |  | 13 666.900 |  |  |
| 2022 | | 13 000.000 |  | 13 000.000 |  |  |
| 2023 | | 13 000.000 |  | 13 000.000 |  |  |
| 2024 | | 13 000.000 |  | 13 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 93 000.700 | 0.000 | 93 000.700 |  |  |
| Основное мероприятие "Поддержка приобретения кормов" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 101 734.534 |  | 101 734.534 |  |  |
| 2019 | | 140 000.000 |  | 140 000.000 |  |  |
| 2020 | | 140 000.000 |  | 140 000.000 |  |  |
| 2021 | | 140 000.000 |  | 140 000.000 |  |  |
| 2022 | | 67 000.000 |  | 67 000.000 |  |  |
| 2023 | | 67 000.000 |  | 67 000.000 |  |  |
| 2024 | | 67 000.000 |  | 67 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 722 734.534 |  | 722 734.534 |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса"** | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участник:комитет АПК ЛО | 2018 | | 25 830.000 |  | 25 830.000 |  |  |
| 2019 | | 27 000.200 |  | 27 000.200 |  |  |
| 2020 | | 27 000.200 |  | 27 000.200 |  |  |
| 2021 | | 27 000.200 |  | 27 000.200 |  |  |
| 2022 | | 29 000.000 |  | 29 000.000 |  |  |
| 2023 | | 29 000.000 |  | 29 000.000 |  |  |
| 2024 | | 29 000.000 |  | 29 000.000 |  |  |
| **Итого** | | **2018-2024** | | **193 830.600** | **0.000** | **193 830.600** | **0.000** | **0.000** |
| Основное мероприятие “Развитие рыбохозяйственного комплекса” | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 25 830.000 |  | 25 830.000 |  |  |
| 2019 | | 27 000.200 |  | 27 000.200 |  |  |
| 2020 | | 27 000.200 |  | 27 000.200 |  |  |
| 2021 | | 27 000.200 |  | 27 000.200 |  |  |
| 2022 | | 29 000.000 |  | 29 000.000 |  |  |
| 2023 | | 29 000.000 |  | 29 000.000 |  |  |
| 2024 | | 29 000.000 |  | 29 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 193 830.600 | 0.000 | 193 830.600 |  |  |
| **Подпрограмма  “Поддержка  малых форм хозяйствования”** | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 117 475.000 |  | 107 278.000 |  | 10 197.000 |
| 2019 | | 112 631.500 |  | 101 629.500 |  | 11 002.000 |
| 2020 | | 113 500.500 |  | 101 629.500 |  | 11 871.000 |
| 2021 | | 101 629.500 |  | 101 629.500 |  |  |
| 2022 | | 108 200.000 |  | 108 200.000 |  |  |
| 2023 | | 108 200.000 |  | 108 200.000 |  |  |
| 2024 | | 108 200.000 |  | 108 200.000 |  |  |
| **Итого** | | **2018-2024** | | **769 836.500** | **0.000** | **736 766.500** | **0.000** | **33 070.000** |
| Основное мероприятие "Поддержка развития К(Ф)Х, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ЛПХ" | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участник:комитет АПК ЛО | 2018 | | 17 500.000 |  | 17 500.000 |  |  |
| 2019 | | 17 929.500 |  | 17 929.500 |  |  |
| 2020 | | 17 929.500 |  | 17 929.500 |  |  |
| 2021 | | 17 929.500 |  | 17 929.500 |  |  |
| 2022 | | 29 200.000 |  | 29 200.000 |  |  |
| 2023 | | 29 200.000 |  | 29 200.000 |  |  |
| 2024 | | 29 200.000 |  | 29 200.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 158 888.500 | 0.000 | 158 888.500 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие “Поддержка строительства,  реконструкции ферм и инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм” | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 47 778.000 |  | 47 778.000 |  |  |
| 2019 | | 40 700.000 |  | 40 700.000 |  |  |
| 2020 | | 40 700.000 |  | 40 700.000 |  |  |
| 2021 | | 40 700.000 |  | 40 700.000 |  |  |
| 2022 | | 37 000.000 |  | 37 000.000 |  |  |
| 2023 | | 37 000.000 |  | 37 000.000 |  |  |
| 2024 | | 37 000.000 |  | 37 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 280 878.000 |  | 280 878.000 |  |  |
| Основное мероприятие “Поддержка развития садоводческих и огороднических   некоммерческих товариществ" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 52 197.000 |  | 42 000.000 |  | 10 197.000 |
| 2019 | | 54 002.000 |  | 43 000.000 |  | 11 002.000 |
| 2020 | | 54 871.000 |  | 43 000.000 |  | 11 871.000 |
| 2021 | | 43 000.000 |  | 43 000.000 |  |  |
| 2022 | | 42 000.000 |  | 42 000.000 |  |  |
| 2023 | | 42 000.000 |  | 42 000.000 |  |  |
| 2024 | | 42 000.000 |  | 42 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 330 070.000 |  | 297 000.000 |  | 33 070.000 |
| **Подпрограмма “Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие”** | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участник:комитет АПК ЛО; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее - КУГИ ЛО) | 2018 | | 1 743 178.566 | 620 341.000 | 1 122 837.566 |  |  |
| 2019 | | 1 814 833.540 | 869 839.200 | 944 994.340 |  |  |
| 2020 | | 1 633 016.940 | 688 022.600 | 944 994.340 |  |  |
| 2021 | | 944 994.340 |  | 944 994.340 |  |  |
| 2022 | | 930 762.000 |  | 930 762.000 |  |  |
| 2023 | | 930 762.000 |  | 930 762.000 |  |  |
| 2024 | | 930 762.000 |  | 930 762.000 |  |  |
| **Итого** |  | **2018-2024** | | **8 928 309.386** | **2 178 202.800** | **6 750 106.586** | **0.000** | **0.000** |
| Основное мероприятие “Освоение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, строительство и модернизация объектов животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции, приобретение племенной продукции” | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 464 385.275 | 186 595.600 | 277 789.675 |  |  |
| 2019 | | 557 385.900 | 436 093.800 | 121 292.100 |  |  |
| 2020 | | 375 569.300 | 254 277.200 | 121 292.100 |  |  |
| 2021 | | 121 292.100 |  | 121 292.100 |  |  |
| 2022 | | 199 312.671 |  | 199 312.671 |  |  |
| 2023 | | 199 312.671 |  | 199 312.671 |  |  |
| 2024 | | 199 312.671 |  | 199 312.671 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 2 116 570.588 | 876 966.600 | 1 239 603.988 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие "Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 362 630.747 |  | 362 630.747 |  |  |
| 2019 | | 400 000.000 |  | 400 000.000 |  |  |
| 2020 | | 400 000.000 |  | 400 000.000 |  |  |
| 2021 | | 400 000.000 |  | 400 000.000 |  |  |
| 2022 | | 280 000.000 |  | 280 000.000 |  |  |
| 2023 | | 280 000.000 |  | 280 000.000 |  |  |
|  | 2024 | | 280 000.000 |  | 280 000.000 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 2 402 630.747 | 0.000 | 2 402 630.747 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие "Оказание содействия достижения целевых показателей" | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участник:комитет АПК ЛО | 2018 | | 900 962.544 | 433 745.400 | 467 217.144 |  |  |
| 2019 | | 842 247.640 | 433 745.400 | 408 502.240 |  |  |
| 2020 | | 842 247.640 | 433 745.400 | 408 502.240 |  |  |
| 2021 | | 408 502.240 |  | 408 502.240 |  |  |
| 2022 | | 451 449.329 |  | 451 449.329 |  |  |
| 2023 | | 451 449.329 |  | 451 449.329 |  |  |
| 2024 | | 451 449.329 |  | 451 449.329 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 4 348 308.051 | 1 301 236.200 | 3 047 071.851 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО;  КУГИ ЛО | 2018 | | 15 200.000 |  | 15 200.000 |  |  |
| 2019 | | 15 200.000 |  | 15 200.000 |  |  |
| 2020 | | 15 200.000 |  | 15 200.000 |  |  |
| 2021 | | 15 200.000 |  | 15 200.000 |  |  |
| 2022 | | 0.000 |  |  |  |  |
| 2023 | | 0.000 |  |  |  |  |
| 2024 | | 0.000 |  |  |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 60 800.000 | 0.000 | 60 800.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Подпрограмма “Обеспечение  реализации государственной программы Ленинградской области “Развитие сельского хозяйства  Ленинградской области”** | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Соиспонитель:  Управление ветеринарии  Ленинградской области Участник: комитет АПК ЛО;  Управление ветеринарии  Ленинградской области | 2018 | | 142 766.778 |  | 142 766.778 |  |  |
| 2019 | | 157 397.553 |  | 157 397.553 |  |  |
| 2020 | | 156 945.553 |  | 156 945.553 |  |  |
| 2021 | | 156 945.553 |  | 156 945.553 |  |  |
| 2022 | | 150 616.275 |  | 150 616.275 |  |  |
| 2023 | | 150 616.275 |  | 150 616.275 |  |  |
| 2024 | | 150 616.275 |  | 150 616.275 |  |  |
| **Итого** | | **2018-2024** | | **1 065 904.262** | **0.000** | **1 065 904.262** | **0.000** | **0.000** |
| Основное мероприятие “Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства" | Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Участник:комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 2018 | | 66 728.536 |  | 66 728.536 |  |  |
| 2019 | | 77 293.583 |  | 77 293.583 |  |  |
| 2020 | | 77 293.583 |  | 77 293.583 |  |  |
| 2021 | | 77 293.583 |  | 77 293.583 |  |  |
| 2022 | | 67 464.975 |  | 67 464.975 |  |  |
| 2023 | | 67 464.975 |  | 67 464.975 |  |  |
| 2024 | | 67 464.975 |  | 67 464.975 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 501 004.210 |  | 501 004.210 |  |  |
| Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов" | Ответственный исполнитель:  Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Соиспонитель:Управление ветеринарии Ленинградской области Участник: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; Управление ветеринарии Ленинградской области | 2018 | | 6 678.000 |  | 6 678.000 |  |  |
| 2019 | | 5 452.000 |  | 5 452.000 |  |  |
| 2020 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| 2021 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| 2022 | | 12 000.000 |  | 12 000.000 |  |  |
| 2023 | | 12 000.000 |  | 12 000.000 |  |  |
| 2024 | | 12 000.000 |  | 12 000.000 |  |  |
| Итого |  | 2018-2024 | | 58 130.000 | 0.000 | 58 130.000 | 0.000 | 0.000 |
| Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса" | Ответственный исполнитель:  Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Участник: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 2018 | | 69 360.242 |  | 69 360.242 |  |  |
| 2019 | | 74 651.970 |  | 74 651.970 |  |  |
| 2020 | | 74 651.970 |  | 74 651.970 |  |  |
| 2021 | | 74 651.970 |  | 74 651.970 |  |  |
| 2022 | | 71 151.300 |  | 71 151.300 |  |  |
| 2023 | | 71 151.300 |  | 71 151.300 |  |  |
|  | 2024 | | 71 151.300 |  | 71 151.300 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 506 770.052 | 0.000 | 506 770.052 | 0.000 | 0.000 |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области»** | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участники: комитет АПК ЛО; комитет по строительству Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области;комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. | 2018 | | 1 733 496.349 | 83 193.375 | 1 500 748.772 | 45 420.098 | 104 134.104 |
| 2019 | | 1 260 047.444 | 19 797.100 | 1 076 024.384 | 38 701.070 | 125 524.890 |
| 2020 | | 1 379 710.517 | 0.000 | 1 207 273.490 | 36 434.900 | 136 002.127 |
| 2021 | | 1 533 882.417 | 0.000 | 1 369 631.290 | 28 249.000 | 136 002.127 |
| 2022 | | 1 511 245.200 | 0.000 | 1 314 859.200 | 26 428.000 | 169 958.000 |
| 2023 | | 1 511 245.200 | 0.000 | 1 314 859.200 | 26 428.000 | 169 958.000 |
| 2024 | | 1 511 245.200 | 0.000 | 1 314 859.200 | 26 428.000 | 169 958.000 |
| **Итого** | | **2018-2024** | | **10 440 872.327** | **102 990.475** | **9 098 255.536** | **228 089.068** | **1 011 537.248** |
| Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участники: комитет АПК ЛО ; комитет по строительству  Ленинградской области. | 2018 | | 235 356.800 | 16 482.900 | 180 892.900 |  | 37 981.000 |
| 2019 | | 247 526.400 | 18 743.300 | 177 554.000 |  | 51 229.100 |
| 2020 | | 223 891.527 |  | 177 554.000 |  | 46 337.527 |
| 2021 | | 223 891.527 |  | 177 554.000 |  | 46 337.527 |
| 2022 | | 274 330.000 |  | 192 031.000 |  | 82 299.000 |
| 2023 | | 274 330.000 |  | 192 031.000 |  | 82 299.000 |
| 2024 | | 274 330.000 |  | 192 031.000 |  | 82 299.000 |
| **Итого** | | 2018-2024 | | 1 753 656.254 | 35 226.200 | 1 289 647.900 | 0.000 | 428 782.154 |
| Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО  Участники: комитет по строительству Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области;комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;  комитет по здравоохранению Ленинградской области; комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;  комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;  комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. | 2018 | | 970 304.167 | 39 603.200 | 901 796.577 | 28 904.390 | 0.000 |
| 2019 | | 587 611.230 | 0.000 | 560 738.450 | 26 872.780 | 0.000 |
| 2020 | | 714 124.600 | 0.000 | 685 990.200 | 28 134.400 | 0.000 |
| 2021 | | 868 296.500 | 0.000 | 848 348.000 | 19 948.500 | 0.000 |
| 2022 | | 786 242.200 | 0.000 | 767 828.200 | 18 414.000 | 0.000 |
| 2023 | | 786 242.200 | 0.000 | 767 828.200 | 18 414.000 | 0.000 |
| 2024 | | 786 242.200 | 0.000 | 767 828.200 | 18 414.000 | 0.000 |
| **Итого** | | 2018-2024 | | 5 499 063.097 | 39 603.200 | 5 300 357.827 | 159 102.070 | 0.000 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и/или с дорогами общего пользования» | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участник:комитет АПК ЛО | 2018 | | 242 271.700 |  | 190 000.000 |  | 52 271.700 |
| 2019 | | 240 000.000 |  | 190 000.000 |  | 50 000.000 |
| 2020 | | 240 000.000 |  | 190 000.000 |  | 50 000.000 |
| 2021 | | 240 000.000 |  | 190 000.000 |  | 50 000.000 |
| 2022 | | 250 000.000 |  | 200 000.000 |  | 50 000.000 |
| 2023 | | 250 000.000 |  | 200 000.000 |  | 50 000.000 |
| 2024 | | 250 000.000 |  | 200 000.000 |  | 50 000.000 |
| **Итого** | | 2018-2024 | | 1 712 271.700 | 0.000 | 1 360 000.000 | 0.000 | 352 271.700 |
| Основное мероприятие  «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства  и переработки сельскохозяйственной  продукции» | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участники: комитет АПК ЛО ; комитет по дорожному хозяйству  Ленинградской области. | 2018 | | 219 133.310 | 26 013.275 | 184 710.478 | 8 409.557 |  |
| 2019 | | 103 060.976 |  | 100 000.000 | 3 060.976 |  |
| 2020 | | 105 264.000 |  | 100 000.000 | 5 264.000 |  |
| 2021 | | 105 264.000 |  | 100 000.000 | 5 264.000 |  |
| 2022 | | 105 264.000 |  | 100 000.000 | 5 264.000 |  |
| 2023 | | 105 264.000 |  | 100 000.000 | 5 264.000 |  |
| 2024 | | 105 264.000 |  | 100 000.000 | 5 264.000 |  |
| **Итого** | | 2018-2024 | | 848 514.286 | 26 013.275 | 784 710.478 | 37 790.533 | 0.000 |
| Основное мероприятие «Грантовая поддержка  местных инициатив граждан,  проживающих в сельской местности» | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участники: комитет АПК ЛО | 2018 | | 21 706.978 | 1 094.000 | 11 966.423 | 6 606.151 | 2 040.404 |
| 2019 | | 21 930.748 | 1 053.800 | 12 440.844 | 7 267.314 | 1 168.790 |
| 2020 | | 30 730.300 |  | 18 438.200 | 1 536.500 | 10 755.600 |
| 2021 | | 30 730.300 |  | 18 438.200 | 1 536.500 | 10 755.600 |
| 2022 | | 25 000.000 |  | 15 000.000 | 1 250.000 | 8 750.000 |
| 2023 | | 25 000.000 |  | 15 000.000 | 1 250.000 | 8 750.000 |
| 2024 | | 25 000.000 |  | 15 000.000 | 1 250.000 | 8 750.000 |
| **Итого** | | 2018-2024 | | 180 098.326 | 2 147.800 | 106 283.667 | 20 696.465 | 50 970.394 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Участники:комитет АПК ЛО | 2018 | | 44 723.395 |  | 31 382.395 | 1 500.000 | 11 841.000 |
| 2019 | | 59 918.090 |  | 35 291.090 | 1 500.000 | 23 127.000 |
| 2020 | | 65 700.090 |  | 35 291.090 | 1 500.000 | 28 909.000 |
| 2021 | | 65 700.090 |  | 35 291.090 | 1 500.000 | 28 909.000 |
| 2022 | | 70 409.000 |  | 40 000.000 | 1 500.000 | 28 909.000 |
| 2023 | | 70 409.000 |  | 40 000.000 | 1 500.000 | 28 909.000 |
| 2024 | | 70 409.000 |  | 40 000.000 | 1 500.000 | 28 909.000 |
| Итого | | 2018-2024 | | 447 268.665 | 0.000 | 257 255.665 | 10 500.000 | 179 513.000 |
| **Подпрограмма "Развитие  мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  Ленинградской области"** | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 553 765.464 | 24 462.000 | 349 790.464 | 0.000 | 179 513.000 |
| 2019 | | 542 675.960 | 24 698.000 | 341 563.400 | 0.000 | 176 414.560 |
| 2020 | | 551 294.110 | 26 275.000 | 341 563.400 | 0.000 | 183 455.710 |
| 2021 | | 512 812.110 | 0.000 | 341 563.400 | 0.000 | 171 248.710 |
| 2022 | | 305 211.110 | 0.000 | 133 962.400 | 0.000 | 171 248.710 |
| 2023 | | 305 211.110 | 0.000 | 133 962.400 | 0.000 | 171 248.710 |
| 2024 | | 305 211.110 | 0.000 | 133 962.400 | 0.000 | 171 248.710 |
| **Итого** | | **2018-2024** | | **3 076 180.974** | **75 435.000** | **1 776 367.864** | **0.000** | **1 224 378.110** |
| Основное мероприятие  "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель” | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Участник: комитет АПК ЛО | 2018 | | 553 765.464 | 24 462.000 | 349 790.464 |  | 179 513.000 |
| 2019 | | 542 675.960 | 24 698.000 | 341 563.400 |  | 176 414.560 |
| 2020 | | 551 294.110 | 26 275.000 | 341 563.400 |  | 183 455.710 |
| 2021 | | 512 812.110 |  | 341 563.400 |  | 171 248.710 |
| 2022 | | 305 211.110 |  | 133 962.400 |  | 171 248.710 |
| 2023 | | 305 211.110 |  | 133 962.400 |  | 171 248.710 |
| 2024 | | 305 211.110 |  | 133 962.400 |  | 171 248.710 |
| Итого | | 2018-2024 | | 3 076 180.974 | 75 435.000 | 1 776 367.864 | 0.000 | 1 224 378.110 |
| **Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области"** | Ответственный исполнитель: комитет АПК ЛО Соиспонитель:Управление ветеринарии Ленинградской области Участник:комитет АПК ЛО; Управление ветеринарии Ленинградской области | 2018 | | 466 399.237 |  | 466 399.237 |  |  |
| 2019 | | 478 427.500 |  | 478 427.500 |  |  |
| 2020 | | 478 879.500 |  | 478 879.500 |  |  |
| 2021 | | 478 879.500 |  | 478 879.500 |  |  |
| 2022 | | 476 767.100 |  | 476 767.100 |  |  |
| 2023 | | 476 767.100 |  | 476 767.100 |  |  |
| 2024 | | 476 767.100 |  | 476 767.100 |  |  |
|  | | **2018-2024** | | **3 332 887.037** | **0.000** | **3 332 887.037** | **0.000** | **0.000** |
| Основное мероприятие "Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Соиспонитель:Управление ветеринарии Ленинградской области Участник: комитет АПК ЛО;  Управление ветеринарии  Ленинградской области | 2018 | | 455 218.727 |  | 455 218.727 |  |  |
| 2019 | | 473 427.500 |  | 473 427.500 |  |  |
| 2020 | | 473 879.500 |  | 473 879.500 |  |  |
| 2021 | | 473 879.500 |  | 473 879.500 |  |  |
| 2022 | | 471 767.100 |  | 471 767.100 |  |  |
| 2023 | | 471 767.100 |  | 471 767.100 |  |  |
| 2024 | | 471 767.100 |  | 471 767.100 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 3 291 706.527 |  | 3 291 706.527 |  |  |
| Основное мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области" | Ответственный исполнитель:  комитет АПК ЛО  Соиспонитель:Управление ветеринарии Ленинградской области Участник: комитет АПК ЛО;  Управление ветеринарии  Ленинградской области | 2018 | | 11 180.510 |  | 11 180.510 |  |  |
| 2019 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| 2020 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| 2021 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| 2022 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| 2023 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| 2024 | | 5 000.000 |  | 5 000.000 |  |  |
| Итого | | 2018-2024 | | 41 180.510 |  | 41 180.510 |  |  |

Приложение 3

«Приложение 8

к Государственной программе…»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта, мероприятия** | **Срок финанси-рования мероприятия** | **Протяженность сети (км)** | **Площадь земель (Га)** | **Планируемые объемы финансирования тыс. рублей** | | | | | | | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| **Всего** | | **в том числе** | | | | |
| **федеральный бюджет** | | **областной бюджет** | **местные бюджеты** | **внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Основное мероприятие:** "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию мелиоративных (осушительных) систем, культуртехнические мероприятия | 2018 |  |  | | 24 739,100 | |  | 22 265,200 |  | 2 473,900 |  |
| 2019 |  |  | | 33 376,310 | |  | 22 265,200 |  | 11 111,110 |
| 2020 |  |  | | 33 376,310 | |  | 22 265,200 |  | 11 111,110 |
| 2021 |  |  | | 33 376,310 | |  | 22 265,200 |  | 11 111,110 |
| 2022 |  |  | | 11 111,110 | |  | 10 000,000 |  | 1 111,110 |
| 2023 |  |  | | 11 111,110 | |  | 10 000,000 |  | 1 111,110 |
| 2024 |  |  | | 11 111,110 | |  | 10 000,000 |  | 1 111,110 |
| **2018-2024** |  |  | | **158 201,360** | |  | **119 060,800** |  | **39 140,560** |
| 1.2. Реконструкция мелиоративных (осушительных) систем собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей | 2018 |  | 1 097,000 | | 157 068,470 | | 24 462,000 | 96 359,900 |  | 36 246,570 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции мелиоративных систем – 14 018 тыс. га |
| 2019 |  | 4 748,700 | | 176 436,908 | | 24 698,000 | 96 359,900 |  | 55 379,008 |
| 2020 |  | 2 726,500 | | 183 843,519 | | 26 275,000 | 96 359,900 |  | 61 208,619 |
| 2021 |  | 1 546,600 | | 131 748,620 | | 0,000 | 96 359,900 |  | 35 388,720 |
| 2022 |  | 1 200,000 | | 140 900,000 | |  | 62 962,400 |  | 77 937,600 |
| 2023 |  | 1 300,000 | | 140 900,000 | |  | 62 962,400 |  | 77 937,600 |
| 2024 |  | 1 400,000 | | 140 900,000 | |  | 62 962,400 |  | 77 937,600 |
| **2018-2024** |  | **14 018,800** | | **1 071 797,517** | | **75 435,000** | **574 326,800** |  | **422 035,717** |
| 1.3. Капитальный ремонт мелиоративных (осушительных) систем собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей | 2018 |  | 3 500,000 | | 216 979,754 | |  | 155 335,814 | 0,000 | 61 643,940 | Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, приведение мелиоративных систем в безопасное техническое состояние – 9 500 тыс. га |
| 2019 |  | 2 000,000 | | 206 755,652 | |  | 155 335,800 |  | 51 419,852 |
| 2020 |  | 2 000,000 | | 224 471,781 | |  | 155 335,800 |  | 69 135,981 |
| 2021 |  | 2 000,000 | | 212 436,540 | |  | 155 335,800 |  | 57 100,740 |
| 2022 |  | 0,000 | | 0,000 | |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 2023 |  | 0,000 | | 0,000 | |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 2024 |  | 0,000 | | 0,000 | |  | 0,000 |  | 0,000 |
| **2018-2024** |  | **9 500,000** | | **860 643,727** | |  | **621 343,214** | **0,000** | **239 300,513** |
| 1.4. Культуртехнические мероприятия, проводимые сельхозтоваропроизводителями | 2018 |  | 2 000,000 | | 127 751,090 | |  | 48 602,500 |  | 79 148,590 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями 14,000 тыс. га |
| 2019 |  | 2 000,000 | | 107 107,090 | |  | 48 602,500 |  | 58 504,590 |
| 2020 |  | 2 000,000 | | 90 602,500 | |  | 48 602,500 |  | 42 000,000 |
| 2021 |  | 2 000,000 | | 116 250,640 | |  | 48 602,500 |  | 67 648,140 |
| 2022 |  | 2 000,000 | | 134 200,000 | |  | 42 000,000 |  | 92 200,000 |
| 2023 |  | 2 000,000 | | 134 200,000 | |  | 42 000,000 |  | 92 200,000 |
| 2024 |  | 2 000,000 | | 134 200,000 | |  | 42 000,000 |  | 92 200,000 |
| **2018-2024** |  | **14 000,000** | | **844 311,320** | |  | **320 410,000** |  | **523 901,320** |
| 1.5. Мониторинг мелиоративного состояния и плодородия почв | 2018 |  |  | | 4 000,000 | |  | 4 000,000 |  |  |  |
| 2019 |  |  | | 4 000,000 | |  | 4 000,000 |  |  |
| 2020 |  |  | | 4 000,000 | |  | 4 000,000 |  |  |
| 2021 |  |  | | 4 000,000 | |  | 4 000,000 |  |  |
| 2022 |  |  | | 4 000,000 | |  | 4 000,000 |  |  |
| 2023 |  |  | | 4 000,000 | |  | 4 000,000 |  |  |
| 2024 |  |  | | 4 000,000 | |  | 4 000,000 |  |  |
| **2018-2024** |  |  | | **28 000,000** | |  | **28 000,000** |  |  |
| 1.6. Проведение агрохимических обследований | 2018 |  | 20 000,000 | | 6 112,000 | |  | 6 112,000 |  | 0,000 | Оценка уровня плодородия почв и их агроэкологического состояния |
| 2019 |  | 20 000,000 | | 5 000,000 | |  | 5 000,000 |  | 0,000 |
| 2020 |  | 20 000,000 | | 5 000,000 | |  | 5 000,000 |  | 0,000 |
| 2021 |  | 20 000,000 | | 5 000,000 | |  | 5 000,000 |  | 0,000 |
| 2022 |  | 20 000,000 | | 5 000,000 | |  | 5 000,000 |  | 0,000 |
| 2023 |  | 20 000,000 | | 5 000,000 | |  | 5 000,000 |  | 0,000 |
| 2024 |  | 20 000,000 | | 5 000,000 | |  | 5 000,000 |  | 0,000 |
| **2018-2024** |  | **140 000,000** | | **36 112,000** | | **0,000** | **36 112,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.7. Выполнение работ по известкованию почв сельскохозяйственных угодий | 2018 |  |  | | 17 115,050 | |  | 17 115,050 |  | 0,000 |  |
| 2019 |  |  | | 10 000,000 | |  | 10 000,000 |  | 0,000 |
| 2020 |  |  | | 10 000,000 | |  | 10 000,000 |  | 0,000 |
| 2021 |  |  | | 10 000,000 | |  | 10 000,000 |  | 0,000 |
| 2022 |  |  | | 10 000,000 | |  | 10 000,000 |  | 0,000 |
| 2023 |  |  | | 10 000,000 | |  | 10 000,000 |  | 0,000 |
| 2024 |  |  | | 10 000,000 | |  | 10 000,000 |  | 0,000 |
| **2018-2024** |  |  | | **77 115,050** | | **0,000** | **77 115,050** | **0,000** | **0,000** |
| **Всего по подпрограмме** | 2018 |  |  | | 553 765,464 | | 24 462,000 | 349 790,464 | 0,000 | 179 513,000 |  |
| 2019 |  |  | | 542 675,960 | | 24 698,000 | 341 563,400 | 0,000 | 176 414,560 |
| 2020 |  |  | | 551 294,110 | | 26 275,000 | 341 563,400 | 0,000 | 183 455,710 |
| 2021 |  |  | | 512 812,110 | | 0,000 | 341 563,400 | 0,000 | 171 248,710 |
| 2022 |  |  | | 305 211,110 | | 0,000 | 133 962,400 | 0,000 | 171 248,710 |
| 2023 |  |  | | 305 211,110 | | 0,000 | 133 962,400 | 0,000 | 171 248,710 |
| 2024 |  |  | | 305 211,110 | | 0,000 | 133 962,400 | 0,000 | 171 248,710 |
| **2018-2024** |  |  | | **3 076 180,974** | | **75 435,000** | **1 776 367,864** | **0,000** | **1 224 378,110** |

Приложение 4

«Приложение 9

к Государственной программе…»

Порядок отбора участников основного мероприятия «Ленинградский гектар»

1. Общие положения

1. Настоящим порядком определяются условия и порядок конкурсного отбора на право участия в основном мероприятии «Ленинградский гектар»(далее – Ленинградский гектар) в целях получения земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в муниципальных образованиях Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского районов Ленинградской области для ведения сельскохозяйственной деятельности (далее - настоящий порядок, отбор, земельный участок, муниципальное образование) и грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции и на бытовое обустройство.

2. В отборе могут принять участие граждане и юридические лица (далее – соискатель), которые соответствуют следующим условиям:

а) гражданин -

имеет гражданство Российской Федерации;

имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

обязуется использовать земельный участок по целевому назначению;

имеет план по созданию и развитию сельскохозяйственного производства на срок не менее 5 лет;

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

соглашается на передачу обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель –

обязуется использовать земельный участок по целевому назначению;

имеет план по созданию и развитию сельскохозяйственного производства на срок не менее 5 лет;

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

соглашается на передачу обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Извещение о проведении отбора соискателей на право участия в Ленинградской гектаре размещается на официальном сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области www.agroprom.lenobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт, комитет, извещение) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала приема заявок.

4. Извещение содержит следующие сведения:

1) место и время приема документов на участие в отборе;

2) дату начала и окончания приема документов на участие в отборе, при этом срок проведения отбора не может составлять менее 15 (пятнадцати) рабочих дней;

3) перечень и формы документов, предоставляемых соискателем для участия в отборе;

4) номера контактных телефонов уполномоченных лиц, оказывающих консультационную помощь по вопросам проведения отбора.

5. В случае если в течение объявленного в извещении срока отбора документы на отбор не поступили, комитет вправе продлить сроки отбора путем размещения нового извещения или отменить его.

2. Перечень и формы документов, представляемых соискателями,

порядок представления и приема документов на отбор

1. Для участия в отборе соискатели не позднее даты, указанной в извещении о проведении отбора на официальном сайте комитета, направляют в канцелярию комитета документы на отбор в составе:

а) гражданин -

заявка на участие в отборе по форме, утвержденной нормативным правовым актом комитета;

анкета соискателя по форме, утвержденной нормативным правовым актом комитета;

копия паспорта гражданина Российской Федерации (для граждан);

копия диплома о среднем образовании или высшем сельскохозяйственном образовании, или копия удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности, или заверенной копии трудовой книжки, или выписки из похозяйственной книги;

план создания и развития сельскохозяйственного производства на срок не менее 5 (пяти) лет;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, датированную в период 30 календарных дней до даты представления документов;

согласие на передачу обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Соискатель вправе представить в составе пакета документов на отбор иные характеризующие его документы.

б) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель -

заявка на участие в отборе по форме, утвержденной нормативным правовым актом комитета;

анкета соискателя по форме, утвержденной нормативным правовым актом комитета;

копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, или копия свидетельства о государственной регистрации К(Ф)Х, главой которого является соискатель;

план создания и развития сельскохозяйственного производства на срок не менее 5 (пяти) лет;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, датированную в период 30 календарных дней до даты представления документов;

справки, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью (при ее наличии), подтверждающие на дату подачи документов отсутствие:

процесса реорганизации или ликвидации, возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) юридического лица.

Соискатель вправе представить в составе пакета документов на отбор иные характеризующие его документы.

2. Все документы предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (заверительная надпись, дата, подпись, расшифровка подписи заверителя, печать при наличии).

3. Комитет осуществляет прием и регистрацию документов на отбор в порядке их поступления.

3. Организация проведения отбора

1. Отбор осуществляется конкурсной комиссией (далее – комиссия) в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов и секретарей комиссии. Комиссия состоит из 15 (пятнадцати) человек.

В состав комиссии включаются представители органов исполнительной власти Ленинградской области, администраций муниципальных образований, представивших земельные участки для реализации Ленинградского гектара, некоммерческих и общественных объединений.

Персональный состав членов комиссии утверждается правовым актом комитета.

Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Председатель комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

- обеспечивает соблюдение комиссией законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, настоящего порядка;

- распределяет обязанности между секретарями комиссии;

- утверждает порядок работы комиссии и повестку заседания комиссии;

- ведет заседания комиссии;

- обеспечивает законные права и интересы участников отбора;

- определяет участие в заседании комиссии иных лиц;

- утверждает протоколы комиссии;

осуществляет иные действия в соответствии с настоящим порядком.

Члены комиссии:

- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии - настоящим Положением;

- подписывают протоколы комиссии;

- осуществляют иные действия в соответствии с настоящим порядком.

Члены комиссии вправе:

- знакомиться с документами, представленными соискателями на участие в отборе;

- выступать на заседаниях комиссии;

- проверять правильность протоколов комиссии, в том числе правильность отражения в этих протоколах выступлений;

- письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии.

Члены комиссии обязаны:

- присутствовать на заседаниях комиссии;

- соблюдать порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе.

Секретари комиссии:

- информируют членов комиссии и иных лиц о дате, месте и времени проведения заседания комиссии не менее чем за 3 (три) дня до его проведения;

- осуществляют организационное и техническое формирование повестки заседания комиссии;

- проверяют поданные соискателями пакеты документов на комплектность и соответствие требованиям подпункта 1 пункта 2 настоящего порядка;

- организуют подготовку материалов к заседанию комиссии;

- подготавливают информационную записку по количеству поступивших документов на отбор;

- ведут протоколы заседаний комиссии;

- обеспечивают размещение извещения на официальном сайте о проведении отбора и информации о результатах первого и второго этапов отбора;

- обеспечивают хранение оригиналов пакетов документов соискателей на участие в отборе;

- осуществляют иные действия организационно-технического характера в соответствии с настоящим порядком.

Комиссия:

- рассматривает документы, представленные на участие в отборе, и соответствие соискателя условиям, установленным [подпунктом 12](consultantplus://offline/ref=FAB3907D3FC9CFBC20FDE48812E5E7D4C69BA763ED8CE4FB378E8093DE6859F0603E17CF966A9A15FBt0N) пункта 1 настоящего порядка;

- на основании результатов рассмотрения документов принимает решение о допуске соискателей к участию в отборе или об отказе в допуске соискателя к участию в отборе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим порядком;

- оценивает документы, поданные соискателями;

- проводит очное собеседование с соискателями;

- определяет победителей отбора;

- осуществляет рассмотрение жалоб и претензий соискателей.

Комиссия правомочна осуществлять отбор соискателей, если на заседании комиссии присутствует не менее 70 (семидесяти) процентов от общего числа ее членов.

Решения комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов (пятьдесят процентов от числа присутствующих членов комиссии плюс один голос). При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

При голосовании каждый член комиссии имеет один голос и может проголосовать «за» или «против». Секретари комиссии права голоса не имеют.

4. Порядок проведения отбора

Конкурсный отбор проходит в 2 этапа.

Первый этап отбора проводится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания приема конкурсной документации.

Комиссия на первом этапе:

оценивает заявочную документацию по пунктам 1 - 7 оценочной шкалы критериев дополнительных условий отбора, указанным в [таблице 1](#P314) к настоящему порядку (далее - оценочная шкала).

Оценка заявок осуществляется путем сложения баллов по каждому критерию, установленному оценочной шкалой, соискатели ранжируются в порядке снижения рейтинговой оценки.

По итогам рассмотрения документов на соответствие условиям и с учетом рейтинга каждой заявки по сумме баллов комиссия определяет соискателей, допущенных на второй этап отбора.

После проведения первого этапа отбора в течение 3 (трех) рабочих дней секретарь комиссии подготавливает протокол заседания комиссии.

Информация по итогам первого этапа отбора со списком соискателей, допущенных во второй этап отбора, публикуется на официальном сайте комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания комиссии.

Второй этап отбора проводится не позднее 10 (десяти) рабочих дней после опубликования итогов первого этапа отбора. Председатель комиссии назначает дату проведения очного собеседования.

На втором этапе отбора проводится очное собеседование, где соискатели представляют презентацию хозяйства.

В собеседовании могут принимать участие с правом совещательного голоса и выступать представители муниципальных образований, представители перерабатывающих предприятий, готовых приобретать сельскохозяйственную продукцию у данного соискателя, а также представители фермерских саморегулируемых организаций.

По итогам очного собеседования каждый член комиссии оценивает каждого соискателя по пункту 8 оценочной шкалы.

Путем сложения баллов по пунктам 1 - 7 оценочной шкалы комиссия определяет итоговую сумму баллов по каждой заявке.

С учетом рейтинга каждой заявки по сумме баллов и количества земельных участков, доступных для предоставления в аренду в рамках Ленинградского гектара, комиссия определяет победителей конкурсного отбора (далее – победители отбора).

По итогам второго этапа отбора секретарь комиссии подготавливает в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня заседания комиссии протокол заседания комиссии.

Информация об итогах второго этапа отбора со списком победителей отбора, размещается на официальном сайте комитета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заседания комиссии.

5. Выдача сертификата

1. Победители отбора, имеют право на получение сертификата.

Сертификат дает право на получение в аренду земельного участка из Перечня земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ленинградской области в целях предоставления таких земельных участков гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования (далее – Перечень) в соответствии с действующим федеральным законодательством РФ и законодательством Ленинградской области (Земельным кодексом РФ Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», областным законом Ленинградской области от 02.12.2005 № 107-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области» после регистрации победителя отбора в качестве К(Ф)Х или ИП.

2. Формирование земельных участков осуществляется уполномоченными на предоставление земельных участков, находящих в муниципальной собственности или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальными образованиями в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, землеустроительной документацией.

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом (далее – Леноблкомимущество) на основании письменного обращения муниципального образования, на территории которого сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки.

4. Включению в Перечень подлежат земельные участки свободные от прав третьих лиц.

5. В Перечень вносится следующая информация:

а) адрес (местоположение) земельного участка;

б) кадастровый номер земельного участка;

в) вид разрешенного использования земельного участка;

г) площадь земельного участка;

д) категория земель, к которой относится земельный участок.

6. Перечень ведется отдельно по каждому муниципальному образованию.

7. Сведения о земельном участке заносятся в Перечень по дате их учета в Едином государственном реестре недвижимости.

В случае учета нескольких земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости от одной даты такие земельные участки учитываются в Перечне в порядке очередности, определяемой их порядковыми кадастровыми номерами по возрастанию кадастрового номера.

8. Перечень ведется на бумажном носителе и в электронном виде.

9. Перечень утверждается правовым актом Леноблкомимущества.

10. Утвержденный Перечень подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его утверждения.

11. Исключение земельных участков из Перечня осуществляется в случае:

- предоставления земельного участка в рамках Ленинградского гектара;

- по истечении 3-х лет с момента включения сведений о земельном участке в Перечень и при отсутствии письменных обращений победителей отбора, заинтересованных в предоставлении данного земельного участка;

- резервирования земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо ограничения его в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. В случае неполучения сертификата по истечении 20 (двадцати) рабочих дней после опубликования списка победителей отбора комитет направляет запрос в адрес победителя отбора с предложением отказаться от сертификата и подтвердить отказ в письменном виде.

При отсутствии ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней отказ считается полученным.

В случае объективных причин невозможности получения сертификата срок выдачи сертификата может быть продлен, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.

6. Формы и порядок отчетности

1. Земельный участок, полученный победителем отбора, должен использоваться исключительно для сельскохозяйственного производства по направлению, указанному в заявке на участие в отборе.

2. Договор аренды земельного участка в рамках Ленинградского гектара заключается по типовой форме, утвержденной нормативным правовым актом Леноблкомимущества.

3. Порядок осуществления контроля за использованием земельных участков, предоставленных в целях реализации Ленинградского гектара из состава земель, относящихся к неразграниченной государственной собственности, и показатели эффективности использования земельных участков определяются нормативным правовым актом Леноблкомимущества.

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Проект разработан комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2018 № 1188 «О внесении изменения в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 1002 «О внесении изменений в приложения № 9 и 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», областным законом Ленинградской области от 09.11.2018 № 103-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 № 358 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством.

С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы за период с 2018 года по 2024 год составит 37 706 525,740 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 32 073 079,339 тыс. руб., федерального бюджета – 3 136 371,975 тыс. руб., местных бюджетов – 228 089,068 тыс. руб.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» дополнена новым основным мероприятием «Ленинградский гектар».

1. Изменения, указанные в подпункте 1.1 пункта 1,пунктах 2 и 3, подпункте 4.1 пункта 4, подпункте 5.1 пункта 5, подпункте 6.1 пункта 6, пунктах 7 - 10, 13 и 17, вносятся в связи с внесением изменений в областной закон Ленинградской области от 21 декабря 2017 года № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Изменения, указанные в подпункте 1.2 пункта 1, подпункте 5.2, абзацах пятом и шестом подпункта 5.3, подпункте 5.4 пункта 5, подпункте 11.2 пункта 11 и в пункте 14, вносятся в связи с вступлением в силу с 01 января 2019 года Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Изменения, указанные в подпункте 4.2. пункта 4, вносятся в целях приведения государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в соответствие с федеральным законодательством. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 78 внесены изменения в приложение № 5 к государственной программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в части наименования субсидии.

4. Изменения, указанные в подпунктах 6.2 и 6.4 пункта 6, подпункте 11.3 пункта 11 и в пункте 18, вносятся в целях реализации нового основного мероприятия «Ленинградский гектар» в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».

5. Изменение, указанное в подпункте 6.3 пункта 6, вносится в целях реализации мероприятий по закладке и уходу за многолетними насаждениями.

6. Изменение, указанное в пункте 11.1, вносится в целях учета фактической численности поголовья пушных зверей. В 2018 году поголовье норок по Ленинградской области было резко снижено в связи с полной ликвидацией поголовья норок по причине поражения стада алеутской болезнью норок и прекращением производственной деятельности ООО «Север», а также ликвидацией поголовья норок в ООО «Агрикола» и перепрофилировании хозяйства на выращивание соболя.

7. Изложение в новой редакции приложения 2 к Государственной программе, указанное в пункте 12, связано с необходимостью приведения документа в соответствие с действующим законодательством и внесения иных изменений, в частности:

- производство продукции животноводства в п.3.1, 3.2, 3.3 (показатель Производство скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе): говядина) рассчитано без учета производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся в Санкт-Петербурге с учетом последних изменений, внесенных в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»;

- внесены фактические значения показателей за 2017 год;

- исключены показатели, связанные с субсидией на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса по направлениям, которые исключены проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса», в том числе создание селекционно-генетического центра в животноводстве и строительство оптово-распределительных центров.

8. Изложение в новой редакции приложения 3 к Государственной программе, указанное в пункте 13, связано с необходимостью приведения документа в соответствие с действующим законодательством.

9. Изменения, указанные в пунктах 15 и 16, вносятся в целях исполнения   
п. 3.1. постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2018 № 61 «О мерах по реализации в 2018 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и письмом комитета финансов Ленинградской области от 03.04.2018 № 04-06/57 о необходимости установить, что перечисление межбюджетных субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются эти межбюджетные субсидии.

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект размещен на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области - http://agroprom.lenobl.ru.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2015 года № 124, проект не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ленинградской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ленинградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Принятие проекта не потребует внесения изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области.

Заместитель

Председателя Правительства

Ленинградской области –

председатель комитета

по агропромышленному

и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащенко

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 463

«О государственной программе Ленинградской области

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Принятие постановления Правительства Ленинградской области   
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета Ленинградской области.

Заместитель

Председателя Правительства

Ленинградской области –

председатель комитета

по агропромышленному

и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащенко