## Лист1
Приложение 13 к региональной программе…
Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифици- рованных домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук | Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 года создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспредели- тельной организации | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>
[7 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год
[7 empty] | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газо- распредели- тельным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Восток | 5 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 5 | январь | декабрь
2 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Восход | 10 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 10 | январь | декабрь
3 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Дружба | 10 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 10 | январь | декабрь
4 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Здоровье | 4 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 4 | январь | декабрь
5 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Локомотив | 7 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 7 | январь | декабрь
6 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Металлург | 6 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 6 | январь | декабрь
7 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Мичуринец | 8 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 8 | январь | декабрь
8 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Пороги | 22 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 22 | январь | декабрь
9 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Путеец | 4 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 4 | январь | декабрь
10 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Родина | 8 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 8 | январь | декабрь
11 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Строитель-1 | 5 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 5 | январь | декабрь
12 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Строитель-2 | 6 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 6 | январь | декабрь
13 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Труженник | 8 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 8 | январь | декабрь
14 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Экспресс | 9 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 9 | январь | декабрь
15 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Энтузиаст | 2 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 2 | январь | декабрь
16 | Волховский район | Волхов, город | СНТ Южное | 10 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 10 | январь | декабрь
17 | Волховский район | Новая Ладога, город | СНТ Ивушка | 17 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 17 | январь | декабрь
18 | Волховский район | Новая Ладога, город | СНТ Нептун | 38 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 38 | январь | декабрь
19 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ 2 Посечено | 9 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 9 | январь | декабрь
20 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ №4 | 1 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | июль
21 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Заводское | 1 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | август
22 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Ладожец-5 | 55 | - | АО ГГЛО | [16 empty] | 1 |  | январь | июль |  | 45 | январь | декабрь |  | 9 | январь | декабрь
23 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Меркурий | 36 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 36 | январь | декабрь
24 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Огонек | 57 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 19 |  | январь | декабрь | 10 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | июнь |  | 25 | январь | декабрь
25 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-1 | 10 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 10 | январь | декабрь
26 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-2 | 28 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 28 | январь | декабрь
27 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Орешек-3 | 53 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 53 | январь | декабрь
28 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Посечено-6 | 20 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | ноябрь | [9 empty] | 19 | январь | декабрь
29 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | СНТ Служащий | 10 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 3 |  | январь | июль | [9 empty] | 7 | январь | декабрь
30 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | ДНП Ивановские Пороги | 1 | - | АО ГГЛО | [24 empty] | 1 |  | январь | май
31 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | ДНП Спорт | 8 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 8 | январь | декабрь
32 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Лазурное-2 | 12 | - | АО ГГЛО | [20 empty] | 1 | 11 | январь | декабрь
33 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | СНТ Светлица | 13 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 13 | январь | декабрь
34 | Всеволожский район | Осельки, п. ж/д ст. | ДНТ Осельки | 20 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 20 | январь | декабрь
35 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | СНТ Березка | 13 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 13 | январь | декабрь
36 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | ДНП Лесной Хутор | 1 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь
37 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | СНТ Сарженка | 1 | - | АО ГГЛО | [24 empty] | 1 |  | январь | январь
38 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Омега | 2 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь | 1 |  | январь | сентябрь
39 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ромашка | 34 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 34 | январь | декабрь
40 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Сияние | 2 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 2 |  | январь | октябрь
41 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Слобода | 21 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 4 |  | январь | октябрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь | [5 empty] | 16 | январь | декабрь
42 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ягодка | 1 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 1 | январь | декабрь
43 | Всеволожский район | Сертолово, город | СНТ Ягодка-1 | 74 | - | АО ГГЛО | [29 empty] | 74 | январь | ноябрь
44 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | СНТ Колос | 225 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | октябрь | [9 empty] | 224 | январь | декабрь
45 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | ДНП Отдых трудящихся | 1 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь
46 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | ДНТ Кавголово-стандарт | 1 | - | АО ГГЛО | [16 empty] | 1 |  | январь | июль
47 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | СНТ Спорт | 1 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | октябрь
48 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | ДСК Победа | 3 | - | АО ГГЛО | [16 empty] | 3 |  | январь | май
49 | Всеволожский район | Энколово, дер. | ДНП Южный склон | 3 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 3 |  | январь | декабрь
50 | Всеволожский район | Юкки, дер. | ДНП Юкки Сити | 1 | - | АО ГГЛО | [16 empty] | 1 |  | январь | май
51 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Авиатор | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
52 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Березовая аллея | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
53 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Большой Лог | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
54 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Витамин | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
55 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Восход | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
56 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Джатиево | 1 | - | АО ГГЛО | [20 empty] | 1 |  | январь | декабрь
57 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Дружба | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
58 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Дружба ВКУ | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
59 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заречное | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
60 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заря | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
61 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Заря-2 | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
62 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Зелёная Горка | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
63 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Комунальщик | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
64 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Конфа | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
65 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Красный Холм | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
66 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лес | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
67 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лесное | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
68 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лимонное | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
69 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Лужок | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
70 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Медик | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
71 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Металлист | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
72 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Механизатор | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
73 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Портовик | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
74 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Радуга | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
75 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Рябиновый мыс | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
76 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Сайменские Дачи | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
77 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Строитель | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
78 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Цветущий Мыс | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
79 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Электроинструмент | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
80 | Выборгский район | Выборг, город | СНТ Юг | 1 | - | АО ГГЛО | [33 empty] | 1 | январь | декабрь
81 | Выборгский район | Каменногорск, город | СНТ Горняк | 1 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь
82 | Выборгский район | Ленинское, пос. | СНТ Учительское | 1 | - | АО ГГЛО | [16 empty] | 1 |  | январь | декабрь
83 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Буревестник | 48 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 48 | январь | декабрь
84 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Луч | 119 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 119 | январь | декабрь
85 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Мариенбург | 49 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 49 | январь | декабрь
86 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Погат | 17 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 17 | январь | декабрь
87 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Рошалец | 153 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | июль |  |  |  |  | 2 | 150 | январь | декабрь
88 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Солнечный луч | 22 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 22 | январь | декабрь
89 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Электронстандарт | 74 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 74 | январь | декабрь
90 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | СНТ Ягодка | 26 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 26 | январь | декабрь
91 | Гатчинский муниципальный округ | Коммунар, город | СНТ Рассвет | 114 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | сентябрь | [5 empty] | 113 | январь | декабрь
92 | Гатчинский муниципальный округ | Коммунар, город | СНТ Южное массива Коммунар | 31 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 31 | январь | декабрь
93 | Гатчинский муниципальный округ | Лукаши, пос. | СНТ Комсомолец | 18 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 18 | январь | декабрь
94 | Гатчинский муниципальный округ | Руссолово, дер. | СНТ Руссолово | 49 | - | АО ГГЛО | [20 empty] | 2 | 47 | январь | декабрь
95 | Гатчинский муниципальный округ | Тайцы, пос. | СНТ Таицкий Родничок | 35 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 35 | январь | декабрь
96 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | ДНП Нарвское | 1 | - | АО ГГЛО | [16 empty] | 1 |  | январь | декабрь
97 | Кировский район | Отрадное, город | СНТ Огородник | 16 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 16 | январь | декабрь
98 | Кировский район | Отрадное, город | СНТ Союз-Чернобыль | 31 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | ноябрь | [9 empty] | 30 | январь | декабрь
99 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Волна | 32 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 32 | январь | декабрь
100 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Орешек | 48 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 48 | январь | декабрь
101 | Кировский район | Шлиссельбург, город | СНТ Шлиссельбуржец | 1053 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 1053 | январь | декабрь
102 | Ломоносовский район | Большие Горки, дер. | СНТ Колос | 121 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 121 | январь | декабрь
103 | Ломоносовский район | Глядино, дер. | СНТ Глядино | 10 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 10 | январь | декабрь
104 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | СНТ Можайское | 40 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 40 | январь | декабрь
105 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | СНТ Колос | 1 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | сентябрь
106 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | СНТ Медик | 3 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | ноябрь | [16 empty] | 2 |  | январь | май
107 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | СНТ Можайское | 8 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 8 | январь | декабрь
108 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | СНТ Можайское | 4 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 4 | январь | декабрь
109 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | СНТ Можайское | 122 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 122 | январь | декабрь
110 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | СНТ Можайское | 62 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 62 | январь | декабрь
111 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | ДНП Дом-Сойкино | 1 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 1 | январь | декабрь
112 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | ДНП Сойкино | 4 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | февраль | 2 |  | январь | декабрь | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
113 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | СНТ Красное | 3 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 3 | январь | декабрь
114 | Приозерский район | Ларионово, пос. | СНТ Ларионовское | 19 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 19 | январь | декабрь
115 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Березка | 14 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | ноябрь | [9 empty] | 13 | январь | декабрь
116 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Дружба | 20 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 20 | январь | декабрь
117 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Ладога | 21 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 21 | январь | декабрь
118 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Строитель-1 | 52 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 52 | январь | декабрь
119 | Приозерский район | Приозерск, город | СНТ Строитель-2 | 18 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 18 | январь | декабрь
120 | Приозерский район | Ромашки, пос. | ДНП Прохладное озеро | 23 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | июль | [5 empty] | 22 | январь | декабрь
121 | Приозерский район | Силино, дер. | ДНП Гранит | 16 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | июль | [9 empty] | 15 | январь | декабрь
122 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Березка | 10 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 1 |  | январь | ноябрь | [17 empty] | 9 | январь | декабрь
123 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Дружба | 1 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 1 | январь | декабрь
124 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Мир | 2 | - | АО ГГЛО | [25 empty] | 1 | январь | декабрь |  | 1 | январь | декабрь
125 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ СУ-322 | 10 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 10 | январь | декабрь
126 | Сланцевский район | Сланцы, город | СНТ Урожай | 2 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 2 | январь | декабрь
127 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Балтийское | 61 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 1 |  | январь | ноябрь | [9 empty] | 34 | январь | декабрь |  | 26 | январь | декабрь
128 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Бастион | 43 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 1 |  | январь | июль | [13 empty] | 42 | январь | декабрь
129 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Весна | 3 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 2 |  | январь | август |  |  |  |  | 1 |  | январь | май
130 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Заозерное | 33 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 29 | январь | декабрь | [5 empty] | 3 | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
131 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Звезда | 1 | - | АО ГГЛО | [24 empty] | 1 |  | январь | декабрь
132 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Золотая долина | 15 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 12 | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь | 1 |  | январь | январь
133 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Лесное | 24 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 24 | январь | декабрь
134 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Малахит | 20 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 1 |  | январь | июль | 1 |  | январь | январь | [9 empty] | 9 | январь | декабрь | [9 empty] | 9 | январь | декабрь
135 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Медик | 40 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь | [5 empty] | 39 | январь | декабрь
136 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Молодежное | 37 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 3 |  | январь | ноябрь | 5 |  | январь | декабрь | [5 empty] | 23 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 | 4 |  | декабрь | 1 |  | январь | январь
137 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Новое Керново | 104 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 104 | январь | декабрь
138 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Ручьи | 3 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 2 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | ноябрь
139 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ СН Приморский | 29 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 29 | январь | декабрь
140 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Солнечное | 10 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 10 | январь | декабрь
141 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Сосновка | 1 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 1 | январь | декабрь
142 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ СУ-ПСЕХ | 1 | - | АО ГГЛО | [32 empty] | 1 |  | январь | май
143 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Удача | 19 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 18 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
144 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Удача-1 | 1 | - | АО ГГЛО | [29 empty] | 1 | январь | декабрь
145 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Урожай | 3 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 2 |  | январь | май | [13 empty] | 1 | январь | декабрь
146 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Чибис | 1 | - | АО ГГЛО | [29 empty] | 1 | январь | декабрь
147 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТ Янтарь | 3 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 1 |  | январь | июль | 2 |  | январь | ноябрь
148 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ДНТСН Урожай | 21 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 21 | январь | декабрь
149 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Березовая роща | 35 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 35 | январь | декабрь
150 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Березовое | 4 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 4 | январь | декабрь
151 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ветер | 19 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 19 | январь | декабрь
152 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ветеран | 37 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 36 | январь | декабрь | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
153 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Дружба | 63 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 63 | январь | декабрь
154 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Лесная поляна | 1 | - | АО ГГЛО | [29 empty] | 1 | январь | декабрь
155 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Лотос | 3 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 1 |  | январь | ноябрь | 1 |  | январь | июль | [17 empty] | 1 | январь | декабрь
156 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Новокалищенское | 54 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 53 | январь | декабрь | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
157 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Парус | 22 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 7 | январь | декабрь | [9 empty] | 15 | январь | декабрь
158 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Пассаж | 69 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 58 | январь | декабрь |  | 6 | январь | декабрь |  | 4 | январь | декабрь | 1 |  | январь | январь
159 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Приозерное | 4 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь | [13 empty] | 3 | январь | декабрь
160 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ромашка | 36 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 1 |  | январь | декабрь | [5 empty] | 25 | январь | декабрь |  |  |  |  | 9 | 1 |  | декабрь
161 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Ручеек | 1 | - | АО ГГЛО | [29 empty] | 1 | январь | декабрь
162 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Северная Пальмира | 18 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 18 | январь | декабрь
163 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Смольненский | 1 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 1 | январь | декабрь
164 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Смольненское | 5 | - | АО ГГЛО | [20 empty] | 3 |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 2 |  | январь | январь
165 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Строитель | 59 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 59 | январь | декабрь
166 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Энергетик | 77 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 23 | январь | декабрь | 1 | 53 |  | декабрь
167 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Эхо | 1 | - | АО ГГЛО |  |  |  |  | 1 |  | январь | октябрь
168 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СНТ Южное | 91 | - | АО ГГЛО | [8 empty] | 11 |  | январь | декабрь | 3 |  | январь | декабрь | 1 |  | январь | декабрь |  | 52 | январь | декабрь | [5 empty] | 24 | январь | декабрь
169 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СПК Ольха | 16 | - | АО ГГЛО | [20 empty] | 2 | 13 | январь | декабрь |  |  |  |  | 1 |  | январь | декабрь
170 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | СТ Северное | 48 | - | АО ГГЛО | [20 empty] | 1 | 46 | январь | декабрь | [8 empty] | 1 |  | январь | май
171 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Клён | 38 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 38 | январь | декабрь
172 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Престиж | 8 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 7 | январь | декабрь | [5 empty] | 1 | январь | декабрь
173 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Рублевка | 24 | - | АО ГГЛО | [12 empty] | 2 |  | январь | декабрь | [5 empty] | 22 | январь | декабрь
174 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Рябина | 31 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 25 | январь | декабрь | [5 empty] | 6 | январь | декабрь
175 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН Смолокурка | 23 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 23 | январь | декабрь
176 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | ТСН СНТ Семья | 5 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 5 | январь | декабрь
177 | Тосненский район | Ладога, дер. | ДНТ Ладога | 23 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 23 | январь | декабрь
178 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Белая Дача | 13 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 13 | январь | декабрь
179 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Керамик массива Никольское | 53 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 53 | январь | декабрь
180 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Минин Ручей массив Никольское | 14 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 14 | январь | декабрь
181 | Тосненский район | Никольское, город | СНТ Речное массива Никольское | 15 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 15 | январь | декабрь
182 | Тосненский район | Нурма, дер. | СНТ Торфяники | 61 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 61 | январь | декабрь
183 | Тосненский район | Рябово, г.п. | СНТ Путеец | 12 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 12 | январь | декабрь
184 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Авторемонтник массива Заречное | 7 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 7 | январь | декабрь
185 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Восток массива Заречное | 7 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 7 | январь | декабрь
186 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Заречное массива Заречное | 21 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 21 | январь | декабрь
187 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Ижорец массива Заречное | 77 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 77 | январь | декабрь
188 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Пролетарец массива Заречное | 6 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 6 | январь | декабрь
189 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Севзапэлектросетьстрой массива Тосно-2 | 16 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 16 | январь | декабрь
190 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Строитель массива Заречное | 8 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 8 | январь | декабрь
191 | Тосненский район | Тосно, город | СНТ Стройдеталь массива Тосно-2 | 23 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 23 | январь | декабрь
192 | Тосненский район | Тосно, город | СНТСН Бережок | 25 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 25 | январь | декабрь
193 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | СНТ Ручеек | 2 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 2 | январь | декабрь
194 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | СНТ Саблинское | 52 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 52 | январь | декабрь
195 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | ТСН Водопад | 2 | - | АО ГГЛО | [21 empty] | 2 | январь | декабрь
<1> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
<2> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.