## СПГД
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 июня 2022 года № 438
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 29 ноября 2024 года № 837)
(приложение 1)
Сводный план-график догазификации
N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифиц ированных домовладе ний <1> в населенном пункте, за исключе нием домовладе ний, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук | Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства <2>
[6 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год
[6 empty] | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц)
[8 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | Бокситогорский район | Астрачи, дер. | 94 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 88 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | 489 | 6 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 115 | - | январь | декабрь | 105 | - | январь | декабрь | 21 | 82 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | 150 | январь | декабрь | - | - | - | -
3 | Бокситогорский район | Большой Двор, дер. | 7 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Бокситогорский район | Большой остров, дер. | 50 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Бокситогорский район | Бор, дер. | 56 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | ноябрь | 12 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | январь | декабрь | - | - | - | -
6 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | январь | декабрь | - | - | - | -
7 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | 240 | 55 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | ноябрь | 13 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 48 | 168 | январь | декабрь | - | - | - | -
8 | Бокситогорский район | Золотово, дер. | 30 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Бокситогорский район | Колбеки, дер. | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | январь | декабрь | - | - | - | -
11 | Бокситогорский район | Мозолево-1, дер. | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Бокситогорский район | Мозолево-2, дер. | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Бокситогорский район | Носово, дер. | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Бокситогорский район | Пикалево, город | 547 | 89 | АО ГГЛО | 2 | 1 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 69 | - | январь | декабрь | 50 | 285 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | январь | декабрь | - | - | - | -
15 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | 156 | 111 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 11 | 103 | январь | декабрь | - | 2 | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | 13 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | июнь | 1 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Бокситогорский район | Селище, дер. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
19 | Бокситогорский район | Совхозный, пос. | 1 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | 65 | 4 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 1 | 29 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Волосовский район | Беседа, пос. | 55 | 1 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | август | 3 | - | январь | декабрь | 4 | 1 | январь | декабрь | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 34 | январь | декабрь | - | - | - | -
22 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | 57 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | ноябрь | 17 | - | январь | декабрь | 6 | 15 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 11 | январь | декабрь | - | - | - | -
23 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | 46 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | 2 | 30 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | ноябрь | 7 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | Волосовский район | Будино, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
26 | Волосовский район | Волосово, город | 797 | 540 | АО ГГЛО | 5 | 6 | октябрь | декабрь | 37 | - | январь | декабрь | 126 | - | январь | декабрь | 100 | - | январь | декабрь | 10 | 400 | январь | сентябрь | 1 | 54 | январь | ноябрь | - | 30 | январь | ноябрь | - | 28 | январь | декабрь | - | - | - | -
27 | Волосовский район | Глумицы, дер. | 92 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | 51 | 22 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | август | 10 | - | январь | декабрь | 1 | 19 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | январь | декабрь | - | - | - | -
29 | Волосовский район | Губаницы, дер. | 141 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 6 | 46 | январь | декабрь | 2 | 34 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
30 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | 44 | 27 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | июль | 3 | - | январь | декабрь | - | 27 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | январь | декабрь | - | - | - | -
31 | Волосовский район | Донцо, дер. | 85 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | январь | декабрь | - | - | - | -
32 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | 41 | 24 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | - | 20 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | Волосовский район | Заполье, дер. | 87 | 56 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 52 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | январь | декабрь | - | - | - | -
34 | Волосовский район | Захонье, дер. | 98 | 78 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 74 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | -
35 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | 61 | 4 | АО ГГЛО | 1 | 3 | октябрь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | ноябрь | 13 | - | январь | декабрь | 2 | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | Волосовский район | Ивановское, дер. | 25 | 15 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | 3 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | август | - | 15 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
37 | Волосовский район | Извара, дер. | 46 | 4 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 1 | 26 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | Волосовский район | Кайкино, дер. | 47 | 34 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | 6 | 28 | январь | декабрь | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
39 | Волосовский район | Калитино, дер. | 135 | 10 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | январь | декабрь | 20 | 49 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | Волосовский район | Калитино, пос. | 12 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | февраль | 3 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
41 | Волосовский район | Каложицы, дер. | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | Волосовский район | Каложицы, пос. | 25 | 15 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | октябрь | 2 | - | январь | март | - | 13 | январь | декабрь | - | 2 | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
43 | Волосовский район | Каргалозы, дер. | 102 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 99 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | Волосовский район | Кемполово, дер. | 18 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 3 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
45 | Волосовский район | Кикерино, пос. | 483 | 297 | АО ГГЛО | - | 18 | октябрь | декабрь | 62 | - | январь | декабрь | 51 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | 10 | 299 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | Волосовский район | Клопицы, дер. | 146 | 71 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | 10 | 69 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
47 | Волосовский район | Княжево, дер. | 8 | 3 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | 2 | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | январь | декабрь | - | - | - | -
49 | Волосовский район | Курковицы, дер. | 71 | 36 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 4 | 36 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | Волосовский район | Курск, дер. | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | Волосовский район | Курск, пос. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
52 | Волосовский район | Лагоново, дер. | 37 | 7 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 1 | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
53 | Волосовский район | Лелино, дер. | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
54 | Волосовский район | Лиможа, дер. | 40 | 18 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | 4 | 18 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | январь | декабрь | - | - | - | -
55 | Волосовский район | Лисино, дер. | 172 | 123 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 9 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 2 | 152 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
56 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | 32 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
57 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | 21 | 7 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | сентябрь | 7 | - | январь | декабрь | 2 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
58 | Волосовский район | Молосковицы, дер. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
59 | Волосовский район | Молосковицы, пос. | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
60 | Волосовский район | Муромицы, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
61 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | январь | декабрь | - | - | - | -
62 | Волосовский район | Озёра, дер. | 137 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 40 | - | январь | декабрь | 15 | 80 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
63 | Волосовский район | Озертицы, дер. | 12 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | февраль | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
64 | Волосовский район | Остроговицы, пос. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
65 | Волосовский район | Отделение совхоза Кикерино, пос. | 28 | 20 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 1 | 21 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
66 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | 81 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 8 | 11 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | январь | декабрь | - | - | - | -
67 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | 190 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 3 | 143 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
68 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | 51 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | август | 12 | - | январь | декабрь | - | 28 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
69 | Волосовский район | Реполка, дер. | 169 | 139 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | ноябрь | 2 | 134 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | январь | декабрь | - | - | - | -
70 | Волосовский район | Роговицы, дер. | 83 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | январь | декабрь | - | 46 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 11 | январь | декабрь | - | - | - | -
71 | Волосовский район | Село, дер. | 89 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 57 | январь | декабрь | - | - | - | -
72 | Волосовский район | Сельцо, пос. | 71 | 2 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 24 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 3 | 24 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
73 | Волосовский район | Соколовка, дер. | 48 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | июль | - | 25 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 18 | январь | декабрь | - | - | - | -
74 | Волосовский район | Сосницы, дер. | 215 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 2 | 166 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
75 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | 32 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | октябрь | 5 | - | январь | декабрь | - | 23 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
76 | Волосовский район | Старые Раглицы, дер. | 63 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
77 | Волосовский район | Сумино, пос. | 75 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 5 | 39 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
78 | Волосовский район | Сырковицы, дер. | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
79 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | 24 | 9 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | 3 | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
80 | Волосовский район | Торосово, дер. | 129 | 39 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 11 | 53 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
81 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | 72 | 55 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | октябрь | 5 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | сентябрь | - | 37 | январь | декабрь | - | 9 | январь | декабрь | - | 10 | январь | декабрь | - | 6 | январь | июль | - | - | - | -
82 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | 69 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 6 | 42 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
83 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | 86 | 7 | АО ГГЛО | 2 | 2 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 5 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 60 | январь | декабрь | - | - | - | -
84 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
85 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | 22 | 18 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | 3 | - | январь | декабрь | 1 | 16 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
86 | Волосовский район | Ястребино, дер. | 27 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | ноябрь | 8 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
87 | Волховский район | Аврово, пос. | 24 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | январь | декабрь | 3 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
88 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | январь | декабрь | - | - | - | -
89 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
90 | Волховский район | Бережки, дер. | 49 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | ноябрь | 6 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 | январь | декабрь | - | - | - | -
91 | Волховский район | Березье, дер. | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
92 | Волховский район | Весь, дер. | 49 | 23 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | сентябрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 22 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | январь | декабрь | - | - | - | -
93 | Волховский район | Волхов, город | 1585 | 926 | АО ГГЛО | - | 11 | октябрь | декабрь | 52 | - | январь | декабрь | 118 | - | январь | декабрь | 183 | - | январь | декабрь | 41 | 839 | январь | декабрь | - | 3 | январь | декабрь | - | 4 | январь | ноябрь | 2 | 332 | январь | декабрь | - | - | - | -
94 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | 51 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 28 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
95 | Волховский район | Глядково, дер. | 19 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | август | 13 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
96 | Волховский район | Гостинополье, дер. | 67 | 38 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | ноябрь | 8 | - | январь | декабрь | - | 34 | январь | июнь | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
97 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | 62 | 13 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | - | 13 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | январь | декабрь | - | - | - | -
98 | Волховский район | Извоз, дер. | 43 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 2 | 28 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
99 | Волховский район | Иссад, дер. | 31 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
100 | Волховский район | Кисельня, дер. | 83 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 2 | 44 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | Волховский район | Княщина, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | январь | декабрь | - | - | - | -
102 | Волховский район | Колчаново, село | 224 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 153 | январь | декабрь | 8 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | Волховский район | Мякинкино, дер. | 39 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 14 | - | январь | декабрь | 9 | 15 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | Волховский район | Немятово-1, дер. | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | август | 4 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
105 | Волховский район | Немятово-2, дер. | 50 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | август | 28 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
106 | Волховский район | Новая Ладога, город | 396 | 12 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 193 | - | январь | декабрь | 1 | 175 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | январь | декабрь | - | - | - | -
107 | Волховский район | Обухово, дер. | 12 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | -
108 | Волховский район | Пёхалево, дер. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | январь | декабрь | 2 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
109 | Волховский район | Поляша, дер. | 26 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | август | - | 22 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
110 | Волховский район | Потанино, дер. | 25 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 10 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
111 | Волховский район | Пульница, дер. | 51 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 29 | январь | декабрь | 9 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
112 | Волховский район | Речников, пос. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | июль | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
113 | Волховский район | Рыжково, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | май | 10 | 6 | январь | декабрь | 2 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
114 | Волховский район | Самушкино, дер. | 19 | 8 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | март | - | - | - | - | - | 8 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
115 | Волховский район | Селиваново, пос. | 91 | 87 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | 23 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | январь | декабрь | - | - | - | -
116 | Волховский район | Старая Ладога, село | 56 | 30 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | август | 1 | - | январь | декабрь | 21 | 28 | январь | декабрь | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
117 | Волховский район | Сясьстрой, город | 715 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 199 | январь | декабрь | 202 | - | январь | декабрь | 1 | 147 | январь | декабрь | - | - | - | -
118 | Волховский район | Усадище, дер. | 79 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 26 | 50 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
119 | Волховский район | Хотуча, дер. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
120 | Волховский район | Чернавино, дер. | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | -
121 | Волховский район | Юги, п. ж/д ст. | 14 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | январь | декабрь | - | - | - | -
122 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | 303 | 31 | АО ГГЛО | 6 | 11 | октябрь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 56 | - | январь | декабрь | 125 | - | январь | декабрь | 14 | 43 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | май | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
123 | Всеволожский район | Аро, дер. | 80 | 32 | АО ГГЛО | 3 | 21 | октябрь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 2 | 9 | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
124 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | 107 | 51 | АО ГГЛО | 1 | 8 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | 26 | 51 | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
125 | Всеволожский район | Бор, дер. (Колтушское СП) | 8 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
126 | Всеволожский район | Бугры, город | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 3 | 5 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
127 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | 23 | 13 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 5 | 12 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
128 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | 32 | 29 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | январь | июнь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
129 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | 180 | 20 | АО ГГЛО | 4 | 20 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 52 | - | январь | декабрь | 71 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 12 | - | январь | май | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
130 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | 374 | 2 | АО ГГЛО | 2 | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 249 | 2 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 58 | - | январь | декабрь | - | 26 | январь | декабрь | - | - | - | -
131 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | 124 | 61 | АО ГГЛО | 4 | 2 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | ноябрь | 18 | - | январь | декабрь | 20 | 57 | январь | июль | - | - | - | - | 1 | - | январь | май | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | -
132 | Всеволожский район | Вирки, дер. | 48 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 22 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
133 | Всеволожский район | Воейково, пос. | 29 | 6 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
134 | Всеволожский район | Всеволожск, город | 1408 | 969 | АО ГГЛО | 12 | 46 | октябрь | декабрь | 121 | - | январь | декабрь | 120 | - | январь | декабрь | 149 | - | январь | декабрь | 14 | 920 | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | -
135 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | 13 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | июль | - | - | - | - | 2 | - | январь | май | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
136 | Всеволожский район | Ганнибаловка, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
137 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | 13 | 9 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
138 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | 42 | 17 | АО ГГЛО | 1 | 6 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 1 | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | 3 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
139 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | 179 | 124 | АО ГГЛО | 1 | 14 | октябрь | декабрь | 20 | - | январь | ноябрь | 23 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 1 | 97 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
140 | Всеволожский район | Екатериновка, дер. | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | август | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
141 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | 21 | 2 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | ноябрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
142 | Всеволожский район | Елизаветинка, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
143 | Всеволожский район | Заводской, пос. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
144 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | 63 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | май | - | - | - | - | - | 27 | январь | декабрь | - | - | - | -
145 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | 49 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 6 | 2 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
146 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | 132 | 4 | АО ГГЛО | 13 | 2 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | 51 | 11 | январь | декабрь | 13 | - | январь | май | - | - | - | -
147 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | 20 | 4 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | 9 | 1 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | -
148 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | 63 | 14 | АО ГГЛО | 1 | 3 | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | - | 10 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
149 | Всеволожский район | Канисты, дер. | 51 | 7 | АО ГГЛО | 1 | 6 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
150 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | 80 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | 26 | 1 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | январь | декабрь | - | - | - | -
151 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | 36 | 22 | АО ГГЛО | 2 | 9 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
152 | Всеволожский район | Касимово, дер. | 248 | 49 | АО ГГЛО | 7 | 46 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 133 | - | январь | декабрь | 6 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | 19 | - | январь | май | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
153 | Всеволожский район | Керро, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
154 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | 24 | 6 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 5 | январь | июнь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
155 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | 32 | 4 | АО ГГЛО | 1 | 4 | октябрь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
156 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | 124 | 106 | АО ГГЛО | 1 | 5 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 100 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
157 | Всеволожский район | Колбино, дер. | 30 | 17 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | 1 | 14 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
158 | Всеволожский район | Колтуши, город | 62 | 5 | АО ГГЛО | - | 6 | октябрь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 3 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
159 | Всеволожский район | Колясово, дер. | 5 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | январь | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
160 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | 57 | - | АО ГГЛО | 6 | - | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | июль | - | - | - | - | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
161 | Всеволожский район | Коркино, дер. | 13 | 2 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
162 | Всеволожский район | Корнево, п. ж/д ст. | 17 | 11 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
163 | Всеволожский район | Кошкино, дер. | 28 | 8 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 1 | 9 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
164 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | 47 | 22 | АО ГГЛО | 1 | 5 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | ноябрь | 14 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 20 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
165 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | 22 | 6 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 2 | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
166 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | 11 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | февраль | - | - | - | - | 4 | 1 | январь | июнь | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
167 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | 147 | 1 | АО ГГЛО | 8 | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | 61 | - | январь | декабрь | 40 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 24 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
168 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | 28 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 1 | 11 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
169 | Всеволожский район | Куялово, дер. | 14 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 4 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | 2 | - | январь | май | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
170 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | 92 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 2 | 67 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
171 | Всеволожский район | Лемболово, дер. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
172 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | 176 | 120 | АО ГГЛО | 1 | 3 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 41 | - | январь | декабрь | 9 | 114 | январь | декабрь | - | 3 | январь | декабрь | 2 | - | январь | май | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
173 | Всеволожский район | Лесное, пос. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
174 | Всеволожский район | Лехтуси, дер. | 30 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 23 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
175 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | 25 | 3 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
176 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | 49 | 8 | АО ГГЛО | 1 | 3 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 3 | 4 | январь | июнь | - | - | - | - | 2 | - | январь | май | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
177 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | 10 | 7 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | - | 4 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
178 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | 52 | 14 | АО ГГЛО | - | 7 | октябрь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 1 | 7 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
179 | Всеволожский район | Маслово, дер. | 34 | 25 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 25 | январь | декабрь | 2 | - | январь | апрель | - | - | - | -
180 | Всеволожский район | Матокса, дер. | 101 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | май | 7 | 83 | январь | декабрь | 8 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
181 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | 39 | 13 | АО ГГЛО | - | 12 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | ноябрь | 12 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 5 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
182 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | 187 | 109 | АО ГГЛО | 2 | 5 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 33 | 103 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | январь | декабрь | - | - | - | -
183 | Всеволожский район | Минулово, дер. | 11 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | август | 2 | - | январь | декабрь | - | 5 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
184 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | 242 | 43 | АО ГГЛО | 5 | 3 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | 82 | 34 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | январь | декабрь | - | - | - | -
185 | Всеволожский район | Мурино, город | 204 | 16 | АО ГГЛО | - | 7 | октябрь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 127 | - | январь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 5 | 9 | январь | декабрь | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
186 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | 27 | - | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
187 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | 6 | 4 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
188 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | 100 | 88 | АО ГГЛО | 1 | 5 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 12 | 78 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
189 | Всеволожский район | Никитилово, дер. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
190 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | 60 | 6 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 25 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 1 | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
191 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | 70 | - | АО ГГЛО | 2 | - | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 3 | - | январь | декабрь | 55 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | апрель | 5 | - | январь | май | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
192 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер. | 28 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 4 | 1 | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
193 | Всеволожский район | Озерки, дер. | 81 | 16 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 30 | - | январь | декабрь | 22 | - | январь | декабрь | - | 13 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
194 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | 8 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | февраль | 6 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
195 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | 31 | 7 | АО ГГЛО | 3 | 7 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | -
196 | Всеволожский район | Орово, дер. | 29 | 14 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | сентябрь | 8 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | ноябрь | 1 | 14 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
197 | Всеволожский район | Осельки, п. ж/д ст. | 20 | 69 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 7 | 5 | январь | июль | - | - | - | - | 2 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
198 | Всеволожский район | Осельки, пос. | 103 | 89 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | 2 | 89 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
199 | Всеволожский район | Островки, дер. | 32 | 6 | АО ГГЛО | 2 | 5 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | 2 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | 17 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
200 | Всеволожский район | Павлово, село | 2 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | май | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
201 | Всеволожский район | Пески, пос. | 169 | 107 | АО ГГЛО | 4 | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | ноябрь | 13 | - | январь | декабрь | 35 | - | январь | декабрь | 3 | 105 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
202 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | 20 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
203 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | 171 | 56 | АО ГГЛО | 9 | 3 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | 57 | 48 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
204 | Всеволожский район | Проба, дер. | 39 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
205 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | 77 | - | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 36 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
206 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | 130 | 16 | АО ГГЛО | - | 13 | октябрь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 59 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 3 | 3 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
207 | Всеволожский район | Романовка, пос. | 57 | 21 | АО ГГЛО | 2 | 21 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
208 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | 89 | 75 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | ноябрь | 5 | - | январь | декабрь | 8 | 70 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
209 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | 41 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | август | 10 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | -
210 | Всеволожский район | Сертолово, город | 52 | 20 | АО ГГЛО | 1 | 13 | октябрь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 5 | 5 | январь | июнь | 1 | - | январь | февраль | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
211 | Всеволожский район | Скотное, дер. | 96 | 42 | АО ГГЛО | 2 | 7 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 24 | 35 | январь | июнь | - | - | - | - | 10 | - | январь | май | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
212 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | 10 | 1 | АО ГГЛО | 3 | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
213 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | 25 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | январь | декабрь | - | - | - | -
214 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | 47 | 20 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 1 | 18 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
215 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | 93 | 7 | АО ГГЛО | 4 | 6 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 7 | - | январь | ноябрь | 44 | - | январь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
216 | Всеволожский район | Тавры, дер. | 29 | 10 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
217 | Всеволожский район | Токкари, дер. | 75 | 2 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 46 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
218 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | 591 | 53 | АО ГГЛО | 123 | - | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | 107 | - | январь | декабрь | 277 | 54 | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
219 | Всеволожский район | Углово, дер. | 7 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
220 | Всеволожский район | Углово, местечко | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
221 | Всеволожский район | Углово, пос. | 1 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
222 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | 73 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 46 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
223 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | 24 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
224 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | 156 | 2 | АО ГГЛО | 5 | - | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | июль | 3 | - | январь | декабрь | 76 | - | январь | декабрь | 63 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | 5 | - | январь | май | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
225 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | 42 | 9 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
226 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | 28 | 17 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | ноябрь | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | 15 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
227 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | 13 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | октябрь | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
228 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | 113 | 2 | АО ГГЛО | 4 | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | 43 | - | январь | декабрь | 58 | - | январь | декабрь | 4 | 1 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
229 | Всеволожский район | Энколово, дер. | 125 | 72 | АО ГГЛО | 24 | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 16 | 63 | январь | июнь | 3 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
230 | Всеволожский район | Юкки, дер. | 103 | 33 | АО ГГЛО | 30 | 3 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 17 | 12 | январь | июнь | 21 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
231 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | 49 | 9 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 4 | 9 | январь | июнь | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
232 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | 62 | 18 | АО ГГЛО | - | 7 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 2 | 11 | январь | декабрь | 3 | - | январь | май | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
233 | Всеволожский район | Кудрово, город | 7 | 7 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
234 | Всеволожский район | Сертолово, город | 16 | 16 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | 4 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | 3 | январь | декабрь
235 | Всеволожский район | Заневка, дер. | 20 | 20 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 11 | январь | декабрь | - | 4 | январь | декабрь | - | 4 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь
236 | Всеволожский район | Новосаратовка, дер. | 22 | 22 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | 5 | январь | декабрь | - | 6 | январь | декабрь | - | 7 | январь | декабрь
237 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | 104 | 104 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 44 | январь | декабрь | - | 23 | январь | декабрь | - | 20 | январь | декабрь | - | 17 | январь | декабрь
238 | Выборгский район | Барышево, пос. | 50 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 9 | 3 | январь | сентябрь | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
239 | Выборгский район | Вишневка, пос. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
240 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | 55 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | февраль | - | - | - | - | 51 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
241 | Выборгский район | Выборг, город | 1279 | 2 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 36 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 40 | - | январь | декабрь | 66 | 37 | январь | декабрь | 179 | 728 | январь | декабрь | 64 | 118 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь
242 | Выборгский район | Гаврилово, пос. | 56 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | январь | декабрь | 11 | 20 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
243 | Выборгский район | Ганино, пос. | 167 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 103 | - | январь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | 9 | 12 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | -
244 | Выборгский район | Гончарово, пос. | 29 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
245 | Выборгский район | Заполье, пос. | 63 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 24 | 37 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
246 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | 11 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 7 | - | январь | июль | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
247 | Выборгский район | Зеленый Холм, пос. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
248 | Выборгский район | Ильичево, пос. | 162 | 10 | АО ГГЛО | - | 7 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 35 | - | январь | декабрь | 72 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | январь | декабрь | - | - | - | -
249 | Выборгский район | Каменногорск, город | 192 | - | АО ГГЛО | 3 | - | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 68 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | январь | декабрь | - | - | - | -
250 | Выборгский район | Кирпичное, пос. | 14 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
251 | Выборгский район | Клеверное, пос. | 56 | 24 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 6 | 22 | январь | август | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
252 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | 75 | 4 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 28 | - | январь | декабрь | 9 | 3 | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | январь | декабрь | - | - | - | -
253 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | 11 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
254 | Выборгский район | Красносельское, пос. | 117 | 43 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 48 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 9 | 36 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
255 | Выборгский район | Краснофлотское, пос. | 70 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 7 | 43 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | 14 | январь | декабрь | - | - | - | -
256 | Выборгский район | Ленинское, пос. | 127 | 17 | АО ГГЛО | - | 11 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 41 | - | январь | декабрь | 49 | - | январь | декабрь | 16 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
257 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | 62 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
258 | Выборгский район | Лосево, дер. | 88 | 3 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | январь | декабрь | 14 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
259 | Выборгский район | Матросово, п. ж/д ст. | 68 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 37 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
260 | Выборгский район | Местерьярви, п. ж/д ст. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
261 | Выборгский район | Озерки, пос. | 99 | 7 | АО ГГЛО | 2 | 4 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 49 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 4 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | -
262 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | 57 | 4 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 3 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
263 | Выборгский район | Осетрово, пос. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
264 | Выборгский район | Первомайское, пос. | 437 | 18 | АО ГГЛО | 2 | 16 | октябрь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 224 | - | январь | декабрь | 134 | - | январь | декабрь | 37 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
265 | Выборгский район | Перово, пос. | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
266 | Выборгский район | Пески, пос. | 233 | 30 | АО ГГЛО | 4 | 28 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 57 | - | январь | декабрь | 34 | 1 | январь | июнь | 92 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
267 | Выборгский район | Песочное, пос. | 1 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
268 | Выборгский район | Победа, пос. | 29 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 17 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 3 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
269 | Выборгский район | Поляны, пос. | 119 | 4 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 75 | - | январь | декабрь | 9 | 6 | январь | август | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
270 | Выборгский район | Правдино, пос. | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | -
271 | Выборгский район | Приветнинский карьер, пос. | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
272 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | 98 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | ноябрь | 33 | - | январь | декабрь | 47 | - | январь | декабрь | 14 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
273 | Выборгский район | Пруды, пос. | 9 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | сентябрь | 1 | - | январь | декабрь | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
274 | Выборгский район | Пушное, пос. | 79 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 3 | 11 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | январь | декабрь | - | - | - | -
275 | Выборгский район | Рощино, г.п. | 1114 | 93 | АО ГГЛО | 9 | 21 | октябрь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 97 | - | январь | декабрь | 467 | - | январь | декабрь | 125 | 62 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | 309 | январь | декабрь | - | - | - | -
276 | Выборгский район | Рябово, пос. | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
277 | Выборгский район | Светогорск, город | 55 | 4 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 17 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 3 | 2 | январь | июнь | 9 | 16 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
278 | Выборгский район | Семиозерье, пос. | 1 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
279 | Выборгский район | Симагино, пос. | 15 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
280 | Выборгский район | Советский, г.п. | 212 | 4 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 65 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | январь | декабрь | - | - | - | -
281 | Выборгский район | Соколинское, пос. | 70 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 37 | - | январь | декабрь | 6 | 1 | январь | июнь | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
282 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
283 | Выборгский район | Тарасово, пос. | 19 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | июнь | 7 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | май | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
284 | Выборгский район | Уткино, пос. | 60 | 4 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | апрель | 29 | - | январь | декабрь | 18 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
285 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | 109 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 31 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | январь | декабрь | - | - | - | -
286 | Выборгский район | Черкасово, пос. | 123 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | январь | декабрь | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 40 | январь | декабрь | - | - | - | -
287 | Выборгский район | Чернявское, пос. | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
288 | Выборгский район | Решетниково, дер. | 159 | 159 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | 2 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | 154 | январь | декабрь
289 | Гатчинский муниципальный округ | Алапурская, дер. | 46 | 11 | АО ГГЛО | 2 | 6 | октябрь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | ноябрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | 4 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
290 | Гатчинский муниципальный округ | Александровка, дер. | 18 | 3 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
291 | Гатчинский муниципальный округ | Антелево, дер. | 36 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 | январь | декабрь | 2 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
292 | Гатчинский муниципальный округ | Батово, дер. | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
293 | Гатчинский муниципальный округ | Белогорка, дер. | 29 | 7 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | август | 17 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
294 | Гатчинский муниципальный округ | Большая Ивановка, дер. | 53 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | сентябрь | 33 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
295 | Гатчинский муниципальный округ | Большево, дер. | 167 | 27 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 33 | - | январь | декабрь | 37 | - | январь | декабрь | 3 | 90 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
296 | Гатчинский муниципальный округ | Большие Борницы, дер. | 39 | 6 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | - | 3 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
297 | Гатчинский муниципальный округ | Большие Колпаны, дер. | 93 | 13 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 48 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 2 | 9 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
298 | Гатчинский муниципальный округ | Большие Тайцы, дер. | 18 | 2 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
299 | Гатчинский муниципальный округ | Большое Верево, дер. | 149 | 33 | АО ГГЛО | 2 | 2 | октябрь | декабрь | 48 | - | январь | декабрь | 46 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 3 | 30 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
300 | Гатчинский муниципальный округ | Большое Рейзино, дер. | 12 | 3 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | октябрь | 1 | 3 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
301 | Гатчинский муниципальный округ | Большое Сергелево, дер. | 103 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 19 | 83 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
302 | Гатчинский муниципальный округ | Бор, дер. | 65 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 4 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | 24 | январь | декабрь | - | - | - | -
303 | Гатчинский муниципальный округ | Вайя, дер. | 142 | 44 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 31 | - | январь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 5 | 46 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
304 | Гатчинский муниципальный округ | Вайялово, дер. | 58 | 11 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | - | 8 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
305 | Гатчинский муниципальный округ | Верево, п. ж/д ст. | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 16 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
306 | Гатчинский муниципальный округ | Виркино, дер. | 33 | 13 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | сентябрь | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 11 | 14 | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
307 | Гатчинский муниципальный округ | Войсковицы, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
308 | Гатчинский муниципальный округ | Войсковицы, пос. | 76 | 14 | АО ГГЛО | 1 | 3 | октябрь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | - | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
309 | Гатчинский муниципальный округ | Воскресенское, село | 105 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 45 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 4 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | -
310 | Гатчинский муниципальный округ | Вохоново, дер. | 22 | 12 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
311 | Гатчинский муниципальный округ | Выра, дер. | 349 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | январь | декабрь | 5 | 269 | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 5 | 23 | январь | декабрь | - | - | - | -
312 | Гатчинский муниципальный округ | Вырица, г.п. | 1598 | 81 | АО ГГЛО | 7 | 56 | октябрь | декабрь | 303 | - | январь | декабрь | 862 | - | январь | декабрь | 311 | - | январь | декабрь | 28 | 24 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
313 | Гатчинский муниципальный округ | Высокоключевой, пос. | 398 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | октябрь | 7 | - | январь | октябрь | 38 | 348 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
314 | Гатчинский муниципальный округ | Вяхтелево, дер. | 60 | 3 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | 43 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
315 | Гатчинский муниципальный округ | Гатчина, город | 506 | 157 | АО ГГЛО | 7 | 20 | октябрь | декабрь | 56 | - | январь | декабрь | 109 | - | январь | декабрь | 61 | - | январь | декабрь | 18 | 150 | январь | декабрь | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 82 | январь | декабрь | - | - | - | -
316 | Гатчинский муниципальный округ | Горки, дер. (ранее Веревское СП) | 120 | 177 | АО ГГЛО | 5 | 26 | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 66 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
317 | Гатчинский муниципальный округ | Горки, дер. (ранее Вырицкое ГП) | 67 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | август | - | - | - | - | - | 66 | январь | декабрь | - | - | - | -
318 | Гатчинский муниципальный округ | Грязно, дер. | 133 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | август | 1 | - | январь | июль | 38 | - | январь | декабрь | 6 | 11 | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 74 | январь | декабрь | - | - | - | -
319 | Гатчинский муниципальный округ | Гяргино, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
320 | Гатчинский муниципальный округ | Даймище, дер. | 93 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 48 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | март | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 20 | январь | декабрь | - | - | - | -
321 | Гатчинский муниципальный округ | Дружная Горка, г.п. | 156 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 40 | - | январь | декабрь | 66 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | 12 | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
322 | Гатчинский муниципальный округ | Дружноселье, пос. | 43 | - | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | январь | декабрь | - | - | - | -
323 | Гатчинский муниципальный округ | Елизаветино, пос. | 97 | 22 | АО ГГЛО | 1 | 7 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 30 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 2 | 20 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
324 | Гатчинский муниципальный округ | Ермолино, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
325 | Гатчинский муниципальный округ | Жабино, дер. | 31 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | май | 15 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 1 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
326 | Гатчинский муниципальный округ | Заборье, дер. | 41 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | 39 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
327 | Гатчинский муниципальный округ | Зайцево, дер. | 92 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 74 | январь | декабрь | - | - | - | -
328 | Гатчинский муниципальный округ | Замостье, дер. | 72 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
329 | Гатчинский муниципальный округ | Заполье, дер. | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
330 | Гатчинский муниципальный округ | Ивановка, дер. | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 4 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
331 | Гатчинский муниципальный округ | Ижора, дер. | 40 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | 20 | 18 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
332 | Гатчинский муниципальный округ | Изора, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
333 | Гатчинский муниципальный округ | Истинка, дер. | 90 | 9 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | ноябрь | 26 | - | январь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | 4 | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | -
334 | Гатчинский муниципальный округ | Карстолово, дер. | 11 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | ноябрь | 4 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
335 | Гатчинский муниципальный округ | Карташевская, пос. | 170 | 10 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 25 | - | январь | декабрь | 74 | - | январь | декабрь | 44 | - | январь | декабрь | 12 | 7 | январь | декабрь | 1 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
336 | Гатчинский муниципальный округ | Каушта, дер. | 64 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | 1 | 62 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
337 | Гатчинский муниципальный округ | Кирлово, дер. | 59 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | февраль | 3 | 51 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
338 | Гатчинский муниципальный округ | Кобралово, пос. | 218 | 7 | АО ГГЛО | 5 | 1 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | ноябрь | 3 | - | январь | декабрь | 114 | 6 | январь | декабрь | 4 | - | январь | январь | - | - | - | - | 2 | 79 | январь | декабрь | - | - | - | -
339 | Гатчинский муниципальный округ | Кобрино, дер. | 57 | 4 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 1 | 3 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
340 | Гатчинский муниципальный округ | Кобринское, пос. | 25 | 6 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | август | 5 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 2 | 8 | январь | декабрь | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
341 | Гатчинский муниципальный округ | Ковшово, дер. | 36 | 20 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | сентябрь | - | 20 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
342 | Гатчинский муниципальный округ | Коммунар, город | 328 | 43 | АО ГГЛО | 2 | 11 | октябрь | декабрь | 33 | - | январь | декабрь | 80 | - | январь | декабрь | 57 | - | январь | декабрь | 32 | 28 | январь | декабрь | 13 | - | январь | май | - | - | - | - | - | 72 | январь | декабрь | - | - | - | -
343 | Гатчинский муниципальный округ | Коргузи, дер. | 11 | 4 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | сентябрь | - | 4 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
344 | Гатчинский муниципальный округ | Корпиково, дер. | 88 | 24 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | - | 21 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
345 | Гатчинский муниципальный округ | Котельниково, дер. | 11 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
346 | Гатчинский муниципальный округ | Кургино, дер. | 36 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | январь | декабрь | - | - | - | -
347 | Гатчинский муниципальный округ | Куровицы, дер. | 177 | 158 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | октябрь | 6 | - | январь | декабрь | 1 | 154 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
348 | Гатчинский муниципальный округ | Лампово, дер. | 183 | 43 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 75 | - | январь | декабрь | 47 | - | январь | декабрь | 16 | 41 | январь | декабрь | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
349 | Гатчинский муниципальный округ | Лукаши, пос. | 24 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 7 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 11 | 1 | январь | июнь | 2 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
350 | Гатчинский муниципальный округ | Лязево, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
351 | Гатчинский муниципальный округ | Малое Верево, дер. | 161 | 24 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 22 | - | январь | декабрь | 61 | - | январь | декабрь | 28 | - | январь | декабрь | 7 | 24 | январь | декабрь | 1 | - | январь | апрель | - | - | - | - | - | 18 | январь | декабрь | - | - | - | -
352 | Гатчинский муниципальный округ | Малое Замостье, дер. | 30 | 7 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | ноябрь | 11 | - | январь | декабрь | 1 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
353 | Гатчинский муниципальный округ | Малое Рейзино, дер. | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь | 12 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
354 | Гатчинский муниципальный округ | Малые Борницы, дер. | 23 | 2 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
355 | Гатчинский муниципальный округ | Малые Колпаны, дер. | 53 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | 33 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
356 | Гатчинский муниципальный округ | Малые Тайцы, дер. | 3 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
357 | Гатчинский муниципальный округ | Мельница, дер. | 180 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 159 | январь | декабрь | 3 | - | январь | январь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
358 | Гатчинский муниципальный округ | Меньково, дер. | 65 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 3 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
359 | Гатчинский муниципальный округ | Мины, дер. | 61 | 6 | АО ГГЛО | 1 | 6 | октябрь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 25 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
360 | Гатчинский муниципальный округ | Монделево, дер. | 146 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 2 | январь | декабрь | 61 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | 13 | январь | декабрь | - | - | - | -
361 | Гатчинский муниципальный округ | Мыза, дер. | 26 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 13 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
362 | Гатчинский муниципальный округ | Мыза-Ивановка, пос. | 371 | 94 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 145 | - | январь | декабрь | 122 | - | январь | декабрь | 14 | 88 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
363 | Гатчинский муниципальный округ | Нижняя, дер. | 7 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
364 | Гатчинский муниципальный округ | Никольское, дер. | 11 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | ноябрь | 4 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
365 | Гатчинский муниципальный округ | Никольское, село | 26 | 4 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | ноябрь | 3 | - | январь | ноябрь | 11 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
366 | Гатчинский муниципальный округ | Новая, дер. (ранее Елизаветинское СП) | 51 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | январь | декабрь | - | - | - | -
367 | Гатчинский муниципальный округ | Новая, дер. (ранее Таицкое ГП) | 5 | 2 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
368 | Гатчинский муниципальный округ | Новокузнецово, дер. | 64 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | январь | 8 | 55 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
369 | Гатчинский муниципальный округ | Новосиверская, дер. | 295 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 151 | - | январь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 6 | 28 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | январь | декабрь | - | - | - | -
370 | Гатчинский муниципальный округ | Новый Свет, пос. | 101 | 2 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 48 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | - | 23 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
371 | Гатчинский муниципальный округ | Орлино, село | 137 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 49 | - | январь | декабрь | 59 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 4 | 3 | январь | август | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
372 | Гатчинский муниципальный округ | Парицы, дер. | 103 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 2 | 14 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
373 | Гатчинский муниципальный округ | Пегелево, дер. | 63 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | февраль | 5 | 53 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
374 | Гатчинский муниципальный округ | Педлино, дер. | 48 | 28 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 2 | 27 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
375 | Гатчинский муниципальный округ | Пеньково, дер. | 20 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | 4 | январь | июнь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
376 | Гатчинский муниципальный округ | Погост, дер. | 85 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 2 | - | январь | февраль | 7 | 75 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
377 | Гатчинский муниципальный округ | Покизен-Пурская, дер. | 88 | 8 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | сентябрь | 15 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | 58 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
378 | Гатчинский муниципальный округ | Покровка, дер. | 217 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | январь | декабрь | 22 | 175 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
379 | Гатчинский муниципальный округ | Покровская, дер. | 193 | 6 | АО ГГЛО | 1 | 6 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 65 | - | январь | декабрь | 72 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 27 | январь | декабрь | - | - | - | -
380 | Гатчинский муниципальный округ | Прибытково, пос. | 363 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | 14 | - | январь | март | 39 | 309 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
381 | Гатчинский муниципальный округ | Пригородный, пос. | 15 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | август | 4 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | - | 6 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
382 | Гатчинский муниципальный округ | Пудомяги, дер. | 59 | 6 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 29 | 6 | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 19 | январь | декабрь | - | - | - | -
383 | Гатчинский муниципальный округ | Пудость, пос. | 157 | 13 | АО ГГЛО | 2 | 12 | октябрь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 69 | - | январь | декабрь | 49 | - | январь | декабрь | 7 | 2 | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
384 | Гатчинский муниципальный округ | Пульево, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
385 | Гатчинский муниципальный округ | Пустошка, дер. | 145 | - | АО ГГЛО | 2 | - | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 111 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 2 | 9 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
386 | Гатчинский муниципальный округ | Реболово, дер. | 9 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
387 | Гатчинский муниципальный округ | Репполово, дер. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
388 | Гатчинский муниципальный округ | Рождествено, село | 186 | 4 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | октябрь | 110 | - | январь | декабрь | 31 | - | январь | декабрь | 6 | 17 | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | 3 | 14 | январь | декабрь | - | - | - | -
389 | Гатчинский муниципальный округ | Романовка, дер. | 119 | 36 | АО ГГЛО | 2 | 9 | октябрь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | ноябрь | 4 | - | январь | декабрь | 49 | 24 | январь | август | 4 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
390 | Гатчинский муниципальный округ | Руново, дер. | 4 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | август | 1 | - | январь | апрель | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
391 | Гатчинский муниципальный округ | Руссолово, дер. | 131 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 85 | январь | декабрь | 23 | - | январь | май | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | -
392 | Гатчинский муниципальный округ | Рыбицы, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 3 | 8 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
393 | Гатчинский муниципальный округ | Рябизи, дер. | 56 | 21 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | - | 18 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
394 | Гатчинский муниципальный округ | Семрино, пос. | 54 | 5 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 2 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
395 | Гатчинский муниципальный округ | Сиверский, г.п. | 606 | 28 | АО ГГЛО | - | 15 | октябрь | декабрь | 82 | - | январь | декабрь | 359 | - | январь | декабрь | 119 | - | январь | декабрь | 16 | 14 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
396 | Гатчинский муниципальный округ | Смольково, дер. | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
397 | Гатчинский муниципальный округ | Сокколово, дер. | 30 | 4 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | октябрь | 7 | - | январь | ноябрь | 8 | - | январь | декабрь | 2 | 3 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
398 | Гатчинский муниципальный округ | Старицы, дер. | 25 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | 12 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
399 | Гатчинский муниципальный округ | Старосиверская, дер. | 280 | 113 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | 98 | - | январь | декабрь | 47 | - | январь | декабрь | 2 | 100 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
400 | Гатчинский муниципальный округ | Старые Низковицы, дер. | 53 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | 6 | 46 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
401 | Гатчинский муниципальный округ | Суйда, пос. | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | сентябрь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
402 | Гатчинский муниципальный округ | Сусанино, пос. | 148 | 6 | АО ГГЛО | 2 | 2 | октябрь | декабрь | 46 | - | январь | декабрь | 58 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 3 | 5 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
403 | Гатчинский муниципальный округ | Сяськелево, дер. | 69 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | октябрь | 28 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 2 | 10 | январь | декабрь | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
404 | Гатчинский муниципальный округ | Тайцы, г.п. | 380 | 47 | АО ГГЛО | - | 19 | октябрь | декабрь | 40 | - | январь | декабрь | 136 | - | январь | декабрь | 142 | - | январь | декабрь | 6 | 26 | январь | декабрь | 1 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | -
405 | Гатчинский муниципальный округ | Терволово, пос. | 52 | 11 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 1 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
406 | Гатчинский муниципальный округ | Тихвинка, дер. | 28 | 4 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
407 | Гатчинский муниципальный округ | Тойворово, дер. | 6 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
408 | Гатчинский муниципальный округ | Торфопредприятие, пос. | 39 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | 2 | 23 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
409 | Гатчинский муниципальный округ | Торфяное, пос. | 26 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
410 | Гатчинский муниципальный округ | Тяглино, дер. | 48 | 4 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | ноябрь | 26 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 6 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
411 | Гатчинский муниципальный округ | Химози, дер. | 22 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 2 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
412 | Гатчинский муниципальный округ | Хиндикалово, дер. | 66 | 48 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | январь | ноябрь | 6 | - | январь | декабрь | 1 | 43 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
413 | Гатчинский муниципальный округ | Черново, дер. | 120 | 61 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 59 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
414 | Гатчинский муниципальный округ | Шаглино, дер. | 112 | 3 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 21 | 1 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 19 | 61 | январь | декабрь | - | - | - | -
415 | Гатчинский муниципальный округ | Шпаньково, дер. | 25 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
416 | Гатчинский муниципальный округ | Юля-Пурская, дер. | 16 | 6 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | сентябрь | 3 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | 5 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
417 | Кингисеппский район | Алексеевка, пос. | 93 | 30 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | январь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | 10 | 23 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
418 | Кингисеппский район | Березняки, дер. | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
419 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | 48 | 18 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | июнь | - | 13 | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
420 | Кингисеппский район | Большие Валговицы, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
421 | Кингисеппский район | Большое Кузёмкино, дер. | 131 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 130 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
422 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | 69 | 41 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | 41 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
423 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | 57 | 4 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 6 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
424 | Кингисеппский район | Ванакюля, дер. | 61 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
425 | Кингисеппский район | Веймарн, п. ж/д ст. | 99 | 72 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 5 | 47 | январь | декабрь | - | 16 | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
426 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | 67 | 45 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | сентябрь | 6 | - | январь | декабрь | 1 | 44 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | январь | декабрь | - | - | - | -
427 | Кингисеппский район | Венекюля, дер. | 89 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 88 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
428 | Кингисеппский район | Выбье, дер. | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
429 | Кингисеппский район | Горка, дер. | 8 | 7 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
430 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | 65 | 23 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 2 | 22 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
431 | Кингисеппский район | Ивангород, город | 197 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 30 | - | январь | декабрь | 34 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | январь | декабрь | - | - | - | -
432 | Кингисеппский район | Именицы, дер. | 14 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | апрель | 9 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
433 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | 30 | 22 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | 2 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | - | 22 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
434 | Кингисеппский район | Калливере, дер. | 33 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
435 | Кингисеппский район | Кейкино, дер. | 41 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 36 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
436 | Кингисеппский район | Керстово, дер. | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
437 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | 772 | 38 | АО ГГЛО | 33 | 35 | октябрь | декабрь | 142 | - | январь | декабрь | 162 | - | январь | декабрь | 116 | - | январь | декабрь | 45 | 65 | январь | декабрь | 2 | - | январь | май | - | - | - | - | 1 | 171 | январь | декабрь | - | - | - | -
438 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | 9 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
439 | Кингисеппский район | Коммунар, дер. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
440 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | октябрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
441 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | 28 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | ноябрь | 5 | - | январь | декабрь | - | 18 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
442 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | 47 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | 27 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 3 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
443 | Кингисеппский район | Малое Кузёмкино, дер. | 61 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
444 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | 27 | 14 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | сентябрь | 2 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | март | 1 | 14 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | январь | декабрь | - | - | - | -
445 | Кингисеппский район | Мануйлово, дер. | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
446 | Кингисеппский район | Недоблицы, дер. | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
447 | Кингисеппский район | Неппово, пос. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
448 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер. | 43 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
449 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | 56 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 24 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | январь | декабрь | - | - | - | -
450 | Кингисеппский район | Преображенка, пос. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
451 | Кингисеппский район | Ропша, дер. | 66 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
452 | Кингисеппский район | Тютицы, дер. | 39 | 34 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
453 | Кингисеппский район | Ударник, дер. | 57 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
454 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | 53 | 46 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | 46 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
455 | Кингисеппский район | Усть-Луга, пос. | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
456 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | 46 | 7 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 21 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 2 | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
457 | Кингисеппский район | Федоровка, дер. | 52 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 51 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
458 | Киришский район | Глажево, пос. | 26 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | январь | декабрь | - | - | - | -
459 | Киришский район | Городище, дер. | 164 | 122 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 6 | 119 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
460 | Киришский район | Кириши, город | 29 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | август | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | январь | декабрь | - | - | - | -
461 | Киришский район | Подсопье, дер. | 18 | 15 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | 14 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
462 | Киришский район | Пчева, дер. | 67 | 23 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 2 | 27 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
463 | Кировский район | Бабаново, дер. | 78 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 69 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
464 | Кировский район | Васильково, дер. | 23 | 7 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 3 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 4 | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | -
465 | Кировский район | Войбокало, п. ж/д ст. | 284 | 234 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 6 | 227 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | январь | декабрь | - | - | - | -
466 | Кировский район | Войпала, дер. | 24 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | январь | декабрь | - | - | - | -
467 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | 59 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | январь | декабрь | - | - | - | -
468 | Кировский район | Горы, дер. | 132 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 121 | январь | декабрь | - | - | - | -
469 | Кировский район | Замошье, дер. | 34 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | январь | декабрь | - | - | - | -
470 | Кировский район | Кировск, город | 104 | 23 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | ноябрь | 17 | - | январь | декабрь | 3 | 20 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | январь | декабрь | - | - | - | -
471 | Кировский район | Концы, дер. | 27 | 21 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | 21 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
472 | Кировский район | Концы, пос. | 50 | 36 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | ноябрь | 1 | 34 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
473 | Кировский район | Лезье, дер. | 34 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | январь | 4 | 29 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
474 | Кировский район | Лукинское, дер. | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | -
475 | Кировский район | Мга, г.п. | 269 | 150 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 4 | 69 | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | январь | декабрь | - | - | - | -
476 | Кировский район | Молодцово, пос. | 138 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | январь | декабрь | - | - | - | -
477 | Кировский район | Мучихино, дер. | 13 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
478 | Кировский район | Муя, дер. | 50 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | январь | 3 | 46 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
479 | Кировский район | Назия, г.п. | 655 | 5 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 48 | - | январь | декабрь | 111 | - | январь | декабрь | 128 | - | январь | декабрь | 14 | 3 | январь | декабрь | 1 | - | январь | март | - | - | - | - | 1 | 348 | январь | декабрь | - | - | - | -
480 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | 52 | 14 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 3 | 10 | январь | июнь | 1 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
481 | Кировский район | Новая Малукса, пос. | 77 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
482 | Кировский район | Новинка, пос. | 83 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 82 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
483 | Кировский район | Отрадное, город | 551 | 65 | АО ГГЛО | 4 | 65 | октябрь | декабрь | 171 | - | январь | декабрь | 119 | - | январь | декабрь | 81 | - | январь | декабрь | 14 | 97 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
484 | Кировский район | Павлово, г.п. | 208 | 44 | АО ГГЛО | 1 | 9 | октябрь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 59 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | 10 | 39 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 29 | январь | декабрь | - | - | - | -
485 | Кировский район | Петрово, дер. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
486 | Кировский район | Петровщина, дер. | 17 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | 1 | - | январь | декабрь | - | 5 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
487 | Кировский район | Приладожский, г.п. | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
488 | Кировский район | Путилово, село | 162 | 24 | АО ГГЛО | 13 | 2 | октябрь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 11 | 87 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
489 | Кировский район | Пухолово, дер. | 122 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | январь | 16 | 105 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
490 | Кировский район | Речка, дер. | 48 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
491 | Кировский район | Сибола, дер. | 21 | 16 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | 6 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | январь | декабрь | - | - | - | -
492 | Кировский район | Синявино, г.п. | 202 | 29 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | май | - | 20 | январь | июнь | 60 | 78 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | -
493 | Кировский район | Сирокасска, дер. | 46 | 41 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | - | 41 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
494 | Кировский район | Сологубовка, дер. | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 28 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
495 | Кировский район | Старая Малукса, пос. | 84 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 77 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
496 | Кировский район | Турышкино, дер. | 30 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | январь | 4 | 25 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
497 | Кировский район | Шлиссельбург, город | 337 | 15 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 34 | - | январь | декабрь | 42 | - | январь | декабрь | 31 | - | январь | декабрь | 48 | 15 | январь | июнь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июль | - | 161 | январь | декабрь | - | - | - | -
498 | Кировский район | Шум, село | 91 | 4 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | июль | 2 | 4 | январь | декабрь | - | 15 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 44 | январь | декабрь | - | - | - | -
499 | Лодейнопольский район | Горловщина, дер. | 93 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 85 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
500 | Лодейнопольский район | Доможирово, дер. | 103 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 93 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
501 | Лодейнопольский район | Коростелево, дер. | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
502 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | 1083 | 266 | АО ГГЛО | - | 17 | октябрь | декабрь | 55 | - | январь | декабрь | 275 | - | январь | декабрь | 95 | - | январь | декабрь | 44 | 596 | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
503 | Лодейнопольский район | Оять, п. ж/д ст. | 52 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 51 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
504 | Лодейнопольский район | Пономарево, дер. | 28 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
505 | Лодейнопольский район | Рассвет, пос. | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
506 | Лодейнопольский район | Свирьстрой, г.п. | 141 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | январь | декабрь | - | - | - | -
507 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | 86 | 46 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | 22 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 2 | 44 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
508 | Лодейнопольский район | Фомино, дер. | 36 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 34 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
509 | Лодейнопольский район | Харевщина, дер. | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | -
510 | Лодейнопольский район | Чегла, дер. | 113 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 103 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
511 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | 19 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | 4 | 10 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
512 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | 54 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | июль | 16 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 4 | 19 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
513 | Лодейнопольский район | Яровщина, дер. | 32 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | май | 5 | 26 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
514 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | 44 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 10 | январь | декабрь | - | - | - | -
515 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | 228 | 19 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 65 | - | январь | декабрь | 49 | - | январь | декабрь | 45 | - | январь | декабрь | 16 | 17 | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 21 | январь | декабрь | - | - | - | -
516 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | 7 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
517 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п. | 364 | 76 | АО ГГЛО | - | 9 | октябрь | декабрь | 33 | - | январь | декабрь | 95 | - | январь | декабрь | 65 | - | январь | декабрь | 5 | 78 | январь | июнь | 4 | 58 | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | 15 | январь | декабрь | - | - | - | -
518 | Ломоносовский район | Большие Горки, дер. | 70 | 9 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 3 | 5 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
519 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | 16 | 2 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | октябрь | 4 | - | январь | июль | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
520 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | 70 | 10 | АО ГГЛО | - | 9 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 31 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
521 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | октябрь | 2 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
522 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | 95 | 9 | АО ГГЛО | 6 | 8 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 28 | - | январь | декабрь | 40 | - | январь | декабрь | 4 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
523 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | 26 | 2 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | сентябрь | 4 | - | январь | октябрь | 8 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
524 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | 12 | 2 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 5 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
525 | Ломоносовский район | Верхняя Колония, дер. | 131 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 123 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
526 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 10 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | июнь | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
527 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | 69 | 6 | АО ГГЛО | 1 | 6 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 3 | 32 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
528 | Ломоносовский район | Владимировка, дер. | 240 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | 62 | - | январь | декабрь | 39 | 106 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | январь | декабрь | - | - | - | -
529 | Ломоносовский район | Волковицы, дер. | 177 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 174 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
530 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | 16 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
531 | Ломоносовский район | Глядино, дер. | 34 | 4 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | ноябрь | 7 | - | январь | декабрь | 5 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
532 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
533 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | 185 | 6 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 95 | - | январь | декабрь | 46 | - | январь | декабрь | 14 | 6 | январь | июнь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
534 | Ломоносовский район | Дом отдыха "Волковицы", пос. | 42 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
535 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | 32 | 3 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 2 | январь | июнь | 10 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
536 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | 187 | 15 | АО ГГЛО | 2 | 14 | октябрь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | 61 | - | январь | декабрь | 47 | - | январь | декабрь | 10 | 24 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
537 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | 30 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь | 16 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
538 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
539 | Ломоносовский район | Кандикюля, дер. | 41 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 29 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
540 | Ломоносовский район | Капорское, дер. | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | 3 | 12 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
541 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | август | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
542 | Ломоносовский район | Келози, дер. | 27 | 2 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 4 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
543 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | 30 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 5 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | -
544 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | 159 | 20 | АО ГГЛО | 1 | 9 | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 55 | - | январь | декабрь | 59 | - | январь | декабрь | 11 | 11 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
545 | Ломоносовский район | Князево, дер. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
546 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | 48 | 2 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | май
547 | Ломоносовский район | Копорье, село | 37 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | сентябрь | 13 | - | январь | ноябрь | 15 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
548 | Ломоносовский район | Коцелово, дер. | 38 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
549 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | 10 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | апрель | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | июнь | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
550 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | 35 | 4 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | июль | 19 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | март | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
551 | Ломоносовский район | Куттузи, дер. | 58 | 35 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 26 | - | январь | декабрь | 7 | 24 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
552 | Ломоносовский район | Лаголово, дер. | 16 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
553 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | 33 | 2 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
554 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | 324 | 34 | АО ГГЛО | - | 9 | октябрь | декабрь | 31 | - | январь | декабрь | 83 | - | январь | декабрь | 45 | - | январь | декабрь | 126 | 24 | январь | декабрь | 2 | - | январь | январь | - | - | - | - | 3 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
555 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | 5 | 2 | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | сентябрь | 1 | - | январь | август | - | - | - | - | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
556 | Ломоносовский район | Лопухинка, дер. | 73 | 5 | АО ГГЛО | 1 | 4 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 39 | - | январь | ноябрь | 23 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
557 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 5 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
558 | Ломоносовский район | Малое Забородье, дер. | 105 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 1 | 82 | январь | июнь | 8 | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
559 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | 67 | 3 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 28 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 8 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
560 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | 84 | 11 | АО ГГЛО | 2 | 2 | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 31 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 6 | 9 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
561 | Ломоносовский район | Марьино, дер. | 30 | - | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
562 | Ломоносовский район | Михайловка, дер. | 20 | 5 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 3 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
563 | Ломоносовский район | Михайловская, дер. | 43 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | 19 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
564 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | 8 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | июль | 1 | - | январь | октябрь | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
565 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | 111 | 5 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | октябрь | 49 | - | январь | декабрь | 52 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
566 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
567 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна, дер. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
568 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | 23 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | май | 4 | - | январь | ноябрь | 11 | - | январь | декабрь | 1 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
569 | Ломоносовский район | Низино, дер. | 284 | 17 | АО ГГЛО | 1 | 11 | октябрь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 98 | - | январь | декабрь | 126 | - | январь | декабрь | 17 | 4 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
570 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | 28 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
571 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | 55 | 5 | АО ГГЛО | 1 | 4 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 25 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 4 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
572 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | 47 | 10 | АО ГГЛО | 2 | 1 | октябрь | декабрь | 2 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | август | 24 | 9 | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
573 | Ломоносовский район | Олики, дер. | 34 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
574 | Ломоносовский район | Ольгино, дер. | 76 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 6 | 37 | январь | июнь | 4 | 14 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
575 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | 6 | 4 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
576 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | 83 | 9 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 34 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | 8 | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
577 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | 19 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | ноябрь | 5 | - | январь | декабрь | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
578 | Ломоносовский район | Пески, дер. | 235 | 16 | АО ГГЛО | 8 | 15 | октябрь | декабрь | 22 | - | январь | декабрь | 34 | - | январь | декабрь | 132 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | июнь | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
579 | Ломоносовский район | Петровское, дер. | 172 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 163 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
580 | Ломоносовский район | Пигелево, дер. | 78 | 16 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | 26 | 7 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
581 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 141 | 8 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | май | 1 | - | январь | август | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 121 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
582 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
583 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | 23 | 6 | АО ГГЛО | 4 | 3 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | сентябрь | 10 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
584 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | 33 | 7 | АО ГГЛО | 1 | 4 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | - | 3 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
585 | Ломоносовский район | Рапполово, дер. | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
586 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | 34 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | август | 17 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
587 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
588 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | 195 | 50 | АО ГГЛО | 6 | 32 | октябрь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 66 | - | январь | декабрь | 35 | - | январь | декабрь | 10 | 21 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
589 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | 57 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
590 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | 98 | 8 | АО ГГЛО | 2 | 2 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | 52 | - | январь | декабрь | 3 | 3 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
591 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | 15 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | сентябрь | 6 | - | январь | ноябрь | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
592 | Ломоносовский район | Сашино, дер. | 73 | 7 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 6 | 4 | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
593 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | 101 | 11 | АО ГГЛО | 4 | 3 | октябрь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 36 | - | январь | декабрь | 4 | 6 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
594 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | 27 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
595 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | 13 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | ноябрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
596 | Ломоносовский район | Телези, дер. | 61 | 1 | АО ГГЛО | 1 | 1 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 33 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 3 | 4 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
597 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
598 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | 42 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 25 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
599 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | 269 | 10 | АО ГГЛО | 1 | 10 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 169 | - | январь | декабрь | 62 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
600 | Ломоносовский район | Ускуля, дер. | 24 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
601 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | 36 | 3 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 4 | 2 | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
602 | Ломоносовский район | Черемыкинская Школа, пос. | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
603 | Ломоносовский район | Шундорово, дер. | 45 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 41 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
604 | Ломоносовский район | Яльгелево, дер. | 111 | 12 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 52 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 8 | 9 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
605 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 22 | 22 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | январь | декабрь | - | - | - | -
606 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 17 | 17 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | 7 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь
607 | Ломоносовский район | Санино, дер. | 126 | 126 | ООО "ПетербургГаз" | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | 44 | январь | декабрь | - | 18 | январь | декабрь | - | 56 | январь | декабрь
608 | Лужский район | Володарское, пос. | 156 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
609 | Лужский район | Дзержинского, пос. | 117 | 50 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 37 | - | январь | декабрь | 11 | 38 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
610 | Лужский район | Дом отдыха "Живой Ручей", пос. | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | январь | декабрь | - | - | - | -
611 | Лужский район | Естомичи, дер. | 67 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | январь | декабрь | - | - | - | -
612 | Лужский район | Жельцы, дер. | 106 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь | 28 | - | январь | декабрь | 30 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | январь | декабрь | - | - | - | -
613 | Лужский район | Заклинье, дер. | 109 | 48 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | - | 45 | январь | июнь | 1 | - | январь | апрель | - | - | - | - | 1 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
614 | Лужский район | Каменка, дер. | 65 | 7 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | - | 7 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | январь | декабрь | - | - | - | -
615 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | 43 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | январь | декабрь | - | - | - | -
616 | Лужский район | Луга, город | 2702 | 1019 | АО ГГЛО | 2 | 4 | октябрь | декабрь | 229 | - | январь | декабрь | 343 | - | январь | декабрь | 305 | - | январь | декабрь | 30 | 1164 | январь | июнь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 623 | январь | декабрь | - | - | - | -
617 | Лужский район | Лужки, дер. | 19 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | январь | декабрь | - | - | - | -
618 | Лужский район | Межозерный, пос. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
619 | Лужский район | Мшинская, пос. | 161 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | 137 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
620 | Лужский район | Нелаи, дер. | 8 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
621 | Лужский район | Оредеж, пос. | 779 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 92 | - | январь | декабрь | 78 | - | январь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 573 | январь | декабрь | - | - | - | -
622 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | 7 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
623 | Лужский район | Перечицы, дер. | 124 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 3 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | январь | декабрь | - | - | - | -
624 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | 149 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | январь | декабрь | - | - | - | -
625 | Лужский район | Пехенец, дер. | 83 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 35 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | январь | декабрь | - | - | - | -
626 | Лужский район | Плоское, пос. | 175 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 29 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | январь | декабрь | - | - | - | -
627 | Лужский район | Почап, дер. | 26 | 15 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | ноябрь | 3 | - | январь | декабрь | 2 | 11 | январь | декабрь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
628 | Лужский район | Ретюнь, дер. | 48 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
629 | Лужский район | Серебрянский, пос. | 47 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июль | 22 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | май | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | -
630 | Лужский район | Скреблово, пос. | 17 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
631 | Лужский район | Слапи, дер. | 23 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | январь | декабрь | - | - | - | -
632 | Лужский район | Смешино, дер. | 4 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
633 | Лужский район | Старая Середка, дер. | 68 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | январь | декабрь | 9 | 11 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
634 | Лужский район | Толмачево, г.п. | 1021 | 5 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 110 | - | январь | декабрь | 64 | 4 | январь | июнь | 2 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | 815 | январь | декабрь | - | - | - | -
635 | Лужский район | Торковичи, пос. | 674 | 606 | АО ГГЛО | 1 | 2 | октябрь | декабрь | 28 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | 1 | 577 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
636 | Лужский район | Турово, дер. | 10 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
637 | Лужский район | Шильцево, дер. | 43 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
638 | Подпорожский район | Важины, г.п. | 516 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 66 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 8 | 1 | январь | декабрь | 9 | 393 | январь | декабрь | 9 | - | январь | май | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
639 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | 85 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 26 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 6 | 40 | январь | декабрь | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
640 | Подпорожский район | Подпорожье, город | 653 | 37 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 16 | - | январь | декабрь | 112 | - | январь | декабрь | 74 | - | январь | декабрь | 65 | 9 | январь | декабрь | 8 | 333 | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | 33 | январь | декабрь | - | - | - | -
641 | Приозерский район | Бережок, дер. | 8 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
642 | Приозерский район | Борисово, дер. | 295 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 271 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
643 | Приозерский район | Васильево, дер. | 30 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
644 | Приозерский район | Запорожское, пос. | 171 | 9 | АО ГГЛО | 1 | 8 | октябрь | декабрь | 25 | - | январь | декабрь | 85 | - | январь | декабрь | 32 | - | январь | декабрь | 18 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
645 | Приозерский район | Иваново, дер. | 59 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | 5 | январь | июнь | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 39 | январь | декабрь | - | - | - | -
646 | Приозерский район | Колосково, пос. | 137 | 3 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 14 | 3 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | январь | декабрь | - | - | - | -
647 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | 37 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 13 | - | январь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | июнь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
648 | Приозерский район | Кривко, дер. | 67 | - | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 31 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 7 | 2 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
649 | Приозерский район | Ларионово, пос. | 113 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 74 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
650 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | 278 | 10 | АО ГГЛО | 1 | 4 | октябрь | декабрь | 27 | - | январь | декабрь | 88 | - | январь | декабрь | 65 | - | январь | декабрь | 23 | 14 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | январь | декабрь | - | - | - | -
651 | Приозерский район | Моторное, пос. | 35 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
652 | Приозерский район | Новожилово, дер. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
653 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | 13 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июль | 2 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
654 | Приозерский район | Плодовое, пос. | 136 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 125 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
655 | Приозерский район | Понтонное, пос. | 9 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
656 | Приозерский район | Починок, пос. | 22 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
657 | Приозерский район | Приозерск, город | 561 | 31 | АО ГГЛО | 4 | 9 | октябрь | декабрь | 42 | - | январь | декабрь | 190 | - | январь | декабрь | 114 | - | январь | декабрь | 69 | 20 | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111 | январь | декабрь | - | - | - | -
658 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | 64 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 19 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
659 | Приозерский район | Раздолье, дер. | 94 | 10 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | январь | декабрь | 37 | - | январь | декабрь | 17 | 10 | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
660 | Приозерский район | Речное, пос. | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
661 | Приозерский район | Ромашки, пос. | 116 | 28 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 22 | - | январь | декабрь | 45 | - | январь | декабрь | 17 | 26 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
662 | Приозерский район | Светлое, дер. | 77 | 3 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | 21 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | июнь | 28 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | май | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
663 | Приозерский район | Силино, дер. | 52 | 2 | АО ГГЛО | - | 2 | октябрь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 9 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
664 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | 117 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 17 | - | январь | декабрь | 58 | - | январь | декабрь | 25 | - | январь | декабрь | 13 | 2 | январь | июнь | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
665 | Приозерский район | Сосново, пос. | 416 | 34 | АО ГГЛО | 6 | 32 | октябрь | декабрь | 65 | - | январь | декабрь | 129 | - | январь | декабрь | 142 | - | январь | декабрь | 40 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
666 | Приозерский район | Тракторное, пос. | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
667 | Приозерский район | Удальцово, дер. | 97 | 6 | АО ГГЛО | 1 | 6 | октябрь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 39 | - | январь | декабрь | 24 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
668 | Сланцевский район | Большие Поля, дер. | 129 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | август | - | - | - | - | 34 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 93 | январь | декабрь | - | - | - | -
669 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | 26 | 1 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | 6 | январь | декабрь | - | 11 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
670 | Сланцевский район | Вязище, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
671 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | 25 | 5 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | декабрь | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
672 | Сланцевский район | Загривье, дер. | 58 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | август | - | - | - | - | - | 57 | январь | декабрь | - | - | - | -
673 | Сланцевский район | Закуп, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
674 | Сланцевский район | Залесье, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
675 | Сланцевский район | Каменка, дер. | 5 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
676 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | 21 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 1 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | январь | декабрь | - | - | - | -
677 | Сланцевский район | Перебор, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
678 | Сланцевский район | Печурки, дер. | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
679 | Сланцевский район | Попкова Гора, дер. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
680 | Сланцевский район | Сижно, дер. | 36 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 19 | 13 | январь | декабрь | 3 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
681 | Сланцевский район | Сланцы, город | 888 | 71 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 69 | - | январь | декабрь | 213 | - | январь | декабрь | 136 | - | январь | декабрь | 61 | 402 | январь | декабрь | - | 5 | январь | декабрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
682 | Сланцевский район | Шахта №3, пос. | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
683 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | 583 | 270 | АО ГГЛО | 4 | 11 | октябрь | декабрь | 52 | - | январь | декабрь | 75 | - | январь | декабрь | 50 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | июнь | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 31 | 324 | январь | декабрь | 20 | - | январь | май
684 | Тихвинский район | Берёзовик, пос. | 65 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 18 | 41 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
685 | Тихвинский район | Бор, дер. | 42 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 38 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
686 | Тихвинский район | Заболотье, дер. | 76 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 11 | 49 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
687 | Тихвинский район | Кайвакса, дер. | 80 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
688 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | 27 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 21 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
689 | Тихвинский район | Новоандреево, дер. | 58 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 34 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
690 | Тихвинский район | Овино, дер. | 45 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 4 | 28 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
691 | Тихвинский район | Паголда, дер. | 49 | 1 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 4 | 34 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
692 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | 59 | 15 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 18 | - | январь | декабрь | 20 | - | январь | декабрь | 4 | 16 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
693 | Тихвинский район | Тихвин, город | 1380 | 310 | АО ГГЛО | 1 | 7 | октябрь | декабрь | 50 | - | январь | декабрь | 277 | - | январь | декабрь | 144 | - | январь | декабрь | 117 | 409 | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | 1 | 371 | январь | декабрь | - | - | - | -
694 | Тихвинский район | Фишева Гора, дер. | 57 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 8 | 40 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
695 | Тихвинский район | Царицыно Озеро, пос. | 1 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
696 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | 29 | 4 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 4 | 6 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | январь | декабрь | - | - | - | -
697 | Тихвинский район | Шибенец, дер. | 42 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
698 | Тосненский район | Аннолово, дер. | 459 | 64 | АО ГГЛО | 6 | 15 | октябрь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | сентябрь | 11 | - | январь | декабрь | 90 | 48 | январь | декабрь | 1 | - | январь | январь | - | - | - | - | - | 270 | январь | декабрь | - | - | - | -
699 | Тосненский район | Белоголово, дер. | 27 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | сентябрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
700 | Тосненский район | Войскорово, пос. | 39 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | январь | декабрь | - | - | - | -
701 | Тосненский район | Гладкое, пос. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь | 5 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | 2 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
702 | Тосненский район | Глинка, дер. | 143 | 4 | АО ГГЛО | 9 | 3 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 9 | - | январь | декабрь | 15 | - | январь | декабрь | 10 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 84 | январь | декабрь | - | - | - | -
703 | Тосненский район | Горки, дер. | 57 | 14 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 2 | - | январь | август | 1 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 3 | 44 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
704 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | 18 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | май | 2 | - | январь | июнь | 1 | - | январь | февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
705 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | 309 | 17 | АО ГГЛО | - | 16 | октябрь | декабрь | 35 | - | январь | декабрь | 77 | - | январь | декабрь | 83 | - | январь | декабрь | 15 | 81 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
706 | Тосненский район | Ладога, дер. | 627 | 5 | АО ГГЛО | 2 | 4 | октябрь | декабрь | 12 | - | январь | октябрь | 2 | - | январь | ноябрь | 12 | - | январь | декабрь | 56 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | январь | декабрь | - | - | - | -
707 | Тосненский район | Любань, город | 473 | 31 | АО ГГЛО | - | 11 | октябрь | декабрь | 41 | - | январь | декабрь | 110 | - | январь | декабрь | 78 | - | январь | декабрь | 18 | 136 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | январь | декабрь | - | - | - | -
708 | Тосненский район | Любань, пос. | 5 | 2 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 1 | - | январь | март | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
709 | Тосненский район | Майзит, хутор | 2 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь | 1 | - | январь | март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
710 | Тосненский район | Надино, дер. | 92 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | январь | октябрь | 6 | - | январь | декабрь | - | 63 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
711 | Тосненский район | Никольское, город | 127 | - | АО ГГЛО | - | 11 | октябрь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 58 | - | январь | декабрь | 14 | - | январь | декабрь | 4 | 1 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | январь | декабрь | - | - | - | -
712 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | 71 | 71 | АО ГГЛО | - | 5 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | ноябрь | 2 | - | январь | ноябрь | 5 | - | январь | декабрь | 2 | 43 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | январь | декабрь | - | - | - | -
713 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | 29 | - | АО ГГЛО | 1 | - | октябрь | декабрь | - | - | - | - | 1 | - | январь | сентябрь | 7 | - | январь | декабрь | 1 | 18 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
714 | Тосненский район | Нурма, дер. | 87 | 65 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 8 | - | январь | декабрь | - | 55 | январь | июнь | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
715 | Тосненский район | Поги, дер. | 65 | 49 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | 47 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
716 | Тосненский район | Померанье, дер. | 20 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | декабрь | 1 | 1 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | январь | декабрь | - | - | - | -
717 | Тосненский район | Поркузи, дер. | 6 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 1 | - | январь | май | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
718 | Тосненский район | Пустынка, дер. | 91 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | январь | декабрь | 43 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
719 | Тосненский район | Рябово, г.п. | 386 | 90 | АО ГГЛО | - | 3 | октябрь | декабрь | 45 | - | январь | декабрь | 36 | - | январь | декабрь | 83 | - | январь | декабрь | 8 | 197 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | январь | декабрь | - | - | - | -
720 | Тосненский район | Сельцо, пос. | 28 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | 14 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
721 | Тосненский район | Сиголово, дер. | 91 | 146 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь | 6 | - | январь | ноябрь | 4 | - | январь | декабрь | 1 | 66 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
722 | Тосненский район | Староселье, дер. | 195 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 17 | - | январь | декабрь | 12 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | - | 62 | январь | июнь | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | 91 | январь | декабрь | - | - | - | -
723 | Тосненский район | Строение, пос. | 51 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | 13 | - | январь | октябрь | 16 | - | январь | декабрь | 11 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | январь | декабрь | - | - | - | -
724 | Тосненский район | Тельмана, город | 156 | 152 | АО ГГЛО | - | 1 | октябрь | декабрь | 6 | - | январь | декабрь | 85 | - | январь | декабрь | 37 | - | январь | декабрь | 2 | 23 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | январь | декабрь | - | - | - | -
725 | Тосненский район | Тосно, город | 553 | 186 | АО ГГЛО | 2 | 28 | октябрь | декабрь | 67 | - | январь | декабрь | 89 | - | январь | декабрь | 65 | - | январь | декабрь | 11 | 153 | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | январь | декабрь | - | - | - | -
726 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | 52 | 32 | АО ГГЛО | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | 7 | - | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | 5 | 32 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | январь | декабрь | - | - | - | -
727 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | 696 | 112 | АО ГГЛО | 1 | 72 | октябрь | декабрь | 117 | - | январь | декабрь | 130 | - | январь | декабрь | 156 | - | январь | декабрь | 14 | 204 | январь | декабрь | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
728 | Тосненский район | Ушаки, пос. | 3 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | январь | декабрь | - | - | - | -
729 | Тосненский район | Ушаки, село | 553 | 213 | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | январь | декабрь | 122 | - | январь | декабрь | 24 | 212 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
730 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | 183 | 26 | АО ГГЛО | 7 | 26 | октябрь | декабрь | 9 | - | январь | ноябрь | 26 | - | январь | декабрь | 23 | - | январь | декабрь | 84 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | май | - | - | - | - | - | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
731 | Тосненский район | Форносово, г.п. | 87 | 50 | АО ГГЛО | - | 4 | октябрь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 3 | - | январь | декабрь | 4 | - | январь | декабрь | 12 | 43 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | январь | декабрь | - | - | - | -
732 | Тосненский район | Шапки, пос. | 300 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | январь | декабрь | 92 | - | январь | декабрь | 8 | 13 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | январь | декабрь | - | - | - | -
733 | Тосненский район | Ям-Ижора, дер. | 100 | - | АО ГГЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | январь | сентябрь | 47 | 34 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
<1> Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
<2> Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.