## План мероприятий
11) дополнить приложениями 15 – 18 к региональной программе следующего содержания:
"Приложение 15 к региональной программе…
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы
Раздел | Подраздел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта <2> | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей <3>
|  |  | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник <1> | млн. рублей
[5 empty] | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей
1 | Газоснабжение природным газом
1 | 1.1 | ГРС Сосново
1 | 1.1.1 | Газопровод межпоселковый до д. Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области |  | 8.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.1.1.1 | Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2013 | 2015 |  | 2015 | 2016 |  | -
1 | 1.1.1.1.1 | Потребитель | 220 | [10 empty] | 2013 | 2023 |  |  | Население
1 | 1.1.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.1.1.2 | Распределительный газопровод дер. Колосково Приозерского района Ленинградской области |  | 10.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2016 | 2018 |  | 2020 | 2022 |  | -
1 | 1.1.1.2.1 | Потребитель | 210 | [10 empty] | 2016 | 2023 |  |  | Население
1 | 1.1.2 | Газопровод межпоселковый от д. Кривко до п. Петровское Приозерского района Ленинградской области |  | 11.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2021 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.1.2.1 | Распределительный газопровод п. Петровское Приозерского района Ленинградской области |  | 11 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.1.2.1.1 | Потребитель | 424 | [14 empty] | Население
1 | 1.1.2.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.1.3 | Межпоселковый газопровод дер. Раздолье - дер. Борисово Приозерского района Ленинградской области |  | 9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.1.3.1 | Распределительный газопровод д.Борисово Приозерского района Ленинградской области |  | 20.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.1.3.1.1 | Потребитель | 100 | [14 empty] | Население
1 | 1.1.4 | Межпоселковый газопровод до дер. Ольховка Ленинградской области |  | 4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.1.4.1 | Распределительный газопровод дер. Ольховка Приозерского района Ленинградской области |  | 10 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.1.4.1.1 | Потребитель | 98 | [14 empty] | Население
1 | 1.1.5 | Межпоселковый газопровод дер. Варшко - дер. Ягодное с отводом на дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области |  | 20 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.1.5.1 | Распределительный газопровод дер. Варшко Приозерского района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2026
1 | 1.1.5.1.1 | Потребитель | 70 | [14 empty] | Население
1 | 1.1.5.2 | Распределительный газопровод дер. Ягодное Приозерского района Ленинградской области |  | 6.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2026
1 | 1.1.5.2.1 | Потребитель | 100 | [14 empty] | Население
1 | 1.1.5.3 | Распределительный газопровод дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области |  | 8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.1.5.3.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.2 | ГРС Суйда
1 | 1.2.1 | Газопровод межпоселковый к д. Ретюнь (этап 2) Лужского района |  | 12 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2019 |  | 2020 | 2023 |  | 2024
1 | 1.2.1.1 | Потребитель | 100 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.2 | Газопровод межпоселковый строительство ГРП № 3 на отводе к п. Сиверский газопровода Суйда - п. Дружная Горка (II этап) и ГРП высокого давления на отводе к п. Белогорка, газопровода Суйда - п. Дружная Горка (III этап) I пусковой комплекс |  | 0.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2019 |  | 2020 | 2023 |  | 2024
1 | 1.2.3 | Газопровод межпоселковый ГРС "Суйда" - дер. Погост - дер. Новокузнецово - пос. Высокоключевой Ленинградской области |  | 8.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2019 |  | 2020 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.3.1 | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.3.1.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.3.2 | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.3.2.1 | Потребитель | 26 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.4 | Газопровод межпоселковый от д. Мины до д. Горки, д. Каушта Гатчинского района |  | 5.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.2.4.1 | Распределительный газопровод в д. Горки Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.2.4.1.1 | Потребитель | 91 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.4.2 | Распределительный газопровод в д. Каушта Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.2.4.2.1 | Потребитель | 117 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.5 | Межпоселковый газопровод до п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.5.1 | Распределительный газопровод в пос. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области |  | 10 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.5.1.1 | Потребитель | 312 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.6 | Межпоселковый газопровод до д. Тихковицы с отводами на д. Старое Колено, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, д. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области |  | 12.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.6.1 | Распределительный газопровод в дер. Тихковицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.6.1.1 | Потребитель | 69 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.6.2 | Распределительный газопровод в дер. Старое Колено Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.6.2.1 | Потребитель | 41 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.6.3 | Распределительный газопровод в дер. Новое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.6.3.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.6.4 | Распределительный газопровод в дер. Старое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.6.4.1 | Потребитель | 26 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.6.5 | Распределительный газопровод в дер. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.6.5.1 | Потребитель | 9 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.7 | Межпоселковый газопровод до д. Низовка - д. Низовская Лужского района Ленинградской области |  | 5.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.7.1 | Распределительный газопровод дер. Низовка Лужского района Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.7.1.1 | Потребитель | 4 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.7.2 | Распределительный газопровод дер. Низовская Лужского района Ленинградской области |  | 5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.7.2.1 | Потребитель | 8 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.8 | Межпоселковый газопровод до д. Калгановка - д. Раковичи Лужского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.8.1 | Распределительный газопровод дер. Калгановка Лужского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.8.1.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.8.2 | Распределительный газопровод дер. Раковичи Лужского района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.8.2.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.9 | Межпоселковый газопровод п. Оредеж - д. Борщово - д. Ям-Тёсово - п. Приозерный Лужского района Ленинградской области |  | 22.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.9.1 | Распределительный газопровод дер. Борщово Лужского района Ленинградской области |  | 2.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.9.1.1 | Потребитель | 21 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.9.2 | Распределительный газопровод дер. Ям-Тёсово Лужского района Ленинградской области |  | 19.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.9.2.1 | Потребитель | 210 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.9.2.2 | Потребитель | 2 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.9.3 | Распределительный газопровод пос. Приозёрный Лужского района Ленинградской области |  | 10.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.9.3.1 | Потребитель | 462 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.9.3.2 | Потребитель | 2 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.10 | Межпоселковый газопровод д. Почап - д. Белое - д. Холомцы - п. Тёсово-4 - д. Хрепёлка - д. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области |  | 20.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.10.1 | Распределительный газопровод дер. Белое Лужского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.10.1.1 | Потребитель | 42 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.10.2 | Распределительный газопровод дер. Холомцы Лужского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.10.2.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.10.3 | Распределительный газопровод пос. Тёсово-4 Лужского района Ленинградской области |  | 10.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.10.3.1 | Потребитель | 225 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.10.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.10.4 | Распределительный газопровод дер. Хрепёлка Лужского района Ленинградской области |  | 0.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.10.4.1 | Потребитель | 13 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.10.5 | Распределительный газопровод дер. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.2.10.5.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11 | Межпоселковый газопровод п. Володарское - д. Конезерье - д. Владычно - д. Заорешье - д. Голубково - д. Югостицы - д. Репьи - д. Наволок с отводами на д. Брод и д. Петровская горка Ленинградской области |  | 38.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.1 | Распределительный газопровод дер. Конезерье Лужского района Ленинградской области |  | 6.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.1.1 | Потребитель | 83 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.2 | Распределительный газопровод дер. Владычно Лужского района Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.2.1 | Потребитель | 7 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.3 | Распределительный газопровод дер. Заорешье Лужского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.3.1 | Потребитель | 21 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.4 | Распределительный газопровод дер. Голубково Лужского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.4.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.5 | Распределительный газопровод дер. Югостицы Лужского района Ленинградской области |  | 0.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.5.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.6 | Распределительный газопровод дер. Репьи Лужского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.6.1 | Потребитель | 13 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.7 | Распределительный газопровод дер. Наволок Лужского района Ленинградской области |  | 4.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.7.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.8 | Распределительный газопровод дер. Брод Лужского района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.8.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.11.9 | Распределительный газопровод дер. Петровская Горка Лужского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.11.9.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12 | Межпоселковый газопровод д. Каменка - д. Калищи - д. Запишенье - д. Заплотье - д. Бетково - д. Мерёво - кордон Клокино - п. Дом отдыха "Луга" с отводами на д. Большие Изори, д. Келло, д. Заполье, д. Коленцево и д. Поддубье Лужского района Ленинградской области |  | 33.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.1 | Распределительный газопровод дер. Калищи Лужского района Ленинградской области |  | 2.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.1.1 | Потребитель | 9 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.2 | Распределительный газопровод дер. Запишенье Лужского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.2.1 | Потребитель | 7 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.3 | Распределительный газопровод дер. Заплотье Лужского района Ленинградской области |  | 3.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.3.1 | Потребитель | 6 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.4 | Распределительный газопровод дер. Бетково Лужского района Ленинградской области |  | 3.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.4.1 | Потребитель | 12 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.5 | Распределительный газопровод дер. Мерёво Лужского района Ленинградской области |  | 6.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.5.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.6 | Распределительный газопровод корд. Клокино Лужского района Ленинградской области |  | 3.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.6.1 | Потребитель | 3 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.7 | Распределительный газопровод пос. Дом отдыха "Луга" Лужского района Ленинградской области |  | 3.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.7.1 | Потребитель | 72 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.7.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.12.8 | Распределительный газопровод дер. Большие Изори Лужского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.8.1 | Потребитель | 7 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.9 | Распределительный газопровод дер. Келло Лужского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.9.1 | Потребитель | 5 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.10 | Распределительный газопровод дер. Заполье Лужского района Ленинградской области |  | 5.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.10.1 | Потребитель | 5 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.11 | Распределительный газопровод дер. Коленцево Лужского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.11.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.12.12 | Распределительный газопровод дер. Поддубье Лужского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.2.12.12.1 | Потребитель | 12 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.13 | Газопровод межпоселковый п.Сиверский – п.Выра – п. Рождествено – п.Батово Гатчинского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.2.13.1 | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП Гатчинского района Ленинградской области |  | 14.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.2.13.1.1 | Потребитель | 375 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.13.2 | Распределительный газопровод по д. Замостье Рождественского СП Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.2.13.2.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.13.3 | Распределительный газопровод д. Межно Гатчинского района Ленинградской области |  | 4.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.13.3.1 | Потребитель | 176 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.13.4 | Распределительный газопровод д. Большево |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.2.14 | Межпоселковый газопровод к с. Никольское Гатчинского района |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.2.14.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района |  | 15.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2014 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.14.1.1 | Потребитель | 565 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.15 | Межпоселковый газопровод от д. Батово к д. Даймище -д. Чикино - д. Ляды, Гатчинского района |  | 7.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.15.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Чикино Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.7 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.15.1.1 | Потребитель | 51 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.15.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ляды Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.3 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.15.2.1 | Потребитель | 69 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.16 | Межпоселковый газопровод от с. Орлино - д. Зайцево - д. Остров Гатчинского района |  | 3.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.16.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Зайцево Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.9 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.16.1.1 | Потребитель | 27 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.16.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Остров Гатчинского района Ленинградской области |  | 4 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.16.2.1 | Потребитель | 120 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.17 | Межпоселковый газопровод до д. Эду - д. Ижора Гатчинского района |  | 3.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.17.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Эду Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.8 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.17.1.1 | Потребитель | 23 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.17.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ижора Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.17.2.1 | Потребитель | 34 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.18 | Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС Войсковицы до ГРС Суйда (межпоселковый газопровод на с. Никольское с отводами на д. Натальевка, д. Новое Хинколово, д. Старое Хинколово, д. Корписалово, д. Ротково Гатчинского района) |  | 11.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.18.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Натальевка Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.9 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.18.1.1 | Потребитель | 56 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.18.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.2 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.18.2.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.18.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.18.3.1 | Потребитель | 49 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.18.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корписалово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.5 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.18.4.1 | Потребитель | 46 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.18.5 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ротково Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.2.18.5.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.2.19 | Межпоселковый газопровод до д. Баньково Лужского района |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.2.19.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Баньково Лужского района Ленинградской области |  | 2.5 | [5 empty] | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.19.1.1 | Потребитель | 66 | [14 empty] | Население
1 | 1.3 | ГРС Войсковицы
1 | 1.3.1 | Межпоселковый газопровод до д. Холоповицы - д. Алексеевка - д. Раболово с отводами на д. Яскелево, д. Березнево, д. Ознаково, д. Колодези Гатчинского района Ленинградской области |  | 10 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.1 | Распределительный газопровод дер. Холоповицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.1.1 | Потребитель | 44 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.1.2 | Распределительный газопровод дер. Алексеевка Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.2.1 | Потребитель | 31 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.1.3 | Распределительный газопровод дер. Раболово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.3.1 | Потребитель | 19 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.1.4 | Распределительный газопровод дер. Яскелево Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.4.1 | Потребитель | 13 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.1.5 | Распределительный газопровод дер. Березнево Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.5.1 | Потребитель | 33 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.1.6 | Распределительный газопровод дер. Ознаково Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.6.1 | Потребитель | 26 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.1.7 | Распределительный газопровод дер. Колодези Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.3.1.7.1 | Потребитель | 17 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.2 | Межпоселковый газопровод от д. Алексеевка - д. Луйсковицы - д. Таровицы - д. Дубицы с отводом на д. Волгово Гатчинского района |  | 5.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.2.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Луйсковицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.3 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.2.1.1 | Потребитель | 69 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.2.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Таровицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.2.2.1 | Потребитель | 62 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.2.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Дубицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.2.3.1 | Потребитель | 94 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.2.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Волгово Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.3 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.2.4.1 | Потребитель | 8 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.3 | Межпоселковый газопровод до д. Авколево с отводом д. Вероланцы, Гатчинского района |  | 2.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.3.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Авколево Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.8 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.3.1.1 | Потребитель | 53 | [14 empty] | Население
1 | 1.3.3.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вероланцы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.3.3.2.1 | Потребитель | 47 | [14 empty] | Население
1 | 1.4 | ГРС Тосно
1 | 1.4.1 | Межпоселковый газопровод д.Строение - д.Усадище - д.Сидорово - д.Тарасово - д.Мельница - д.Андрианово Тосненского района Ленинградской области |  | 18 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2019 |  | 2020 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.1.1 | Распределительный газопровод в д. Сидорово Тосненского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.1.1.1 | Потребитель | 22 | [14 empty] | Население
1 | 1.4.1.2 | Распределительный газопровод в д. Тарасово Тосненского района Ленинградской области |  | 4.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.1.2.1 | Потребитель | 305 | [14 empty] | Население
1 | 1.4.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.4.1.3 | Распределительный газопровод в д. Мельница Тосненского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.1.3.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.4.1.4 | Распределительный газопровод в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.1.4.1 | Потребитель | 53 | [14 empty] | Население
1 | 1.4.15 | Распределительный газопровод в д. Андрианово Тосненского района Ленинградской области |  | 3.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.15.1 | Потребитель | 16 | [14 empty] | Население
1 | 1.4.2 | Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.4.2.1 | Распределительный газопровод Ерзуново Тосненского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.4.2.2 | Распределительный газопровод Надино Тосненского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.4.2.3 | Распределительный газопровод Сиголово Тосненского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.4.3 | Межпоселковый газопровод с. Ушаки - д. Жары - д. Георгиевское Тосненского района |  | 22 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2028 |  | 2028
1 | 1.4.3.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Жары Тосненского района Ленинградской области |  | 0.7 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2028 |  | 2028
1 | 1.4.3.1.1 | Потребитель | 22 | [14 empty] | Население
1 | 1.4.3.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Георгиевское Тосненского района Ленинградской области |  | 2.4 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2028 |  | 2028
1 | 1.4.3.2.1 | Потребитель | 73 | [14 empty] | Население
1 | 1.4.3.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5 | ГРС Тихвин
1 | 1.5.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Тихвин" до п. Березовик, д. Кайвакса, д. Бор с отводом на п. Царицыно Озеро Тихвинского района Ленинградской области |  | 26.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2020 |  | 2020 | 2024 |  | 2024
1 | 1.5.1.1 | Распределительный газопровод в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.5.1.1.1 | Потребитель | 530 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.1.2 | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.5.1.2.1 | Потребитель | 65 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.1.3 | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.5.1.3.1 | Потребитель | 130 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.1.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.1.4 | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского района Ленинградской области |  | 7.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | -
1 | 1.5.1.4.1 | Потребитель | 175 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.1.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.2 | Газопровод межпоселковый от распределительного Ду 1000 ГРС "Тихвин" до п. Красава Тихвинского района |  | 9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2019 |  | 2020 | 2025 |  | 2025
1 | 1.5.2.1 | Распределительный газопровод пос. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области |  | 5.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2021 | 2025 |  | -
1 | 1.5.2.1.1 | Потребитель | 418 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.2.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.3 | Газопровод межпоселковый д. Кайвакса - д. Залющик - д. Горка - д. Пяхта - д. Прогаль - д. Коськово Ленинградской области |  | 41.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.3.1 | Распределительный газопровод дер. Пяхта Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.3.1.1 | Потребитель | 48 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.3.2 | Распределительный газопровод дер. Залющик Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.3.2.1 | Потребитель | 113 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.3.3 | Распределительный газопровод дер. Прогаль Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.3.3.1 | Потребитель | 36 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.3.4 | Распределительный газопровод дер. Коськово Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.3.4.1 | Потребитель | 230 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.3.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.3.5 | Распределительный газопровод дер. Горка Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.3.5.1 | Потребитель | 399 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.3.5.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.4 | Межпоселковый газопровод д. Мелегежская Горка - д. Новоандреево - д. Шибенец Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.5.4.1 | Распределительный газопровод д. Новоандреево Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.5.4.1.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.4.2 | Распределительный газопровод д. Шибенец Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.5.4.2.1 | Потребитель | 70 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.5 | Межпоселковый газопровод от д. Ганьково до д. Серебрянка - д. Лихачево - д. Еремина Гора - д. Мехбаза - д. Куневичи Ленинградской области |  | 16 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.5.1 | Распределительный газопровод д. Серебрянка Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.5.1.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.5.2 | Распределительный газопровод д. Лихачево Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.5.2.1 | Потребитель | 19 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.5.3 | Распределительный газопровод д. Еремина Гора Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.5.3.1 | Потребитель | 120 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.5.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.5.4 | Распределительный газопровод д. Мехбаза Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.5.4.1 | Потребитель | 244 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.5.5 | Распределительный газопровод д. Куневичи Тихвинского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.5.5.1 | Потребитель | 68 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6 | Межпоселковый газопровод п. Шугозеро - д. Ивановское - д. Бурмакино - д. Макарьино - д. Андронниково - д. Кильмуя - д. Тимошино - д. Пашозеро Ленинградской области |  | 37.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.1 | Распределительный газопровод д. Ивановское Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.1.1 | Потребитель | 23 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6.2 | Распределительный газопровод д. Бурмакино Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.2.1 | Потребитель | 16 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6.3 | Распределительный газопровод д. Макарьино Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.3.1 | Потребитель | 71 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6.4 | Распределительный газопровод д. Андронниково Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.4.1 | Потребитель | 120 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6.5 | Распределительный газопровод д. Кильмуя Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.5.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6.6 | Распределительный газопровод д. Тимошино Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.6.1 | Потребитель | 54 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6.7 | Распределительный газопровод д. Пашозеро Тихвинского района Ленинградской области |  | 5.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.5.6.7.1 | Потребитель | 374 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.6.7.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.7 | Межпоселковый газопровод от д. Бор до д. Сарожа - д. Каливец -д. Новая Усть-Капша - д. Михалёво - д.Ганьково - д. Шуйга - п. Шугозеро Тихвинского района с отводом на д. Усадище Тихвинского района Ленинградской области |  | 54 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.1 | Распределительный газопровод дер. Сарожа Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.1.1 | Потребитель | 37 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.2 | Распределительный газопровод дер. Каливец Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.2.1 | Потребитель | 27 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.3 | Распределительный газопровод дер. Новая Усть-Капша Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.3.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.4 | Распределительный газопровод дер. Михалёво Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.4.1 | Потребитель | 21 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.5 | Распределительный газопровод дер. Ганьково Тихвинского района Ленинградской области |  | 10.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.5.1 | Потребитель | 277 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.5.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.7.6 | Распределительный газопровод дер. Усадище Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.6.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.7 | Распределительный газопровод дер. Шуйга Тихвинского района Ленинградской области |  | 0.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.5.7.7.1 | Потребитель | 11 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.8 | Распределительный газопровод пос. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области |  | 26.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2028 |  | 2028
1 | 1.5.7.8.1 | Потребитель | 591 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.7.8.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.8 | Межпоселковый газопровод до п. Сарка Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2027
1 | 1.5.8.1 | Распределительный газопровод пос. Сарка Тихвинского района Ленинградской области |  | 5.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2027
1 | 1.5.8.1.1 | Потребитель | 177 | [14 empty] | Население
1 | 1.5.8.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.6 | ГРС Саперное
1 | 1.6.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Сапёрное" до п. Сапёрное, п. Шумилово, п. Суходолье, п. Громово с отводом на п. Лосево и п. Соловьёвку Приозерского района Ленинградской области |  | 32.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.6.1.1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное Приозерского района Ленинградской области |  | 6 | [5 empty] | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.6.1.1.1 | Потребитель | 1225 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.2 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово |  | 1.5 | [5 empty] | Строительство | 2014 | 2016 |  | 2016 | 2019 |  | -
1 | 1.6.1.2.1 | Потребитель | 8 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.1.3 | Распределительный газопровод по пос. Суходолье Приозерского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.6.1.3.1 | Потребитель | 768 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.1.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.4 | Распределительный газопровод пос. ст. Громово |  | 3.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2015 | 2016 |  | 2018 | 2020 |  | -
1 | 1.6.1.4.1 | Потребитель | 800 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.1.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.5 | Распределительный газопровод пос. Громово |  | 5.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2014 | 2015 |  | 2015 | 2016 |  | -
1 | 1.6.1.5.1 | Потребитель | 325 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.1.5.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.6 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево Приозерского района Ленинградской области |  | 2.5 | [5 empty] | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.6.1.6.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.1.7 | Распределительный газопровод по п.ст. Лосево Приозерского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.6.1.7.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.1.8 | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка |  | 8.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.6.1.8.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.6.2 | Газопровод межпоселковый ГРС "Сапёрное" - п.Речное - п.Понтонное - п.Ромашки Приозерского района Ленинградской области |  | 11.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2023
| 1.6.2.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.2.1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.6.2.2 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное Приозерского района Ленинградской области |  | 2.2 | [5 empty] | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2024 |  | 2024
1 | 1.6.2.2.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.7 | ГРС Коммунары
1 | 1.7.1 | Газопровод межпоселковый до п. Коммунары, п. Кротово, п. Быково, п. Мельниково с отводом на п. Беличье Приозерского района Ленинградской области |  | 31.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.7.1.1 | Распределительный газопровод по пос. Кротово Приозерского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.7.1.1.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.1.2 | Распределительный газопровод в пос. Коммунары Приозерского района Ленинградской области |  | 3.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.7.1.2.1 | Потребитель | 200 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.7.1.3 | Наружное газоснабжение п.Быково |  | 0.9 | [5 empty] | Строительство | 2013 | 2015 |  | 2021 | 2022 |  | -
1 | 1.7.1.3.1 | Потребитель | 6 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.1.4 | Наружное газоснабжение п. Мельниково Приозерского района |  | 15.6 | [5 empty] | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2023 | 2026 |  | 2026
1 | 1.7.1.4.1 | Потребитель | 570 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.1.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.7.1.5 | Распределительный газопровод в пос.Беличье |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.7.1.5.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Коммунары" п. Плодовое с отводом на п.Тракторное Приозерского района Ленинградской области |  | 13 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.7.2.1 | Распределительный газопровод по п. Плодовое |  | 12.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.7.2.1.1 | Потребитель | 143 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.2.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.7.2.2 | Распределительный газопровод по п.Тракторное |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2013 | 2015 |  | 2017 | 2019 |  | -
1 | 1.7.2.2.1 | Потребитель | 52 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.2.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.7.3 | Межпоселковый газопровод до пос. Синёво с отводом на пос. Марьино Приозерского района |  | 7.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.7.3.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Синёво Приозерского района Ленинградской области |  | 4.3 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.7.3.1.1 | Потребитель | 130 | [14 empty] | Население
1 | 1.7.3.2 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Марьино Приозерского района Ленинградской области |  | 1.7 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.7.3.2.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.8 | ГРС Приозерск
1 | 1.8.1 | Газопровод межпоселковый до п. Моторное с отводами на п.Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области |  | 16.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.8.1.1 | Газоснабжение пос. Ларионово Приозерского района Ленинградской области |  | 9.1 | [5 empty] | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.8.1.1.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.8.1.2 | Газоснабжение пос. Моторное |  | 3.3 | [5 empty] | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.8.1.2.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.8.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.8.1.3 | Газоснабжение пос. Починок |  | 5.4 | [5 empty] | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.8.1.3.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.8.1.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.8.2 | Газопровод межпоселковый от г.Приозерск к д.Бурнево, п.Кузнечное с отводом на п.Сторожевое Приозерского района Ленинградской области |  | 25.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.8.2.1 | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района |  | 6.4 | [5 empty] | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2026 |  | 2026
1 | 1.8.2.1.1 | Потребитель | 404 | [14 empty] | Население
1 | 1.8.2.1.2 | Потребитель | 2 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.8.3 | Межпоселковый газопровод г.п. Кузнечное - пос. Богатыри - пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3) Ленинградской области |  | 7.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.8.3.1 | Распределительный газопровод пос. Богатыри Приозерского района Ленинградской области |  | 5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.8.3.1.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.8.3.2 | Распределительный газопровод пос. Севастьяново Приозерского района Ленинградской области |  | 4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.8.3.2.1 | Потребитель | 230 | [14 empty] | Население
1 | 1.8.3.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.8.4 | Межпоселковый газопровод до пос. Судаково Приозерского района |  | 2.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.8.4.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Судаково Приозерского района Ленинградской области |  | 2.7 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.8.4.1.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.9 | ГРС Озертицы
1 | 1.9.1 | Газопровод межпоселковый от п. Каложицы до п.Молосковицы, п. Остроговицы, д. Лелино, д Сырковицы, д. Курск Волосовского района Ленинградской области |  | 14.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023
1 | 1.9.1.1 | Распределительный газопровод п. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.9.1.1.1 | Потребитель | 157 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.1.2 | Распределительный газопровод д. Курск Волосовского района Ленинградской области |  | 10.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.9.1.2.1 | Потребитель | 156 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.1.3 | Распределительный газопровод д. Остроговицы Волосовского района Ленинградской области |  | 3.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.9.1.3.1 | Потребитель | 90 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.1.4 | Распределительный газопровод д. Сырковицы Волосовского района Ленинградской области |  | 3.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.9.1.4.1 | Потребитель | 46 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.1.5 | Распределительный газопровод д. Лелино Волосовского района Ленинградской области |  | 1.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.9.1.5.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.1.6 | Распределительный газопровод д. Каложицы Волосовский район, Большеврудское сельское поселение Ленинградская область |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.9.1.6.1 | Потребитель | 13 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.1.7 | Распределительный газопровод дер. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.9.1.7.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.2 | Газопровод межпоселковый до п. Неппово Кингисеппского района |  | 4.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2019 |  | 2020 | 2024 |  | 2024
1 | 1.9.2.1 | Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.9.2.1.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.9.2.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.9.3 | Межпоселковый газопровод до д. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.9.3.1 | Распределительный газопровод дер. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.9.3.1.1 | Потребитель | 56 | [14 empty] | Население
1 | 1.10 | ГРС Выборг
1 | 1.10.1 | Газопровод межпоселковый от п. Перово до п. Гаврилово с отводом на п. Черкасово Выборгского района |  | 18 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2020 |  | 2020 | 2022 |  | 2024
1 | 1.10.1.1 | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района |  | 7.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2018 | 2021 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.10.1.1.1 | Потребитель | 498 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.1.2 | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района |  | 17.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2018 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.10.1.2.1 | Потребитель | 172 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2 | Межпоселковый газопровод г. Выборг - мкр. Петровский г. Выборг - мкр. Гвардейский г. Выборг - п. Новинка - п. Большое Поле - п. Чулково - п. Балтиец - п. Кондратьево с отводами на мкр. Калининский г. Выборг, п. Кравцово, мкр. Харитоновский г. Выборг, п. Селезнёво, п. Отрадное, п. Подберезье и п. Подборовье Выборгского района Ленинградской области |  | 55.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.1 | Распределительный газопровод пос. Селезнёво Выборгского района Ленинградской области |  | 10 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.1.1 | Потребитель | 5 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.2.2 | Распределительный газопровод пос. Отрадное Выборгского района Ленинградской области |  | 4.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.2.1 | Потребитель | 23 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.3 | Распределительный газопровод пос. Новинка Выборгского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.3.1 | Потребитель | 11 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.4 | Распределительный газопровод пос. Большое Поле Выборгского района Ленинградской области |  | 7.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.4.1 | Потребитель | 147 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.5 | Распределительный газопровод пос. Подберезье Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.5.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.6 | Распределительный газопровод пос. Чулково Выборгского района Ленинградской области |  | 6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.6.1 | Потребитель | 100 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.7 | Распределительный газопровод пос. Подборовье Выборгского района Ленинградской области |  | 4.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.7.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.8 | Распределительный газопровод пос. Балтиец Выборгского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.8.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.9 | Распределительный газопровод пос. Кравцово Выборгского района Ленинградской области |  | 6.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.9.1 | Потребитель | 71 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.9.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.2.10 | Распределительный газопровод пос. Кондратьево Выборгского района Ленинградской области |  | 6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.2.10.1 | Потребитель | 39 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.2.10.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.3 | Межпоселковый газопровод ГРС «Выборг» – п. ст. Возрождение - пос. Возрождение – пос.Пальцево с отводами на пос. Красный Холм и пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области |  | 40 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.3.1 | Распределительный газопровод п. ст. Возрождение Выборгского района Ленинградской области |  | 0.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.3.1.1 | Потребитель | 12 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.3.2 | Распределительный газопровод пос. Возрождение Выборгского района Ленинградской области |  | 7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.3.2.1 | Потребитель | 434 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.3.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.3.3 | Распределительный газопровод пос. Красный Холм Выборгского района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.3.3.1 | Потребитель | 47 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.3.4 | Распределительный газопровод пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.3.4.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.10.3.5 | Распределительный газопровод пос. Пальцево Выборгского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.10.3.5.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.11 | ГРС Ударник
1 | 1.11.1 | Газопровод межпоселковый от п. Поляны до п. Клеверное, п. Краснофлотское, п. Красная Долина, с отводами на п. Заполье, п. Сосновый Бор, п. Рябово Выборгского района |  | 26 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2024
1 | 1.11.1.1 | Распределительный газопровод п. Рябово Выборгского района Ленинградской области |  | 8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.11.1.1.1 | Потребитель | 235 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.11.1.2 | Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.11.1.2.1 | Потребитель | 51 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.1.3 | Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области |  | 3.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.11.1.3.1 | Потребитель | 42 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.1.4 | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района Ленинградской области |  | 2.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.11.1.4.1 | Потребитель | 54 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.1.5 | Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.11.1.5.1 | Потребитель | 82 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.1.6 | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2024 | 2024 |  | 2024
1 | 1.11.1.6.1 | Потребитель | 366 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.1.6.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.11.1.7 | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.11.1.7.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.2 | Межпоселковый газопровод ГРС Ударник - п. Лебяжье - п. Яковлево - п. Горьковское - д. Семашко Выборгского района Ленинградской области |  | 18.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.11.2.1 | Распределительный газопровод пос. Лебяжье Выборгского района Ленинградской области |  | 1.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.11.2.1.1 | Потребитель | 39 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.2.2 | Распределительный газопровод пос. Яковлево Выборгского района Ленинградской области |  | 5.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.11.2.2.1 | Потребитель | 99 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.2.3 | Распределительный газопровод пос. Горьковское Выборгского района Ленинградской области |  | 4.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.11.2.3.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.11.2.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.11.2.4 | Распределительный газопровод дер. Семашко Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.11.2.4.1 | Потребитель | 29 | [14 empty] | Население
1 | 1.12 | ГРС Новый Свет
1 | 1.12.1 | Газопровод межпоселковый от д. Мал. Верево до д. Большое Верево, п.ст. Верево, д. Зайцево Гатчинского района |  | 6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.12.1.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов жд. ст. Верево Гатчинского района |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.12.1.1.1 | Потребитель | 57 | [14 empty] | Население
1 | 1.12.1.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Зайцево Гатчинского района |  | 1.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.12.1.2.1 | Потребитель | 55 | [14 empty] | Население
1 | 1.12.1.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево |  | 8.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2017 | 2019 |  | 2019 | 2020 |  | -
1 | 1.12.1.3.1 | Потребитель | 78 | [14 empty] | Население
1 | 1.12.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Малое Верево к ГРП п.Тайцы Гатчинского района |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.12.2.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Кирлово Гатчинского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.12.2.1.1 | Потребитель | 77 | [14 empty] | Население
1 | 1.12.2.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Пегелево Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.12.2.2.1 | Потребитель | 48 | [14 empty] | Население
1 | 1.12.3 | Межпоселковый газопровод до д.Коммолово Гатчинского района |  | 4.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.12.3.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Коммолово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.9 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.12.3.1.1 | Потребитель | 58 | [14 empty] | Население
1 | 1.13 | ГРС Ополье
1 | 1.13.1 | Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района |  | 7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2023
1 | 1.13.1.1 | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.13.1.1.1 | Потребитель | 55 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.1.2 | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.13.1.2.1 | Потребитель | 60 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.1.3 | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.13.1.3.1 | Потребитель | 64 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Ополье" до д. Коммунар, д.Керстово с отводом на промзону Кингисеппского района |  | 8.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2023
1 | 1.13.2.1 | Распределительный газопровод в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  | 4.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.13.2.1.1 | Потребитель | 33 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.2.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.13.2.2.1 | Потребитель | 54 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.3 | Межпоселковый газопровод до д. Малая Пустомержа - д. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.3.1 | Распределительный газопровод дер. Малая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.3.1.1 | Потребитель | 41 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.3.2 | Распределительный газопровод дер. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.3.2.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.4 | Межпоселковый газопровод от д. Ополье до д. Лялицы - д. Гурлево с отводом на д. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области |  | 5.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.4.1 | Распределительный газопровод дер. Лялицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.4.1.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.4.2 | Распределительный газопровод дер. Гурлево Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.4.2.1 | Потребитель | 31 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.4.3 | Распределительный газопровод дер. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.4.3.1 | Потребитель | 13 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.5 | Межпоселковый газопровод д. Мануйлово -п. Ивановское - д. Юрки с отводом на д. Ветки, д.Сягло Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) |  | 11.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.5.1 | Распределительный газопровод пос. Ивановское Кингисеппского района Ленинградской области |  | 6.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.5.1.1 | Потребитель | 82 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.5.2 | Распределительный газопровод дер. Юрки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.5.2.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.5.3 | Распределительный газопровод дер. Ветки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.5.3.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.13.5.4 | Распределительный газопровод дер. Сягло Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.13.5.4.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.14 | ГРС Большевик-2
1 | 1.14.1 | Газопровод межпоселковый от д. Низино до д. Санино, д. Ольгино, д. Марьино, д. Владимировка Ломоносовского района |  | 10.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.14.1.1 | Распределительный газопровод д. Владимировка МО Низинского сельского поселения МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |  | 11.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.14.1.1.1 | Потребитель | 88 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.1.2 | Распределительный газопровод д. Марьино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  | 3.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.14.1.2.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.1.3 | Распределительный газопровод д. Ольгино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  | 7.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.14.1.3.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.1.4 | Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.14.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Большевик ГПЗ» до д. Алакюля, п. Ропша, д. Рапполово, д. Тиммолово, д. Капорское, д. Пигелево, д. Куттузи Ломоносовского района |  | 22.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.14.2.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.14.2.1.1 | Потребитель | 9 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.2.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.14.2.2.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.2.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемпелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.14.2.3.1 | Потребитель | 38 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.2.4 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |  | 3.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.14.2.4.1 | Потребитель | 66 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.2.5 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |  | 8.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.14.2.5.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.2.6 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |  | 9.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.14.2.6.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.2.7 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |  | 4.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.14.2.7.1 | Потребитель | 12 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.3 | Межпоселковый газопровод д. Рюмки - д. Лесопитомник - г.п.Новоселье Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.14.3.1 | Распределительный газопровод дер. Лесопитомник Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.14.3.1.1 | Потребитель | 68 | [14 empty] | Население
1 | 1.14.3.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.14.4 | Распределительный (подводящий) газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой застройки д.Новополье |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.14.4.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д.Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония) |  | 7.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.14.4.1.1 | Потребитель | 98 | [14 empty] | Население
1 | 1.15 | ГРС Невская Дубровка
1 | 1.15.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Невская Дубровка" до д. Манушкино Всеволожского района |  | 13 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2023
1 | 1.15.1.1 | Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2020 |  | -
1 | 1.15.1.1.1 | Потребитель | 41 | [14 empty] | Население
1 | 1.15.2 | Межпоселковый газопровод до д. Резвых, д. Черная речка Всеволожского района Ленинградской области |  | 0.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.15.2.1 | Распределительный газопровод дер. Резвых Всеволожского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.15.2.1.1 | Потребитель | 41 | [14 empty] | Население
1 | 1.15.2.2 | Распределительный газопровод дер. Черная Речка Всеволожского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.15.2.2.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.16 | ГРС МГА
1 | 1.16.1 | Газопровод межпоселковый от г. Мга до д. Пухолово, д. Сологубовка, д. Петрово, д. Турышкино, п. Старая Малукса, п. Новая Малукса с отводом на д. Лезье, д. Муя Кировского района |  | 27.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.1 | Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области |  | 9.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.1.1 | Потребитель | 70 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.2 | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области |  | 5.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.2.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.3 | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области |  | 7.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.3.1 | Потребитель | 89 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.4 | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.4.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.5 | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области |  | 7.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.5.1 | Потребитель | 196 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.6 | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области |  | 5.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.6.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.7 | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области |  | 5.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.16.1.7.1 | Потребитель | 73 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.7.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.16.1.8 | Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области |  | 6.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.16.1.8.1 | Потребитель | 438 | [14 empty] | Население
1 | 1.16.1.8.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.17 | ГРС Сланцы
1 | 1.17.1 | Газопровод межпоселковый от г. Сланцы до д. Большие Поля, д. Каменка, д. Печурки, д. Загривье Сланцевского района |  | 15.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2020 |  | 2021 | 2024 |  | 2024
1 | 1.17.1.1 | Газопровод распределительный в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.17.1.1.1 | Потребитель | 232 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.17.1.2 | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | 0.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.17.1.2.1 | Потребитель | 9 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.1.3 | Газопровод распределительный в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | 0.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.17.1.3.1 | Потребитель | 16 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Кушела - д. Заберезье - д. Кологриво - д. Плешево - д. Менюши - д. Старополье - д. Шакицы - д. Овсище с отводами на дер.Пантелейково, дер. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области |  | 35.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.1 | Распределительный газопровод дер. Кушела Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.1.1 | Потребитель | 22 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.2 | Распределительный газопровод дер. Заберезье Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.2.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.3 | Распределительный газопровод дер. Кологриво Сланцевского района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.3.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.4 | Распределительный газопровод дер. Плешево Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.4.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.5 | Распределительный газопровод дер. Менюши Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.5.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.6 | Распределительный газопровод дер. Старополье Сланцевского района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.6.1 | Потребитель | 395 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.6.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.17.2.7 | Распределительный газопровод дер. Шакицы Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.7.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.8 | Распределительный газопровод дер. Овсище Сланцевского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.8.1 | Потребитель | 36 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.8.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.17.2.9 | Распределительный газопровод дер.Пантелейково Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.9.1 | Потребитель | 27 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.2.10 | Распределительный газопровод дер. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.2.10.1 | Потребитель | 19 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.3 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Рудно - д. Гусева Гора - д. Новоселье с отводом на д. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области |  | 19.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.3.1 | Распределительный газопровод дер. Рудно Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.3.1.1 | Потребитель | 313 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.3.2 | Распределительный газопровод дер. Гусева Гора Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.3.2.1 | Потребитель | 87 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.3.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.17.3.3 | Распределительный газопровод дер. Новоселье Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.3.3.1 | Потребитель | 177 | [14 empty] | Население
1 | 1.17.3.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.17.3.4 | Распределительный газопровод дер. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.17.3.4.1 | Потребитель | 49 | [14 empty] | Население
1 | 1.18 | ГРС Русский дизель
1 | 1.18.1 | Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всеволожск с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района |  | 22.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.18.2 | Газопровод межпоселковый до Андреевского скита Александро-Невской Лавры Всеволожский район |  | 1.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.18.2.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.18.3 | Подводящий газопровод высокого давления от ГРС "Русский Дизель", проходящий по промзоне "Кирпичный завод" |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.18.3.1 | Распределительные газопроводы в деревне Каменка, МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области |  | 5.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2015 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.18.3.1.1 | Потребитель | 153 | [14 empty] | Население
1 | 1.19 | ГРС Романовка
1 | 1.19.1 | Газопровод межпоселковый высокого давления п. Рахья – п. Ириновка – п. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области |  | 17.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.19.1.1 | Распределительный газопровод, дер.Ириновка |  | 4.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2015 |  | -
1 | 1.19.1.1.1 | Потребитель | 133 | [14 empty] | Население
1 | 1.19.1.2 | Газопровод среднего давления, ст. Ириновка |  | 9.8 | [5 empty] | Строительство | 2013 | 2015 |  | 2015 | 2017 |  | -
1 | 1.19.1.2.1 | Потребитель | 351 | [14 empty] | Население
1 | 1.19.1.3 | Газоснабжение дер. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области |  | 9 | [5 empty] | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.19.1.3.1 | Потребитель | 316 | [14 empty] | Население
1 | 1.19.1.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.19.2 | Межпоселковый газопровод от д. Коккорево до п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области |  | 9.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.19.2.1 | Распределительный газопровод п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.19.2.1.1 | Потребитель | 257 | [14 empty] | Население
1 | 1.20 | ГРС Синявино
1 | 1.20.1 | Газопровод межпоселковый от п/ф-ки Синявинская до н.п. Синявино -2 Кировского района |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.20.1.1 | Распределительный газопровод п. Синявино Кировского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.21 | ГРС Лодейное Поле
1 | 1.21.1 | Газопровод межпоселковый пос. Янега - дер. Харевщина - г.п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 9.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.21.1.1 | Распределительный газопровод по д. Харевщина Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.21.1.1.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.21.1.2 | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |  | 18.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.21.1.2.1 | Потребитель | 444 | [14 empty] | Население
1 | 1.21.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.22 | ГРС Овино
1 | 1.22.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС Овино - д. Овино - д. Чемихино - д. Сугорово - д. Свирь с отводом на д. Устье и д. Новая Ленинградской области |  | 13.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.1.1 | Распределительный газопровод д. Чемихино Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.1.2.1 | Потребитель | 88 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.1.3 | Распределительный газопровод д. Сугорово Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.1.3.1 | Потребитель | 36 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.1.4 | Распределительный газопровод д. Свирь Тихвинского района Ленинградской области |  | 4.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.1.4.1 | Потребитель | 189 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.1.5 | Распределительный газопровод д. Устье Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.1.5.1 | Потребитель | 91 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.1.6 | Распределительный газопровод д. Новая Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.1.6.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.2 | Межпоселковый газопровод п. Цвылево - д. Кулатино - д. Липная Горка с отводами на д. Дмитрово, д. Овинцево, д. Марково Ленинградской области |  | 18.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.2.1 | Распределительный газопровод д. Кулатино Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.2.1.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.2.2 | Распределительный газопровод д. Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области |  | 9.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.2.2.1 | Потребитель | 316 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.2.3 | Распределительный газопровод д. Дмитрово Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.2.3.1 | Потребитель | 76 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.2.4 | Распределительный газопровод д. Овинцево Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.2.4.1 | Потребитель | 116 | [14 empty] | Население
1 | 1.22.2.5 | Распределительный газопровод д. Марково Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.22.2.5.1 | Потребитель | 90 | [14 empty] | Население
1 | 1.23 | ГРС Волосовская
1 | 1.23.1 | Межпоселковый газопровод до д. Русское Брызгово, д. Гомонтово, д. Марково Ленинградской области |  | 6.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.23.1.1 | Распределительный газопровод д. Русское Брызгово Волосовского района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.23.1.1.1 | Потребитель | 29 | [14 empty] | Население
1 | 1.23.1.2 | Распределительный газопровод д. Гомонтово Волосовского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.23.1.3 | Распределительный газопровод д. Марково Волосовского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.23.1.3.1 | Потребитель | 26 | [14 empty] | Население
1 | 1.24 | ГРС Лебяжье
1 | 1.24.1 | Межпоселковый газопровод от д. Лопухинка до д. Муховицы и д. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области |  | 12.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.1.1 | Распределительный газопровод дер. Муховицы Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.1.1.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.24.1.2 | Распределительный газопровод дер. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области |  | 5.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.1.2.1 | Потребитель | 60 | [14 empty] | Население
1 | 1.24.2 | Межпоселковый газопровод д. Лопухинка - д. Горки с отводом до д. Лопухинка (ул. Хвойная), д. Верхние Рудицы, д. Старые Мёдуши, д. Никольское, д. Извара и д. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области |  | 18.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.2.1 | Распределительный газопровод дер. Горки Ломоносовского района Ленинградской области |  | 4.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.2.1.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.24.2.2 | Распределительный газопровод дер. Лопухинка (ул. Хвойная) |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.24.2.2.1 | Потребитель | 60 | [14 empty] | Население
1 | 1.24.2.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.24.2.3 | Распределительный газопровод дер. Старые Мёдуши Ломоносовского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.2.3.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.24.2.4 | Распределительный газопровод дер. Верхние Рудицы Ломоносовского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.2.4.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.24.2.5 | Распределительный газопровод дер. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.2.5.1 | Потребитель | 17 | [14 empty] | Население
1 | 1.24.2.6 | Распределительный газопровод дер. Извара Ломоносовского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.24.2.6.1 | Потребитель | 18 | [14 empty] | Население
1 | 1.25 | ГРС Пикалевский комбинат
1 | 1.25.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС Пикалево до д. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 26.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.25.1.1 | Распределительный газопровод дер. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 6.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.25.1.1.1 | Потребитель | 212 | [14 empty] | Население
1 | 1.25.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.26 | ГРС Волхов-1
1 | 1.26.1 | Межпоселковый газопровод до д. Мякинкино - д. Трусово Волховского района Ленинградской области |  | 3.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.26.1.1 | Распределительный газопровод дер. Трусово Волховского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.26.1.1.1 | Потребитель | 141 | [14 empty] | Население
1 | 1.27 | ГРС Заря
1 | 1.27.1 | Межпоселковый газопровод п. Кирпичное - п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области |  | 5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.27.1.1 | Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.27.1.2 | Распределительный газопровод в п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.27.1.2.1 | Потребитель | 98 | [14 empty] | Население
1 | 1.28 | ГРС Кипень
1 | 1.28.1 | Межпоселковый газопровод до д.Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области |  | 7.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.28.1.1 | Распределительный газопровод дер. Глухово Ломоносовского района Ленинградской области |  | 6.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.28.1.1.1 | Потребитель | 247 | [14 empty] | Население
1 | 1.28.1.2 | Распределительный газопровод пос. Глухово (Лесопитомник) Ломоносовского района Ленинградской области |  | 3.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.28.1.2.1 | Потребитель | 100 | [14 empty] | Население
1 | 1.28.1.3 | Распределительный газопровод дер. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области |  | 3.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.28.1.3.1 | Потребитель | 60 | [14 empty] | Население
1 | 1.28.1.4 | Распределительный газопровод дер. Витино Ломоносовского района Ленинградской области |  | 6.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.28.1.4.1 | Потребитель | 130 | [14 empty] | Население
1 | 1.28.2 | Газопровод среднего давления от ГРС "Кипень" до котельной д. Келози |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.28.2.1 | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  | 5.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2018 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.28.2.1.1 | Потребитель | 2697 | [14 empty] | Население
1 | 1.29 | ГРС Коробицино
1 | 1.29.1 | Межпоселковый газопровод п. Барышево - п. Житково - п.ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области |  | 30 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.29.1.1 | Распределительный газопровод пос. Житково Выборгского района Ленинградской области |  | 7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.29.1.1.1 | Потребитель | 41 | [14 empty] | Население
1 | 1.29.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.29.1.2 | Распределительный газопровод п. ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области |  | 10 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.29.1.2.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.29.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.30 | ГРС Светогорск
1 | 1.30.1 | Межпоселковый газопровод г. Каменногорск - п. Бородинское - п. Михалёво - п. Зайцево с отводом на п. Боровинка и п. Красный Сокол Ленинградской области |  | 32.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.30.1.1 | Распределительный газопровод пос. Бородинское Выборгского района Ленинградской области |  | 4.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.30.1.1.1 | Потребитель | 115 | [14 empty] | Население
1 | 1.30.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.30.1.2 | Распределительный газопровод пос. Михалёво Выборгского района Ленинградской области |  | 8.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.30.1.2.1 | Потребитель | 17 | [14 empty] | Население
1 | 1.30.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.30.1.3 | Распределительный газопровод пос. Зайцево Выборгского района Ленинградской области |  | 3.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.30.1.3.1 | Потребитель | 63 | [14 empty] | Население
1 | 1.30.1.4 | Распределительный газопровод пос. Боровинка Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.30.1.4.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.30.1.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.30.1.5 | Распределительный газопровод пос. Красный Сокол Выборгского района Ленинградской области |  | 5.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.30.1.5.1 | Потребитель | 120 | [14 empty] | Население
1 | 1.30.1.5.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.31 | ГРС Кирилловская
1 | 1.31.1 | Межпоселковый газопровод п. Первомайское - п. Подгорное Выборгского района Ленинградской области |  | 11.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.31.1.1 | Распределительный газопровод пос. Подгорное Выборгского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.31.1.1.1 | Потребитель | 90 | [14 empty] | Население
1 | 1.31.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.32 | ГРС Фосфорит-2
1 | 1.32.1 | Газопровод межпоселковый д. Фёдоровка - д. Орлы – д. Манновка – д. Серёжино – д. Кошкино – д. Свейск – д. Жабино - д. Пулково с отводом на д. Сала Кингисеппского района Ленинградской области |  | 27.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.1 | Распределительный газопровод дер. Орлы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.1.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.1.2 | Распределительный газопровод дер. Манновка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.2.1 | Потребитель | 55 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.1.3 | Распределительный газопровод дер. Сережино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.3.1 | Потребитель | 69 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.1.4 | Распределительный газопровод дер. Кошкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.4.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.1.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.32.1.5 | Распределительный газопровод дер. Свейск Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.5.1 | Потребитель | 55 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.1.6 | Распределительный газопровод дер. Жабино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.6.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.1.7 | Распределительный газопровод дер. Пулково Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.7.1 | Потребитель | 90 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.1.8 | Распределительный газопровод дер. Сала Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.32.1.8.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.2 | Межпоселковый газопровод до д. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) |  | 1.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.32.2.1 | Распределительный газопровод дер. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.32.2.1.1 | Потребитель | 58 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.3 | Межпоселковый газопровод до д. Волково - д. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) |  | 5.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.32.3.1 | Распределительный газопровод дер. Волково Кингисеппского района Ленинградской области |  | 7.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.32.3.1.1 | Потребитель | 21 | [14 empty] | Население
1 | 1.32.3.2 | Распределительный газопровод дер. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.32.3.2.1 | Потребитель | 59 | [14 empty] | Население
1 | 1.33 | ГРС Любань
1 | 1.33.1 | Межпоселковый газопровод от д. Померанье до д. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области |  | 8.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.1.1 | Распределительный газопровод дер. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.1.1.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.2 | Межпоселковый газопровод до д. Бабино Тосненского района Ленинградской области |  | 2.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.2.1 | Распределительный газопровод дер. Бабино Тосненского района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.2.1.1 | Потребитель | 282 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.3 | Межпоселковый газопровод от п. Красная Дача до д. Малое Переходное - д. Большое Переходное - д. Сустье-Конец с отводом на д. Коркино, д. Ямок, д. Заволожье, д. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области |  | 11.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.1 | Распределительный газопровод дер. Малое Переходное Тосненского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.1.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.3.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Переходное Тосненского района Ленинградской области |  | 3.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.2.1 | Потребитель | 55 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.3.3 | Распределительный газопровод дер. Сустье-Конец Тосненского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.3.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.3.4 | Распределительный газопровод дер. Коркино Тосненского района Ленинградской области |  | 4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.4.1 | Потребитель | 70 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.3.5 | Распределительный газопровод дер. Ямок Тосненского района Ленинградской области |  | 0.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.5.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.3.6 | Распределительный газопровод дер. Заволожье Тосненского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.6.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.33.3.7 | Распределительный газопровод дер. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.33.3.7.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.34 | ГРС Мыслинский
1 | 1.34.1 | Межпоселковый газопровод к Свято-Троицкому Зеленецкому мужскому монастырю Волховского района Ленинградской области |  | 13.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.34.1.1 | Распределительный газопровод пос. Зеленец Волховского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.34.1.1.1 | Потребитель | 77 | [14 empty] | Население
1 | 1.35 | ГРС Дальняя Поляна
1 | 1.35.1 | Газопровод межпоселковый к д. Кобона Кировского района Ленинградской области |  | 16.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.35.1.1 | Распределительный газопровод д. Кобона Кировского района Ленинградской области |  | 10.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.35.1.1.1 | Потребитель | 348 | [14 empty] | Население
1 | 1.35.1.2 | Распределительный газопровод д. Лаврово Кировского района Ленинградской области |  | 7.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.35.1.2.1 | Потребитель | 252 | [14 empty] | Население
1 | 1.35.2 | Газопровод межпоселковый д.Васильково - д.Сирокасска - с.Шум с отводом к п.Концы и п.Войбокало Кировского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.35.2.1 | Распределительный газопровод по д. Речка, д. Бабаново Кировского района Ленинградской области |  | 5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.35.2.1.1 | Потребитель | 14 | [14 empty] | Население
1 | 1.36 | ГРС Гатчина
1 | 1.36.1 | Межпоселковый газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.36.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Гатчина" до д. Корпиково, д. Черново и д. Педлино с отводом на д. Хиндикалово |  | 10 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2023
1 | 1.36.2.1 | Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | 4.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.36.2.1.1 | Потребитель | 82 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.2.2 | Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.36.2.2.1 | Потребитель | 97 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.2.3 | Распределительный газопровод по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.36.2.3.1 | Потребитель | 44 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.2.4 | Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.36.2.4.1 | Потребитель | 71 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.3 | Газопровод межпоселковый от д. Большое Рейзино до п. Мыза-Ивановка Гатчинского района |  | 3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2023
1 | 1.36.3.1.1. | Потребитель | 378 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.3.1.2. | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.36.4 | Межпоселковый газопровод д. Ивановка -д. Алапурская - д. Мута -Кюля- д.Скворицы - с отводами до д. Петрово - д. Кезелево Гатчинский район |  | 6.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.4.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Мута -Кюля Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.8 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.4.1.1 | Потребитель | 24 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.4.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Скворицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.5 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.4.2.1 | Потребитель | 76 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.4.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Петрово Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.4.3.1 | Потребитель | 63 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.4.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кезелево Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.4.4.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.5 | Межпоселковый газопровод до д. Новые Черницы - д. Старые Черницы - д. Рябизи Гатчинского района |  | 7.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.5.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новые Черницы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.2 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.5.1.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.36.5.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старые Черницы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.36.5.2.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.37 | ГРС Волхов-2
1 | 1.37.1 | Подводящий газопровод от ГРС к д. Бережки Волховского района |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.37.1.1 | Газификация жилой застройки дер. Хотуча Волховского района Ленинградской области |  | 1.9 | [5 empty] | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.37.1.1.1 | Потребитель | 43 | [14 empty] | Население
1 | 1.38 | ГРС Фёдоровский
1 | 1.38.1 | Межпоселковый газопровод к д. Горки, с учетом газификации п.Лукаши, д.Бор, д.Веккелево, д.Шаглино, д.Руссолово, д.Романовка |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.38.2 | Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района |  | 1.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.38.2.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корпикюля Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.38.2.1.1 | Потребитель | 64 | [14 empty] | Население
1 | 1.38.3 | Межпоселковый газопровод до д. Порицы - д.Марьино Гатчинского района |  | 1.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.38.3.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Порицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.4 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.38.3.1.1 | Потребитель | 71 | [14 empty] | Население
1 | 1.38.3.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Марьино Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.38.3.2.1 | Потребитель | 62 | [14 empty] | Население
1 | 1.39 | ГРС Ломоносов
1 | 1.39.1 | Газоснабжение природным газом пос. Большая Ижора |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.40 | ГРС Шоссейная
1 | 1.40.1 | Распределительный газопровод от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербурга |  | 11.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | - | - |  | 2022 | 2025 |  | 2026
1 | 1.41 | ГРС Потанино
1 | 1.41.1 | Межпоселковый газопровод от д. Самушкино - д. Шахново - д. Вороново Волховского района |  | 8.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.41.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Шахново Волховского района Ленинградской области |  | 1.6 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.41.1.1.1 | Потребитель | 48 | [14 empty] | Население
1 | 1.41.1.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вороново Волховского района Ленинградской области |  | 4.9 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.41.1.2.1 | Потребитель | 147 | [14 empty] | Население
1 | 1.42 | ГРС Подпорожье
1 | 1.42.1 | Межпоселковый газопровод г.пос. Важины - д. Курпово Подпорожского района |  | 1.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.42.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Курпово Подпорожского района Ленинградской области |  | 1.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.42.1.1.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.43 | ГРС Тельмана
1 | 1.44 | ГРС Кириши
1 | 1.44.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Кириши" до п. Пчевжа, г.п. Будогощь с отводами на д. Гремячево и д. Кукуй Киришского района |  | 65.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2020 |  | 2020 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.1.1 | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области |  | 3.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.1.1.1 | Потребитель | 51 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.1.2 | Распределительный газопровод д. Гремячево Киришского района Ленинградской области |  | 3.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.1.2.1 | Потребитель | 59 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.1.3 | Распределительный газопровод в д. Кукуй Киришского района Ленинградской области |  | 6.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.1.3.1 | Потребитель | 124 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.1.4 | Распределительный газопровод д. Могилево Киришского района Ленинградской области |  | 4.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.1.4.1 | Потребитель | 57 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.1.5 | Распределительный газопровод г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области |  | 51.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.1.5.1 | Потребитель | 3021 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.1.5.2 | Потребитель | 4 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.44.1.6 | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области |  | 13.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.1.6.1 | Потребитель | 570 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.1.6.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.44.2 | Межпоселковый газопровод п. Пчевжа - д. Белая Киришского района Ленинградской области (этап 2) |  | 0.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.44.2.1 | Распределительный газопровод дер. Белая Киришского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.44.2.1.1 | Потребитель | 82 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.3 | Межпоселковый газопровод д. Авдетово, д. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области (этап 2) |  | 0.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.44.3.1 | Распределительный газопровод дер. Авдетово Киришского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.44.3.1.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.3.2 | Распределительный газопровод дер. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.44.3.2.1 | Потребитель | 69 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.4 | Межпоселковый газопровод от п. Глажево - п. Тихорицы - д. Грабково - д. Кусино с отводом на д. Берёзовик Киришского района Ленинградской области |  | 43.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.4.1 | Распределительный газопровод пос. Тихорицы Киришского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.4.1.1 | Потребитель | 190 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.4.2 | Распределительный газопровод дер. Грабково Киришского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.4.2.1 | Потребитель | 18 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.4.3 | Распределительный газопровод дер. Кусино Киришского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.4.3.1 | Потребитель | 281 | [14 empty] | Население
1 | 1.44.4.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.44.4.4 | Распределительный газопровод дер. Берёзовик Киришского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.44.4.4.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.45 | ГО и ГРС Красный Луч Ленинградской области |  | 23 | [5 empty] | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.45.1 | Межпоселковый газопровод ГРС Красный Луч – д. Устье ‒ д. Извоз ‒ д. Волна ‒ д. Вязок ‒ д. Слепино ‒ д. Мышкино ‒ д. Редкино ‒ д. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области (этап 1) |  | 23.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.1 | Распределительный газопровод дер. Извоз Волосовского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.1.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.1.2 | Распределительный газопровод дер. Волна Волосовского района Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.2.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.1.3 | Распределительный газопровод дер. Вязок Волосовского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.3.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.1.4 | Распределительный газопровод дер. Слепино Волосовского района Ленинградской области |  | 1.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.4.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.1.5 | Распределительный газопровод дер. Мышкино Волосовского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.5.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.1.6 | Распределительный газопровод дер. Редкино Волосовского района Ленинградской области |  | 1.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.6.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.1.7 | Распределительный газопровод дер. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области |  | 17.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.1.7.1 | Потребитель | 460 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.1.7.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.2 | Межпоселковый газопровод до п. Красный Маяк - д. Лемовжа с отводами на д. Хотнежа, д. Коряча Волосовского района Ленинградской областии (этап 2) |  | 12.7 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.2.1 | Распределительный газопровод пос. Красный Маяк Волосовского района Ленинградской области |  | 3.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.2.1.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.2.2 | Распределительный газопровод дер. Лемовжа Волосовского района Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.2.2.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.2.3 | Распределительный газопровод дер. Хотнежа Волосовского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.2.3.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.2.4 | Распределительный газопровод дер. Коряча Волосовского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.2.4.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.3 | Межпоселковый газопровод дер. Большой Сабск Волосовского района - д. Сватково - п. Осьмино с отводом на д. Саба Лужского района Ленинградской области (этап 3) |  | 18.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.3.1 | Распределительный газопровод дер. Сватково Лужского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.3.1.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.3.2 | Распределительный газопровод пос. Осьмино Лужского района Ленинградской области |  | 26 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.3.2.1 | Потребитель | 510 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.3.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.3.3 | Распределительный газопровод дер. Саба Лужского района Ленинградской области |  | 5.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.3.3.1 | Потребитель | 154 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.3.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.4 | Межпоселковый газопровод п. Осьмино - д. Чудиново - д. Залустежье - д. Рель - д. Самро с отводами на д. Сара-Лог, д. Псоедь, д. Рёлка, д. Ставотино Лужского района Ленинградской области (этап 4) |  | 28.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.1 | Распределительный газопровод дер. Чудиново Лужского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.1.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.4.2 | Распределительный газопровод дер. Залустежье Лужского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.2.1 | Потребитель | 14 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.4.3 | Распределительный газопровод дер. Рель Лужского района Ленинградской области |  | 5.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.3.1 | Потребитель | 120 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.4.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.4.4 | Распределительный газопровод дер. Самро Лужского района Ленинградской области |  | 2.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.4.1 | Потребитель | 35 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.4.5 | Распределительный газопровод дер. Сара-Лог Лужского района Ленинградской области |  | 3.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.5.1 | Потребитель | 22 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.4.6 | Распределительный газопровод дер. Псоедь Лужского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.6.1 | Потребитель | 5 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.4.7 | Распределительный газопровод дер. Рёлка Лужского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.7.1 | Потребитель | 7 | [14 empty] | Население
1 | 1.45.4.8 | Распределительный газопровод дер. Ставотино Лужского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.45.4.8.1 | Потребитель | 23 | [14 empty] | Население
1 | 1.46 | ГРС Восточная-2
1 | 1.46.1 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Восточная-2 и ГРС Кузьмолово Ленинградской области |  | 4.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.47 | Газопровод-отвод к п. Рассвет, Ленинградской области |  | 4.6 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2018 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2023
1 | 1.47.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Рассвет"- д. Доможирово - д. Яровщина - д. Пономарево с отводом на п.Оять и п.Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2018 |  | 2020 | 2021 |  | 2023
1 | 1.47.1.1 | Распределительный газопровод в дер. Яровщина Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.47.1.1.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.1.2 | Распределительный газопровод в пос. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.47.1.2.1 | Потребитель | 338 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.47.1.3 | Распределительный газопровод в дер. Чегла Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.47.1.3.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.1.4 | Распределительный газопровод в дер. Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.47.1.4.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.1.5 | Распределительный газопровод в пос. ст. Оять Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.47.1.5.1 | Потребитель | 75 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.2 | Газопровод межпоселковый от п. Оять до с. Паша, д. Надкопанье, д. Томилино, д Загубье с отводом на д. Манихино, д. Берег и п. Свирица Волховского района |  | 43.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.47.2.1 | Распределительный газопровод с. Паша Волховского района Ленинградской области |  | 21 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.47.2.1.1 | Потребитель | 2510 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.2.1.2 | Потребитель | 4 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.47.2.2 | Распределительный газопровод д. Надкопанье Волховского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.47.2.2.1 | Потребитель | 44 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.2.3 | Распределительный газопровод д. Томилино Волховского района Ленинградской области |  | 1.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.47.2.3.1 | Потребитель | 31 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.2.4 | Распределительный газопровод д. Манихино Волховского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.47.2.4.1 | Потребитель | 52 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.2.5 | Распределительный газопровод д. Берег Волховского района Ленинградской области |  | 3.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.47.2.5.1 | Потребитель | 49 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.2.6 | Распределительный газопровод п. Свирица Волховского района Ленинградской области |  | 20 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.47.2.6.1 | Потребитель | 340 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.2.6.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.47.2.7 | Распределительный газопровод д Загубье Волховского района Ленинградской области |  | 5.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.2.7.1 | Потребитель | 52 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3 | Межпоселковый газопровод от ГРС Рассвет до д. Оятский участок, п. Мехбаза, д. Новинка (Алёховщинское СП), с.Алёховщина, д. Пойкимо, д. Явшиницы, д. Тервеничи с отводами на д. Яровщина (Алёховщинское СП), д. Чашковичи, д. Кургино (Алёховщинское СП), д. Кидебра, п. Шархиничи, д. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 72 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.1 | Распределительный газопровод дер. Оятский участок Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.1.1 | Потребитель | 16 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.2 | Распределительный газопровод пос. Мехбаза Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.2.1 | Потребитель | 85 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.3 | Распределительный газопровод дер. Новинка (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.3.1 | Потребитель | 15 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.4 | Распределительный газопровод с. Алёховщина Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 39.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.4.1 | Потребитель | 658 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.47.3.5 | Распределительный газопровод дер. Пойкимо Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 2.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.5.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.6 | Распределительный газопровод дер. Явшиницы Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.6.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.7 | Распределительный газопровод дер. Тервеничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 6.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.7.1 | Потребитель | 130 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.8 | Распределительный газопровод дер. Яровщина (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 7.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.8.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.8.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.47.3.9 | Распределительный газопровод дер. Чашковичи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.9.1 | Потребитель | 12 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.10 | Распределительный газопровод дер. Кургино (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.10.1 | Потребитель | 25 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.11 | Распределительный газопровод дер. Кидебра Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.11.1 | Потребитель | 29 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.12 | Распределительный газопровод пос. Шархиничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.12.1 | Потребитель | 100 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.3.13 | Распределительный газопровод дер. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 4.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.47.3.13.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4 | Межпоселковый газопровод до д. Рязановщина - д. Старая Силовая - п. Рыбежно - д. Усть-Рыбежно - д. Николаевщина с отводами на д. Новозотовское, д. Папоротно, д. Главная Запань Волховского района Ленинградской области |  | 17.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.1 | Распределительный газопровод дер. Рязановщина Волховского района Ленинградской области |  | 0.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.1.1 | Потребитель | 8 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4.2 | Распределительный газопровод дер. Старая Силовая Волховского района Ленинградской области |  | 0.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.2.1 | Потребитель | 7 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4.3 | Распределительный газопровод пос. Рыбежно Волховского района Ленинградской области |  | 4.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.3.1 | Потребитель | 33 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4.4 | Распределительный газопровод дер. Усть-Рыбежно Волховского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.4.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4.5 | Распределительный газопровод дер. Николаевщина Волховского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.5.1 | Потребитель | 24 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4.6 | Распределительный газопровод дер. Новозотовское Волховского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.6.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4.7 | Распределительный газопровод дер. Папоротно Волховского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.7.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.4.8 | Распределительный газопровод дер. Главная Запань Волховского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.4.8.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.5 | Межпоселковый газопровод до д. Сторожно Волховского района Ленинградской области |  | 14.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.5.1 | Распределительный газопровод дер. Сторожно Волховского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.47.5.1.1 | Потребитель | 70 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.6 | Межпоселковый газопровод до д. Мошкино, д. Турыгино, д. Околок (Доможировское СП), д. Александровщина с отводом на д. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.47.6.1 | Распределительный газопровод дер. Мошкино Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 9.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.47.6.1.1 | Потребитель | 120 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.6.2 | Распределительный газопровод дер. Турыгино Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.47.6.2.1 | Потребитель | 5 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.6.3 | Распределительный газопровод дер. Околок Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.47.6.3.1 | Потребитель | 12 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.6.4 | Распределительный газопровод дер. Александровщина Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.47.6.4.1 | Потребитель | 22 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.6.5 | Распределительный газопровод дер. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.47.6.5.1 | Потребитель | 120 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.6.5.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.47.7 | Межпоселковый газопровод до д. Медвежья Кара Волховского района |  | 2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.47.7.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Медвежья Кара Волховского района Ленинградской области |  | 2.2 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.47.7.1.1 | Потребитель | 65 | [14 empty] | Население
1 | 1.47.8 | Межпоселковый газопровод к д.Барково Лодейнопольского района |  | 0.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.47.8.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Барково Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.47.8.1.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.48 | Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга" |  | 23.5 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2021 | 2023 |  | 2023
1 | 1.48.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (1 этап. Межпоселковый газопровод от ГРС «Усть-Луга» до д. Краколье) |  | 7.6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.48.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (2 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до п. Усть-Луга и д. Выбье с отводами на п. Преображенка, кот.№ 12 и ООО «Перегрузочный пункт») |  | 12 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.48.2.1 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области |  | 14 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.2.1.1 | Потребитель | 1013 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.2.1.2 | Потребитель | 4 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.48.2.2 | Распределительный газопровод дер. Выбье Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.48.2.2.1 | Потребитель | 52 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.2.3 | Распределительный газопровод п. Преображенка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.48.2.3.1 | Потребитель | 33 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.2.4 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга (кв. Краколье) Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.2.4.1 | Потребитель | 98 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.2.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.48.3 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (3 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до д. Большое Куземкино, д. Ударник, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Федоровка с отводами на д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Кейкино) |  | 39.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.1 | Распределительный газопровод дер. Большое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.1.1 | Потребитель | 368 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.2 | Распределительный газопровод дер. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области |  | 5.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.2.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.3 | Распределительный газопровод дер. Ропша Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.3.1 | Потребитель | 43 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.4 | Распределительный газопровод дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.4.1 | Потребитель | 52 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.5 | Распределительный газопровод дер. Калливере Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.5.1 | Потребитель | 32 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.6 | Распределительный газопровод дер. Кейкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.6.1 | Потребитель | 36 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.7 | Распределительный газопровод дер. Малое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.7.1 | Потребитель | 49 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.8 | Распределительный газопровод дер. Венекюля Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.8.1 | Потребитель | 86 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.3.9 | Распределительный газопровод дер. Федоровка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.48.3.9.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.4 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до индустриальной зоны "Усть-Луга", д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 18 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.48.4.1 | Распределительный газопровод дер. Березняки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.48.4.1.1 | Потребитель | 70 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.4.2 | Распределительный газопровод дер. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.48.4.2.1 | Потребитель | 70 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.5 | Газопровод межпоселковый до д. Косколово, д. Слободка, д. Югантово, д. Дубки, д. Ручьи, д. Вистино с отводом на портовые сооружения Кингисеппского района Ленинградской области |  | 17.4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.5.1 | Распределительный газопровод дер. Косколово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.5.1.1 | Потребитель | 14 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.5.2 | Распределительный газопровод дер. Слободка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.5.2.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.5.3 | Распределительный газопровод дер. Югантово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.5.3.1 | Потребитель | 2 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.5.4 | Распределительный газопровод дер. Дубки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.5.4.1 | Потребитель | 13 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.5.5 | Распределительный газопровод дер. Ручьи Кингисеппского района Ленинградской области |  | 6.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.5.5.1 | Потребитель | 112 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.5.6 | Распределительный газопровод дер. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 11 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.48.5.6.1 | Потребитель | 326 | [14 empty] | Население
1 | 1.48.5.6.2 | Потребитель | 2 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.49 | ГРС Белоостров |  | 0.5 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2022
1 | 1.49.1 | Газопровод межпоселковый до котельной ВММК Всеволожского района Ленинградской области |  | 1.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.49.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.49.2 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Белоостров и ГРС Поляны-2 Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.50 | Газопровод-отвод и ГРС «Выборгская целлюлоза-2» Ленинградской области |  | 40.7 | [5 empty] | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Глебычево – г. Приморск - п. Ермилово с отводами на п. Ландышевка, п. Прибылово п. Ключевое и на морской порт Приморск Ленинградской области |  | 32.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1.1 | Распределительный газопровод пос. Глебычево Выборгского района Ленинградской области |  | 11.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1.1.1 | Потребитель | 876 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.1.2 | Распределительный газопровод г. Приморск Выборгского района Ленинградской области |  | 12.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1.2.1 | Потребитель | 1704 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.1.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.50.1.3 | Распределительный газопровод пос. Ермилово Выборгского района Ленинградской области |  | 4.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1.3.1 | Потребитель | 287 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.1.4 | Распределительный газопровод пос. Ландышевка Выборгского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1.4.1 | Потребитель | 19 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.1.5 | Распределительный газопровод пос. Прибылово Выборгского района Ленинградской области |  | 2.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1.5.1 | Потребитель | 45 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.1.6 | Распределительный газопровод пос. Ключевое Выборгского района Ленинградской области |  | 8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.1.6.1 | Потребитель | 18 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.2 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Медянка - п. Пихтовое - г. Высоцк с отводом на АО «РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» и Высоцкий зерновой терминал Ленинградской области |  | 16.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.2.1 | Распределительный газопровод п. Медянка Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.2.1.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.2.2 | Распределительный газопровод г. Высоцк Выборгского района Ленинградской области |  | 5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.2.2.1 | Потребитель | 140 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.2.2.2 | Потребитель | 3 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.50.3 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» - п. Токарево - п. Черничное - п. Дятлово Выборгского района Ленинградской области |  | 15.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.3.1 | Распределительный газопровод пос. Токарево Выборгского района Ленинградской области |  | 6.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.3.1.1 | Потребитель | 100 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.3.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.50.3.2 | Распределительный газопровод пос. Черничное Выборгского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.3.2.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.3.3 | Распределительный газопровод пос. Дятлово Выборгского района Ленинградской области |  | 2.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2028 |  | 2028
1 | 1.50.3.3.1 | Потребитель | 36 | [14 empty] | Население
1 | 1.50.3.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.51 | Газопровод-отвод к п. Подборовье, Ленинградская область |  | 1.7 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2006 | 2019 |  | 2021 | 2023 |  | 2024
1 | 1.51.1 | Межпоселковый газопровод до д. Верховье - д. Поток - д. Гришкино - п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области |  | 15 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.51.1.1 | Распределительный газопровод дер. Верховье Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.51.1.1.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.51.1.2 | Распределительный газопровод дер. Поток Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.51.1.2.1 | Потребитель | 9 | [14 empty] | Население
1 | 1.51.1.3 | Распределительный газопровод дер. Гришкино Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.51.1.3.1 | Потребитель | 12 | [14 empty] | Население
1 | 1.51.1.4 | Распределительный газопровод п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области |  | 21.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.51.1.4.1 | Потребитель | 480 | [14 empty] | Население
1 | 1.52 | Газопровод-отвод и ГРС Красный Маяк |  | 0.3 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.52.1 | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское |  | 11 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2015 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.52.1.1.1 | Потребитель | 646 | [14 empty] | Население
1 | 1.52.2 | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру |  | 14 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2015 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.52.2.1.1 | Потребитель | 1256 | [14 empty] | Население
1 | 1.52.3 | Газопровод межпоселковый от пос. Межозерный до пос. Скреблово Лужского муниципального района |  | 8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2015 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.53 | Реконструкция ГРС Ильичево Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2018 | 2019 |  | 2021 | 2021 |  | 2021
1 | 1.54 | Техническое перевооружение ГРС Совхоз Большевик |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2021 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2023
1 | 1.54.3.1.1 | Потребитель | 216 | [14 empty] | Население
1 | 1.54.1 | Межпоселковый газопровод к д. Старые Низковицы Гатчинского района |  | 4 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.54.1.1 | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.54.1.1.1 | Потребитель | 80 | [14 empty] | Население
1 | 1.55 | Реконструкция ГРС Пригородная |  | 4.9 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.55.1 | Газопровод межпоселковый д. Агалатово до д.Елизаветинка, д. Керро Всеволожского района Ленинградской области |  | 26.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2014 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.55.1.1.1 | Потребитель | 213 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.2 | Газопровод межпоселковый от д. Дранишники до д. Юкки Всеволожского района |  | 3.2 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.55.2.1.1 | Потребитель | 47 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.3 | Газопровод межпоселковый д. Керро – д. Лемболово Всеволожского района |  | 6.3 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.55.3.1.1 | Потребитель | 14 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.4 | Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка, п. Заводской Всеволожского района |  | 7.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.55.4.1 | Распределительный газопровод в д. Екатериновка Всеволожского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.55.4.1.1 | Потребитель | 46 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.4.2 | Распределительный газопровод в п. Заводской Всеволожского района Ленинградской области |  | 1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.55.4.2.1 | Потребитель | 234 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.4.2.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.55.5 | Газопровод межпоселковый от д. Лехтуси до д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области |  | 5.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.55.5.1 | Распределительный газопровод в д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области |  | 4.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.55.5.1.1 | Потребитель | 76 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.5.2 | Газопровод от существующих распределительных сетей в д. Колбино до Санкт-Петербургского подворья Соловецкого монастыря Всеволожского района Ленинградской области |  | 0.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 2023
1 | 1.55.6 | Газопровод межпоселковый д. Хиттолово - п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области |  | 6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.55.6.1 | Газоснабжение дер.Ненимяки |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.55.6.2 | Газоснабжение дер.Гарболово |  | - | [6 empty] | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.55.6.1.1 | Потребитель | 44 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.7 | Межпоселковый газопровод от д. Кавголово до д. Рапполово Всеволожского района |  | 2.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2028 |  | 2028
1 | 1.55.7.1 | Газопровод распределительный в д. Рапполово Всеволожского района Ленинградской области |  | 16.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2028 |  | 2028
1 | 1.55.7.1.1 | Потребитель | 488 | [14 empty] | Население
1 | 1.55.7.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.56 | Техническое перевооружение объекта ГТС для подключения КСПГ «Бокситогорск» |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2028
1 | 1.56.1 | Газопровод межпоселковый от "Бокситогорский глинозем" до д. Колбеки, д.Золотово, д.Мозолево-1 Бокситогорского района |  | 17.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2020 |  | 2020 | 2023 |  | 2024
1 | 1.56.1.1 | Распределительный газопровод по дер. Золотово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.56.1.1.1 | Потребитель | 8 | [14 empty] | Население
1 | 1.56.1.2 | Распределительный газопровод по дер. Колбеки Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  | 2.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.56.1.2.1 | Потребитель | 47 | [14 empty] | Население
1 | 1.56.1.3 | Распределительный газопровод по дер. Мозолево-1 Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  | 1.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.56.1.3.1 | Потребитель | 47 | [14 empty] | Население
1 | 1.56.1.3.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.56.1.4 | Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.56.1.4.1 | Потребитель | 48 | [14 empty] | Население
1 | 1.56.1.5 | Распределительный газопровод по дер. Носово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.56.1.5.1 | Потребитель | 48 | [14 empty] | Население
1 | 1.56.1.6 | Распределительный газопровод по дер. Селище Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.56.1.6.1 | Потребитель | 48 | [14 empty] | Население
1 | 1.57 | Реконструкция ГРС Сосновый Бор |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2028
1 | 1.57.1 | Газопровод межпоселковый от г. Сосновый Бор до п. Шепелево, д. Гора Валдай, д. Черная Лахта, п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района |  | 24 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.57.1.1 | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района Ленинградской области |  | 4.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2025
1 | 1.57.1.1.1 | Потребитель | 62 | [14 empty] | Население
1 | 1.57.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.57.1.2 | Распределительный газопровод в д.Гора Валдай |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.57.1.2.1 | Потребитель | 147 | [14 empty] | Население
1 | 1.57.2 | Распределительный газопровод г.Сосновый Бор Ленинградской области (от ГРП 4 по пр.Героев до северной границы Сосновоборского городского округа) |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.57.2.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кандикюля Ломоносовский район Ленинградской области |  | 3.3 | [5 empty] | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.57.2.1.1 | Потребитель | 98 | [14 empty] | Население
1 | 1.58 | Реконструкция ГРС Сясьстрой (Сясьский ЦБК) |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2021 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.58.1 | Газопровод межпоселковый от д. Алексино до д. Яхново, д. Морозово, д. Андреевщина, с отводами на д. Кулаково, д. Льзи, д. Хвалово Волховского района Ленинградской области |  | 19.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.58.1.1 | Распределительный газопровод д. Яхново Волховского района Ленинградской области |  | 3.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.58.1.1.1 | Потребитель | 62 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.2 | Распределительный газопровод д. Морозово Волховского района Ленинградской области |  | 2.3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.58.1.2.1 | Потребитель | 24 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.3 | Распределительный газопровод д. Андреевщина Волховского района Ленинградской области |  | 1.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.58.1.3.1 | Потребитель | 14 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.4 | Распределительный газопровод д. Кулаково Волховского района Ленинградской области |  | 3 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.58.1.4.1 | Потребитель | 28 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.5 | Распределительный газопровод д. Льзи Волховского района Ленинградской области |  | 3.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.58.1.5.1 | Потребитель | 14 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.6 | Распределительный газопровод д. Хвалово Волховского района Ленинградской области |  | 7.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.58.1.6.1 | Потребитель | 381 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.6.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.58.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Сясьский ЦБК до д. Пехалево, д. Березье, д. Немятово-2, д. Немятово-1, д. Глядково Волховского района Ленинградской области |  | 19.1 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.58.1.1 | Распределительный газопровод д. Пехалево Волховского района Ленинградской области |  | - |  |  |  | средства газораспределительной организации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.58.1.1.1 | Потребитель
1 | 1.58.1.2 | Распределительный газопровод д. Березье Волховского района Ленинградской области |  | 3.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.58.1.2.1 | Потребитель | 19 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.3 | Распределительный газопровод д. Немятово-1 Волховского района Ленинградской области |  | 1.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.58.1.3.1 | Потребитель | 6 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.4 | Распределительный газопровод д. Немятово-2 Волховского района Ленинградской области |  | 13.2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.58.1.4.1 | Потребитель | 72 | [14 empty] | Население
1 | 1.58.1.5 | Распределительный газопровод д. Глядково Волховского района Ленинградской области |  | 6.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.58.1.5.1 | Потребитель | 19 | [14 empty] | Население
1 | 1.59 | Техническое перевооружение ГРС Гомонтово |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2020 | 2021 |  | - | - |  | -
1 | 1.59.1 | Межпоселковый газопровод до д. Кайкино, д. Большие Лашковицы, д. Большое Тешково, д. Малое Тешково, д. Томарово Волосовского района Ленинградской области |  | 6 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.59.1.1 | Распределительный газопровод дер. Большие Лашковицы Волосовского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.59.1.1.1 | Потребитель | 50 | [14 empty] | Население
1 | 1.59.1.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Тешково Волосовского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.59.1.2.1 | Потребитель | 55 | [14 empty] | Население
1 | 1.59.1.3 | Распределительный газопровод дер. Малое Тешково Волосовского района Ленинградской области |  | 0.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.59.1.3.1 | Потребитель | 20 | [14 empty] | Население
1 | 1.59.1.4 | Распределительный газопровод дер. Томарово Волосовского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.59.1.4.1 | Потребитель | 41 | [14 empty] | Население
1 | 1.60 | Реконструкция ГРС Ефимовская, Ленинградская область |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2028
1 | 1.60.1 | Межпоселковый газопровод ГРС Ефимовская - д. Заголодно - д. Красная Речка д. Журавлёво - д. Бережок - д. Климово Бокситогорского района с отводом на д. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области (этап 1) |  | 42.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.60.1.1 | Распределительный газопровод дер. Заголодно Бокситогорского района Ленинградской области |  | 2 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.60.1.1.1 | Потребитель | 39 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.1.2 | Распределительный газопровод дер. Красная Речка Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.9 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.60.1.2.1 | Потребитель | 9 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.1.3 | Распределительный газопровод дер. Журавлёво Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.60.1.3.1 | Потребитель | 61 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.1.4 | Распределительный газопровод дер. Бережок Бокситогорского района Ленинградской области |  | 0.6 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.60.1.4.1 | Потребитель | 40 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.1.5 | Распределительный газопровод дер. Климово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 8.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.60.1.5.1 | Потребитель | 225 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.1.6 | Распределительный газопровод дер. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.7 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.60.1.6.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.2 | Межпоселковый газопровод до д. Спирово - д. Сосновый Бор - д. Калитки - с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области (этап 2) |  | 9.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2026
1 | 1.60.2.1 | Распределительный газопровод дер. Спирово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.60.2.1.1 | Потребитель | 30 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.2.2 | Распределительный газопровод дер. Сосновый Бор Бокситогорского района Ленинградской области |  | 0.8 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.60.2.2.1 | Потребитель | 21 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.2.3 | Распределительный газопровод дер. Калитки Бокситогорского района Ленинградской области |  | 0.5 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.60.2.3.1 | Потребитель | 10 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.2.4 | Распределительный газопровод с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области |  | 9.4 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2026
1 | 1.60.2.4.1 | Потребитель | 200 | [14 empty] | Население
1 | 1.60.2.4.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.61 | Реконструкция ГРС Свердлова |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2023 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2027
1 | 1.61.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС Свердлова до пос. Красная Заря и д. Невский Парклесхоз |  | 12.5 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2027
1 | 1.61.1.1 | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз Всеволожского района Ленинградской области |  | 8.1 |  |  |  | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2027
1 | 1.61.1.1.1 | Потребитель | 289 | [14 empty] | Население
1 | 1.61.1.1.2 | Потребитель | 4 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.62 | Реконструкция ГРС Лаголово новая |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2028
1 | 1.62.1 | Межпоселковый газопровод д. Малая Ивановка Гатчинского района |  | - |  |  |  | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.62.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Малая Ивановка Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.7 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.62.1.1.1 | Потребитель | 19 | [14 empty] | Население
1 | 1.62.3 | Строительство распределительного газопровода для газификации муниципального образования Виллозское городское поселение Ленинградской области |  | 6.9 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2028 |  | 2028
1 | 1.62.3.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.63 | Техническое перевооружение КУ № 6 ГО к ГРС Копорье (охранный кран) КСПГ Копорье |  | - |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.63.1 | Межпоселковый газопровод д.Флоревицы, д. Воронино Ломоносовский район |  | 5.8 |  |  |  | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.63.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д.Флоревицы Ломоносовский район Ленинградской области |  | 1.1 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.63.1.1.1 | Потребитель | 33 | [14 empty] | Население
1 | 1.63.1.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Воронино Ломоносовский район Ленинградской области |  | 2.6 | [5 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.63.1.2.1 | Потребитель | 79 | [14 empty] | Население
1 | 1.64 | Техническое перевооружение ГРС Новоселье |  | - | [5 empty] | Реконструкция | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.65 | Газопровод отвод от ГРС «Подборовье» до газопровода межпоселкового д. Васьково - д. Марьино Село - д. Озеро Село - д.Платаново - п.Подборовье - д. Никольское Бокситогорского района Ленинградской области | - | 4 | 768.78 | 618.7741 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 42.4567 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.8637 | 2023 | 2025 | 39.593 | 2026
1 | 1.65.1.1.1 | Потребитель | 406 | - | 768.78 | 618.7741 | - | - | - | строительство | 2023 | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | 2027 | Население
1 | 1.65.1.1.2 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Население
1 | 1.66 | Межпоселковый газопровод от д. Калитино, д. Старые Раглицы, д. Каргалозы до д. Глумицы | - | 7.08 | 950 | 764.6341 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 51.4522 | Строительство | 2022 | 2023 | 6.34 | 2023 | 2024 | 45.1122 | 2025
1 | 1.66.1.1.1 | Потребитель | 400 | - | 950 | 764.6341 | - | - | - | строительство | 2023 | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.67 | Межпоселковый газопровод от д. Ущевицы до д. Загорицы | - | 1.6 | 350 | 281.7073 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 8.91 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.945 | 2024 | 2025 | 7.965 | 2026
1 | 1.67.1.1.1 | Потребитель | 40 | - | 350 | 281.7073 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.68 | Межпоселковый газопровод до дер. Рогатино и распределительный газопровод по дер. Рогатино Волосовского района | - | 4 | 300 | 241.4634 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 27 | Строительство | 2025 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | 24 | 2027
1 | 1.68.1.1.1 | Потребитель | 56 | - | 300 | 241.4634 | - | - | - | строительство | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.69 | Межпоселковый газопровод до дер. Чёрное и распределительный газопровод по дер. Чёрное Волосовского района | - | 10 | 400 | 321.9512 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 68 | Строительство | 2025 | 2026 | 8 | 2026 | 2026 | 60 | 2027
1 | 1.69.1.1.1 | Потребитель | 105 | - | 400 | 321.9512 | - | - | - | строительство | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.70 | Межпоселковый газопровод от д. Чирковицы до д. Буяницы, д. Негодицы | - | 5 | 250 | 201.2195 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 34 | Строительство | 2025 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | 30 | 2027
1 | 1.70.1.1.1 | Потребитель | 60 | - | 250 | 201.2195 | - | - | - | строительство | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.71 | Межпоселковый газопровод от д. Бегуницы до д. Красное Брызгово | - | 3 | 400 | 321.9512 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23 | Строительство | 2025 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.71.1.1.1 | Потребитель | 40 | - | 400 | 321.9512 | - | - | - | строительство | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.72 | Межпоселковый газопровод до д. Ямки и распределительный газопровод по д. Ямки Волосовского района | - | 4 | 357 | 287.3415 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 63 | Строительство | 2026 | 2026 | 3 | 2027 | 2027 | 60 | 2028
1 | 1.72.1.1.1 | Потребитель | 51 | - | 357 | 287.3415 | - | - | - | строительство | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | Население
1 | 1.73 | Межпоселковый газопровод до д. Хревицы и распределительный газопровод по д. Хревицы Волосовского района | - | 4 | 371 | 298.6098 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 63 | Строительство | 2026 | 2026 | 3 | 2027 | 2027 | 60 | 2028
1 | 1.73.1.1.1 | Потребитель | 53 | - | 371 | 298.6098 | - | - | - | строительство | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | Население
1 | 1.74 | Межпоселковый газопровод д. Большая Вруда – д. Смердовицы – д. Овинцево – д. Молосковицы Волосовского района (закольцовка сетей ГРС Волосовская и ГРС Озертицы) | - | 9 | 480 | 386.3415 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 143 | Строительство | 2026 | 2026 | 8 | 2027 | 2027 | 135 | 2028
1 | 1.74.1.1.1 | Потребитель | 96 | - | 480 | 386.3415 | - | - | - | строительство | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | Население
1 | 1.75 | Межпоселковый газопровод п. Зимитицы – д. Зимитицы – д. Голятицы – д. Ильеши – закольцовка с сетями ГРС "Озертицы" Волосовского района | - | 11 | 515 | 414.5122 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 174 | Строительство | 2026 | 2026 | 9 | 2027 | 2027 | 165 | 2028
1 | 1.75.1.1.1 | Потребитель | 103 | - | 515 | 414.5122 | - | - | - | строительство | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | Население
1 | 1.76 | Газопровод-связка высокого давления ГРС Ополье и ГРС Озертицы | - | 1.3 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21.3 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.3 | 2025 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.77 | Распределительный газопровод к микрорайону Зеркальный в д. Васкелово | - | 0.5 | 500 | 402.439 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.8601 | Строительство | 2021 | 2022 | 1.21 | 2023 | 2024 | 4.6501 | 2025
1 | 1.77.1.1.1 | Потребитель | 70 | - | 500 | 402.439 | - | - | - | строительство | 2023 | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.78 | Распределительный газопровод по п. Вартемяги | - | 0.7 | 120 | 96.5854 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.29547 | 2022 | 2024 | 2.7045 | 2025
1 | 1.78.1.1.1 | Потребитель | 10 | - | 120 | 96.5854 | - | - | - | строительство | 2022 | 2024 | - | 2023 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.79 | Газораспределительная сеть к. д. Лемболово | - | 0.35 | 600 | 482.9268 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3.446 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.39 | 2023 | 2024 | 2.056 | 2025
1 | 1.79.1.1.1 | Потребитель | 50 | - | 600 | 482.9268 | - | - | - | строительство | 2023 | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.80 | Межпоселковый газопровод от д.Борисова Грива до д.Ваганово, д.Коккорево со строительством распределительных сетей | - | 34.79 | 1423.244 | 1145.5379 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 353.08 | Строительство | 2023 | 2024 | 14.968 | 2024 | 2026 | 338.112 | 2027
1 | 1.80.1.1.1 | Потребитель | 288 | - | 1423.244 | 1145.5379 | - | - | - | строительство | 2024 | 2026 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.81 | Газораспределительная сеть к. п. Стеклянный | - | 1.3 | 600 | 482.9268 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 19.1845 | Строительство | 2022 | 2024 | 1.1726 | 2024 | 2024 | 18.0118 | 2025
1 | 1.81.1.1.1 | Потребитель | 80 | - | 600 | 482.9268 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.82 | Газораспределительная сеть к. п. Лесное | - | 0.55 | 550 | 442.6829 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 7.0409 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.1495 | 2024 | 2024 | 5.8914 | 2025
1 | 1.82.1.1.1 | Потребитель | 50 | - | 550 | 442.6829 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.83 | Газораспределительная сеть к. п. Васкелово | - | 0.42 | 600 | 482.9268 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.2744 | Строительство | 2022 | 2023 | 0.687 | 2024 | 2024 | 3.5874 | 2025
1 | 1.83.1.1.1 | Потребитель | 50 | - | 600 | 482.9268 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.84 | Закольцовка объекта "Расширение ГРС "Сестрорецк" с газопроводом Черная речка-Садоводства" | - | 0.4 | 500 | 402.439 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.944 | Строительство | 2023 | 2025 | 0.94396 | 2025 | 2025 | 4 | 2026
1 | 1.84.1.1.1 | Потребитель | 288 | - | 500 | 402.439 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.85 | Газораспределительная сеть к храму Воскрешения святого праведного Лазаря г. Всеволожска | - | 1.55 | 80 | 64.3902 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 6.336 | Строительство | 2024 | 2024 | 2.036 | 2024 | 2025 | 4.3 | 2026
1 | 1.85.1.1.1 | Прочие объекты | 1 | - | 80 | 64.3902 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027
1 | 1.86 | Расширение пропускной способности сети газораспределения среднего давления в г. Мурино | - | 2 | 7600 | 6117.0732 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21.47 | Строительство | 2024 | 2024 | 1.6 | 2024 | 2025 | 19.87 | 2025
1 | 1.86.1.1.1 | Потребитель | 20000 | - | 7600 | 6117.0732 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | Население
1 | 1.87 | Газификация многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д.36, д.53, д.55 | - | 0.1 | 200 | 160.9756 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 1.5 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.5 | 2025 | 2025 | 1 | 2026
1 | 1.87.1.1.1 | Потребитель | 196 | - | 200 | 160.9756 | - | - | - | строительство | 2025 | 2025 | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.88 | Расширение пропускной способности сети газораспределения д. Новая Пустошь, д. Мяглово и промзоны Мягловской | - | 3.35 | 1100 | 885.3659 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21 | Строительство | 2025 | 2025 | 1 | 2026 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.89 | Закольцовка распределительных газопроводов после ГРС «Романовка» | - | 0.06 | 6395 | 5147.1951 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3.5 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.5 | 2026 | 2026 | 3 | 2027
1 | 1.90 | Газопровод межпоселковый от пос. Кирпичное до пос. Овсяное и распределительный газопровод по пос. Овсяное | - | 16.16 | 850 | 684.1463 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 121.108 | Строительство | 2022 | 2024 | 7.74 | 2024 | 2025 | 113.368 | 2026
1 | 1.90.1.1.1 | Потребитель | 250 | - | 850 | 684.1463 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.91 | Газификация природным газом г.Каменка | - | 0.01 | 1200 | 965.8537 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.952 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.052017 | 2025 | 2025 | 2.9 | 2025
1 | 1.91.1.1.1 | Потребитель | 1030 | - | 1200 | 965.8537 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.92 | Межпоселковый газопровод до п. Нагорное с отводом на п. Староселье Выборгского района Ленинградской области | - | 8.23 | 850 | 684.1463 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 112.197 | Строительство | 2023 | 2024 | 6.1 | 2024 | 2025 | 106.097 | 2026
1 | 1.92.1.1.1 | Потребитель | 250 | - | 850 | 684.1463 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.93 | Межпоселковый газопровод от п. Владимировка до п. Старорусское Выборгского района | - | 5 | 720 | 579.5122 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 57.9778 | Строительство | 2023 | 2025 | 5.9778 | 2025 | 2025 | 52 | 2026
1 | 1.93.1.1.1 | Потребитель | 400 | - | 720 | 579.5122 | - | - | - | строительство | 2025 | 2025 | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.94 | Межпоселковый газопровод до дер. Камышовка и распределительный газопровод по дер. Камышовка Выборгского района | - | 4.5 | 500 | 402.439 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 28 | Строительство | 2025 | 2025 | 4 | 2026 | 2026 | 24 | 2027
1 | 1.94.1.1.1 | Потребитель | 280 | - | 500 | 402.439 | - | - | - | строительство | 2025 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.95 | Расширение пропускной способности сети газораспределения в пос. Ильичёво | - | 0.006 | 3910 | 3147.0732 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.45 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.15 | 2025 | 2025 | 0.3 | 2026
1 | 1.96 | Межпоселковый газопровод от д. Холоповицы, д. Смольково, д. Ермолино с отводом на д.Заполье, д. Пульево Гатчинского района | - | 5.472 | 140 | 112.6829 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21.6764 | Строительство | 2023 | 2024 | 4.511 | 2024 | 2025 | 17.1654 | 2026
1 | 1.96.1.1.1 | Потребитель | 60 | - | 140 | 112.6829 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.97 | Распределительный газопровод по д.Веккелево | - | 2 | 39.261 | 31.6003 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 11 | Строительство | 2024 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | 8 | 2026
1 | 1.97.1.1.1 | Потребитель | 28 | - | 39.261 | 31.6003 | - | - | - | строительство | 2025 | 2025 | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.98 | Межпоселковый газопровод от д. Пустошка до д. Пижма | - | 4 | 53 | 42.6585 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 30 | Строительство | 2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2026 | 28 | 2027
1 | 1.98.1.1.1 | Потребитель | 106 | - | 53 | 42.6585 | - | - | - | строительство | 2025 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.99 | Межпоселковый газопровод до дер. Вопша Гатчинского района и распределительный газопровод по д. Вопша | - | 7 | 250 | 201.2195 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 48 | Строительство | 2024 | 2025 | 6 | 2025 | 2026 | 42 | 2027
1 | 1.99.1.1.1 | Потребитель | 150 | - | 250 | 201.2195 | - | - | - | строительство | 2025 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.100 | Межпоселковый газопровод до дер. Красницы Гатчинского района и распределительный газопровод по д. Красницы | - | 10 | 6970.4063 | 5610.327 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 155 | Строительство | 2026 | 2026 | 5 | 2027 | 2027 | 150 | 2028
1 | 1.100.1.1.1 | Потребитель | 167 | - | 6970.4063 | 5610.327 | - | - | - | строительство | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | Население
1 | 1.101 | Межпоселковый газопровод от г. Кингисепп до д.Порхово | - | 3.5 | 129.01 | 103.8373 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23.9 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.3 | 2025 | 2025 | 21.6 | 2026
1 | 1.101.1.1.1 | Потребитель | 92 | - | 129.01 | 103.8373 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.102 | Распределительный газопровод в д. Малое Забородье ул. Брандовская, ул. Сосновая | - | 4.5335 | 350 | 281.7073 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 32.4746 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.4303 | 2023 | 2024 | 29.0443 | 2025
1 | 1.102.1.1.1 | Потребитель | 50 | - | 350 | 281.7073 | - | - | - | строительство | 2023 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2026 | Население
1 | 1.103 | Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС «Большевик-2» до ГРС «Новоселье» | - | 4 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 25.5 | Строительство | 2023 | 2024 | 3.5 | 2024 | 2025 | 22 | 2025
1 | 1.104 | Межпоселковый газопровод от д.Лангерево до д.Малое Коновалово, д.Кузнецы до д.Большое Коновалово | - | 11.5 | 490.7933 | 395.0288 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 75.9084 | Строительство | 2023 | 2024 | 7.3159 | 2025 | 2025 | 68.5925 | 2025
1 | 1.104.1.1.1 | Потребитель | 350 | - | 490.7933 | 395.0288 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.105 | Межпоселковый газопровод от д.Кукушкино до д. Ускуля | - | 1.737 | 280 | 225.3659 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23.17 | Строительство | 2023 | 2024 | 1.2 | 2024 | 2025 | 21.97 | 2026
1 | 1.105.1.1.1 | Потребитель | 190 | - | 280 | 225.3659 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.106 | Распределительный газопровод в д.Шепелево ул.Заводская, ул.Прибрежная, ул.Луговая, ул.Озерная, ул.Нагорная, ул.Сосновая, Флотский пер., Садовый пер. | - | 3.62 | 205 | 165 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 30.9 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.8 | 2025 | 2025 | 28.1 | 2026
1 | 1.106.1.1.1 | Потребитель | 168 | - | 205 | 165 | - | - | - | строительство | 2025 | 2025 | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.107 | Распределительный газопровод в д.Черная Лахта ул.Балтийская, ул. Садовая, ул. Солнечная | - | 2.5 | 314.05 | 252.772 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 11 | Строительство | 2024 | 2024 | 2 | 2025 | 2025 | 9 | 2026
1 | 1.107.1.1.1 | Потребитель | 224 | - | 314.05 | 252.772 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.108 | Расширение пропускной способности сети газораспределения среднего давления в д. Малое Карлино. | - | 0.2 | 2700 | 2173.1707 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 9.8035 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.4 | 2025 | 2025 | 9.4035 | 2026
1 | 1.108.1.1.1 | Потребитель | 70 | - | 2700 | 2173.1707 | - | - | - | строительство | 2025 | 2025 | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.109 | Расширение пропускной способности сети газораспределения д. Райкузи | - | 0.3 | 570 | 458.7805 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4 | Строительство | 2025 | 2025 | 1 | 2026 | 2026 | 3 | 2027
1 | 1.110 | Расширение пропускной способности с закольцовкой сетей газораспределения после АГРС №31 Петродворцовый и ГРС Лебяжье | - | 13.11 | 4500 | 3621.9512 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 124 | Строительство | 2025 | 2025 | 6 | 2026 | 2026 | 118 | 2027
1 | 1.111 | Расширение пропускной способности сети газораспределения Виллозского городского поселения | - | 4.11 | 5080 | 4088.7805 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 42 | Строительство | 2025 | 2025 | 2 | 2026 | 2026 | 40 | 2027
1 | 1.112 | Расширение пропускной способности сети газораспределения центральной части г. Луга | - | 0.288 | 1125 | 905.4878 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 1.2 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2026 | 1 | 2027
1 | 1.113 | Расширение пропускной способности сети газораспределения южной части г. Луга | - | 0.002 | 6000 | 4829.2683 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 20.5 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.5 | 2026 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.114 | Межпоселковый газопровод до п. Яровое и распределительный газопровод по п. Яровое Приозерского района | - | 3 | 175 | 140.8537 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 48 | Строительство | 2026 | 2026 | 3 | 2027 | 2027 | 45 | 2028
1 | 1.114 | Потребитель | 25 | - | 175 | 140.8537 | - | - | - | строительство | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | Население
1 | 1.115 | Межпоселковый газопровод до п. Шушино и распределительный газопровод по п. Шушино Приозерского района | - | 5 | 644 | 518.3415 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 79 | Строительство | 2026 | 2026 | 4 | 2027 | 2027 | 75 | 2028
1 | 1.115.1.1.1 | Потребитель | 92 | - | 644 | 518.3415 | - | - | - | строительство | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | Население
1 | 1.116 | Распределительный газопровод по д.Загривье | - | 3.11 | 77.124 | 62.0754 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23.2177 | Строительство | 2023 | 2024 | 3.0994 | 2024 | 2024 | 20.1183 | 2025
1 | 1.116.1.1.1 | Потребитель | 55 | - | 77.124 | 62.0754 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.117 | Межпоселковый газопровод от дер. Выскатка до дер. Кривицы и распределительный по д. Кривицы | - | 2 | 70 | 56.3415 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 16 | Строительство | 2027 | 2027 | 2 | 2028 | 2029 | 14 | 2030
1 | 1.117.1.1.1 | Потребитель | 68 | - | 70 | 56.3415 | - | - | - | строительство | 2028 | 2028 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население
1 | 1.118 | Распределительный газопровод от ГРС"Тихвин"-д.Астрачи с отводом на строящуюся газозаправочную станцию Тихвинского муниципального района | - | 6.11 | 115.3 | 92 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 33.37 | Строительство | 2021 | 2022 | 3.66 | 2022 | 2024 | 29.71 | 2025
1 | 1.118.1.1.1 | Потребитель | 93 | - | 115 | 210 | - | - | - | строительство | 2021 | 2022 | - | 2022 | 2024 | - | 2025 | Население
1 | 1.119 | Межпоселковый газопровод от п. Строение до п. Лисино-Корпус | - | 10.5 | 1294 | 1041.5122 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 145.8169 | Строительство | 2021 | 2024 | 7 | 2024 | 2025 | 138.8169 | 2026
1 | 1.119.1.1.1 | Потребитель | 250 | - | 1294 | 1041.5122 | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.120 | Строительство закольцовки с установкой ГРПШ в п. Ульяновка, улица Железнодорожная | - | 0.02 | 500 | 402.439 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3.392 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.5 | 2024 | 2024 | 2.892 | 2025
1 | 1.120.1.1.1 | Потребитель | 100 | - | 500 | 402.439 | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.121 | Закольцовка газопроводов, проложенных после ГРС "Шоссейная-2" и ГРС "Федоровский" Тосненского района Ленинградской области | - | 6.5 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 74.1885 | Строительство | 2023 | 2025 | 5.1885 | 2025 | 2026 | 69 | 2026
1 | 1.121.1.1.1 | Потребитель | 2000 | - | - | - | - | - | - | строительство | 2024 | 2025 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население
1 | 1.122 | Закольцовка газопроводов, проложенных после ГРС "Шоссейная-2" вых.№1Санкт-Петербург с вых.№2 Ленинградская область" | - | 0.05 | - | - | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.5346 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.4 | 2024 | 2025 | 4.1346 | 2025
1 | 1.122.1.1.1 | Потребитель | 2000 | - | - | - | - | - | - | строительство | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.123 | Межпоселковый газопровод от д. Новолисино, д. Еглизи, д. Куньголово до гп. Форносово | - | 14 | 445.9212 | 358.9122 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 154 | Строительство | 2024 | 2025 | 12 | 2025 | 2026 | 142 | 2027
1 | 1.123.1.1.1 | Потребитель | 319 | - | 445.9212 | 358.9122 | - | - | - | строительство | 2025 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население
1 | 1.124 | Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления от ГРС Тихвин до ГРП 2 завода "Трансмаш" в г. Тихвине Тихвинского района Ленинградской области | - | 8.8 | 35500 | 28573.1707 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 360 | реконструкция | 2025 | 2026 | 8 | 2027 | 2028 | 352 | 2028
1 | 1.125 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Иннолово" | - | 5.136 | 1340 | 1078.6216 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 28.7557 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.4157 | 2024 | 2024 | 27.34 | 2025
1 | 1.125.1.1.1 | Потребитель | 304 | - | 1340 | 1078.6216 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.126 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Старые Заводы" | - | 0.369 | 100 | 80.4941 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3.0003 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.18094 | 2024 | 2024 | 2.8194 | 2025
1 | 1.126.1.1.1 | Потребитель | 23 | - | 100 | 80.4941 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.127 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Сярьги" | - | 2.314 | 433.7 | 349.1031 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 18.53 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.58 | 2024 | 2024 | 17.95 | 2025
1 | 1.127.1.1.1 | Потребитель | 106 | - | 433.7 | 349.1031 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.128 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по ул. Северной, ул. Пролетарской, пер. Обитаевскому, ул. Коммунальной, ул. Васнецова, ул. Сурикова, ул. Валимской, ул. Борисогорское поле, пер. Полярному, Октябрьской набережной, Киришскому ш. в г. Волхов" | - | 6.2 | 697 | 561.0442 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 51.85 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.67 | 2024 | 2024 | 50.18 | 2025
1 | 1.128.1.1.1 | Потребитель | 158 | - | 697 | 561.0442 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.129 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по г. Колтуши" | - | 0.2618 | 6 | 4.8296 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.2287 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.068744 | 2024 | 2024 | 2.16 | 2025
1 | 1.129.1.1.1 | Потребитель | 24 | - | 6 | 4.8296 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.130 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Городище" | - | 2.596 | 298.25 | 240.0738 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 20.234 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.95399 | 2024 | 2024 | 19.28 | 2025
1 | 1.130.1.1.1 | Потребитель | 115 | - | 298.25 | 240.0738 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.131 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Пульница" | - | 4.343 | 297 | 239.0676 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 34.1906 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.2906 | 2024 | 2024 | 32.9 | 2025
1 | 1.131.1.1.1 | Потребитель | 75 | - | 297 | 239.0676 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.132 | "Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Мякинкино" | - | 2.85 | 215 | 173.0624 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23.6277 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.84771 | 2024 | 2024 | 22.78 | 2025
1 | 1.132.1.1.1 | Потребитель | 52 | - | 215 | 173.0624 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.133 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по пос. Серебрянский | - | 3.591 | 735 | 591.632 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 28.4838 | Строительство | 2023 | 2023 | 2.5597 | 2024 | 2024 | 25.9241 | 2025
1 | 1.133.1.1.1 | Потребитель | 179 | - | 735 | 591.632 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.134 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Верхние Венки | - | 3.024 | 462 | 371.883 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 24.0767 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.6916 | 2024 | 2024 | 23.3851 | 2025
1 | 1.134.1.1.1 | Потребитель | 112 | - | 462 | 371.883 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.135 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Горная Шальдиха | - | 3.426 | 321.08 | 258.4506 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 27.5256 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.1489 | 2024 | 2024 | 26.3767 | 2025
1 | 1.135.1.1.1 | Потребитель | 93 | - | 321.08 | 258.4506 | - | - | - | - | 2024 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население
1 | 1.136 | Газопровод высокого давления в Ломоносовском районе Ленинградской области от газораспределительных сетей в промзоне «Горелово» для связи с газопроводами Московского района. 1 этап - газопровод высокого давления по территории Ленинградской области от газопровода в промзоне "Горелово" до границы с Санкт-Петербургом | - | 3.73 | 23000 | 201480 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 327.51 | Строительство | 2016 | 2023 | 9.57 | 2023 | 2025 (план) | 317.94 | 2025 (план)
1 | 1.136.1.1.1 | Потребитель | 1300 | - | 23000 | 201480 | - | - | - | - | 2016 | 2023 | - | 2024 | 2025 (план) | - | 2025 (план) | Население
1 | 1.137 | Газопровод высокого давления в Ломоносовском районе Ленинградской области от газораспределительных сетей в промзоне «Горелово» для связи с газопроводами Московского района. 2 этап - газопровод высокого давления по территории Санкт-Петербурга от газопровода к ГРП №608 до границы с Ленинградской областью | - | 5.39 | 23000 | 201480 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 440.43 | Строительство | 2016 | 2026 (план) | 16.85 | 2027 (план) | 2029 (план) | 423.58 | 2029 (план)
1 | 1.137.1.1.1 | Потребитель | 1300 | - | 23000 | 201480 | - | - | - | - | 2017 | 2026 (план) | - | 2027 (план) | 2029 (план) | - | 2029 (план) | Население
1 | 1.138 | Газификация пос.Санино Ломоносовского района Ленинградской обл. Проектирование и строительство распределительных газопроводов. 3 этап | - | 1.86 | 320 | 2803.2 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 78.25 | Строительство | 2017 | 2025 (план) | 7.79 | 2025 (план) | 2027 (план) | 70.46 | 2027 (план)
1 | 1.138.1.1.1 | Потребитель | 64 | - | 320 | 2803.2 | - | - | - | - | 2018 | 2025 (план) | - | 2025 (план) | 2027 (план) | - | 2027 (план) | Население
1 | 1.139 | Газификация пос.Санино Ломоносовского района Ленинградской обл. Проектирование и строительство распределительных газопроводов. 4 этап | - | 0.79 | 335 | 2934.6 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 30.91 | Строительство | 2020 | 2022 | 3.17 | 2022 | 2024 | 27.74 | 2024
1 | 1.139.1.1.1 | Потребитель | 67 | - | 335 | 2934.6 | - | - | - | - | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2024 | - | 2025 | Население
1 | 1.140 | Газификация дер.Решетниково Выборгского района Ленинградской обл. Проектирование и строительство распределительных газопроводов с подводящими газопроводами до границ земельных участков | - | 15.18 | 1445 | 12658.2 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 447.06 | Строительство | 2022 | 2025 (план) | 19.06 | 2025 (план) | 2026 (план) | 428 | 2026 (план)
1 | 1.140.1.1.1 | Потребитель | 289 | - | 1445 | 12658.2 | - | - | - | - | 2023 | 2025 (план) | - | 2025 (план) | 2026 (план) | - | 2026 (план) | Население
1 | 1.141 | Газификация гор. пос. Виллози Ломоносовского района Ленинградской обл. Проектирование и строительство распределительных газопроводов с подводящими газопроводами до границ земельных участков | - | 0.33 | 135 | 1182.6 | - | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 8.76 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.65 | 2023 | 2024 | 7.11 | 2024
1 | 1.141.1.1.1 | Потребитель | 27 | - | 135 | 1182.6 | - | - | - | - | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население
| 1.142 | Газопровод межпоселковый д. Потанино до п.Селиваново Волховского района Ленинградской области |  | 9.8 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения
| 1.142.1.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
| 1.143 | Газопровод межпоселковый д. Ненимяки - Жилая застройка в районе Лемболовского озера – п. Лесное Всеволожского района |  | 15 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения
| 1.143.1.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
| 1.144 | Газопровод межпоселковый дер. Лесколово – дер. Куйвози – дер. Ненимяки – с отводом до дер. Гарболово Всеволожского района Ленинградской области |  | 15.8 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения
| 1.144.1.1.1 | Потребитель | 2 | [14 empty] | Юридические лица
| 1.145 | Газопровод межпоселковый к д.Шамокша Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 12.2 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения
| 1.145.1.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
| 1.146 | Газопровод межпоселковый от п. Сосново до п. Снегиревка, п. Запорожское, д. Пятиречье с отводом на д.Кривко Приозерского района Ленинградской области |  | 30.7 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения
| 1.146.1.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
| 1.147 | Газопровод межпоселковый от д. Кривко до п. Петровское Приозерского района Ленинградской области |  | 11.5 |  |  |  | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения
| 1.147.1.1.1 | Потребитель | 1 | [14 empty] | Юридические лица
1 | 1.148.1.1.1 | Потребитель: СППССОК «ПРИОРИТЕТ» | - | - | 0.15 | 1352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | Юридические лица
1 | 1.149.1.1.1 | Потребитель: ООО «БЕЛХИМПРОМ»<4> | - | - | 340 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-2025 | Юридические лица
1 | 1.150.1.1.1 | Потребитель: ООО «ПЛАСТКОР» <4> | - | - | 37 | 3241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | Юридические лица
1 | 1.151.1.1.1 | Потребитель: ООО «НОВОСТАЛЬ-М» <4> | - | - | 40 | 356500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | Юридические лица
1 | 1.152.1.1.1 | Потребитель: ООО «СХ «РЕЧКОМФЛОТ» <4> | - | - | 40 | 398000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-2025 | Юридические лица
Газоснабжение сжиженным природным газом
2 | 2.1.1.1.1.1 | Потребитель: ООО «УЛЬТРАМАР»<4> | - | - | 3.1 | 27400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | Юридические лица
2 | 2.1.1.1.1.2 | Потребитель: ООО «БАЛТИЙСКИЙ МЕТАНОЛ». <4> | - | - | 510 | 4500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-2026 | Юридические лица
Газоснабжение компримированным природным газом
3 | 3.1.1.1.1 | АГНКС, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 4а | - | - | 1000 | - | - | Средства федерального бюджета, средства областного бюджета | 36 | строительство | - | - | - | - | - | - | 2022 | -
3 | 3.2.1.1.1 | АГНКС, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, с. п. Бугровское, д. Порошкино, территория КАД (внутреннее кольцо), 25-й километр, стр.14А | - | - | 1000 | - | - | Средства федерального бюджета, средства областного бюджета | 36 | строительство | - | - | - | - | - | - | 2023 | -
Газоснабжение сжиженным углеводородным газом
4 | 4.1.1.1.1.1 | Потребитель: ООО «ПОРТЭНЕРГО» <4> | - | - | 780 | 6 819600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Юридические лица
<1> Средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета, средства организации - собственника Единой системы газоснабжения, средства независимых газотранспортных организаций, средства единого оператора газификации, средства регионального оператора газификации, средства газораспределительной организации, средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, иные источники. <2> Строительство или реконструкция. <3> Группы потребителей - население, юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива, объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты промышленности, объекты сельского хозяйства, прочие объекты). <4> В случае если объем потребления (природного газа, компримированного природного газа, сжиженного природного газа, сжиженного углеводородного газа) составляет менее 1 млн. куб. м в год, потребители агрегируются по группам потребителей, 1 млн. куб. м в год и более - указывается полное наименование потребителя.