|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением ПравительстваЛенинградской областиот 30 ноября 2015 года № 450(в редакции постановления ПравительстваЛенинградской области(приложение 1) |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Про-ектная мощ-ность (км/ пог.м) | Срок реализа-ции | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержден-ная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюдже-то-получа-тель | Заказчик | Финан-совый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Факти-ческие расходы на создание объекта (нараста-ющим итогом) по состоя-нию на 01.01.2025 |
| всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | про-чие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструк-ция автомо-бильных дорог общего пользования регионального и межмуници-пального значения, в рамках федерального (региональ-ного) проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и отрас-левого проекта "Развитие и приведение в нормативное состояние автомо-бильных дорог общего пользования" – всего, в том числе: |  |  |  |  | Государ-ственное казенное учреж-дение "Управ-ление авто-мобиль-ных дорог Ленин-градской области" (далее – ГКУ "Ленавто-дор"), Государ-ственное казенное учреж-дение Ленин-градской области "Дирек-ция дорож-ного строи-тельства"(далее – ГКУ ЛО "ДДС") | ГКУ "Лен-автодор",ГКУ ЛО"ДДС" | 2022 | 5011986,6 | 600000,0 | 4411986,6 |  |  |  |
| 2023 | 2823250,1 | 1052631,9 | 1770618,2 |  |  |
| 2024 | 5758303,7 | 1257505,3 | 4500798,4 |  |  |
| 2025 |  6509776,9 | 857867,2 | 5651909,7 |  |  |
| 2026 | 11927347,9 | 3661752,9 | 8265595,0 |  |  |
| 2027 | 8519510,0 | 3018475,3 | 5501034,7 |  |  |
| 2028 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 2029 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 2030 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | 2,3 | 2026 – 20301 | В стадии разработки | 3200000,00 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2023 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 20262 | 1465816,6 | 894148,1 | 571668,5 |  |  | 68089,3 |
| 20272 | 2034024,3 | 1139053,6 | 894970,7 |  |  |
| 2028 | 236340,5 |  | 236340,5 |  |  |
| 2029 | 350000,0 |  | 350000,0 |  |  |
| 2030 | 348281,7 |  | 348281,7 |  |  |
| 1.1.1 | СМР | 2026 | 1465816,6 | 894148,1 | 571668,5 |  |  |
| 2027 | 2034024,3 | 1139053,6 | 894970,7 |  |  |
| 2028 | 236340,5 |  | 236340,5 |  |  |
| 2029 | 350000,0 |  | 350000,0 |  |  |
| 2030 | 348281,7 |  | 348281,7 |  |  |
| 1.2. | Реконструкцияавтомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург –Морье", км 9 – км 11 | 1,692 | 2025 – 2027 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы (№ 47-1-1-3-025914-2023 от 17 мая 2023 года) | 744013,76(в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2025 | 132989,1 |  | 132989,1 |  |  | 13982,7 |
| 20262 | 1006968,6 | 546881,1 | 460087,5 |  |  |
| 20272 | 683994,6 | 383037,0 | 300957,6 |  |  |
| 1.2.1 | ПИР | 2025 | 69674,8 |  |  69674,8 |  |  |
| 2026 |  50442,2 |  |  50 442,2 |  |  |
| 1.2.2. | СМР | 2025 | 80000,0 |  | 80000,0 |  |  |
| 2026 | 956526,4 | 546 881,1 | 409645,3 |  |  |
| 2027 | 683994,6 | 383 037,0 | 300957,6 |  |  |
| 1.3. | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Муринои Новое Девяткино с выходом на существую-щую автомо-бильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса"3 | 2,26 | 2018 –2026 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 809-16/ГГЭ-10525/04 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-1-1-3-2284-16) и сметной стоимости (№ 810-16/ГГЭ-10525/10 от 18 июля 2016 года(№ в Реестре 00-0-6-0687-16) | 2299167,13 (в ценах 2016 года) | ГКУ "Лен-автодор",ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ "Лен-автодор",ГКУ ЛО"ДДС" | 2022 | 179409,5 |   | 179409,5 |  |  | 859363,2 |
| 20232 | 454485,0 | 232914,0 | 221571,0 |  |  |
| 20242 | 790376,3 | 526216,2 | 264160,1 |  |  |
| 2025 |  418429,2 |  |  418429,2 |  |  |
| 2026 | 508933,2 |  | 508933,2 |  |  |
| 1.3.1 | ПИР | 2022 | 179409,5 |  | 179409,5 |  |  |
| 2023 | 201897,6 |  | 201897,6 |  |  |
| 2024 | 2963,8 |  | 2963,8 |  |  |
| 2025 | 31309,1 |  |  31309,1 |  |  |
| 2026 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
| 1.3.2 | СМР | 2023 | 252587,4 | 232914,0 | 19673,4 |  |  |
| 2024 | 787412,5 | 526216,2 | 261196,3 |  |  |
| 2025 | 387120,2 |  | 387120,2 |  |  |
| 2026 | 506933,2 |  | 506933,2 |  |  |
| 1.4. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД –Колтуши", 1 этап, 2 этап3 | 3,04924(I и II этапы) | 2019 – 2025 | Положительное заключение государ-ственной экспертизы проекта № 47-1-1-2-062196-2024 от 22 октября 2024 года)  | 4117171,90 (в ценах III квартала 2024 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 20222 | 868343,8 | 600000,0 | 268343,8 |  |  | 2845695,1 |
| 20232 | 854676,1 | 385443,3 | 469232,8 |  |  |
| 20242 | 918727,3 | 123562,2 | 795165,1 |  |  |
| 2025 | 138822,3 |   | 138822,3 |  |  |
| 1.4.1 | ПИР | 2022 | 227688,9 |  | 227688,9 |  |  |
| 2023 | 53113,9 |  | 53113,9 |  |  |
| 2024 | 45741,3 |  | 45741,3 |  |  |
| 2025 | 4056,8 |  | 4056,8 |  |  |
| 1.4.2 | СМР | 2022 | 640654,9 | 600000,0 | 40654,9 |  |  |
| 2023 | 801562,1 | 385443,3 | 416118,9 |  |  |
| 2024 | 872986,0 | 123562,2 | 749423,8 |  |  |
| 2025 | 134765,5 |  | 134765,5 |  |  |
| 1.5. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши", 3 этап, 4 этап3 | 5,44545(III и IVэтапы) | 2022 – 2027 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проекта (№ 47-1-1-2-028546-2024 от 6 июня 2024 года)  | 5460672,55(в ценах I квартала 2024 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 1262474,2 |  | 1262474,2 |  |  | 791020,1 |
| 2023 | 527045,9 |  | 527045,9 |  |  |
| 2024 | 309247,7 |  | 309247,7 |  |  |
| 20252 | 1187097,7 | 431312,1 | 755785,6 |  |  |
| 20262 | 1263457,7 | 310230,6 | 953227,1 |  |  |
| 20272 | 1109594,8 | 307705,6 | 801889,2 |  |  |
| 1.5.1 | ПИР | 2022 | 100688,3 |  | 100688,3 |  |  |
| 2023 | 255646,8 |  | 255646,8 |  |  |
| 2024 | 100388,0 |  | 100388,0 |  |  |
| 2025 | 44656,8 |  | 44656,8 |  |  |
| 2026 | 12833,6 |  | 12833,6 |  |  |
| 2027 | 9748,1 |  | 9748,1 |  |  |
| 1.5.2 | СМР | 2022 | 1161785,8 |  | 1161785,8 |  |  |
| 2023 | 271399,2 |  | 271399,2 |  |  |
| 2024 | 208859,7 |  | 208859,7 |  |  |
| 2025 | 1142440,9 | 431312,1 | 711128,8 |  |  |
| 2026 | 1250624,1 | 310230,6 | 940393,5 |  |  |
| 2027 | 1099846,6 | 307705,6 | 792141,0 |  |  |
| 1.6. | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструк-цией транс-портной развязки на км 12 + 575 автомобиль-ной дороги Р-21 "Кола"3 | 6,54 | 2020 –2027 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проекта (№ 47-1-1-2-049457-2024 от 26 августа 2024 года)  | 8744708,31(в ценах I квартала 2024 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 2000000,0 |  | 2000000,0 |  |  | 1977510,5 |
| 2023 | 405489,6 |  | 405489,6 |  |  |
| 20242 | 1871957,4 | 223452,2 | 1648505,2 |  |  |
| 20252 | 561639,5 | 95243,0 | 466396,5 |  |  |
| 20262 | 2520243,1 | 1072977,7 | 1447265,4 |  |  |
| 20272 | 192692,9 | 58344,4 | 134348,5 |  |  |
| 1.6.1 | ПИР | 2022 | 83567,7 |  | 83567,7 |  |  |
| 2023 | 293800,1 |  | 293800,1 |  |  |
| 2024 | 1218988,3 |  | 1218988,3 |  |  |
| 2025 | 116890,1 |  | 116890,1 |  |  |
| 2026 | 24946,1 |  | 24946,1 |  |  |
| 2027 | 5417,0 |  | 5417,0 |  |  |
| 1.6.2 | СМР | 2022 | 1916432,3 |  | 1916432,3 |  |  |
| 2023 | 111689,5 |  | 111689,5 |  |  |
| 2024 | 652969,1 | 223452,2 | 429516,9 |  |  |
| 2025 | 444749,3 | 95243,0 | 349506,3 |  |  |
| 2026 | 2495297,0 | 1072977,7 | 1422319,3 |  |  |
| 2027 | 187275,9 | 58344,4 | 128931,5 |  |  |
| 1.7. | Строительство автомобиль-ной дороги от кольцевой автомобиль-ной дороги вокруг Санкт-Петербурга до авто-мобильной дороги "Санкт-Петербург –Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до авто-мобильной дороги "Санкт-Петербург –Матокса"3 | 6,32 | 2021 –2027 | ФАУ "Глав-госэкспертиза России" от 7 июня 2024 года№ 47-1-1-2-028961-2024 | 9810661,27(в ценах I квартала 2024 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 701759,2 |   | 701759,2 |  |  | 1823354,1 |
| 20232 | 521546,8 | 434274,7 | 87272,2 |  |  |
| 20242 | 1735799,3 | 384274,7 | 1351524,6 |  |  |
| 20252 | 3635423,5 | 331312,1 | 3304111,4 |  |  |
| 20262 | 2511317,7 | 837515,4 | 1673802,3 |  |  |
| 20272 | 2018454,8 | 1130334,7 | 888120,1 |  |  |
| 1.7.1 | ПИР | 2022 | 137791,3 |  | 137791,3 |  |  |
| 2023 | 31648,0 |  | 31648,0 |  |  |
| 2024 | 99419,0 |  | 99419,0 |  |  |
| 2025 | 31865,9 |  | 31865,9 |  |  |
| 2026 | 36710,2 |  | 36710,2 |  |  |
| 1.7.2 | СМР | 2022 | 563967,9 |  | 563967,9 |  |  |
| 2023 | 489898,9 | 434274,7 | 55624,2 |  |  |
| 2024 | 1636380,3 | 384274,7 | 1252105,6 |  |  |
| 2025 | 3603557,6 | 331312,1 | 3272245,5 |  |  |
| 2026 | 2474607,5 | 837515,4 | 1637092,1 |  |  |
| 2027 | 2018454,8 | 1130334,7 | 888120,1 |  |  |
| 2024 | 33044,7 |  | 33044,7 |   |   |
| 1.8. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Парголово – Огоньки" км 25 + 340 – км 26 + 040 (для под-ключения ТПУ "Серто-лово") | 1 | 2024 – 20251 | В стадии разработки | 750000,00 (в ценах IV квартала 2024 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2024 | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  | 23898,6 |
| 2025 | 31149,6 |  | 31149,6 |  |  |
| 1.8.1 | ПИР | 2024 | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |
| 2025 | 31149,6 |  | 31149,6 |   |   |
| 1.9. | Устройство перехватыва-ющей парков-ки в с. Старая Ладога, на авто-мобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево – Новая Ладога" в Волховском районе | 0,21 | 2025 – 2026 | Положительное заключение государствен-ной экспертизыпарковка 1 (№ 47-1-1-3-010021-2023 от 3 марта 2023 года).Положительное заключение государствен-ной экспертизы парковка 2 (№ 47-1-1-3-010020-2023 от 3 марта 2023 года) | 164378,2 (ориенти-ровочная стоимость в ценах II квартала 2022 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2025 | 60000,0 |  | 60000,0 |   |   | 13640,0 |
| 2026 | 95000,0 |  | 95000,0 |   |   |
| 1.9.1 | ПИР | 2025 | 3 071,0 |  | 3 071,0 |  |  |
| 2026 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |
| 1.9.2 | СМР | 2025 | 56 929,0 |  | 56 929,0 |  |  |
| 2026 | 85 000,0 |  | 85 000,0 |  |  |
| 1.10. | Реконструк-ция авто-мобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе | 2 | 2028 – 2030¹ | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-2-037079-2023) от 26 июня 2023 года | 1306754,61 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  | 68829,1 |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.10.1 | СМР | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.11. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Комсо-мольское – Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах, км 30 – 40 | 10 | 2028 – 2030¹ | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации и сметной стоимости № 47-1-1-3-048961-2024 от 23 августа 2024 года | 1873115,87 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  | 38176,28 |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.11.1 | СМР | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.12. | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на авто-мобильной дороге "Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша – Свирица – Загубье" в Волховском районе Ленинград-ской области" | 0,8 | 2026 –2028 | В стадии разработки | 550000 (в ценах III квартала 2023 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2026 | 123417,1 |   | 123417,1 |   |   | 3082,7 |
| 2027 | 258047,8 |   | 258047,8 |   |   |
| 2028 | 153659,5 |   | 153659,5 |   |   |
| 1.12.1 | СМР | 2026 | 123417,1 |  | 123417,1 |  |  |
| 2027 | 258047,8 |  | 258047,8 |  |  |
| 2028 | 153659,5 |  | 153659,5 |  |  |
| 1.13. | Строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобиль-ной дороги "Гатчина –Ополье" в Волосовском районе Ленинград-ской области | 1,987 | 2026 –2030¹ | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации и сметной стоимости № 47-1-1-3-011840-2025 от 6 марта 2025 года | 2614344,06 (в ценах III квартала 2023 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 104579,1 |  | 104579,1 |  |  | 9491,2 |
| 2027 | 733381,3 |  | 733381,3 |  |  |
| 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 2029 | 240000,0 |  | 240000,0 |  |  |
| 2030 | 241718,3 |  | 241718,3 |  |  |
| 1.13.1 | СМР | 2026 | 104579,1 |  | 104579,1 |  |  |
| 2027 | 733381,3 |  | 733381,3 |  |  |
| 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 2029 | 240000,0 |  | 240000,0 |  |  |
| 2030 | 241718,3 |  | 241718,3 |  |  |
| 1.14. | Реконструкция моста ч/р Михалевка на км 59 + 922 а/д Комсо-мольское –Приозерск в Выборгском районе Ленинградской области | 0,5 | 2024 – 2026 | В стадии разработки | 135179,07 (в ценахII квартала 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 40553,7 |  | 40553,7 |  |  |  |
| 2025 | 54265,9 |  | 54265,9 |  |  |
| 2026 | 83334,5 |  | 83334,5 |  |  |
| 1.14.1 | ПИР | 2024 | 1399,7 |  | 1399,7 |  |  |
| 2025 | 4265,9 |  | 4265,9 |  |  |
| 2026 | 2820,9 |  | 2820,9 |  |  |
| 1.14.2 | СМР | 2024 | 39154,1 |  | 39154,1 |  |  |
| 2025 | 50000,0 |  | 50000,0 |  |  |
| 2026 | 80513,6 |  | 80513,6 |  |  |
| 1.15. | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2 + 660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу" в Волховском районе Ленинградской области  | 0,4 | 2025 – 2026 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации и сметной стоимости № 47-1-1-3-074953-2023 от 7 декабря 2023 года | 101088,30 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2025 | 62900,0 |   | 62900,0 |  |  | 6200,0 |
| 2026 | 62650,0 |   | 62650,0 |  |  |
| 1.15.1 | ПИР | 2025 | 10012,9 |  | 10012,9 |  |  |
| 2026 | 3250,0 |  | 3250,0 |  |  |
| 1.15.2 | СМР | 2025 | 52887,1 |  | 52887,1 |  |  |
| 2026 | 59400,0 |  | 59400,0 |  |  |
| 1.16. | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на а/д Санкт-Петербург –Колтуши во Всеволож-ском районе Ленинградской области  | 0,1 | 2025 – 2026 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации и сметной стоимости № 47-1-1-3-074953-2023 от 7 декабря 2023 года | 477658,69 (в ценах III квартала 2023 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2025 | 12894,4 |  | 12894,4 |  |  | 29343,3 |
| 2026 | 191000,0 |  | 191000,0 |  |  |
| 1.16.1 | ПИР |  2025 | 12894,4 |  | 12894,4 |  |  |
|  2026 | 41000,0 |  | 41000,0 |  |  |
| 1.16.2 | СМР | 2026 | 150000,0 |  | 150000,0 |  |  |
| 1.17. | Строительство автомобильной дороги, подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышлен-ных отходов с МСК в Кингисепп-ском муници-пальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:0752003:848 | 2,8 | 2025 –2027 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации и сметной стоимости № 47-1-1-3-077781 от 19 декабря 2024 года | 280617,71 (в ценах I квартала 2023 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  |  |
| 2026 | 139984,0 |  | 139984,0 |  |  |
| 2027 | 243615,4 |  | 243615,4 |  |  |
| 1.17.1 | ПИР | 2025 | 4575,9 |  | 4575,9 |  |  |
| 1.17.2 | СМР | 2025 | 35424,1 |  | 35424,1 |  |  |
| 2026 | 139984,0 |  | 139984,0 |  |  |
| 2027 | 243615,4 |  | 243615,4 |  |  |
| 1.18. | Строительство 5 и 6 этапов (включая подъезд к г. Всеволож-ску) широтной магистрали скоростного движения в Ленинград-ской области | 15,69 | 2028 – 20301  | В стадии разработки | 75000000,00 (предвари-тельная стоимость в ценах 2024 года) | ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ ЛО"ДДС" | 2028 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2029 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2030 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.18.1 | СМР | 2028 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2029 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2030 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.19. | Реконструкция Копорского шоссе (1, 3, 4 этапы)  | 1,709 км | 2026 –2027 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0058-14 от 24 февраля 2014 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0129-14 от 17 июня 2014 года). Корректировка ПСД | 600000,0ориенти-ровочная стоимость (в ценахI квартала 2021 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 610000,0 |   | 610000,0 |    |    |  |
| 2027 | 200000,0 |   | 200000,0 |   |   |
| 1.19.1 | СМР | 2026 | 610000,0 |  | 610000,0 |  |  |
| 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 1.20. | Реконструкция моста через реку Кондега на 27 км а/д "Паша – Чесовенское – Кайвакса" в Волховском районе Ленинградской области | 0,386/41 | 2025 –2026 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-032583-2024 от 25 июня 2024 года)  | 243463,2 (в ценах IV квартала 2023 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | 99758,1 |  | 99758,1 |  |  | 10000,0 |
| 2026 | 175000,0 |  | 175000,0 |  |  |
| 1.20.1 | ПИР |  2025 | 17236,8 |  | 17236,8 |  |  |
|  2026 | 8804,3 |  | 8804,3 |  |  |
| 1.20.2 | СМР | 2025 | 82521,2 |  | 82521,2 |  |  |
| 2026 | 166195,7 |  | 166195,7 |  |  |
| 1.21. | Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск "на км 0 – км 6 во Всево-ложском районе Ленинградской области  | 4,2 | 2025 –20271 | Повторное положительное заключение государ-ственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-2-004589-2025 от 3 февраля 2025 года)  | 4138098,51 (в ценах II квартала 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | 8438,1 |  | 8438,1 |  |  | 59112,9 |
| 2026 | 511000,0 |  | 511000,0 |  |  |
| 2027 | 175704,1 |  | 175704,1 |  |  |
| 1.21.1 | ПИР | 2025 | 8438,1 |  | 8438,1 |  |  |
| 2026 | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  |
| 2027 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |
| 1.21.2 | СМР | 2026 | 486000,0 |  | 486000,0 |  |  |
| 2027 | 169704,1 |  | 169704,1 |  |  |
| 1.22. | Обход Мурино в створе Граждан-ского пр. этап 2 (с реконстру-кцией автомобильной дороги "Юкки –Кузьмолово")  | 8,5 | 20271 | В стадии разработки | 1170000,00 (в ценах 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
| 1.22.1 | ПИР | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Строительство транспортной развязки на пересечении подъезда от КАД-2 и а/д 41К-064 ("Дорога жизни") Санкт-Петербург –Морье | 4,5 | 2026 –20271 | В стадии разработки | 4700000,00 (в ценах 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 85630,4 |  | 85630,4 |  |  |  |
| 2027 | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |
| 1.23.1 | СМР | 2026 | 85630,4 |  | 85630,4 |  |  |
| 2027 | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |
| 1.24. | Реконструкция автомобильной дороги "Юкки-Кузьмолово" км 9+500-10+300 (1 этап) | 0,8 | 2026-2027 | В стадии разработки | 450 000,00 (в ценах 2025 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" |  2026 | 281500,0 |  | 281500,0 |  |  |  |
|  2027 | 170000,0 |  | 170000,0 |  |  |
| 1.24.1 | СМР |  2026 | 281500,0 |  | 281500,0 |  |  |
|  2027 | 170000,0 |  | 170000,0 |  |  |
| 1.25. | Реконструкция автомобильной дороги "Юкки-Кузьмолово" км 10+300-км 11+500 (2 этап) и км 11+500-12+500 (3 этап) ПИР | 2,2 | 2026 | В стадии разработки | 600 000,00 (в ценах 2025 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  |  |
| 1.25.1 | ПИР | 2026 | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  |
| 1.26. | Проектно-изыскатель-ские работы и отвод земель будущих лет |  | 2022 –2030 |  |  | Комитет,ГКУ "Лен-автодор",ГКУ ЛО"ДДС" | ГКУ "Лен-автодор",ГКУ ЛО"ДДС" | 2022 | 117567,3 |  | 117567,3 |  |  |  |
| 2023 | 60006,7 |  | 60006,7 |  |  |
| 2024 | 86142,0 |  | 86142,0 |  |  |
| 2025 | 65969,6 |  | 65969,6 |  |  |
| 2026 | 147516,0 |  | 147516,0 |  |  |
| 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 2028 | 49900,0 |  | 49900,0 |  |  |
| 2029 | 49900,0 |  | 49900,0 |  |  |
| 2030 | 49900,0 |  | 49900,0 |  |  |
| 2. | Строительство (реконструк-ция), включая проекти-рование, автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения –всего, в том числе: |  |  |  |  | Адми-нистра-ции муници-пальных образо-ваний | Адми-нистра-ции муници-пальных образо-ваний | 2022 | 62400,0 |  | 57407,5 | 4992,5 |  |  |
| 2023 | 255946,4 |  | 240120,8 | 15825,6 |  |
| 2024 | 194517,0 |  | 182340,5 | 12176,5 |  |
| 2025 | 519909,4 |  | 485019,6 | 34889,9 |  |
| 2026 | 192588,4 |  | 178883,5 | 13704,9 |  |
| 2027 | 106494,1 |  | 100100,0 | 6394,1 |  |
| 2028 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2029 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2030 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2.1. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего поль-зования мест-ного значения "Лемовжа – Гостятино"в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 4,97972 | 2022 –2026 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-035521-2023 от 23 июня 2023 года | 176680,27 (в ценах II квартала 2022 года)  | Воло-совский муници-пальный район | Воло-совский муници-пальный район | 2022 | 3638,4 |  | 3347,4 | 291,1 |  | 40204,5 |
| 2024 | 32338,5 |  | 29751,4 | 2587,1 |  |
| 2025 | 79455,6 |  | 73099,1 | 6356,4 |  |
| 2026 | 87605,3 |  | 80596,9 | 7008,4 |  |
| 2.1.1 | ПИР | 2022 | 3638,4 |  | 3347,4 | 291,1 |  |
| 2.1.2 | СМР | 2024 | 32338,5 |  | 29751,4 | 2587,1 |  |
| 2025 | 79455,6 |  | 73099,1 | 6356,4 |  |
| 2026 | 87605,3 |  | 80596,9 | 7008,4 |  |
| 2.2. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск – Изори" в Волосовском районе Ленин-градской области, включая разработку проектно-сметной документации | 2,045 | 2022 –2026 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-020892-2023 от 21 апреля 2023 года) | 81347,86 (в ценах II квартала2022 года)  | Воло-совский муници-пальный район | Воло-совский муници-пальный район | 2022 | 3173,1 |  | 2919,2 | 253,8 |  | 25966,9 |
| 2024 | 19533,0 |  | 17970,3 | 1562,6 |  |
| 2025 | 47992,5 |  | 44153,1 | 3839,4 |  |
| 2026 | 19876,7 |  | 18286,6 | 1590,1 |  |
| 2.2.1 | ПИР | 2022 | 3173,1 |  | 2919,2 | 253,8 |  |
| 2.2.2 | СМР | 2024 | 19533,0 |  | 17970,3 | 1562,6 |  |
| 2025 | 47992,5 |  | 44153,1 | 3839,4 |  |
| 2026 | 19876,7 |  | 18286,6 | 1590,1 |  |
| 2.3. | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всево-ложске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 0,948 | 2027 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0093-15 от 29 мая 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0277-15 от 29 июня 2015 года), на изменение проектно-сметной документации (№ 47-1-1-3-011221-2021 от 15 марта 2021 года) | 65471,23 (в ценах II квартала 2020 года) | Город Всево-ложск | Всево-ложский муници-пальный район | 2027 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |  |
| 2.3.1 | СМР | 2027 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |
| 2.4. | Строительство моста через Староладож-ский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссель-бург, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | -/60,0 | 2025 | В стадии разработки | 9190,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах IV квартала 2017 года) | Шлиссель-бургское городское поселение | Шлиссель-бургское городское поселение | 2025 | 10109,0 |  | 9300,3 | 808,7 |  |  |
| 2.4.1 | ПИР | 2025 | 10109,0 |  | 9300,3 | 808,7 |  |
| 2.5. | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождест-венского сельского поселения Гатчинского муниципаль-ного района Ленинградской области | -/97,02 | 2023 – 2025 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-016112-2019 от 27 июня 2019 года) и сметной стоимости (№ 47-1-0123-19 от 27 июня 2019 года) | 27028,28 (в ценах I квартала2019 года) | Гатчин-ский муници-пальный округ | Гатчин-ский муници-пальный округ | 2023 | 1010,1 |  | 1000,0 | 10,1 |  | 9070,7 |
| 2024 | 31301,0 |  | 30988,0 | 313,0 |  |
| 2025 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |
| 2.5.1 | СМР | 2023 | 1010,1 |  | 1000,0 | 10,1 |  |
| 2024 | 31301,0 |  | 30988,0 | 313,0 |  |
| 2025 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |
| 2.6. | Строительство автомобильной дороги, рас-положенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональ-ной автодороги "Кемполово –Губаницы –Калитино –Выра – Тосно – Шапки", в том числе проектно-изыскатель-ские работы | 0,79386 | 2022 –2025 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной и сметной документации (№ 47-1-1-3-076079-2021 от 10 декабря 2021 года) | 191340,32 (в ценах II квартала 2021 года) | Тоснен-ское городское поселение | Тоснен-ское городское поселение | 2022 | 27768,3 |  | 25824,5 | 1943,8 |  | 154302,8 |
| 2023 | 159481,8 |  | 148318,0 | 11163,7 |  |
| 2024 | 41472,9 |  | 38155,0 | 3317,8 |  |
| 2025 | 49227,4 |  | 45781,5 | 3445,9 |  |
| 2.6.1 | СМР | 2022 | 27768,3 |  | 25824,5 | 1943,8 |  |
| 2023 | 159481,8 |  | 148318,0 | 11163,7 |  |
| 2024 | 41472,9 |  | 38155,0 | 3317,8 |  |
| 2025 | 49227,4 |  | 45781,5 | 3445,9 |  |
| 2.7. | Реконструкция объекта: "Проезд мкрн. Черная речка – мкрн. Сертолово-2" | 1,55969 | 2025 –2027 | Положительное заключение государ-ственной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-046079-2024 от 12 августа 2024 года | 207201,81 (в ценах III квартала 2023 года) | Сертолово | Сертолово | 2025 | 81763,3 |  | 76857,3 | 4906,0 |  |  |
| 2026 | 85106,4 |  | 80000,0 | 5106,4 |  |
| 2027 | 106383,0 |  | 100000,0 | 6383,0 |  |
| 2.7.1 | СМР | 2025 | 81763,3 |  | 76857,3 | 4906,0 |  |
| 2026 | 85106,4 |  | 80000,0 | 5106,4 |  |
| 2027 | 106383,0 |  | 100000,0 | 6383,0 |  |
| 2.8. | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина –продолжение ул. Крупской от Пушкин-ского до Ленин-градского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей")  | 0,134 | 2022 –2025 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-010260-2020 от 2 апреля 2020 года) и сметной стоимости (№ 47-1-0055-20 от 2 апреля 2020 года) | 70297,05 (в ценах IV квартала 2019 года) | Гатчин-ский муници-пальный округ | Гатчин-ский муници-пальный округ | 2022 | 27820,3 |   | 25316,5 | 2503,8 |   | 27820,3 |
| 2023 | 46215,0 |   | 42055,6 | 4159,3 |   |
| 2024 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |
| 2025 | 82179,7 |  | 78070,7 | 4109,0 |  |
| 2.8.1 | СМР | 2022 | 27820,3 |  | 25316,5 | 2503,8 |  |
| 2023 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |
| 2024 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |
| 2025 | 82179,7 |  | 78070,7 | 4109,0 |  |
| 2.9. | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство | 0,947 | 2023 – 2025 | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации и сметной стоимости от 14 апреля 2022 года № 47-1-1-3-022829-2022 | 81292,86(в ценах II квартала 2022 года) | Щеглов-ское сельское поселение | Щеглов-ское сельское поселение | 2023 | 49239,6 |   | 48747,2 | 492,4 |  | 49236,8 |
| 2024 | 23656,7 |   | 23420,1 | 236,6 |   |
| 2025 | 36039,4 |   | 35679,0 | 360,4 |   |
| 2.9.1 | СМР | 2023 | 49239,6 |  | 48747,2 | 492,4 |  |
| 2024 | 23656,7 |  | 23420,1 | 236,6 |  |
| 2025 | 36039,4 |  | 35679,0 | 360,4 |  |
| 2.10. | Строительство дороги ул. Светлая, мкр. Лево-бережье, г. Кингисепп | 0,63509 | 2025 | Положительное заключение ГАУ "Управле-ние государ-ственной экспертизы Ленинградской области" № 47-1-1-3-075700-2023 от 11 декабря 2023 года | 90516,6, в ценах 2022 года | г. Кинги-сепп | Кинги-сеппский муници-пальный район | 2025 | 109902,0 |  | 100000,0 | 9902,0 |  |  |
| 2.10.1 | СМР | 2025 | 109902,0 |  | 100000,0 | 9902,0 |  |
| Нераспределенные средства | 2028 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |  |
| 2029 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2030 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| Всего по Перечню объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 2022 | 5074386,7 | 600000,0 | 4469394,2 | 4992,5 |  |  |
| 2023 | 3079196,5 | 1052631,9 | 2010739,0 | 15825,6 |  |
| 2024 | 5952820,7 | 1257505,3 | 4683139,0 | 12176,5 |  |
| 2025 | 7029686,4 | 857867,2 | 6136929,3 | 34889,9 |  |
| 2026 | 12119936,3 | 3661752,9 | 8444478,5 | 13704,9 |  |
| 2027 | 8626004,1 | 3018475,3 | 5601134,7 | 6394,1 |  |
| 2028 | 898824,7 |  | 888883,5 | 9941,2 |  |
| 2029 | 898824,7 |  | 888883,5 | 9941,2 |  |
| 2030 | 898824,7 |  | 888883,5 | 9941,2 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Работа над объектом продолжится после указанного срока реализации.

2 Объект финансируется (за счет средств областного и федерального бюджетов) в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

3 Крупный особо важный для социально-экономического развития Российской Федерации проект.