Приложение 1

к постановлению Правительства Ленинградской области

от_______________ №____

Приложение 1

к Региональной программе

План мероприятий ("дорожная карта") по реализации региональной программы повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Ленинградской области на 2024-2030 годы

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации | Вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание (развитие) необходимой устойчивой инфраструктуры |  |  | 5 |
| 1.1 | Создание Регионального центра финансовой грамотности Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области (далее – КФ ЛО) | 2024 | 70 |
| 1.2 | Создание и обеспечение деятельности коллегиального совещательного органа, обеспечивающего межведомственное взаимодействие по вопросу разработки и реализации Региональной программы повышения финансовой грамотности в Ленинградской области на 2024-2030 годы | КФ ЛО, Региональный центр финансовой грамотности Ленинградской области (далее – РЦФГ ЛО), Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации (далее – СЗГУ ЦБ РФ) | 2024 | 20 |
| 1.3 | Подготовка и направление в Минфин России и Банк России утвержденного председателем, согласованного сопредседателем Межведомственной комиссии отчета о реализации Региональной программы в Ленинградской области на основании отчетов ответственных исполнителей мероприятий Региональной программы | КФ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 10 |
| 2 | Подготовка и развитие квалифицированного кадрового состава в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения с учетом потребностей Ленинградской области |  |  | 12 |
| 2.1 | Организация обучения социальных работников по вопросам финансовой грамотности, в том числе для консультирования обслуживаемых категорий граждан | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее – КСЗН ЛО), РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 20 |
| 2.2 | Организация и проведение курсов повышения квалификации* для педагогических работников всех уровней образования (преподающими элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ) по программам в области преподавания основ финансовой грамотности, в том числе: -воспитателей дошкольных образовательных организаций; -учителей начальных классов школ; -учителей-предметников (истории, обществознания, экономики, математики, информатики, географии, технологии, основ безопасности и защиты Родины); -преподавателей профессиональных образовательных организаций; -преподавателей вузов; -педагогических работников организаций дополнительного образования; -воспитателей организаций для детей-сирот. *обучение в государственных вузах, подведомственных органу исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющему государственное управление (включая региональный институт развития образования) и в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО ЛО), ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" (далее – СПбГЭУ), Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (далее - НИУ ВШЭ), ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования" (далее – ЛОИРО), Органы местного самоуправления Ленинградской области (далее – ОМСУ ЛО) КСЗН ЛО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 35 |
| 2.3 | Разработка (актуализация) дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области всех уровней по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся | КОПО ЛО, ЛОИРО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 2.4 | Организация и проведение обучения/повышения квалификации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг служащих органов государственной власти, представителей муниципалитетов, старост сельских поселений, сотрудников центров занятости населения, сотрудников отделений Социального фонда России, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и др. | РЦФГ ЛО, КОПО ЛО, комитет по молодежной политике Ленинградской области (далее - КМП ЛО), комитет по культуре и туризму Ленинградской области (далее - ККТ ЛО), комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (далее - КТЗН ЛО), комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (далее - КМСММО ЛО), комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее - КРМСБПР ЛО), Отделение Социального фонда России по СПб и ЛО, государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ ЛО), СЗГУ ЦБ РФ, ОМСУ ЛО | 2024-2030 | 15 |
| 2.5 | Организация обучения сотрудников Регионального центра финансовой грамотности Ленинградской области по вопросам повышения финансовой грамотности | РЦФГ ЛО, КФ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 5 |
| 2.6 | Организация обучения старост сельских населенных пунктов Ленинградской области, членов общественных советов частей территорий муниципальных образований Ленинградской области, членов инициативных комиссий административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области по вопросам организации инициативного бюджетирования | КМСММО ЛО, проектный Центр инициативного бюджетирования Ленинградской области государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области» (далее – ЦИБ ЛО) | 2024-2030 | 10 |
| 2.7 | Организация и проведение обучения в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг представителей средств массовой информации (далее- СМИ) - редакторов, журналистов, участвующих в подготовке материалов по финансовой грамотности | Комитет по печати Ленинградской области (далее – КП ЛО), РЦФГ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 5 |
| 3 | Развитие и популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц |  |  | 5 |
| 3.1 | Формирование презентации (или брошюры) "Бюджет для граждан", ее размещение в специальном разделе официального интернет-портала Администрации Ленинградской области, посвященном вопросам повышения финансовой грамотности в Ленинградской области | КФ ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 3.2 | Ведение специального раздела "Открытый бюджет" (https://budget.lenobl.ru) официального интернет-портала Администрации Ленинградской области | КФ ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 3.3 | Предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям Ленинградской области на софинансирование реализации инициативных предложений жителей сельских населенных пунктов | КМСММО ЛО, ЦИБ ЛО | 2024-2030 | 50 |
| 3.4 | Проведение конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» | КМСММО ЛО, ЦИБ ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 3.5 | Организация выездных информационно-образовательных мероприятий лекционного типа в муниципальных образованиях Ленинградской области для граждан по вопросам подготовки проектов для инициативного бюджетирования | КМСММО ЛО, ЦИБ ЛО | 2024-2030 | 20 |
| 4 | Создание и развитие цифровых ресурсов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения |  |  | 10 |
| 4.1 | Доработка и ведение специального раздела на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области, посвященного вопросам повышения финансовой грамотности в Ленинградской области, в том числе размещение: -информации о ходе реализации Региональной программы; -списка цифровых ресурсов (достоверных официальных источников), направленных на повышение финансовой грамотности и рекомендуемых для использования населением; -списка обучающих программ и материалов для различных возрастных и целевых групп (с указанием ссылок на ресурсы); -списка лучших практик по финансовой грамотности (с указанием ссылок на ресурсы)». | КП ЛО, РЦФГ ЛО, Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области (далее - КОК ЛО) | 2024-2030 | 40 |
| 4.2 | Отбор и размещение информационных, обучающих материалов по вопросам повышения финансовой грамотности (для самообразования, в разрезе жизненных ситуаций) на специальном разделе официального интернет-портала Администрации Ленинградской области, посвященном вопросам повышения финансовой грамотности в Ленинградской области | РЦФГ ЛО, КП ЛО, КОК ЛО | 2024-2030 | 60 |
| 5 | Формирование системы мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения |  |  | 5 |
| 5.1 | Оценка уровня финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, проведение опросов, исследований | КОПО ЛО | 2024-2030 | 20 |
| 5.2 | Оценка уровня финансовой грамотности обучающихся профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, проведение опросов, исследований | КОПО ЛО, ККТ ЛО, Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – КЗ ЛО) | 2024-2030 | 20 |
| 5.3 | Оценка уровня финансовой грамотности взрослого населения Ленинградской области, проведение опросов, исследований | КОК ЛО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 60 |
| 6 | Внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях системы образования |  |  | 11 |
| 6.1 | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | КОПО ЛО, ОМСУ ЛО, РЦФГ ЛО, ККТ ЛО, КЗ ЛО | 2024-2030 | 20 |
| 6.2 | Создание и ведение региональной базы образовательных программ, методических разработок и дидактических материалов по финансовой грамотности для педагогических работников, размещаемой на специализированном информационном ресурсе | КОПО ЛО, ЛОИРО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 20 |
| 6.3 | Организация консультирования и методической поддержки педагогических работников образовательных организаций, ресурсных центров для детей-сирот и иных организаций посредством создания и ведения онлайн-форума на специализированном информационном ресурсе | КОПО ЛО, ЛОИРО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 30 |
| 6.4 | Разработка (адаптация) и внедрение образовательных программ по финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях Ленинградской области | КОПО ЛО, ЛОИРО, ККТ ЛО, КЗ ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 6.5 | Разработка (адаптация) и внедрение образовательных программ по финансовой грамотности в ресурсных центрах для детей-сирот | КСЗН ЛО, КОПО ЛО, ЛОИРО | 2024-2030 | 10 |
| 6.6 | Разработка (адаптация) и внедрение спецкурса по основам финансовой грамотности для организаций высшего профессионального образования Ленинградской области | КОПО ЛО, ЛОИРО | 2024-2030 | 10 |
| 7 | Содействие распространению, а также участие и поддержка мероприятий по финансовой грамотности федерального уровня в субъекте Российской Федерации |  |  | 10 |
| 7.1 | Проведение мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.) для обучающихся образовательных организаций всех уровней, организаций дополнительного образования и воспитанников ресурсных центров для детей-сирот | КОПО ЛО, ОМСУ ЛО, РЦФГ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ и другие участники Межведомственной комиссии (по компетенциям) | 2024-2030 | 5 |
| 7.2 | Участие во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе: во Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-11 классов; во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности; во Всероссийской олимпиаде школьников "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность"; в цикле вебинаров «Финтрек»; во Всероссийском онлайн-зачете; во Всероссийской неделе сбережений, и других. | КОПО ЛО, ОМСУ ЛО, РЦФГ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 25 |
| 7.3 | Реализация проектов в сфере финансовой грамотности, в том числе «Онлайн-уроки финансовой грамотности», «Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-11 классов», цикла вебинаров «Финтрек», среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, воспитанников ресурсных центров для детей-сирот | КОПО ЛО, КСЗН ЛО, ОМСУ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО, ККТ ЛО, КЗ ЛО | 2024-2030 | 30 |
| 7.4 | Реализация онлайн-проекта «Дол-игра» в общеобразовательных организациях, детских оздоровительных лагерях, ресурсных центрах для детей-сирот | КОПО ЛО, КСЗН ЛО, ОМСУ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 20 |
| 7.5 | Реализация проекта Банка России «Финансовый навигатор» (в том числе вебинары проекта «Грамотный инвестор») для обучающихся образовательных организаций высшего образования и взрослого трудоспособного населения Ленинградской области (сайт investor.dni-fg.ru) | КОПО ЛО, ОМСУ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО, ККТ ЛО, КЗ ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 7.6 | Реализация онлайн-проекта "Финансовая грамотность для старшего возраста (Пенсион ФГ)" для людей предпенсионного и пенсионного возраста в комплексных центрах социального обслуживания населения, в библиотеках, домах культуры, для членов общественных объединений (Совета пенсионеров, университета "третьего возраста"), в центрах общения старшего поколения | КСЗН ЛО, ККТ ЛО, ОМСУ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО, Отделение Социального фонда России по СПб и ЛО | 2024-2030 | 5 |
| 7.7 | Реализация проекта Банка России «Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности». | СЗГУ ЦБ РФ, КП ЛО, КТ ЛО, ККТ ЛО, КСЗН ЛО, КТЗН ЛО, КОК ЛО, КЗ ЛО, МФЦ ЛО, КОПО ЛО, КМСММО ЛО, ЦИБ ЛО, КФ ЛО, КРМСБПР ЛО, КМП ЛО, КФКиС ЛО, РЦФГ ЛО, ОМСУ ЛО, Отделение Социального фонда России по СПб и ЛО, Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2025-2030 | 5 |
| 8 | Повышение уровня доступности информации по тематике финансовой грамотности и финансовой культуры для населения, в том числе проживающего в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных (отдаленных) населенных пунктах |  |  | 15 |
| 8.1 | Распространение информационных материалов по финансовой грамотности: -в печатном виде (буклеты, брошюры, листовки, плакаты и др.); -в электронном виде (в том числе карточки, и др.) -демонстрация видеороликов в организациях Ленинградской области (в том числе в библиотеках, в местных администрациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях здравоохранения, в органах МВД (на участках), органах службы занятости населения Ленинградской области, филиалах (отделах) МФЦ Ленинградской области), отделениях Почты России, на официальных сайтах участников Региональной программы, в социальных сетях сообществ, подведомственных организаций, в общественном транспорте, на телевидении, радио, в электронных СМИ | ## КП ЛО, РЦФГ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, комитет Ленинградской области по транспорту (далее – КТ ЛО), ККТ ЛО, КСЗН ЛО, КТЗН ЛО, КОК ЛО, КЗ ЛО, ОМСУ ЛО, МФЦ ЛО, Почта России, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО), Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Отделение Социального фонда России по СПб и ЛО | 2024-2030 | 50 |
| 8.2 | Разработка и изготовление информационных материалов, в том числе: -печатных (листовки, брошюры, буклеты, плакаты и др.); -электронных; -аудиоподкастов; -видеороликов по актуальным темам финансовой грамотности и защиты прав потребителей | РЦФГ ЛО, КП ЛО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 30 |
| 8.3 | Организация консультирования и распространения просветительских материалов по финансовой грамотности среди получателей государственных услуг социальными работниками | КСЗН ЛО | 2024-2030 | 20 |
| 9 | Подготовка и организация мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения (включая темы: киберграмотность, инвестиционная, цифровая грамотность, налоговая грамотность, бюджетная система и участие в проектах инициативного бюджетирования, защита прав потребителей, меры государственной поддержки, жилищная сфера, страхование). |  |  | 5 |
| 9.1 | Организация и проведение просветительских мероприятий для жителей Ленинградской области старшего возраста (на базе центров социального обслуживания населения, библиотек, досуговых центров, в центрах общения старшего поколения), в том числе в сочетании с занятиями по компьютерной грамотности | КСЗН ЛО, ККТ ЛО, РЦФГ ЛО Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области (далее – Союз пенсионеров ЛО), Отделение Социального фонда России по СПб и ЛО | 2024-2030 | 15 |
| 9.2 | Организация и проведение просветительских мероприятий для воспитанников ресурсных центров для детей-сирот | КСЗН ЛО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 15 |
| 9.3 | Организация и проведение просветительских мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в том числе участие в онлайн-вебинарах | КРМСБПР ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 15 |
| 9.4 | Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для лиц с инвалидностью и для других социально уязвимых групп населения (в том числе для «трудных подростков») | КСЗН ЛО, РЦФГ ЛО, КМП ЛО, КОПО ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 9.5 | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности в рамках дополнительной программы Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» | КМП ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 10 |
| 9.6 | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности в рамках Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей» для субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | КРМСБПР ЛО, РЦФГ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 5 |
| 9.7 | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для взрослого (экономически активного) населения, для трудовых коллективов | РЦФГ ЛО, Ленинградская Федерация профсоюзов, ККТ ЛО, ОМСУ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ и другие участники Межведомственной комиссии (по компетенциям) | 2024-2030 | 5 |
| 9.8 | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для клиентов службы занятости Ленинградской области | КТЗН ЛО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 5 |
| 9.9 | Реализация обучающего онлайн-курса Банк России для взрослых «Практичные финансы: от знаний к действиям» | СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО, ОМСУ ЛО и другие участники Межведомственной комиссии (по компетенциям) | 2025-2030 | 15 |
| 9.10 | Участие жителей Ленинградской области, а также юридических лиц Ленинградской области в опросе Банка России «Степень удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы» | СЗГУ ЦБ РФ, РЦФГ ЛО, ОМСУ ЛО и другие участники Межведомственной комиссии (по компетенциям) | 2025-2030 | 5 |
| 10 | Привлечение общественного интереса к различным аспектам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения, включая лучшие практики в данной сфере, позитивный и негативный опыт взаимодействия человека и финансовой организации |  |  | 10 |
| 10.1 | Размещение публикаций по вопросам повышения финансовой грамотности в региональных и муниципальных средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов исполнительной власти Ленинградской области, МФЦ Ленинградской области | КП ЛО, КОК ЛО, МФЦ ЛО, РЦФГ ЛО, СЗГУ ЦБ РФ, исполнители Региональной программы, члены Межведомственной комиссии (по компетенциям) | 2024-2030 | 100 |
| 11 | Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности |  |  | 1 |
| 11.1 | Организация курсов дистанционного обучения для молодежи по основам работы волонтера финансового просвещения | КМП ЛО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 50 |
| 11.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие движения волонтеров финансового просвещения (в том числе в онлайн формате) для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, в том числе: -для участников «Ресурсного добровольческого центра»; -для участников движения «Серебряные волонтеры» | КМП ЛО, РЦФГ ЛО, КСЗН ЛО, ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» Союз пенсионеров ЛО, СЗГУ ЦБ РФ | 2024-2030 | 25 |
| 11.3 | Проведение мероприятий (в том числе в онлайн формате), направленных на развитие компетенций волонтеров финансового просвещения. Привлечение волонтеров финансового просвещения к участию в реализации Региональной программы повышения финансовой грамотности Ленинградской области (при необходимости) | КМП ЛО, РЦФГ ЛО | 2024-2030 | 25 |
| 12 | Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения |  |  | 1 |
| 12.1 | Поддержка проектов по повышению финансовой грамотности или финансовой культуры населения Ленинградской области, реализуемых социально-ориентированными некоммерческими организациями | КОК ЛО | 2024-2030 | 100 |
| 13 | Повышение заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области в продвижении финансовой грамотности |  |  | 10 |
| 13.1 | Переход к оценке качества управления муниципальными финансами в Ленинградской области с учетом активности органов местного самоуправления Ленинградской области по продвижению финансовой грамотности и повышению финансовой культуры населения | КФ ЛО, РЦФГ ЛО | 2024 | 50 |
| 13.2 | Наличие актуального показателя оценки результативности деятельности глав муниципальных районов (муниципального округа, городского округа) Ленинградской области «Рейтинг 47» показателями, характеризующего активность органов местного самоуправления Ленинградской области по продвижению финансовой грамотности и повышению финансовой культуры населения | КФ ЛО, РЦФГ ЛО | 2025-2030 | 50 |

Приложение 2

к постановлению Правительства Ленинградской области

от_______________ №____

Приложение 2

к Региональной программе

Показатели реализации региональной программы повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Ленинградской области на 2024-2030 годы

| Код <*> | Показатель | Источник данных | Ед. изм. | Вес показа-теля, % | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели по программе в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/0 | Полнота реализации задач Региональной программы | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П/1 | Изменение индекса финансовой грамотности населения Ленинградской области, баллов относительно 2024 года | Результаты реализации мероприятия 5.3 Региональной программы | Балл | 3 | - | - | +3 | - | +5 | - | +8 |
| П/2 | Изменение индекса финансовой грамотности детей и молодежи в возрасте 14-18 лет, баллов относительно 2024 года | Результаты реализации мероприятий 5.1 и 5.2 Региональной программы | Балл | 3 | - | - | +2 | - | +4 | - | +6 |
| П/3 | Изменение индекса финансовой грамотности населения в возрасте старше 60 лет, баллов относительно 2024 года | Результаты реализации мероприятия 5.3 Региональной программы | Балл | 3 | - | - | +4 | - | +6 | - | +10 |
| П/4 | Изменение индекса финансовой грамотности жителей сельских населенных пунктов и малых городов Ленинградской области, баллов относительно 2024 года | Результаты реализации мероприятия 5.3 Региональной программы | Балл | 2 | - | - | +4 | - | +6 | - | +10 |
| П/5 | Изменение доли жителей сельских населенных пунктов и малых городов, использующих дистанционный доступ к банковским счетам для осуществления перевода денежных средств, за последние 12 месяцев, % от опрошенных жителей данных территорий, относительно 2024 года | Результаты реализации мероприятия 5.3 Региональной программы | Процент | 2 | - | - | +3% | - | +5% | - | +6% |
| П/6 | Изменение доли людей с инвалидностью, использующих дистанционный доступ к банковским счетам для осуществления перевода денежных средств за последние 12 месяцев, % от опрошенных жителей данной категории, относительно 2024 года | Результаты реализации мероприятия 5.3 Региональной программы | Процент | 2 | - | - | +3% | - | +5% | - | +6% |
| Показатели по задачам и мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З1/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Создание (развитие) необходимой устойчивой инфраструктуры» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| З1/1 | Процент исполнения мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года | Отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) | Процент | 50 | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| М1.1/1 | Создан региональный центр финансовой грамотности | Отчет о выполнении Региональной программы | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М1.2/1 | Создана Межведомственная комиссия, проводятся заседания Межведомственной комиссии (2 раза в год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М1.3/1 | Отчет о реализации Региональной программы в Ленинградской области подготовлен, утвержден председателем, согласован сопредседателем Межведомственной комиссии и направлен в Минфин России и Банк России (ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным) | Отчет о выполнении Региональной программы | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| З2/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Подготовка и развитие квалифицированного кадрового состава в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения с учетом потребностей Ленинградской области» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М2.1/1 | Процент социальных работников, прошедших обучение по вопросам консультирования в сфере финансовой грамотности обслуживаемых категорий граждан (накопительным итогом) | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 100 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| М2.2/1 | Процент общеобразовательных организаций Ленинградской области, педагогические работники которых прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 15 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| М2.2/2 | Процент учителей (*) общеобразовательных организаций Ленинградской области, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, которые прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) -------------------------------- <*> Учителя по соответствующим учебным предметам, в рамках которых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования обеспечивается преподавание элементов финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 15 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 95 |
| М2.2/3 | Процент профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, педагогические работники которых прошли обучение на по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 15 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| М2.2/4 | Процент преподавателей <**> профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ среднего профессионального образования, которые прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом). -------------------------------- <**> Преподаватели по соответствующим учебным предметам, в рамках которых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования обеспечивается преподавание элементов финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 15 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 95 |
| М2.2/5 | Процент дошкольных образовательных организаций Ленинградской области, воспитатели которых прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| М2.2/6 | Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций Ленинградской области, которые прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| М2.2/7 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования Ленинградской области, преподающих элементы финансовой грамотности, которые прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 95 |
| М2.2/8 | Доля преподавателей образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, преподающих элементы финансовой грамотности, которые прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 95 |
| М2.2/9 | Доля воспитателей организаций для детей-сирот, которые прошли обучение по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (накопительным итогом) | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| М2.3/1 | Число разработанных или актуализированных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников, содержащих элементы финансовой грамотности (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| М2.4/1 | Число служащих органов государственной власти, представителей муниципалитетов, прошедших обучение/повышение квалификации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| М2.4/2 | Число старост сельских поселений, прошедших обучение/повышение квалификации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| М2.4/3 | Число сотрудников органов социальной защиты, прошедших обучение/повышение квалификации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| М2.4/4 | Число сотрудников центров занятости населения, прошедших обучение/повышение квалификации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| М2.4/5 | Число сотрудников отделения Социального фонда России по СПб и ЛО, прошедших обучение/повышение квалификации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 16 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| М2.4/6 | Число сотрудников МФЦ, прошедших обучение/повышение квалификации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 16 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| М2.5/1 | Число сотрудников регионального центра финансовой грамотности Ленинградской области, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по вопросам продвижения финансовой грамотности и финансовой культуры (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| М2.6/1 | Число прошедших обучение по вопросам организации инициативного бюджетирования из числа старост сельских населенных пунктов Ленинградской области, членов общественных советов частей территорий муниципальных образований Ленинградской области, членов инициативных комиссий административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| М2.7/1 | Число представителей средств массовой информации (далее – СМИ) – редакторов, журналистов, участвующих в подготовке материалов по финансовой грамотности прошли обучения в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| З3/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Развитие и популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М3.1/1 | Презентация (или брошюра) "Бюджет для граждан" за соответствующий отчетный год подготовлена и доступна для открытия и скачивания в специальном разделе официального интернет-портала Администрации Ленинградской области, посвященном вопросам повышения финансовой грамотности в Ленинградской области | Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М3.2/1 | Наличие действующего специального раздела «Открытый бюджет» (https://budget.lenobl.ru) на официальном портале Администрации Ленинградской области | Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области | Да/Нет | 50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М3.2/2 | Обновление сведений на специальном разделе «Открытый бюджет» не реже 1 раза в месяц | Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области | Да/Нет | 50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М3.3/1 | Количество инициативных предложений жителей сельских населенных пунктов, получивших поддержку за счет средств бюджета Ленинградской области | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| М3.3/2 | Доля расходов местных бюджетов на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемые с учетом их мнения | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 50 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| М3.4/1 | Проведен конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области» | Отчет о выполнении Региональной программы | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М3.5/1 | Число проведенных выездных информационно-образовательных мероприятий лекционного типа в муниципальных образованиях Ленинградской области для граждан по вопросам подготовки проектов для инициативного бюджетирования | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| З4/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Создание и развитие цифровых ресурсов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М4.1/1 | Наличие действующего специального раздела, посвященного вопросам повышения финансовой грамотности в Ленинградской области (https://lenobl.ru/fingram/), на официальном портале Администрации Ленинградской области и обновление сведений этого раздела не реже 1 раза в неделю | Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области | Да/Нет | 50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М4.1/2 | Актуализация цифровых ресурсов (официальных источников), направленных на повышение финансовой грамотности и рекомендуемых для использования различными целевыми группами населения (с указанием ссылок на ресурсы), не реже 1 раза в месяц | Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области | Да/Нет | 50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М4.2/1 | Количество жизненных ситуаций, по которым отобраны и размещены информационно-просветительские материалы (памятки, инструкции) по вопросам повышения финансовой грамотности в специальном разделе, посвященном вопросам повышения финансовой грамотности в Ленинградской области (https://lenobl.ru/fingram/), на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области (накопительным итогом) | Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области | Единиц | 50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| М4.2/2 | Количество образовательно-познавательных материалов (либо ссылок на них) по тематикам финансовой грамотности, отобранных и размещенных в специальном разделе, посвященном вопросам повышения финансовой грамотности в Ленинградской области (https://lenobl.ru/fingram/), на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области (накопительным итогом) | Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области | Единиц | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| З5/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Организация мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М5.1/1 | Процент общеобразовательных организаций на территории Ленинградской области, в которых проводится оценка финансовой грамотности учащихся | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 50 | 10 | 50 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| М5.1/2 | Процент обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области, прошедших оценку финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 50 | 10 | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| М5.2/1 | Процент профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, в которых проводится оценка финансовой грамотности учащихся | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 50 | 10 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М5.2/2 | Процент обучающихся 2-х курсов профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, прошедших оценку финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 50 | 10 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| М5.3/1 | Проведено социологическое исследование по оценке уровня финансовой грамотности населения Ленинградской области (с общей выборкой не менее 2000 человек) | Отчет о проведении социологического исследования | Да/Нет | 100 | Да | - | Да | - | Да | - | Да |
| З6/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях системы образования» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| З6/1 | Доля дошкольных образовательных организаций Ленинградской области, в которых внедрены образовательные программы с элементами финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 5 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| З6/2 | Доля общеобразовательных организаций на территории Ленинградской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| З6/3 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ленинградской области, которые освоили элементы финансовой грамотности в рамках обучения по образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| З6/4 | Доля профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| З6/5 | Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ленинградской области, которые освоили элементы финансовой грамотности в рамках обучения по образовательным программам среднего профессионального образования | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| З6/6 | Доля образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы высшего образования | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| З6/7 | Доля обучающихся в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, которые освоили элементы финансовой грамотности в рамках обучения по образовательным программам высшего образования | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 3 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| М6.1/1 | Процент дошкольных образовательных организаций на территории Ленинградской области, охваченных мониторингом внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| М6.1/2 | Процент общеобразовательных организаций на территории Ленинградской области, охваченных мониторингом внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| М6.2/1 | На сайте ЛОИРО размещены отобранные и адаптированные к использованию в Ленинградской области образовательные программы, методические разработки и дидактические материалы по финансовой грамотности для педагогических работников | Сайт ЛОИРО | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М6.3/1 | На сайте ЛОИРО создан специализированный раздел для организации консультирования и методической поддержки педагогических работников образовательных организаций, ресурсных центров для детей-сирот и иных организаций по вопросам преподавания и продвижения финансовой грамотности | Сайт ЛОИРО | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М6.4/1 | Доля профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, в которых внедрен селективный курс по основам финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 100 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М6.5/1 | Доля ресурсных центров для детей-сирот Ленинградской области, в которых внедрен курс по основам финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 50 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М6.5/2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпущенных ресурсными центрами по достижению совершеннолетия, освоивших курс по основам финансовой грамотности | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 50 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М6.6/1 | Доля образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, внедривших спецкурс по основам финансовой грамотности | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| З7/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Содействие распространению, а также участие и поддержка мероприятий по финансовой грамотности федерального уровня в субъекте Российской Федерации» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М7.1/1 | Число проведенных мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.) для обучающихся образовательных организаций всех уровней, дополнительного образования и детей-сирот ресурсных центров | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| М7.1/2 | Численность участников мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.) для обучающихся образовательных организаций всех уровней, дополнительного образования и детей-сирот ресурсных центров | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| М7.2/1 | Число всероссийских мероприятий по финансовой грамотности, в которых принимали участие представители Ленинградской области | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| М7.2/2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области, принимавших участие во всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Единиц | 60 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| М7.2/3 | Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, принимавших участие во всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Единиц | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| М7.3/1 | Доля общеобразовательных организаций всех форм собственности, принявших участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» и «Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству Учи.ру» | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 20 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| М7.3/2 | Доля профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, принявших участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности»; | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| М7.3/3 | Доля образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, принявших участие в цикле вебинаров по финансовой грамотности «Финтрек». | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| М7.3/ 4 | Доля ресурсных центров для детей-сирот, принявших участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» и «Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству Учи.ру» | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| М7.3/5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций всех форм собственности, которые приняли участие в онлайн-проектах "Онлайн-уроки финансовой грамотности" и «Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству» | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 20 | 5 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| М7.3/6 | Доля учащихся профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, принявших участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| М7.3/7 | Доля учащихся образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, принявших участие в цикле вебинаров по финансовой грамотности «Финтрек» | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| М7.3/ 8 | Доля воспитанников ресурсных центров для детей-сирот, принявших участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» и «Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству Учи.ру» | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 10 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| М7.4/1 | Доля общеобразовательных организаций Ленинградской области, принявших участие в онлайн-проекте «Дол-игра» | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| М7.4/2 | Доля детских оздоровительных лагерей Ленинградской области, принявших участие в онлайн-проекте «Дол-игра» | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| М7.4/3 | Доля ресурсных центров для детей-сирот, принявших участие в онлайн-проекте «Дол-игра» | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| М7.4/4 | Доля обучающихся образовательных организаций Ленинградской области, принявших участие в онлайн-проекте "Дол-игра" | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | Процент | 25 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 |
| М7.4/5 | Доля лиц, отдыхающих в оздоровительных лагерях Ленинградской области (в том числе в пришкольных лагерях, на базе образовательных организаций в каникулярное время), которые приняли участие в онлайн-проекте «Дол-игра» | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 15 | 5 - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| М7.4/6 | Доля воспитанников ресурсных центров Ленинградской области для детей-сирот, принявших участие в онлайн-проекте «Дол-игра» | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| М7.5/1 | Численность участников проектов Банка России «Финансовый навигатор» (в том числе вебинары проекта «Грамотный инвестор») для обучающихся образовательных организаций высшего образования и взрослого трудоспособного населения (investor.dni-fg.ru) | Статистические данные Банка России по онлайн-проекту «Грамотный инвестор» | Единиц | 100 | 500 | 1500 | 1650 | 1815 | 1997 | 2197 | 2417 |
| М7.6/1 | Численность участников онлайн–проекта «Финансовая грамотность для старшего возраста (Пенсион ФГ)» для людей предпенсионного и пенсионного возраста в библиотеках, домах культуры, в центрах общения старшего поколения, в учреждениях социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области (в том числе граждане, получающие услуги в рамках технологии социального обслуживания «Университет третьего возраста»), для членов общественных объединений (Совета пенсионеров и пр.) | Статистические данные Банка России по онлайн-проекту «Финансовая грамотность для старшего возраста (Пенсион ФГ)» | Единиц | 100 | 500 | 2500 | 2625 | 2757 | 2895 | 3040 | 3192 |
| М7.7 /1 | Численность участников из Ленинградской области во «Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности» | Статистические данные Банка России по проекту «Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности» | Единиц | 100 | 20 000 | 25 000 | 27 500 | 30 250 | 33 275 | 36 598 | 40 258 |
| З8/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу "Повышение уровня доступности информации по тематике финансовой грамотности и финансовой культуры для населения, в том числе проживающего в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных (отдаленных) населенных пунктах" | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М8.1/1 | Число сельских библиотек, в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 10 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 150 |
| М8.1/2 | Число местных администраций, в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 130 |
| М8.1/3 | Доля учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| М8.1/4 | Доля учреждений здравоохранения, в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| М8.1/5 | Доля филиалов ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области», в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| М8.1/6 | Доля филиалов (отделов) МФЦ Ленинградской области, в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| М8.1/7 | Число отделений Почты России, в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 10 | 20 | 50 | 80 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| М8.1/8 | Число остановок общественного транспорта и вокзалов пригородного транспорта, на которых размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки) | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| М8.1/9 | Доля территориальных отделов Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в которых на стендах размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки, лифлеты по жизненным ситуациям) | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 5 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| М8.1/10 | Доля автобусов смежных межрегиональных маршрутов, поездов пригородного сообщения, в которых на размещены печатные информационно-просветительские материалы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг (плакаты, памятки) | Отчет о выполнении Региональной программы | Процент | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| М8.1/11 | Число отделений Почты России и территориальных отделов Межрегионального управления правления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в которых на видеодисплеях осуществляется демонстрация видеороликов по продвижению финансовой грамотности и повышению финансовой культуры населения | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 10 | 20 | 50 | 80 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| М8.1/12 | Доля филиалов (отделов) МФЦ Ленинградской области, в которых на видеодисплеях осуществляется демонстрация видеороликов по продвижению финансовой грамотности и повышению финансовой культуры населения | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| М8.2/1 | Тираж изданной печатно-полиграфической продукции информационно-просветительского характера по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг – плакатов, лифлетов, памяток по жизненным ситуациям (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Листов | 40 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 200 |
| М8.2/2 | Размещение наружной социальной рекламы по вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг | Отчет о выполнении Региональной программы | Сторон рекламных конструкций | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| М8.2/3 | Число отобранных (подготовленных) видеороликов по продвижению финансовой грамотности и повышению финансовой культуры населения для демонстрации на видеодисплеях | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| М8.3/1 | Число получателей социальных услуг учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, которым предоставлены просветительские материалы по финансовой грамотности | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 30 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| М8.3/2 | Число получателей социальных услуг учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, которым оказана консультационная поддержка по финансовой грамотности | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 70 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| З9/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Подготовка и организация мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М9.1/1 | Число просветительских мероприятий по финансовой грамотности для жителей Ленинградской области старшего возраста (на базе учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, библиотек, досуговых центров, в центрах общения старшего поколения), проведенных в офлайн-формате, в том числе в сочетании с занятиями по компьютерной грамотности | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| М9.1/2 | Численность участников просветительских мероприятий по финансовой грамотности для жителей Ленинградской области старшего возраста (на базе учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, библиотек, досуговых центров, в центрах общения старшего поколения), проведенных в офлайн-формате, в том числе в сочетании с занятиями по компьютерной грамотности | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| М9.2/1 | Число ресурсных центров для детей-сирот, в которых проводились просветительские мероприятия по финансовой грамотности для воспитанников в офлайн-формате | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| М9.2/2 | Численность воспитанников ресурсных центров для детей-сирот, участвовавших в просветительских мероприятиях по финансовой грамотности, проведенных в офлайн-формате | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| М9.3/1 | Число проведенных просветительских мероприятий (в том числе, онлайн-вебинаров) по финансовой грамотности для субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| М9.3/2 | Численность участников проведенных просветительских мероприятий (в том числе, онлайн-вебинаров) по финансовой грамотности для субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М9.4/1 | Число проведенных просветительских мероприятий по финансовой грамотности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для лиц с инвалидностью и для других социально уязвимых групп населения (в том числе для «трудных подростков») | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| М9.4/2 | Численность участников проведенных просветительских мероприятий по финансовой грамотности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для лиц с инвалидностью и для других социально уязвимых групп населения (в том числе для «трудных подростков») | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| М9.5/1 | Численность участников межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога», представляющих Ленинградскую область, принявших участие в просветительских мероприятиях по финансовой грамотности в рамках дополнительной программы форума | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М9.6/1 | Число участников просветительских мероприятий по финансовой грамотности в рамках Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей» для субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| М9.7/1 | Число участников просветительских мероприятий по финансовой грамотности для взрослого (экономически активного) населения, для трудовых коллективов | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| М9.8/1 | Число участников просветительских мероприятий по финансовой грамотности для клиентов службы занятости Ленинградской области | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| М9.9/1 | Численность обучившихся на онлайн-курсе Банка России для взрослых «Практичные финансы: от знаний к действиям» | Статистические данные Банка России по проекту онлайн-курс «Практичные финансы: от знаний к действиям» | Человек | 100 | - | 500 | 550 | 605 | 666 | 733 | 806 |
| М9.10/1 | Количество физических лиц, которые приняли участие в опросе Банка России «Степень удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы» | Статистические данные Банка России по опросу «Степень удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы | единиц | 50 | - | 2000 | 2200 | 2420 | 2662 | 2928 | 3221 |
| М9.10/2 | Количество юридических лиц, которые приняли участие в опросе Банка России «Степень удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы» | Статистические данные Банка России по опросу «Степень удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями кредитно-финансовой сферы» | единиц | 50 | - | 50 | 55 | 61 | 67 | 74 | 81 |
| З10/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Привлечение общественного интереса к различным аспектам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения, включая лучшие практики в данной сфере, позитивный и негативный опыт взаимодействия человека и финансовой организации» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М10.1/1 | Число публикаций по вопросам повышения финансовой грамотности в региональных и муниципальных средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов исполнительной власти Ленинградской области, МФЦ Ленинградской области | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| З11/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М11.1/1 | Число мероприятий, проведенных волонтерами финансового просвещения (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 50 | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| М11.1/2 | Численность жителей Ленинградской области, прошедших курсы дистанционного обучения по основам работы волонтера финансового просвещения и успешно прошедших тестирование по основам работы волонтера на сайте Ассоциации Развития Финансовой Грамотности (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 50 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| М11.2/1 | Число участников мероприятий (в том числе в онлайн формате), направленных на развитие компетенций волонтеров финансового просвещения и движения волонтеров финансового просвещения для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, в том числе: -для участников «Ресурсного добровольческого центра»; -для участников движения «Серебряные волонтеры». | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| М11.3/1 | Число мероприятий по реализации Региональной программы повышения финансовой грамотности Ленинградской области, куда были привлечены для участия волонтеры финансового просвещения | Отчет о выполнении Региональной программы | Человек | 100 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| З12/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М12.1/1 | Число выданных грантов на реализацию проектов по повышению финансовой грамотности или финансовой культуры населения Ленинградской области, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями (за год) | Отчет о выполнении Региональной программы | Единиц | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| З13/0 | Полнота реализации мероприятий, входящих в задачу «Повышение заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области в продвижении финансовой грамотности» | Расчет по методике оценки эффективности реализации Региональной программы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| М13.1/1 | Внесены изменения в Порядок осуществления оценки качества управления муниципальными финансами в Ленинградской области, предусматривающие учет активности органов местного самоуправления Ленинградской области по продвижению финансовой грамотности и повышению финансовой культуры населения | Отчет о выполнении Региональной программы | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| М13.2/1 | Внесены изменения в перечень показателей оценки результативности деятельности глав муниципальных районов (муниципального округа, городского округа) Ленинградской области «Рейтинг 47» | Отчет о выполнении Региональной программы | Да/Нет | 100 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

<*>   Код показателя содержит указание на принадлежность показателя к группе показателей по Программе в целом («П»), по задаче («З» с указанием номера задачи), по мероприятию («М» с указанием номера соответствующей задачи и номера мероприятия в рамках задачи). После значка «/» указывается номер показателя в соответствующей группе показателей.