## План мероприятий
Приложение 15 к региональной программе…
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Ленинградской области от ____ №____
Приложение 16 к региональной программе…
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024-2033 годы
Раздел | Подраздел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта | [7 empty] | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта <2> | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей <3>
|  |  | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник <1> | млн. рублей
[5 empty] | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей
1 | Газоснабжение природным газом
1 | 1.1 | ГРС Сосново
1 | 1.1.1 | Межпоселковый газопровод дер. Варшко - дер. Ягодное с отводом на дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области |  | 21.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2023 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.1.1.1 | Распределительный газопровод дер. Варшко Приозерского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2026
1 | 1.1.1.1.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.1.1.2 | Распределительный газопровод дер. Ягодное Приозерского района Ленинградской области |  | 6.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.1.1.2.1 | Потребитель | 100 | [17 empty] | Население
1 | 1.1.1.3 | Распределительный газопровод дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области |  | 8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.1.1.3.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.1.2 | Газопровод межпоселковый от д. Кривко до п. Петровское Приозерского района Ленинградской области |  | 11,5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2021 |  | 2022 | 2025 |  | 2026
1 | 1.1.2.1 | Распределительный газопровод п. Петровское Приозерского района Ленинградской области |  | 12,5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  |  | 2022 | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.1.2.1.1 | Потребитель | 424 | [17 empty] | Население
1 | 1.1.2.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.1.3 | Межпоселковый газопровод дер. Раздолье - дер. Борисово Приозерского района Ленинградской области |  | 9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.1.3.1 | Распределительный газопровод д.Борисово Приозерского района Ленинградской области |  | 27.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.1.3.1.1 | Потребитель | 100 | [17 empty] | Население
1 | 1.1.4 | Межпоселковый газопровод до дер. Ольховка Ленинградской области |  | 4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.1.4.1 | Распределительный газопровод дер. Ольховка Приозерского района Ленинградской области |  | 6.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.1.4.1.1 | Потребитель | 98 | [17 empty] | Население
1 | 1.2 | ГРС Суйда
1 | 1.2.1 | Межпоселковый газопровод до д. Тихковицы с отводами на д. Старое Колено, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, д. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области |  | 10.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.1.1 | Распределительный газопровод в дер. Тихковицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.1.1.1 | Потребитель | 69 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.1.2 | Распределительный газопровод в дер. Старое Колено Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.1.2.1 | Потребитель | 41 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.1.3 | Распределительный газопровод в дер. Новое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.1.3.1 | Потребитель | 59 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.1.4 | Распределительный газопровод в дер. Старое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.1.4.1 | Потребитель | 42 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.1.5 | Распределительный газопровод в дер. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.1.5.1 | Потребитель | 36 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.2 | Межпоселковый газопровод до п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.2.1 | Распределительный газопровод в пос. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области |  | 10 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.2.1.1 | Потребитель | 312 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.3 | Межпоселковый газопровод до д. Низовка - д. Низовская Лужского района Ленинградской области |  | 4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.3.1 | Распределительный газопровод дер. Низовка Лужского района Ленинградской области |  | 2.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.3.1.1 | Потребитель | 42 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.3.2 | Распределительный газопровод дер. Низовская Лужского района Ленинградской области |  | 6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.3.2.1 | Потребитель | 327 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.4 | Межпоселковый газопровод до д. Калгановка - д. Раковичи Лужского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.4.1 | Распределительный газопровод дер. Калгановка Лужского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025
1 | 1.2.4.1.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.4.2 | Распределительный газопровод дер. Раковичи Лужского района Ленинградской области |  | 3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.4.2.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.5 | Межпоселковый газопровод п. Оредеж - д. Борщово - д. Ям-Тёсово - п. Приозерный Лужского района Ленинградской области |  | 28.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2030 | 2031 |  | 2032
1 | 1.2.5.1 | Распределительный газопровод дер. Борщово Лужского района Ленинградской области |  | 2.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2030 |  | 2030 | 2031 |  | 2032
1 | 1.2.5.1.1 | Потребитель | 74 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.5.2 | Распределительный газопровод дер. Ям-Тёсово Лужского района Ленинградской области |  | 19.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2030 |  | 2030 | 2031 |  | 2032
1 | 1.2.5.2.1 | Потребитель | 210 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.5.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.5.3 | Распределительный газопровод пос. Приозёрный Лужского района Ленинградской области |  | 10.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2030 |  | 2030 | 2031 |  | 2032
1 | 1.2.5.3.1 | Потребитель | 462 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.5.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.6 | Межпоселковый газопровод д. Почап - д. Белое - д. Холомцы - п. Тёсово-4 - д. Хрепёлка - д. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области |  | 21.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.6.1 | Распределительный газопровод дер. Белое Лужского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.6.1.1 | Потребитель | 42 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.6.2 | Распределительный газопровод дер. Холомцы Лужского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.6.2.1 | Потребитель | 39 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.6.3 | Распределительный газопровод пос. Тёсово-4 Лужского района Ленинградской области |  | 10.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.6.3.1 | Потребитель | 225 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.6.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.6.4 | Распределительный газопровод дер. Хрепёлка Лужского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.2.6.4.1 | Потребитель | 13 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.6.5 | Распределительный газопровод дер. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области |  | 2.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.6.5.1 | Потребитель | 59 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7 | Межпоселковый газопровод п. Володарское - д. Конезерье - д. Владычно - д. Заорешье - д. Голубково - д. Югостицы - д. Репьи - д. Наволок с отводами на д. Брод и д. Петровская горка Ленинградской области |  | 36.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.1 | Распределительный газопровод дер. Конезерье Лужского района Ленинградской области |  | 6.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.1.1 | Потребитель | 83 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.2 | Распределительный газопровод дер. Владычно Лужского района Ленинградской области |  | 2.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.2.1 | Потребитель | 59 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.3 | Распределительный газопровод дер. Заорешье Лужского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.3.1 | Потребитель | 45 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.4 | Распределительный газопровод дер. Голубково Лужского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.4.1 | Потребитель | 44 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.5 | Распределительный газопровод дер. Югостицы Лужского района Ленинградской области |  | 0.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.5.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.6 | Распределительный газопровод дер. Репьи Лужского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.6.1 | Потребитель | 37 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.7 | Распределительный газопровод дер. Наволок Лужского района Ленинградской области |  | 4.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.7.1 | Потребитель | 56 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.8 | Распределительный газопровод дер. Брод Лужского района Ленинградской области |  | 2.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.8.1 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.7.9 | Распределительный газопровод дер. Петровская Горка Лужского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.7.9.1 | Потребитель | 39 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8 | Межпоселковый газопровод д. Каменка - д. Калищи - д. Запишенье - д. Заплотье - д. Бетково - д. Мерёво - кордон Клокино - п. Дом отдыха Луга с отводами на д. Большие Изори, д. Келло, д. Заполье, д. Коленцево и д. Поддубье Лужского района Ленинградской области |  | 35.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.1 | Распределительный газопровод дер. Калищи Лужского района Ленинградской области |  | 2.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.1.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.2 | Распределительный газопровод дер. Запишенье Лужского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.2.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.3 | Распределительный газопровод дер. Заплотье Лужского района Ленинградской области |  | 3.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.3.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.4 | Распределительный газопровод дер. Бетково Лужского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.4.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.5 | Распределительный газопровод дер. Мерёво Лужского района Ленинградской области |  | 6.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.5.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.6 | Распределительный газопровод корд. Клокино Лужского района Ленинградской области |  | 3.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.2.8.6.1 | Потребитель | 3 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.7 | Распределительный газопровод пос. Дом отдыха Луга Лужского района Ленинградской области |  | 3.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.7.1 | Потребитель | 72 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.7.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.2.8.8 | Распределительный газопровод дер. Большие Изори Лужского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.8.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.9 | Распределительный газопровод дер. Келло Лужского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.9.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.10 | Распределительный газопровод дер. Заполье Лужского района Ленинградской области |  | 5.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.10.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.11 | Распределительный газопровод дер. Коленцево Лужского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.11.1 | Потребитель | 61 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.8.12 | Распределительный газопровод дер. Поддубье Лужского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.8.12.1 | Потребитель | 83 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.9 | Газопровод межпоселковый п.Сиверский – п.Выра – п. Рождествено – п.Батово Гатчинского района Ленинградской области |  | - | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  |  | - | - |  | - | - |  | -
1 | 1.2.9.1 | Распределительный газопровод д. Межно Гатчинского района Ленинградской области |  | 4.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.2.9.1.1 | Потребитель | 176 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.10 | Межпоселковый газопровод от д. Батово к д. Даймище -д. Чикино - д. Ляды, Гатчинского района |  | 7.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.2.10.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Чикино Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.2.10.1.1 | Потребитель | 51 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.10.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ляды Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.2.10.2.1 | Потребитель | 69 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.11 | Межпоселковый газопровод от с. Орлино - д. Зайцево - д. Остров Гатчинского района |  | 3.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.2.11.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Зайцево Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.2.11.1.1 | Потребитель | 37 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.11.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Остров Гатчинского района Ленинградской области |  | 4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.2.11.2.1 | Потребитель | 120 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.12 | Межпоселковый газопровод до д. Эду - д. Ижора Гатчинского района |  | 3.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.12.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Эду Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.12.1.1 | Потребитель | 37 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.12.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ижора Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.2.12.2.1 | Потребитель | 34 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.12.3 | Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС Войсковицы до ГРС Суйда (межпоселковый газопровод на с. Никольское с отводами на д. Натальевка, д. Новое Хинколово, д. Старое Хинколово, д. Корписалово, д. Ротково Гатчинского района) Ленинградской области |  | 11.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.12.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Натальевка Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.12.4.1 | Потребитель | 56 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.12.5 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.12.5.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.12.6 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.12.6.1 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.12.7 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корписалово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.12.7.1 | Потребитель | 46 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.12.8 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ротково Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.2.12.8.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.13 | Газопровод межпоселковый ГРС "Суйда" - дер. Погост - дер. Новокузнецово - пос. Высокоключевой Ленинградской области |  | 8.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2019 |  | 2020 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.13.1 | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.13.1.1 | Потребитель | 32 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.13.2 | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.13.2.1 | Потребитель | 26 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.14 | Газопровод межпоселковый от д. Мины до д. Горки, д. Каушта Гатчинского района |  | 5.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2023
1 | 1.2.14.1 | Распределительный газопровод в д. Горки Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.2.14.1.1 | Потребитель | 91 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.15 | Межпоселковый газопровод к с. Никольское Гатчинского района
1 | 1.2.15.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района |  | 15.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2014 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.15.1.1 | Потребитель | 565 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.16 | Межпоселковый газопровод до д. Баньково Лужского района
1 | 1.2.16.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Баньково Лужского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2026
1 | 1.2.16.1.1 | Потребитель | 66 | [17 empty] | Население
1 | 1.2.17 | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское |  | 11 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2015 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.2.17.1 | Потребитель | 646 | [17 empty] | Население
1 | 1.3 | ГРС Войсковицы
1 | 1.3.1 | Межпоселковый газопровод до д. Холоповицы - д. Алексеевка - д. Раболово с отводами на д. Яскелево, д. Березнево, д. Ознаково, д. Колодези Гатчинского района Ленинградской области |  | 12.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.1 | Распределительный газопровод дер. Холоповицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.1.1 | Потребитель | 44 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.1.2 | Распределительный газопровод дер. Алексеевка Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.2.1 | Потребитель | 60 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.1.3 | Распределительный газопровод дер. Раболово Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.3.1 | Потребитель | 48 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.1.4 | Распределительный газопровод дер. Яскелево Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.4.1 | Потребитель | 31 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.1.5 | Распределительный газопровод дер. Березнево Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.5.1 | Потребитель | 68 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.1.6 | Распределительный газопровод дер. Ознаково Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.6.1 | Потребитель | 43 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.1.7 | Распределительный газопровод дер. Колодези Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.1.7.1 | Потребитель | 44 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.2 | Межпоселковый газопровод от д. Алексеевка - д. Луйсковицы - д. Таровицы - д. Дубицы с отводом на д. Волгово Гатчинского района Ленинградской области |  | 6.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.2.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Луйсковицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.2.1.1 | Потребитель | 69 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.2.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Таровицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.2.2.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.2.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Дубицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.3.2.3.1 | Потребитель | 94 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.2.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Волгово Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.3.2.4.1 | Потребитель | 8 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.3 | Межпоселковый газопровод до д. Авколево с отводом д. Вероланцы, Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.3.3.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Авколево Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.3.3.1.1 | Потребитель | 53 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.3.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вероланцы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.3.3.2.1 | Потребитель | 47 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.4 | Межпоселковый газопровод от д. Рябизи до д. Новые Черницы, д. Старые Черницы Гатчинского района Ленинградской области |  | 4.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.3.4.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новые Черницы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.3.4.1.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.3.4.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старые Черницы Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.3.4.2.1 | Потребитель | 32 | [17 empty] | Население
1 | 1.4 | ГРС Тосно
1 | 1.4.1 | Межпоселковый газопровод с. Ушаки - д. Жары - д. Георгиевское Тосненского района Ленинградской области |  | 22 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.4.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Жары Тосненского района Ленинградской области |  | 0.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.4.1.1.1 | Потребитель | 111 | [17 empty] | Население
1 | 1.4.1.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Георгиевское Тосненского района Ленинградской области |  | 2.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.4.1.2.1 | Потребитель | 73 | [17 empty] | Население
1 | 1.4.1.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.4.2 | Межпоселковый газопровод д.Строение - д.Усадище - д.Сидорово - д.Тарасово - д.Мельница - д.Андрианово Тосненского района Ленинградской области |  | 18 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2019 |  | 2020 | 2025 |  | 2026
1 | 1.4.2.1 | Распределительный газопровод в д. Сидорово Тосненского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.2.1.1 | Потребитель | 22 | [17 empty] | Население
1 | 1.4.2.2 | Распределительный газопровод в д. Тарасово Тосненского района Ленинградской области |  | 5.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2026
1 | 1.4.2.2.1 | Потребитель | 305 | [17 empty] | Население
1 | 1.4.2.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.4.2.3 | Распределительный газопровод в д. Мельница Тосненского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.4.2.3.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.4.2.4 | Распределительный газопровод в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.4.2.4.1 | Потребитель | 53 | [17 empty] | Население
1 | 1.4.2.5 | Распределительный газопровод в д. Андрианово Тосненского района Ленинградской области |  | 4.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.4.2.5.1 | Потребитель | 16 | [17 empty] | Население
1 | 1.5 | ГРС Тихвин
1 | 1.5.1 | Межпоселковый газопровод от д. Бор до д. Сарожа - д. Каливец -д. Новая Усть-Капша - д. Михалёво - д.Ганьково - д. Шуйга - п. Шугозеро Тихвинского района с отводом на д. Усадище Тихвинского района Ленинградской области |  | 56.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.1.1 | Распределительный газопровод дер. Сарожа Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.1.1.1 | Потребитель | 37 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.2 | Распределительный газопровод дер. Каливец Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.1.2.1 | Потребитель | 42 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.3 | Распределительный газопровод дер. Новая Усть-Капша Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.1.3.1 | Потребитель | 34 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.4 | Распределительный газопровод дер. Михалёво Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.1.4.1 | Потребитель | 34 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.5 | Распределительный газопровод дер. Ганьково Тихвинского района Ленинградской области |  | 10.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.1.5.1 | Потребитель | 277 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.1.6 | Распределительный газопровод дер. Усадище Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.1.6.1 | Потребитель | 43 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.7 | Распределительный газопровод дер. Шуйга Тихвинского района Ленинградской области |  | 0.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.1.7.1 | Потребитель | 33 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.8 | Распределительный газопровод пос. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области |  | 26.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.1.8.1 | Потребитель | 591 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.1.8.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.2 | Межпоселковый газопровод п. Шугозеро - д. Ивановское - д. Бурмакино - д. Макарьино - д. Андронниково - д. Кильмуя - д. Тимошино - д. Пашозеро Ленинградской области |  | 35.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.2.1 | Распределительный газопровод д. Ивановское Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.5.2.1.1 | Потребитель | 23 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.2.2 | Распределительный газопровод д. Бурмакино Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.5.2.2.1 | Потребитель | 16 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.2.3 | Распределительный газопровод д. Макарьино Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.5.2.3.1 | Потребитель | 71 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.2.4 | Распределительный газопровод д. Андронниково Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.2.4.1 | Потребитель | 120 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.2.5 | Распределительный газопровод д. Кильмуя Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.2.5.1 | Потребитель | 32 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.2.6 | Распределительный газопровод д. Тимошино Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.5.2.6.1 | Потребитель | 54 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.2.7 | Распределительный газопровод д. Пашозеро Тихвинского района Ленинградской области |  | 5.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.2.7.1 | Потребитель | 259 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.2.7.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.3 | Межпоселковый газопровод от д. Ганьково до д. Серебрянка - д. Лихачево - д. Еремина Гора - пос. Мехбаза - д. Куневичи Ленинградской области |  | 17.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.3.1 | Распределительный газопровод д. Серебрянка Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.5.3.1.1 | Потребитель | 20 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.3.2 | Распределительный газопровод д. Лихачево Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.5.3.2.1 | Потребитель | 19 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.3.3 | Распределительный газопровод д. Еремина Гора Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.3.3.1 | Потребитель | 120 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.3.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.3.4 | Распределительный газопровод д. Мехбаза Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.3.4.1 | Потребитель | 122 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.3.5 | Распределительный газопровод д. Куневичи Тихвинского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.3.5.1 | Потребитель | 68 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.4 | Межпоселковый газопровод д. Кайвакса - д. Залющик - д. Горка - д. Пяхта - д. Прогаль - д. Коськово Ленинградской области |  | 43.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.4.1 | Распределительный газопровод дер. Пяхта Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.4.1.1 | Потребитель | 48 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.4.2 | Распределительный газопровод дер. Залющик Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.4.2.1 | Потребитель | 113 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.4.3 | Распределительный газопровод дер. Прогаль Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.4.3.1 | Потребитель | 36 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.4.4 | Распределительный газопровод дер. Коськово Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.5.4.4.1 | Потребитель | 230 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.4.4.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.4.5 | Распределительный газопровод дер. Горка Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.5.4.5.1 | Потребитель | 399 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.4.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.5 | Межпоселковый газопровод до п. Сарка Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.5.5.1 | Распределительный газопровод пос. Сарка Тихвинского района Ленинградской области |  | 5.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.5.5.1 | Потребитель | 177 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.6 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Тихвин" до п. Березовик, д. Кайвакса, д. Бор с отводом на п. Царицыно Озеро Тихвинского района Ленинградской области |  | 26.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2020 |  | 2020 | 2024 |  | 2025
1 | 1.5.6.1 | Распределительный газопровод в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.5.6.1.1 | Потребитель | 530 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.6.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.6.2 | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.5.6.2.1 | Потребитель | 530 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.6.3 | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.5.6.3.1 | Потребитель | 130 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.6.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.5.6.4 | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского района Ленинградской области |  | 7.6 | [6 empty] | средства местного бюджета |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.5.6.4.1 | Потребитель | 175 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.7 | Межпоселковый газопровод д. Мелегежская Горка - д. Новоандреево - д. Шибенец Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.5.7.1 | Распределительный газопровод д. Новоандреево Тихвинского района Ленинградской области |  | 5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.5.7.1.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.7.2 | Распределительный газопровод д. Шибенец Тихвинского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.5.7.2.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.8 | Газопровод межпоселковый от распределительного Ду 1000 ГРС "Тихвин" до п. Красава Тихвинского района |  | 9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2019 |  | 2020 | 2023 |  | 2025
1 | 1.5.8.1 | Распределительный газопровод пос. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области |  | 5.5 | [6 empty] | средства местного бюджета |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2025
1 | 1.5.8.1.1 | Потребитель | 418 | [17 empty] | Население
1 | 1.5.8.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.6 | ГРС Саперное
1 | 1.6.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС Сапёрное до п. Сапёрное, п. Шумилово, п. Суходолье, п. Громово с отводом на п. Лосево и п. Соловьёвку Приозерского района Ленинградской области |  | 32.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2023 | 2026 |  | 2027
1 | 1.6.1.1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное Приозерского района Ленинградской области |  | 3.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.6.1.1.1 | Потребитель | 1225 | [17 empty] | Население
1 | 1.6.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.2 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | [6 empty] | -
1 | 1.6.1.2.1 | Потребитель | 8 | [17 empty] | Население
1 | 1.6.1.3 | Распределительный газопровод по пос. Суходолье Приозерского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.6.1.3.1 | Потребитель | 768 | [17 empty] | Население
1 | 1.6.1.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.4 | Распределительный газопровод пос. ст. Громово | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | [6 empty] | -
1 | 1.6.1.4.1 | Потребитель | 800 | [17 empty] | Население
1 | 1.6.1.4.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.5 | Распределительный газопровод пос. Громово | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | [6 empty] | -
1 | 1.6.1.5.1 | Потребитель | 325 | [17 empty] | Население
1 | 1.6.1.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.6.1.6 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево Приозерского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2026 |  | 2027
1 | 1.6.1.6.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.6.1.7 | Распределительный газопровод по п.ст. Лосево Приозерского района Ленинградской области |  | 8.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2026 |  | 2027
1 | 1.6.1.7.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.6.1.8 | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка |  | 9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.6.1.8.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.7 | ГРС Коммунары
1 | 1.7.1 | Межпоселковый газопровод до пос. Синёво с отводом на пос. Марьино Приозерского района Ленинградской области |  | 7.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.7.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Синёво Приозерского района Ленинградской области |  | 4.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.7.1.1.1 | Потребитель | 130 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.1.2 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Марьино Приозерского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.7.1.2.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.2 | Газопровод межпоселковый до п. Коммунары, п. Кротово, п. Быково, п. Мельниково с отводом на п. Беличье Приозерского района Ленинградской области |  | 31.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2022 | 2026 |  | 2027
1 | 1.7.2.1 | Распределительный газопровод по пос. Кротово Приозерского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.7.2.1.1 | Потребитель | 187 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.2.2 | Распределительный газопровод в пос. Коммунары Приозерского района Ленинградской области |  | 3.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.7.2.2.1 | Потребитель | 200 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.2.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.7.2.3 | Наружное газоснабжение п.Быково | [10 empty] | Строительство | [6 empty] | -
1 | 1.7.2.3.1 | Потребитель | 6 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.2.4 | Наружное газоснабжение п. Мельниково Приозерского района |  | 15.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.7.2.4.1 | Потребитель | 570 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.2.4.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.7.2.5 | Распределительный газопровод в пос.Беличье | [10 empty] | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.7.2.5.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.3 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Коммунары" п. Плодовое с отводом на п.Тракторное Приозерского района Ленинградской области |  | 13 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство
1 | 1.7.3.1 | Распределительный газопровод по п. Плодовое |  | 13.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.7.3.1.1 | Потребитель | 143 | [17 empty] | Население
1 | 1.7.3.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.8 | ГРС Приозерск
1 | 1.8.1 | Межпоселковый газопровод до пос. Судаково Приозерского района |  | 2.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.8.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Судаково Приозерского района Ленинградской области |  | 2.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.8.1.1.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.8.2 | Газопровод межпоселковый от г.Приозерск к п.Бурнево, г.п.Кузнечное с отводом на п.Сторожевое Приозерского района Ленинградской области |  | 25.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.8.2.1 | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: г.п. Кузнечное Приозерского района | [10 empty] | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.8.2.1.1 | Потребитель | 404 | [17 empty] | Население
1 | 1.8.2.1.2 | Потрбитель | 2 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.8.3 | Межпоселковый газопровод г.п. Кузнечное - пос. Богатыри - пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3) Ленинградской области |  | 7.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2021 | 2023 |  | 2023 | 2027 |  | 2028
1 | 1.8.3.1 | Распределительный газопровод пос. Богатыри Приозерского района Ленинградской области |  | 5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.8.3.1.1 | Потребитель | 78 | [17 empty] | Население
1 | 1.8.3.2 | Распределительный газопровод пос. Севастьяново Приозерского района Ленинградской области |  | 4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.8.3.2.1 | Потребитель | 230 | [17 empty] | Население
1 | 1.8.3.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.8.4 | Газопровод межпоселковый до п. Моторное с отводами на п.Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области |  | 16.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство
1 | 1.8.4.1 | Газоснабжение пос. Ларионово Приозерского района Ленинградской области |  | 10.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.8.4.1.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.8.4.2 | Газоснабжение пос. Моторное |  | 3.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.8.4.2.1 | Потребитель | 75 | [17 empty] | Население
1 | 1.8.4.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.8.4.3 | Газоснабжение пос. Починок |  | 5.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.8.4.3.1 | Потребитель | 75 | [17 empty] | Население
1 | 1.8.4.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.9 | ГРС Озертицы
1 | 1.9.1 | Межпоселковый газопровод до д. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.9.1.1 | Распределительный газопровод дер. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.9.1.1.1 | Потребитель | 56 | [17 empty] | Население
1 | 1.9.2 | Газопровод межпоселковый до п. Неппово Кингисеппского района |  | 4.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2019 |  | 2020 | 2024 |  | 2025
1 | 1.9.2.1 | Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.8 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.9.2.1.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.9.2.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.9.3 | Газопровод межпоселковый от п. Каложицы до п.Молосковицы, п. Остроговицы, д. Лелино, д Сырковицы, д. Курск Волосовского района Ленинградской области |  | 14.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство
1 | 1.9.3.1 | Распределительный газопровод д. Курск Волосовского района Ленинградской области |  | 6.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.9.3.1.1 | Потребитель | 156 | [17 empty] | Население
1 | 1.9.3.2 | Распределительный газопровод дер. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области |  | 6.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026
1 | 1.9.3.2.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.9.3.3 | Распределительный газопровод п. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области |  | 6.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2023 |  | 2024
1 | 1.9.3.3.1 | Потребитель | 157 | [17 empty] | Население
1 | 1.10 | ГРС Выборг
1 | 1.10.1 | Межпоселковый газопровод г. Выборг - мкр. Калининский г. Выборг - мкр. Харитоновский г. Выборг - п. Новинка - п. Большое Поле с отводами на п. Кравцово, п. Селезнёво, п. Отрадное, п. Подберезье и п. Подборовье Выборгского района Ленинградской области |  | 50 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.10.1.1 | Распределительный газопровод пос. Селезнёво Выборгского района Ленинградской области |  | 10 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.1.1.1 | Потребитель | 5 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.1.2 | Распределительный газопровод пос. Отрадное Выборгского района Ленинградской области |  | 4.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.1.2.1 | Потребитель | 44 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.1.3 | Распределительный газопровод пос. Новинка Выборгского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.1.3.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.1.4 | Распределительный газопровод пос. Большое Поле Выборгского района Ленинградской области |  | 7.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.10.1.4.1 | Потребитель | 147 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.1.5 | Распределительный газопровод пос. Подберезье Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.1.5.1 | Потребитель | 72 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.1.6 | Распределительный газопровод пос. Подборовье Выборгского района Ленинградской области |  | 4.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.10.1.6.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.1.7 | Распределительный газопровод пос. Кравцово Выборгского района Ленинградской области |  | 6.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.1.7.1 | Потребитель | 71 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.1.7.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.2 | Межпоселковый газопровод от п. Большое Поле - п. Чулково - п. Балтиец - п. Кондратьево Выборгского района Ленинградской области |  | 33 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.10.2.1 | Распределительный газопровод пос. Чулково Выборгского района Ленинградской области |  | 6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.2.1.1 | Потребитель | 100 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.2.2 | Распределительный газопровод пос. Балтиец Выборгского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.2.2.1 | Потребитель | 112 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.2.3 | Распределительный газопровод пос. Кондратьево Выборгского района Ленинградской области |  | 6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.10.2.3.1 | Потребитель | 39 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.2.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.3 | Межпоселковый газопровод ГРС «Выборг» – п. ст. Возрождение - пос. Возрождение – пос.Пальцево с отводами на пос. Красный Холм и пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области |  | 40 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.10.3.1 | Распределительный газопровод п. ст. Возрождение Выборгского района Ленинградской области |  | 0.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029
1 | 1.10.3.1.1 | Потребитель | 12 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.3.2 | Распределительный газопровод пос. Возрождение Выборгского района Ленинградской области |  | 7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.10.3.2.1 | Потребитель | 646 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.3.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.3.3 | Распределительный газопровод пос. Красный Холм Выборгского района Ленинградской области |  | 2.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.3.3.1 | Потребитель | 47 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.3.4 | Распределительный газопровод пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.3.4.1 | Потребитель | 134 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.3.5 | Распределительный газопровод пос. Пальцево Выборгского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.10.3.5.1 | Потребитель | 34 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.4 | Газопровод межпоселковый от п. Перово до п. Гаврилово с отводом на п. Черкасово Выборгского района |  | 18 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство
1 | 1.10.4.1 | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района |  | 6.9 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2018 | 2021 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.10.4.1.1 | Потребитель | 498 | [17 empty] | Население
1 | 1.10.4.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.10.4.2 | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района |  | 18.6 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2018 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.10.4.2.1 | Потребитель | 172 | [17 empty] | Население
1 | 1.11 | ГРС Ударник | [18 empty] | Население
1 | 1.11.1 | Межпоселковый газопровод ГРС Ударник - п. Лебяжье - п. Яковлево - п. Горьковское - д. Семашко Выборгского района Ленинградской области |  | 18.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.11.1.1 | Распределительный газопровод пос. Лебяжье Выборгского района Ленинградской области |  | 1.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.11.1.1.1 | Потребитель | 67 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.1.2 | Распределительный газопровод пос. Яковлево Выборгского района Ленинградской области |  | 5.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.11.1.2.1 | Потребитель | 99 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.1.3 | Распределительный газопровод пос. Горьковское Выборгского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.11.1.3.1 | Потребитель | 75 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.1.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.11.1.4 | Распределительный газопровод дер. Семашко Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.11.1.4.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.2 | Газопровод межпоселковый от п. Поляны до п. Клеверное, п. Краснофлотское, п. Красная Долина, с отводами на п. Заполье, п. Сосновый Бор, п. Рябово Выборгского района |  | 26 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2024
1 | 1.11.2.1 | Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области |  | 3 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.11.2.2 | Потребитель | 51 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.2.2 | Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области |  | 3.7 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.11.2.2.1 | Потребитель | 42 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.2.3 | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.11.2.3.1 | Потребитель | 54 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.2.4 | Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 2024
1 | 1.11.2.4.1 | Потребитель | 82 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.2.5 | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области |  | 0.4 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2024 | 2024 |  | 2024
1 | 1.11.2.5.1 | Потребитель | 366 | [17 empty] | Население
1 | 1.11.2.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.11.2.6 | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области |  | 3.4 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2023 |  | 2024
1 | 1.11.2.6.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.12 | ГРС Новый Свет
1 | 1.12.1 | Межпоселковый газопровод до д.Коммолово Гатчинского района Ленинградской области |  | 4.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.12.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Коммолово Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.12.1.1.1 | Потребитель | 58 | [17 empty] | Население
1 | 1.12.1.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Кирлово Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.12.1.2.1 | Потребитель | 77 | [17 empty] | Население
1 | 1.12.1.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Пегелево Гатчинского района Ленинградской области |  | 3.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.12.1.3.1 | Потребитель | 48 | [17 empty] | Население
1 | 1.12.2 | Газопровод межпоселковый от д. Мал. Верево до д. Большое Верево, п.ст. Верево, д. Зайцево Гатчинского района |  | 6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации
1 | 1.12.2.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Зайцево Гатчинского района |  | 3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.12.2.1.1 | Потребитель | 55 | [17 empty] | Население
1 | 1.13 | ГРС Ополье
1 | 1.13.1 | Межпоселковый газопровод д. Мануйлово -п. Ивановское - д. Юрки с отводом на д. Ветки, д.Сягло Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) |  | 18.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.13.1.1 | Распределительный газопровод пос. Ивановское Кингисеппского района Ленинградской области |  | 6.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.13.1.1.1 | Потребитель | 82 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.1.2 | Распределительный газопровод дер. Юрки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.13.1.2.1 | Потребитель | 82 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.1.3 | Распределительный газопровод дер. Ветки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.13.1.3.1 | Потребитель | 42 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.1.4 | Распределительный газопровод дер. Сягло Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.13.1.4.1 | Потребитель | 103 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.2 | Межпоселковый газопровод до д. Малая Пустомержа - д. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.13.2.1 | Распределительный газопровод дер. Малая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.13.2.1.1 | Потребитель | 41 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.2.2 | Распределительный газопровод дер. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.13.2.2.1 | Потребитель | 82 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.3 | Межпоселковый газопровод от д. Ополье до д. Лялицы - д. Гурлево с отводом на д. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области |  | 5.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.13.3.1 | Распределительный газопровод дер. Лялицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.13.3.1.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.3.2 | Распределительный газопровод дер. Гурлево Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.13.3.2.1 | Потребитель | 31 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.3.3 | Распределительный газопровод дер. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области |  | 0.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.13.3.3.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.13.4 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Ополье" до д. Коммунар, д.Керстово с отводом на промзону Кингисеппского района |  | 8.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.13.4.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  | 4.4 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.13.4.1.1 | Потребитель | 54 | [17 empty] | Население
1 | 1.14 | ГРС Большевик-2
1 | 1.14.1 | Межпоселковый газопровод д. Рюмки - д. Лесопитомник - гп. Новоселье Ленинградской области |  | 5.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.14.1.1 | Распределительный газопровод дер. Лесопитомник Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.14.1.1.1 | Потребитель | 657 | [17 empty] | Население
1 | 1.14.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.14.1.2 | Распределительный (подводящий) газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой застройки д.Новополье
1 | 1.14.1.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д.Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония) |  | 7.6 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.14.1.3.1 | Потребитель | 98 | [17 empty] | Население
1 | 1.15 | ГРС Невская Дубровка
1 | 1.15.1 | Межпоселковый газопровод до д. Резвых, д. Черная речка Всеволожского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.15.2 | Распределительный газопровод дер. Резвых Всеволожского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.15.2.1 | Потребитель | 41 | [17 empty] | Население
1 | 1.15.3 | Распределительный газопровод дер. Черная Речка Всеволожского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.15.3.1 | Потребитель | 34 | [17 empty] | Население
1 | 1.16 | ГРС Сланцы
1 | 1.16.1 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Кушела - д. Заберезье - д. Кологриво - д. Плешево - д. Менюши - д. Старополье - д. Шакицы - д. Овсище с отводами на д. Пантелейково, д. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области |  | 43.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.1 | Распределительный газопровод дер. Кушела Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.1.1 | Потребитель | 22 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.2 | Распределительный газопровод дер. Заберезье Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.2.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.3 | Распределительный газопровод дер. Кологриво Сланцевского района Ленинградской области |  | 2.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.3.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.4 | Распределительный газопровод дер. Плешево Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.4.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.5 | Распределительный газопровод дер. Менюши Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.5.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.6 | Распределительный газопровод дер. Старополье Сланцевского района Ленинградской области |  | 3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.6.1 | Потребитель | 395 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.6.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.16.1.7 | Распределительный газопровод дер. Шакицы Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.7.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.8 | Распределительный газопровод дер. Овсище Сланцевского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.16.1.8.1 | Потребитель | 36 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.8.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.16.1.9 | Распределительный газопровод дер.Пантелейково Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.9.1 | Потребитель | 27 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.1.10 | Распределительный газопровод дер. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.16.1.10.1 | Потребитель | 19 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.2 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Рудно - д. Гусева Гора - д. Новоселье с отводом на д. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области |  | 19.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.16.2.1 | Распределительный газопровод дер. Рудно Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.16.2.1.1 | Потребитель | 313 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.2.2 | Распределительный газопровод дер. Гусева Гора Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.16.2.2.1 | Потребитель | 87 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.2.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.16.2.3 | Распределительный газопровод дер. Новоселье Сланцевского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.16.2.3.1 | Потребитель | 177 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.2.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.16.2.4 | Распределительный газопровод дер. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.16.2.4.1 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.3 | Межпоселковый газопровод к н.п. Карино, Замошье Сланцевского района |  | 5.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2026 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.16.3.1 | Внутрипоселковый газопровод вн.п. Карино Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2029 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.16.3.1.1 | Потребитель | 86 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.3.2 | Внутрипоселковый газопровод в н.п. Замошье Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2029 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.16.3.2.2 | Потребитель | 61 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4 | Газопровод межпоселковый к д. Русско, д. Лужки, д. Заручье, д. Китково, д. Сорокино, д. Столбово, д. Растило, д. Филево Сланцевского района Ленинградской области |  | 19.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Русско Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.1.1 | Потребитель | 44 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Лужки Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 0.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.2.1 | Потребитель | 22 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Заручье Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.3.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.16.4.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Китково Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 0.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.4.1 | Потребитель | 38 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4.5 | Внутрипоселковый газопровод в д. Сорокино Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 0.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.5.1 | Потребитель | 39 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4.6 | Внутрипоселковый газопровод в д. Столбово Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.6.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4.7 | Внутрипоселковый газопровод в д. Растило Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.7.1 | Потребитель | 41 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.4.8 | Внутрипоселковый газопровод в д. Филево Сланцевсксого района Ленинградской области |  | 1.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.16.4.8.1 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.5 | Газопровод межпоселковый от г. Сланцы до д. Большие Поля, д. Каменка, д. Печурки, д. Загривье Сланцевского района |  | 15.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2020 |  | 2021 | 2024 |  | 2025
1 | 1.16.5.1 | Газопровод распределительный в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | 4.7 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.16.5.1.1 | Потребитель | 232 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.5.2 | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | 0.3 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.16.5.2.1 | Потребитель | 9 | [17 empty] | Население
1 | 1.16.5.3 | Газопровод распределительный в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | 0.3 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.16.5.3.1 | Потребитель | 16 | [17 empty] | Население
1 | 1.17 | ГРС Романовка
1 | 1.17.1 | Газопровод межпоселковый высокого давления п. Рахья – п. Ириновка – п. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области |  | 17.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2013 | 2022 |  | 2023 | 2026 |  | 2027
1 | 1.17.1.1 | Распределительный газопровод, дер.Ириновка | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство
1 | 1.17.1.1.1 | Потребитель | 133 | [17 empty] | Население
1 | 1.17.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.17.1.2 | Газопровод среднего давления, ст. Ириновка | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство
1 | 1.17.1.2.1 | Потребитель | 351 | [17 empty] | Население
1 | 1.17.1.3 | Газоснабжение дер. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области |  | 10.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.17.1.3.1 | Потребитель | 316 | [17 empty] | Население
1 | 1.17.1.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.17.2 | Межпоселковый газопровод от д. Коккорево до п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.17.2.1 | Распределительный газопровод п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2029 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.17.2.1.1 | Потребитель | 257 | [17 empty] | Население
1 | 1.18 | ГРС Овино
1 | 1.18.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС Овино - д. Овино - д. Чемихино - д. Сугорово - д. Свирь с отводом на д. Устье и д. Новая Ленинградской области |  | 10.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.18.1.1 | Распределительный газопровод д. Чемихино Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.18.1.1.1 | Потребитель | 88 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.1.2 | Распределительный газопровод д. Сугорово Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.18.1.2.1 | Потребитель | 36 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.1.3 | Распределительный газопровод д. Свирь Тихвинского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.18.1.3.1 | Потребитель | 189 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.1.4 | Распределительный газопровод д. Устье Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.18.1.4.1 | Потребитель | 91 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.1.5 | Распределительный газопровод д. Новая Тихвинского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.18.1.5.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.2 | Межпоселковый газопровод п. Цвылево - д. Кулатино - д. Липная Горка с отводами на д. Дмитрово, д. Овинцево, д. Марково Ленинградской области |  | 19.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2029 |  | 2030
1 | 1.18.2.1 | Распределительный газопровод д. Кулатино Тихвинского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.18.2.1.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.2.2 | Распределительный газопровод д. Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области |  | 9.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.18.2.2.1 | Потребитель | 316 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.2.3 | Распределительный газопровод д. Дмитрово Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.18.2.3.1 | Потребитель | 76 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.2.4 | Распределительный газопровод д. Овинцево Тихвинского района Ленинградской области |  | 3.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.18.2.4.1 | Потребитель | 116 | [17 empty] | Население
1 | 1.18.2.5 | Распределительный газопровод д. Марково Тихвинского района Ленинградской области |  | 2.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.18.2.5.1 | Потребитель | 90 | [17 empty] | Население
1 | 1.19 | ГРС Волосовская
1 | 1.19.1 | Межпоселковый газопровод до д. Русское Брызгово, д. Гомонтово, д. Марково Ленинградской области |  | 6.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.19.1.1 | Распределительный газопровод д. Марково Волосовского района Ленинградской области |  | 3.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.19.1.1.1 | Потребитель | 26 | [17 empty] | Население
1 | 1.19.1.2 | Распределительный газопровод д. Русское Брызгово Волосовского района Ленинградской области |  | 3.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.19.1.2.1 | Потребитель | 29 | [17 empty] | Население
1 | 1.20 | ГРС Лебяжье
1 | 1.20.1 | Межпоселковый газопровод от д. Лопухинка до д. Муховицы и д. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области |  | 18.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.20.1.1 | Распределительный газопровод дер. Муховицы Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.20.1.1.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.20.1.2 | Распределительный газопровод дер. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области |  | 5.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.20.1.2.1 | Потребитель | 78 | [17 empty] | Население
1 | 1.20.2 | Межпоселковый газопровод д. Лопухинка - д. Горки с отводом до д. Лопухинка (ул. Хвойная), д. Верхние Рудицы, д. Старые Мёдуши, д. Никольское, д. Извара и д. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области |  | 19.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.20.2.1 | Распределительный газопровод дер. Горки Ломоносовского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.20.2.1 | Потребитель | 51 | [17 empty] | Население
1 | 1.20.3.1 | Распределительный газопровод дер. Лопухинка (ул. Хвойная)
1 | 1.20.3.1.1 | Потребитель | 60 | [17 empty] | Население
1 | 1.20.3.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.20.4.1 | Распределительный газопровод дер. Старые Мёдуши Ломоносовского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.20.4.1.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.20.5.1 | Распределительный газопровод дер. Верхние Рудицы Ломоносовского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2029 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.20.5.1.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.20.6.1 | Распределительный газопровод дер. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.20.6.1.1 | Потребитель | 33 | [17 empty] | Население
1 | 1.20.7.1 | Распределительный газопровод дер. Извара Ломоносовского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.20.7.1.1 | Потребитель | 33 | [17 empty] | Население
1 | 1.21 | ГРС Пикалевский комбинат
1 | 1.21.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС Пикалево до д. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 26.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.21.1.1 | Распределительный газопровод дер. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 6.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.21.1.1.1 | Потребитель | 212 | [17 empty] | Население
1 | 1.22 | ГРС Волхов-1
1 | 1.22.1 | Межпоселковый газопровод до д. Мякинкино - д. Трусово Волховского района Ленинградской области |  | 3.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.22.1.1 | Распределительный газопровод дер. Трусово Волховского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.22.1.1.1 | Потребитель | 141 | [17 empty] | Население
1 | 1.23 | ГРС Заря
1 | 1.23.1 | Межпоселковый газопровод п. Кирпичное - п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области |  | 6.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.23.1.1 | Распределительный газопровод в п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.23.1.1.1 | Потребитель | 98 | [17 empty] | Население
1 | 1.24 | ГРС Кипень
1 | 1.24.1 | Межпоселковый газопровод до д.Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области |  | 7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.24.1.1 | Распределительный газопровод дер. Глухово Ломоносовского района Ленинградской области |  | 6.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.24.1.1.1 | Потребитель | 247 | [17 empty] | Население
1 | 1.24.1.2 | Распределительный газопровод пос. Глухово (Лесопитомник) Ломоносовского района Ленинградской области |  | 3.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026
1 | 1.24.1.2.1 | Потребитель | 100 | [17 empty] | Население
1 | 1.24.1.3 | Распределительный газопровод дер. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области |  | 3.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.24.1.3.1 | Потребитель | 60 | [17 empty] | Население
1 | 1.24.1.4 | Распределительный газопровод дер. Витино Ломоносовского района Ленинградской области |  | 6.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.24.1.4.1 | Потребитель | 130 | [17 empty] | Население
1 | 1.25 | ГРС Коробицино
1 | 1.25.1 | Межпоселковый газопровод п. Барышево - п. Житково - п.ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области |  | 30 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.25.1.1 | Распределительный газопровод пос. Житково Выборгского района Ленинградской области |  | 7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.25.1.1.1 | Потребитель | 41 | [17 empty] | Население
1 | 1.25.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.25.1.2 | Распределительный газопровод п. ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области |  | 10 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.25.1.2.1 | Потребитель | 20 | [17 empty] | Население
1 | 1.25.1.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.26 | ГРС Светогорск
1 | 1.26.1 | Межпоселковый газопровод г. Каменногорск - п. Бородинское - п. Михалёво - п. Зайцево с отводом на п. Боровинка и п. Красный Сокол Ленинградской области |  | 32.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.26.1.1 | Распределительный газопровод пос. Бородинское Выборгского района Ленинградской области |  | 4.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.26.1.1.1 | Потребитель | 115 | [17 empty] | Население
1 | 1.26.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.26.1.2 | Распределительный газопровод пос. Михалёво Выборгского района Ленинградской области |  | 8.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.26.1.2.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.26.1.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.26.1.3 | Распределительный газопровод пос. Зайцево Выборгского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.26.1.3.1 | Потребитель | 63 | [17 empty] | Население
1 | 1.26.1.4 | Распределительный газопровод пос. Боровинка Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.26.1.4.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.26.1.4.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.26.1.5 | Распределительный газопровод пос. Красный Сокол Выборгского района Ленинградской области |  | 5.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.26.1.5.1 | Потребитель | 120 | [17 empty] | Население
1 | 1.26.1.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.27 | ГРС Кирилловская
1 | 1.27.1 | Межпоселковый газопровод п. Первомайское - п. Подгорное Выборгского района Ленинградской области |  | 11.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.27.1.1 | Распределительный газопровод пос. Подгорное Выборгского района Ленинградской области |  | 2.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.27.1.1.1 | Потребитель | 90 | [17 empty] | Население
1 | 1.27.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.28 | ГРС Любань
1 | 1.28.1 | Межпоселковый газопровод от д. Померанье до д. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области |  | 8.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.1.1 | Распределительный газопровод дер. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области |  | 3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.1.1.1 | Потребитель | 75 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.2 | Межпоселковый газопровод до д. Бабино Тосненского района Ленинградской области |  | 2.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.2 | Распределительный газопровод дер. Бабино Тосненского района Ленинградской области |  | 3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.2.1 | Потребитель | 282 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.3 | Межпоселковый газопровод от п. Красная Дача до д. Малое Переходное - д. Большое Переходное - д. Сустье-Конец с отводом на д. Коркино, д. Ямок, д. Заволожье, д. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области |  | 13.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.3.1 | Распределительный газопровод дер. Малое Переходное Тосненского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2027
1 | 1.28.3.1.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.3.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Переходное Тосненского района Ленинградской области |  | 3.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.3.2.1 | Потребитель | 55 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.3.3 | Распределительный газопровод дер. Сустье-Конец Тосненского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.3.3.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.3.4 | Распределительный газопровод дер. Коркино Тосненского района Ленинградской области |  | 4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.28.3.4.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.3.5 | Распределительный газопровод дер. Ямок Тосненского района Ленинградской области |  | 0.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.28.3.5.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.3.6 | Распределительный газопровод дер. Заволожье Тосненского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.28.3.6.1 | Потребитель | 25 | [17 empty] | Население
1 | 1.28.3.7 | Распределительный газопровод дер. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.28.3.7.1 | Потребитель | 32 | [17 empty] | Население
1 | 1.29 | ГРС Мыслинский
1 | 1.29.1 | Межпоселковый газопровод к Свято-Троицкому Зеленецкому мужскому монастырю Волховского района Ленинградской области |  | 13.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.29.1 | Распределительный газопровод пос. Зеленец Волховского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.29.1.1 | Потребитель | 77 | [17 empty] | Население
1 | 1.30 | ГРС Дальняя Поляна
1 | 1.30.1 | Газопровод межпоселковый к д. Кобона Кировского района Ленинградской области |  | 17.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2027
1 | 1.30.1.1 | Распределительный газопровод д. Кобона Кировского района Ленинградской области |  | 10.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2026 | 2026 |  | 2027
1 | 1.30.1.1.1 | Потребитель | 348 | [17 empty] | Население
1 | 1.30.1.2 | Распределительный газопровод д. Лаврово Кировского района Ленинградской области |  | 7.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.30.1.2.1 | Потребитель | 252 | [17 empty] | Население
1 | 1.30.2 | Газопровод межпоселковый д.Васильково - д.Сирокасска - с.Шум с отводом к п.Концы и п.Войбокало Кировского района Ленинградской области
1 | 1.30.2.1 | Распределительный газопровод по д. Речка, д. Бабаново Кировского района Ленинградской области |  | 5.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.30.2.1.1 | Потребитель | 14 | [17 empty] | Население
1 | 1.31 | ГРС Гатчина
1 | 1.31.1 | Межпоселковый газопровод д. Ивановка -д. Алапурская - д. Мута -Кюля- д.Скворицы - с отводами до д. Петрово - д. Кезелево Гатчинский район Ленинградской области |  | 6.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.31.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Мута -Кюля Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.31.1.1.1 | Потребитель | 24 | [17 empty] | Население
1 | 1.31.1.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Скворицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.31.1.2.1 | Потребитель | 76 | [17 empty] | Население
1 | 1.31.1.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Петрово Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.31.1.3.1 | Потребитель | 63 | [17 empty] | Население
1 | 1.31.1.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кезелево Гатчинского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.31.1.4.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.32 | ГРС Фёдоровский
1 | 1.32.1 | Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.32.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корпикюля Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [8 empty] | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.32.1.1.1 | Потребитель | 64 | [17 empty] | Население
1 | 1.32.2 | Межпоселковый газопровод до д. Порицы - д.Марьино Гатчинского района Ленинградской области |  | 5.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.32.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Порицы Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.32.2 | Потребитель | 71 | [17 empty] | Население
1 | 1.32.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Марьино Гатчинского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.32.3.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.33 | ГРС Шоссейная
1 | 1.33.1 | Распределительный газопровод от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербурга |  | 11.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2017 | 2022 |  | 2022 | 2026 |  | 2027
1 | 1.34 | ГРС Потанино
1 | 1.34.1 | Межпоселковый газопровод от д. Самушкино - д. Шахново - д. Вороново Волховского района Ленинградской области |  | 8.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.34.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Шахново Волховского района Ленинградской области |  | 1.6 | [8 empty] | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.34.1.1.1 | Потребитель | 48 | [17 empty] | Население
1 | 1.34.1.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вороново Волховского района Ленинградской области |  | 4.9 | [8 empty] | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.34.1.2.1 | Потребитель | 147 | [17 empty] | Население
1 | 1.35 | ГРС Подпорожье
1 | 1.35.1 | Межпоселковый газопровод г.пос. Важины - д. Курпово Подпорожского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.35.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Курпово Подпорожского района Ленинградской области |  | 1.1 | [8 empty] | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.35.1.1.1 | Потребитель | 32 | [17 empty] | Население
1 | 1.36 | ГРС Кириши
1 | 1.36.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС Кириши до п. Пчевжа, г.п. Будогощь с отводами на д. Гремячево и д. Кукуй Киришского района |  | 65.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2020 |  | 2020 | 2028 |  | 2029
1 | 1.36.1.1 | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области |  | 3.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2028 |  | 2028
1 | 1.36.1.1.1 | Потребитель | 51 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.1.2 | Распределительный газопровод д. Гремячево Киришского района Ленинградской области |  | 2.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2023
1 | 1.36.1.2.1 | Потребитель | 59 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.1.3 | Распределительный газопровод в д. Кукуй Киришского района Ленинградской области |  | 6.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2023
1 | 1.36.1.3.1 | Потребитель | 124 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.1.4 | Распределительный газопровод д. Могилево Киришского района Ленинградской области |  | 4.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.36.1.4.1 | Потребитель | 57 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.1.5 | Распределительный газопровод г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области |  | 51.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2022 | 2025 |  | 2029
1 | 1.36.1.5.1 | Потребитель | 3021 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.1.5.2 | Потребитель | 4 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.36.1.6 | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.36.1.6.1 | Потребитель | 570 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.1.6.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.36.2 | Межпоселковый газопровод д. Авдетово, д. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области (этап 2) |  | 0.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.36.2.1 | Распределительный газопровод дер. Авдетово Киришского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.36.2.1.1 | Потребитель | 30 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.2.2 | Распределительный газопровод дер. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.36.2.2.1 | Потребитель | 69 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.3 | Межпоселковый газопровод п. Пчевжа - д. Белая Киришского района Ленинградской области (этап 2) |  | 2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.36.3.1 | Распределительный газопровод дер. Белая Киришского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.36.3.1.1 | Потребитель | 82 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.4 | Межпоселковый газопровод от п. Глажево - п. Тихорицы - д. Грабково - д. Кусино с отводом на д. Берёзовик Киришского района Ленинградской области |  | 61.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.36.4.1 | Распределительный газопровод пос. Тихорицы Киришского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.36.4.1.1 | Потребитель | 190 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.4.2 | Распределительный газопровод дер. Грабково Киришского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.36.4.2.1 | Потребитель | 34 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.4.3 | Распределительный газопровод дер. Кусино Киришского района Ленинградской области] |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.36.4.3.1 | Потребитель | 281 | [17 empty] | Население
1 | 1.36.4.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.36.4.3 | Распределительный газопровод дер. Берёзовик Киришского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.36.4.3.1 | Потребитель | 57 | [17 empty] | Население
1 | 1.37 | ГРС Рассвет
1 | 1.37.1 | Газопровод межпоселковый от п. Оять до с. Паша, д. Надкопанье, д. Томилино, д Загубье с отводом на д. Манихино, д. Берег и п. Свирица Волховского района |  | 43.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2022 |  | 2023 | 2026 |  | 2027
1 | 1.37.1.1 | Распределительный газопровод с. Паша Волховского района Ленинградской области |  | 42 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.37.1.1.1 | Потребитель | 2510 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.1.1.2 | Потребитель | 4 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.37.1.2 | Распределительный газопровод д. Надкопанье Волховского района Ленинградской области |  | 3.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2026 |  | 2027
1 | 1.37.1.2.1 | Потребитель | 44 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.1.3 | Распределительный газопровод д. Томилино Волховского района Ленинградской области |  | 1.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.37.1.3.1 | Потребитель | 31 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.1.4 | Распределительный газопровод д. Манихино Волховского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.37.1.4.1 | Потребитель | 52 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.1.5 | Распределительный газопровод д. Берег Волховского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.37.1.5.1 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.1.6 | Распределительный газопровод п. Свирица Волховского района Ленинградской области |  | 20 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.37.1.6.1 | Потребитель | 340 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.1.6.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.37.1.7 | Распределительный газопровод д Загубье Волховского района Ленинградской области |  | 5.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.37.1.7.1 | Потребитель | 52 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.2 | Межпоселковый газопровод до д. Медвежья Кара Волховского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.37.2.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Медвежья Кара Волховского района Ленинградской области |  | 2.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.37.2.1.1 | Потребитель | 65 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.3 | Межпоселковый газопровод до д. Сторожно Волховского района Ленинградской области |  | 17.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.37.3.1 | Распределительный газопровод дер. Сторожно Волховского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2028 |  | 2029
1 | 1.37.3.1.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4 | Межпоселковый газопровод до д. Рязановщина - д. Старая Силовая - п. Рыбежно - д. Усть-Рыбежно - д. Николаевщина с отводами на д. Новозотовское, д. Папоротно, д. Главная Запань Волховского района Ленинградской области |  | 17.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025
1 | 1.37.4.1 | Распределительный газопровод дер. Рязановщина Волховского района Ленинградской области |  | 0.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.1.1 | Потребитель | 8 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4.2 | Распределительный газопровод дер. Старая Силовая Волховского района Ленинградской области |  | 0.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.2.1 | Потребитель | 7 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4.3 | Распределительный газопровод пос. Рыбежно Волховского района Ленинградской области |  | 4.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.3.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4.4 | Распределительный газопровод дер. Усть-Рыбежно Волховского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.4.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4.5 | Распределительный газопровод дер. Николаевщина Волховского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.5.1 | Потребитель | 66 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4.6 | Распределительный газопровод дер. Новозотовское Волховского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.6.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4.7 | Распределительный газопровод дер. Папоротно Волховского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.7.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.4.8 | Распределительный газопровод дер. Главная Запань Волховского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.4.8.1 | Потребитель | 37 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5 | Межпоселковый газопровод от ГРС Рассвет до д. Оятский участок, п. Мехбаза, д. Новинка (Алёховщинское с. п.), с. Алёховщина, д. Пойкимо, д. Явшиницы, д. Тервеничи с отводами на д. Яровщина (Алёховщинское с. п.), д. Чашковичи, д. Кургино (Алёховщинское с. п.), д. Кидебра, п. Шархиничи, д. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 79.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.37.5.1 | Распределительный газопровод дер. Оятский участок Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.1.1 | Потребитель | 45 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.2 | Распределительный газопровод пос. Мехбаза Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.2.1 | Потребитель | 85 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.3 | Распределительный газопровод дер. Новинка (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.3.1 | Потребитель | 31 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.4 | Распределительный газопровод с. Алёховщина Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 39.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.37.5.4.1 | Потребитель | 658 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.4.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.37.5.5 | Распределительный газопровод дер. Пойкимо Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.5.1 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.6 | Распределительный газопровод дер. Явшиницы Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.6.1 | Потребитель | 32 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.7 | Распределительный газопровод дер. Тервеничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 6.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.7.1 | Потребитель | 130 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.8 | Распределительный газопровод дер. Яровщина (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 7.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.37.5.8.1 | Потребитель | 146 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.8.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.37.5.9 | Распределительный газопровод дер. Чашковичи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.9.1 | Потребитель | 39 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.10 | Распределительный газопровод дер. Кургино (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.10.1 | Потребитель | 33 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.11 | Распределительный газопровод дер. Кидебра Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.11.1 | Потребитель | 37 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.12 | Распределительный газопровод пос. Шархиничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.12.1 | Потребитель | 100 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.5.13 | Распределительный газопровод дер. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 4.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.37.5.13.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.6 | Межпоселковый газопровод до д. Мошкино, д. Турыгино, д. Околок (Доможировское с. п.), д. Александровщина с отводом на д. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 10.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.37.6.1 | Распределительный газопровод дер. Мошкино Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 9.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.37.6.1.1 | Потребитель | 120 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.6.2 | Распределительный газопровод дер. Турыгино Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.6.2.1 | Потребитель | 5 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.6.3 | Распределительный газопровод дер. Околок Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.6.3.1 | Потребитель | 12 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.6.4 | Распределительный газопровод дер. Александровщина Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.37.6.4.1 | Потребитель | 37 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.6.5 | Распределительный газопровод дер. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.37.6.5.1 | Потребитель | 120 | [17 empty] | Население
1 | 1.37.6.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.37.7 | Межпоселковый газопровод к д.Барково Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 0.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.37.7.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Барково Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.37.7.1.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.38 | ГРС Усть-Луга
1 | 1.38.1 | Газопровод межпоселковый до д. Косколово, д. Слободка, д. Югантово, д. Дубки, д. Ручьи, д. Вистино с отводом на портовые сооружения Кингисеппского района Ленинградской области |  | 17.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2025
1 | 1.38.1.1 | Распределительный газопровод дер. Косколово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026
1 | 1.38.1.1.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.1.2 | Распределительный газопровод дер. Слободка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025
1 | 1.38.1.2.1 | Потребитель | 20 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.1.3 | Распределительный газопровод дер. Югантово Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025
1 | 1.38.1.3.1 | Потребитель | 2 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.1.4 | Распределительный газопровод дер. Дубки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.38.1.4.1 | Потребитель | 13 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.1.5 | Распределительный газопровод дер. Ручьи Кингисеппского района Ленинградской области |  | 6.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.38.1.5.1 | Потребитель | 112 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.1.6 | Распределительный газопровод дер. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 11 | [8 empty] | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.38.1.6.1 | Потребитель | 326 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.1.6.2 | Потребитель | 2 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.38.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (2 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до п. Усть-Луга и д. Выбье с отводами на п. Преображенка, кот.№ 12 и ООО «Перегрузочный пункт») |  | 12 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  |  | 2017 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.2.1 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области |  | 14 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.38.2.1.1 | Потребитель | 1013 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.2.1.2 | Потребитель | 3 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.38.2.2 | Распределительный газопровод дер. Выбье Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.2.2.1 | Потребитель | 52 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.2.3 | Распределительный газопровод п. Преображенка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.2.3.1 | Потребитель | 33 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (3 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до д. Большое Куземкино, д. Ударник, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Федоровка с отводами на д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Кейкино) |  | 39.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  |  | 2017 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.1 | Распределительный газопровод дер. Большое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 7.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.1.1 | Потребитель | 368 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.2 | Распределительный газопровод дер. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области |  | 5.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.2.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.3 | Распределительный газопровод дер. Ропша Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.3.1 | Потребитель | 43 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.4 | Распределительный газопровод дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области |  | 6.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.4.1 | Потребитель | 52 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.5 | Распределительный газопровод дер. Калливере Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.5.1 | Потребитель | 32 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.6 | Распределительный газопровод дер. Кейкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.6.1 | Потребитель | 36 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.7 | Распределительный газопровод дер. Малое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.7.1 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.8 | Распределительный газопровод дер. Венекюля Кингисеппского района Ленинградской области |  | 7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.8 | Потребитель | 49 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.9 | Распределительный газопровод дер. Федоровка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.3.9.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3 | Газопровод межпоселковый д. Фёдоровка - д. Орлы – д. Манновка – д. Серёжино – д. Кошкино – д. Свейск – д. Жабино - д. Пулково с отводом на д. Сала Кингисеппского района Ленинградской области |  | 30.3 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.38.3.1 | Распределительный газопровод дер. Орлы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.3.1.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.2 | Распределительный газопровод дер. Манновка Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.3.2.1 | Потребитель | 98 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.3 | Распределительный газопровод дер. Сережино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.3.3.1 | Потребитель | 69 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.4 | Распределительный газопровод дер. Кошкино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.38.3.4.1 | Потребитель | 100 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.4.2 | Потребитель | 3 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.38.3.5 | Распределительный газопровод дер. Свейск Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.3.5.1 | Потребитель | 55 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.6 | Распределительный газопровод дер. Жабино Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.3.6.1 | Потребитель | 63 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.7 | Распределительный газопровод дер. Пулково Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.3.7.1 | Потребитель | 90 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.3.8 | Распределительный газопровод дер. Сала Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.3.8.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.4 | Межпоселковый газопровод до д. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) |  | 0.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.38.4.1 | Распределительный газопровод дер. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.38.4.1.1 | Потребитель | 58 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.5 | Межпоселковый газопровод до д. Волково - д. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) |  | 6.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.5.1 | Распределительный газопровод дер. Волково Кингисеппского района Ленинградской области |  | 7.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027
1 | 1.38.5.1.1 | Потребитель | 21 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.5.2 | Распределительный газопровод дер. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 4.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.38.5.2.1 | Потребитель | 59 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.6 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до индустриальной зоны "Усть-Луга", д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 18 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.38.6.1 | Распределительный газопровод дер. Березняки Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.38.6.1.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.38.6.2 | Распределительный газопровод дер. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области |  | 3.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.38.6.2.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.39 | ГРС Белоостров
1 | 1.39.1 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Белоостров и ГРС Поляны-2 Ленинградской области |  | 2.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.40 | ГРС п. Подборовье
1 | 1.40.1 | Межпоселковый газопровод до д. Верховье - д. Поток - д. Гришкино - п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области |  | 17.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024
1 | 1.40.1.1 | Распределительный газопровод дер. Верховье Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.40.1.1.1 | Потребитель | 20 | [17 empty] | Население
1 | 1.40.1.2 | Распределительный газопровод дер. Поток Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.40.1.2.1 | Потребитель | 9 | [17 empty] | Население
1 | 1.40.1.3 | Распределительный газопровод дер. Гришкино Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.40.1.3.1 | Потребитель | 12 | [17 empty] | Население
1 | 1.40.1.4 | Распределительный газопровод п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области |  | 21.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.40.1.4.1 | Потребитель | 480 | [17 empty] | Население
1 | 1.41 | ГРС Сосновый Бор
1 | 1.41.1 | Газопровод-связка распределительный от ГРС Сосновый бор до существующих потребителей Ленинградской области |  | 5 | [6 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2025 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.41.2 | Газопровод межпоселковый от г. Сосновый Бор до п. Шепелево, д. Гора Валдай, д. Черная Лахта, п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района |  | 24 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2022 |  | 2023 | 2026 |  | 2027
1 | 1.41.2.1 | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района Ленинградской области |  | 4.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.41.2.1.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.41.2.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.41.2.2 | Распределительный газопровод в д.Гора Валдай | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство
1 | 1.41.2.2.1 | Потребитель | 147 | [17 empty] | Население
1 | 1.41.2.3 | Распределительный газопровод г.Сосновый Бор Ленинградской области (от ГРП 4 по пр.Героев до северной границы Сосновоборского городского округа)
1 | 1.41.2.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кандикюля Ломоносовский район Ленинградской области |  | 6.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.41.2.4.1 | Потребитель | 98 | [17 empty] | Население
1 | 1.42 | ГРС Гомонтово
1 | 1.42.1 | Межпоселковый газопровод до д. Кайкино, д. Большие Лашковицы, д. Большое Тешково, д. Малое Тешково, д. Томарово Волосовского района Ленинградской области |  | 5.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2025 | 2027 |  | 2028
1 | 1.42.1.1 | Распределительный газопровод дер. Большие Лашковицы Волосовского района Ленинградской области | 98 | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.42.1.1.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.42.1.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Тешково Волосовского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.42.1.2.1 | Потребитель | 55 | [17 empty] | Население
1 | 1.42.1.2 | Распределительный газопровод дер. Малое Тешково Волосовского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2026
1 | 1.42.1.2.1 | Потребитель | 20 | [17 empty] | Население
1 | 1.42.1.3 | Распределительный газопровод дер. Томарово Волосовского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.42.1.3.1 | Потребитель | 41 | [17 empty] | Население
1 | 1.43 | ГРС Лаголово новая
1 | 1.43.1 | Строительство распределительного газопровода для газификации муниципального образования Виллозское городское поселение Ленинградской области | [8 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024
1 | 1.43.2 | Межпоселковый газопровод д. Малая Ивановка Гатчинского муниципального округа Ленинградской области
1 | 1.43.2.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Малая Ивановка Гатчинского района Ленинградской области |  | 0.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.43.2.1.1 | Потребитель | 38 | [17 empty] | Население
1 | 1.44 | ГРС Зеленогорск
1 | 1.44.1 | Газопровод-связка между ГРС Ильичево и ГРС Зеленогорск Выборгского района Ленинградской области |  | 5.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  | 2031
1 | 1.45 | ГО и ГРС Красный Луч Ленинградской области |  | 23.9 | [6 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1 | Межпоселковый газопровод ГРС Красный Луч – д. Устье ‒ д. Извоз ‒ д. Волна ‒ д. Вязок ‒ д. Слепино ‒ д. Мышкино ‒ д. Редкино ‒ д. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области (этап 1) |  | 36.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.1 | Распределительный газопровод дер. Извоз Волосовского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.1.1 | Потребитель | 47 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.1.2 | Распределительный газопровод дер. Волна Волосовского района Ленинградской области |  | 2.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.2.1 | Потребитель | 72 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.1.3 | Распределительный газопровод дер. Вязок Волосовского района Ленинградской области |  | 1.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.3.1 | Потребитель | 40 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.1.4 | Распределительный газопровод дер. Слепино Волосовского района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.4.1 | Потребитель | 53 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.1.5 | Распределительный газопровод дер. Мышкино Волосовского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.5.1 | Потребитель | 45 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.1.6 | Распределительный газопровод дер. Редкино Волосовского района Ленинградской области |  | 1.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.6.1 | Потребитель | 61 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.1.7 | Распределительный газопровод дер. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области |  | 17.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.1.7.1 | Потребитель | 460 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.1.7.1.1 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.2 | Межпоселковый газопровод до п. Красный Маяк - д. Лемовжа с отводами на д. Хотнежа, д. Коряча Волосовского района Ленинградской областии (этап 2) |  | 15.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.2.1 | Распределительный газопровод пос. Красный Маяк Волосовского района Ленинградской области |  | 3.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.2.1.1 | Потребитель | 50 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.2.2 | Распределительный газопровод дер. Лемовжа Волосовского района Ленинградской области |  | 2.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.2.2.1 | Потребитель | 73 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.2.3 | Распределительный газопровод дер. Хотнежа Волосовского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.2.3.1 | Потребитель | 65 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.2.4 | Распределительный газопровод дер. Коряча Волосовского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.2.4.1 | Потребитель | 67 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.3 | Межпоселковый газопровод д. Большой Сабск Волосовского района - д. Сватково - п. Осьмино с отводом на д. Саба Лужского района Ленинградской области (этап 3) |  | 27.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.3.1 | Распределительный газопровод дер. Сватково Лужского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.3.1.1 | Потребитель | 55
1 | 1.45.3.2 | Распределительный газопровод пос. Осьмино Лужского района Ленинградской области |  | 26 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.3.2.1 | Потребитель | 510 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.3.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.3.3 | Распределительный газопровод дер. Саба Лужского района Ленинградской области |  | 5.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.3.3.1 | Потребитель | 154 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.3.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.4 | Межпоселковый газопровод п. Осьмино - д. Чудиново - д. Залустежье - д. Рель - д. Самро с отводами на д. Сара-Лог, д. Псоедь, д. Рёлка, д. Ставотино Лужского района Ленинградской области (этап 4) |  | 34.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.1 | Распределительный газопровод дер. Чудиново Лужского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.1.1 | Потребитель | 55 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.4.2 | Распределительный газопровод дер. Залустежье Лужского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.2.1 | Потребитель | 77 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.4.3 | Распределительный газопровод дер. Рель Лужского района Ленинградской области |  | 5.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.3.1 | Потребитель | 187 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.4.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.45.4.3 | Распределительный газопровод дер. Самро Лужского района Ленинградской области |  | 2.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.3.1 | Потребитель | 94 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.4.4 | Распределительный газопровод дер. Сара-Лог Лужского района Ленинградской области |  | 3.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Реконструкция | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.4.1 | Потребитель | 107
1 | 1.45.4.5 | Распределительный газопровод дер. Псоедь Лужского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.5.1 | Потребитель | 64 | [17 empty] | Население
1 | 1.45.4.6 | Распределительный газопровод дер. Рёлка Лужского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.6.1 | Потребитель | 38
1 | 1.45.4.7 | Распределительный газопровод дер. Ставотино Лужского района Ленинградской области |  | 2.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.45.4.7.1 | Потребитель | 95 | [17 empty] | Население
1 | 1.46 | Газопровод-отвод и ГРС «Выборгская целлюлоза-2» Ленинградской области |  | 40.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации/ средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.46.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» - п. Токарево - п. Черничное - п. Дятлово Выборгского района Ленинградской области |  | 15.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.46.1.1 | Распределительный газопровод пос. Токарево Выборгского района Ленинградской области |  | 6.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.46.1.1.1 | Потребитель | 263 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.1.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.46.1.2 | Распределительный газопровод пос. Черничное Выборгского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027
1 | 1.46.1.2.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.1.3 | Распределительный газопровод пос. Дятлово Выборгского района Ленинградской области |  | 2.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.46.1.3.1 | Потребитель | 94 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.1.3.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.46.2 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Медянка - п. Пихтовое - г. Высоцк с отводом на АО «РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» и Высоцкий зерновой терминал Ленинградской области |  | 16.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.46.2.1 | Распределительный газопровод п. Медянка Выборгского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.46.2.1.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.2.2 | Распределительный газопровод г. Высоцк Выборгского района Ленинградской области |  | 5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.46.2.2.1 | Потребитель | 140 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.2.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.46.3 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Глебычево – г. Приморск - п. Ермилово с отводами на п. Ландышевка, п. Прибылово, п. Ключевое и на морской порт Приморск Ленинградской области |  | 32.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.46.3.1 | Распределительный газопровод пос. Глебычево Выборгского района Ленинградской области |  | 11.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.46.3.1.1 | Потребитель | 876 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.3.2 | Распределительный газопровод г. Приморск Выборгского района Ленинградской области |  | 12.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.46.3.2.1 | Потребитель | 1704 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.3.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.46.3.3 | Распределительный газопровод пос. Ермилово Выборгского района Ленинградской области |  | 4.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.46.3.3.1 | Потребитель | 287 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.3.4 | Распределительный газопровод пос. Ландышевка Выборгского района Ленинградской области |  | 1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.46.3.4.1 | Потребитель | 33 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.3.5 | Распределительный газопровод пос. Прибылово Выборгского района Ленинградской области |  | 2.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.46.3.5.1 | Потребитель | 45 | [17 empty] | Население
1 | 1.46.3.6 | Распределительный газопровод пос. Ключевое Выборгского района Ленинградской области |  | 8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2031 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.46.3.6.1 | Потребитель | 36 | [17 empty] | Население
1 | 1.47 | Газопровод-отвод и ГРС Красный Маяк
1 | 1.48 | Газопровод межпоселковый от ГРС Красный Маяк до существующих сетей газоснабжения Ленинградской области
1 | 1.49 | ГРС Восточная-2
1 | 1.49.1 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Восточная-2 и ГРС Кузьмолово Ленинградской области |  | 4.4 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.50 | Реконструкция ГРС Пригородная» Этап 1.Строительство ГРС и газопровода-отвода |  | 4.9 | [6 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2022 | 2026 |  | 2027 | 2029 |  | 2030
1 | 1.50.1 | Распределительный газопровод от ГРС Пригородная до существующих потребителей ГРС Пригородная (Невская) и ГРС Красная Зорька |  | 15 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2025 | 2027 |  | 2027 | 2029 |  | 2030
1 | 1.50.2 | Межпоселковый газопровод от д. Кавголово до д. Рапполово Всеволожского района Ленинградской области |  | 5.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.50.2.1 | Газопровод распределительный в д. Рапполово Всеволожского района Ленинградской области |  | 16.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.50.2.1.1 | Потребитель | 488 | [17 empty] | Население
1 | 1.50.2.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.50.3 | Газопровод межпоселковый д. Агалатово до д.Елизаветинка, д. Керро Всеволожского района Ленинградской области |  | 26.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2014 | 2022 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.50.3.1 | Потребитель | 213 | [17 empty] | Население
1 | 1.51 | Реконструкция ГРС Сясьстрой (Сясьский ЦБК) | [8 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2021 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.52 | Газопровод-связка распределительный от ГРС Сясьстрой (Сясьский ЦБК) до существующих потребителей Ленинградской области |  | 0.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2025 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.52.1 | Газопровод межпоселковый от д. Алексино до д. Яхново, д. Морозово, д. Андреевщина, с отводами на д. Кулаково, д. Льзи, д. Хвалово Волховского района Ленинградской области |  | 19.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2026 |  | 2027
1 | 1.52.1.1 | Распределительный газопровод д. Яхново Волховского района Ленинградской области |  | 3.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.52.1.1.1 | Потребитель | 62 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.1.2 | Распределительный газопровод д. Морозово Волховского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025
1 | 1.52.1.2.1 | Потребитель | 24 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.1.3 | Распределительный газопровод д. Андреевщина Волховского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025
1 | 1.52.1.3.1 | Потребитель | 14 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.1.4 | Распределительный газопровод д. Кулаково Волховского района Ленинградской области |  | 6.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025
1 | 1.52.1.4.1 | Потребитель | 28 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.1.4 | Распределительный газопровод д. Льзи Волховского района Ленинградской области |  | 3.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2025
1 | 1.52.1.4.1 | Потребитель | 14 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.1.5 | Распределительный газопровод д. Хвалово Волховского района Ленинградской области |  | 7.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027
1 | 1.52.1.5.1 | Потребитель | 381 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.1.5.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.52.2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Сясьский ЦБК до д. Пехалево, д. Березье, д. Немятово-2, д. Немятово-1, д. Глядково Волховского района Ленинградской области |  | 19.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.52.2.1 | Распределительный газопровод д. Березье Волховского района Ленинградской области |  | 4.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025
1 | 1.52.2.1.1 | Потребитель | 19 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.2.2 | Распределительный газопровод д. Немятово-1 Волховского района Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.52.2.2.1 | Потребитель | 6 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.2.3 | Распределительный газопровод д. Немятово-2 Волховского района Ленинградской области |  | 16.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.52.2.3.1 | Потребитель | 72 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.2.4 | Распределительный газопровод д. Глядково Волховского района Ленинградской области |  | 4.2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.52.2.4.1 | Потребитель | 19 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.3 | Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка, п. Заводской Всеволожского района |  | 7.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2019 | 2021 |  | 2021 | 2022 |  | 2024
1 | 1.52.3.1 | Распределительный газопровод в п. Заводской Всеволожского района Ленинградской области |  | 0.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.52.3.1.1 | Потребитель | 234 | [17 empty] | Население
1 | 1.52.3.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.52.4 | Газопровод межпоселковый от д. Лехтуси до д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области |  | 5.8 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.52.4.1 | Распределительный газопровод в д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области |  | 6.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.52.4.1.1 | Потребитель | 76 | [17 empty] | Население
1 | 1.53 | Реконструкция ГРС Ефимовская, Ленинградская область | [8 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2025 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.54 | Газопровод-связка распределительный от ГРС Ефимовская, Ленинградская область до существующих потребителей |  | 1.2 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2025 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030
1 | 1.54.1 | Межпоселковый газопровод ГРС Ефимовская - д. Заголодно - д. Красная Речка д. Журавлёво - д. Бережок - д. Климово Бокситогорского района с отводом на д. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области (этап 1) |  | 51.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2025 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.1.1 | Распределительный газопровод дер. Заголодно Бокситогорского района Ленинградской области |  | 2 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.1.1.1 | Потребитель | 52 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.1.2 | Распределительный газопровод дер. Красная Речка Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.9 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.1.2.1 | Потребитель | 51 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.1.3 | Распределительный газопровод дер. Журавлёво Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.1.3.1 | Потребитель | 61 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.1.4 | Распределительный газопровод дер. Бережок Бокситогорского района Ленинградской области |  | 0.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028
1 | 1.54.1.4.1 | Потребитель | 14 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.1.5 | Распределительный газопровод дер. Климово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 8.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.1.5.1 | Потребитель | 225 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.1.6 | Распределительный газопровод дер. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.7 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2028 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.1.6.1 | Потребитель | 46 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.2 | Межпоселковый газопровод до д. Спирово - д. Сосновый Бор - д. Калитки - с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области (этап 2) |  | 9.9 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.2.1 | Распределительный газопровод дер. Спирово Бокситогорского района Ленинградской области |  | 1.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2029 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.2.1.1 | Потребитель | 38 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.2.2 | Распределительный газопровод дер. Сосновый Бор Бокситогорского района Ленинградской области |  | 0.8 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2029
1 | 1.54.2.2.1 | Потребитель | 21 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.2.3 | Распределительный газопровод дер. Калитки Бокситогорского района Ленинградской области |  | 0.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2029
1 | 1.54.2.3.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.54.2.4 | Распределительный газопровод с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области |  | 9.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2029 |  | 2031 | 2032 |  | 2033
1 | 1.54.2.4.1 | Потребитель | 200 | [17 empty] | Население
1 |  | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.55 | Реконструкция газопровода-отвода и ГРС об.им.Свердлова | [8 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Реконструкция | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.56 | Газопровод-связка распределительный от ГРС об.им.Свердлова до существующих потребителей |  | 2.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2025 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.56.1 | Межпоселковый газопровод от ГРС об.им.Свердлова до д. Новосаратовка |  | 12.5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2032 | 2033 |  | 2034
1 | 1.56.2 | Потребитель | 4 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.56.2 | Газопровод среднего давления до п. Красная Заря и д. Невский Парклесхоз Всеволожского района Ленинградской области
1 | 1.56.2.1 | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз Всеволожского района Ленинградской области |  | 8.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028
1 | 1.56.2.1.1 | Потребитель | 289 | [17 empty] | Население
1 | 1.57 | Техническое перевооружение КУ № 6 ГО к ГРС Копорье (охранный кран) КСПГ Копорье | [8 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Перевооружение | 2023 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2027
1 | 1.57.1 | Межпоселковый газопровод д.Флоревицы, д. Воронино Ломоносовский район Ленинградской области |  | 6.6 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.57.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в д.Флоревицы Ломоносовский район Ленинградской области |  | 1.1 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027
1 | 1.57.1.1.1 | Потребитель | 27 | [17 empty] | Население
1 | 1.57.1.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Воронино Ломоносовский район Ленинградской области |  | 2.6 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2024 | 2027 |  | 2027 | 2028 |  | 2029
1 | 1.57.1.2.1 | Потребитель | 79 | [17 empty] | Население
1 | 1.58 | ГРС Русский Дизель
1 | 1.58.1 | Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всеволожск с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района |  | 22.1 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2016 | 2022 |  | 2022 | 2025 |  | 2026
1 | 1.59 | ГРС Лодейное Поле
1 | 1.59.1 | Газопровод межпоселковый пос. Янега - дер. Харевщина - г.п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 9.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025
1 | 1.59.1.1 | Распределительный газопровод по д. Харевщина Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |  | 1.6 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2024 | 2024 |  | 2024
1 | 1.59.1.1.1 | Потребитель | 35 | [17 empty] | Население
1 | 1.59.1.2 | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |  | 17.3 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2024 | 2024 |  | 2024
1 | 1.59.1.2.1 | Потребитель | 444 | [17 empty] | Население
1 | 1.59.1.2.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.60 | ГРС Мга
1 | 1.60.1 | Газопровод межпоселковый от г. Мга до д. Пухолово, д. Сологубовка, д. Петрово, д. Турышкино, п. Старая Малукса, п. Новая Малукса с отводом на д. Лезье, д. Муя Кировского района |  | 27.7 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство | 2017 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.1 | Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области |  | 6.1 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.1.1 | Потребитель | 70 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.1.2 | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области |  | 4.4 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.2.1 | Потребитель | 80 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.1.3 | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области |  | 7.7 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.3.1 | Потребитель | 89 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.1.4 | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области |  | 2.3 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.4.1 | Потребитель | 10 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.1.5 | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области |  | 6.8 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.5.1 | Потребитель | 196 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.1.6 | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области |  | 5.1 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.6.1 | Потребитель | 15 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.1.7 | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области |  | 4.2 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.60.1.7.1 | Потребитель | 73 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.1.8 | Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области |  | 6.5 | [6 empty] | средства местного бюджета/средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2020 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.1.8.1 | Потребитель | 438 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.2 | ГРС Волхов-2
1 | 1.60.2.1 | Подводящий газопровод от ГРС к д. Бережки Волховского района
1 | 1.60.2.2 | Газификация жилой застройки дер. Хотуча Волховского района Ленинградской области | [8 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2024 |  | 2025
1 | 1.60.2.2.3 | Потребитель | 43 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.2.3 | Газопровод-отвод к п. Рассвет, Ленинградской области |  | 4.6 | [6 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство
1 | 1.60.3 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Рассвет"- д. Доможирово - д. Яровщина - д. Пономарево с отводом на п.Оять и п.Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 5 | [6 empty] | средства единого оператора газификации |  | Строительство
1 | 1.60.3.1 | Распределительный газопровод в пос. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области |  | 2.5 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2024 |  | 2024
1 | 1.60.3.1.1 | Потребитель | 338 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.4 | Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга" |  | 23.5 | [6 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство
1 | 1.60.4.1 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга (кв. Краколье) Кингисеппского района Ленинградской области |  | 6.4 | [6 empty] | средства газораспределительной организации |  | Строительство | 2022 | 2023 |  | 2023 | 2025 |  | 2025
1 | 1.60.4.1.1 | Потребитель | 98 | [17 empty] | Население
1 | 1.60.4.1.2 | Потребитель | 1 | [17 empty] | Юридические лица
1 | 1.60.4.2 | Газопровод-отвод к п. Подборовье, Ленинградская область |  | 1.7 | [6 empty] | средства организации - собственника Единой системы газоснабжения |  | Строительство | 2006 | 2019 |  | 2022 | 2024 |  | 2024
1 | 1.61 | Газопровод отвод от ГРС «Подборовье» до газопровода межпоселкового д. Васьково - д. Марьино Село - д. Озеро Село - д.Платаново - п.Подборовье - д. Никольское Бокситогорского района Ленинградской области |  | 4 | 768.78 | 618.7741 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 42.4567 | Строительство | 2022 | 2023 | 2.8637 | 2023 | 2025 | 39.593 | 2026
1 | 1.61.1.1.1 | Потребитель | 406 |  | 768.78 | 618.7741 | [6 empty] | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2027
1 | 1.61.1 | Межпоселковый газопровод от д. Калитино, д. Старые Раглицы, д. Каргалозы до д. Глумицы |  | 7.08 | 950 | 764.6341 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 51.4522 | Строительство | 2022 | 2023 | 6.34 | 2023 | 2024 | 45.1122 | 2025
1 | 1.61.1.1.2 | Потребитель | 400 |  | 950 | 764.6341 | [6 empty] | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.61.2 | Межпоселковый газопровод от д. Ущевицы до д. Загорицы |  | 1.6 | 350 | 281.7073 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 8.91 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.945 | 2024 | 2025 | 7.965 | 2026
1 | 1.61.2.1.1 | Потребитель | 40 |  | 350 | 281.7073 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.61.3 | Межпоселковый газопровод до дер. Рогатино и распределительный газопровод по дер. Рогатино Волосовского района |  | 4 | 300 | 241.4634 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 27 | Строительство | 2025 | 2026 | 3 | 2026 | 2027 | 24 | 2027
1 | 1.61.3.1.1 | Потребитель | 56 |  | 300 | 241.4634 | [6 empty] | Строительство | 2026 | 2026 |  | 2027 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.61.4 | Межпоселковый газопровод до дер. Чёрное и распределительный газопровод по дер. Чёрное Волосовского района |  | 10 | 400 | 321.9512 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 68 | Строительство | 2025 | 2026 | 8 | 2026 | 2027 | 60 | 2027
1 | 1.61.4.1.1 | Потребитель | 105 |  | 400 | 321.9512 | [6 empty] | Строительство | 2026 | 2026 |  | 2027 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.61.5 | Межпоселковый газопровод от д. Чирковицы до д. Буяницы, д. Негодицы |  | 5 | 250 | 201.2195 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 34 | Строительство | 2025 | 2026 | 4 | 2026 | 2027 | 30 | 2027
1 | 1.61.5.1.1 | Потребитель | 60 |  | 250 | 201.2195 | [6 empty] | Строительство | 2026 | 2026 |  | 2027 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.61.6 | Межпоселковый газопровод от д. Кайкино до д. Красное Брызгово |  | 3 | 400 | 321.9512 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23 | Строительство | 2025 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.61.6.1.1 | Потребитель | 40 |  | 400 | 321.9512 | [6 empty] | Строительство | 2026 | 2026 |  | 2027 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.61.7 | Межпоселковый газопровод до д. Ямки и распределительный газопровод по д. Ямки Волосовского района |  | 4 | 357 | 287.3415 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 63 | Строительство | 2026 | 2026 | 3 | 2027 | 2027 | 60 | 2028
1 | 1.61.7.1.1 | Потребитель | 51 |  | 357 | 287.3415 | [6 empty] | Строительство | 2027 | 2027 |  | 2028 | 2028 |  | 2029 | Население
1 | 1.61.8 | Межпоселковый газопровод до д. Хревицы и распределительный газопровод по д. Хревицы Волосовского района |  | 4 | 371 | 298.6098 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 63 | Строительство | 2026 | 2026 | 3 | 2027 | 2027 | 60 | 2028
1 | 1.61.8.1.1 | Потребитель | 53 |  | 371 | 298.6098 | [6 empty] | Строительство | 2027 | 2027 |  | 2028 | 2028 |  | 2029 | Население
1 | 1.61.9 | Межпоселковый газопровод д. Большая Вруда – д. Смердовицы – д. Овинцево – д. Молосковицы Волосовского района (закольцовка сетей ГРС Волосовская и ГРС Озертицы) |  | 9 | 480 | 386.3415 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 143 | Строительство | 2026 | 2026 | 8 | 2027 | 2027 | 135 | 2028
1 | 1.61.9.1.1 | Потребитель | 96 |  | 480 | 386.3415 | [6 empty] | Строительство | 2027 | 2027 |  | 2028 | 2028 |  | 2029 | Население
1 | 1.61.10 | Межпоселковый газопровод п. Зимитицы – д. Зимитицы – д. Голятицы – д. Ильеши – закольцовка с сетями ГРС Озертицы Волосовского района |  | 11 | 515 | 414.5122 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 174 | Строительство | 2026 | 2026 | 9 | 2027 | 2027 | 165 | 2028
1 | 1.61.10.1.1 | Потребитель | 103 |  | 515 | 414.5122 | [6 empty] | Строительство | 2027 | 2027 |  | 2028 | 2028 |  | 2029 | Население
1 | 1.61.11.1. | Газопровод-связка высокого давления ГРС Ополье и ГРС Озертицы |  | 1.3 | [6 empty] | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21.3 | Строительство | 2024 | 2025 | 1.3 | 2025 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.62.1.1 | Распределительный газопровод к микрорайону Зеркальный в д. Васкелово |  | 0.5 | 500 | 402.439 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.8601 | Строительство | 2021 | 2022 | 1.21 | 2023 | 2024 | 4.6501 | 2025
1 | 1.62.1.1.1 | Потребитель | 70 |  | 500 | 402.439 | [6 empty] | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.62.1.2 | Распределительный газопровод по п. Вартемяги |  | 0.7 | 120 | 96.5854 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.29547 | 2022 | 2024 | 2.7045 | 2025
1 | 1.62.1.2.1 | Потребитель | 10 |  | 120 | 96.5854 | [6 empty] | Строительство | 2022 | 2024 |  | 2023 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.62.1.3 | Газораспределительная сеть к. д. Лемболово |  | 0.35 | 600 | 482.9268 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3.446 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.39 | 2023 | 2024 | 2.056 | 2025
1 | 1.62.1.3.1 | Потребитель | 50 |  | 600 | 482.9268 | [6 empty] | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.63.1 | Межпоселковый газопровод от д.Борисова Грива до д.Ваганово, д.Коккорево со Строительством распределительных сетей |  | 34.79 | 1423.244 | 1145.5379 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 353.08 | Строительство | 2023 | 2024 | 14.968 | 2024 | 2026 | 338.112 | 2026
1 | 1.63.1.1.2 | Потребитель | 288 |  | 1423.244 | 1145.5379 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2025 | 2026 |  | 2026 | Население
1 | 1.64.1 | Газораспределительная сеть к. п. Стеклянный |  | 1.3 | 600 | 482.9268 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 19.1845 | Строительство | 2022 | 2024 | 1.1726 | 2024 | 2024 | 18.0118 | 2025
1 | 1.64.1.1.1 | Потребитель | 80 |  | 600 | 482.9268 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.65.1 | Газораспределительная сеть к. п. Лесное |  | 0.55 | 550 | 442.6829 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 6.3995 | Строительство | 2022 | 2023 | 1.1495 | 2024 | 2024 | 5.25 | 2025
1 | 1.65.1.1.1 | Потребитель | 50 |  | 550 | 442.6829 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.66.1 | Газораспределительная сеть к. п. Васкелово |  | 0.42 | 600 | 482.9268 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.2744 | Строительство | 2022 | 2023 | 0.687 | 2024 | 2024 | 3.5874 | 2025
1 | 1.66.1.1.1 | Потребитель | 50 |  | 600 | 482.9268 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.67.1 | Закольцовка объекта Расширение ГРС Сестрорецк с газопроводом Черная речка-Садоводства |  | 0.4 | 500 | 402.439 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 28.69 | Строительство | 2023 | 2025 | 1.58 | 2025 | 2025 | 27.11 | 2026 | -
1 | 1.67.1.1.1 | Потребитель | 288 |  | 500 | 402.439 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.68.1 | Газораспределительная сеть к храму Воскрешения святого праведного Лазаря г. Всеволожска |  | 1.55 | 80 | 64.3902 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.36 | Строительство | 2024 | 2025 | 0.8 | 2025 | 2025 | 4.56 | 2025
1 | 1.69.1 | Прочие объекты | 1 |  | 80 | 64.3902 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2026 |  | 2027 | Прочие объекты
1 | 1.70 | Расширение пропускной способности сети газораспределения среднего давления в г. Мурино |  | 2 | 7600 | 6117.0732 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21.47 | Строительство | 2024 | 2024 | 1.6 | 2025 | 2025 | 19.87 | 2025
1 | 1.70.1.1.1 | Потребитель | 20000 |  | 7600 | 6117.0732 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.71 | Газификация многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д.36, д.53, д.55 |  | 0.1 | 200 | 160.9756 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 1.87 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.01 | 2025 | 2025 | 1.86 | 2026
1 | 1.71.1.1.1 | Потребитель | 196 |  | 200 | 160.9756 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2025 |  | 2026 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.72 | Расширение пропускной способности сети газораспределения д. Новая Пустошь, д. Мяглово и промзоны Мягловской |  | 3.35 | 1100 | 885.3659 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21 | Строительство | 2025 | 2025 | 1 | 2026 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.73 | Закольцовка распределительных газопроводов после ГРС «Романовка» |  | 0.06 | 6395 | 5147.1951 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 6.2 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.5 | 2026 | 2026 | 5.7 | 2027
1 | 1.73.1 | Газопровод межпоселковый от пос. Кирпичное до пос. Овсяное и распределительный газопровод по пос. Овсяное |  | 16.16 | 850 | 684.1463 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 121.108 | Строительство | 2022 | 2024 | 8.251 | 2024 | 2026 | 112.857 | 2026
1 | 1.73.1.1.1 | Потребитель | 250 |  | 850 | 684.1463 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.74 | Газификация природным газом г.Каменка |  | 0.01 | 1200 | 965.8537 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.952 | Строительство | 2022 | 2022 | 0.052017 | 2025 | 2026 | 2.9 | 2026
1 | 1.74.1.1.1 | Потребитель | 1030 |  | 1200 | 965.8537 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.74.1 | Межпоселковый газопровод до п. Нагорное с отводом на п. Староселье Выборгского района Ленинградской области |  | 8.23 | 850 | 684.1463 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 107.22 | Строительство | 2023 | 2024 | 5.08 | 2024 | 2025 | 102.14 | 2026
1 | 1.74.1.1.1 | Потребитель | 250 |  | 850 | 684.1463 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.74.2 | Межпоселковый газопровод от п. Владимировка до п. Старорусское Выборгского района |  | 5 | 720 | 579.5122 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 57.9778 | Строительство | 2023 | 2026 | 5.9778 | 2026 | 2027 | 52 | 2027 |  | Минобороны
1 | 1.74.2.1.1 | Потребитель | 400 |  | 720 | 579.5122 | [6 empty] | Строительство | 2026 | 2026 |  | 2027 | 2027 |  | 2027 | Население
1 | 1.74.3 | Межпоселковый газопровод до дер. Камышовка и распределительный газопровод по дер. Камышовка Выборгского района |  | 4.5 | 500 | 402.439 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 47.82 | Строительство | 2025 | 2025 | 4 | 2026 | 2026 | 43.82 | 2027
1 | 1.74.3.1.1 | Потребитель | 280 |  | 500 | 402.439 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.75 | Расширение пропускной способности сети газораспределения в пос. Ильичёво |  | 0.006 | 3910 | 3147.0732 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 1.2 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.15 | 2025 | 2025 | 1.05 | 2026
1 | 1.75.1 | Межпоселковый газопровод от д. Холоповицы, д. Смольково, д. Ермолино с отводом на д.Заполье, д. Пульево Гатчинского района |  | 5.472 | 140 | 112.6829 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 24.56 | Строительство | 2023 | 2024 | 4.52 | 2024 | 2025 | 20.04 | 2026
1 | 1.75.1.1.1 | Потребитель | 60 |  | 140 | 112.6829 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.75.1.2 | Распределительный газопровод по д.Веккелево |  | 2 | 39.261 | 31.6003 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 17.02 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.1 | 2025 | 2026 | 14.92 | 2026
1 | 1.75.1.2.1 | Потребитель | 28 |  | 39.261 | 31.6003 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2025 |  | 2026 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.2.2 | Межпоселковый газопровод от д. Пустошка до д. Пижма |  | 4 | 53 | 42.6585 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 30 | Строительство | 2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2026 | 28 | 2027
1 | 1.75.2.1.1 | Потребитель | 106 |  | 53 | 42.6585 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.75.3 | Межпоселковый газопровод до дер. Вопша Гатчинского района и распределительный газопровод по д. Вопша |  | 7 | 250 | 201.2195 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 48 | Строительство | 2024 | 2025 | 6 | 2025 | 2026 | 42 | 2027
1 | 1.75.3.1.1 | Потребитель | 150 |  | 250 | 201.2195 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.75.4 | Межпоселковый газопровод до дер. Красницы Гатчинского района и распределительный газопровод по д. Красницы |  | 10 | 6970.4063 | 5610.327 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 155 | Строительство | 2026 | 2026 | 5 | 2027 | 2028 | 150 | 2029
1 | 1.75.4.1.1 | Потребитель | 167 |  | 6970.4063 | 5610.327 | [6 empty] | Строительство | 2027 | 2027 |  | 2028 | 2028 |  | 2029 | Население
1 | 1.75.5 | Межпоселковый газопровод от г. Кингисепп до д.Порхово |  | 3.5 | 129.01 | 103.8373 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 29.38 | Строительство | 2024 | 2025 | 2.79 | 2025 | 2025 | 26.59 | 2026
1 | 1.75.5.1.1 | Потребитель | 92 |  | 129.01 | 103.8373 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.75.5.1 | Распределительный газопровод в д. Малое Забородье ул. Брандовская, ул. Сосновая |  | 4.5335 | 350 | 281.7073 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 32.4746 | Строительство | 2022 | 2023 | 3.4303 | 2023 | 2024 | 29.0443 | 2025
1 | 1.75.5.1.2 | Потребитель | 50 |  | 350 | 281.7073 | [6 empty] | Строительство | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2024 |  | 2026 | Население
1 | 1.76 | Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС «Большевик-2» до ГРС «Новоселье» |  | 4 | [6 empty] | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 29.36 | Строительство | 2023 | 2024 | 3.63 | 2024 | 2025 | 25.73 | 2025
1 | 1.76.1 | Межпоселковый газопровод от д.Лангерево до д.Малое Коновалово, д.Кузнецы до д.Большое Коновалово |  | 11.5 | 490.7933 | 395.0288 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 75.9084 | Строительство | 2023 | 2025 | 7.3159 | 2025 | 2026 | 68.5925 | 2026
1 | 1.76.1.1.1 | Потребитель | 350 |  | 490.7933 | 395.0288 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.76.2 | Межпоселковый газопровод от д.Кукушкино до д. Ускуля |  | 1.737 | 280 | 225.3659 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23.17 | Строительство | 2023 | 2024 | 1.2 | 2024 | 2025 | 21.97 | 2026
1 | 1.76.2.1.1 | Потребитель | 190 |  | 280 | 225.3659 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.76.2.1 | Распределительный газопровод в д.Шепелево ул.Заводская, ул.Прибрежная, ул.Луговая, ул.Озерная, ул.Нагорная, ул.Сосновая, Флотский пер., Садовый пер. |  | 3.62 | 205 | 165 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 30.9 | Строительство | 2024 | 2026 | 2.8 | 2026 | 2027 | 28.1 | 2027 |  | Минобороны, увязка с МПГ в ПГС
1 | 1.76.2.1.2 | Потребитель | 168 |  | 205 | 165 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2027 |  | 2027 | Население
1 | 1.76.3 | Распределительный газопровод в д.Черная Лахта ул.Балтийская, ул. Садовая, ул. Солнечная |  | 2.5 | 314.05 | 252.772 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 28.79 | Строительство | 2024 | 2025 | 3.5 | 2026 | 2027 | 25.29 | 2027 |  | Увязка с МПГ в ПГС
1 | 1.76.3.1.1 | Потребитель | 224 |  | 314.05 | 252.772 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2026 |  | 2027 | 2027 |  | 2027 | Население
1 | 1.77 | Расширение пропускной способности сети газораспределения среднего давления в д. Малое Карлино. |  | 0.2 | 2700 | 2173.1707 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 7 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.4 | 2025 | 2025 | 6.6 | 2026
1 | 1.77.1.1.1 | Потребитель | 70 |  | 2700 | 2173.1707 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2025 |  | 2026 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.78 | Расширение пропускной способности сети газораспределения д. Райкузи |  | 0.3 | 570 | 458.7805 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4 | Строительство | 2025 | 2025 | 1 | 2026 | 2026 | 3 | 2027
1 | 1.79 | Расширение пропускной способности с закольцовкой сетей газораспределения после АГРС №31 Петродворцовый и ГРС Лебяжье |  | 13.11 | 4500 | 3621.9512 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 124 | Строительство | 2025 | 2025 | 6 | 2026 | 2026 | 118 | 2027
1 | 1.80 | Расширение пропускной способности сети газораспределения Виллозского городского поселения |  | 4.11 | 5080 | 4088.7805 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 91.79 | Строительство | 2025 | 2025 | 2 | 2026 | 2026 | 89.79 | 2027
1 | 1.81 | Расширение пропускной способности сети газораспределения центральной части г. Луга |  | 0.288 | 1125 | 905.4878 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 1.2 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.2 | 2026 | 2026 | 1 | 2027
1 | 1.82 | Расширение пропускной способности сети газораспределения южной части г. Луга |  | 0.002 | 6000 | 4829.2683 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 20.5 | Строительство | 2025 | 2025 | 0.5 | 2026 | 2026 | 20 | 2027
1 | 1.82.1 | Межпоселковый газопровод до п. Яровое и распределительный газопровод по п. Яровое Приозерского района |  | 3 | 175 | 140.8537 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 48 | Строительство | 2026 | 2026 | 3 | 2027 | 2027 | 45 | 2028
1 | 1.82.1.1.1 | Потребитель | 25 |  | 175 | 140.8537 | [6 empty] | Строительство | 2027 | 2027 |  | 2028 | 2028 |  | 2029 | Население
1 | 1.82.2 | Межпоселковый газопровод до п. Шушино и распределительный газопровод по п. Шушино Приозерского района |  | 5 | 644 | 518.3415 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 79 | Строительство | 2026 | 2026 | 4 | 2027 | 2028 | 75 | 2028
1 | 1.82.2.1.1 | Потребитель | 92 |  | 644 | 518.3415 | [6 empty] | Строительство | 2027 | 2027 |  | 2028 | 2028 |  | 2029 | Население
1 | 1.82.2.1 | Распределительный газопровод по д.Загривье |  | 3.11 | 77.124 | 62.0754 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23.2177 | Строительство | 2023 | 2024 | 3.0994 | 2024 | 2024 | 20.1183 | 2025
1 | 1.82.2.1.2 | Потребитель | 55 |  | 77.124 | 62.0754 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.82.3 | Межпоселковый газопровод от дер. Выскатка до дер. Кривицы и распределительный по д. Кривицы |  | 2 | 70 | 56.3415 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 31.2979 | Строительство | 2024 | 2025 | 2 | 2026 | 2027 | 29.2979 | 2029
1 | 1.82.3.1.1 | Потребитель | 68 |  | 70 | 56.3415 | [6 empty] | Строительство | 2028 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  | 2031 | Население
1 | 1.82.3.1 | Распределительный газопровод от ГРСТихвин-д.Астрачи с отводом на строящуюся газозаправочную станцию Тихвинского муниципального района |  | 6.11 | 115.3 | 92 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 33.37 | Строительство | 2021 | 2022 | 3.66 | 2022 | 2024 | 29.71 | 2025
1 | 1.82.3.1.2 | Потребитель | 93 |  | 115 | 210 | [6 empty] | Строительство | 2021 | 2022 |  | 2022 | 2024 |  | 2025 | Население
1 | 1.82.4 | Межпоселковый газопровод от п. Строение до п. Лисино-Корпус |  | 10.5 | 1294 | 1041.5122 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 145.8169 | Строительство | 2021 | 2024 | 7 | 2024 | 2026 | 138.8169 | 2026
1 | 1.82.4.1.1 | Потребитель | 250 |  | 1294 | 1041.5122 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.83 | Строительство закольцовки с установкой ГРПШ в п. Ульяновка, улица Железнодорожная |  | 0.02 | 500 | 402.439 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3.392 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.5 | 2024 | 2024 | 2.892 | 2025
1 | 1.83.1.1.1 | Потребитель | 100 |  | 500 | 402.439 | [6 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.84 | Закольцовка газопроводов, проложенных после ГРС Шоссейная-2 и ГРС Федоровский Тосненского района Ленинградской области |  | 6.5 | [6 empty] | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 74.1885 | Строительство | 2023 | 2026 | 5.1885 | 2026 | 2026 | 69 | 2026
1 | 1.84.1.1.1 | Потребитель | 2000 | [9 empty] | Строительство | 2024 | 2025 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Население
1 | 1.85 | Закольцовка газопроводов, проложенных после ГРС Шоссейная-2 вых.№1Санкт-Петербург с вых.№2 Ленинградская область |  | 0.05 | [6 empty] | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.2247 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.3247 | 2024 | 2025 | 3.9 | 2025
1 | 1.85.1.1.1 | Потребитель | 2000 | [9 empty] | Строительство | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.85.1 | Межпоселковый газопровод от д. Новолисино, д. Еглизи, д. Куньголово до гп. Форносово |  | 14 | 445.9212 | 358.9122 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 146.9 | Строительство | 2024 | 2025 | 4.9 | 2026 | 2027 | 142 | 2027
1 | 1.85.1.1.2 | Потребитель | 319 |  | 445.9212 | 358.9122 | [6 empty] | Строительство | 2025 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | Население
1 | 1.86 | Реконструкция подземного стального газопровода высокого давления от ГРС Тихвин до ГРП 2 завода Трансмаш в г. Тихвине Тихвинского района Ленинградской области |  | 8.8 | 35500 | 28573.1707 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 360 | реконструкция | 2025 | 2026 | 8 | 2027 | 2028 | 352 | 2028
1 | 1.86.1.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Иннолово |  | 5.136 | 1340 | 1078.6216 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 28.7557 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.4157 | 2024 | 2024 | 27.34 | 2025
1 | 1.86.1.1.1 | Потребитель | 304 |  | 1340 | 1078.6216 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.2 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Старые Заводы |  | 0.369 | 100 | 80.4941 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 3.0003 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.18094 | 2024 | 2024 | 2.8194 | 2025
1 | 1.86.1.2.1 | Потребитель | 23 |  | 100 | 80.4941 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.3 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Сярьги |  | 2.314 | 433.7 | 349.1031 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 18.53 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.58 | 2024 | 2024 | 17.95 | 2025
1 | 1.86.1.3.1 | Потребитель | 106 |  | 433.7 | 349.1031 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.4 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по ул. Северной, ул. Пролетарской, пер. Обитаевскому, ул. Коммунальной, ул. Васнецова, ул. Сурикова, ул. Валимской, ул. Борисогорское поле, пер. Полярному, Октябрьской набережной, Киришскому ш. в г. Волхов |  | 6.2 | 697 | 561.0442 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 51.85 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.67 | 2024 | 2024 | 50.18 | 2025
1 | 1.86.1.4.1 | Потребитель | 158 |  | 697 | 561.0442 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.5 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по г. Колтуши |  | 0.2618 | 6 | 4.8296 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.2287 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.068744 | 2024 | 2024 | 2.16 | 2025
1 | 1.86.1.5.1 | Население | 24 |  | 6 | 4.8296 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.6 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Городище |  | 2.596 | 298.25 | 240.0738 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 20.234 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.95399 | 2024 | 2024 | 19.28 | 2025
1 | 1.86.1.6.1 | Потребитель | 115 |  | 298.25 | 240.0738 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.7 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Пульница |  | 4.343 | 297 | 239.0676 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 34.1906 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.2906 | 2024 | 2024 | 32.9 | 2025
1 | 1.86.1.7.1 | Потребитель | 75 |  | 297 | 239.0676 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.8 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Мякинкино |  | 2.85 | 215 | 173.0624 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 23.6277 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.84771 | 2024 | 2024 | 22.78 | 2025
1 | 1.86.1.8.1 | Потребитель | 52 |  | 215 | 173.0624 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.8 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по пос. Серебрянский |  | 3.591 | 735 | 591.632 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 28.4838 | Строительство | 2023 | 2023 | 2.5597 | 2024 | 2024 | 25.9241 | 2025
1 | 1.86.1.8.1 | Потребитель | 179 |  | 735 | 591.632 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.10 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Верхние Венки |  | 3.024 | 462 | 371.883 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 24.0767 | Строительство | 2023 | 2023 | 0.6916 | 2024 | 2024 | 23.3851 | 2025
1 | 1.86.1.10.1 | Потребитель | 112 |  | 462 | 371.883 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.86.1.11 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Горная Шальдиха |  | 3.426 | 321.08 | 258.4506 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 27.5256 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.1489 | 2024 | 2024 | 26.3767 | 2025
1 | 1.86.1.11.1 | Потребитель | 93 |  | 321.08 | 258.4506 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 | Население
1 | 1.87 | Расширение пропускной способности сети газораспределения г.п. Лесогорский - д. Лосево |  | 1 | 3000 | 2414.8244 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 13.3 | Строительство | 2026 | 2027 | 1.5 | 2028 | 2028 | 11.8 | 2029
1 | 1.87.1.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по ул. Лиственной, ул. Луговой, ул. Л.Толстого, ул. Малой, ул. Малой Вокзальной, Маловокзальному пер, ул. Радужной, ул. Розовой, ул. Рубежной, ул. Рылеева, ул. Рябиновой, ул. Связи, ул. Северной, ул. Солнечной, ул. Сосновой, ул. Социалистической, Рощино, гп |  | 6.49 | 132.16 | 240.8 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 49.61 | Строительство | 2023 | 2023 | 1.02 | 2024 | 2025 | 48.59 | 2025
1 | 1.87.1.1.1 | Потребитель | 35 |  | 240.8 | 240.8 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.87.1.2 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по с. Колчаново (1-й этап) |  | 8.01 | 83.19 | 151.575 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 65.1 | Строительство | 2024 | 2024 | 5.1 | 2024 | 2025 | 60 | 2025
1 | 1.87.1.2.1 | Потребитель | 195 |  | 83.19 | 151.575 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.87.1.3 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по ул. Набережная, Ленина, Василия Каялина, Весенняя, Суворова, Ладожская, Северная, Озерная, Прибрежная, Солнечная в г. Сясьстрой |  | 16.78 | 1311.7 | 2623.4 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 136.1 | Строительство | 2024 | 2024 | 3.3 | 2024 | 2025 | 132.8 | 2025
1 | 1.87.1.3.1 | Потребитель | 238 |  | 1311.7 | 2623.4 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.87.1.4 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по ул. Полевая, Полевой переулок, Проточный переулок, Прямой переулок, ул. Пушкина, ул. Радищева, ул. Филлипова, Рощино, г.п. (2-й этап) |  | 1.57 | 15.72 | 27.52 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 12.83 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.43 | 2024 | 2025 | 12.4 | 2025
1 | 1.87.1.4.1 | Потребитель | 4 |  | 15.72 | 27.52 | [7 empty] | 2023 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.87.1.5 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по ул. Генерала Голубева, пер. Рыбацкий, ул. Новый канал, Немятовская, пер. Успенский, ул. Молодежная, Кирова, Мира, Маяковского, Заречная в г. Сясьстрой |  | 17.18 | 1578.82 | 2999.7 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 138.61 | Строительство | 2023 | 2023 | 3.17 | 2024 | 2025 | 135.44 | 2025
1 | 1.87.1.5.1 | Потребитель | 222 |  | 1578.82 | 2999.7 | [7 empty] | 2023 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.87.1.6 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Большое Кикерино |  | 2.35 | 227.8 | 432.8116 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 14.65 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.71 | 2024 | 2025 | 13.94 | 2025
1 | 1.87.1.6.1 | Потребитель | 85 |  | 227.8 | 432.8116 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.87.1 | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру |  | 14 | 3597 | 6834.1679 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 132.5005 | Строительство | 2015 | 2022 | 0.0005 | 2022 | 2024 | 132.5 | 2025
1 | 1.87.3 | Газопровод межпоселковый от пос. Межозерный до пос. Скреблово Лужского муниципального района |  | 8 | 200 | 379.9927 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 46.579 | Строительство | 2015 | 2022 | 0.282 | 2022 | 2024 | 46.297 | 2025
1 | 1.88 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Боровая, д. 11в | 1 | 0.016 | 5 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.09 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.07 | 2025
1 | 1.88.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 5 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.89 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Заречная, уч. 47:07:0712015:420 | 1 | 0.0104 | 5 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.07 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.05 | 2024 | 2024 | 0.02 | 2025
1 | 1.89.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 5 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.90 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-2, ул. Генерала Антонова А.И., д. 21 | 1 | 0.0023 | 7 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.029 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.009 | 2024 | 2024 | 0.02 | 2025
1 | 1.90.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 7 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.91 | Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: 188685, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Хязельки, ул. Запрудная, уч. 47:09:0115001:378 | 1 | 0.0302 | 5 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.33 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.31 | 2025
1 | 1.91.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 5 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.92 | Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-2, пер Средний, д. 9 | 1 | 0.095 | 5 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.06 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.04 | 2025
1 | 1.92.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 5 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.93 | Наружный газопровод среднего давления до границ земельного участка, расположенного по адресу: 188678, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Лаврики, д. 87, кадастровый номер земельного участка 47:07:0710001:90 | 1 | 0.0076 | 5 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.044 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.004 | 2024 | 2024 | 0.04 | 2025
1 | 1.93.1.1.1 | Население | 1 |  | 5 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.94 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188688, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Старая, пер. Молочный, д. 6, кадастровый номер земельного участка 47:09:0110015:15 | 1 | 0.0067 | 5 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.05 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.03 | 2025
1 | 1.94.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 5 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.95 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188653, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Лупполово, мкр Северо-Западный, д. 8, кадастровый номер земельного участка: 47:07:0408005:121 | 1 | 0.0061 | 5 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.05 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.03 | 2025
1 | 1.95.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 5 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.96 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188653, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Лупполово, пер. Ягодный, уч. 3, кадастровый номер земельного участка 47:07:0408004653 | 1 | 0.006 | 7 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.05 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.03 | 2025
1 | 1.96.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 7 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.97 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188653, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Лупполово, ул. Зеленая, д. 23А | 1 | 0.0096 | 6.1 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.06 | Строительство | 2023 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.04 | 2025
1 | 1.97.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 6.1 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.98 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 188685, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Хязельки, ул. Зеленая, д. 8А, кадастровый номер земельного участка 47:09:0108017:474 | 1 | 0.0086 | 7 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.06 | Строительство | 2024 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.04 | 2025
1 | 1.98.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 7 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.99 | Газопровод среднего давления до границы земельного участка по адресу: 1886662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пер. родниковый, д. 7А | 1 | 0.0086 | 7 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.06 | Строительство | 2022 | 2024 | 0.02 | 2024 | 2024 | 0.04 | 2025
1 | 1.99.1.1.1 | Потребитель | 1 |  | 7 | 0.006 | [7 empty] | 2024 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | 2025 | Население
1 | 1.100 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н д. Горы ул. Косая № 17а и 17-б | 30 | 0.1 | 3 | 0.006 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.5 | Строительство | 2025 | 2026 | 0.5 | 2026 | 2027 | 4 | 2027
1 | 1.100.1.1.1 | Потребитель | 30 |  | 3 | 0.006 | [7 empty] | 2025 | 2026 |  | 2026 | 2027 |  | 2027 | Население
1 | 1.101 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н п. Рябово ул. Рычина, д. 9,13, 17, 16а, ул. Связи д. 4, 8, 15, ул. Школьная д. 1,2,3,4,7,8,9, ул. Южная д.6, 6а,8, 14, 14а, 16 | 349 | 1 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.6 | строительство | 2026 | 2026 | 0.8 | 2027 | 2027 | 9.8 | 2027
1 | 1.101.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.102 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский р-н д. Бор, д. 1,2,3,4,5,6,7 | 114 | 0.5 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.8 | строительство | 2026 | 2026 | 0.8 | 2027 | 2027 | 5 | 2027
1 | 1.102.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.103 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н д. Скреблово, д. 1,2,3,4,7,8, 10,11, 36,38,38,39 | 473 | 0.5 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.54 | строительство | 2026 | 2026 | 1.1 | 2027 | 2027 | 9.44 | 2027
1 | 1.103.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.104 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н д. Володарское, д. 1,2,3,4, | 374 | 0.5 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.07 | строительство | 2026 | 2026 | 0.9 | 2027 | 2027 | 9.17 | 2027
1 | 1.104.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.105 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Усть-Луга, квартал Судоверфь д. 47, квартал Ленрыба, д. 2,4,5, 12, 41,43, 45, 45а, 47, 47а, 49,51,52,53, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 24а | 614 | 1 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 9.25 | строительство | 2026 | 2026 | 0.5 | 2027 | 2027 | 8.75 | 2027
1 | 1.105.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.106 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Рощино, ул. Заречная д. 12, 12б, 12 в, 16 | 29 | 0.2 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 7.75 | строительство | 2026 | 2026 | 0.5 | 2027 | 2027 | 7.25 | 2027
1 | 1.106.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.107 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Зелёный холм, ул. Солнечная д. 3,5 | 50 | 0.05 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.38 | строительство | 2026 | 2026 | 0.08 | 2027 | 2027 | 5.3 | 2027
1 | 1.107.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.108 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Токсово, д. 2,3,4 | 261 | 0.05 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.68 | строительство | 2026 | 2026 | 0.8 | 2027 | 2027 | 9.88 | 2027
1 | 1.108.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.109 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Лесное д. 7-19 | 442 | 0.05 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.1 | строительство | 2026 | 2026 | 0.9 | 2027 | 2027 | 9.2 | 2027
1 | 1.109.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.110 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Васкелово ул. Коробицина д.10, ул. Карасаровское ш. д.6 | 54 | 0.05 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.9 | строительство | 2026 | 2026 | 0.1 | 2027 | 2027 | 4.8 | 2027
1 | 1.110.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.111 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Ненимяки д. 111-116 | 387 | 0.05 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.7 | строительство | 2026 | 2026 | 0.8 | 2027 | 2027 | 9.9 | 2027
1 | 1.111.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.112 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Гарболово д. 199, 207, 214, 239, 254, 266, 267, 272, 284, 290, 262 | 827 | 0.3 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.8 | строительство | 2026 | 2026 | 0.1 | 2027 | 2027 | 5.7 | 2027
1 | 1.112.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.113 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Елизаветинка, д. 1/31, 1/32, 1/36, 1/38, 1/47, 1/48 | 129 | 0.06 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.3 | строительство | 2026 | 2026 | 0.6 | 2027 | 2027 | 9.7 | 2027
1 | 1.113.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.114 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Капитолово, ул. Муравицкого д.3, д.5 | 75 | 0.02 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.7 | строительство | 2026 | 2026 | 0.2 | 2027 | 2027 | 5.5 | 2027
1 | 1.114.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.115 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Керро, д. 154 | 45 | 0.01 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.1 | строительство | 2026 | 2026 | 0.1 | 2027 | 2027 | 2 | 2027
1 | 1.115.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.116 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, ул. Мирошниченко д.1, ул. Островского д. 15, 17а, 19, мкр. Пороги кв. 3 д.3,4 | 150 | 0.01 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 22.74 | строительство | 2026 | 2026 | 1.2 | 2027 | 2027 | 21.54 | 2027
1 | 1.116.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.117 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, д. Мозолево-1, д. 5-10 | 174 | 0.05 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 15.13 | строительство | 2026 | 2026 | 1.1 | 2027 | 2027 | 14.03 | 2027
1 | 1.117.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.118 | Расширение пропускной способности межпоселкового газопровода на п. Торковичи |  | 0.008 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21 | строительство | 2027 | 2027 | 1 | 2028 | 2028 | 20 | 2028
1 | 1.118.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.119 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Садовая пос. Приветнинское |  | 0.175 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 19 | строительство | 2027 | 2027 | 1 | 2028 | 2028 | 18 | 2028
1 | 1.119.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.120 | Расширение пропускной способности сети газораспределения до д. Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области |  | 0.13 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 11.5 | строительство | 2028 | 2028 | 1.5 | 2029 | 2029 | 10 | 2029
1 | 1.120.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | Население
1 | 1.121 | Расширение пропускной способности сети газораспределения дер. Вирки и промзоны Коркинское |  | 0.03 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21.5 | строительство | 2026 | 2026 | 1.5 | 2026 | 2026 | 20 | 2028
1 | 1.121.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2028 | Население
1 | 1.122 | Расширение пропускной способности сети газораспределения до пос. Большая Ижора |  | 0.01 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 27 | строительство | 2026 | 2026 | 2 | 2027 | 2027 | 25 | 2029
1 | 1.122.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2029 | Население
1 | 1.123 | Расширение пропускной способности сети газораспределения от ГРС Кипень до дер. Келози |  | 0.76 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 20 | строительство | 2028 | 2028 | 2 | 2029 | 2029 | 18 | 2029
1 | 1.123.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | Население
1 | 1.124 | Расширение пропускной способности сети газораспределения пос. Лебяжье Ломоносовского района |  | 0.3 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 26.5 | строительство | 2028 | 2028 | 1.5 | 2029 | 2029 | 25 | 2029
1 | 1.124.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2028 | 2028 | - | 2029 | 2029 | - | 2029 | Население
1 | 1.125 | Реконструкция перехода газопровода низкого давления через проезд по адресу Дачный переулок д.7 г. Всеволожск Ленинградской области |  | 0.008 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 0.8 | строительство | 2026 | 2026 | 0.1 | 2026 | 2026 | 0.7 | 2026
1 | 1.125.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | Население
1 | 1.126 | Расширение пропускной способности сети газораспределения в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области |  | 0.3 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.7 | строительство | 2026 | 2026 | 0.7 | 2026 | 2026 | 5 | 2026
1 | 1.126.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | Население
1 | 1.127 | Расширение пропускной способности сети газораспределения от ГРС Невской в дер. Вартемяги |  | 0.05 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 21 | строительство | 2027 | 2027 | 1 | 2028 | 2028 | 20 | 2028
1 | 1.127.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.128 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Спортивная и ул. Лесная г. Светогорск Выборгского района Ленинградской области |  | 0.43 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 11 | строительство | 2027 | 2027 | 1 | 2028 | 2028 | 10 | 2028
1 | 1.128.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.129 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Красноармейская г. Светогорск Выборгского района Ленинградской области |  | 0.32 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 18 | строительство | 2027 | 2027 | 1 | 2028 | 2028 | 17 | 2028
1 | 1.129.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.130 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Бумажников г. Каменногорск Выборгского района Ленинградской области |  | 0.25 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 5.7 | строительство | 2027 | 2027 | 0.7 | 2028 | 2028 | 5 | 2028
1 | 1.130.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.131 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Инженерной и ул. Наклонной пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области |  | 0.045 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.2 | строительство | 2027 | 2027 | 0.2 | 2028 | 2028 | 2 | 2028
1 | 1.131.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.132 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Социалистическая пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области |  | 0.06 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.2 | строительство | 2027 | 2027 | 0.2 | 2028 | 2028 | 2 | 2028
1 | 1.132.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.133 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Харалужная пос. Поляны Выборгского района Ленинградской области |  | 0.38 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 4.8 | строительство | 2027 | 2027 | 0.8 | 2028 | 2028 | 4 | 2028
1 | 1.133.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.134 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Механизаторов пос. Запорожское Выборгского района Ленинградской области |  | 0.59 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 15 | строительство | 2027 | 2027 | 1 | 2028 | 2028 | 14 | 2028
1 | 1.134.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.135 | Расширение пропускной способности сети газораспределения по ул. Верхняя пос. Колосково Выборгского района Ленинградской области |  | 0.01 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.3 | строительство | 2027 | 2027 | 0.3 | 2028 | 2028 | 2 | 2028
1 | 1.135.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.136 | Расширение пропускной способности сети газораспределения в д. Кривко Выборгского района Ленинградской области |  | 0.24 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.7 | строительство | 2027 | 2027 | 0.5 | 2028 | 2028 | 2.2 | 2028
1 | 1.136.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.137 | Расширение пропускной способности сети газораспределения в пос. Сосново Выборгского района Ленинградской области |  | 0.31 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 11 | строительство | 2027 | 2027 | 1 | 2028 | 2028 | 10 | 2028
1 | 1.137.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.138 | Расширение пропускной способности сети газораспределения в д. Раздолье Выборгского района Ленинградской области |  | 0.015 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 2.8 | строительство | 2027 | 2027 | 0.3 | 2028 | 2028 | 2.5 | 2028
1 | 1.138.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2027 | 2027 | - | 2028 | 2028 | - | 2028 | Население
1 | 1.139 | Перевод МКД с СУГ на природный газ, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Старая Малукса, д. 1-4, д. 29-33 |  | 0.001 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 10.5 | строительство | 2026 | 2026 | 0.5 | 2027 | 2027 | 10 | 2027
1 | 1.139.1.1.1 | Потребитель |  | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | 2026 | 2026 | - | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.140 | Наружный газопровод ТСН "Финский бриз" "Газоснабжение жилой застройки (1этап) Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение и газопроводы-вводы | 78 | 9.2 | 3 | 0.006 | - |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 80 | строительство | - | - | - | 2026 | 2027 | 80 | 2027
1 | 1.140.1.1.1 | Потребитель | 78 | - | 3 | 0.006 | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2027 | - | 2027 | Население
1 | 1.141 | Газопровод высокого давления в Ломоносовском районе Ленинградской области от газораспределительных сетей в промзоне «Горелово» для связи с газопроводами Московского района. 1 этап - газопровод высокого давления по территории Ленинградской области от газопровода в промзоне "Горелово" до границы с Санкт-Петербургом |  | 3.73 | 23000 | 201480 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 307.16 | Строительство | Январь 2016 | Май 2023 | 9.57 | Июль 2023 | Июнь 2026 (план) | 297.59 | Июнь 2026 (план)
1 | 1.141.1.1.1 | Потребитель | 1300 | [17 empty] | Население
1 | 1.142 | Газопровод высокого давления в Ломоносовском районе Ленинградской области от газораспределительных сетей в промзоне «Горелово» для связи с газопроводами Московского района. 2 этап - газопровод высокого давления по территории Санкт-Петербурга от газопровода к ГРП №608 до границы с Ленинградской областью |  | 2.8 | 23000 | 201480 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 625.87 | Строительство | Январь 2016 | Май 2027 (план) | 14.65 | Август 2027 (план) | Декабрь 2028 (план) | 611.22 | Декабрь 2028 (план)
1 | 1.142.1.1.1 | Потребитель | 1300 | [17 empty] | Население
1 | 1.143 | Газификация пос.Санино Ломоносовского района Ленинградской обл. Проектирование и Строительство распределительных газопроводов. 3 этап |  | 1.8 | 320 | 2803.2 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 66.4 | Строительство | Январь 2017 | Февраль 2025 | 5.96 | Май 2025 | Декабрь 2026 (план) | 60.4 | Декабрь 2026 (план)
1 | 1.143.1.1.1 | Потребитель | 64 | [17 empty] | Население
1 | 1.144 | Газификация дер.Решетниково Выборгского района Ленинградской обл. Проектирование и Строительство распределительных газопроводов с подводящими газопроводами до границ земельных участков |  | 14.95 | 1445 | 12658.2 |  |  |  |  | средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораcпределительным сетям | 432.99 | Строительство | Январь 2022 | Январь 2025 | 15.55 | Апрель 2025 | Декабрь 2026 (план) | 417.44 | Декабрь 2026 (план)
1 | 1.144.1.1.1 | Потребитель | 289 | [17 empty] | Население
2 | Газоснабжение сжиженным природным газом
3 | Газоснабжение компримированным природным газом
4 | Газоснабжение сжиженным углеводородным газом
<1> Средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета, средства организации - собственника Единой системы газоснабжения, средства независимых газотранспортных организаций, средства единого оператора газификации, средства регионального оператора газификации, средства газораспределительной организации, средства, привлеченные в связи с заключением соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности в области газоснабжения (регуляторных контрактов), средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, иные источники.
<2> Строительство или реконструкция. <3> Группы потребителей - население, юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива, объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты промышленности, объекты сельского хозяйства, прочие объекты).