УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области (приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Проект-ная мощ-ность | Срок реали-зации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвер- жденная и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.) | Бюд-жето-полу-чатель | Заказчик | Финан-совый год | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Факти- ческие расходы на соз-дание объекта (нараста-ющим итогом) за преды-дущие периоды реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | мест- ные бюд- жеты | про-чие ис-точ- ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса г. Тельмана, Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в том числе проектирование | 140 посе- щений в смену | 2017 – 2026 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-007062-2019 от 29 марта 2019 года, по смете № 47-1-0088-19 от 26 апреля 2019 года, изменения 0089-2023 от 25 июля 2023 года, 0001-2025 от 10 января 2025 года, 0076-2025 от 26 сентября 2025 года, 47-1-1-2-082782-2025 от 31 декабря 2025 года | 443580,02347 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2022 | 95142,89048 |  | 95142, 89048 |  |  | 302037,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 56241,93153 |  | 56241, 93153 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 199567, 98615 |  | 199567, 98615 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 108889,16549 |  | 108889,16549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 141542,58763 |  | 141542,58763 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2026 | 601384,56128 |  | 601384,56128 |  |  |  |
|  | в том числе ПИР |  | 2024 –2025 |  |  |  |  | 2024 | 603,80660 |  | 603,80660 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1000,00000 |  | 1000,00000 |  |  |  |
|  | в том числе СМР |  | 2020 – 2026 |  |  |  |  | 2022 | 95142,89048 |  | 95142, 89048 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 56241,93153 |  | 56241, 93153 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 198964, 17955 |  | 198964, 17955 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 107889,16549 |  | 107889,16549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 141542,58763 |  | 141542,58763 |  |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный, г. Выборг", в т.ч. технологическое присоединение | 380 посеще-ний в смену | 2021-2027 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-058804-2024 от 04 октября 2024 года, по смете № 47-1-2-033028-2025 от 16 июня 2025 года | 1639471,89663 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2022 | 9206,36408 |  | 9206,36408 |  |  | 782260,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 21052,69707 |  | 21052, 69707 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 454402, 39159 |  | 454402, 39159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 758 579,52458 |  | 758 579, 52458 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 859 041,03156 |  | 859 041,03156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 325381,10000 |  | 325381, 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2027 | 2 427 663,10888 |  | 2 427 663,10888 |  |  |  |
|  | в том числе ПИР |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 1322,01047 |  | 1322,01047 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 3224,4 |  | 3224,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2215,00000 |  | 2215,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 8143,70000 |  | 8143,70000 |  |  |  |
|  | в том числе СМР |  | 2022 – 2027 |  |  |  |  | 2022 | 7884,35361 |  | 7884,35361 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 17828,29707 |  | 17828, 29707 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 452187, 39159 |  | 452187, 39159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 750 435, 82458 |  | 750 435, 82458 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 859 041,03156 |  | 859 041,03156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 325381,10000 |  | 325381,10000 |  |  |  |
| 3 | Строительство объекта: поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование | 600 посе- щений в смену | 2019 – 2026 | Заключение экспертизы по проекту и смете № 47-1-1-3-050292-2020 от 8 октября 2020 года, изменения № 47-1-1-2-071189-2023 от 23 ноября 2023 года, № 47-1-1-2-071901-2024 от 2 декабря 2024 года | 1355120,15 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2022 | 70757, 35588 | 45352, 23954 | 25405, 11634 |  |  | 1592660,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 591926, 30433 | 330082, 51750 | 261843, 78683 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 387064, 37030 | 113897, 18800 | 273167, 18230 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 232 732,21896 |  | 232 732, 21896 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 91 796,40594 |  | 91 796,40594 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2026 | 1 374 276,65541 | 489 331,94504 | 884 944,71037 |  |  |  |
|  | в том числе ПИР |  | 2019 – 2024 |  |  |  |  | 2022 | 800,90261 |  | 800,90261 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 9305,39833 |  | 9305,39833 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 3500,00000 |  | 3500,00000 |  |  |  |
|  | в том числе СМР |  | 2022 – 2026 |  |  |  |  | 2022 | 69956,45327 | 45352, 23954 | 24604, 21373 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 582620,906 | 330082, 51750 | 252538, 38850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 383564, 37030 | 113897, 18800 | 269667, 18230 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 232 732,21896 |  | 232 732, 21896 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 91 796,40594 |  | 91 796,40594 |  |  |  |
| 4 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование | 600 посеще-ний в смену | 2021 – 2026 | Заключение экспертизы по проекту и инженерным изысканиям № 47-1-1-3-045089-2021 от 13 августа 2021 года, изменения № 47-1-1-2-042129-2023 от 20 июля 2023 года, изменения № 0037-2024 от 24 мая 2024 года, № 47-1-1-2-068569-2024 от 19 ноября 2024 года | 1886773,93 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2022 | 505520, 14123 | 332957, 65046 | 172562, 49077 |  |  | 2096363,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 302730, 09996 | 76998, 16996 | 225731,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1058788, 21668 | 376649, 01200 | 682139, 20468 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 248 264,38057 |  | 248 264, 38057 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 20338,10752 |  | 20338,10752 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2026 | 2135640,94596 | 786604, 83242 | 1349036,11354 |  |  |  |
|  | в том числе ПИР |  | 2021 – 2023 |  |  |  |  | 2023 | 12934,245 |  | 12934,245 |  |  |  |
|  | в том числе СМР |  | 2021 – 2026 |  |  |  |  | 2022 | 505520, 14123 | 332957, 65046 | 172562, 49077 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 289795, 85496 | 76998, 16996 | 212797,685 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1058788, 21688 | 376649, 01200 | 682139, 20468 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 248 264,38057 |  | 248 264,38057 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 20338,10752 |  | 20338,10752 |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство объекта: поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" | 600 посеще-ний в смену | 2021 – 2026 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-022314-2024 от 8 мая 2024 года, по смете № 47-1-1-2-068570-2024 от 19 ноября 2024 года | 2153885,66 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2022 | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  | 1918730,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 102996, 92550 | 66152, 26039 | 36844, 66511 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 190953, 30988 | 39170,90000 | 151782, 40988 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 913 746,59992 | 643258, 00000 | 1 270 488,59992 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 308 966,69734 |  | 308 966,69734 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2026 | 2536663, 53264 | 748581, 16039 | 1788082, 37225 |  |  |  |
|  | в том числе ПИР |  | 2021 – 2023 |  |  |  |  | 2022 | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2996,92550 |  | 2996,92550 |  |  |  |
|  | в том числе СМР |  | 2023 – 2026 |  |  |  |  | 2023 | 100000,00 | 66152, 26039 | 33847, 73961 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 190953, 30988 | 39170,90000 | 151782, 40988 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 913 746,59992 | 643258, 00000 | 1 270 488,59992 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 308 966,69734 |  | 308 966,69734 |  |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство объекта: "Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского муниципального округа Ленинградской области" | 110 посеще-ний в смену | 2024 –2026 | В стадии разработки | 441623,00 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2024 | 10000,00000 |  | 100000,00 |  |  | 150984,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 141737,39901 |  | 141737,39901 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 316021,83549 |  | 316021,83549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 –2026 | 467759,23450 |  | 467759,23450 |  |  |  |
|  | в том числе ПИР |  | 2024-2025 |  |  |  |  | 2024 | 100000, 00000 |  | 100000, 00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 9612,32506 |  | 9612,32506 |  |  |  |
|  | в том числе СМР |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 2025 | 132125,07395 |  | 132125,07395 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 316021,83549 |  | 316021,83549 |  |  |  |
| 7 | Строительство объекта: "Врачебная амбулаторияв пос. Первомайское Выборгского муниципального района Ленинградской области" | 200 посеще-ний в смену | 2026-2027 | Заключение экспертизы на сметы №47-1-1-2-002972-2022 от 24.01.2022, изменение №47-1-1-2-041743-2024 от 26.07.2024 | 176605,74 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2026 | 61080,40000 | 30000,00000 | 31080,40000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 163473,50000 | 60000, 00000 | 103473, 50000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 –2027 | 224553,90000 | 90000,00000 | 134553,90000 |  |  |  |
|  | В том числе СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 61080,40000 | 30000,00000 | 31080,40000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 163473,50000 | 60000, 00000 | 103473, 50000 |  |  |  |
| 8 | Строительство поликлиники в пос. Новогорелово, ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница" | 257 посещений в смен | 2028-2029 | Ведется сбор исходно-разрешительной документации для проектирования объекта | 1 145 447,8 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2028 | 380 098,10000 | 193850, 00000 | 186248,10000 |  |  |  |
|  | в том числе СМР |  | 2028 |  |  |  |  | 2028 | 380 098,10000 | 193 850,00000 | 186 248,10000 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2022 – 2028 |  |  |  |  | 2022 | 700626,75167 | 378309, 89000 | 322316, 86167 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1 074 947,95839 | 473 232,94785 | 601 715,01054 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 300 776,27460 | 529 717,10000 | 1 771 059,17460 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3 403 949,28853 | 643 258,00000 | 2 760 691,28853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 1 798 787,06548 | 30 000,00000 | 1 768 787,06548 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 488 854,60000 | 60 000,00000 | 428 854,60000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 380 098,10000 | 193 850,00000 | 186 248,10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 2028 | 10148040,03867 | 2308367,93785 | 7839672,10082 |  |  |  |