## Приложение 4
Приложение 4 к региональной программе…
Этапы реализации региональной программы Ленинградской области "Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области" на период с 2019 по 2024 годы
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство | плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Волховский муниципальный район | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | Реконструкция | 2020-12-01 | 2020-06-01 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01
2 | Волховский муниципальный район | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | Реконструкция | 2021-05-01 | 2020-06-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 2026-07-01
3 | Волховский муниципальный район | Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Реконструкция | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 2025-06-01
4 | Волховский муниципальный район | Станция водоподготовки дер. Иссад, Волховский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-04-01
5 | Волховский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Аврово, Волховский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-04-01
6 | Всеволожский муниципальный район | Станция водоподготовки д. Куйвози, Всеволожский район, скважины № 1, № 2 | Установка модульной станции | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2022-12-01
7 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Кирпичное, Красносельское сельское поселение, Выборгский район, скважины № 2988/2, № 3251, № 3252 | Установка модульной станции | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-06-01
8 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Глебычево, Выборгский район, шахтный колодец, скважины № 3, № 8, № 9, № 11 | Установка модульной станции | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2022-12-01
9 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Заводской, Красносельское сельское поселение, Выборгский район | Установка модульной станции | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-01
10 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Камышовка, Выборгский район, скважины № 3253/1, № 366/1336 | Установка модульной станции | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-12-01
11 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Ольшаники, Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области | Установка модульной станции | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-01
12 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Рябово, Выборгский район, скважина № 2611, № 3229 | Установка модульной станции | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
13 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Староселье, Выборгский район, скважина № 2319 | Установка модульной станции | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-12-01
14 | Выборгский муниципальный район | Станция водоподготовки Цвелодубово, Выборгский район, скважина № 2657 | Установка модульной станции | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-12-01
15 | Киришский муниципальный район | Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная | Реконструкция | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2019-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01
16 | Киришский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Глажево, Киришский район, скважина № 53199 | Установка модульной станции | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-12-01
17 | Кировский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское Поле, г. Отрадное, 1-й этап | Строительство | 2019-08-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2020-12-01
18 | Ломоносовский муниципальный район | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень | Строительство | 2021-04-01 | 2020-08-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01
19 | Ломоносовский муниципальный район | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | Строительство | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2025-11-01
20 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, г. Луга-II, скважина № 2751 | Установка модульной станции | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-04-01
21 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, Городок-5, скважина № 14328 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-04-01
22 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, Городок-5, скважина № 53319 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
23 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, Городок-5, скважина № № 40343 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
24 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, мкр Луга-3, Городок №15, Лужский район, скважина № 2 | Установка модульной станции | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-12-01
25 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, мкр. Луга-3, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-11-01
26 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, ПТУ-7, скважина № 3 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
27 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, ул. Горная, скважина № 74277, № 74276 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
28 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, ул. Дмитриева, скважина № 11 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
29 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, ул. Нижегородская, скважина № 22567 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
30 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, ул. Орловская и пр. Лужский, скважина № 74274 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
31 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, ул. Пролетарская, скважина № 3234 | Установка модульной станции | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-04-01
32 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, ЦРБ, скважина № 67537 | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
33 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Луга, южная часть ул. Дмитриева, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
34 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Оредеж, Лужский район, скважина № 40321 | Установка модульной станции | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01
35 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Почап, Лужский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-11-01
36 | Лужский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Тесово, Лужский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-11-01
37 | Лужский муниципальный район | Станция водопоодготовки д. Турово, Лужский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01
38 | Лужский муниципальный район | Строительство объектов водоснабжения в д. Торошковичи Дзержинского сельского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Дзержинское поселение, д. Торошковичи | Строительство | 2020-04-01 | 2017-06-01 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01
39 | Подпорожский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Никольский, Подпорожский район, скважина № 36956 | Установка модульной станции | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2022-12-01
40 | Приозерский муниципальный район | Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | Строительство | 2020-04-01 | 2017-04-01 | 2018-03-01 | 2020-04-01 | 2021-07-01
41 | Приозерский муниципальный район | Станция водоподготовки д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение, Приозерский район | Установка модульной станции | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-01
42 | Приозерский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Петровское, Петровское сельское поселение, Приозерский район | Установка модульной станции | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01
43 | Приозерский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Починок, Приозерский район, скважина № 59703 | Установка модульной станции | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-12-01
44 | Сланцевский муниципальный район | Станция водоподготовки д. Овсище, Сланцевский район, скважина № 3104 | Установка модульной станции | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01
45 | Сланцевский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Выскатка, Сланцевский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-11-01
46 | Тихвинский муниципальный район | Станция водоподготовки д. Горка, Тихвинский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
47 | Тихвинский муниципальный район | Станция водоподготовки д. Коськово, Коськовское сельское поселение, Тихвинский район | Установка модульной станции | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01
48 | Тихвинский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Царицыно озеро, Тихвинский район, скважина № б/н | Установка модульной станции | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-01
49 | Тихвинский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Красава, Тихвинский район, скважины № 14361, № 59656, № 59657 | Установка модульной станции | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-07-01
50 | Тосненский муниципальный район | Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области | Строительство | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 2025-12-01
51 | Тосненский муниципальный район | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская (1 этап) | Реконструкция | 2020-08-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2020-09-01 | 2023-12-01
52 | Тосненский муниципальный район | Станция водоподготовки г. Любань, микрорайон Заводской, Любанское городское поселение, Тосненский район | Установка модульной станции | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01
53 | Тосненский муниципальный район | Станция водоподготовки п. Пельгорское, г.п. Рябово, Тосненский район, скважины № 2, № 3 | Установка модульной станции | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-12-01
54 | Тосненский муниципальный район | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское (2 этап) | Строительство | 2020-08-01 | 2019-03-01 | 2020-08-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01
55 | Тосненский муниципальный район | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Невский водопровод" до водопроводной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении (2 этап) | Строительство | 2021-02-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2022-01-01
56 | Тосненский муниципальный район | Строительство водопроводной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении (1 этап) | Строительство | 2021-03-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2021-03-01 | 2022-12-01
57 | Тосненский муниципальный район | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области | Строительство | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 2025-12-01