УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области (приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

| № п/п | Наименование и место- нахождение объекта | Проект-ная мощ- ность | Сроки реали-зации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утверж-денная и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта | Бюджето-получатель | Заказчик | Финан-совый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Факти-ческие расходы на соз-дание объекта (нарас-тающим итогом) за преды-дущие годы реали- зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | прочие источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "Биатлонно- лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района" (1 этап строительства) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки | 48 | 2020 – 2027 | № 47-1-1-3-0091-18 от 26 марта 2018 года (по проекту), № 47-1-1-3-053854-2024 от 13 сентября 2024 года (по проекту и инженерным изысканиям), № 47-1- 0046-18 от 26 марта 2018 года (по смете) | 199375,50 (в ценах 2017, 2022, 2023 годов, в том числе ПИР –3381,36) | Тосненское городское поселение Тоснен- ского муници-пального района | Админи- страция муници- пального образования Тосненский район Ленин-градской области | 2022 | 111139,80 |  | 103360,00 | 7779,80 |  | 61640,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 45344,30 |  | 42170,20 | 3174,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 70953,14 |  | 65276,89 | 5676,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 142070,19 |  | 132125,27 | 9944,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 52 370,00 |  | 48 180,00 | 4 190,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 122 170,00 |  | 112 396,00 | 9 774,00 |  |  |
| 1.1.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2022 | 111139,80 |  | 103360,00 | 7779,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 45344,30 |  | 42170,20 | 3174,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 70953,14 |  | 65276,89 | 5676,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 142070,19 |  | 132125,27 | 9944,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 52370,00 |  | 48180,00 | 4190,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 122170,00 |  | 112396,00 | 9774,00 |  |  |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 149 | 2019 – 2026 | № 47-1-1-2-038757-2024 от 17 июля 2024 года (по смете), № 0043-2021 от 12 мая 2021 года (по проекту), заключение экспертизы по резуль-татам экспертного сопровождения от 25 января 2021 года № 47-1-1-2-077240-2024 от 18 декабря 2024 года; № 47-1-1-2-035419-2025 от 25 июня 2025 года | 756733,07 (в ценах 2018, 2020 – 2021 и 2024 – 2025 годов, в том числе ПИР – 6313,55) | Виллозское городское поселение Ломоносов-ского муници-пального района | Админи-страция Виллозского городского поселения Ломоносов-ского муниципаль-ного района | 2022 | 226309,18 |  | 113154,59 | 113154,59 |  | 745486,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 62335,84 |  | 31167,92 | 31167,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 346237,36 |  | 173118,68 | 173118,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 122798,48 |  | 61399,24 | 61399,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 14493,44 |  | 7246,72 | 7246,72 |  |  |
| 1.2.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2022 | 226309,18 |  | 113154,59 | 113154,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 62335,84 |  | 31167,92 | 31167,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 346237,36 |  | 173118,68 | 173118,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 122798,48 |  | 61399,24 | 61399,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 14493,44 |  | 7246,72 | 7246,72 |  |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Шлиссель-бург, ул. Леманский канал, уч. 6 (в том числе проектные работы) | 80 | 2023 – 2026 | № 47-1-1-3-053993-2024 от 13 сентября 2024 года | 595815,38 (в ценах 2024 года, в том числе ПИР – 14209,26) | Кировский муници-пальный район, ГКУ "Управ-ление строи-тельства Ленин- градской области" | Муници-пальное казенное учреждение "Управление капитального строи-тельства" Кировского муници- пального района Ленин-градской области, ГКУ "Управление строи-тельства Ленин- градской области" | 2023 | 9300,00 |  | 9300,00 |  |  | 334939,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 162666,44 |  | 150452,32 | 12214,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 172363,32 |  | 158574,25 | 13789,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 303951,42 |  | 276595,79 | 27355,63 |  |  |
| 1.3.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2023 | 9300,00 |  | 9300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 9990,00 |  | 9990,00 |  |  |  |
| 1.3.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 152676,44 |  | 140462,32 | 12214,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 172363,32 |  | 158574,25 | 13789,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 303951,42 |  | 276595,79 | 27355,63 |  |  |
| 1.4 | Реконструкция стадиона "Нефтяник", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 154 | 2024 – 2026 | № 47-1-1-3-065147-2020 от 18 декабря 2020 года; № 47-11-2-029502-2025 от 29 мая 2025 года, № 47-1-1-2-052403-2025 от 4 сентября 2025 года | 611211,13 (в ценах 2025 года) | Киришское городское поселение Кириш-ского муници-пального района | Муници-пальное казенное учреждение "Управление проектно- строи-тельных работ муници-пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-пального района Ленинград-ской области" | 2024 | 226000,00 |  | 201140,00 | 24860,00 |  | 625688,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 400473,68 |  | 360426,31 | 40047,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 378,2 |  | 340,38 | 37,82 |  |  |
| 1.4.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 226000,00 |  | 201140,00 | 24860,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 400473,68 |  | 360426,31 | 40047,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 378,2 |  | 340,38 | 37,82 |  |  |
| 1.5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, городское поселение Дубровка, ул. Школьная | 85 | 2024 –2025 | № 47-1-1-3-065059-2023 от 27 октября 2023 года | 264116,97 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР – 3174,41) | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муници- пального района | 2024 | 97110,00 |  | 96138,90 | 971,10 |  | 103757,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 226590,00 |  | 224324,10 | 2265,90 |  |  |
| 1.5.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 97110,00 |  | 96138,90 | 971,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 226590,00 |  | 224324,10 | 2265,90 |  |  |
| 1.6 | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Парковая, участок № 15 | 52 | 2024 –2026 | № 47-1-1-2-047784-2020 от 28 сентября 2020 года | 132720,12 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР – 1934,46) | Подпорож-ский муници-пальный район | Подпорож-ский муници-пальный район | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  | 93554,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 54554,44 |  | 50190,09 | 4364,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 98567,56 |  | 90682,15 | 7885,41 |  |  |
| 1.6.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 54554,44 |  | 50190,09 | 4364,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 98567,56 |  | 90682,15 | 7885,41 |  |  |
| 1.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, уч. 1а, в том числе оплата договоров на техно- логическое присоединение | 72 | 2026 –2027 | № 47-1-1-3-031610-2025 от 6 июня 2025 года | 269663,83 (в ценах 2024 года, в том числе ПИР –4792,29) | Лодейно-польское городское поселение Лодейно-польского муници-пального района | Лодейно-польское городское поселение Лодейно-польского муници- пального района | 2026 | 281118,455 | 120000,0 | 141440,163 | 19678,292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 33158,21 |  | 30505,55 | 2652,66 |  |  |
| 1.7.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 281118,455 | 120000,0 | 141440,163 | 19678,292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 33158,21 |  | 30505,55 | 2652,66 |  |  |
| 1.8 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта –плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 157 | 2019 – 2026 | № 47-1-1-3-031643-2019 от 14 ноября 2019 года (по проекту), № 47-1- 0211-19 от 14 ноября 2019 года, № 47-1-1-2-081729-2022 от 22 ноября 2022 года (по смете) | 1008204,95 (в ценах 2022 года) | ООО "Бассейны "Атлантика" | ООО "Бассейны "Атлантика" | 2025 | 365732,18 |  | 365732,18 |  |  | 418709,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 52977,4 |  | 52977,4 |  |  |  |
| 1.9 | Спортивный объект (футбольное поле). Адрес: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО Ново-ладожское городское поселение, город Новая Ладога, улица Суворова, 12и, в том числе оплата договоров на техно-логическое присоединение | 32 | 2026 –2027 | № 47-1-1-2-061602-2023 от 12 октября 2023 года | 125192,04 (в ценах 2023 года) | Ново-ладожское городское поселение Волховского муници-пального района | Ново- ладожское городское поселение Волховского муници- пального района | 2026 | 155041,70 | 71412,20 | 80528,67 | 3100,83 |  |  |
| 1.9.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 155041,70 | 71412,20 | 80528,67 | 3100,83 |  |  |
|  | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  | 2029 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000 |  |  |
|  | Итого по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральному проекту "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  | 2022 | 337448,98 |  | 216514,59 | 120934,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 116980,14 |  | 82638,12 | 34342,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 941966,94 |  | 722006,79 | 219960,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1484582,29 |  | 1352771,44 | 131810,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 958898,18 | 191412,20 | 697991,27 | 69494,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 155328,2 |  | 142901,55 | 12426,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 618000,0 |  | 550000,00 | 68000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 618000,0 |  | 550000,00 | 68000,00 |  |  |
|  | Всего по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральному проекту "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  | 2022-2030 | 5231204,74 | 191412,20 | 4314823,76 | 724968,77 |  |  |
| 2. Федеральный (региональный) проект "Спорт – норма жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта –плавательного бассейна в г. Сертолово рамках концессионного соглашения | 157 | 2019 – 2026* | № 47-1-1-3-031643-2019 от 14 ноября 2019 года (по проекту), № 47-1- 0211-19 от 14 ноября 2019 года, № 47-1-1-2-081729-2022 от 22 ноября 2022 года (по смете) | 1008204,95 (в ценах 2022 года) | ООО "Бассейны "Атлантика" | ООО "Бассейны "Атлантика" | 2023 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  | 578707,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  |  |
|  | Итого по федеральному (региональному) проекту "Спорт – норма жизни" |  |  |  |  |  |  | 2023 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  |  |
|  | Всего по федеральному (региональному) проекту "Спорт – норма жизни" |  |  |  |  |  |  | 2023 –2024 | 558063,70 |  | 558063,70 |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт объекта "Стадион", г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д. 2, в том числе технологическое присоединение к инженерным сетям | 90 | 2021 – 2026 | № 47-1-1-2-010118-2021 от 9 марта 2021 года, № 47-1-1-2-009507-2023 от 1 марта 2023 года, № 47-1-1-1-063577-2025 от 24 октября 2025 года | 147986,14 (в ценах 2020, 2022 и 2025 годов, в том числе ПИР – 1188,08) | Шлиссель-бургское городское поселение Кировского муници-пального района | Админи- страция муници-пального образования Шлиссель-бургское городское поселение Кировского муници- пального района Ленин- градской области | 2022 | 102435,01 |  | 93215,86 | 9219,15 |  | 103212,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 79129,07 |  | 72007,45 | 7121,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 23981,71 |  | 21583,54 | 2398,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 60462,00 |  | 55020,42 | 5441,58 |  |  |
| 3.1.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2022 | 102435,01 |  | 93215,86 | 9219,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 79129,07 |  | 72007,45 | 7121,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 23981,71 |  | 21583,54 | 2398,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 60462,00 |  | 55020,42 | 5441,58 |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт спортивного объекта: "Стадион", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона | 80 | 2022 – 2025 | № 47-1-1-2-057339-2021 от 5 октября 2021 года, № 47-1-1-2- 076287-2023 от 12 декабря 2023 года | 273240,49 (в ценах 2023 года, в том числе ПИР – 4041,67) | Тосненское городское поселение Тосненского муници-пального района | Админи- страция муници-пального образования Тосненский район Ленин-градской области | 2022 | 70000,00 |  | 63700,00 | 6300,00 |  | 141807,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 118567,90 |  | 106711,10 | 11856,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 180656,19 |  | 160784,01 | 19872,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 146803,61 |  | 132123,25 | 14680,36 |  |  |
| 3.2.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2022 | 70000,00 |  | 63700,00 | 6300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 118567,90 |  | 106711,10 | 11856,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 180656,19 |  | 160784,01 | 19872,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 146803,61 |  | 132123,25 | 14680,36 |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт дома спорта "Юность" по адресу: Ленинградская область, город Волхов, Волховский проспект, 26, 187402 | 103 | 2024 – 2026 | № 47-1-1-2-026372-2020 от 25 мая 2021 года № 47-1-1-2-073583-2025 от 5 декабря 2025 года | 141232,53 (в ценах 2020 года) 15710,96 в ценах 2025 года (в части спортивного зала) | Город Волхов Волховского муници-пального района | Муници-пальное бюджетное учреждение спорта Волховский физкуль-турно-спортивный центр "Волхов" | 2024 | 106260,31 |  | 95634,31 | 10626,0 |  | 189137,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 115902,31 |  | 105471,10 | 10431,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 15164,36 |  | 13344,64 | 1819,72 |  |  |
| 3.3.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 106260,31 |  | 95634,31 | 10626,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 115902,31 |  | 105471,10 | 10431,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 15164,36 |  | 13344,64 | 1819,72 |  |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт УМП "Плавательный бассейн" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Молодежная, д. 15 | 93 | 2024 –2026 | № 47-1-1-2-026288-2023 от 18 мая 2023 года, № 47-1-1-2-064364-2025 от 28 октября 2025 года | 230101,72 (в ценах 2019, 2022 и 2025 годов) | Кировский муници-пальный район | Муници-пальное казенное учреждение "Управление капитального строи-тельства "Кировского муници- пального района Ленин- градской области | 2024 | 60000,00 |  | 54000,00 | 6000,0 |  | 198377,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 153533,84 |  | 136645,12 | 16888,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 38055,36 |  | 33488,72 | 4566,64 |  |  |
| 3.4.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 60000,00 |  | 54000,00 | 6000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 153533,84 |  | 136645,12 | 16888,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 38055,36 |  | 33488,72 | 4566,64 |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт стадиона "Сосновый", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинград-ское шоссе, уч. 61 | 25 | 2026 | № 47-1-1-2-029523-2023 от 31 мая 2023 года | 52755,24 (в ценах 2023 года, в том числе ПИР – 657,0) | Приозер-ский муници-пальный район | Админи-страция Приозер-ского муници- пального района | 2026 | 64165,25 |  | 55823,77 | 8341,48 |  |  |
| 3.5.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 64165,25 |  | 55823,77 | 8341,48 |  |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области | 44 | 2026 | № 78-2-1-2-4541-23 от 30 мая 2023 года | 9630,60360 (в ценах 2023 года) | Ретюнское сельское поселение Лужского муници-пального района | Админи-страция Ретюнского сельского поселения Лужского муници-пального района | 2026 | 11861,25 |  | 10675,13 | 1186,12 |  |  |
| 3.6.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 11861,25 |  | 10675,13 | 1186,12 |  |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Коммунар, ул. Бумажников, д. 2 | 18 | 2026 | № 0-2-1- 0328-22 от 13 декабря 2022 года | 9513,48878 (в ценах 2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Террито-риальное управление город Коммунар админи- страции муници- пального образования Гатчинский муници-пальный округ | 2026 | 12513,77 |  | 11888,08 | 625,69 |  |  |
| 3.7.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 12513,77 |  | 11888,08 | 625,69 |  |  |
| 3.8 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Коммунар, ул. Садовая, 8/ ул. Гатчинская, д. 8 | 12 | 2026 | № 0-2-1- 0329-23 от 13 декабря 2022 года | 9177,4122 (в ценах 2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Террито-риальное управление город Коммунар админи- страции муници- пального образования Гатчинский муници-пальный округ | 2026 | 12071,69 |  | 11468,11 | 603,58 |  |  |
| 3.8.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 12071,69 |  | 11468,11 | 603,58 |  |  |
| 3.9 | Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса № 1 (ФОК № 1), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Дачная, д. 6 | 35 | 2026 | № 47-1-1-2-020162-2023 от 19 апреля 2023 года | 24694,68 (в ценах 2022 года) | Никольское городское поселение Тосненского муници-пального района | Админи- страция Никольского городского поселения Тосненского муници-пального района | 2026 | 32482,66 | 13995,4 | 16213,47 | 2273,79 |  |  |
| 3.9.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 32482,66 | 13995,4 | 16213,47 | 2273,79 |  |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт стадиона пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Искусственное покрытие | 108 | 2026 | № 0-2-1- 0133-23 от 29 мая 2023 года | 9999,76434 (в ценах 2023 года) | Романовское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Админи-страция Романов- ского сельского поселения Всеволож-ского муници- пального района | 2026 | 12315,91 |  | 11207,48 | 1108,43 |  |  |
| 3.10.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 12315,91 |  | 11207,48 | 1108,43 |  |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт площадки для альтер-нативных видов спорта (скейт-парк) | 28 | 2026 | № ЭОСД-01.023.05.29 от 29 мая 2023 года | 1095,61184 (в ценах 2023 года) | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Муници-пальное казенное учреждение "Агентство по культуре и спорту Дубровского городского поселения" | 2026 | 1349,38 |  | 1214,44 | 134,94 |  |  |
| 3.11.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 1349,38 |  | 1214,44 | 134,94 |  |  |
| 3.12 | Капитальный ремонт здания универсального спортивного комплекса в п. Дзержин-ского | 32 | 2026 | № 25/4-05-23 от 25 мая 2023 года | 9830,35714 (в ценах 2023 года) | Дзержин-ское сельское поселение Лужского муници-пального района | Админи-страция Дзержинс-кого сельского поселения Лужского муници- пального района | 2026 | 12107,27 |  | 10775,47 | 1331,80 |  |  |
| 3.12.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 12107,27 |  | 10775,47 | 1331,80 |  |  |
| 3.13 | Капитальный ремонт спортивной площадки (спортивное поле) – бывший "Стадион в г. Ивангороде на Кингисепп-ском шоссе" | 50 | 2026 –2027 | № 47-1-1-2-000552-2023 от 11 января 2023 года | 111213,54 (в ценах 2022 года) | Ивангород-ское городское поселение Кингисепп-ского муници-пального района | Админи-страция муници- пального образования "Ивангород-ское городское поселение" Кингисепп-ского муници-пального района | 2026 | 111380,95 |  | 100242,86 | 11138,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 36441,95 |  | 32797,75 | 3644,20 |  |  |
| 3.13.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 111380,95 |  | 100242,86 | 11138,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 36441,95 |  | 32797,75 | 3644,20 |  |  |
| 3.14 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная, баскетбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. Новая 12, кадастровый номер 47:07: 1039001:16954 | 35 | 2026 | № 26/6-05-23 от 26 мая 2023 года | 6648,82415 (в ценах 2023 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Админи-страция Заневского городского поселения Всеволож-ского муници- пального района | 2026 | 8188,83 |  | 7533,72 | 655,11 |  |  |
| 3.14.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 8188,83 |  | 7533,72 | 655,11 |  |  |
| 3.15 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Заневка, ул. Питерская, з/у 5а, кадастровый номер 47:07: 1001002:126 | 15 | 2026 | № 26/4-05-23 от 26 мая 2023 года | 3465,39061 (в ценах 2023 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Админи-страция Заневского городского поселения Всеволож-ского муници- пального района | 2026 | 4268,05 |  | 3926,61 | 341,44 |  |  |
| 3.15.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 4268,05 |  | 3926,61 | 341,44 |  |  |
| 3.16 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Светогорское городское поселение", д. Лосево, ул. Школьная | 32 | 2027 | № 47-1-1-2-048311-2023 от 17 августа 2023 года | 74818,62 (в ценах 2023 года) | Свето- горское городское поселение Выборг-ского муници-пального района | Свето-горское городское поселение Выборгского муници- пального района | 2027 | 96202,66 |  | 86582,39 | 9620,27 |  |  |
| 3.16.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2027 | 96202,66 |  | 86582,39 | 9620,27 |  |  |
| 3.17 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3А | 83 | 2027 | № 0-2-1- 0152-24 от 21 июня 2024 года | 7909,67548 (в ценах 2024 года) | Любанское городское поселение Тосненского муници-пального района | Любанское городское поселение Тосненского муници-пального района | 2027 | 9373,60 |  | 8529,98 | 843,62 |  |  |
| 3.17.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2027 | 9373,60 |  | 8529,98 | 843,62 |  |  |
| 3.18 | Капитальный ремонт основания и покрытия СП (хоккей) юго-запад водоем, д. Новое Девяткино, Всеволожский район, Ленинградская область | 30 | 2027 | № 78-2-1-2-00462-24 от 19 июня 2024 года | 9982,16177 (в ценах 2024 года) | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского муници- пального района | 2027 | 11829,66 |  | 11001,58 | 828,08 |  |  |
| 3.18.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2027 | 11829,66 |  | 11001,58 | 828,08 |  |  |
| 3.19 | Капитальный ремонт лыже-роллерной трассы МБУ ДО ДЮСШ "Богатырь" по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 4 | 50 | 2027 | № 47-1-1-2-043466-2023 от 26 июля 2023 года | 50181,77 (в ценах 2023 года) | Тихвинский муници-пальный район | Тихвинский муници- пальный район | 2027 | 64524,30 |  | 59362,36 | 5161,94 |  |  |
| 3.19.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2027 | 64524,30 |  | 59362,36 | 5161,94 |  |  |
| 3.20 | Обследование строительных конструкций, инженерных систем, обмерные работы и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание спортивного зала", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 8А | 36 | 2026 –2027 | № 47-1-1-2-005490-2024 от 12 февраля 2024 года | 74938,23 (в ценах 2023 года, в том числе ПИР – 1980,0) | Гатчинский муници-пальный округ | МКУ "Управление строи- тельства Гатчинского муници-пального округа" | 2026 | 48669,91 |  | 46236,41 | 2433,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 51408,77 |  | 48838,33 | 2570,44 |  |  |
| 3.20.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 48669,91 |  | 46236,41 | 2433,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 51408,77 |  | 48838,33 | 2570,44 |  |  |
| 3.21 | Капитальный ремонт здания общественно-бытового корпуса муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит" расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Данилова, д. 1 | 35 | 2028 –2029 | № 47-1-1-2-048554-2022 от 20 июля 2022 года | 143205,80 (в ценах 2022 года) | Выборгский муници-пальный район | Выборгский муници-пальный район | 2028 | 61534,00 |  | 56611,28 | 4922,72 |  |  |
| 3.21.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2028 | 61534,00 |  | 56611,28 | 4922,72 |  |  |
| 3.22 | Капитальный ремонт стадиона поселка Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Волейбольная и тренажерная площадки | 108 | 2028 | № 0-2-1- 0145-25 от 4 июля 2025 года | 5952,20197 (в ценах 2025 года) | Романов-ское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Романов- ское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | 2028 | 6824,80 |  | 6278,82 | 545,98 |  |  |
| 3.22.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2028 | 6824,80 |  | 6278,82 | 545,98 |  |  |
| 3.23 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения (стадиона) МБУ "Спортивный центр г. Приморск" по адресу: пос. Рябово | 28 | 2028 | №47-1-1-2-076964-2023 от 14 декабря 2023 года | 37457,86 (в ценах 2023 года) | Приморское городское поселение Выборг-ского муници-пального района | Приморское городское поселение Выборгского муници-пального района | 2028 | 50234,80 |  | 43201,93 | 7032,87 |  |  |
| 3.23.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2028 | 50234,80 |  | 43201,93 | 7032,87 |  |  |
| 3.24 | Капитальный ремонт стадиона по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Прила-дожский, участок 27 | 71 | 2028 –2029 | № 47-1-1-2-079486-2022 от 14 ноября 2022 года | 203305,17 (в ценах 2022 года) | Кировский муници-пальный район | Кировский муници-пальный район | 2028 | 87358,00 |  | 78622,20 | 8735,80 |  |  |
| 3.24.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2028 | 87358,00 |  | 78622,20 | 8735,80 |  |  |
| 3.25 | Капитальный ремонт городошной площадки, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1 | 10 | 2028 | №78-2-1-2-5103-24 от 30 октября 2024 года | 6199,65 (в ценах 2024 года) | Тихвинское городское поселение Тихвин-ского муници-пального района | Тихвинское городское поселение Тихвинского муници-пального района | 2028 | 7663,01 |  | 6973,34 | 689,67 |  |  |
| 3.25.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2028 | 7663,01 |  | 6973,34 | 689,67 |  |  |
| 3.26 | Капитальный ремонт фасада, кровли и части помещений 1-го этажа здания бассейна МАУ "ФОК "СВИРЬ" по адресу: 187780, Ленинградская область, район Подпорожский, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 32А | 48 | 2028 –2029 | № 47-1-1-2-008685-2025 от 20 февраля 2025 года | 62662,68 в ценах 2024 года | Подпорож-ский муници-пальный район | Подпорож-ский муници-пальный район | 2028 | 56967,01 |  | 52409,65 | 4557,36 |  |  |
| 3.26.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.2 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2028 | 56967,01 |  | 52409,65 | 4557,36 |  |  |
|  | Итого на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  | 2022 | 172435,0 |  | 156915,9 | 15519,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 197696,97 |  | 178718,55 | 18978,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 370898,21 |  | 332001,86 | 38896,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 476701,76 |  | 429259,89 | 47441,87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 384594,64 | 13995,40 | 334038,91 | 36560,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 269780,94 |  | 247112,39 | 22668,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 270581,62 |  | 244097,22 | 26484,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 274124,82 |  | 244097,22 | 30027,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 274124,82 |  | 244097,22 | 30027,60 |  |  |
|  | Всего на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  | 2022- 2030 | 2690938,78 | 13995,40 | 2410339,11 | 266604,27 |  |  |
|  | Итого по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  | 2022 | 788915,8 |  | 373430,5 | 136453,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 593709,0 |  | 540388,5 | 53320,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1870928,8 |  | 1333040,50 | 258856,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1961284,0 |  | 1782031,3 | 179252,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 1343492,8 | 205407,6 | 1032030,2 | 106055,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 425109,1 |  | 390013,9 | 35095,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 270581,6 |  | 244097,2 | 26484,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 892124,8 |  | 794097,2 | 98027,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 892124,8 |  | 794097,2 | 98027,6 |  |  |
|  | Всего по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  | 2022- 2030 | 9038270,9 | 205407,6 | 7283226,6 | 991573,0 |  |  |

__________________________

* Строительство объекта с 1 января 2025 года осуществляется в рамках отраслевого проекта "Развитие объектов физической культуры и спорта" (пункт 1.8 Перечня).