УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 58 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области (приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов теплоэнергетики государственной программы Ленинградской области

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Про-ектная мощ-ность | Срок реали-зации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утверж-денная и (или) прогно-зируемая сметная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Бюджето-получатель | Заказчик | Финан- совый год | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нараста-ющим итогом) за преды-дущие периоды реализации, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 3 МВт | 2020 –2026 | Положительное заключение № 47-1-1-3-022499-2021 от 30 апреля 2021 года | 47797, 07000 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Свирь-стройское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Свирь-стройское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района | 2022 – 2025 | 105151, 57141 |  | 103048, 52662 | 2103, 04479 |  | 41921,95018 |
| 1.1 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2022 | 45666,59000 |  | 44753, 25000 | 913, 34000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2162,63000 |  | 2119,38000 | 43,25000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 33957,77000 |  | 33278, 61000 | 679, 16000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 23364,58141 |  | 22897, 28662 | 467, 29479 |  |  |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | 6,9 МВт | 2024 –2026 | Положительное заключение от 11 октября 2021 года № 47-1-1-3-059090-2021. Положительное заключение от 3 февраля 2025 года № 47-1-1-2-004578-2025 | 239201,19 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Выборг-ский район Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Выборг-ский район Ленин-градской области | 2024 –2026 | 329169, 71760 |  | 303405, 22900 | 25764, 48860 |  | 70119,55728 |
| 2.1 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 95437,86000 |  | 88371, 92000 | 7065, 94000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 70119,55728 |  | 64509,99270 | 5609, 56458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 163612,30032 |  | 150523, 31630 | 13088, 98402 |  |  |
| 3 | Строительство газовой автоматизиро-ванной котельной мощностью 7 МВт в деревне Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 7 МВт | 2025 –2026 | Положительное заключение от 14 сентября 2023 года № 47-1-1-3-054848-2023 | 187234,68 (в ценах I квартала 2023 года) | Админи-страция муници-пального образо-вания "Борское сельское посе-ление" Тихвин-ского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Борское сельское посе-ление" Тихвин-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 203805, 56690 |  | 201767, 51141 | 2038, 05549 |  | 65213,98788 |
| 3.1 | СМР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 65213,98788 |  | 64561, 85000 | 652, 13788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 138591, 57902 |  | 137205, 66141 | 1385, 91761 |  |  |
| 4 | Строительство котельной в п. Рассвет Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 4 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 69953,23 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Домо-жиров-ское сельское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Домо-жиров-ское сельское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 9852,06000 |  | 9655,00561 | 197, 05439 |  | 2749,41000 |
| 4.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3436,77000 |  | 3368,03000 | 68,74000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6415,29000 |  | 6286,97561 | 128, 31439 |  |  |
| 5 | Строительство котельной в д. Шамокша Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 2,5 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 69953,23 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лодейно-польское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лодейно-польское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 9852,06000 |  | 9162,41898 | 689, 64102 |  | 2749,41000 |
| 5.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3436,77000 |  | 3196,20000 | 240, 57000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6415,29000 |  | 5966,21898 | 449, 07102 |  |  |
| 6 | Строительство автоматизи-рованной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Старополье Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 3,15 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 47815,02 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Сланцев-ского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Сланцев-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 5428,20100 |  | 5319,64011 | 108, 56089 |  | 1597,80000 |
| 6.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1700,00100 |  | 1666,00000 | 34,00100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3728,20000 |  | 3653,64011 | 74,55989 |  |  |
| 7 | Строительство автоматизи-рованной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Овсище Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2,56 МВт | 2025 – 2026 | Разрабатывается | 47565,02 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Слан-цевского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Слан-цевского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 5325,00300 |  | 5218,50000 | 106, 50300 |  |  |
| 7.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1775,00100 |  | 1739,50000 | 35,50100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3550,00200 |  | 3479,00000 | 71,00200 |  |  |
| 8 | Отопительная котельная мощностью 8,0МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское Сельское поселение, пос. Петровское, кадастровый номер 47:03:0709002:836 | 8 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 171001,2 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Петров-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Петров-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 10346,80464 |  | 10104, 46494 | 242, 33970 |  | 2917,04769 |
| 8.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3540,36000 |  | 3434,14920 | 106, 21080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6806,44464 |  | 6670,31574 | 136, 12890 |  |  |
| 9 | Отопительная котельная мощностью 3,72МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, п. Починок, ул. Леншоссе, уч. 25Б, кадастровый номер 47:03:0212001:836 | 3,72 МВт | 2025 – 2026 | Разрабатывается | 116625,8 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 9438,41340 |  | 9249,63730 | 188, 77610 |  | 2730,28860 |
| 9.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3067,74000 |  | 3006,38520 | 61,35480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6370,67340 |  | 6243,25210 | 127, 42130 |  |  |
| 10 | Отопительная котельная мощностью 4,42МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовское Сельское поселение, пос. Коммунары, ул. Ленинградская, д.27Б, кадастровый номер 47:03:0217004:661 | 4,42 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 98057,3 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 9144,43790 |  | 8961,54220 | 182, 89570 |  | 2645,24910 |
| 10.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2972,19000 |  | 2912,74620 | 59,44380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6172,24790 |  | 6048,79600 | 123, 45190 |  |  |
| 11 | Отопительная котельная мощностью 1,32МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовское Сельское поселение, пос. Моторное, ул. Рыбацкая, участок №11, кадастровый номер 47:03:0218002:630 | 1,32 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 57933,3 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 7968,53590 |  | 7809,14934 | 159, 38656 |  | 2305,09110 |
| 11.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2589,99000 |  | 2538,19020 | 51,79980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 5378,54590 |  | 5270,95914 | 107, 58676 |  |  |
| 12 | Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, пос. Заводской | 1,4 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 69953,23 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Куйво-зовское сельское посе-ление" Всево-ложского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Куйво-зовское сельское посе-ление" Всево-ложского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 10653,98700 |  | 9801,66804 | 852, 31896 |  | 3093,09300 |
| 12.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3436,77000 |  | 3161,82840 | 274, 94160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 7217,21700 |  | 6639,83964 | 577, 37736 |  |  |
| 13 | Отопительная котельная мощностью 9,4МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское Сельское поселение, пос. Плодовое, кадастровый номер 47:03:0610002:1039 | 9,4 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 169464,1 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 11227,46430 |  | 11078, 69735 | 148, 76695 |  | 3247,81470 |
| 13.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3649,23000 |  | 3576,24540 | 72,98460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 7578,23430 |  | 7502,45195 | 75,78235 |  |  |
| 14 | Отопительная котельная мощностью 1,32МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское Сельское поселение, п. Тракторное, кадастровый номер 47:03:0603001:560 | 1,32 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 73159,5 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 –2026 | 8777,26850 |  | 8660, 96731 | 116, 30119 |  | 2539,03650 |
| 14.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2852,85000 |  | 2795,79300 | 57,05700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 5924,41850 |  | 5865,17431 | 59,24419 |  |  |
| 15 | Разработка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блочно-модульной газовой водогрейной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, расположенной по адресу, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Мыза-Ивановка | 1,1 МВт | 2025 –2026 | Разрабатывается | 55276,26 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Гатчин-ский муници-пальный округ" Ленинградской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Гатчин-ский муници-пальный округ" Ленин-градской области | 2025 –2026 | 11844,98500 |  | 11252, 73575 | 592, 24925 |  |  |
| 15.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2025 | 4844,98500 |  | 4602,73575 | 242, 24925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 7000,00000 |  | 6650,00000 | 350, 00000 |  |  |
| 16 | Строительство блочно-модульной котельной в с. Паша, ул. Павла Нечесанова, д. 23б Волховского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 2,2 МВт | 2026 | Разрабатывается | 69900,0 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское посе-ление" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское посе-ление" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2026 | 12085,97450 |  | 11844,25500 | 241, 71950 |  |  |
| 16.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3625,79235 |  | 3553,27650 | 72,51585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 8460,18215 |  | 8290,97850 | 169,20365 |  |  |
| 17 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Паша, ул. Советская, д.108а Волховского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 2,2 МВт | 2026 | Разрабатывается | 69900,0 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2026 | 12085,97450 |  | 11844, 25500 | 241, 71950 |  |  |
| 17.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3625,79235 |  | 3553,27650 | 72,51585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 8460,18215 |  | 8290,97850 | 169,20365 |  |  |
| 18 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Паша, ул. Советская, д. 192е Волховского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 5,0 МВт | 2026 | Разрабатывается | 73800,0 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2026 | 12086,00000 |  | 11844, 28000 | 241, 72000 |  |  |
| 18.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3625,80000 |  | 3553,28400 | 72,51600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 8460,20000 |  | 8290,99600 | 169,20400 |  |  |
| 19 | Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Волховский район, д. Хвалово, д. 137 с сетями инженерно-технического обеспечения | 5,0 МВт | 2026 | Разрабатывается | 73800,0 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Хвалов-ское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Хвалов-ское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2026 | 12086,00000 |  | 11844, 28000 | 241, 72000 |  |  |
| 19.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3625,80000 |  | 3553,28400 | 72,51600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 8460,20000 |  | 8290,99600 | 169,20400 |  |  |
| 20 | Строительство котельной по адресу: Кировский район, п. Старая Малукса, ул. Новоселов, уч. 32в (включая проектно-изыскательские работы) | 3,5 МВт | 2026 | Разрабатывается | 73800,0 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Мгинское городское поселение" Киров-ского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Мгинское городское поселение" Киров-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2026 | 12086,00000 |  | 11239, 98000 | 846, 02000 |  |  |
| 20.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3625,80000 |  | 3371,99400 | 253,80600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 8460,20000 |  | 7867,98600 | 592,21400 |  |  |
| 21 | Строительство автоматизи-рованной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Неппово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 2,1 МВт | 2026 | Разрабатывается | 63900,0 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Котель-ское сельское посе-ление" Кинги-сеппского муници-пального района Ленин-градской области | Админи-страция муници-пального образо-вания "Котель-ское сельское посе-ление" Кинги-сеппского муници-пального района Ленин-градской области | 2026 | 9382,14972 |  | 9194,50600 | 187,64372 |  |  |
| 21.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2814,64491 |  | 2758,35200 | 56,29291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 6567,50481 |  | 6436,15400 | 131,35081 |  |  |
|  | Итого по перечню |  |  |  |  |  |  | 2022 | 45666,59000 |  | 44753, 25000 | 913, 34000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2162,63000 |  | 2119,38000 | 43,25000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 129395, 63000 |  | 121650, 53000 | 7745, 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 196000, 78357 |  | 187966, 93267 | 8033, 85090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 395704, 07259 |  | 378349, 06829 | 17355, 00430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 48868, 46911 |  | 47468, 08900 | 1400, 38011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 –2028 | 817798, 17527 |  | 782307, 24996 | 35490, 92531 |  |  |