## Сводный план-график
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года № 438 (приложение 2)
Сводный план-график догазификации
№ | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений * в населенном пункте, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024-2026 год
[5 empty] | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | 536 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 513 | январь | декабрь
2 | Бокситогорский район | Бор, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 57 | январь | декабрь
3 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | 319 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 105 | январь | декабрь | 214 | январь | декабрь
4 | Бокситогорский район | Пикалево, город | 593 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 593 | январь | декабрь
5 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | 268 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 267 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
6 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
7 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
8 | Бокситогорский район | Совхозный, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
9 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | 51 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь |  |  |  | 47 | январь | декабрь
10 | Волосовский район | Беседа, пос. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь
11 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | 56 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 56 | январь | декабрь
12 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
13 | Волосовский район | Волосово, город | 746 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 725 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
14 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
15 | Волосовский район | Губаницы, дер. | 129 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 125 | январь | декабрь
16 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | 58 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 44 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
17 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 86 | январь | декабрь
18 | Волосовский район | Заполье, дер. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
19 | Волосовский район | Захонье, дер. | 125 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 110 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
20 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
21 | Волосовский район | Ивановское, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
22 | Волосовский район | Извара, дер. | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 43 | январь | декабрь
23 | Волосовский район | Калитино, дер. | 84 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 76 | январь | декабрь
24 | Волосовский район | Калитино, пос. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
25 | Волосовский район | Каложицы, пос. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 29 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
26 | Волосовский район | Кемполово, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
27 | Волосовский район | Кикерино, пос. | 607 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 19 | октябрь | декабрь | 588 | январь | декабрь
28 | Волосовский район | Клопицы, дер. | 100 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 98 | январь | декабрь
29 | Волосовский район | Курковицы, дер. | 66 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 66 | январь | декабрь
30 | Волосовский район | Курск, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
31 | Волосовский район | Лиможа, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 20 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
32 | Волосовский район | Лисино, дер. | 174 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 134 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
33 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
34 | Волосовский район | Муромицы, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
35 | Волосовский район | Озертицы, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
36 | Волосовский район | Отделение Совхоза Кикерино, пос. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
37 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | 178 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 176 | январь | декабрь
38 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 47 | январь | декабрь
39 | Волосовский район | Реполка, дер. | 170 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 146 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
40 | Волосовский район | Сельцо, пос. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 49 | январь | декабрь
41 | Волосовский район | Сосницы, дер. | 204 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 102 | январь | декабрь | 102 | январь | декабрь
42 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 29 | январь | декабрь
43 | Волосовский район | Сумино, пос. | 61 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 58 | январь | декабрь
44 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 20 | январь | декабрь
45 | Волосовский район | Торосово, дер. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 72 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
46 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | 88 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 12 | январь | декабрь | 76 | январь | декабрь
47 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | 89 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь |  |  |  | 82 | январь | декабрь
48 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
49 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
50 | Волосовский район | Ястребино, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
51 | Волховский район | Аврово, пос. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 20 | январь | декабрь
52 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 22 | январь | декабрь
53 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
54 | Волховский район | Бережки, дер. | 74 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 73 | январь | декабрь
55 | Волховский район | Весь, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 30 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
56 | Волховский район | Волхов, город | 2300 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 1692 | январь | декабрь | 606 | январь | декабрь
57 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 20 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
58 | Волховский район | Гостинополье, дер. | 76 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 36 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
59 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь
60 | Волховский район | Извоз, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 45 | январь | декабрь
61 | Волховский район | Иссад, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
62 | Волховский район | Кисельня, дер. | 83 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 83 | январь | декабрь
63 | Волховский район | Княщина, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 18 | январь | декабрь
64 | Волховский район | Колчаново, село | 195 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 195 | январь | декабрь
65 | Волховский район | Мякинкино, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 24 | январь | декабрь
66 | Волховский район | Новая Ладога, город | 455 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 41 | январь | декабрь | 414 | январь | декабрь
67 | Волховский район | Поляша, дер. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 50 | январь | декабрь
68 | Волховский район | Потанино, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
69 | Волховский район | Пульница, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 52 | январь | декабрь
70 | Волховский район | Речников, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
71 | Волховский район | Рыжково, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 22 | январь | декабрь
72 | Волховский район | Самушкино, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
73 | Волховский район | Селиваново, пос. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 86 | январь | декабрь
74 | Волховский район | Старая Ладога, село | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 41 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
75 | Волховский район | Сясьстрой, город | 1166 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 1165 | январь | декабрь
76 | Волховский район | Усадище, дер. | 132 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 132 | январь | декабрь
77 | Волховский район | Юги, п.ст. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
78 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | 182 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 17 | октябрь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 122 | январь | декабрь
79 | Всеволожский район | Аро, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
80 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | 108 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 107 | январь | декабрь
81 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
82 | Всеволожский район | Бугры, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 12 | январь | декабрь
83 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | 97 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 97 | январь | декабрь
84 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
85 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 20 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 33 | январь | декабрь
86 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | 142 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 141 | январь | декабрь
87 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | 126 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 124 | январь | декабрь
88 | Всеволожский район | Вирки, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 34 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
89 | Всеволожский район | Воейково, пос. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
90 | Всеволожский район | Всеволожск, город | 1670 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 61 | октябрь | декабрь | 947 | январь | декабрь | 657 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
91 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
92 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
93 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | 558 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 22 | октябрь | декабрь | 532 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
94 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
95 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь
96 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
97 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 21 | январь | декабрь
98 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | 59 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
99 | Всеволожский район | Канисты, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
100 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 85 | январь | декабрь
101 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | 61 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 53 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
102 | Всеволожский район | Касимово, дер. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 49 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
103 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
104 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
105 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | 123 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 5 | январь | декабрь | 118 | январь | декабрь
106 | Всеволожский район | Колбино, дер. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 39 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
107 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
108 | Всеволожский район | Колясово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
109 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 12 | январь | декабрь
110 | Всеволожский район | Коркино, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь
111 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
112 | Всеволожский район | Кошкино, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
113 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
114 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 21 | январь | декабрь
115 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
116 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 15 | январь | декабрь
117 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
118 | Всеволожский район | Куялово, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
119 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | 104 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 103 | январь | декабрь
120 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | 175 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 172 | январь | декабрь
121 | Всеволожский район | Лесное, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
122 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
123 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
124 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
125 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
126 | Всеволожский район | Маслово, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
127 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
128 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | 186 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 181 | январь | декабрь
129 | Всеволожский район | Минулово, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
130 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | 189 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 188 | январь | декабрь
131 | Всеволожский район | Мурино, город | 529 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 226 | январь | декабрь | 296 | январь | декабрь
132 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 40 | январь | декабрь
133 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
134 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | 148 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 148 | январь | декабрь
135 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
136 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 13 | январь | декабрь
137 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
138 | Всеволожский район | Озерки, дер. | 98 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 86 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
139 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
140 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
141 | Всеволожский район | Орово, дер. | 87 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 82 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
142 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | 84 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 78 | январь | декабрь
143 | Всеволожский район | Осельки, пос. | 105 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь | 95 | январь | декабрь
144 | Всеволожский район | Островки, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
145 | Всеволожский район | Павлово, село | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
146 | Всеволожский район | Пески, пос. | 261 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 258 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
147 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
148 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | 148 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 144 | январь | декабрь
149 | Всеволожский район | Проба, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
150 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 29 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
151 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
152 | Всеволожский район | Романовка, пос. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 13 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
153 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | 88 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь | 84 | январь | декабрь
154 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
155 | Всеволожский район | Сертолово, город | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
156 | Всеволожский район | Скотное, дер. | 56 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 45 | январь | декабрь
157 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 13 | январь | декабрь
158 | Всеволожский район | Старая, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
159 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 21 | январь | декабрь
160 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | 54 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 53 | январь | декабрь
161 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 45 | январь | декабрь
162 | Всеволожский район | Тавры, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
163 | Всеволожский район | Токкари, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 4 | январь | декабрь
164 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 56 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 17 | январь | декабрь
165 | Всеволожский район | Углово, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
166 | Всеволожский район | Углово, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
167 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
168 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
169 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
170 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
171 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
172 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
173 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь
174 | Всеволожский район | Энколово, дер. | 107 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 26 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 81 | январь | декабрь
175 | Всеволожский район | Юкки, дер. | 55 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 32 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
176 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | 96 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 96 | январь | декабрь
177 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 9 | октябрь | декабрь |  |  |  | 35 | январь | декабрь
178 | Выборгский район | Александровка, дер. | 186 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 186 | январь | декабрь
179 | Выборгский район | Барышево, пос. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 44 | январь | декабрь
180 | Выборгский район | Вишневка, пос. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 36 | январь | декабрь
181 | Выборгский район | Выборг, город | 1791 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1016 | январь | декабрь | 763 | январь | декабрь
182 | Выборгский район | Ганино, пос. | 142 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 141 | январь | декабрь
183 | Выборгский район | Гончарово, пос. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 39 | январь | декабрь
184 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 6 | январь | декабрь
185 | Выборгский район | Ильичево, пос. | 103 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 96 | январь | декабрь
186 | Выборгский район | Каменногорск, город | 298 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 287 | январь | декабрь
187 | Выборгский район | Кирпичное, пос. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
188 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 63 | январь | декабрь
189 | Выборгский район | Красносельское, пос. | 115 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 115 | январь | декабрь
190 | Выборгский район | Ленинское, пос. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 16 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
191 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 29 | январь | декабрь
192 | Выборгский район | Лосево, дер. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 46 | январь | декабрь
193 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 25 | январь | декабрь
194 | Выборгский район | Местерьярви, п.ст. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
195 | Выборгский район | Озерки, пос. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 65 | январь | декабрь
196 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 29 | январь | декабрь
197 | Выборгский район | Первомайское, пос. | 128 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 15 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 112 | январь | декабрь
198 | Выборгский район | Перово, пос. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
199 | Выборгский район | Пески, пос. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 14 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
200 | Выборгский район | Песочное, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
201 | Выборгский район | Победа, пос. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 21 | январь | декабрь
202 | Выборгский район | Поляны, пос. | 70 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 64 | январь | декабрь
203 | Выборгский район | Приветнинский карьер, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
204 | Выборгский район | Приветнинское, п.ст. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
205 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 24 | январь | декабрь
206 | Выборгский район | Пруды, пос. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 33 | январь | декабрь
207 | Выборгский район | Пушное, пос. | 94 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 93 | январь | декабрь
208 | Выборгский район | Рощино, г.п. | 1068 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 54 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1011 | январь | декабрь
209 | Выборгский район | Светогорск, город | 75 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 74 | январь | декабрь
210 | Выборгский район | Семиозерье, пос. | 163 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 163 | январь | декабрь
211 | Выборгский район | Симагино, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
212 | Выборгский район | Советский, г.п. | 205 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 201 | январь | декабрь
213 | Выборгский район | Соколинское, пос. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 33 | январь | декабрь
214 | Выборгский район | Тарасово, пос. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 24 | январь | декабрь
215 | Выборгский район | Уткино, пос. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 62 | январь | декабрь
216 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | 118 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 117 | январь | декабрь
217 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 8 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
218 | Гатчинский район | Александровка, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
219 | Гатчинский район | Антелево, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 15 | январь | декабрь
220 | Гатчинский район | Батово, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
221 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 29 | январь | декабрь
222 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
223 | Гатчинский район | Большево, дер. | 136 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 35 | январь | декабрь | 101 | январь | декабрь
224 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
225 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | 79 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 77 | январь | декабрь
226 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
227 | Гатчинский район | Большое Верево, дер. | 101 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 89 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
228 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
229 | Гатчинский район | Бор, дер. | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
230 | Гатчинский район | Вайя, дер. | 117 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 111 | январь | декабрь
231 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
232 | Гатчинский район | Виркино, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
233 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 9 | январь | декабрь
234 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 61 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
235 | Гатчинский район | Воскресенское, село | 92 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 44 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь
236 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
237 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | 242 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 73 | октябрь | декабрь | 83 | январь | декабрь | 86 | январь | декабрь
238 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 35 | январь | декабрь
239 | Гатчинский район | Гатчина, город | 407 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 26 | октябрь | декабрь | 174 | январь | декабрь | 207 | январь | декабрь
240 | Гатчинский район | Горки, дер. | 98 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 13 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 85 | январь | декабрь
241 | Гатчинский район | Грязно, дер. | 113 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 113 | январь | декабрь
242 | Гатчинский район | Гяргино, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
243 | Гатчинский район | Даймище, дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 48 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
244 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | 97 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 94 | январь | декабрь
245 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
246 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
247 | Гатчинский район | Жабино, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь
248 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
249 | Гатчинский район | Истинка, дер. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
250 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
251 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь
252 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | 150 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 148 | январь | декабрь
253 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
254 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 20 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
255 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
256 | Гатчинский район | Коммунар, город | 252 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 9 | октябрь | декабрь | 110 | январь | декабрь | 133 | январь | декабрь
257 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
258 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
259 | Гатчинский район | Красная Горка, дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
260 | Гатчинский район | Кургино, дер. | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 30 | январь | декабрь
261 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | 173 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 170 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
262 | Гатчинский район | Лампово, дер. | 80 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 79 | январь | декабрь
263 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
264 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | 112 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 112 | январь | декабрь
265 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
266 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
267 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
268 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 33 | январь | декабрь
269 | Гатчинский район | Малые Тайцы, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
270 | Гатчинский район | Меньково, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 22 | январь | декабрь
271 | Гатчинский район | Мины, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
272 | Гатчинский район | Монделево, дер. | 59 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 59 | январь | декабрь
273 | Гатчинский район | Мыза, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
274 | Гатчинский район | Нижняя, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь
275 | Гатчинский район | Никольское, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
276 | Гатчинский район | Никольское, село | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
277 | Гатчинский район | Новая, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
278 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | 292 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 291 | январь | декабрь
279 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | 59 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 55 | январь | декабрь
280 | Гатчинский район | Орлино, село | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь
281 | Гатчинский район | Парицы, дер. | 84 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 84 | январь | декабрь
282 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | 89 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 74 | январь | декабрь
283 | Гатчинский район | Покровская, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 106 | январь | декабрь
284 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
285 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 36 | январь | декабрь
286 | Гатчинский район | Пудость, пос. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 13 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
287 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | 140 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 140 | январь | декабрь
288 | Гатчинский район | Реболово, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
289 | Гатчинский район | Рождествено, село | 110 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 110 | январь | декабрь
290 | Гатчинский район | Романовка, дер. | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 9 | октябрь | декабрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 78 | январь | декабрь
291 | Гатчинский район | Руново, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
292 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
293 | Гатчинский район | Семрино, пос. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
294 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | 259 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 16 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 229 | январь | декабрь
295 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
296 | Гатчинский район | Старицы, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
297 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | 260 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 259 | январь | декабрь
298 | Гатчинский район | Суйда, пос. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
299 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
300 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 51 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
301 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | 172 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 13 | октябрь | декабрь | 64 | январь | декабрь | 95 | январь | декабрь
302 | Гатчинский район | Терволово, пос. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
303 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь |  |  |  | 6 | январь | декабрь
304 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 4 | январь | декабрь
305 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 31 | январь | декабрь
306 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
307 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь
308 | Гатчинский район | Химози, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
309 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | 99 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 98 | январь | декабрь
310 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
311 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
312 | Кингисеппский район | Алексеевка, пос. | 69 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 69 | январь | декабрь
313 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 44 | январь | декабрь
314 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | 58 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 55 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
315 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
316 | Кингисеппский район | Веймарн, дер. | 114 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 109 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
317 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 13 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь
318 | Кингисеппский район | Горка, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
319 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 48 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
320 | Кингисеппский район | Ивангород, город | 203 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 193 | январь | декабрь
321 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 27 | январь | декабрь
322 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | 762 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 26 | октябрь | декабрь | 143 | январь | декабрь | 593 | январь | декабрь
323 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
324 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 22 | январь | декабрь
325 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 24 | январь | декабрь
326 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
327 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 27 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
328 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
329 | Кингисеппский район | Тютицы, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 39 | январь | декабрь
330 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 52 | январь | декабрь
331 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 28 | январь | декабрь
332 | Киришский район | Глажево, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 27 | январь | декабрь
333 | Киришский район | Городище, дер. | 201 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 191 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
334 | Киришский район | Кириши, город | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
335 | Киришский район | Подсопье, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
336 | Киришский район | Пчева, дер. | 79 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 47 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
337 | Кировский район | Васильково, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
338 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | 286 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 264 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
339 | Кировский район | Войпала, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 25 | январь | декабрь
340 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 45 | январь | декабрь
341 | Кировский район | Кировск, город | 77 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 64 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
342 | Кировский район | Концы, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 28 | январь | декабрь
343 | Кировский район | Концы, пос. | 56 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 52 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
344 | Кировский район | Мга, г.п. | 255 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 246 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
345 | Кировский район | Молодцово, пос. | 365 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 358 | январь | декабрь
346 | Кировский район | Назия, г.п. | 507 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 485 | январь | декабрь
347 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
348 | Кировский район | Отрадное, город | 183 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 66 | октябрь | декабрь | 99 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
349 | Кировский район | Павлово, г.п. | 146 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 9 | октябрь | декабрь | 69 | январь | декабрь | 68 | январь | декабрь
350 | Кировский район | Петровщина, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
351 | Кировский район | Приладожский, г.п. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
352 | Кировский район | Путилово, село | 160 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 15 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 117 | январь | декабрь
353 | Кировский район | Сибола, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
354 | Кировский район | Синявино, г.п. | 103 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 87 | январь | декабрь
355 | Кировский район | Сирокасска, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 48 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
356 | Кировский район | Шлиссельбург, город | 422 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 401 | январь | декабрь
357 | Кировский район | Шум, село | 115 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 93 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
358 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | 1228 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 17 | октябрь | декабрь | 1211 | январь | декабрь
359 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | 92 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 75 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
360 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 28 | январь | декабрь
361 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
362 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | 236 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 226 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
363 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
364 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п. | 337 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 329 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
365 | Ломоносовский район | Большие Горки, дер. | 108 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 76 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь
366 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
367 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
368 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
369 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
370 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
371 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 41 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
372 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 80 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
373 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 54 | январь | декабрь
374 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 63 | январь | декабрь
375 | Ломоносовский район | Глядино, дер. | 54 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 49 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
376 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
377 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | 263 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 77 | январь | декабрь | 184 | январь | декабрь
378 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 118 | январь | декабрь
379 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | 84 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 84 | январь | декабрь
380 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | 205 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 11 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 190 | январь | декабрь
381 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
382 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 26 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
383 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
384 | Ломоносовский район | Келози, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
385 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 53 | январь | декабрь
386 | Ломоносовский район | Князево, дер. | 107 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 97 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
387 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 82 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
388 | Ломоносовский район | Копорье, село | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
389 | Ломоносовский район | Коцелово, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 24 | январь | декабрь
390 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
391 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
392 | Ломоносовский район | Лаголово, дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 47 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
393 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
394 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | 314 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 9 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 286 | январь | декабрь
395 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
396 | Ломоносовский район | Лопухинка, дер. | 149 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 146 | январь | декабрь
397 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
398 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
399 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | 111 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 101 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
400 | Ломоносовский район | Михайловка, дер. | 70 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 58 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
401 | Ломоносовский район | Михайловская, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 24 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
402 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
403 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | 96 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
404 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
405 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна, дер. | 38 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 37 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
406 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
407 | Ломоносовский район | Низино, дер. | 168 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 161 | январь | декабрь
408 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 25 | январь | декабрь
409 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | 56 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 39 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
410 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | 121 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 91 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь
411 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
412 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | 155 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 138 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
413 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 38 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
414 | Ломоносовский район | Пески, дер. | 95 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 19 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 74 | январь | декабрь
415 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 273 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 225 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
416 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
417 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | 51 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
418 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 97 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
419 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 18 | январь | декабрь
420 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
421 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | 334 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 17 | октябрь | декабрь | 317 | январь | декабрь
422 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | 64 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 64 | январь | декабрь
423 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
424 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
425 | Ломоносовский район | Сашино, дер. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 51 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
426 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | 173 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 162 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
427 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | 38 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 33 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
428 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
429 | Ломоносовский район | Телези, дер. | 121 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 118 | январь | декабрь
430 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | 147 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь |  |  |  | 143 | январь | декабрь
431 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
432 | Ломоносовский район | Яльгелево, дер. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 81 | январь | декабрь
433 | Лужский район | Дзержинского, пос. | 104 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 102 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
434 | Лужский район | Естомичи, дер. | 81 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь
435 | Лужский район | Жельцы, дер. | 70 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 68 | январь | декабрь
436 | Лужский район | Заклинье, дер. | 162 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 147 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
437 | Лужский район | Каменка, дер. | 75 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 73 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
438 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 35 | январь | декабрь
439 | Лужский район | Луга, город | 2562 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 2557 | январь | декабрь
440 | Лужский район | Межозерный, пос. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
441 | Лужский район | Оредеж, пос. | 869 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 869 | январь | декабрь
442 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
443 | Лужский район | Перечицы, дер. | 118 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 116 | январь | декабрь
444 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | 143 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 143 | январь | декабрь
445 | Лужский район | Пехенец, дер. | 99 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 99 | январь | декабрь
446 | Лужский район | Плоское, пос. | 157 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 156 | январь | декабрь
447 | Лужский район | Почап, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
448 | Лужский район | Ретюнь, дер. | 385 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 385 | январь | декабрь
449 | Лужский район | Серебрянский, пос. | 186 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 186 | январь | декабрь
450 | Лужский район | Старая Середка, дер. | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 30 | январь | декабрь
451 | Лужский район | Толмачево, г.п. | 1038 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 1031 | январь | декабрь
452 | Лужский район | Торковичи, пос. | 706 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь | 697 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
453 | Подпорожский район | Важины, г.п. | 559 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 554 | январь | декабрь
454 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | 169 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 164 | январь | декабрь
455 | Подпорожский район | Подпорожье, город | 1349 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 88 | январь | декабрь | 1260 | январь | декабрь
456 | Приозерский район | Бережок, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь
457 | Приозерский район | Васильево, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
458 | Приозерский район | Запорожское, пос. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 10 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
459 | Приозерский район | Иваново, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 57 | январь | декабрь
460 | Приозерский район | Колосково, пос. | 78 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 78 | январь | декабрь
461 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 30 | январь | декабрь
462 | Приозерский район | Кривко, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
463 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | 237 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 224 | январь | декабрь
464 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
465 | Приозерский район | Понтонное, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
466 | Приозерский район | Приозерск, город | 390 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 18 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 350 | январь | декабрь
467 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
468 | Приозерский район | Ромашки, пос. | 148 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 148 | январь | декабрь
469 | Приозерский район | Светлое, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
470 | Приозерский район | Силино, дер. | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 30 | январь | декабрь
471 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
472 | Приозерский район | Сосново, пос. | 138 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 23 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь | 85 | январь | декабрь
473 | Приозерский район | Удальцово, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
474 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 24 | январь | декабрь
475 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь
476 | Сланцевский район | Сельхозтехника, пос. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
477 | Сланцевский район | Сланцы, город | 1270 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 208 | январь | декабрь | 1062 | январь | декабрь
478 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, город | 645 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 10 | октябрь | декабрь | 634 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
479 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | 94 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 94 | январь | декабрь
480 | Тихвинский район | Овино, дер. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 71 | январь | декабрь
481 | Тихвинский район | Паголда, дер. | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 60 | январь | декабрь
482 | Тихвинский район | Тихвин, город | 1889 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 601 | январь | декабрь | 1241 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
483 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 27 | январь | декабрь
484 | Тосненский район | Аннолово, дер. | 455 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 15 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 439 | январь | декабрь
485 | Тосненский район | Белоголово, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
486 | Тосненский район | Войскорово, пос. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 39 | январь | декабрь
487 | Тосненский район | Гладкое, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
488 | Тосненский район | Глинка, дер. | 126 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 123 | январь | декабрь
489 | Тосненский район | Горки, дер. | 70 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 54 | январь | декабрь
490 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь
491 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 16 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
492 | Тосненский район | Ладога, дер. | 660 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 656 | январь | декабрь
493 | Тосненский район | Любань, город | 521 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 11 | октябрь | декабрь | 73 | январь | декабрь | 437 | январь | декабрь
494 | Тосненский район | Любань, пос. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
495 | Тосненский район | Майзит, хутор | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
496 | Тосненский район | Надино, дер. | 103 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 103 | январь | декабрь
497 | Тосненский район | Никольское, город | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 10 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
498 | Тосненский район | Новолисино, дер. | 144 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  | 137 | январь | декабрь
499 | Тосненский район | Нурма, дер. | 142 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 136 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
500 | Тосненский район | Поги, дер. | 80 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [9 empty] | 80 | январь | декабрь
501 | Тосненский район | Поркузи, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
502 | Тосненский район | Пустынка, дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
503 | Тосненский район | Рябово, г.п. | 704 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 701 | январь | декабрь
504 | Тосненский район | Сельцо, пос. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 37 | январь | декабрь
505 | Тосненский район | Сиголово, дер. | 162 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 162 | январь | декабрь
506 | Тосненский район | Староселье, дер. | 187 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 183 | январь | декабрь
507 | Тосненский район | Строение, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
508 | Тосненский район | Тельмана, пос. | 187 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 186 | январь | декабрь
509 | Тосненский район | Тосно, город | 442 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 29 | октябрь | декабрь | 409 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
510 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 58 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
511 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | 279 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 71 | октябрь | декабрь | 204 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
512 | Тосненский район | Ушаки, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
513 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 27 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
514 | Тосненский район | Форносово, г.п. | 87 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 83 | январь | декабрь
515 | Тосненский район | Шапки, пос. | 103 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 24 | январь | декабрь | 79 | январь | декабрь
516 | Бокситогорский район | Бокситогорское городское поселение | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
517 | Бокситогорский район | Борское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
518 | Бокситогорский район | Ефимовское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
519 | Волосовский район | Бегуницкое сельское поселение | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
520 | Волосовский район | Большеврудское сельское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
521 | Волосовский район | Волосовское городское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
522 | Волосовский район | Губаницкое сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
523 | Волосовский район | Зимитицкое сельское поселение | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь
524 | Волосовский район | Изварское сельское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
525 | Волосовский район | Клопицкое сельское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
526 | Волосовский район | Потанинское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
527 | Волосовский район | Рабитицкое сельское поселение | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
528 | Волховский район | Волховское городское поселение | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 21 | октябрь | декабрь
529 | Волховский район | Вындиноостровское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
530 | Волховский район | Иссадское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
531 | Волховский район | Кисельнинское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
532 | Волховский район | Хваловское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
533 | Всеволожский район | Агалатовское сельское поселение | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 56 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
534 | Всеволожский район | Бугровское сельское поселение | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь
535 | Всеволожский район | Всеволожское городское поселение | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 27 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
536 | Всеволожский район | Дубровское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
537 | Всеволожский район | Заневское городское поселение | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь
538 | Всеволожский район | Колтушское сельское поселение | 91 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 83 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
539 | Всеволожский район | Кузьмоловское городское поселение | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь
540 | Всеволожский район | Куйвозовское сельское поселение | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 40 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
541 | Всеволожский район | Лесколовское сельское поселение | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 44 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
542 | Всеволожский район | Морозовское городское поселение | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 17 | октябрь | декабрь
543 | Всеволожский район | Муринское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
544 | Всеволожский район | Рахьинское городское поселение | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 19 | октябрь | декабрь
545 | Всеволожский район | Романовское сельское поселение | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 21 | октябрь | декабрь
546 | Всеволожский район | Свердловское городское поселение | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 26 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
547 | Всеволожский район | Сертоловское городское поселение | 153 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 152 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
548 | Всеволожский район | Токсовское городское поселение | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 37 | октябрь | декабрь
549 | Всеволожский район | Щегловское сельское поселение | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 8 | октябрь | декабрь
550 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 22 | октябрь | декабрь
551 | Всеволожский район | Юкковское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
552 | Выборгский район | Первомайское сельское поселение | 66 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 60 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
553 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 32 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
554 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
555 | Выборгский район | Высоцкое городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
556 | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 9 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
557 | Выборгский район | Каменногорское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
558 | Выборгский район | Красносельское сельское поселение | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
559 | Выборгский район | Полянское сельское поселение | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 40 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
560 | Выборгский район | Приморское городское поселение | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 22 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
561 | Выборгский район | Светогорское городское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
562 | Выборгский район | Советское городское поселение | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 27 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
563 | Гатчинский район | Большеколпанское сельское поселение | 55 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 55 | октябрь | декабрь
564 | Гатчинский район | Веревское сельское поселение | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 85 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
565 | Гатчинский район | Войсковицкое сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
566 | Гатчинский район | Вырицкое городское поселение | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 8 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
567 | Гатчинский район | Дружногорское городское поселение | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
568 | Гатчинский район | Елизаветинское сельское поселение | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 11 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
569 | Гатчинский район | Кобринское сельское поселение | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 6 | октябрь | декабрь
570 | Гатчинский район | Коммунарское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
571 | Гатчинский район | Новосветское сельское поселение | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь
572 | Гатчинский район | Пудомягское сельское поселение | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
573 | Гатчинский район | Пудостьское сельское поселение | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 15 | октябрь | декабрь
574 | Гатчинский район | Сиверское городское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
575 | Гатчинский район | Сусанинское сельское поселение | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь
576 | Гатчинский район | Таицкое городское поселение | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 21 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
577 | Кингисеппский район | Большелуцкое сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
578 | Кингисеппский район | Кингисеппское городское поселение | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 42 | октябрь | декабрь
579 | Кингисеппский район | Котельское сельское поселение | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь
580 | Кингисеппский район | Куземкинское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
581 | Кингисеппский район | Опольевское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
582 | Кингисеппский район | Усть-Лужское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
583 | Киришский район | Глажевское сельское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
584 | Киришский район | Киришский муниципальный район | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
585 | Киришский район | Кусинское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
586 | Кировский район | Кировское городское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
587 | Кировский район | Мгинское городское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
588 | Кировский район | Отрадненское городское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
589 | Кировский район | Павловское городское поселение | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 3 | октябрь | декабрь
590 | Кировский район | Путиловское сельское поселение | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
591 | Кировский район | Синявинское городское поселение | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 14 | октябрь | декабрь
592 | Кировский район | Шлиссельбургское городское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
593 | Кировский район | Шумское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
594 | Лодейнопольский район | Янегское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
595 | Ломоносовский район | Низинское сельское поселение | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 26 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
596 | Ломоносовский район | Аннинское городское поселение | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 30 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
597 | Ломоносовский район | Большеижорское городское поселение | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
598 | Ломоносовский район | Виллозское городское поселение | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 35 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
599 | Ломоносовский район | Горбунковское сельское поселение | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 11 | октябрь | декабрь
600 | Ломоносовский район | Гостилицкое сельское поселение | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 45 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
601 | Ломоносовский район | Кипенское сельское поселение | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 17 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
602 | Ломоносовский район | Копорское сельское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
603 | Ломоносовский район | Лаголовское сельское поселение | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 11 | октябрь | декабрь
604 | Ломоносовский район | Лебяженское городское поселение | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
605 | Ломоносовский район | Лопухинское сельское поселение | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
606 | Ломоносовский район | Оржицкое сельское поселение | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 9 | октябрь | декабрь
607 | Ломоносовский район | Пениковское сельское поселение | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 29 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
608 | Ломоносовский район | Ропшинское сельское поселение | 75 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 66 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь
609 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
610 | Лужский район | Заклинское сельское поселение | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
611 | Лужский район | Лужское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
612 | Лужский район | Мшинское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
613 | Лужский район | Скребловское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
614 | Лужский район | Толмачёвское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
615 | Приозерский район | Запорожское сельское поселение | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
616 | Приозерский район | Красноозерное сельское поселение | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 7 | октябрь | декабрь
617 | Приозерский район | Ларионовское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
618 | Приозерский район | Мичуринское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
619 | Приозерский район | Петровское сельское поселение | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 5 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
620 | Приозерский район | Раздольевское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
621 | Приозерский район | Ромашкинское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 2 | октябрь | декабрь
622 | Приозерский район | Сосновское сельское поселение | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 29 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
623 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборское городское поселение | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 12 | октябрь | декабрь
624 | Тихвинский район | Подпорожское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
625 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 14 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
626 | Тосненский район | Никольское городское поселение | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 10 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
627 | Тосненский район | Нурминское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
628 | Тосненский район | Рябовское городское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь
629 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 10 | октябрь | декабрь
630 | Тосненский район | Трубникоборское сельское поселение | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
631 | Тосненский район | Ульяновское городское поселение | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 4 | октябрь | декабрь
632 | Тосненский район | Федоровское городское поселение | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 11 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
633 | Тосненский район | Шапкинское сельское поселение | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградкая область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
634 | Всеволожский район | Заневка, дер. | 6 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
635 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | 29 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 29 | январь | декабрь
636 | Всеволожский район | Кудрово, г. | 19 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь
637 | Всеволожский район | Новосаратовка, дер. | 1 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
638 | Всеволожский район | Сертолово, г. | 7 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 7 | январь | декабрь
639 | Выборгский район | Решетниково, дер. | 333 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 331 | январь | декабрь
640 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 37 | ООО "ПетербургГаз" | [6 empty] | 37 | январь | декабрь
641 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 6 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 6 | январь | декабрь
642 | Ломоносовский район | Санино, дер. | 72 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 69 | январь | декабрь
|  |  | 62038 |  | 3138 |  |  | 25077 |  |  | 27098 |  |  | 6725
* «Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).