## Сводный план-график
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года № 438 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28 апреля 2023 года № 276) (приложение 1)
Сводный план-график догазификации
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте (штук) | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год
[5 empty] | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения (штук) | срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | 490 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 199 | январь | декабрь | 279 | январь | декабрь
2 | Бокситогорский район | Большой Двор, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | ноябрь
3 | Бокситогорский район | Бор, дер. | 54 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 20 | январь | июль | 34 | январь | декабрь
4 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | 55 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 55 | январь | ноябрь
5 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | 234 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь | [15 empty] | 229 | январь | декабрь
6 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 49 | январь | ноябрь
7 | Бокситогорский район | Пикалево, город | 524 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 72 | январь | декабрь | 419 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
8 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | 194 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 150 | январь | декабрь
9 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 6 | январь | июль | 9 | январь | декабрь
10 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июль | 8 | январь | декабрь
11 | Бокситогорский район | Совхозный, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 3 | январь | ноябрь
12 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | 55 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 10 | январь | июль | 34 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
13 | Волосовский район | Беседа, пос | 56 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | февраль | 25 | январь | ноябрь | 20 | январь | декабрь
14 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | 61 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 13 | январь | июль | 48 | январь | декабрь
15 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 47 | январь | декабрь
16 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
17 | Волосовский район | Волосово, город | 771 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 160 | январь | ноябрь | 564 | январь | декабрь
18 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
19 | Волосовский район | Губаницы, дер. | 134 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 24 | январь | ноябрь | 100 | январь | февраль
20 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | 58 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | июль | 56 | январь | декабрь
21 | Волосовский район | Донцо, дер. | 78 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль | 77 | январь | июль
22 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | 83 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь
23 | Волосовский район | Заполье, дер. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | июль | 3 | январь | апрель | 76 | январь | декабрь
24 | Волосовский район | Захонье, дер. | 127 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | апрель | 116 | январь | декабрь
25 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | 51 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 15 | январь | июль | 14 | январь | декабрь
26 | Волосовский район | Ивановское, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | июнь | 4 | январь | август | 18 | январь | декабрь
27 | Волосовский район | Извара, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь |  |  |  | 7 | январь | июль | 36 | январь | декабрь
28 | Волосовский район | Калитино, дер. | 84 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 84 | январь | декабрь
29 | Волосовский район | Калитино, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
30 | Волосовский район | Каложицы, пос. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 45 | январь | декабрь
31 | Волосовский район | Кемполово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
32 | Волосовский район | Кикерино, пос. | 603 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 19 | октябрь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 521 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
33 | Волосовский район | Клопицы, дер. | 116 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 28 | январь | ноябрь | 76 | январь | декабрь
34 | Волосовский район | Княжево, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | май | 9 | январь | ноябрь
35 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 32 | январь | ноябрь
36 | Волосовский район | Курковицы, дер. | 69 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
37 | Волосовский район | Курск, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 6 | январь | ноябрь
38 | Волосовский район | Лагоново, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 11 | январь | октябрь | 11 | январь | октябрь
39 | Волосовский район | Лиможа, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | апрель | 31 | январь | декабрь
40 | Волосовский район | Лисино, дер. | 169 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 133 | январь | декабрь | 33 | январь | май
41 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | ноябрь
42 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
43 | Волосовский район | Муромицы, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | декабрь
44 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 23 | январь | ноябрь
45 | Волосовский район | Озёра, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | июнь | 116 | январь | декабрь
46 | Волосовский район | Озертицы, д | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
47 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
48 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | 75 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 75 | январь | декабрь
49 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | 183 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 20 | январь | ноябрь | 159 | январь | декабрь
50 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 11 | январь | июль | 36 | январь | декабрь
51 | Волосовский район | Реполка, дер. | 174 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | июль | 163 | январь | декабрь
52 | Волосовский район | Село, дер. | 79 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь | 73 | январь | июнь
53 | Волосовский район | Сельцо, пос. | 56 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 54 | январь | декабрь
54 | Волосовский район | Сосницы, дер. | 211 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 15 | январь | ноябрь | 181 | январь | декабрь
55 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь
56 | Волосовский район | Сумино, пос. | 66 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 59 | январь | декабрь
57 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 10 | январь | июль | 9 | январь | декабрь
58 | Волосовский район | Торосово, дер. | 114 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 93 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
59 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | 91 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь | 5 | январь | декабрь | 83 | январь | декабрь
60 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | 62 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь | 60 | январь | декабрь
61 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 65 | январь | ноябрь
62 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 8 | январь | июль | 2 | январь | ноябрь
63 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 23 | январь | декабрь
64 | Волосовский район | Ястребино, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 16 | январь | июль
65 | Волховский район | Аврово, пос. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 21 | январь | декабрь
66 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 16 | январь | декабрь
67 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 4 | январь | ноябрь
68 | Волховский район | Бережки, дер. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 40 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
69 | Волховский район | Весь, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
70 | Волховский район | Волхов, город | 1495 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 153 | январь | декабрь | 1026 | январь | декабрь | 252 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
71 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 28 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
72 | Волховский район | Гостинополье, дер. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 7 | январь | август | 44 | январь | декабрь
73 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | 62 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
74 | Волховский район | Извоз, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 34 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
75 | Волховский район | Иссад, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
76 | Волховский район | Кисельня, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 64 | январь | декабрь
77 | Волховский район | Княщина, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 15 | январь | декабрь
78 | Волховский район | Колчаново, село | 194 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 193 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
79 | Волховский район | Мякинкино, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 19 | январь | ноябрь
80 | Волховский район | Новая Ладога, город | 327 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 188 | январь | декабрь | 136 | январь | декабрь
81 | Волховский район | Обухово, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 11 | январь | ноябрь
82 | Волховский район | Пёхалево, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 17 | январь | декабрь
83 | Волховский район | Поляша, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июль | 23 | январь | декабрь
84 | Волховский район | Потанино, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
85 | Волховский район | Пульница, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 52 | январь | декабрь
86 | Волховский район | Речников, пос. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 11 | январь | июль
87 | Волховский район | Рыжково, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
88 | Волховский район | Самушкино, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
89 | Волховский район | Селиваново, пос. | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 74 | январь | декабрь | 16 | январь | октябрь
90 | Волховский район | Старая Ладога, село | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
91 | Волховский район | Сясьстрой, город | 1149 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 1147 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
92 | Волховский район | Усадище, дер. | 54 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль | 46 | январь | ноябрь | 7 | январь | декабрь
93 | Волховский район | Чернавино, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 13 | январь | июль
94 | Волховский район | Юги, п.ст. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 14 | январь | ноябрь
95 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | 224 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь | 131 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
96 | Всеволожский район | Аро, дер. | 68 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 25 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 12 | январь | октябрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
97 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | 94 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | [12 empty] | 78 | январь | декабрь
98 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 3 | январь | июль | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
99 | Всеволожский район | Бугры, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
100 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 23 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
101 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 31 | январь | декабрь
102 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | 113 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 20 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
103 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | 134 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 126 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
104 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | 108 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 98 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
105 | Всеволожский район | Вирки, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
106 | Всеволожский район | Воейково, пос. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 5 | январь | август | 6 | январь | декабрь
107 | Всеволожский район | Всеволожск, город | 1261 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 62 | октябрь | декабрь | 98 | январь | декабрь | 106 | январь | декабрь | 577 | январь | декабрь | 418 | январь | декабрь
108 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | декабрь
109 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 12 | январь | декабрь
110 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
111 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | 169 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 22 | октябрь | декабрь | 20 | январь | ноябрь | 8 | январь | июль | 119 | январь | декабрь
112 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь
113 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | ноябрь | 34 | январь | декабрь
114 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 36 | январь | август | 2 | январь | декабрь
115 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | 92 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | [12 empty] | 79 | январь | декабрь
116 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
117 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 7 | январь | июль | 14 | январь | декабрь
118 | Всеволожский район | Канисты, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 7 | январь | сентябрь | 6 | январь | февраль
119 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | 72 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 71 | январь | декабрь | 1 | январь | май
120 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 3 | январь | август | 19 | январь | декабрь
121 | Всеволожский район | Касимово, дер. | 111 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 51 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 3 | январь | май
122 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 8 | январь | август | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
123 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
124 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | 116 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 107 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
125 | Всеволожский район | Колбино, дер. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
126 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
127 | Всеволожский район | Колясово, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
128 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 33 | январь | декабрь | 5 | январь | май
129 | Всеволожский район | Коркино, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
130 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
131 | Всеволожский район | Кошкино, дер | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь | 14 | январь | декабрь
132 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | октябрь | 22 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
133 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
134 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
135 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 37 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
136 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | июль | 9 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
137 | Всеволожский район | Куялово, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
138 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | 92 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 74 | январь | декабрь
139 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | 166 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 160 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
140 | Всеволожский район | Лесное, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
141 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
142 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
143 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
144 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
145 | Всеволожский район | Маслово, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [15 empty] | 30 | январь | декабрь
146 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 13 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
147 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | 164 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 154 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
148 | Всеволожский район | Минулово, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
149 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | 178 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 171 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
150 | Всеволожский район | Мурино, город | 164 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 119 | январь | ноябрь | 1 | январь | ноябрь | 13 | январь | декабрь
151 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 13 | январь | ноябрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь
152 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
153 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | 106 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 99 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
154 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь |  |  |  | 18 | январь | декабрь
155 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 17 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
156 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
157 | Всеволожский район | Озерки, дер. | 79 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 32 | январь | июль | 30 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
158 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | февраль | 5 | январь | ноябрь | 1 | январь | декабрь
159 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
160 | Всеволожский район | Орово, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь | 6 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
161 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | 77 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 74 | январь | декабрь
162 | Всеволожский район | Осельки, пос. | 105 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 103 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
163 | Всеволожский район | Островки, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель | [9 empty] | 12 | январь | декабрь
164 | Всеволожский район | Павлово, село | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
165 | Всеволожский район | Пески, пос. | 121 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 5 | январь | июль | 112 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
166 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь | 6 | январь | декабрь
167 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | 144 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 115 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь
168 | Всеволожский район | Проба, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
169 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
170 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | 99 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 14 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 56 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь | 1 | январь | июль
171 | Всеволожский район | Романовка, пос. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 22 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
172 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | 88 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 86 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
173 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август | 7 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
174 | Всеволожский район | Сертолово, город | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 9 | январь | октябрь
175 | Всеволожский район | Скотное, дер. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 3 | январь | май
176 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | июнь | 3 | январь | ноябрь
177 | Всеволожский район | Старая, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
178 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 21 | январь | декабрь
179 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 10 | январь | июль | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
180 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | 61 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 44 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
181 | Всеволожский район | Тавры, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 6 | январь | май | 8 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
182 | Всеволожский район | Токкари, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь
183 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | 345 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 56 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 202 | январь | декабрь | 87 | январь | декабрь
184 | Всеволожский район | Углово, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | май | 2 | январь | декабрь
185 | Всеволожский район | Углово, пос. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
186 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 11 | январь | июнь | 11 | январь | июнь
187 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
188 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль |  |  |  | 57 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
189 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
190 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
191 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
192 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь | 34 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
193 | Всеволожский район | Энколово, дер. | 109 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 26 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 75 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
194 | Всеволожский район | Юкки, дер. | 84 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 32 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 45 | январь | декабрь | 7 | январь | май
195 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | май
196 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
197 | Выборгский район | Барышево, пос. | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 42 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
198 | Выборгский район | Вишневка, пос. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | ноябрь | 3 | январь | ноябрь
199 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | январь | 9 | январь | ноябрь
200 | Выборгский район | Выборг, город | 1225 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 65 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 618 | январь | декабрь | 527 | январь | июль
201 | Выборгский район | Ганино, пос. | 138 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 130 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
202 | Выборгский район | Гончарово, пос. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 33 | январь | декабрь
203 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 7 | январь | июль
204 | Выборгский район | Зеленый Холм, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | май
205 | Выборгский район | Ильичево, пос. | 100 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 82 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
206 | Выборгский район | Каменногорск, город | 204 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 192 | январь | декабрь
207 | Выборгский район | Кирпичное пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
208 | Выборгский район | Клеверное, пос. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 41 | январь | декабрь | 4 | январь | май
209 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
210 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 11 | январь | май
211 | Выборгский район | Красносельское, пос. | 92 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 91 | январь | декабрь
212 | Выборгский район | Ленинское, пос. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь
213 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
214 | Выборгский район | Лосево, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 50 | январь | август | 4 | январь | декабрь
215 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
216 | Выборгский район | Местерьярви, п.ст. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль | 1 | январь | ноябрь
217 | Выборгский район | Озерки, пос. | 75 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 60 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
218 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
219 | Выборгский район | Осетрово, пос. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 5 | январь | декабрь
220 | Выборгский район | Первомайское, пос. | 299 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 19 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 261 | январь | декабрь | 2 | январь | июль
221 | Выборгский район | Перово, пос. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
222 | Выборгский район | Пески, пос | 104 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 32 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 67 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
223 | Выборгский район | Песочное, пос. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
224 | Выборгский район | Победа, пос. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 15 | январь | июль
225 | Выборгский район | Поляны пос. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 76 | январь | декабрь
226 | Выборгский район | Правдино, пос. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 20 | январь | ноябрь
227 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
228 | Выборгский район | Приветнинское, п.ст. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | ноябрь
229 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | 62 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 55 | январь | ноябрь | 5 | январь | ноябрь
230 | Выборгский район | Пруды, пос. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | август | 7 | январь | декабрь
231 | Выборгский район | Пушное, пос. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 65 | январь | декабрь
232 | Выборгский район | Рощино, г.п. | 915 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 62 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 145 | январь | декабрь | 352 | январь | октябрь | 332 | январь | февраль
233 | Выборгский район | Светогорск, город | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 48 | январь | декабрь
234 | Выборгский район | Семиозерье, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 1 | январь | октябрь
235 | Выборгский район | Симагино, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
236 | Выборгский район | Советский, г.п. | 202 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 193 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
237 | Выборгский район | Соколинское, пос. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь
238 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | ноябрь
239 | Выборгский район | Тарасово, пос. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | июнь | 14 | январь | декабрь
240 | Выборгский район | Уткино, пос. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 44 | январь | декабрь
241 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | 87 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь
242 | Выборгский район | Чернявское, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь
243 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 8 | январь | июнь | 6 | январь | декабрь
244 | Гатчинский район | Александровка, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 17 | январь | декабрь
245 | Гатчинский район | Антелево, дер | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
246 | Гатчинский район | Батово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
247 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | август | 17 | январь | август | 11 | январь | декабрь
248 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 23 | январь | декабрь
249 | Гатчинский район | Большево, дер. | 144 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 33 | январь | июль | 108 | январь | декабрь
250 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
251 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
252 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | август |  |  |  | 3 | январь | декабрь
253 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | 129 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь |  |  |  | 33 | январь | декабрь
254 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 5 | январь | июль | 5 | январь | декабрь
255 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | 98 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [12 empty] | 98 | январь | декабрь
256 | Гатчинский район | Бор, дер. | 59 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь
257 | Гатчинский район | Вайя, дер. | 125 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
258 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
259 | Гатчинский район | Виркино, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь |  |  |  | 14 | январь | декабрь
260 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 8 | январь | июль | 7 | январь | ноябрь
261 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 21 | январь | август | 18 | январь | декабрь
262 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 48 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
263 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | октябрь | 3 | январь | февраль | 15 | январь | декабрь
264 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | 1216 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 76 | октябрь | декабрь | 305 | январь | декабрь | 821 | январь | декабрь | 14 | январь | октябрь
265 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
266 | Гатчинский район | Гатчина, город | 460 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 27 | октябрь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 112 | январь | декабрь | 251 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
267 | Гатчинский район | Горки, дер. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 28 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь |  |  |  | 7 | январь | декабрь
268 | Гатчинский район | Грязно, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | август | 1 | январь | август | 117 | январь | декабрь
269 | Гатчинский район | Гяргино, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | декабрь
270 | Гатчинский район | Даймище, дер. | 76 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 45 | январь | ноябрь | 26 | январь | декабрь
271 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | 121 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 41 | январь | декабрь | 59 | январь | сентябрь | 21 | январь | декабрь
272 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
273 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | 67 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
274 | Гатчинский район | Жабино, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | май | 16 | январь | июль | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
275 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | октябрь | 4 | январь | декабрь
276 | Гатчинский район | Истинка, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | ноябрь | 20 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
277 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 4 | январь | сентябрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь
278 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | 118 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 83 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  | 6 | январь | декабрь
279 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | 151 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 100 | январь | декабрь
280 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 34 | январь | июль | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
281 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | август | 9 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
282 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | октябрь | 3 | январь | октябрь | 23 | январь | декабрь
283 | Гатчинский район | Коммунар, город | 286 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 98 | январь | декабрь | 141 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
284 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 4 | январь | май | 6 | январь | декабрь
285 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | 87 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 56 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
286 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь
287 | Гатчинский район | Кургино, дер | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 31 | январь | июль
288 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | 175 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 6 | январь | июль | 160 | январь | декабрь
289 | Гатчинский район | Лампово, дер. | 116 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 59 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
290 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | ноябрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь
291 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | 137 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь | 51 | январь | декабрь
292 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 6 | январь | июнь | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
293 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 5 | январь | май | 4 | январь | декабрь
294 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 13 | январь | июль
295 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
296 | Гатчинский район | Малые Тайцы, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | май
297 | Гатчинский район | Меньково, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 43 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
298 | Гатчинский район | Мины, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь
299 | Гатчинский район | Монделево, дер. | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь
300 | Гатчинский район | Мыза, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 11 | январь | ноябрь |  |  |  | 6 | январь | декабрь
301 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | 308 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 186 | январь | декабрь | 6 | январь | июнь | 114 | январь | декабрь
302 | Гатчинский район | Нижняя, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
303 | Гатчинский район | Никольское, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 5 | январь | декабрь
304 | Гатчинский район | Никольское, село | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | март |  |  |  | 2 | январь | декабрь
305 | Гатчинский район | Новая, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь |  |  |  | 1 | январь | ноябрь
306 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | 288 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 159 | январь | декабрь | 120 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
307 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | 75 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 44 | январь | ноябрь |  |  |  | 23 | январь | декабрь
308 | Гатчинский район | Орлино, село | 106 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 50 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
309 | Гатчинский район | Парицы, дер. | 87 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 78 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
310 | Гатчинский район | Педлино, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 14 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
311 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
312 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | сентябрь | 12 | январь | декабрь | 65 | январь | декабрь
313 | Гатчинский район | Покровская, дер. | 127 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 73 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
314 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август | 2 | январь | апрель | 6 | январь | декабрь
315 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
316 | Гатчинский район | Пудость, пос. | 83 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 13 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 54 | январь | декабрь
317 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | 115 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 98 | январь | июль | 14 | январь | декабрь
318 | Гатчинский район | Реболово, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | апрель | 3 | январь | декабрь
319 | Гатчинский район | Репполово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [12 empty] | 18 | январь | декабрь
320 | Гатчинский район | Рождествено, село | 132 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | октябрь | 93 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь
321 | Гатчинский район | Романовка, дер. | 94 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
322 | Гатчинский район | Руново, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
323 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | 114 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 107 | январь | декабрь
324 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
325 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 22 | январь | июль | 27 | январь | ноябрь
326 | Гатчинский район | Семрино, пос. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
327 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | 465 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 16 | октябрь | декабрь | 82 | январь | декабрь | 354 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
328 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | октябрь | 6 | январь | октябрь | 8 | январь | декабрь
329 | Гатчинский район | Старицы, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | июль | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
330 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | 277 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 124 | январь | декабрь | 123 | январь | декабрь
331 | Гатчинский район | Суйда, пос. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 1 | январь | декабрь
332 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | 103 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 46 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
333 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | октябрь | 25 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
334 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | 250 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 21 | октябрь | декабрь | 40 | январь | декабрь | 150 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь
335 | Гатчинский район | Терволово, пос. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь | 1 | январь | декабрь
336 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
337 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [9 empty] | 4 | январь | декабрь
338 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 34 | январь | декабрь
339 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 15 | январь | июль
340 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 25 | январь | август |  |  |  | 3 | январь | декабрь
341 | Гатчинский район | Химози, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
342 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | июль | 53 | январь | декабрь
343 | Гатчинский район | Черново, дер. | 117 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 51 | январь | октябрь | 66 | январь | декабрь
344 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | 99 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 74 | январь | декабрь
345 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 11 | январь | август | 2 | январь | октябрь
346 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | сентябрь | 3 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
347 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | 78 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 44 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
348 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
349 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | 64 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь
350 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 16 | январь | сентябрь | 2 | январь | декабрь
351 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | 105 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 12 | январь | август | 83 | январь | декабрь
352 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | 64 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | июль | 61 | январь | декабрь
353 | Кингисеппский район | Горка дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
354 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 14 | январь | июль | 27 | январь | декабрь
355 | Кингисеппский район | Ивангород, город | 186 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 136 | январь | декабрь
356 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | июль | 1 | январь | ноябрь | 26 | январь | декабрь
357 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | 680 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 68 | октябрь | декабрь | 146 | январь | декабрь | 208 | январь | декабрь | 258 | январь | декабрь
358 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь
359 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | октябрь | 16 | январь | декабрь
360 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 4 | январь | июль | 20 | январь | декабрь
361 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 26 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
362 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | сентябрь | 2 | январь | февраль | 18 | январь | декабрь
363 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 13 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
364 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 20 | январь | июль | 23 | январь | декабрь
365 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  | 37 | январь | декабрь
366 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь | 49 | январь | декабрь
367 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | 38 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
368 | Киришский район | Глажево, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 25 | январь | ноябрь
369 | Киришский район | Городище, дер. | 160 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 137 | январь | декабрь | 7 | январь | ноябрь
370 | Киришский район | Кириши, город | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 18 | январь | ноябрь
371 | Киришский район | Подсопье, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
372 | Киришский район | Пчева, дер. | 66 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
373 | Кировский район | Васильково, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 18 | январь | декабрь
374 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | 277 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 240 | январь | декабрь | 26 | январь | ноябрь
375 | Кировский район | Войпала, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 24 | январь | ноябрь
376 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
377 | Кировский район | Кировск, город | 79 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 54 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
378 | Кировский район | Концы, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 22 | январь | декабрь | 5 | январь | ноябрь
379 | Кировский район | Концы, пос. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 44 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
380 | Кировский район | Мга, г.п. | 226 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 86 | январь | декабрь | 110 | январь | декабрь
381 | Кировский район | Молодцово, пос. | 126 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 16 | январь | июль |  |  |  | 101 | январь | декабрь
382 | Кировский район | Назия, г.п. | 548 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 49 | январь | декабрь | 493 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь
383 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
384 | Кировский район | Отрадное, город | 341 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 69 | октябрь | декабрь | 161 | январь | декабрь | 110 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
385 | Кировский район | Павлово, г.п. | 147 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 119 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
386 | Кировский район | Петровщина, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь
387 | Кировский район | Приладожский, г.п. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  | 3 | январь | ноябрь
388 | Кировский район | Путилово, село | 144 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 117 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
389 | Кировский район | Сибола, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 18 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
390 | Кировский район | Синявино, г.п. | 175 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 121 | январь | ноябрь
391 | Кировский район | Сирокасска, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 47 | январь | декабрь | 5 | январь | ноябрь
392 | Кировский район | Шлиссельбург, город | 352 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 305 | январь | декабрь | 15 | январь | октябрь
393 | Кировский район | Шум, село | 107 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 11 | январь | октябрь | 86 | январь | декабрь
394 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | 1187 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17 | октябрь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 331 | январь | декабрь | 784 | январь | декабрь
395 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | 80 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 27 | январь | июль | 51 | январь | декабрь
396 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | август | 12 | январь | декабрь
397 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | июль | 20 | январь | июль | 24 | январь | декабрь
398 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 20 | январь | август
399 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | 176 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 67 | январь | декабрь | 70 | январь | декабрь | 33 | январь | октябрь | 2 | январь | декабрь
400 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | январь | 1 | январь | апрель
401 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | 330 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 137 | январь | декабрь | 149 | январь | декабрь
402 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 36 | январь | июль | 5 | январь | октябрь
403 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 7 | январь | июнь | 1 | январь | октябрь
404 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 25 | январь | июль
405 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | март | 1 | январь | апрель
406 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 14 | январь | сентябрь | 1 | январь | октябрь
407 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | сентябрь | 4 | январь | февраль | 5 | январь | декабрь
408 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 5 | январь | май
409 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | май
410 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь |  |  |  | 38 | январь | декабрь
411 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 14 | январь | июль
412 | Ломоносовский район | Глядино дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 5 | январь | май | 3 | январь | октябрь
413 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
414 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | 126 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 104 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
415 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
416 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
417 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | 128 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 83 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
418 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | октябрь | 16 | январь | декабрь
419 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь
420 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 2 | январь | апрель
421 | Ломоносовский район | Келози, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
422 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июнь | 15 | январь | ноябрь
423 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | 93 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 69 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
424 | Ломоносовский район | Князево дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
425 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 14 | январь | август
426 | Ломоносовский район | Копорье, село | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 15 | январь | июль
427 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 14 | январь | июнь
428 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | апрель | 3 | январь | декабрь
429 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль | 13 | январь | ноябрь
430 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
431 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 2 | январь | январь
432 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | 206 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 161 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь
433 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь | 4 | январь | декабрь
434 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
435 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 15 | январь | ноябрь
436 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь
437 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
438 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
439 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
440 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль | 1 | январь | июнь
441 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | 70 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь | 42 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
442 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь
443 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 8 | январь | август
444 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | январь | 3 | январь | июль
445 | Ломоносовский район | Низино, дер. | 145 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 14 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 104 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
446 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
447 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 22 | январь | июль | 2 | январь | октябрь
448 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
449 | Ломоносовский район | Ополье, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 5 | январь | апрель
450 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 1 | январь | февраль | 3 | январь | декабрь
451 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
452 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
453 | Ломоносовский район | Пески, дер. | 149 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 21 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 102 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
454 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 118 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | май | 3 | январь | октябрь | [6 empty] | 104 | январь | декабрь
455 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 11 | январь | июль
456 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 2 | январь | ноябрь | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
457 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
458 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 8 | январь | ноябрь
459 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июль
460 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | 144 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 44 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 75 | январь | декабрь
461 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 24 | январь | ноябрь
462 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
463 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | сентябрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
464 | Ломоносовский район | Сашино дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
465 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | 68 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь
466 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 16 | январь | июль | 1 | январь | октябрь
467 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
468 | Ломоносовский район | Телези, дер. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | ноябрь | 27 | январь | декабрь
469 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 5 | январь | август
470 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
471 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | 159 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 138 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
472 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
473 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | 66 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
474 | Лужский район | Дзержинского, пос. | 96 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 70 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
475 | Лужский район | Естомичи, дер. | 72 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 72 | январь | сентябрь
476 | Лужский район | Жельцы, дер. | 82 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | ноябрь | 78 | январь | декабрь
477 | Лужский район | Заклинье, дер. | 105 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 68 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
478 | Лужский район | Каменка, дер. | 61 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 60 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
479 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 34 | январь | октябрь
480 | Лужский район | Луга, город | 2623 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 231 | январь | декабрь | 353 | январь | декабрь | 2033 | январь | декабрь
481 | Лужский район | Межозерный, пос. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 5 | январь | декабрь
482 | Лужский район | Оредеж, пос. | 766 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 99 | январь | декабрь | 91 | январь | декабрь | 572 | январь | декабрь
483 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 7 | январь | ноябрь
484 | Лужский район | Перечицы, дер. | 117 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 114 | январь | декабрь
485 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | 144 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 29 | январь | июль | 114 | январь | декабрь
486 | Лужский район | Пехенец, дер. | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 87 | январь | декабрь
487 | Лужский район | Плоское, пос. | 158 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 75 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь
488 | Лужский район | Почап, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь |  |  |  | 19 | январь | декабрь
489 | Лужский район | Ретюнь, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 31 | январь | июль
490 | Лужский район | Серебрянский, пос. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | июль | 17 | январь | октябрь
491 | Лужский район | Старая Середка, дер | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 22 | январь | октябрь | 14 | январь | декабрь
492 | Лужский район | Толмачево, г.п. | 1024 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 878 | январь | декабрь | 136 | январь | декабрь
493 | Лужский район | Торковичи, пос. | 677 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 640 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
494 | Лужский район | Шильцево, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | ноябрь
495 | Подпорожский район | Важины, г.п. | 524 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 86 | январь | декабрь |  |  |  | 431 | январь | декабрь
496 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | 92 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
497 | Подпорожский район | Подпорожье, город | 651 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 113 | январь | октябрь | 128 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 378 | январь | декабрь
498 | Приозерский район | Бережок, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
499 | Приозерский район | Васильево, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 16 | январь | октябрь
500 | Приозерский район | Запорожское, пос. | 118 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 84 | январь | декабрь
501 | Приозерский район | Иваново, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 9 | январь | декабрь | 48 | январь | апрель
502 | Приозерский район | Колосково, пос. | 101 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 33 | январь | декабрь | 68 | январь | ноябрь
503 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | март | 13 | январь | ноябрь
504 | Приозерский район | Кривко, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
505 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | 219 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 182 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
506 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 5 | январь | август
507 | Приозерский район | Понтонное, пос. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 7 | январь | июль
508 | Приозерский район | Приозерск, город | 439 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 18 | октябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 378 | январь | декабрь | 7 | январь | октябрь
509 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
510 | Приозерский район | Раздолье, дер. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 23 | январь | декабрь | 19 | январь | октябрь
511 | Приозерский район | Речное, пос. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 11 | январь | октябрь
512 | Приозерский район | Ромашки, пос. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 63 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
513 | Приозерский район | Светлое, дер. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 28 | январь | июль
514 | Приозерский район | Силино, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь | 17 | январь | декабрь
515 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | 76 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
516 | Приозерский район | Сосново, пос. | 228 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 38 | октябрь | декабрь | 66 | январь | декабрь | 124 | январь | декабрь
517 | Приозерский район | Удальцово, дер. | 67 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 39 | январь | октябрь | 1 | январь | январь
518 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
519 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 15 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
520 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 19 | январь | ноябрь
521 | Сланцевский район | Сельхозтехника, пос. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
522 | Сланцевский район | Сланцы, город | 1132 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 72 | январь | декабрь | 195 | январь | декабрь | 652 | январь | декабрь | 187 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
523 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | 369 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 18 | октябрь | декабрь | 63 | январь | декабрь | 167 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 63 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
524 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июль | 34 | январь | декабрь
525 | Тихвинский район | Овино, дер. | 68 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь
526 | Тихвинский район | Паголда, дер. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 6 | январь | июль | 41 | январь | декабрь
527 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 20 | январь | декабрь | 20 | январь | октябрь
528 | Тихвинский район | Тихвин, город | 1670 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 52 | январь | декабрь | 401 | январь | декабрь | 1210 | январь | декабрь
529 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | ноябрь | 15 | январь | декабрь
530 | Тосненский район | Аннолово, дер. | 409 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 85 | январь | декабрь | 290 | январь | декабрь
531 | Тосненский район | Белоголово, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
532 | Тосненский район | Войскорово, пос. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь
533 | Тосненский район | Гладкое, пос. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
534 | Тосненский район | Глинка, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 88 | январь | декабрь
535 | Тосненский район | Горки, дер. | 69 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | сентябрь | 2 | январь | октябрь | 64 | январь | декабрь
536 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | май
537 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | 114 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 16 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
538 | Тосненский район | Ладога, дер. | 656 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 14 | январь | октябрь | 4 | январь | декабрь | 66 | январь | декабрь | 568 | январь | декабрь
539 | Тосненский район | Любань, город | 530 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11 | октябрь | декабрь | 38 | январь | декабрь | 90 | январь | август | 391 | январь | декабрь
540 | Тосненский район | Любань, пос. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | июль | 4 | январь | июнь | 15 | январь | декабрь
541 | Тосненский район | Майзит, хутор | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | октябрь | 5 | январь | декабрь
542 | Тосненский район | Надино, дер. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 23 | январь | июль | 79 | январь | декабрь
543 | Тосненский район | Никольское, город | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 18 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
544 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | 97 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | ноябрь | 1 | январь | декабрь | 85 | январь | декабрь
545 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | декабрь | 20 | январь | май
546 | Тосненский район | Нурма, дер. | 144 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 4 | январь | июль | 127 | январь | декабрь
547 | Тосненский район | Поги, дер. | 78 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июль | 71 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
548 | Тосненский район | Померанье, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 34 | январь | июль
549 | Тосненский район | Поркузи, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
550 | Тосненский район | Пустынка, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 8 | январь | июль
551 | Тосненский район | Рябово, г.п. | 749 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 45 | январь | декабрь | 73 | январь | декабрь | 628 | январь | декабрь
552 | Тосненский район | Сельцо, пос. | 38 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | октябрь | 26 | январь | декабрь
553 | Тосненский район | Сиголово, дер. | 167 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 146 | январь | декабрь
554 | Тосненский район | Староселье, дер. | 189 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 163 | январь | ноябрь
555 | Тосненский район | Строение, пос | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 13 | январь | октябрь | 15 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь
556 | Тосненский район | Тельмана, пос. | 215 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 96 | январь | октябрь | 112 | январь | декабрь
557 | Тосненский район | Тосно, город | 435 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 29 | октябрь | декабрь | 68 | январь | декабрь | 76 | январь | ноябрь | 262 | январь | декабрь
558 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | 63 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь
559 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | 371 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 75 | октябрь | декабрь | 119 | январь | декабрь | 119 | январь | декабрь | 58 | январь | декабрь
560 | Тосненский район | Ушаки, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | ноябрь
561 | Тосненский район | Ушаки, с. | 503 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 243 | январь | декабрь | 260 | январь | декабрь
562 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 27 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 16 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 4 | январь | май
563 | Тосненский район | Форносово, г.п. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
564 | Тосненский район | Шапки, пос. | 205 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 193 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
565 | Всеволожский район | Кудрово, город | 7 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
566 | Всеволожский район | Сертолово, город | 12 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
567 | Всеволожский район | Заневка, дер. | 14 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
568 | Всеволожский район | Новосаратовка, дер. | 9 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
569 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | 67 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 44 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
570 | Выборгский район | Решетниково, дер. | 155 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 149 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
571 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 27 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 0 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
572 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 10 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
573 | Ломоносовский район | Санино, дер. | 95 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль | 52 | январь | декабрь
_____________________ * "Домовладение" ̶ объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).