## План реализации (hidden)
Приложение 1 к региональной программе…
ПЛАН
реализации региональной программы Ленинградской области
"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Бор (водовод от скважины № 5 до скважины №11) | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
2 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети в д.Мозолево, Борское сельское поселение, Бокситогорский район, Ленинградская область | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
3 | Лидское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
4 | Самойловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, д. Анисимово | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
5 | Бережковское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода на участке от ул. Песочная, д. 21, д. Бережки до ул. Центральная, д. Хотуча и ул. Полевая, д. Хотуча Бережковского сельского поселения Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
6 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети на участке от ул. Школьная, д. 32, в д. Вындин Остров до КОС в д. Плотничное Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
7 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Островская д. 1 – д. 13 и ул. Островская д. 1 – ул. Центральная, д. 1, д. Вындин Остров Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
8 | Кисельнинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от НС III-го подъема до котельной и абонентов в д. Кисельня Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
9 | Колчановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Прибрежная – ул. Новая в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
10 | Пашское сельское поселение | Капитальный ремонт напорных водоводов (2 линии) от насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений, проходящих от д. Устеево, д. 7а до д. Ручьи, д. 1б Пашского СП Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
11 | Потанинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков водопроводной сети по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
12 | Селивановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, проходящей от д. Селиваново до д. Низино в Селивановском СП Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
13 | Староладожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Советская, д. 7 – д. 17 и от д. 17, ул. Советская до ул. Гаражная д. 1, в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
14 | Заневское городское поселение | Реконструкция уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
15 | Куйвозское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Гарболово Куйвозовское СП Всеволожского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
16 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения пос. Лесколово Всеволожского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
17 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, пос. Осельки (от скважины № 5 и № 8 до здания ВНС) | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
18 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, пос. Рахья, литера Г (от узла учета до здания ВОС) | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
19 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
20 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
21 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ваганово, в/ч 28036, в/г 25, от узла У35 до узла У43 (в районе дер. Проба) | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
22 | Гончаровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Житково: от водозабора до ВОС | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
23 | Красносельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кирпичное: от скважин № 3251, № 2988 до станции обезжелезивания | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
24 | Первомайское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Первомайское: от скважины (кирпичная) до ул. Советская | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
25 | Полянское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Семиозерье: от скважины (на территории карьероуправления) до поселка | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
26 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети Ду 225 мм от ул. Верхнее Рощино, д. 36 до ул. Круговая, скважина № 27421 (скважина № 5) | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
27 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Ду 150 мм от скважины № 2657 до дома № 28 по ул. Центральная | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
28 | Коммунарское городское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адресу: г. Коммунар, ул. Павловская, д. 2 до пер. Красный, от Ленинградского шоссе до ул. Бумажников, 7, ш. Ленинградское, д. 18 а до ул. Павловская, д. 2 с переподключением абонентов" | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
29 | Кусинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей: Кириши – Кусино | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
30 | Мгинское городское поселение | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 160 от ул. Колпинская, д. 65 до ш. Революции, д. 58 (школа-интернат) г. Мга | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
31 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети (1, 12, 17, 18 линия) в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
32 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44523 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
33 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44524 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
34 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44517 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
35 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44516 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
36 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44518 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
37 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44515 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
38 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44532 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
39 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44526 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
40 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0201011:463 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
41 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44522 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
42 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44533 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
43 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44519 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
44 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44520 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
45 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44514 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
46 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44929 в г. Отрадное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
47 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт распределительного водопровода 7-я линия от дома № 1 до № 102 | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
48 | Синявинское городское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 63 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино территория 1, ул. Садовая | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
49 | Лодейнопольское городское поселение | Капитальный ремонт с заменой водовода от ВОС до перекрестка у. Гагарина – ул. Титова г.Лодейное Поле, Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
50 | Володарское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Володарское | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
51 | Лужское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду 100 мм, Ду 150 мм, Ду 200 мм по адресу: г. Луга от ул. Победы до ул. Пислегина | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
52 | Оредежское сельское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной Ду 100 мм сети по адресу: п. Тесово-4 | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2024 | Не требуется
53 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Рель | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
54 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
55 | Ретюнское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
56 | Скребловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Большие Шатновичи | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
57 | Толмачевское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Жельцы | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
58 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
59 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.Торковичи Торковичское СП Ду 100 мм Лужского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
60 | Ям-Тесовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Приозерный | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
61 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, от скв. №10884 по ул. Песочная – Сосновая – Физкультурная – Школьная скв. № 10839 | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
62 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Боровая от скв. № 45557 до дома № 26 | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
63 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Школьная ВК53 до ВК57 ул. Трифонова | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
64 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 16 до ВК 33 на ул. Лесная | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
65 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 10 до ВК1А с врезкой от НС 1-го подъёма | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
66 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
67 | Никольское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по адресу: п. Никольский, от ул. Новая (от ВК 15) по ул. Речников (до ВК 20) Ду-100 мм и ул. Лисицыной (ВК 35) – ул. Спортивная (ВК 59), Ду-100 мм (с врезками Ду-25мм, 75 п.м.) | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
68 | Подпорожское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: ул. Героев (перекресток ул.Гнаровской (К 109) – ул. Героев, д. 41 (К 34) – ул. Ленина, д. 5 (К 137) – ул. Исакова, д. 7 г. Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
69 | Запорожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Запорожское, ул. ГЛОХ | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
70 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Моторное | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
71 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
72 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
73 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, д. Ягодное, ул. Школьная | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
74 | Приозерское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Инженерная, ул. Ларионова | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
75 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от ул. Центральная по ул. Пушкинская, д. 36 | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
76 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от АС № 2530/2 до ул. Гагарина | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
77 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Горького | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
78 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Садовая | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
79 | Новосельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от артезианской скважины до д. Гусева Гора | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
80 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Сосновка до распределительных сетей по ул. ст. Сланцы и деревни Сосновка | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
81 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Каменка до д. Печурки | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
82 | Мелегежское сельское поселение | "Капитальный ремонт сети водопровода (по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Новоандреево)" | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
83 | Мелегежское сельское поселение | Капитальный ремонт сети водопровода (по адресу: Ленинградская обл. Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Новоандреево) | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
84 | Мелегежское сельское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участов водопровода Ø50-100 мм) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Мелегежская Горка" | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
85 | Тихвинское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Разъезжая от ВК 8730 до ВК 8754) | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
86 | Шугозерское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Шугозерское СП, п. Шугозеро, по ул. Механизаторов от врезки на ул. Советская | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
87 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения п. Лисино-Корпус | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
88 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п. Лисино-Корпус от АС от ул. Кравчинского, д. 5 до ул. Арнольда, д. 4 с переключением 5 абонентов | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
89 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п. Сельцо от МКД №13 до КОС, от АС № 5 и АС № 6 до ПНС 2-го подъема д. 23, д. 24 и от АС № 1 до магистрального трубопровода, от ПНС 2-го подъема до МКД № 23 и № 24 | Не требуется | Не требуется | 06.2022 | 06.2023 | 12.2023 | Не требуется
90 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода д. Коркино от АС № 5 до ул. Центральная | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
91 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода от ООО "Интерформ" (М11) в п. Войскорово до д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
92 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода от ООО "БСТ" до водопроводной колонки в д. Пионер | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
93 | Тосненское городское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения г.Тосно | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
94 | Форносовское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода г.п. Форносово, от ул. Круговая, д. 13 до пер. Комсомольский, д. 7, с переподключением | Не требуется | Не требуется | 09.2022 | 01.2024 | 12.2024 | Не требуется
95 | Никольское городское поселение | Ремонт участка тепловой ТС и ГВС от ТК-12 до ТК-13 – детский сад в г.п. Никольский | Не требуется | Не требуется | нет | 30.06.2023 | 09.2023 | 10.2023
96 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский | Не требуется | Не требуется | нет | 30.06.2023 | 09.2023 | 10.2023
97 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-8Г до ул. Новая, д. 16А в г.п. Никольский | Не требуется | Не требуется | нет | 30.06.2023 | 09.2023 | 10.2023

## Характеристика объектов
Приложение 2 к региональной программе…
ХАРАКТЕРИСТИКА
объектов региональной программы Ленинградской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта |  | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) |  | Участник, реализующий мероприятие
[7 empty] | единица измерения | значение | всего (тыс. рублей) | в том числе средства финансовой поддержки (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по субъекту Российской Федерации: | [6 empty] | км | 215.834 | 3300831.2 | 1402800 | ×
Итого по сфере реализации "водоснабжение": | [6 empty] | км | 212.37 | 3288126.92 | 1397402 | ×
Итого по муниципальному образованию Бокситогорский муниципальный район: | [6 empty] | км | 4.07 | 62988.13 | 26768
1 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Бор (водовод от скважины № 5 до скважины №11) | Водопроводная сеть, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Бор | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.1 | 17023.82 | 7235 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
2 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Мозолево, Борское сельское поселение, Бокситогорский район, Ленинградская область | Водопроводная сеть, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Мозолево | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.8 | 27857.16 | 11839 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
3 | Лидское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье | Водопроводная сеть, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.55 | 8511.91 | 3617 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
4 | Самойловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, д. Анисимово | Водопроводная сеть, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, д. Анисимово | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.62 | 9595.24 | 4077 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Волховский муниципальный район: | [6 empty] | км | 13.55 | 209702.68 | 89118
5 | Бережковское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода на участке от ул. Песочная, д. 21, д. Бережки до ул. Центральная, д. Хотуча и ул. Полевая, д. Хотуча Бережковского сельского поселения Волховского района Ленинградской области | Водопровод, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, д. Бережки, д. Хотуча | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.5 | 7738.1 | 3288 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
6 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети на участке от ул. Школьная, д. 32, в д. Вындин Остров до КОС в д. Плотничное Волховского района Ленинградской области | Водопроводная сеть, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, д. Вындин Остров | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.3 | 51071.63 | 21705 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
7 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Островская д. 1 – д. 13 и ул. Островская д. 1 – ул. Центральная, д. 1, д. Вындин Остров Волховского района Ленинградской области | Водопроводная сеть, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, д. Вындин Остров | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.2 | 18571.44 | 7892 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
8 | Кисельнинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от НС III-го подъема до котельной и абонентов в д. Кисельня Волховского района Ленинградской области | Водопроводная сеть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, д. Кисельня | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.85 | 13154.77 | 5590 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
9 | Колчановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Прибрежная – ул. Новая в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Водопроводная сеть, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, д. Колчаново | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.2 | 18571.44 | 7892 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
10 | Пашское сельское поселение | Капитальный ремонт напорных водоводов (2 линии) от насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений, проходящих от д. Устеево, д. 7а до д. Ручьи, д. 1б Пашского СП Волховского района Ленинградской области | Напорные водоводы, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Устеево | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2.5 | 38690.5 | 16443 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
11 | Потанинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков водопроводной сети по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино | Водопроводная сеть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, д. Потанино | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.7 | 26309.54 | 11181 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
12 | Селивановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, проходящей от д. Селиваново до д. Низино в Селивановском СП Волховского района Ленинградской области | Водопроводная сеть, Волховский муниципальный район, Селивановское сельское поселение, д. Селиваново | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.7 | 26309.54 | 11181 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
13 | Староладожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Советская, д. 7 – д. 17 и от д. 17, ул. Советская до ул. Гаражная д. 1, в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | Водопроводная сеть, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.6 | 9285.72 | 3946 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Всеволожский муниципальный район: | [6 empty] | км | 67.32 | 1041968.5 | 442832
14 | Заневское городское поселение | Реконструкция уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | Сеть водопровода, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Янино-2 | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2.85 | 44122.65 | 18752 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
15 | Куйвозское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Гарболово, Куйвозовское СП Всеволожского района Ленинградской области | Сети водоснабжения, Всеволожский муниципальный район, Куйвозское сельское поселение, пос. Гарболово | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 8.8 | 136190.56 | 57880 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
16 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения пос. Лесколово Всеволожского района Ленинградской области | Водопроводные сети, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, пос. Лесколово | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 18 | 278571.6 | 118392 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
17 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, пос. Осельки (от скважины № 5 и № 8 до здания ВНС) | Водопроводные сети, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, пос. Осельки | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.42 | 6500 | 2762 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
18 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, пос. Рахья, литера Г (от узла учета до здания ВОС) | Водопроводные сети, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, пос. Рахья | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 6.9 | 106880.82 | 45424 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
19 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | Водопроводные сети, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, пос. Рахья | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 13.4 | 207381.08 | 88136 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
20 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | Водопроводные сети, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, пос. Рахья | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 13 | 201190.6 | 85506 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
21 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ваганово, в/ч 28036, в/г 25, от узла У35 до узла У43 (в районе дер. Проба) | Водопроводные сети, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, п. Ваганово | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.95 | 61131.19 | 25980 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Выборгский район: | [6 empty] | км | 14.38 | 222548.23 | 94580
22 | Гончаровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Житково: от водозабора до ВОС | Водопроводные сети, Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, п. Житково | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2.7 | 41785.88 | 17758 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
23 | Красносельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кирпичное: от скважин № 3251, № 2988 до станции обезжелезивания | Водопроводные сети, Выборгский муниципальный район, Красносельское сельское поселение, п. Кирпичное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.3 | 51071.63 | 21705 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
24 | Первомайское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Первомайское: от скважины (кирпичная) до ул. Советская | Водопроводные сети, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, п. Первомайское | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1 | 15476.2 | 6577 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
25 | Полянское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Семиозерье: от скважины (на территории карьероуправления) до поселка | Водопроводные сети, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, п. Семиозерье | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1 | 15476.2 | 6577 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
26 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети Ду 225 мм от ул. Верхнее Рощино, д. 36 до ул. Круговая, скважина № 27421 (скважина № 5) | Магистральная сеть водоснабжения, Выборгский муниципальный район, рощинское городское поселение, г. Рощино | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.18 | 49214.32 | 20916 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
27 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Ду 150 мм от скважины № 2657 до дома № 28 по ул. Центральная | Магистральная сеть водоснабжения, Выборгский муниципальный район, рощинское городское поселение, г. Рощино | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.2 | 49524 | 21047 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Гатчинский муниципальный район: | [6 empty] | км | 6.45 | 99794.41 | 42412
28 | Коммунарское городское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адресу: г. Коммунар, ул. Павловская, д. 2 до пер. Красный, от Ленинградского шоссе до ул. Бумажников, 7, ш. Ленинградское, д. 18 а до ул. Павловская, д. 2 с переподключением абонентов" | Сети водоснабжения, Гатчинский муниципальный район, Коммунарское городское поселение, г. Коммунар | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 6.45 | 99794.41 | 42412 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Киришский муниципальный район: | [6 empty] | км | 2 | 30952.4 | 13154
29 | Кусинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей: Кириши – Кусино | Водопроводные сети, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, д. Кусино | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2 | 30952.4 | 13154 | Акционерное общество "Ленинградские областные коммунальные системы"
Итого по муниципальному образованию Кировский муниципальный район: | [6 empty] | км | 32.27 | 500987.36 | 212910
30 | Мгинское городское поселение | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 160 от ул. Колпинская, д. 65 до ш. Революции, д. 58 (школа-интернат) г. Мга | Водопроводные сети, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, г. Мга | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2.83 | 43797.65 | 18614 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
31 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети (1, 12, 17, 18 линия) в г. Отрадное | Водопроводные сети, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 5.8 | 89762.25 | 38148 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
32 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44523 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.27 | 19685.73 | 8366 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
33 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44524 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.23 | 19020.25 | 8083 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
34 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44517 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.64 | 25396.44 | 10793 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
35 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44516 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.73 | 26773.83 | 11378 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
36 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44518 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.46 | 22610.73 | 9609 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
37 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44515 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.72 | 26541.68 | 11280 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
38 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44532 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.65 | 25489.3 | 10832 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
39 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44526 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.72 | 11080.96 | 4709 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
40 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0201011:463 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.7 | 10864.29 | 4617 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
41 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44522 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.31 | 20273.82 | 8616 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
42 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44533 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.23 | 19082.15 | 8109 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
43 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44519 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.54 | 23755.97 | 10096 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
44 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44520 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.47 | 22734.54 | 9662 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
45 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44514 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.77 | 27392.87 | 11641 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
46 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44929 в г. Отрадное | Водопровод, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.67 | 25845.25 | 10984 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
47 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт распределительного водопровода 7-я линия от дома № 1 до № 102 | Водопроводные сети, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.6 | 24762 | 10523 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
48 | Синявинское городское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 63 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, территория 1, ул. Садовая | Водопроводные сети, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.93 | 16117.65 | 6850 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Лодейнопольский муниципальный район: | [6 empty] | км | 3.5 | 54166.7 | 23020
49 | Лодейнопольское городское поселение | Капитальный ремонт с заменой водовода от ВОС до перекрестка ул. Гагарина – ул. Титова, г. Лодейное Поле, Ленинградской области | Водовод, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное поле | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.5 | 54166.7 | 23020 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Лужский муниципальный район: | [6 empty] | км | 26.13 | 404393.6 | 171861
50 | Володарское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Володарское | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Володарское сельское поселение, п. Володарское | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 4.8 | 74286 | 31571 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
51 | Лужское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду 100 мм, Ду 150 мм, Ду 200 мм по адресу: г. Луга, от ул. Победы до ул. Пислегина | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.5 | 54166.7 | 23020 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
52 | Оредежское сельское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной Ду 100 мм сети по адресу: п. Тесово-4 | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Оредежское сельское поселение, п. Тесово-4 | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 5.04 | 78000.3 | 33150 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
53 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Рель | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, д. Рель | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.7 | 26309.54 | 11181 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
54 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, п. Осьмино | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.9 | 13928.58 | 5919 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
55 | Ретюнское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Ретюнское сельское поселение, д. Ретюнь | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.4 | 21666.68 | 9208 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
56 | Скребловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Большие Шатновичи | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Скребловское сельское поселение, д. Большие Шатновичи | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.25 | 19345.25 | 8221 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
57 | Толмачевское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Жельцы | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Толмачевское сельское поселение, д. Жельцы | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.3 | 4642.86 | 1973 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
58 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Торковичское сельское поселение, п. Торковичи | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.25 | 19345.25 | 8221 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
59 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Торковичи, Торковичское СП Ду 100 мм Лужского района Ленинградской области | Сети водоснабжения, Лужский муниципальный район, Торковичское сельское поселение, п. Торковичи | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.99 | 61750.04 | 26243 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
60 | Ям-Тесовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Приозерный | Водопроводные сети, Лужский муниципальный район, Ям-Тесовское сельское поселение, п. Приозерный | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2 | 30952.4 | 13154 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Подпорожский муниципальный район: | [6 empty] | км | 9.71 | 150190 | 63826
61 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, от скв. №10884 по ул. Песочная – Сосновая – Физкультурная – Школьная скв. № 10839 | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Важинское городское поселение, пгт. Важины | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.39 | 21453.61 | 9117 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
62 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Боровая от скв. № 45557 до дома № 26 | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Важинское городское поселение, пгт. Важины | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.2 | 3097.99 | 1316 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
63 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Школьная ВК53 до ВК57 ул. Трифонова | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Важинское городское поселение, пгт. Важины | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.64 | 9929.07 | 4219 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
64 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 16 до ВК 33 на ул. Лесная | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.68 | 25959.65 | 11032 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
65 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 10 до ВК1А с врезкой от НС 1-го подъёма | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.09 | 16834.5 | 7154 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
66 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.61 | 9400.86 | 3995 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
67 | Никольское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по адресу: п. Никольский, от ул. Новая (от ВК 15) по ул. Речников (до ВК 20) Ду-100 мм и ул. Лисицыной (ВК 35) – ул. Спортивная (ВК 59), Ду-100 мм (с врезками Ду-25мм, 75 п.м.) | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2.1 | 32500.02 | 13812 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
68 | Подпорожское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: ул. Героев (перекресток ул. Гнаровской (К 109) – ул. Героев, д. 41 (К 34) – ул. Ленина, д. 5 (К 137) – ул. Исакова д. 7, г. Подпорожье, Подпорожского района Ленинградской области | Водопроводная сеть, Подпорожский муниципальный район, Подорожское городское поселение, г. Подпорожье | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2 | 31014.3 | 13181 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район: | [6 empty] | км | 13.39 | 207163.08 | 88040
69 | Запорожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Запорожское, ул. ГЛОХ | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Запорожское сельское поселение, пос. Запорожское | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.16 | 17952.39 | 7629 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
70 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Моторное | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Ларионовское сельское поселение, п. Моторное | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.75 | 11543.7 | 4906 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
71 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Ларионовское сельское поселение, п. Починок | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.78 | 12071.44 | 5130 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
72 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, пос. Петровское | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 4.2 | 65000.25 | 27625 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
73 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, д. Ягодное, ул. Школьная | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, д. Ягодная | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1 | 15476.2 | 6577 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
74 | Приозерское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Инженерная, ул. Ларионова | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2 | 30952.4 | 13154 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
75 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от ул. Центральная по ул. Пушкинская, д. 36 | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Снегиревка | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.6 | 9285.72 | 3946 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
76 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от АС № 2530/2 до ул. Гагарина | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Снегиревка | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.5 | 23214.3 | 9866 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
77 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Горького | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Снегиревка | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.9 | 13928.58 | 5919 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
78 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Садовая | Водопроводные сети, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Снегиревка | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.5 | 7738.1 | 3288 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Сланцевский муниципальный район: | [6 empty] | км | 2.05 | 31726.21 | 13482
79 | Новосельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от артезианской скважины до д. Гусева Гора | Водопроводные сети, Сланцевский муниципальный район, Новосельское сельское поселение, д. Гусева Гора | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.44 | 6871.43 | 2920 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
80 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Сосновка до распределительных сетей по ул. ст. Сланцы и деревни Сосновка | Водопроводные сети, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, д. Сосновка | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.89 | 13773.82 | 5853 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
81 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Каменка до д. Печурки | Водопроводные сети, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, д. Каменка | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.72 | 11080.96 | 4709 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Тихвинский муниципальный район: | [6 empty] | км | 7.57 | 117154.83 | 49788
82 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участов водопровода Ø 50-100 мм) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Борское СП, д. Бор | Сети водоснабжения, Тихвинский муниципальный район, Борское поселение, д. Бор | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2.3 | 35595.26 | 15127 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
83 | Мелегежское сельское поселение | Капитальный ремонт сети водопровода (по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Новоандреево) | Сети водопровода, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, д. Новоандреево | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.5 | 23214.3 | 9866 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
84 | Мелегежское сельское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участов водопровода Ø50-100 мм) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Мелегежская Горка" | Сети водопровода, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, д. Мелегежская Горка | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 2.4 | 37142.88 | 15785 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
85 | Тихвинское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Разъезжая от ВК 8730 до ВК 8754) | Водопровод, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.52 | 8047.62 | 3420 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
86 | Шугозерское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Шугозерское СП, п. Шугозеро, по ул. Механизаторов от врезки на ул. Советская | Водопровод, Тихвинский муниципальный район, тихвинское городское поселение, г. Тихвин | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.85 | 13154.77 | 5590 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по муниципальному образованию Тосненский район: | [6 empty] | км | 9.98 | 154390.79 | 65611
87 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения п. Лисино-Корпус | Сети водоснабжения, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, п. Лисино-Корпус | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.02 | 15723.87 | 6682 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
88 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п. Лисино-Корпус от АС от ул. Кравчинского, д. 5 до ул. Арнольда, д. 4 с переключением 5 абонентов | Сети водоснабжения, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, п. Лисино-Корпус | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.8 | 12380.96 | 5261 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
89 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п. Сельцо от МКД №13 до КОС, от АС № 5 и АС № 6 до ПНС 2-го подъема д. 23, д. 24 и от АС № 1 до магистрального трубопровода, от ПНС 2-го подъема до МКД № 23 и № 24 | Сети водоснабжения, Тосненский район, Любанское сельское поселение, п. Сельцо | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 3.36 | 52000.2 | 22100 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
90 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода д. Коркино от АС № 5 до ул. Центральная | Сети водоснабжения, Тосненский район, Любанское сельское поселение, п. Коркино | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.3 | 20119.06 | 8550 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
91 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода от ООО "Интерформ" (М11) в п. Войскорово до д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская | Сети водоснабжения, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, д. Ям-Ижора | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1 | 15476.2 | 6577 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
92 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода от ООО "БСТ" до водопроводной колонки в д. Пионер | Сети водоснабжения, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, д. Пионер | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.5 | 7738.1 | 3288 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
93 | Тосненское городское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения г. Тосно | Сети водоснабжения, Тосненский район, Тосненское городское поселение, г. Тосно | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 1.6 | 24761.92 | 10523 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
94 | Форносовское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода г.п. Форносово, от ул. Круговая, д. 13 до пер. Комсомольский, д. 7, с переподключением | Водопровод, Тосненский район, Форносовское городское поселение, г.п. Форносово | линейный объект | капитальный ремонт | государственная собственность | км | 0.4 | 6190.48 | 2630 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
Итого по сфере реализации "теплоснабжение": | [6 empty] | X | 3.464 | 12704.28 | 5398 | ×
Итого по муниципальному образованию Подпорожский муниципальный район: | [6 empty] | км | 3.464 | 12704.28 | 5398 | ×
95 | Никольское городское поселение | Ремонт участка тепловой ТС и ГВС от ТК-12 до ТК-13 – детский сад в г.п. Никольский | Тепловая сеть, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1.56 | 5198.7 | 2209 | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
96 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский | Тепловая сеть, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0.984 | 4655.86 | 1978 | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района
97 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-8Г до ул. Новая, д. 16А в г.п. Никольский | Тепловая сеть, Подпорожский муниципальный район, Никольское городское поселение, г.п. Никольский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0.92 | 2849.72 | 1211 | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района

## Фин.обеспечение (hidden)
Приложение 3 к региональной программе…
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации региональной программы Ленинградской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения |  | Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы
[5 empty] | За период реализации программы |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год
[5 empty] | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР
[5 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Итого по субъекту Российской Федерации: |  |  | Общая стоимость |  | 3300831.2 | 0 | 3284197.57 | 761666.65 | 0 | 761666.65 | 2539164.55 | 0 | 2539164.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1402800 | 0 | 1402800 | 323700 | 0 | 323700 | 1079100 | 0 | 1079100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1346993.25 | 0 | 1346993.25 | 310173.25 | 0 | 310173.25 | 1036820 | 0 | 1036820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 876.75 | 0 | 876.75 | 876.75 | 0 | 876.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 550161.2 | 0 | 533527.57 | 126916.65 | 0 | 126916.65 | 423244.55 | 0 | 423244.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по сфере реализации "водоснабжение": |  |  | Общая стоимость |  | 3288126.92 | 0 | 3271493.29 | 748962.37 | 0 | 748962.37 | 2539164.55 | 0 | 2539164.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1397402 | 0 | 1397402 | 318302 | 0 | 318302 | 1079100 | 0 | 1079100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1340563.72 | 0 | 1340563.72 | 303743.72 | 0 | 303743.72 | 1036820 | 0 | 1036820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 550161.2 | 0 | 533527.57 | 126916.65 | 0 | 126916.65 | 423244.55 | 0 | 423244.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию Бокситогорский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 62988.13 | 0 | 62988.13 | 0 | 0 | 0 | 62988.13 | 0 | 62988.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 26768 | 0 | 26768 | 0 | 0 | 0 | 26768 | 0 | 26768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 25718.28 | 0 | 25718.28 | 0 | 0 | 0 | 25718.28 | 0 | 25718.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 10501.85 | 0 | 10501.85 | 0 | 0 | 0 | 10501.85 | 0 | 10501.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Бор (водовод от скважины № 5 до скважины №11) | Общая стоимость |  | 17023.82 | 0 | 17023.82 | 0 | 0 | 0 | 17023.82 | 0 | 17023.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 7235 | 0 | 7235 | 0 | 0 |  | 7235 | 0 | 7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6951.27 | 0 | 6951.27 | 0 | 0 |  | 6951.27 | 0 | 6951.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2837.55 | 0 | 2837.55 | 0 | 0 | 0 | 2837.55 | 0 | 2837.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Мозолево, Борское сельское поселение, Бокситогорский район, Ленинградская область | Общая стоимость |  | 27857.16 | 0 | 27857.16 | 0 | 0 | 0 | 27857.16 | 0 | 27857.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11839 | 0 | 11839 | 0 | 0 |  | 11839 | 0 | 11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 11374.73 | 0 | 11374.73 | 0 | 0 |  | 11374.73 | 0 | 11374.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4643.43 | 0 | 4643.43 | 0 | 0 | 0 | 4643.43 | 0 | 4643.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Лидское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье | Общая стоимость |  | 8511.91 | 0 | 8511.91 | 0 | 0 | 0 | 8511.91 | 0 | 8511.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3617 | 0 | 3617 | 0 | 0 |  | 3617 | 0 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3475.16 | 0 | 3475.16 | 0 | 0 |  | 3475.16 | 0 | 3475.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1419.75 | 0 | 1419.75 | 0 | 0 | 0 | 1419.75 | 0 | 1419.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Самойловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, д. Анисимово | Общая стоимость |  | 9595.24 | 0 | 9595.24 | 0 | 0 | 0 | 9595.24 | 0 | 9595.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 4077 | 0 | 4077 | 0 | 0 |  | 4077 | 0 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3917.12 | 0 | 3917.12 | 0 | 0 |  | 3917.12 | 0 | 3917.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1601.12 | 0 | 1601.12 | 0 | 0 | 0 | 1601.12 | 0 | 1601.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Волховский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 209702.68 | 0 | 209702.68 | 51071.63 | 0 | 51071.63 | 158631.05 | 0 | 158631.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 89118 | 0 | 89118 | 21705 | 0 | 21705 | 67413 | 0 | 67413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 85623.17 | 0 | 85623.17 | 20853.82 | 0 | 20853.82 | 64769.35 | 0 | 64769.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 34961.51 | 0 | 34961.51 | 8512.81 | 0 | 8512.81 | 26448.7 | 0 | 26448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Бережковское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода на участке от ул. Песочная, д. 21, д. Бережки до ул. Центральная, д. Хотуча и ул. Полевая, д. Хотуча Бережковского сельского поселения Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 7738.1 | 0 | 7738.1 | 0 | 0 | 0 | 7738.1 | 0 | 7738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3288 | 0 | 3288 | 0 | 0 |  | 3288 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3159.06 | 0 | 3159.06 | 0 | 0 |  | 3159.06 | 0 | 3159.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1291.04 | 0 | 1291.04 | 0 | 0 | 0 | 1291.04 | 0 | 1291.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети на участке от ул. Школьная, д. 32, в д. Вындин Остров до КОС в д. Плотничное Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 51071.63 | 0 | 51071.63 | 51071.63 | 0 | 51071.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 21705 | 0 | 21705 | 21705 | 0 | 21705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 20853.82 | 0 | 20853.82 | 20853.82 | 0 | 20853.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 8512.81 | 0 | 8512.81 | 8512.81 | 0 | 8512.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Островская д. 1 – д. 13 и ул. Островская д. 1 – ул. Центральная, д. 1, д. Вындин Остров Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 18571.44 | 0 | 18571.44 | 0 | 0 | 0 | 18571.44 | 0 | 18571.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 0 |  | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7582.51 | 0 | 7582.51 | 0 | 0 |  | 7582.51 | 0 | 7582.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3096.93 | 0 | 3096.93 | 0 | 0 | 0 | 3096.93 | 0 | 3096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кисельнинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от НС III-го подъема до котельной и абонентов в д. Кисельня Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 13154.77 | 0 | 13154.77 | 0 | 0 | 0 | 13154.77 | 0 | 13154.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5590 | 0 | 5590 | 0 | 0 |  | 5590 | 0 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5370.78 | 0 | 5370.78 | 0 | 0 |  | 5370.78 | 0 | 5370.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2193.99 | 0 | 2193.99 | 0 | 0 | 0 | 2193.99 | 0 | 2193.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Колчановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Прибрежная – ул. Новая в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 18571.44 | 0 | 18571.44 | 0 | 0 | 0 | 18571.44 | 0 | 18571.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 0 |  | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7582.51 | 0 | 7582.51 | 0 | 0 |  | 7582.51 | 0 | 7582.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3096.93 | 0 | 3096.93 | 0 | 0 | 0 | 3096.93 | 0 | 3096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Пашское сельское поселение | Капитальный ремонт напорных водоводов (2 линии) от насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений, проходящих от д. Устеево, д. 7а до д. Ручьи, д. 1б Пашского СП Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 38690.5 | 0 | 38690.5 | 0 | 0 | 0 | 38690.5 | 0 | 38690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 16443 | 0 | 16443 | 0 | 0 |  | 16443 | 0 | 16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 15798.18 | 0 | 15798.18 | 0 | 0 |  | 15798.18 | 0 | 15798.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 6449.32 | 0 | 6449.32 | 0 | 0 | 0 | 6449.32 | 0 | 6449.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Потанинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков водопроводной сети по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино | Общая стоимость |  | 26309.54 | 0 | 26309.54 | 0 | 0 | 0 | 26309.54 | 0 | 26309.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11181 | 0 | 11181 | 0 | 0 |  | 11181 | 0 | 11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10742.53 | 0 | 10742.53 | 0 | 0 |  | 10742.53 | 0 | 10742.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4386.01 | 0 | 4386.01 | 0 | 0 | 0 | 4386.01 | 0 | 4386.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Селивановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, проходящей от д. Селиваново до д. Низино в Селивановском СП Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 26309.54 | 0 | 26309.54 | 0 | 0 | 0 | 26309.54 | 0 | 26309.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11181 | 0 | 11181 | 0 | 0 |  | 11181 | 0 | 11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10742.53 | 0 | 10742.53 | 0 | 0 |  | 10742.53 | 0 | 10742.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4386.01 | 0 | 4386.01 | 0 | 0 | 0 | 4386.01 | 0 | 4386.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Староладожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Советская, д. 7 – д. 17 и от д. 17, ул. Советская до ул. Гаражная д. 1, в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 9285.72 | 0 | 9285.72 | 0 | 0 | 0 | 9285.72 | 0 | 9285.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3946 | 0 | 3946 | 0 | 0 |  | 3946 | 0 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3791.25 | 0 | 3791.25 | 0 | 0 |  | 3791.25 | 0 | 3791.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1548.47 | 0 | 1548.47 | 0 | 0 | 0 | 1548.47 | 0 | 1548.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Всеволожский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 1041968.5 | 0 | 1041968.5 | 168012.01 | 0 | 168012.01 | 873956.49 | 0 | 873956.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 442832 | 0 | 442832 | 71404 | 0 | 71404 | 371428 | 0 | 371428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 424947.1 | 0 | 424947.1 | 68084.89 | 0 | 68084.89 | 356862.21 | 0 | 356862.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 174189.4 | 0 | 174189.4 | 28523.12 | 0 | 28523.12 | 145666.28 | 0 | 145666.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Заневское городское поселение | Реконструкция уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | Общая стоимость |  | 44122.65 | 0 | 44122.65 | 0 | 0 | 0 | 44122.65 | 0 | 44122.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 18752 | 0 | 18752 | 0 | 0 |  | 18752 | 0 | 18752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 18016.63 | 0 | 18016.63 | 0 | 0 |  | 18016.63 | 0 | 18016.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 7354.02 | 0 | 7354.02 | 0 | 0 | 0 | 7354.02 | 0 | 7354.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Куйвозское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Гарболово, Куйвозовское СП Всеволожского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 136190.56 | 0 | 136190.56 | 0 | 0 | 0 | 136190.56 | 0 | 136190.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 57880 | 0 | 57880 | 0 | 0 | 0 | 57880 | 0 | 57880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 55610.2 | 0 | 55610.2 | 0 | 0 | 0 | 55610.2 | 0 | 55610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 22700.36 | 0 | 22700.36 | 0 | 0 | 0 | 22700.36 | 0 | 22700.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения пос. Лесколово Всеволожского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 278571.6 | 0 | 278571.6 | 0 | 0 | 0 | 278571.6 | 0 | 278571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 118392 | 0 | 118392 | 0 | 0 | 0 | 118392 | 0 | 118392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 113749.18 | 0 | 113749.18 | 0 | 0 | 0 | 113749.18 | 0 | 113749.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 46430.42 | 0 | 46430.42 | 0 | 0 | 0 | 46430.42 | 0 | 46430.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, пос. Осельки (от скважины № 5 и № 8 до здания ВНС) | Общая стоимость |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 2762 | 0 | 2762 | 0 | 0 |  | 2762 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 2653.69 | 0 | 2653.69 | 0 | 0 |  | 2653.69 | 0 | 2653.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1084.31 | 0 | 1084.31 | 0 | 0 | 0 | 1084.31 | 0 | 1084.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, пос. Рахья, литера Г (от узла учета до здания ВОС) | Общая стоимость |  | 106880.82 | 0 | 106880.82 | 106880.82 | 0 | 106880.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 45424 | 0 | 45424 | 45424 | 0 | 45424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 43123.71 | 0 | 43123.71 | 43123.71 | 0 | 43123.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 18333.11 | 0 | 18333.11 | 18333.11 | 0 | 18333.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 207381.08 | 0 | 207381.08 | 0 | 0 | 0 | 207381.08 | 0 | 207381.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 88136 | 0 | 88136 | 0 | 0 | 0 | 88136 | 0 | 88136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 84679.69 | 0 | 84679.69 | 0 | 0 | 0 | 84679.69 | 0 | 84679.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 34565.39 | 0 | 34565.39 | 0 | 0 | 0 | 34565.39 | 0 | 34565.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 201190.6 | 0 | 201190.6 | 0 | 0 | 0 | 201190.6 | 0 | 201190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 85506 | 0 | 85506 | 0 | 0 | 0 | 85506 | 0 | 85506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 82152.82 | 0 | 82152.82 | 0 | 0 | 0 | 82152.82 | 0 | 82152.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 33531.78 | 0 | 33531.78 | 0 | 0 | 0 | 33531.78 | 0 | 33531.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ваганово, в/ч 28036, в/г 25, от узла У35 до узла У43 (в районе дер. Проба) | Общая стоимость |  | 61131.19 | 0 | 61131.19 | 61131.19 | 0 | 61131.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 25980 | 0 | 25980 | 25980 | 0 | 25980 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 24961.18 | 0 | 24961.18 | 24961.18 | 0 | 24961.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 10190.01 | 0 | 10190.01 | 10190.01 | 0 | 10190.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Выборгский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 222548.23 | 0 | 222548.23 | 142381.51 | 0 | 142381.51 | 80166.72 | 0 | 80166.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 94580 | 0 | 94580 | 60510 | 0 | 60510 | 34070 | 0 | 34070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 90870.98 | 0 | 90870.98 | 58137.06 | 0 | 58137.06 | 32733.92 | 0 | 32733.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 37097.25 | 0 | 37097.25 | 23734.45 | 0 | 23734.45 | 13362.8 | 0 | 13362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Гончаровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Житково: от водозабора до ВОС | Общая стоимость |  | 41785.88 | 0 | 41785.88 | 41785.88 | 0 | 41785.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 17758 | 0 | 17758 | 17758 | 0 | 17758 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 17061.61 | 0 | 17061.61 | 17061.61 | 0 | 17061.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 6966.27 | 0 | 6966.27 | 6966.27 | 0 | 6966.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Красносельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кирпичное: от скважин № 3251, № 2988 до станции обезжелезивания | Общая стоимость |  | 51071.63 | 0 | 51071.63 | 51071.63 | 0 | 51071.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 21705 | 0 | 21705 | 21705 | 0 | 21705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 20853.82 | 0 | 20853.82 | 20853.82 | 0 | 20853.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 8512.81 | 0 | 8512.81 | 8512.81 | 0 | 8512.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Первомайское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Первомайское: от скважины (кирпичная) до ул. Советская | Общая стоимость |  | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 |  | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 |  | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Полянское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Семиозерье: от скважины (на территории карьероуправления) до поселка | Общая стоимость |  | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 |  | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 |  | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети Ду 225 мм от ул. Верхнее Рощино, д. 36 до ул. Круговая, скважина № 27421 (скважина № 5) | Общая стоимость |  | 49214.32 | 0 | 49214.32 | 0 | 0 | 0 | 49214.32 | 0 | 49214.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 20916 | 0 | 20916 | 0 | 0 |  | 20916 | 0 | 20916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 20095.76 | 0 | 20095.76 | 0 | 0 |  | 20095.76 | 0 | 20095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 8202.56 | 0 | 8202.56 | 0 | 0 | 0 | 8202.56 | 0 | 8202.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Ду 150 мм от скважины № 2657 до дома № 28 по ул. Центральная | Общая стоимость |  | 49524 | 0 | 49524 | 49524 | 0 | 49524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 21047 | 0 | 21047 | 21047 | 0 | 21047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 20221.63 | 0 | 20221.63 | 20221.63 | 0 | 20221.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 8255.37 | 0 | 8255.37 | 8255.37 | 0 | 8255.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Гатчинский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 99794.41 | 0 | 83160.78 | 0 | 0 | 0 | 99794.41 | 0 | 99794.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 42412 | 0 | 42412 | 0 | 0 | 0 | 42412 | 0 | 42412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 40748.78 | 0 | 40748.78 | 0 | 0 | 0 | 40748.78 | 0 | 40748.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 16633.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16633.63 | 0 | 16633.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Коммунарское городское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адресу: г. Коммунар, ул. Павловская, д. 2 до пер. Красный, от Ленинградского шоссе до ул. Бумажников, 7, ш. Ленинградское, д. 18 а до ул. Павловская, д. 2 с переподключением абонентов" | Общая стоимость |  | 99794.41 | 0 | 99794.41 | 0 | 0 | 0 | 99794.41 | 0 | 99794.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 42412 | 0 | 42412 | 0 | 0 |  | 42412 | 0 | 42412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 40748.78 | 0 | 40748.78 | 0 | 0 |  | 40748.78 | 0 | 40748.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 16633.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16633.63 | 0 | 16633.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Киришский район: |  |  | Общая стоимость |  | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Кусинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей: Кириши – Кусино | Общая стоимость |  | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Кировский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 500987.36 | 0 | 500987.36 | 114524.25 | 0 | 114524.25 | 386463.11 | 0 | 386463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 212910 | 0 | 212910 | 48671 | 0 | 48671 | 164239 | 0 | 164239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 204041.63 | 0 | 204041.63 | 46243.37 | 0 | 46243.37 | 157798.26 | 0 | 157798.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 84035.73 | 0 | 84035.73 | 19609.88 | 0 | 19609.88 | 64425.85 | 0 | 64425.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Мгинское городское поселение | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 160 от ул. Колпинская, д. 65 до ш. Революции, д. 58 (школа-интернат) г. Мга | Общая стоимость |  | 43797.65 | 0 | 43797.65 | 0 | 0 | 0 | 43797.65 | 0 | 43797.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 18614 | 0 | 18614 | 0 | 0 | 0 | 18614 | 0 | 18614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 17884.04 | 0 | 17884.04 | 0 | 0 | 0 | 17884.04 | 0 | 17884.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 7299.61 | 0 | 7299.61 | 0 | 0 | 0 | 7299.61 | 0 | 7299.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети (1, 12, 17, 18 линия) в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 89762.25 | 0 | 89762.25 | 89762.25 | 0 | 89762.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 38148 | 0 | 38148 | 38148 | 0 | 38148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 36133.04 | 0 | 36133.04 | 36133.04 | 0 | 36133.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 15481.21 | 0 | 15481.21 | 15481.21 | 0 | 15481.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44523 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 19685.73 | 0 | 19685.73 | 0 | 0 | 0 | 19685.73 | 0 | 19685.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 8366 | 0 | 8366 | 0 | 0 | 0 | 8366 | 0 | 8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 8037.92 | 0 | 8037.92 | 0 | 0 | 0 | 8037.92 | 0 | 8037.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3281.81 | 0 | 3281.81 | 0 | 0 | 0 | 3281.81 | 0 | 3281.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44524 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 19020.25 | 0 | 19020.25 | 0 | 0 | 0 | 19020.25 | 0 | 19020.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 8083 | 0 | 8083 | 0 | 0 |  | 8083 | 0 | 8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7766.02 | 0 | 7766.02 | 0 | 0 |  | 7766.02 | 0 | 7766.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3171.23 | 0 | 3171.23 | 0 | 0 |  | 3171.23 | 0 | 3171.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44517 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 25396.44 | 0 | 25396.44 | 0 | 0 | 0 | 25396.44 | 0 | 25396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 10793 | 0 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 10793 | 0 | 10793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10369.75 | 0 | 10369.75 | 0 | 0 | 0 | 10369.75 | 0 | 10369.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4233.69 | 0 | 4233.69 | 0 | 0 | 0 | 4233.69 | 0 | 4233.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44516 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 26773.83 | 0 | 26773.83 | 0 | 0 | 0 | 26773.83 | 0 | 26773.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11378 | 0 | 11378 | 0 | 0 |  | 11378 | 0 | 11378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10931.8 | 0 | 10931.8 | 0 | 0 |  | 10931.8 | 0 | 10931.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4464.03 | 0 | 4464.03 | 0 | 0 |  | 4464.03 | 0 | 4464.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44518 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 22610.73 | 0 | 22610.73 | 0 | 0 | 0 | 22610.73 | 0 | 22610.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 9609 | 0 | 9609 | 0 | 0 | 0 | 9609 | 0 | 9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 9232.18 | 0 | 9232.18 | 0 | 0 | 0 | 9232.18 | 0 | 9232.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3769.55 | 0 | 3769.55 | 0 | 0 | 0 | 3769.55 | 0 | 3769.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44515 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 26541.68 | 0 | 26541.68 | 0 | 0 | 0 | 26541.68 | 0 | 26541.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11280 | 0 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 11280 | 0 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10837.65 | 0 | 10837.65 | 0 | 0 | 0 | 10837.65 | 0 | 10837.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4424.03 | 0 | 4424.03 | 0 | 0 | 0 | 4424.03 | 0 | 4424.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44532 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 25489.3 | 0 | 25489.3 | 0 | 0 | 0 | 25489.3 | 0 | 25489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 10832 | 0 | 10832 | 0 | 0 | 0 | 10832 | 0 | 10832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10407.22 | 0 | 10407.22 | 0 | 0 | 0 | 10407.22 | 0 | 10407.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4250.08 | 0 | 4250.08 | 0 | 0 | 0 | 4250.08 | 0 | 4250.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44526 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 11080.96 | 0 | 11080.96 | 0 | 0 | 0 | 11080.96 | 0 | 11080.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 4709 | 0 | 4709 | 0 | 0 |  | 4709 | 0 | 4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4524.33 | 0 | 4524.33 | 0 | 0 |  | 4524.33 | 0 | 4524.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1847.63 | 0 | 1847.63 | 0 | 0 |  | 1847.63 | 0 | 1847.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0201011:463 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 10864.29 | 0 | 10864.29 | 0 | 0 | 0 | 10864.29 | 0 | 10864.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 4617 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 4617 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4435.94 | 0 | 4435.94 | 0 | 0 | 0 | 4435.94 | 0 | 4435.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1811.35 | 0 | 1811.35 | 0 | 0 | 0 | 1811.35 | 0 | 1811.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44522 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 20273.82 | 0 | 20273.82 | 0 | 0 | 0 | 20273.82 | 0 | 20273.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 8616 | 0 | 8616 | 0 | 0 |  | 8616 | 0 | 8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 8278.12 | 0 | 8278.12 | 0 | 0 |  | 8278.12 | 0 | 8278.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3379.7 | 0 | 3379.7 | 0 | 0 |  | 3379.7 | 0 | 3379.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44533 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 19082.15 | 0 | 19082.15 | 0 | 0 | 0 | 19082.15 | 0 | 19082.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 8109 | 0 | 8109 | 0 | 0 | 0 | 8109 | 0 | 8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7791 | 0 | 7791 | 0 | 0 | 0 | 7791 | 0 | 7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3182.15 | 0 | 3182.15 | 0 | 0 | 0 | 3182.15 | 0 | 3182.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44519 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 23755.97 | 0 | 23755.97 | 0 | 0 | 0 | 23755.97 | 0 | 23755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 10096 | 0 | 10096 | 0 | 0 |  | 10096 | 0 | 10096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 9700.08 | 0 | 9700.08 | 0 | 0 |  | 9700.08 | 0 | 9700.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3959.89 | 0 | 3959.89 | 0 | 0 |  | 3959.89 | 0 | 3959.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44520 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 22734.54 | 0 | 22734.54 | 0 | 0 | 0 | 22734.54 | 0 | 22734.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 9662 | 0 | 9662 | 0 | 0 | 0 | 9662 | 0 | 9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 9283.1 | 0 | 9283.1 | 0 | 0 | 0 | 9283.1 | 0 | 9283.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3789.44 | 0 | 3789.44 | 0 | 0 | 0 | 3789.44 | 0 | 3789.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44514 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 27392.87 | 0 | 27392.87 | 0 | 0 | 0 | 27392.87 | 0 | 27392.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11641 | 0 | 11641 | 0 | 0 |  | 11641 | 0 | 11641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 11184.49 | 0 | 11184.49 | 0 | 0 |  | 11184.49 | 0 | 11184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4567.38 | 0 | 4567.38 | 0 | 0 |  | 4567.38 | 0 | 4567.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44929 в г. Отрадное | Общая стоимость |  | 25845.25 | 0 | 25845.25 | 0 | 0 | 0 | 25845.25 | 0 | 25845.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 10984 | 0 | 10984 | 0 | 0 | 0 | 10984 | 0 | 10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10553.25 | 0 | 10553.25 | 0 | 0 | 0 | 10553.25 | 0 | 10553.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4308 | 0 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 4308 | 0 | 4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт распределительного водопровода 7-я линия от дома № 1 до № 102 | Общая стоимость |  | 24762 | 0 | 24762 | 24762 | 0 | 24762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 10523 | 0 | 10523 | 10523 | 0 | 10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10110.33 | 0 | 10110.33 | 10110.33 | 0 | 10110.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4128.67 | 0 | 4128.67 | 4128.67 | 0 | 4128.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Синявинское городское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 63 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, территория 1, ул. Садовая | Общая стоимость |  | 16117.65 | 0 | 16117.65 | 0 | 0 | 0 | 16117.65 | 0 | 16117.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 6850 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 6850 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6581.37 | 0 | 6581.37 | 0 | 0 | 0 | 6581.37 | 0 | 6581.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2686.28 | 0 | 2686.28 | 0 | 0 | 0 | 2686.28 | 0 | 2686.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Лодейнопольский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 54166.7 | 0 | 54166.7 | 0 | 0 | 0 | 54166.7 | 0 | 54166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 23020 | 0 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 23020 | 0 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 22117.25 | 0 | 22117.25 | 0 | 0 | 0 | 22117.25 | 0 | 22117.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 9029.45 | 0 | 9029.45 | 0 | 0 | 0 | 9029.45 | 0 | 9029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Лодейнопольское городское поселение | Капитальный ремонт с заменой водовода от ВОС до перекрестка ул. Гагарина – ул. Титова, г. Лодейное Поле, Ленинградской области | Общая стоимость |  | 54166.7 | 0 | 54166.7 | 0 | 0 | 0 | 54166.7 | 0 | 54166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 23020 | 0 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 23020 | 0 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 22117.25 | 0 | 22117.25 | 0 | 0 | 0 | 22117.25 | 0 | 22117.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 9029.45 | 0 | 9029.45 | 0 | 0 | 0 | 9029.45 | 0 | 9029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Лужский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 404393.6 | 0 | 404393.6 | 140248.65 | 0 | 140248.65 | 264144.95 | 0 | 264144.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 171861 | 0 | 171861 | 59605 | 0 | 59605 | 112256 | 0 | 112256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 164121.08 | 0 | 164121.08 | 56229.62 | 0 | 56229.62 | 107891.46 | 0 | 107891.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 68411.52 | 0 | 68411.52 | 24414.03 | 0 | 24414.03 | 43997.49 | 0 | 43997.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Володарское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Володарское | Общая стоимость |  | 74286 | 0 | 74286 | 74286 | 0 | 74286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 31571 | 0 | 31571 | 31571 | 0 | 31571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 29813.96 | 0 | 29813.96 | 29813.96 | 0 | 29813.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 12901.04 | 0 | 12901.04 | 12901.04 | 0 | 12901.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Лужское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду 100 мм, Ду 150 мм, Ду 200 мм по адресу: г. Луга, от ул. Победы до ул. Пислегина | Общая стоимость |  | 54166.7 | 0 | 54166.7 | 0 | 0 | 0 | 54166.7 | 0 | 54166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 23020 | 0 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 23020 | 0 | 23020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 22117.25 | 0 | 22117.25 | 0 | 0 | 0 | 22117.25 | 0 | 22117.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 9029.45 | 0 | 9029.45 | 0 | 0 | 0 | 9029.45 | 0 | 9029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Оредежское сельское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной Ду 100 мм сети по адресу: п. Тесово-4 | Общая стоимость |  | 78000.3 | 0 | 78000.3 | 65962.65 | 0 | 65962.65 | 12037.65 | 0 | 12037.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 33150 | 0 | 33150 | 28034 | 0 | 28034 | 5116 | 0 | 5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 31368.69 | 0 | 31368.69 | 26415.66 | 0 | 26415.66 | 4953.03 | 0 | 4953.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 13481.61 | 0 | 13481.61 | 11512.99 | 0 | 11512.99 | 1968.62 | 0 | 1968.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Рель | Общая стоимость |  | 26309.54 | 0 | 26309.54 | 0 | 0 | 0 | 26309.54 | 0 | 26309.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11181 | 0 | 11181 | 0 | 0 |  | 11181 | 0 | 11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10742.53 | 0 | 10742.53 | 0 | 0 |  | 10742.53 | 0 | 10742.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4386.01 | 0 | 4386.01 | 0 | 0 |  | 4386.01 | 0 | 4386.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино | Общая стоимость |  | 13928.58 | 0 | 13928.58 | 0 | 0 | 0 | 13928.58 | 0 | 13928.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5919 | 0 | 5919 | 0 | 0 | 0 | 5919 | 0 | 5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5686.88 | 0 | 5686.88 | 0 | 0 | 0 | 5686.88 | 0 | 5686.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2322.7 | 0 | 2322.7 | 0 | 0 | 0 | 2322.7 | 0 | 2322.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Ретюнское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь | Общая стоимость |  | 21666.68 | 0 | 21666.68 | 0 | 0 | 0 | 21666.68 | 0 | 21666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 9208 | 0 | 9208 | 0 | 0 |  | 9208 | 0 | 9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 8846.9 | 0 | 8846.9 | 0 | 0 |  | 8846.9 | 0 | 8846.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3611.78 | 0 | 3611.78 | 0 | 0 |  | 3611.78 | 0 | 3611.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Скребловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Большие Шатновичи | Общая стоимость |  | 19345.25 | 0 | 19345.25 | 0 | 0 | 0 | 19345.25 | 0 | 19345.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 0 | 0 | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7898.61 | 0 | 7898.61 | 0 | 0 | 0 | 7898.61 | 0 | 7898.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3225.64 | 0 | 3225.64 | 0 | 0 | 0 | 3225.64 | 0 | 3225.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Толмачевское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Жельцы | Общая стоимость |  | 4642.86 | 0 | 4642.86 | 0 | 0 | 0 | 4642.86 | 0 | 4642.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1973 | 0 | 1973 | 0 | 0 |  | 1973 | 0 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1895.63 | 0 | 1895.63 | 0 | 0 |  | 1895.63 | 0 | 1895.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 774.23 | 0 | 774.23 | 0 | 0 |  | 774.23 | 0 | 774.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи | Общая стоимость |  | 19345.25 | 0 | 19345.25 | 0 | 0 | 0 | 19345.25 | 0 | 19345.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 0 | 0 | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7898.61 | 0 | 7898.61 | 0 | 0 | 0 | 7898.61 | 0 | 7898.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3225.64 | 0 | 3225.64 | 0 | 0 | 0 | 3225.64 | 0 | 3225.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Торковичи, Торковичское СП Ду 100 мм Лужского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 61750.04 | 0 | 61750.04 | 0 | 0 | 0 | 61750.04 | 0 | 61750.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 26243 | 0 | 26243 | 0 | 0 | 0 | 26243 | 0 | 26243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 25213.86 | 0 | 25213.86 | 0 | 0 | 0 | 25213.86 | 0 | 25213.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 10293.18 | 0 | 10293.18 | 0 | 0 | 0 | 10293.18 | 0 | 10293.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Ям-Тесовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Приозерный | Общая стоимость |  | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Подпорожский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 150190 | 0 | 150190 | 0 | 0 | 0 | 150190 | 0 | 150190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 63826 | 0 | 63826 | 0 | 0 | 0 | 63826 | 0 | 63826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 61323.01 | 0 | 61323.01 | 0 | 0 | 0 | 61323.01 | 0 | 61323.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 25040.99 | 0 | 25040.99 | 0 | 0 | 0 | 25040.99 | 0 | 25040.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, от скв. №10884 по ул. Песочная – Сосновая – Физкультурная – Школьная скв. № 10839 | Общая стоимость |  | 21453.61 | 0 | 21453.61 | 0 | 0 | 0 | 21453.61 | 0 | 21453.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 9117 | 0 | 9117 | 0 | 0 | 0 | 9117 | 0 | 9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 8759.47 | 0 | 8759.47 | 0 | 0 | 0 | 8759.47 | 0 | 8759.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3577.14 | 0 | 3577.14 | 0 | 0 | 0 | 3577.14 | 0 | 3577.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Боровая от скв. № 45557 до дома № 26 | Общая стоимость |  | 3097.99 | 0 | 3097.99 | 0 | 0 | 0 | 3097.99 | 0 | 3097.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1316 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1264.39 | 0 | 1264.39 | 0 | 0 | 0 | 1264.39 | 0 | 1264.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 517.6 | 0 | 517.6 | 0 | 0 | 0 | 517.6 | 0 | 517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Школьная ВК53 до ВК57 ул. Трифонова | Общая стоимость |  | 9929.07 | 0 | 9929.07 | 0 | 0 | 0 | 9929.07 | 0 | 9929.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 4219 | 0 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 4219 | 0 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4053.55 | 0 | 4053.55 | 0 | 0 | 0 | 4053.55 | 0 | 4053.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1656.52 | 0 | 1656.52 | 0 | 0 | 0 | 1656.52 | 0 | 1656.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 16 до ВК 33 на ул. Лесная | Общая стоимость |  | 25959.65 | 0 | 25959.65 | 0 | 0 | 0 | 25959.65 | 0 | 25959.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 11032 | 0 | 11032 | 0 | 0 | 0 | 11032 | 0 | 11032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10599.37 | 0 | 10599.37 | 0 | 0 | 0 | 10599.37 | 0 | 10599.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4328.28 | 0 | 4328.28 | 0 | 0 | 0 | 4328.28 | 0 | 4328.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 10 до ВК1А с врезкой от НС 1-го подъёма | Общая стоимость |  | 16834.5 | 0 | 16834.5 | 0 | 0 | 0 | 16834.5 | 0 | 16834.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 7154 | 0 | 7154 | 0 | 0 | 0 | 7154 | 0 | 7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6873.45 | 0 | 6873.45 | 0 | 0 | 0 | 6873.45 | 0 | 6873.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2807.05 | 0 | 2807.05 | 0 | 0 | 0 | 2807.05 | 0 | 2807.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы | Общая стоимость |  | 9400.86 | 0 | 9400.86 | 0 | 0 | 0 | 9400.86 | 0 | 9400.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3995 | 0 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 3995 | 0 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3838.33 | 0 | 3838.33 | 0 | 0 | 0 | 3838.33 | 0 | 3838.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1567.53 | 0 | 1567.53 | 0 | 0 | 0 | 1567.53 | 0 | 1567.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Никольское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по адресу: п. Никольский, от ул. Новая (от ВК 15) по ул. Речников (до ВК 20) Ду-100 мм и ул. Лисицыной (ВК 35) – ул. Спортивная (ВК 59), Ду-100 мм (с врезками Ду-25мм, 75 п.м.) | Общая стоимость |  | 32500.02 | 0 | 32500.02 | 0 | 0 | 0 | 32500.02 | 0 | 32500.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 13812 | 0 | 13812 | 0 | 0 | 0 | 13812 | 0 | 13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 13270.35 | 0 | 13270.35 | 0 | 0 | 0 | 13270.35 | 0 | 13270.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5417.67 | 0 | 5417.67 | 0 | 0 | 0 | 5417.67 | 0 | 5417.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Подпорожское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: ул. Героев (перекресток ул. Гнаровской (К 109) – ул. Героев, д. 41 (К 34) – ул. Ленина, д. 5 (К 137) – ул. Исакова д. 7, г. Подпорожье, Подпорожского района Ленинградской области | Общая стоимость |  | 31014.3 | 0 | 31014.3 | 0 | 0 | 0 | 31014.3 | 0 | 31014.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 13181 | 0 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 13181 | 0 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 12664.1 | 0 | 12664.1 | 0 | 0 | 0 | 12664.1 | 0 | 12664.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5169.2 | 0 | 5169.2 | 0 | 0 | 0 | 5169.2 | 0 | 5169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 207163.08 | 0 | 207163.08 | 65000.25 | 0 | 65000.25 | 142162.83 | 0 | 142162.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 88040 | 0 | 88040 | 27625 | 0 | 27625 | 60415 | 0 | 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 84587.45 | 0 | 84587.45 | 26541.67 | 0 | 26541.67 | 58045.78 | 0 | 58045.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 34535.63 | 0 | 34535.63 | 10833.58 | 0 | 10833.58 | 23702.05 | 0 | 23702.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Запорожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Запорожское, ул. ГЛОХ | Общая стоимость |  | 17952.39 | 0 | 17952.39 | 0 | 0 | 0 | 17952.39 | 0 | 17952.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 7629 | 0 | 7629 | 0 | 0 | 0 | 7629 | 0 | 7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7329.82 | 0 | 7329.82 | 0 | 0 | 0 | 7329.82 | 0 | 7329.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2993.57 | 0 | 2993.57 | 0 | 0 | 0 | 2993.57 | 0 | 2993.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Моторное | Общая стоимость |  | 11543.7 | 0 | 11543.7 | 0 | 0 | 0 | 11543.7 | 0 | 11543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 4906 | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 4906 | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4713.61 | 0 | 4713.61 | 0 | 0 | 0 | 4713.61 | 0 | 4713.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1924.09 | 0 | 1924.09 | 0 | 0 | 0 | 1924.09 | 0 | 1924.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок | Общая стоимость |  | 12071.44 | 0 | 12071.44 | 0 | 0 | 0 | 12071.44 | 0 | 12071.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4928.82 | 0 | 4928.82 | 0 | 0 | 0 | 4928.82 | 0 | 4928.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2012.62 | 0 | 2012.62 | 0 | 0 | 0 | 2012.62 | 0 | 2012.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское | Общая стоимость |  | 65000.25 | 0 | 65000.25 | 65000.25 | 0 | 65000.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 27625 | 0 | 27625 | 27625 | 0 | 27625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 26541.67 | 0 | 26541.67 | 26541.67 | 0 | 26541.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 10833.58 | 0 | 10833.58 | 10833.58 | 0 | 10833.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, д. Ягодное, ул. Школьная | Общая стоимость |  | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 | 0 | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Приозерское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Инженерная, ул. Ларионова | Общая стоимость |  | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 30952.4 | 0 | 30952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 13154 | 0 | 13154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 12638.16 | 0 | 12638.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 5160.24 | 0 | 5160.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от ул. Центральная по ул. Пушкинская, д. 36 | Общая стоимость |  | 9285.72 | 0 | 9285.72 | 0 | 0 | 0 | 9285.72 | 0 | 9285.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3946 | 0 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 3946 | 0 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3791.25 | 0 | 3791.25 | 0 | 0 | 0 | 3791.25 | 0 | 3791.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1548.47 | 0 | 1548.47 | 0 | 0 | 0 | 1548.47 | 0 | 1548.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от АС № 2530/2 до ул. Гагарина | Общая стоимость |  | 23214.3 | 0 | 23214.3 | 0 | 0 | 0 | 23214.3 | 0 | 23214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 9866 | 0 | 9866 | 0 | 0 | 0 | 9866 | 0 | 9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 9479.1 | 0 | 9479.1 | 0 | 0 | 0 | 9479.1 | 0 | 9479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3869.2 | 0 | 3869.2 | 0 | 0 | 0 | 3869.2 | 0 | 3869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Горького | Общая стоимость |  | 13928.58 | 0 | 13928.58 | 0 | 0 | 0 | 13928.58 | 0 | 13928.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5919 | 0 | 5919 | 0 | 0 | 0 | 5919 | 0 | 5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5686.88 | 0 | 5686.88 | 0 | 0 | 0 | 5686.88 | 0 | 5686.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2322.7 | 0 | 2322.7 | 0 | 0 | 0 | 2322.7 | 0 | 2322.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Садовая | Общая стоимость |  | 7738.1 | 0 | 7738.1 | 0 | 0 | 0 | 7738.1 | 0 | 7738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3288 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3159.06 | 0 | 3159.06 | 0 | 0 | 0 | 3159.06 | 0 | 3159.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1291.04 | 0 | 1291.04 | 0 | 0 | 0 | 1291.04 | 0 | 1291.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Сланцевский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 31726.21 | 0 | 31726.21 | 0 | 0 | 0 | 31726.21 | 0 | 31726.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 13482 | 0 | 13482 | 0 | 0 | 0 | 13482 | 0 | 13482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 12953.29 | 0 | 12953.29 | 0 | 0 | 0 | 12953.29 | 0 | 12953.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5290.92 | 0 | 5290.92 | 0 | 0 | 0 | 5290.92 | 0 | 5290.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Новосельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от артезианской скважины до д. Гусева Гора | Общая стоимость |  | 6871.43 | 0 | 6871.43 | 0 | 0 | 0 | 6871.43 | 0 | 6871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 2920 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 2805.49 | 0 | 2805.49 | 0 | 0 | 0 | 2805.49 | 0 | 2805.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1145.94 | 0 | 1145.94 | 0 | 0 | 0 | 1145.94 | 0 | 1145.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Сосновка до распределительных сетей по ул. ст. Сланцы и деревни Сосновка | Общая стоимость |  | 13773.82 | 0 | 13773.82 | 0 | 0 | 0 | 13773.82 | 0 | 13773.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5853 | 0 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 5853 | 0 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5623.47 | 0 | 5623.47 | 0 | 0 | 0 | 5623.47 | 0 | 5623.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2297.35 | 0 | 2297.35 | 0 | 0 | 0 | 2297.35 | 0 | 2297.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Каменка до д. Печурки | Общая стоимость |  | 11080.96 | 0 | 11080.96 | 0 | 0 | 0 | 11080.96 | 0 | 11080.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 4709 | 0 | 4709 | 0 | 0 | 0 | 4709 | 0 | 4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4524.33 | 0 | 4524.33 | 0 | 0 | 0 | 4524.33 | 0 | 4524.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1847.63 | 0 | 1847.63 | 0 | 0 | 0 | 1847.63 | 0 | 1847.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Тихвинский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 117154.83 | 0 | 117154.83 | 0 | 0 | 0 | 117154.83 | 0 | 117154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 49788 | 0 | 49788 | 0 | 0 | 0 | 49788 | 0 | 49788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 47835.52 | 0 | 47835.52 | 0 | 0 | 0 | 47835.52 | 0 | 47835.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 19531.31 | 0 | 19531.31 | 0 | 0 | 0 | 19531.31 | 0 | 19531.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участов водопровода Ø 50-100 мм) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Борское СП, д. Бор | Общая стоимость |  | 35595.26 | 0 | 35595.26 | 0 | 0 | 0 | 35595.26 | 0 | 35595.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 15127 | 0 | 15127 | 0 | 0 | 0 | 15127 | 0 | 15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 14533.78 | 0 | 14533.78 | 0 | 0 | 0 | 14533.78 | 0 | 14533.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 5934.48 | 0 | 5934.48 | 0 | 0 | 0 | 5934.48 | 0 | 5934.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Мелегежское сельское поселение | Капитальный ремонт сети водопровода (по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Новоандреево) | Общая стоимость |  | 23214.3 | 0 | 23214.3 | 0 | 0 | 0 | 23214.3 | 0 | 23214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 9866 | 0 | 9866 | 0 | 0 | 0 | 9866 | 0 | 9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 9479.1 | 0 | 9479.1 | 0 | 0 | 0 | 9479.1 | 0 | 9479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3869.2 | 0 | 3869.2 | 0 | 0 | 0 | 3869.2 | 0 | 3869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Мелегежское сельское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участов водопровода Ø50-100 мм) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Мелегежская Горка" | Общая стоимость |  | 37142.88 | 0 | 37142.88 | 0 | 0 | 0 | 37142.88 | 0 | 37142.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 15785 | 0 | 15785 | 0 | 0 | 0 | 15785 | 0 | 15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 15165.98 | 0 | 15165.98 | 0 | 0 | 0 | 15165.98 | 0 | 15165.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 6191.9 | 0 | 6191.9 | 0 | 0 | 0 | 6191.9 | 0 | 6191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Тихвинское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Разъезжая от ВК 8730 до ВК 8754) | Общая стоимость |  | 8047.62 | 0 | 8047.62 | 0 | 0 | 0 | 8047.62 | 0 | 8047.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3420 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3285.88 | 0 | 3285.88 | 0 | 0 | 0 | 3285.88 | 0 | 3285.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1341.74 | 0 | 1341.74 | 0 | 0 | 0 | 1341.74 | 0 | 1341.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Шугозерское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Шугозерское СП, п. Шугозеро, по ул. Механизаторов от врезки на ул. Советская | Общая стоимость |  | 13154.77 | 0 | 13154.77 | 0 | 0 | 0 | 13154.77 | 0 | 13154.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5590 | 0 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 5590 | 0 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5370.78 | 0 | 5370.78 | 0 | 0 | 0 | 5370.78 | 0 | 5370.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2193.99 | 0 | 2193.99 | 0 | 0 | 0 | 2193.99 | 0 | 2193.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Тосненский район: |  |  | Общая стоимость |  | 154390.79 | 0 | 154390.79 | 67724.07 | 0 | 67724.07 | 86666.72 | 0 | 86666.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 65611 | 0 | 65611 | 28782 | 0 | 28782 | 36829 | 0 | 36829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 63038.02 | 0 | 63038.02 | 27653.29 | 0 | 27653.29 | 35384.73 | 0 | 35384.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 25741.77 | 0 | 25741.77 | 11288.78 | 0 | 11288.78 | 14452.99 | 0 | 14452.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения п. Лисино-Корпус | Общая стоимость |  | 15723.87 | 0 | 15723.87 | 15723.87 | 0 | 15723.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 6682 | 0 | 6682 | 6682 | 0 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6419.96 | 0 | 6419.96 | 6419.96 | 0 | 6419.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2621.91 | 0 | 2621.91 | 2621.91 | 0 | 2621.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п. Лисино-Корпус от АС от ул. Кравчинского, д. 5 до ул. Арнольда, д. 4 с переключением 5 абонентов | Общая стоимость |  | 12380.96 | 0 | 12380.96 | 0 | 0 | 0 | 12380.96 | 0 | 12380.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5261 | 0 | 5261 | 0 | 0 | 0 | 5261 | 0 | 5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5054.69 | 0 | 5054.69 | 0 | 0 | 0 | 5054.69 | 0 | 5054.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2065.27 | 0 | 2065.27 | 0 | 0 | 0 | 2065.27 | 0 | 2065.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п. Сельцо от МКД №13 до КОС, от АС № 5 и АС № 6 до ПНС 2-го подъема д. 23, д. 24 и от АС № 1 до магистрального трубопровода, от ПНС 2-го подъема до МКД № 23 и № 24 | Общая стоимость |  | 52000.2 | 0 | 52000.2 | 52000.2 | 0 | 52000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 22100 | 0 | 22100 | 22100 | 0 | 22100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 21233.33 | 0 | 21233.33 | 21233.33 | 0 | 21233.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 8666.87 | 0 | 8666.87 | 8666.87 | 0 | 8666.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода д. Коркино от АС № 5 до ул. Центральная | Общая стоимость |  | 20119.06 | 0 | 20119.06 | 0 | 0 | 0 | 20119.06 | 0 | 20119.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 8214.71 | 0 | 8214.71 | 0 | 0 | 0 | 8214.71 | 0 | 8214.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 3354.35 | 0 | 3354.35 | 0 | 0 | 0 | 3354.35 | 0 | 3354.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода от ООО "Интерформ" (М11) в п. Войскорово до д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская | Общая стоимость |  | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 15476.2 | 0 | 15476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 6577 | 0 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 | 0 | 6319.08 | 0 | 6319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 2580.12 | 0 | 2580.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода от ООО "БСТ" до водопроводной колонки в д. Пионер | Общая стоимость |  | 7738.1 | 0 | 7738.1 | 0 | 0 | 0 | 7738.1 | 0 | 7738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3288 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 3159.06 | 0 | 3159.06 | 0 | 0 | 0 | 3159.06 | 0 | 3159.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1291.04 | 0 | 1291.04 | 0 | 0 | 0 | 1291.04 | 0 | 1291.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Тосненское городское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения г. Тосно | Общая стоимость |  | 24761.92 | 0 | 24761.92 | 0 | 0 | 0 | 24761.92 | 0 | 24761.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 10523 | 0 | 10523 | 0 | 0 | 0 | 10523 | 0 | 10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 10110.33 | 0 | 10110.33 | 0 | 0 | 0 | 10110.33 | 0 | 10110.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 4128.59 | 0 | 4128.59 | 0 | 0 | 0 | 4128.59 | 0 | 4128.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Форносовское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода г.п. Форносово, от ул. Круговая, д. 13 до пер. Комсомольский, д. 7, с переподключением | Общая стоимость |  | 6190.48 | 0 | 6190.48 | 0 | 0 | 0 | 6190.48 | 0 | 6190.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 2630 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 2526.86 | 0 | 2526.86 | 0 | 0 | 0 | 2526.86 | 0 | 2526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 1033.62 | 0 | 1033.62 | 0 | 0 | 0 | 1033.62 | 0 | 1033.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по сфере реализации "теплоснабжение": |  |  | Общая стоимость |  | 12704.28 | 0 | 12704.28 | 12704.28 | 0 | 12704.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5398 | 0 | 5398 | 5398 | 0 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6429.53 | 0 | 6429.53 | 6429.53 | 0 | 6429.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 876.75 | 0 | 876.75 | 876.75 | 0 | 876.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Подпорожский муниципальный район: |  |  | Общая стоимость |  | 12704.28 | 0 | 12704.28 | 12704.28 | 0 | 12704.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5398 | 0 | 5398 | 5398 | 0 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 6429.53 | 0 | 6429.53 | 6429.53 | 0 | 6429.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 876.75 | 0 | 876.75 | 876.75 | 0 | 876.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Никольское городское поселение | Ремонт участка тепловой ТС и ГВС от ТК-12 до ТК-13 – детский сад в г.п. Никольский | Общая стоимость |  | 5198.7 | 0 | 5198.7 | 5198.7 | 0 | 5198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 2209 | 0 | 2209 | 2209 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 2630.94 | 0 | 2630.94 | 2630.94 | 0 | 2630.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 358.76 | 0 | 358.76 | 358.76 | 0 | 358.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский | Общая стоимость |  | 4655.86 | 0 | 4655.86 | 4655.86 | 0 | 4655.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1978 | 0 | 1978 | 1978 | 0 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 2356.52 | 0 | 2356.52 | 2356.52 | 0 | 2356.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 321.34 | 0 | 321.34 | 321.34 | 0 | 321.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-8Г до ул. Новая, д. 16А в г.п. Никольский | Общая стоимость |  | 2849.72 | 0 | 2849.72 | 2849.72 | 0 | 2849.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1211 | 0 | 1211 | 1211 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1442.07 | 0 | 1442.07 | 1442.07 | 0 | 1442.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 196.65 | 0 | 196.65 | 196.65 | 0 | 196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ленинградская область - показ (hidden)
Приложение 4 к региональной программе…
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ региональной программы Ленинградской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"
Ленинградская область
(субъект Российской Федерации)
№ п/п | Наименование показателя региональной программы | Единица измерения | Значение показателя региональной программы по годам
|  |  | 2022 | плановый период (прогноз)
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 6284.8616 | 28500.9315 | 28500.9315 | 28500.9315 | 28500.9315
2 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0 | 47.594 | 215.83 | 215.83 | 215.83 | 215.83
3 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | 0 | -3,4 % | -6,9 % | -10,3 % | -13,8 % | -17,2 %

## Динамика показателя (hidden)
Приложение 5 к региональной программе…
ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
при реализации региональной программы Ленинградской области
"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей | [5 empty] | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг | [5 empty] | Lзам | Lобщ_вода | Lобщ_тепло | Lобщ_кан | Lобщ
|  |  |  | всего | график достижения целевого показателя |  |  |  |  | всего | график достижения целевого показателя |  |  |  |  | 1875872 | 5871.25 | 2596.85 | 4163.29 | 12631.39
[5 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого по субъекту Российской Федерации |  |  |  | 215.834 | 47.594 | 168.24 | 0 | 0 | 0 | 28500.9315 | 6284.8616 | 22216.0698 | 0 | 0 | 0
Итого по сфере реализации "водоснабжение" |  |  |  | 212.37 | 44.13 | 168.24 | 0 | 0 | 0 | 28043.5049 | 5827.4351 | 22216.0698 | 0 | 0 | 0
Итого по сфере реализации "теплоснабжение" |  |  |  | 3.464 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.4266 | 457.4266 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию Бокситогорский муниципальный район: |  |  |  | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 537.4498 | 0 | 537.4498 | 0 | 0 | 0
1 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Бор (водовод от скважины № 5 до скважины № 11) | водоснабжение | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  | 145.2567 | 0 | 145.2567
2 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Мозолево, Борское сельское поселение, Бокситогорский район, Ленинградская область | водоснабжение | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  | 237.6928 | 0 | 237.6928
3 | Лидское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье | водоснабжение | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 72.6284 | 0 | 72.6284
4 | Самойловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, д. Анисимово | водоснабжение | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  | 81.872 | 0 | 81.872
Итого по муниципальному образованию Волховский муниципальный район: |  |  |  | 13.55 | 3.3 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 1789.2986 | 435.7701 | 1353.5284 | 0 | 0 | 0
5 | Бережковское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода на участке от ул. Песочная, д. 21, д. Бережки до ул. Центральная, д. Хотуча и ул. Полевая, д. Хотуча, Бережковского сельского поселения Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 66.0258 | 0 | 66.0258
6 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети на участке от ул. Школьная, д. 32, в д. Вындин Остров до КОС в д. Плотничное Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 435.7701 | 435.7701 | 0
7 | Вындиноостровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Островская д. 1 – д. 13 д. и ул. Островская д. 1 – ул. Центральная, д. 1, д. Вындин Остров Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 158.4619 | 0 | 158.4619
8 | Кисельнинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от НС III-го подъема до котельной и абонентов в д. Кисельня Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  | 112.2438 | 0 | 112.2438
9 | Колчановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Прибрежная - ул. Новая в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  | 158.4619 | 0 | 158.4619
10 | Пашское сельское поселение | Капитальный ремонт напорных водоводов (2 линии) от насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений, проходящих от д. Устеево, д.7а до д. Ручьи, д.1б Пашского СП Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 330.1289 | 0 | 330.1289
11 | Потанинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков водопроводной сети по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Потанино | водоснабжение | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  | 224.4876 | 0 | 224.4876
12 | Селивановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, проходящей от д. Селиваново до д. Низино в Селивановском СП Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  | 224.4876 | 0 | 224.4876
13 | Староладожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Советская, д. 7 – д. 17 и от д. 17, ул. Советская до ул. Гаражная д. 1 в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | водоснабжение | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 79.2309 | 0 | 79.2309
Итого по муниципальному образованию Всеволожский муниципальный район: |  |  |  | 67.32 | 10.85 | 56.47 | 0 | 0 | 0 | 8889.7106 | 1432.7594 | 7456.9512 | 0 | 0 | 0
14 | Заневское городское поселение | Реконструкция уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | водоснабжение | 2.85 |  | 2.85 |  |  |  | 376.3469 | 0 | 376.3469
15 | Куйвозское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Гарболово, Куйвозовское СП Всеволожского района Ленинградской области | водоснабжение | 8.8 |  | 8.8 |  |  |  | 1162.0537 | 0 | 1162.0537
16 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения пос. Лесколово Всеволожского района Ленинградской области | водоснабжение | 18 |  | 18 |  |  |  | 2376.928 | 0 | 2376.928
17 | Лесколовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, пос. Осельки (от скважины № 5 и № 8 до здания ВНС) | водоснабжение | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  | 55.4617 | 0 | 55.4617
18 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, пос. Рахья, литера Г (от узла учета до здания ВОС) | водоснабжение | 6.9 | 6.9 |  |  |  |  | 911.1557 | 911.1557 | 0
19 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | водоснабжение | 13.4 |  | 13.4 |  |  |  | 1769.4908 | 0 | 1769.4908
20 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диам. 160, 110, 63) пос. Рахья Всеволожского района Ленинградской области | водоснабжение | 13 |  | 13 |  |  |  | 1716.6702 | 0 | 1716.6702
21 | Рахьинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ваганово, в/ч 28036, в/г 25, от узла У35 до узла У43 (в районе дер. Проба) | водоснабжение | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 521.6036 | 521.6036 | 0
Итого по муниципальному образованию Выборгский район: |  |  |  | 14.38 | 9.2 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 1898.9013 | 1214.8743 | 684.027 | 0 | 0 | 0
15 | Гончаровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Житково: от водозабора до ВОС | водоснабжение | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 356.5392 | 356.5392 | 0
16 | Красносельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кирпичное: от скважин № 3251, № 2988 до станции обезжелезивания | водоснабжение | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 435.7701 | 435.7701 | 0
17 | Первомайское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Первомайское: от скважины (кирпичная) до ул. Советская | водоснабжение | 1 |  | 1 |  |  |  | 132.0516 | 0 | 132.0516
18 | Полянское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Семиозерье: от скважины (на территории карьероуправления) до поселка | водоснабжение | 1 |  | 1 |  |  |  | 132.0516 | 0 | 132.0516
19 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети Ду 225 мм от ул. Верхнее Рощино, д. 36 до ул. Круговая, скважина № 27421 (скважина № 5) | водоснабжение | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  | 419.9239 | 0 | 419.9239
20 | Рощинское городское поселение | Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Ду 150 мм от скважины № 2657 до дома № 28 по ул. Центральная | водоснабжение | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 422.565 | 422.565 | 0
Итого по муниципальному образованию Гатчинский муниципальный район: |  |  |  | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 851.7325 | 0 | 851.7325 | 0 | 0 | 0
21 | Коммунарское городское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адресу: г.Коммунар, ул. Павловская, д. 2 до пер. Красный, от Ленинградского шоссе до ул. Бумажников, 7, ш.Ленинградское, д. 18а до ул. Павловская, д. 2 с переподключением абонентов" | водоснабжение | 6.45 |  | 6.45 |  |  |  | 851.7325 | 0 | 851.7325
Итого по муниципальному образованию Киришский муниципальный район: |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
22 | Кусинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей: Кириши – Кусино | водоснабжение | 2 |  | 2 |  |  |  | 264 |  | 264
Итого по муниципальному образованию Кировский муниципальный район: |  |  |  | 32.27 | 7.4 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 4261.3036 | 977.1815 | 3284.1221 | 0 | 0 | 0
30 | Мгинское городское поселение | Капитальный ремонт сети водоснабжения Ду 160 от ул. Колпинская, д. 65 до ш. Революции, д. 58 (школа-интернат), г. Мга | водоснабжение | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  | 373.7059 | 0 | 373.7059
31 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети (1,12,17,18 линия) в г. Отрадное | водоснабжение | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  | 765.899 | 765.899 | 0
32 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44523 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  | 167.7055 | 0 | 167.7055
33 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44524 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  | 162.4234 | 0 | 162.4234
34 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44517 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.64 |  | 1.64 |  |  |  | 216.5645 | 0 | 216.5645
35 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44516 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.73 |  | 1.73 |  |  |  | 228.4492 | 0 | 228.4492
36 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44518 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  | 192.7953 | 0 | 192.7953
37 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44515 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.72 |  | 1.72 |  |  |  | 227.1287 | 0 | 227.1287
38 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44532 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.65 |  | 1.65 |  |  |  | 217.8851 | 0 | 217.8851
39 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44526 в г. Отрадное | водоснабжение | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  | 95.0771 | 0 | 95.0771
40 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0201011:463 в г. Отрадное | водоснабжение | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 92.4361 | 0 | 92.4361
41 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44522 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.31 |  | 1.31 |  |  |  | 172.9875 | 0 | 172.9875
42 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44533 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  | 162.4234 | 0 | 162.4234
43 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44519 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  | 203.3594 | 0 | 203.3594
44 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44520 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.47 |  | 1.47 |  |  |  | 194.1158 | 0 | 194.1158
45 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44514 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.77 |  | 1.77 |  |  |  | 233.7312 | 0 | 233.7312
46 | Отрадненское городское поселение | Распределительный водопровод 47:16:0000000:44929 в г. Отрадное | водоснабжение | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  | 220.5261 | 0 | 220.5261
47 | Отрадненское городское поселение | Капитальный ремонт распределительного водопровода 7-я линия от дома №1 до № 102 | водоснабжение | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 211.2825 | 211.2825 | 0
48 | Синявинское городское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ду 63 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, территория 1, ул. Садовая | водоснабжение | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  | 122.8079 | 0 | 122.8079
Итого по муниципальному образованию Лодейнопольский муниципальный район: |  |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0
49 | Лодейнопольское городское поселение | Капитальный ремонт с заменой водовода от ВОС до перекрестка ул. Гагарина – ул. Титова, г. Лодейное Поле, Ленинградской области | водоснабжение | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  | 462 |  | 462
Итого по муниципальному образованию Лужский муниципальный район: |  |  |  | 26.13 | 4.8 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 3450.5071 | 633.8475 | 2816.6596 | 0 | 0 | 0
50 | Володарское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Володарское | водоснабжение | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 633.8475 | 633.8475 | 0
51 | Лужское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду 100 мм, Ду 150 мм, Ду 200 мм по адресу: г. Луга от ул. Победы до ул. Пислегина | водоснабжение | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  | 462.1804 | 0 | 462.1804
52 | Оредежское сельское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной Ду 100 мм сети по адресу: п. Тесово-4 | водоснабжение | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  | 665.5398 | 0 | 665.5398
53 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Рель | водоснабжение | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  | 224.4876 | 0 | 224.4876
54 | Осьминское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино | водоснабжение | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 118.8464 | 0 | 118.8464
55 | Ретюнское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь | водоснабжение | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 184.8722 | 0 | 184.8722
56 | Скребловское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Большие Шатновичи | водоснабжение | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 165.0644 | 0 | 165.0644
57 | Толмачевское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Жельцы | водоснабжение | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 39.6155 | 0 | 39.6155
58 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи | водоснабжение | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 165.0644 | 0 | 165.0644
59 | Торковичское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Торковичи Торковичское СП Ду 100 мм Лужского района Ленинградской области | водоснабжение | 3.99 |  | 3.99 |  |  |  | 526.8857 | 0 | 526.8857
60 | Ям-Тесовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Приозерный | водоснабжение | 2 |  | 2 |  |  |  | 264.1031 | 0 | 264.1031
Итого по муниципальному образованию Подпорожский муниципальный район: |  |  |  | 13.174 | 3.464 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 1739.6472 | 457.4266 | 1282.2206 | 0 | 0 | 0
61 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, от скв. № 10884 по ул. Песочная – Сосновая – Физкультурная – Школьная скв. № 10839 | водоснабжение | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 183.5517 | 0 | 183.5517
62 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Боровая от скв. № 45557 до дома № 26 | водоснабжение | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 26.4103 | 0 | 26.4103
63 | Важинское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Важинское городское поселение, пгт. Важины, ул. Школьная ВК53 до ВК57 ул. Трифонова | водоснабжение | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  | 84.513 | 0 | 84.513
64 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 16 до ВК 33 на ул. Лесная | водоснабжение | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  | 221.8466 | 0 | 221.8466
65 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы, ул. Советская от ВК 10 до ВК1А с врезкой от НС 1-го подъёма | водоснабжение | 1.09 |  | 1.09 |  |  |  | 143.9362 | 0 | 143.9362
66 | Винницкое сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Винницкое сельское поселение, с.п. Винницы | водоснабжение | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 80.5514 | 0 | 80.5514
67 | Никольское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по адресу: п. Никольский, от ул. Новая (от ВК 15) по ул. Речников (до ВК 20) Ду-100 мм и ул. Лисицыной (ВК 35) – ул. Спортивная (ВК 59), Ду-100 мм (с врезками Ду-25мм, 75 п.м.) | водоснабжение | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  | 277.3083 | 0 | 277.3083
68 | Подпорожское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: ул. Героев (перекресток ул. Гнаровской (К 109) – ул. Героев, д. 41 (К 34) – ул. Ленина, д. 5 (К 137) – ул. Исакова, д. 7, г. Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | водоснабжение | 2 |  | 2 |  |  |  | 264.1031 | 0 | 264.1031
69 | Никольское городское поселение | Ремонт участка тепловой ТС и ГВС от ТК-12 до ТК-13 – детский сад в г.п. Никольский | теплоснабжение | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  | 206.0004 | 206.0004 | 0
70 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-10 до ТК-21 в г.п. Никольский | теплоснабжение | 0.984 | 0.984 |  |  |  |  | 129.9387 | 129.9387 | 0
71 | Никольское городское поселение | Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-8Г до ул. Новая, д. 16А в г.п. Никольский | теплоснабжение | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  | 121.4874 | 121.4874 | 0
Итого по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район: |  |  |  | 13.39 | 4.2 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 1768.1703 | 554.6165 | 1213.5538 | 0 | 0 | 0
72 | Запорожское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Запорожское, ул. ГЛОХ | водоснабжение | 1.16 |  | 1.16 |  |  |  | 153.1798 | 0 | 153.1798
73 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Моторное | водоснабжение | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | 99.0387 | 0 | 99.0387
74 | Ларионовское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок | водоснабжение | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 103.0002 | 0 | 103.0002
75 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское | водоснабжение | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 554.6165 | 554.6165 | 0
76 | Петровское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, д. Ягодное, ул. Школьная | водоснабжение | 1 |  | 1 |  |  |  | 132.0516 | 0 | 132.0516
77 | Приозерское городское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Инженерная, ул. Ларионова | водоснабжение | 2 |  | 2 |  |  |  | 264.1031 | 0 | 264.1031
78 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от ул. Центральная по ул. Пушкинская, д. 36 | водоснабжение | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 79.2309 | 0 | 79.2309
79 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, от АС №2530/2 до ул. Гагарина | водоснабжение | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 198.0773 | 0 | 198.0773
80 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Горького | водоснабжение | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 118.8464 | 0 | 118.8464
81 | Сосновское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети, Ленинградская область, Приозерский район, п. Снегирёвка, ул. Садовая | водоснабжение | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 66.0258 | 0 | 66.0258
Итого по муниципальному образованию Сланцевский муниципальный район: |  |  |  | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 270.7057 | 0 | 270.7057 | 0 | 0 | 0
82 | Новосельское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводной сети от артезианской скважины до д. Гусева Гора | водоснабжение | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 58.1027 | 0 | 58.1027
83 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Сосновка до распределительных сетей по ул. ст. Сланцы и деревни Сосновка | водоснабжение | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  | 117.5259 | 0 | 117.5259
84 | Сланцевское городское поселение | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины в д. Каменка до д. Печурки | водоснабжение | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  | 95.0771 | 0 | 95.0771
Итого по муниципальному образованию Тихвинский муниципальный район: |  |  |  | 7.57 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 999.6303 | 0 | 999.6303 | 0 | 0 | 0
85 | Борское сельское поселение | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участов водопровода Ø 50 – 100 мм) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Борское СП, д. Бор | водоснабжение | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 303.7186 | 0 | 303.7186
86 | Мелегежское сельское поселение | Капитальный ремонт сети водопровода (по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, д. Новоандреево) | водоснабжение | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 198.0773 | 0 | 198.0773
87 | Мелегежское сельское поселение | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена участов водопровода Ø 50 – 100 мм) по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Мелегежское СП, п. Мелегежская Горка" | водоснабжение | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 316.9237 | 0 | 316.9237
88 | Тихвинское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Разъезжая от ВК 8730 до ВК 8754) | водоснабжение | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  | 68.6668 | 0 | 68.6668
89 | Шугозерское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, Шугозерское СП, п. Шугозеро, по ул. Механизаторов от врезки на ул. Советская) | водоснабжение | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  | 112.2438 | 0 | 112.2438
Итого по муниципальному образованию Тосненский район: |  |  |  | 9.98 | 4.38 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1317.8745 | 578.3858 | 739.4887 | 0 | 0 | 0
90 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения п. Лисино-Корпус | водоснабжение | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  | 134.6926 | 134.6926 | 0
91 | Лисинское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п. Лисино-Корпус от АС от ул. Кравчинского, д. 5 до ул. Арнольда, д. 4 с переключением 5 абонентов | водоснабжение | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 105.6412 | 0 | 105.6412
92 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода п.Сельцо от МКД № 13 до КОС, от АС № 5 и АС № 6 до ПНС 2-го подъема д. 23, д. 24 и от АС № 1 до магистрального трубопровода, от ПНС 2-го подъема до МКД № 23и № 24 | водоснабжение | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  | 443.6932 | 443.6932 | 0
93 | Любанское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода д. Коркино от АС №5 до ул. Центральная | водоснабжение | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  | 171.667 | 0 | 171.667
94 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопроводаот ООО "Интерформ" (М11) в п. Войскорово до д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская | водоснабжение | 1 |  | 1 |  |  |  | 132.0516 | 0 | 132.0516
95 | Тельмановское сельское поселение | Капитальный ремонт водопровода от ООО "БСТ" до водопроводной колонки в д. Пионер | водоснабжение | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 66.0258 | 0 | 66.0258
96 | Тосненское городское поселение | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения г. Тосно | водоснабжение | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  | 211.2825 | 0 | 211.2825
97 | Форносовское городское поселение | Капитальный ремонт водопровода г.п. Форносово, от ул.Круговая, д. 13 до пер. Комсомольский, д. 7 с переподключением | водоснабжение | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 52.8206 | 0 | 52.8206