## Сводный план-график
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года № 438 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 7 августа 2023 года № 548) (приложение 1)
Сводный план-график догазификации
№ | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений * в населенном пункте, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год
[5 empty] | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | количество объектов домовладений * в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Бокситогорский район | Бокситогорск, город | 471 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 201 | январь | декабрь | 258 | январь | декабрь
2 | Бокситогорский район | Бор, дер. | 54 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 19 | январь | ноябрь | 34 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
3 | Бокситогорский район | Дыми, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 34 | январь | ноябрь
4 | Бокситогорский район | Ефимовский, г.п. | 236 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь | [9 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 230 | январь | декабрь
5 | Бокситогорский район | Ларьян, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 35 | январь | ноябрь
6 | Бокситогорский район | Пикалево, город | 523 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 87 | январь | декабрь | 403 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
7 | Бокситогорский район | Самойлово, дер. | 160 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь | 117 | январь | декабрь
8 | Бокситогорский район | Сегла, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
9 | Бокситогорский район | Сельхозтехника, пос. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июль | 7 | январь | декабрь
10 | Волосовский район | Бегуницы, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  | 46 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
11 | Волосовский район | Беседа, пос | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль | 23 | январь | ноябрь | 20 | январь | декабрь
12 | Волосовский район | Большая Вруда, дер. | 38 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | ноябрь | 26 | январь | декабрь
13 | Волосовский район | Большие Озертицы, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 45 | январь | декабрь
14 | Волосовский район | Большое Кикерино, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 8 | январь | ноябрь
15 | Волосовский район | Волосово, город | 768 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 166 | январь | декабрь | 555 | январь | декабрь
16 | Волосовский район | Гомонтово, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь
17 | Волосовский район | Губаницы, дер. | 130 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 96 | январь | сентябрь
18 | Волосовский район | Домашковицы, дер. | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 2 | январь | ноябрь | 40 | январь | декабрь
19 | Волосовский район | Донцо, дер. | 81 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 81 | январь | июль
20 | Волосовский район | Жилгородок, пос. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
21 | Волосовский район | Заполье, дер. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | июль | 3 | январь | декабрь | 76 | январь | декабрь
22 | Волосовский район | Захонье, дер. | 96 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 83 | январь | декабрь
23 | Волосовский район | Зимитицы, пос. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 16 | январь | ноябрь | 15 | январь | декабрь
24 | Волосовский район | Ивановское, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | июнь | 3 | январь | сентябрь | 19 | январь | декабрь
25 | Волосовский район | Извара, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь
26 | Волосовский район | Кайкино, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | октябрь | 1 | январь | январь
27 | Волосовский район | Калитино, дер. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 85 | январь | июль
28 | Волосовский район | Калитино, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
29 | Волосовский район | Каложицы, пос. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь | 18 | январь | декабрь
30 | Волосовский район | Кемполово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
31 | Волосовский район | Кикерино, пос. | 474 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 19 | октябрь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 132 | январь | декабрь | 261 | январь | октябрь
32 | Волосовский район | Клопицы, дер. | 116 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь | 70 | январь | декабрь
33 | Волосовский район | Княжево, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
34 | Волосовский район | Красные Череповицы, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 19 | январь | ноябрь
35 | Волосовский район | Курковицы, дер. | 68 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 60 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
36 | Волосовский район | Лагоново, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 14 | январь | декабрь | 13 | январь | октябрь
37 | Волосовский район | Лиможа, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 31 | январь | декабрь
38 | Волосовский район | Лисино, дер. | 169 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 132 | январь | декабрь | 34 | январь | май
39 | Волосовский район | Малое Заречье, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 11 | январь | ноябрь
40 | Волосовский район | Малое Кикерино, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь
41 | Волосовский район | Новые Раглицы, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 23 | январь | ноябрь
42 | Волосовский район | Озера, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | октябрь | 2 | январь | июнь
43 | Волосовский район | Озёра, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | октябрь | 116 | январь | декабрь
44 | Волосовский район | Озертицы, д | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 5 | январь | октябрь | 4 | январь | ноябрь
45 | Волосовский район | Отделение совхоза кикерино, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
46 | Волосовский район | Пятая Гора, дер. | 76 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 75 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
47 | Волосовский район | Рабитицы, дер. | 186 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 157 | январь | декабрь
48 | Волосовский район | Рабитицы, пос. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 11 | январь | ноябрь | 36 | январь | декабрь
49 | Волосовский район | Реполка, дер. | 170 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 158 | январь | декабрь
50 | Волосовский район | Село, дер. | 81 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь | 74 | январь | июнь
51 | Волосовский район | Сельцо, пос. | 61 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 53 | январь | декабрь | 6 | январь | февраль
52 | Волосовский район | Сосницы, дер. | 213 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 16 | январь | ноябрь | 182 | январь | декабрь
53 | Волосовский район | Старые Бегуницы, дер. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
54 | Волосовский район | Сумино, пос. | 67 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 60 | январь | декабрь
55 | Волосовский район | Терпилицы, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 11 | январь | октябрь | 9 | январь | декабрь
56 | Волосовский район | Торосово, дер. | 95 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь |  |  |  | 75 | январь | июль
57 | Волосовский район | Ущевицы, дер. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | октябрь | 4 | январь | ноябрь | 64 | январь | декабрь
58 | Волосовский район | Холоповицы, дер. | 62 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | декабрь | 60 | январь | июль
59 | Волосовский район | Хотыницы, дер. | 83 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь | 62 | январь | ноябрь
60 | Волосовский район | Чирковицы, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 8 | январь | октябрь | 2 | январь | ноябрь
61 | Волосовский район | Шуговицы, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | ноябрь | 20 | январь | апрель
62 | Волосовский район | Ястребино, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 16 | январь | ноябрь | 2 | январь | апрель
63 | Волховский район | Аврово, пос. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 19 | январь | декабрь
64 | Волховский район | Агалатово, дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
65 | Волховский район | Ахматова Гора, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 16 | январь | декабрь
66 | Волховский район | Балкова Гора, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 4 | январь | ноябрь
67 | Волховский район | Бережки, дер. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 40 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
68 | Волховский район | Весь, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
69 | Волховский район | Волхов, город | 1508 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 154 | январь | декабрь | 1041 | январь | декабрь | 249 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
70 | Волховский район | Вындин Остров, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 28 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
71 | Волховский район | Гостинополье, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
72 | Волховский район | Ивановский Остров, дер. | 62 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
73 | Волховский район | Извоз, дер. | 41 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 34 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
74 | Волховский район | Иссад, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
75 | Волховский район | Кисельня, дер. | 69 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 6 | январь | июнь
76 | Волховский район | Княщина, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 16 | январь | декабрь
77 | Волховский район | Колчаново, село | 199 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 197 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
78 | Волховский район | Мякинкино, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | октябрь | 26 | январь | ноябрь
79 | Волховский район | Низино, дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
80 | Волховский район | Новая Ладога, город | 336 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  | 333 | январь | декабрь
81 | Волховский район | Обухово, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 11 | январь | ноябрь
82 | Волховский район | Пёхалево, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 17 | январь | декабрь
83 | Волховский район | Поляша, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июль | 23 | январь | декабрь
84 | Волховский район | Потанино, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | июль
85 | Волховский район | Пульница, дер. | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 43 | январь | декабрь
86 | Волховский район | Речников, пос. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 11 | январь | июль | 1 | январь | июнь
87 | Волховский район | Рыжково, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | май
88 | Волховский район | Самушкино, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
89 | Волховский район | Селиваново, пос. | 91 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 75 | январь | декабрь | 16 | январь | октябрь
90 | Волховский район | Старая Ладога, село | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
91 | Волховский район | Сясьстрой, город | 584 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 582 | январь | декабрь | 1 | январь | май
92 | Волховский район | Усадище, дер. | 55 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль | 47 | январь | ноябрь | 7 | январь | декабрь
93 | Волховский район | Чернавино, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 14 | январь | июль
94 | Волховский район | Юги, п.ст. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 14 | январь | ноябрь
95 | Всеволожский район | Агалатово, дер. | 238 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь | 140 | январь | декабрь | 11 | январь | май
96 | Всеволожский район | Аро, дер. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 25 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
97 | Всеволожский район | Большие Пороги, дер. | 97 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | [9 empty] | 1 | январь | декабрь | 78 | январь | декабрь | 2 | январь | январь
98 | Всеволожский район | Бор, дер. Колтушское с.п. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
99 | Всеволожский район | Бугры, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | май
100 | Всеволожский район | Варзолово, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 22 | январь | декабрь | 6 | январь | май
101 | Всеволожский район | Варкалово, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 32 | январь | декабрь
102 | Всеволожский район | Вартемяги, дер. | 127 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 20 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 3 | январь | декабрь | 67 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь
103 | Всеволожский район | Васкелово, дер. | 153 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 144 | январь | декабрь | 6 | январь | май
104 | Всеволожский район | Верхние Осельки, дер. | 111 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 97 | январь | декабрь | 12 | январь | май
105 | Всеволожский район | Вирки, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
106 | Всеволожский район | Воейково, пос. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
107 | Всеволожский район | Всеволожск, город | 1283 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 62 | октябрь | декабрь | 98 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь | 626 | январь | декабрь | 417 | январь | декабрь
108 | Всеволожский район | Вьюн, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 10 | январь | декабрь
109 | Всеволожский район | Гарболово, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 13 | январь | декабрь
110 | Всеволожский район | Дранишники, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | май
111 | Всеволожский район | Дубровка, г.п. | 165 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 22 | октябрь | декабрь | 20 | январь | ноябрь | 18 | январь | декабрь | 105 | январь | декабрь
112 | Всеволожский район | Ёксолово, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь
113 | Всеволожский район | Западная Лица, пос. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | ноябрь | 34 | январь | декабрь
114 | Всеволожский район | имени Морозова, г.п. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
115 | Всеволожский район | имени Свердлова, г.п. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | апрель |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь
116 | Всеволожский район | Кавголово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
117 | Всеволожский район | Кальтино, дер. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 22 | январь | октябрь
118 | Всеволожский район | Канисты, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 7 | январь | июль
119 | Всеволожский район | Капитолово, дер. | 74 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 73 | январь | декабрь | 1 | январь | май
120 | Всеволожский район | Карьер-Мяглово, местечко | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
121 | Всеволожский район | Касимово, дер. | 134 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 51 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь |  |  |  | 74 | январь | декабрь | 4 | январь | май
122 | Всеволожский район | Кирпичный завод, п. ж/д ст. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
123 | Всеволожский район | Кирполье, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  | 9 | январь | июль
124 | Всеволожский район | Кискелово, дер. | 117 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 108 | январь | декабрь | 2 | январь | май
125 | Всеволожский район | Колбино, дер. | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь | 20 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
126 | Всеволожский район | Колтуши, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  | 8 | январь | июль | 3 | январь | декабрь
127 | Всеволожский район | Колясово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
128 | Всеволожский район | Корабсельки, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 36 | январь | декабрь | 9 | январь | май
129 | Всеволожский район | Коркино, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
130 | Всеволожский район | Корнево, п.ст. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
131 | Всеволожский район | Кошкино, дер | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
132 | Всеволожский район | Красная Горка, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
133 | Всеволожский район | Кузьмолово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
134 | Всеволожский район | Кузьмоловский, г.п. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
135 | Всеволожский район | Куйвози, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 37 | январь | декабрь | 27 | январь | июль
136 | Всеволожский район | Куйворы, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
137 | Всеволожский район | Куялово, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 6 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
138 | Всеволожский район | Лаврики, дер. | 93 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 75 | январь | декабрь
139 | Всеволожский район | Лесколово, дер. | 168 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 161 | январь | декабрь | 2 | январь | май
140 | Всеволожский район | Лесное, пос. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
141 | Всеволожский район | Лиголамби, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
142 | Всеволожский район | Лупполово, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 3 | январь | май
143 | Всеволожский район | Малая Романовка, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | май | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
144 | Всеволожский район | Манушкино, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 14 | январь | май
145 | Всеволожский район | Маслово, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [15 empty] | 28 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
146 | Всеволожский район | Медный Завод, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 13 | октябрь | декабрь | 4 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
147 | Всеволожский район | Мендсары, дер. | 169 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 155 | январь | декабрь | 9 | январь | май
148 | Всеволожский район | Минулово, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 1 | январь | декабрь
149 | Всеволожский район | Мистолово, дер. | 186 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 175 | январь | декабрь | 10 | январь | май
150 | Всеволожский район | Мурино, город | 180 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 133 | январь | ноябрь | 4 | январь | ноябрь | 12 | январь | декабрь
151 | Всеволожский район | Мяглово, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 8 | январь | май | 3 | январь | декабрь
152 | Всеволожский район | Ненимяки, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
153 | Всеволожский район | Нижние Осельки, дер. | 106 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 99 | январь | декабрь | 1 | январь | май
154 | Всеволожский район | Новая Пустошь, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь |  |  |  | 16 | январь | декабрь
155 | Всеволожский район | Новое Токсово, пос | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 21 | январь | декабрь | 5 | январь | май
156 | Всеволожский район | Новосергиевка, дер | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
157 | Всеволожский район | Озерки, дер. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
158 | Всеволожский район | Озерки-1, дер. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | февраль | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
159 | Всеволожский район | Оранжерейка, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь | [6 empty] | 3 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | январь
160 | Всеволожский район | Орово, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь | 7 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
161 | Всеволожский район | Осельки, п.ст. | 79 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 74 | январь | декабрь | 2 | январь | май
162 | Всеволожский район | Осельки, пос. | 105 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 103 | январь | декабрь | 2 | январь | май
163 | Всеволожский район | Островки, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 1 | январь | декабрь | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
164 | Всеволожский район | Павлово, село | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
165 | Всеволожский район | Парголово, пос | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | декабрь
166 | Всеволожский район | Пески, пос. | 124 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 10 | январь | декабрь | 110 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
167 | Всеволожский район | Плинтовка, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
168 | Всеволожский район | Порошкино, дер. | 151 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 118 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
169 | Всеволожский район | Проба, дер. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
170 | Всеволожский район | Разметелево, дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 18 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 22 | январь | июнь
171 | Всеволожский район | Рахья, г.п. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 14 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 10 | январь | октябрь | 1 | январь | май
172 | Всеволожский район | Романовка, пос. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 22 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
173 | Всеволожский район | Савочкино, дер. | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 85 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
174 | Всеволожский район | Сарженка, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август | 8 | январь | август | 15 | январь | декабрь | 2 | январь | май
175 | Всеволожский район | Сертолово, город | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 9 | январь | октябрь
176 | Всеволожский район | Скотное, дер. | 57 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 46 | январь | декабрь | 3 | январь | май
177 | Всеволожский район | Старая Пустошь, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | июнь | 3 | январь | ноябрь
178 | Всеволожский район | Старая, дер. | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
179 | Всеволожский район | Стеклянный, пос. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 22 | январь | декабрь
180 | Всеволожский район | Суоранда, дер. | 38 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
181 | Всеволожский район | Сярьги, дер. | 69 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 49 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
182 | Всеволожский район | Тавры, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
183 | Всеволожский район | Токкари, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь | 2 | январь | декабрь
184 | Всеволожский район | Токсово, г.п. | 393 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 56 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 220 | январь | декабрь | 117 | январь | декабрь
185 | Всеволожский район | Углово, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь
186 | Всеволожский район | Углово, пос. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
187 | Всеволожский район | Хапо-Ое, дер. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
188 | Всеволожский район | Хирвости, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
189 | Всеволожский район | Хиттолово, дер. | 78 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль |  |  |  | 59 | январь | декабрь | 15 | январь | июль
190 | Всеволожский район | Хязельки, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 16 | январь | октябрь | 1 | январь | декабрь
191 | Всеволожский район | Шереметьевка, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
192 | Всеволожский район | Щеглово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
193 | Всеволожский район | Щеглово, пос. | 64 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июнь | 34 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
194 | Всеволожский район | Энколово, дер. | 115 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 26 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 80 | январь | декабрь | 9 | январь | май
195 | Всеволожский район | Юкки, дер. | 89 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 32 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 46 | январь | декабрь | 11 | январь | май
196 | Всеволожский район | Янино-1, г.п. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
197 | Всеволожский район | Янино-2, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 2 | январь | январь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | май
198 | Выборгский район | Барышево, пос. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 23 | январь | декабрь | 11 | январь | октябрь
199 | Выборгский район | Вишневка, пос. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | ноябрь | 3 | январь | ноябрь
200 | Выборгский район | Волочаевка, пос. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | февраль | 7 | январь | ноябрь
201 | Выборгский район | Выборг, город | 1234 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 624 | январь | декабрь | 529 | январь | июль
202 | Выборгский район | Ганино, пос. | 140 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 128 | январь | декабрь | 6 | январь | октябрь
203 | Выборгский район | Гончарово, пос. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | ноябрь | 1 | январь | апрель
204 | Выборгский район | Зеленая Роща, пос. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 7 | январь | июль
205 | Выборгский район | Зеленый Холм, пос. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | август
206 | Выборгский район | Ильичево, пос. | 104 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 77 | январь | декабрь | 11 | январь | октябрь
207 | Выборгский район | Каменногорск, город | 179 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 150 | январь | июль
208 | Выборгский район | Кирпичное пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
209 | Выборгский район | Клеверное, пос. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 38 | январь | декабрь | 9 | январь | ноябрь
210 | Выборгский район | Коробицыно, пос. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 10 | январь | июнь
211 | Выборгский район | Красная Долина, пос. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | сентябрь
212 | Выборгский район | Красносельское, пос. | 94 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 93 | январь | декабрь
213 | Выборгский район | Ленинское, пос. | 80 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь | 17 | январь | июль
214 | Выборгский район | Лесогорский, г.п. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 42 | январь | июль
215 | Выборгский район | Лосево, дер. | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
216 | Выборгский район | Матросово, п.ст. | 54 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 16 | январь | май
217 | Выборгский район | Местерьярви, п.ст. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | август | 1 | январь | ноябрь
218 | Выборгский район | Озерки, пос. | 79 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 63 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
219 | Выборгский район | Ольшаники, пос. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 15 | январь | октябрь
220 | Выборгский район | Осетрово, пос. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 5 | январь | декабрь
221 | Выборгский район | Первомайское, пос. | 326 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 19 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 273 | январь | декабрь | 17 | январь | июль
222 | Выборгский район | Перово, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
223 | Выборгский район | Пески, пос | 126 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 32 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 72 | январь | декабрь | 18 | январь | июль
224 | Выборгский район | Песочное, пос. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
225 | Выборгский район | Победа, пос. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 1 | январь | май
226 | Выборгский район | Поляны пос. | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 65 | январь | июль
227 | Выборгский район | Правдино, пос. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 17 | январь | ноябрь
228 | Выборгский район | Приветнинский карьер пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 12 | январь | июль
229 | Выборгский район | Приветнинское, пос. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 32 | январь | декабрь | 31 | январь | ноябрь
230 | Выборгский район | Пруды, пос. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | сентябрь | 4 | январь | декабрь
231 | Выборгский район | Пушное, пос. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 70 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
232 | Выборгский район | Рощино, г.п. | 938 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 62 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 147 | январь | декабрь | 378 | январь | декабрь | 327 | январь | февраль
233 | Выборгский район | Светогорск, город | 51 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 45 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь
234 | Выборгский район | Семиозерье, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 1 | январь | октябрь
235 | Выборгский район | Симагино, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
236 | Выборгский район | Советский, г.п. | 192 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 152 | январь | июль
237 | Выборгский район | Соколинское, пос. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  | 48 | январь | ноябрь
238 | Выборгский район | Сосновый Бор, пос. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 6 | январь | декабрь | 7 | январь | ноябрь
239 | Выборгский район | Тарасово, пос. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | июнь | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | май
240 | Выборгский район | Уткино, пос. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 45 | январь | октябрь
241 | Выборгский район | Цвелодубово, пос. | 94 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 80 | январь | декабрь | 7 | январь | май
242 | Выборгский район | Чернявское, пос. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь
243 | Гатчинский район | Алапурская, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 8 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 6 | январь | декабрь
244 | Гатчинский район | Александровка, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь | 2 | январь | декабрь
245 | Гатчинский район | Антелево, дер | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
246 | Гатчинский район | Батово, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | сентябрь | 4 | январь | ноябрь
247 | Гатчинский район | Белогорка, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | август | 18 | январь | август | 10 | январь | декабрь
248 | Гатчинский район | Большая Ивановка, дер. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 31 | январь | декабрь
249 | Гатчинский район | Большево, дер. | 145 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 33 | январь | декабрь | 109 | январь | декабрь
250 | Гатчинский район | Большие Борницы, дер. | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
251 | Гатчинский район | Большие Колпаны, дер. | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 54 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
252 | Гатчинский район | Большие Тайцы, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь
253 | Гатчинский район | Большое Верево, дер | 136 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь | 33 | январь | декабрь
254 | Гатчинский район | Большое Рейзино, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 6 | январь | август | 5 | январь | декабрь
255 | Гатчинский район | Большое Сергелево, дер. | 98 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [12 empty] | 98 | январь | декабрь
256 | Гатчинский район | Бор, дер. | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  | 53 | январь | декабрь
257 | Гатчинский район | Вайя, дер. | 128 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
258 | Гатчинский район | Вайялово, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
259 | Гатчинский район | Виркино, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь | 1 | январь | июль | 14 | январь | декабрь
260 | Гатчинский район | Войсковицы, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 8 | январь | сентябрь | 7 | январь | ноябрь
261 | Гатчинский район | Войсковицы, пос. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь
262 | Гатчинский район | Воскресенское, с. | 96 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 48 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
263 | Гатчинский район | Вохоново, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | октябрь | 4 | январь | ноябрь | 15 | январь | декабрь
264 | Гатчинский район | Вырица, г.п. | 1303 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 76 | октябрь | декабрь | 305 | январь | декабрь | 876 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь
265 | Гатчинский район | Вяхтелево, дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | январь |  |  |  | 31 | январь | декабрь
266 | Гатчинский район | Гатчина, город | 474 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 27 | октябрь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 118 | январь | декабрь | 258 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
267 | Гатчинский район | Горки, дер. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 28 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь | 4 | январь | декабрь | 37 | январь | июнь
268 | Гатчинский район | Грязно, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | август | 1 | январь | август | 117 | январь | декабрь
269 | Гатчинский район | Гяргино, дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | ноябрь
270 | Гатчинский район | Даймище, дер. | 84 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 50 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь
271 | Гатчинский район | Дружная Горка, г.п. | 130 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 41 | январь | декабрь | 65 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь
272 | Гатчинский район | Дружноселье, пос. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
273 | Гатчинский район | Елизаветино, пос. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
274 | Гатчинский район | Жабино, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | май | 18 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
275 | Гатчинский район | Заборье, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | ноябрь
276 | Гатчинский район | Ивановка, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | октябрь | 6 | январь | декабрь
277 | Гатчинский район | Истинка, дер. | 51 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | ноябрь | 22 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
278 | Гатчинский район | Карстолово, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 4 | январь | сентябрь |  |  |  | 2 | январь | декабрь
279 | Гатчинский район | Карташевская, пос. | 121 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 84 | январь | декабрь | 3 | январь | август |  |  |  | 6 | январь | декабрь
280 | Гатчинский район | Кобралово, пос. | 156 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 141 | январь | декабрь
281 | Гатчинский район | Кобрино, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 32 | январь | август | 4 | январь | июнь |  |  |  | 1 | январь | декабрь
282 | Гатчинский район | Кобринское, пос. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | август | 5 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
283 | Гатчинский район | Ковшово, дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | октябрь | 3 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
284 | Гатчинский район | Коммунар, город | 283 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 12 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 56 | январь | декабрь | 176 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
285 | Гатчинский район | Коргузи, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 4 | январь | ноябрь | 6 | январь | декабрь
286 | Гатчинский район | Корпиково, дер. | 89 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 57 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь
287 | Гатчинский район | Котельниково, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь
288 | Гатчинский район | Кургино, дер | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 31 | январь | июль
289 | Гатчинский район | Куровицы, дер. | 175 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | август | 161 | январь | декабрь
290 | Гатчинский район | Лампово, дер. | 139 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 82 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
291 | Гатчинский район | Лукаши, пос. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | ноябрь | [6 empty] | 8 | январь | декабрь
292 | Гатчинский район | Малое Верево, дер. | 148 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 66 | январь | декабрь | 10 | январь | октябрь | 49 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
293 | Гатчинский район | Малое Замостье, дер. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  | 13 | январь | июль | 3 | январь | декабрь
294 | Гатчинский район | Малое Рейзино, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | октябрь | 8 | январь | июнь | 3 | январь | декабрь
295 | Гатчинский район | Малые Борницы, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
296 | Гатчинский район | Малые Колпаны, дер. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
297 | Гатчинский район | Малые Тайцы, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | июль
298 | Гатчинский район | Меньково, дер. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 46 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
299 | Гатчинский район | Мины, дер. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
300 | Гатчинский район | Монделево, дер. | 67 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [9 empty] | 66 | январь | декабрь
301 | Гатчинский район | Мыза, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 12 | январь | декабрь |  |  |  | 6 | январь | декабрь
302 | Гатчинский район | Мыза-Ивановка, пос. | 332 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 219 | январь | декабрь | 105 | январь | декабрь
303 | Гатчинский район | Нижняя, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
304 | Гатчинский район | Никольское, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
305 | Гатчинский район | Никольское, село | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | март |  |  |  | 2 | январь | декабрь
306 | Гатчинский район | Новая, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | сентябрь |  |  |  | 1 | январь | ноябрь
307 | Гатчинский район | Новосиверская, дер. | 292 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 160 | январь | декабрь | 122 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
308 | Гатчинский район | Новый Свет, пос. | 86 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь | 8 | январь | июль | 23 | январь | декабрь
309 | Гатчинский район | Орлино, село | 116 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 50 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
310 | Гатчинский район | Парицы, дер. | 94 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 80 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
311 | Гатчинский район | Педлино, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 15 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
312 | Гатчинский район | Пеньково, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 10 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
313 | Гатчинский район | Покизен-Пурская, дер. | 87 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | сентябрь | 13 | январь | декабрь | 65 | январь | декабрь
314 | Гатчинский район | Покровская, дер. | 134 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь | 60 | январь | декабрь
315 | Гатчинский район | Пригородный, пос. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | август | 4 | январь | ноябрь | 6 | январь | декабрь
316 | Гатчинский район | Пудомяги, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь |  |  |  | 39 | январь | декабрь
317 | Гатчинский район | Пудость, пос. | 102 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 13 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 59 | январь | декабрь | 14 | январь | июнь
318 | Гатчинский район | Пустошка, дер. | 128 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 109 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
319 | Гатчинский район | Реболово, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | август | 3 | январь | декабрь
320 | Гатчинский район | Репполово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [12 empty] | 18 | январь | декабрь
321 | Гатчинский район | Рождествено, село | 155 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | октябрь | 111 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
322 | Гатчинский район | Романовка, дер. | 103 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 6 | январь | июль | 5 | январь | декабрь | 63 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
323 | Гатчинский район | Руново, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
324 | Гатчинский район | Руссолово, дер. | 115 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | декабрь | 114 | январь | декабрь
325 | Гатчинский район | Рыбицы, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
326 | Гатчинский район | Рябизи, дер. | 50 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 26 | январь | декабрь | 24 | январь | ноябрь
327 | Гатчинский район | Семрино, пос. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
328 | Гатчинский район | Сиверский, г.п. | 496 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 16 | октябрь | декабрь | 82 | январь | декабрь | 369 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь
329 | Гатчинский район | Сокколово, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | октябрь | 6 | январь | июль | 9 | январь | декабрь
330 | Гатчинский район | Старицы, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | июль | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
331 | Гатчинский район | Старосиверская, дер. | 280 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 239 | январь | сентябрь | 1 | январь | декабрь
332 | Гатчинский район | Суйда, пос. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 2 | январь | декабрь
333 | Гатчинский район | Сусанино, пос. | 120 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 46 | январь | декабрь | 54 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
334 | Гатчинский район | Сяськелево, дер. | 51 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | октябрь | 29 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
335 | Гатчинский район | Тайцы, г.п. | 270 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 21 | октябрь | декабрь | 40 | январь | декабрь | 105 | январь | декабрь | 101 | январь | декабрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь
336 | Гатчинский район | Терволово, пос. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 6 | январь | октябрь | 1 | январь | декабрь
337 | Гатчинский район | Тихвинка, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 10 | январь | май
338 | Гатчинский район | Тойворово, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 1 | январь | ноябрь | 4 | январь | декабрь
339 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 34 | январь | декабрь
340 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
341 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | 37 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 27 | январь | декабрь |  |  |  | 4 | январь | декабрь
342 | Гатчинский район | Химози, дер. | 14 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
343 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 14 | январь | сентябрь | 51 | январь | декабрь
344 | Гатчинский район | Черново, дер. | 119 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 54 | январь | декабрь | 65 | январь | декабрь
345 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | 103 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 93 | январь | декабрь
346 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
347 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | сентябрь | 3 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
348 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | 81 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 30 | январь | ноябрь | 51 | январь | декабрь
349 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | 44 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
350 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 13 | январь | сентябрь | 46 | январь | декабрь
351 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
352 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | 99 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 12 | январь | ноябрь | 77 | январь | декабрь
353 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | 65 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 65 | январь | июль
354 | Кингисеппский район | Горка дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
355 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | 55 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
356 | Кингисеппский район | Ивангород, город | 187 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 150 | январь | декабрь
357 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | июль | 2 | январь | ноябрь | 26 | январь | декабрь
358 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | 701 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 68 | октябрь | декабрь | 146 | январь | декабрь | 218 | январь | декабрь | 269 | январь | декабрь
359 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 4 | январь | июль
360 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | октябрь | 14 | январь | декабрь
361 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 3 | январь | ноябрь | 22 | январь | декабрь
362 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | 33 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 29 | январь | ноябрь | 2 | январь | октябрь
363 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | сентябрь | 2 | январь | август | 18 | январь | декабрь
364 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | 31 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 13 | январь | декабрь | 16 | январь | ноябрь | 2 | январь | январь
365 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 26 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь
366 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  | 37 | январь | декабрь
367 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | 53 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 2 | январь | июль | 49 | январь | декабрь
368 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
369 | Киришский район | Глажево, пос. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 25 | январь | ноябрь
370 | Киришский район | Городище, дер. | 156 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 131 | январь | декабрь | 9 | январь | ноябрь
371 | Киришский район | Кириши, город | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 7 | январь | август | 18 | январь | ноябрь
372 | Киришский район | Подсопье, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
373 | Киришский район | Пчева, дер. | 67 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 58 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
374 | Кировский район | Васильково, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 18 | январь | декабрь
375 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | 277 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 240 | январь | декабрь | 26 | январь | ноябрь
376 | Кировский район | Войпала, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 24 | январь | ноябрь
377 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь | 9 | январь | май
378 | Кировский район | Кировск, город | 67 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 23 | январь | июль
379 | Кировский район | Концы, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 21 | январь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
380 | Кировский район | Концы, пос. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
381 | Кировский район | Мга, г.п. | 223 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 92 | январь | декабрь | 101 | январь | декабрь
382 | Кировский район | Молодцово, пос. | 126 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 5 | январь | апрель | 98 | январь | декабрь
383 | Кировский район | Назия, г.п. | 557 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 49 | январь | декабрь | 440 | январь | декабрь | 67 | январь | октябрь
384 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 25 | январь | октябрь
385 | Кировский район | Отрадное, город | 365 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 69 | октябрь | декабрь | 161 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 99 | январь | июнь
386 | Кировский район | Павлово, г.п. | 157 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 74 | январь | декабрь | 56 | январь | октябрь
387 | Кировский район | Петровщина, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь
388 | Кировский район | Приладожский, г.п. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | март |  |  |  | 3 | январь | ноябрь
389 | Кировский район | Путилово, село | 146 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 95 | январь | декабрь | 26 | январь | октябрь
390 | Кировский район | Сибола, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 18 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
391 | Кировский район | Синявино, г.п. | 179 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 49 | январь | декабрь | 124 | январь | ноябрь
392 | Кировский район | Сирокасска, дер. | 48 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 46 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
393 | Кировский район | Шлиссельбург, город | 299 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 215 | январь | декабрь | 52 | январь | октябрь
394 | Кировский район | Шум, село | 91 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 11 | январь | октябрь | 70 | январь | декабрь
395 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | 1074 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 17 | октябрь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 314 | январь | декабрь | 688 | январь | декабрь
396 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | 80 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 25 | январь | август | 53 | январь | декабрь
397 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 4 | январь | ноябрь | 12 | январь | декабрь
398 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | июль | 14 | январь | сентябрь | 31 | январь | декабрь
399 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 11 | январь | октябрь | 19 | январь | август
400 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | 182 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 67 | январь | декабрь | 72 | январь | декабрь | 37 | январь | октябрь | 2 | январь | декабрь
401 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль | 3 | январь | ноябрь
402 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | 334 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 74 | январь | декабрь | 216 | январь | декабрь
403 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | 54 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 18 | январь | октябрь
404 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь |  |  |  | 9 | январь | июль
405 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
406 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль | 1 | январь | апрель
407 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | 49 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 22 | январь | октябрь
408 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | 19 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | сентябрь | 4 | январь | февраль | 8 | январь | июль
409 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | 13 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 5 | январь | октябрь
410 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
411 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | 67 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь | 37 | январь | декабрь
412 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
413 | Ломоносовский район | Глядино дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 9 | январь | октябрь | 2 | январь | октябрь
414 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | сентябрь
415 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | 134 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 107 | январь | декабрь | 6 | январь | октябрь
416 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | 28 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 17 | январь | сентябрь | 7 | январь | январь
417 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль | 1 | январь | январь
418 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | 134 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 64 | январь | декабрь | 27 | январь | октябрь
419 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | октябрь | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
420 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
421 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 2 | январь | август
422 | Ломоносовский район | Келози, дер. | 27 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 4 | январь | март
423 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | 21 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 7 | январь | ноябрь | 14 | январь | ноябрь
424 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | 110 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 69 | январь | декабрь | 18 | январь | октябрь
425 | Ломоносовский район | Князево дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
426 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | 34 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
427 | Ломоносовский район | Копорье, село | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 12 | январь | ноябрь | 7 | январь | июль
428 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | 32 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 17 | январь | ноябрь
429 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | апрель | 3 | январь | декабрь
430 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
431 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
432 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | 29 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 2 | январь | январь
433 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | 227 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 9 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 167 | январь | декабрь | 20 | январь | октябрь
434 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | сентябрь | 4 | январь | декабрь
435 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 41 | январь | ноябрь | 5 | январь | май
436 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | 16 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь |  |  |  | 15 | январь | июль
437 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 26 | январь | ноябрь | 12 | январь | апрель
438 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | 58 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 15 | январь | октябрь
439 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
440 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
441 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | июль | 1 | январь | октябрь
442 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | 93 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь | 52 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь
443 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
444 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 7 | январь | апрель
445 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | 8 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | январь | 2 | январь | ноябрь | 2 | январь | январь
446 | Ломоносовский район | Низино, дер. | 161 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 14 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 109 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
447 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 12 | январь | июль
448 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | 43 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
449 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
450 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | [6 empty] | 1 | январь | февраль | 3 | январь | декабрь
451 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | 68 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь | 23 | январь | октябрь
452 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
453 | Ломоносовский район | Пески, дер. | 161 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 21 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 102 | январь | декабрь | 14 | январь | октябрь
454 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 120 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | май | 1 | январь | декабрь | [6 empty] | 108 | январь | декабрь
455 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 10 | январь | ноябрь | 1 | январь | январь
456 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 2 | январь | ноябрь | 10 | январь | октябрь | 4 | январь | октябрь
457 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
458 | Ломоносовский район | Рапполово дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | август
459 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | 20 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь |  |  |  | 11 | январь | июль
460 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2 | январь | июль
461 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | 151 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 44 | октябрь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 79 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
462 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | 30 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 25 | январь | ноябрь
463 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | 47 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 11 | январь | июль
464 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | 11 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | сентябрь | 6 | январь | август | 1 | январь | январь
465 | Ломоносовский район | Сашино дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  | 31 | январь | июль
466 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | 73 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь |  |  |  | 36 | январь | июль
467 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 17 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
468 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
469 | Ломоносовский район | Телези, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | ноябрь | 36 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
470 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | 10 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 10 | январь | октябрь
471 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
472 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | 188 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 167 | январь | декабрь | 1 | январь | май | 6 | январь | май
473 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
474 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | 75 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
475 | Лужский район | Дзержинского, пос. | 93 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь |  |  |  | 81 | январь | июль | 1 | январь | декабрь
476 | Лужский район | Естомичи, дер. | 61 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 54 | январь | декабрь | 7 | январь | май
477 | Лужский район | Жельцы, дер. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | ноябрь | 69 | январь | декабрь | 12 | январь | июль
478 | Лужский район | Заклинье, дер. | 105 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 68 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
479 | Лужский район | Каменка, дер. | 62 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 61 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
480 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | 40 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 11 | январь | май
481 | Лужский район | Луга, город | 2658 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 231 | январь | декабрь | 417 | январь | декабрь | 2004 | январь | декабрь
482 | Лужский район | Межозерный, пос. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 5 | январь | июль
483 | Лужский район | Оредеж, пос. | 769 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 91 | январь | декабрь | 107 | январь | декабрь | 567 | январь | декабрь
484 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | 7 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 7 | январь | ноябрь
485 | Лужский район | Перечицы, дер. | 117 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 108 | январь | декабрь | 5 | январь | май | 1 | январь | январь
486 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | 148 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 118 | январь | декабрь
487 | Лужский район | Пехенец, дер. | 90 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  | 87 | январь | июнь
488 | Лужский район | Плоское, пос. | 162 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 69 | январь | декабрь | 90 | январь | декабрь
489 | Лужский район | Почап, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь |  |  |  | 19 | январь | декабрь
490 | Лужский район | Ретюнь, дер. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
491 | Лужский район | Серебрянский, пос. | 23 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | июль | 21 | январь | октябрь
492 | Лужский район | Старая Середка, дер | 38 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 38 | январь | июль
493 | Лужский район | Толмачево, г.п. | 1025 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь |  |  |  | 1015 | январь | декабрь
494 | Лужский район | Торковичи, пос. | 678 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 6 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь |  |  |  | 644 | январь | октябрь
495 | Лужский район | Шильцево, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 17 | январь | ноябрь
496 | Подпорожский район | Важины, г.п. | 520 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 83 | январь | декабрь | 4 | январь | июль | 426 | январь | декабрь
497 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | 85 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
498 | Подпорожский район | Подпорожье, город | 602 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 84 | январь | декабрь | 117 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 369 | январь | декабрь
499 | Приозерский район | Бережок, дер. | 6 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 3 | январь | ноябрь
500 | Приозерский район | Васильево, дер. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 12 | январь | май
501 | Приозерский район | Запорожское, пос. | 136 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 10 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 94 | январь | декабрь | 8 | январь | июнь
502 | Приозерский район | Иваново, дер. | 58 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 9 | январь | декабрь | 49 | январь | июнь
503 | Приозерский район | Колосково, пос. | 114 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 37 | январь | декабрь | 77 | январь | декабрь
504 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | март | 13 | январь | ноябрь | 3 | январь | май
505 | Приозерский район | Кривко, дер. | 51 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 6 | январь | октябрь
506 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | 229 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 112 | январь | декабрь | 84 | январь | декабрь
507 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
508 | Приозерский район | Понтонное, пос. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | май
509 | Приозерский район | Приозерск, город | 461 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 18 | октябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 242 | январь | декабрь | 165 | январь | октябрь
510 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь |  |  |  | 31 | январь | июль
511 | Приозерский район | Раздолье, дер. | 55 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 28 | январь | декабрь | 27 | январь | октябрь
512 | Приозерский район | Ромашки, пос. | 82 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 58 | январь | октябрь
513 | Приозерский район | Светлое, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 11 | январь | апрель
514 | Приозерский район | Силино, дер. | 36 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | сентябрь | 29 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
515 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | 87 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 59 | январь | декабрь | 10 | январь | июль
516 | Приозерский район | Сосново, пос. | 263 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 38 | октябрь | декабрь | 66 | январь | декабрь | 142 | январь | декабрь | 17 | январь | июль
517 | Приозерский район | Удальцово, дер. | 71 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь | 5 | январь | июль
518 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | 25 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
519 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 13 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
520 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 3 | январь | сентябрь | 14 | январь | ноябрь
521 | Сланцевский район | Сланцы, город | 1081 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 72 | январь | декабрь | 224 | январь | декабрь | 579 | январь | декабрь | 180 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
522 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | 705 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 18 | октябрь | декабрь | 63 | январь | декабрь | 180 | январь | декабрь | 357 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
523 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | август | 25 | январь | декабрь
524 | Тихвинский район | Овино, дер. | 42 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь
525 | Тихвинский район | Паголда, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
526 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | 45 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 9 | январь | декабрь | 35 | январь | октябрь
527 | Тихвинский район | Тихвин, город | 1491 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 7 | октябрь | декабрь | 52 | январь | декабрь | 178 | январь | декабрь | 1254 | январь | декабрь
528 | Тихвинский район | Фишева Гора, дер. | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | июль
529 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | 26 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | ноябрь | 14 | январь | декабрь
530 | Тосненский район | Аннолово, дер. | 415 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 15 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | март | 56 | январь | декабрь | 326 | январь | декабрь
531 | Тосненский район | Белоголово, дер. | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 7 | январь | сентябрь | 1 | январь | ноябрь
532 | Тосненский район | Войскорово, пос. | 39 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 1 | январь | декабрь | 38 | январь | декабрь
533 | Тосненский район | Гладкое, пос. | 17 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 1 | январь | ноябрь
534 | Тосненский район | Глинка, дер. | 115 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 97 | январь | декабрь
535 | Тосненский район | Горки, дер. | 52 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 3 | январь | сентябрь | 1 | январь | июль | 48 | январь | декабрь
536 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | 15 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | май
537 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | 127 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 16 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь | 46 | январь | октябрь
538 | Тосненский район | Ладога, дер. | 605 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 14 | январь | октябрь | 1 | январь | март | 7 | январь | декабрь | 579 | январь | декабрь
539 | Тосненский район | Любань, город | 329 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 11 | октябрь | декабрь | 39 | январь | декабрь | 99 | январь | декабрь | 180 | январь | декабрь
540 | Тосненский район | Любань, пос. | 9 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | июль | 3 | январь | октябрь | 3 | январь | декабрь
541 | Тосненский район | Майзит, хутор | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | март
542 | Тосненский район | Надино, дер. | 89 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 23 | январь | октябрь | 66 | январь | декабрь
543 | Тосненский район | Никольское, город | 98 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 18 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
544 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | 60 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 6 | январь | ноябрь | 1 | январь | июнь | 48 | январь | декабрь
545 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | 22 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | декабрь | 20 | январь | май
546 | Тосненский район | Нурма, дер. | 82 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 5 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 68 | январь | декабрь
547 | Тосненский район | Поги, дер. | 62 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июль | 54 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
548 | Тосненский район | Померанье, дер. | 18 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 18 | январь | июль
549 | Тосненский район | Поркузи, дер. | 5 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
550 | Тосненский район | Пустынка, дер. | 12 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь
551 | Тосненский район | Рябово, г.п. | 352 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 3 | октябрь | декабрь | 45 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 256 | январь | декабрь
552 | Тосненский район | Сельцо, пос. | 24 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 12 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
553 | Тосненский район | Сиголово, дер. | 168 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 146 | январь | декабрь
554 | Тосненский район | Староселье, дер. | 190 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 12 | январь | октябрь | 159 | январь | ноябрь
555 | Тосненский район | Строение, пос | 35 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 13 | январь | октябрь | 16 | январь | ноябрь | 6 | январь | ноябрь
556 | Тосненский район | Тельмана, пос. | 176 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 117 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь
557 | Тосненский район | Тосно, город | 352 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 29 | октябрь | декабрь | 68 | январь | декабрь |  |  |  | 255 | январь | октябрь
558 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | 46 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 36 | январь | декабрь
559 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | 374 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 75 | октябрь | декабрь | 119 | январь | декабрь | 128 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь
560 | Тосненский район | Ушаки, пос. | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [9 empty] | 2 | январь | ноябрь
561 | Тосненский район | Ушаки, с. | 494 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 208 | январь | декабрь | 286 | январь | декабрь
562 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | 100 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 27 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 13 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 45 | январь | декабрь
563 | Тосненский район | Форносово, г.п. | 74 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | 4 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь | 49 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь
564 | Тосненский район | Шапки, пос. | 221 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 196 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
565 | Всеволожский район | Кудрово, город | 7 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
566 | Всеволожский район | Сертолово, город | 12 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
567 | Всеволожский район | Заневка, дер. | 14 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
568 | Всеволожский район | Новосаратовка, дер. | 9 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
569 | Всеволожский район | Ковалево, пос. | 67 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 44 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
570 | Выборгский район | Решетниково, дер. | 155 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 149 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
571 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | 27 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 0 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь
572 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | 10 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
573 | Ломоносовский район | Санино, дер. | 95 | ООО "ПетербургГаз" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль | 52 | январь | декабрь
* "Домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).