29116 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское ш., 12-Б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29117 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское ш., 9-б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29118 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29119 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29120 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29121 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29122 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29123 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ш. Красносельское, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29124 | Гатчинский район | Торфопредприятие, пос. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 47:23:0201001:555 | АО ГГЛО | 2024 | май
29125 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 32б, 47:23:0402002:103 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29126 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 32, 47:23:0402002:0046 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29127 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29128 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 кв. 1 часть дома БЛОК | АО ГГЛО | 2023 | июль
29129 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29130 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29131 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29132 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Торфяное, 18Б, 47:23:0402001:689 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29133 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Торфяное, Западная, 40, 472304020020054 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29134 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Торфяное, Западная, 47, 47:23:0402002:101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29135 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, 35, 47:23:0402001:150, | АО ГГЛО | 2023 | июль
29136 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29137 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29138 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29139 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29140 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тосненская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29141 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тосненская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29142 | Гатчинский район | Торфяное, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29143 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10, 47:23:0125002:0026, | АО ГГЛО | 2023 | июль
29144 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 11, 47:23:0152001:5, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29145 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 110, 47:23:0152003:0093 | АО ГГЛО | 2023 | август
29146 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 112, 47:23:0152003:47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29147 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 18А, 47:23:0152003:5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29148 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0152001:21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29149 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д 3, 47:23:0152001:54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29150 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29151 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29152 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6, 47:23:0152002:4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29153 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29154 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | август
29155 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29156 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29157 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кунтоловская, 4, 472301520030142 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29158 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кунтоловская, 4а, 47:23:0152003:141 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29159 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кунтоловская, 6, 47:23:01522003:0087 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29160 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Тяглино, 69, 47:23:0152001:33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29161 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Вторая, д. 5а | АО ГГЛО | 2025 | сентябрь
29162 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кунтоловская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29163 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29164 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29165 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29166 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29167 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29168 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29169 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29170 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29171 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вторая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29172 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кунтоловская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29173 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кунтоловская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29174 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29175 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29176 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29177 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черемыкинское шоссе, д.32/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29178 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черемыкинское шоссе, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29179 | Гатчинский район | Тяглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черемыкинское шоссе, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29180 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газопровода-ввода | линия 2-я, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29181 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газопровода-ввода | линия 3-я, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | август
29182 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газопровода-ввода | массив Химози, ул.Промзона, уч.№1а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29183 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ополченцев, 103, 47:23:0433004:28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29184 | Гатчинский район | Химози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ополченцев, 6, 47:23:0433004:54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29185 | Гатчинский район | Химози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 47:23:0433003:57 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29186 | Гатчинский район | Химози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Восточная, 47 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29187 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточная, 84 | АО ГГЛО | 2023 | август
29188 | Гатчинский район | Химози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
29189 | Гатчинский район | Химози, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Озерная, 26 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29190 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ополченцев, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | январь
29191 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29192 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29193 | Гатчинский район | Химози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Промзона, уч.№3 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
29194 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0210001:0042 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29195 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29196 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29197 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29198 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29199 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29200 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29201 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29202 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29203 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29204 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29205 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29206 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29207 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29208 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29209 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29210 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29211 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29212 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29213 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29214 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29215 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29216 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29217 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29218 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29219 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29220 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | май
29221 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29222 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29223 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29224 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29225 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29226 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | август
29227 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29228 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29229 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29230 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29231 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29232 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29233 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29234 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29235 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29236 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29237 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29238 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29239 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29240 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29241 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29242 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29243 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29244 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29245 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29246 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29247 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29248 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29249 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29250 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29251 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29252 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29253 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29254 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
29255 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29256 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29257 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29258 | Гатчинский район | Хиндикалово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | август
29259 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 20А, 47:23:0209002:150, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29260 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 24, 47:23:02-09-002:005, | АО ГГЛО | 2023 | январь
29261 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 30, 47:23:0000000:46315 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29262 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30А, 47:23:0209002:92, | АО ГГЛО | 2023 | май
29263 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30б, 47:23:0209002:89, | АО ГГЛО | 2023 | май
29264 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 30в, 47:23:0209002:90, | АО ГГЛО | 2023 | июль
29265 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 31, 47:23:0209002:61, | АО ГГЛО | 2023 | январь
29266 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 35а, 47:23:0209002:166, | АО ГГЛО | 2023 | январь
29267 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 46А, 47:23:0209001:341 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29268 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:23:0209001:362 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29269 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0209002:171 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29270 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:23:0209002:98 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29271 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4а, 47:23:0209002:95, | АО ГГЛО | 2023 | январь
29272 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 66а, 47:23:0209001:348, | АО ГГЛО | 2023 | январь
29273 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 82а, 47:23:0209002:18, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29274 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29275 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29276 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29277 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29278 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29279 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29280 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.14А | АО ГГЛО | 2023 | июль
29281 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29282 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29283 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29284 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29285 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29286 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.19Б | АО ГГЛО | 2024 | январь
29287 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29288 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29289 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29290 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.22а | АО ГГЛО | 2023 | январь
29291 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29292 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29293 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.25а | АО ГГЛО | 2023 | январь
29294 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.25б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29295 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29296 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29297 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29298 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.28 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29299 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.28а | АО ГГЛО | 2023 | январь
29300 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29301 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29302 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29303 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.31а | АО ГГЛО | 2023 | январь
29304 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29305 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29306 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.34 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29307 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.35 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
29308 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29309 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.37 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29310 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.38 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29311 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.38А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29312 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29313 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29314 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.40 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29315 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.40А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29316 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29317 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29318 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29319 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29320 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.45 | АО ГГЛО | 2023 | август
29321 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.45а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29322 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29323 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.47 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29324 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29325 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29326 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
29327 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29328 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29329 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29330 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29331 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.54 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29332 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29333 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29334 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.56 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29335 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.56А | АО ГГЛО | 2023 | январь
29336 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.56В | АО ГГЛО | 2023 | январь
29337 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.56Е | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29338 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29339 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29340 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29341 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29342 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29343 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.61 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29344 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29345 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.63 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
29346 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29347 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29348 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29349 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29350 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29351 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29352 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29353 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.70 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29354 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29355 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29356 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29357 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29358 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29359 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29360 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29361 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29362 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29363 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29364 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29365 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29366 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.82 | АО ГГЛО | 2023 | май
29367 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29368 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29369 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29370 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29371 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29372 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.87А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29373 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29374 | Гатчинский район | Черново, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29375 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29376 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 1, 47:23:0209002:16 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29377 | Гатчинский район | Черново, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 5, 47:23:0209002:71 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29378 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2, 47:23:031700138, | АО ГГЛО | 2025 | январь
29379 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 34А, 47:23:0317001:97 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
29380 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 40Б, 47:23:0317001:127 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
29381 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 42А, 47:23:03-17-001:011, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
29382 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 46, 47:23:0317001:195, | АО ГГЛО | 2025 | июль
29383 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 46А, 47:23:0317001:79 | АО ГГЛО | 2025 | июль
29384 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5, 47:23:0317001:0001, | АО ГГЛО | 2025 | апрель
29385 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29386 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44, 47:23:0317001:2 | АО ГГЛО | 2025 | июль
29387 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Шаглино, д 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29388 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Шаглино, д 42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29389 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Шаглино, д 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29390 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Шаглино, д 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29391 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Шаглино, д 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29392 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Шаглино, д 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29393 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.27А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29394 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Шаглино, 11 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
29395 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, 29а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29396 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29397 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 21а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29398 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 23 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29399 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29400 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29401 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 2б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29402 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29403 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 3 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29404 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 3 б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29405 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 44 а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29406 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29407 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29408 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29409 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29410 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Шаглино, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29411 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Шаглино, пер.Флотский, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | май
29412 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Звонкая, 3, 47:23:0317001:648 | АО ГГЛО | 2025 | май
29413 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 11, 47:23:0317001:121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29414 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новоселов, 47:23:0317001:309 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29415 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 6 | АО ГГЛО | 2025 | май
29416 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29417 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29418 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29419 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29420 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29421 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29422 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29423 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29424 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29425 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29426 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29427 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.2А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29428 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29429 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29430 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.4Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29431 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29432 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29433 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29434 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29435 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29436 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Флотский, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29437 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Прибрежная, 23А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29438 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцеая, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29439 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29440 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29441 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | май
29442 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29443 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая, д.18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29444 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая,д.20 | АО ГГЛО | 2022 | март
29445 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29446 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29447 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, 11а | АО ГГЛО | 2025 | апрель
29448 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 11б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29449 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29450 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29451 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 14а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29452 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, 14Б | АО ГГЛО | 2025 | январь
29453 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, 15 | АО ГГЛО | 2025 | январь
29454 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, 16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
29455 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29456 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29457 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29458 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29459 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29460 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29461 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, 4 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
29462 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29463 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29464 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29465 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, 8 | АО ГГЛО | 2025 | январь
29466 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29467 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новоселов, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29468 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29469 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.16А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29470 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29471 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29472 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новоселов, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | январь
29473 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29474 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новоселов, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | январь
29475 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29476 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новошаглинская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29477 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новошаглинская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29478 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новошаглинская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29479 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Флотский переулок, 5б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29480 | Гатчинский район | Шаглино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шаглино, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
29481 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Алексея Рыкунова, 22, 47:23:0148002:111 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29482 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Алексея Рыкунова, 35, 47:23:0148002:0032 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29483 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Алексея Рыкунова, 37, 47:23:0148002:196 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29484 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гатчинское, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29485 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гатчинское, 47:23:0148001:101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29486 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коммунальный, 5, 47:23:0148001:177 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29487 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Молодежная, 47:23:0148002:203 | АО ГГЛО | 2023 | август
29488 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 47:23:0148002:213 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29489 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Коммунальный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29490 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Коммунальная д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29491 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 14а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29492 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.6 б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29493 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29494 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29495 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 16, 47:23:0148002:0042 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
29496 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 19, 47:23:0148001:93 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29497 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 47б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29498 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 55а, 47:23:0148002:149 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29499 | Гатчинский район | Шпаньково, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 55Б, 47:23:0148002:167 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29500 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29501 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29502 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29503 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29504 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29505 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29506 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29507 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | июль
29508 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29509 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29510 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29511 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29512 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29513 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 4, 47:23:0225001:1 | АО ГГЛО | 2023 | май
29514 | Гатчинский район | Юля-Пурская, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Речная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | январь
29515 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29516 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29517 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29518 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29519 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29520 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29521 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29522 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 34б, 47:20:0801001:45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29523 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 35, 47:20:0801003:86 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29524 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 40б, 47:20:0801001:56 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29525 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Ветеранов, 42а, 47:20:0801001:58 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29526 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29527 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 14а, 47:20:0801008:38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29528 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 17, 47:20:0801007:21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29529 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 22, 47:20:0801008:21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29530 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29531 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29532 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29533 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29534 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29535 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29536 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | январь
29537 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29538 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 34а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29539 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29540 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29541 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29542 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 39Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29543 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29544 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29545 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29546 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 41 А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29547 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 41 Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29548 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29549 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 45б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29550 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29551 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29552 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29553 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29554 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29555 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ветеранов, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29556 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ветеранов, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29557 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29558 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29559 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29560 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29561 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29562 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29563 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29564 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29565 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29566 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29567 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 7, кв. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29568 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Котельский тракт, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29569 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Котельский тракт, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29570 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Котельский тракт, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29571 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Котельский тракт, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29572 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Котельский тракт, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29573 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, 2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29574 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29575 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29576 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29577 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29578 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29579 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29580 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29581 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29582 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29583 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ямбургская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29584 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29585 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29586 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ямбургская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29587 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29588 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 22а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29589 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29590 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29591 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ямбургская, д. 24А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29592 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Ямбургская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29593 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ямбургская, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29594 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Ямбургская, 25а, 47:20:0801004:39 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29595 | Кингисеппский район | Алексеевка пос. | Строительство газопровода-ввода | Ямбургская, 4, 47:20:0801003:33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29596 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29597 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29598 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29599 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29600 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29601 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29602 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29603 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29604 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая улица, д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29605 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 20, 47:20:1001004:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29606 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 28, 47:20:1001004:13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29607 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 3, 47:20:10-01-010:001 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29608 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29609 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 47:20:1001012:25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29610 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 51, 47:20:1001012:9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29611 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 67, 47:20:1001012:16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29612 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Оболенского, 4, 47:20:1001008:51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29613 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Оболенского, 5, 47:20:1001010:1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29614 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Славный, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29615 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Славный, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29616 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славы, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29617 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славы, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29618 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славы, 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29619 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Славы, 7, 47:20:1001008:69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29620 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Спасская, 12, 47:20:1001010269 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29621 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Спасская, уч 8, 47:20:1001010:48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29622 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29623 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29624 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29625 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29626 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29627 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29628 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славы, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29629 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славы, 47:20:1001008:31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29630 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славы, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29631 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29632 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Оболенского, д.16 /1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29633 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Оболенского, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29634 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Оболенского, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29635 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Славы, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29636 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ямской переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29637 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ямской переулок, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29638 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ямской, 1, 47:20:1001007:47 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
29639 | Кингисеппский район | Большая Пустомержа, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ямской, 6, 47:20:1001007:35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29640 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 21б, 47:20:0406001:404, | АО ГГЛО | 2024 | июль
29641 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 23, 47:20:406001, | АО ГГЛО | 2023 | август
29642 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 37, 47:20:0406001:31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29643 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 37а, 47:20:0406001:24, | АО ГГЛО | 2024 | июль
29644 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 38в, 47:20:0406003:291, | АО ГГЛО | 2023 | июль
29645 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:20:0406003:53 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29646 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31, 47:20:04-06-001:006 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29647 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 г | АО ГГЛО | 2023 | июль
29648 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
29649 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49в, 47:20:0406002:27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29650 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Большое Руддилово, уч.47:20:0406002:39 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29651 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29652 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29653 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29654 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29655 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29656 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29657 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29658 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29659 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29660 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29661 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29662 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29663 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29664 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29665 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.24 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29666 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29667 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29668 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29669 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29670 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29671 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29672 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29673 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29674 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29675 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29676 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29677 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.34а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29678 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29679 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29680 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.38б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
29681 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29682 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29683 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29684 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29685 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29686 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29687 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29688 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29689 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29690 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29691 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.51а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29692 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.51б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29693 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29694 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29695 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29696 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.59 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29697 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29698 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.61 | АО ГГЛО | 2023 | май
29699 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29700 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29701 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29702 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29703 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29704 | Кингисеппский район | Большое Руддилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:20:0406003:9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29705 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | 121а, 47:20:0701006:30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29706 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 16, 47:20:0701005:29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29707 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:20:0701002:17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29708 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:20:0753004:141 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
29709 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:20:0753004:185 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29710 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | 61, 47:20:0701001:274 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29711 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | 67, 47:20:0701001:10, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29712 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | 79, 47:20:0701005:5, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29713 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 2, 47:20:0753004:170 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29714 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 3, 47:20:0753004:166 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29715 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Большой Луцк, 59а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29716 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер. з/у42/2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29717 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29718 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 47а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29719 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Большой Луцк, дер.дом 62а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29720 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 63 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29721 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 66б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29722 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 68а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29723 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 79 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29724 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 80а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29725 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Большой Луцк, дер.дом 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29726 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 66 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
29727 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 4, 47:20:0753004:201 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29728 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, 6, 47:20:0753004:176 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
29729 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружная, 1, 47:20:0753004:90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29730 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 2, 47:20:0753004:107 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29731 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луцкая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29732 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 7, 47:20:0753004:123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29733 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 3, 47:20:0753004:197 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29734 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 4, 47:20:0753004:196 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29735 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 4, 47:20:0753004:213 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29736 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 9, 47:20:0753004:130 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29737 | Кингисеппский район | Большой Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:20:0701005:28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29738 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Тихий, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29739 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 2-й, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29740 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29741 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29742 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29743 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29744 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
29745 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29746 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29747 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 37/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29748 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29749 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | . Веймарн, пер Татьянин, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29750 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | . Веймарн, ул Вокзальная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29751 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Веселый, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
29752 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Веселый, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
29753 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Веселый, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29754 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29755 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29756 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29757 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дачный, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29758 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитриева, д. 3/17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29759 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитриева, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29760 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитриева, д. 7А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29761 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитриева, д. 8/15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29762 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитриева, уч. 47:20:1002002:33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29763 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 3/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29764 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
29765 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29766 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 8/15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29767 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29768 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Дмитрича, уч. 47:20:1002002:33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29769 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29770 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29771 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29772 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Лесной, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29773 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Сенной, д. 1А, 47:20:1002022:26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29774 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29775 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29776 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Веймарн, пер Старый, д. 3Г | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29777 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Веймарн, пер Старый, д. 4Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29778 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Веймарн, пер Старый, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29779 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 6Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29780 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29781 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Старый, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29782 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Татьянин, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29783 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Тихий, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29784 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29785 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29786 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29787 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
29788 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29789 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29790 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29791 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 1-й, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29792 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, проезд 2-й, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29793 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29794 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29795 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Веймарн, ул Вокзальная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | май
29796 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29797 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
29798 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29799 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29800 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Вокзальная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29801 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 27/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29802 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29803 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29804 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29805 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29806 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29807 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29808 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Железнодорожная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29809 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29810 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29811 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29812 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29813 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29814 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Северная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29815 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29816 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29817 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29818 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29819 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29820 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29821 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29822 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29823 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29824 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29825 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29826 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 31А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29827 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29828 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29829 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29830 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29831 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, ул Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29832 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Веймарн, уч.кад. № 47:20:10-02-003:0004 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29833 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 23А, 47:20:1002002:14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29834 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 4, 47:20:1002001:14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29835 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газораспределительной сети | Старый, 1, 47:20:1002012:2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29836 | Кингисеппский район | Веймарн дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.кад. № 47:20:10-02-003:0004 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29837 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29838 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29839 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29840 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29841 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29842 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29843 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29844 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29845 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29846 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29847 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29848 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29849 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29850 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29851 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29852 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29853 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29854 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29855 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29856 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29857 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29858 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29859 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29860 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29861 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36б | АО ГГЛО | 2024 | июль
29862 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29863 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29864 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29865 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29866 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29867 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29868 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29869 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29870 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29871 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41б | АО ГГЛО | 2024 | июль
29872 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29873 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29874 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29875 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29876 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29877 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29878 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29879 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29880 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29881 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29882 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29883 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29884 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29885 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29886 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29887 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29888 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29889 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29890 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29891 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29892 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29893 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29894 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29895 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | июль
29896 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29897 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29898 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | 89, 47:20:0409005:68 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29899 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
29900 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
29901 | Кингисеппский район | Велькота, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 48б | АО ГГЛО | 2024 | июль
29902 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29903 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29904 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29905 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29906 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29907 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29908 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газопровода-ввода | Горка дер. Д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29909 | Кингисеппский район | Горка дер. | Строительство газораспределительной сети | Горка дер. Д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29910 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 109, 47:20:0502006:11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29911 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 20, 47:20:0502002:23 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
29912 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:20:0502002:94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29913 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:20:0502005:4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
29914 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:20:0502006:13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29915 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 70, 47:20:0502005:70 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
29916 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29917 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29918 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
29919 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29920 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29921 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29922 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | август
29923 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | август
29924 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | август
29925 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2023 | май
29926 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
29927 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29928 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29929 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29930 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29931 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29932 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29933 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29934 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
29935 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29936 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29937 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29938 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.23в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29939 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29940 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | август
29941 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29942 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
29943 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29944 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.34 | АО ГГЛО | 2023 | август
29945 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29946 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29947 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29948 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29949 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29950 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.46а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29951 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29952 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29953 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29954 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2023 | август
29955 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29956 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29957 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29958 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29959 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29960 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29961 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29962 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29963 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29964 | Кингисеппский район | Домашово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.79 | АО ГГЛО | 2023 | июль
29965 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29966 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29967 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29968 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29969 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29970 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 21А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29971 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29972 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29973 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
29974 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 15, 47:21:0207005:34 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29975 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомола, 7, 47:21:0207003:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29976 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | наб Рыбацкая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29977 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | наб Рыбацкая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29978 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29979 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | Новая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29980 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Вольный, 2/56, 47:20:0902002:476, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29981 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Вольный, 4, 47:20:0902002:475, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29982 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Земская, 28, 47:20:0902002:816, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29983 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | пер Нагорный, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
29984 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петроградский, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29985 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рыбацкая, 8, 47:21:0201007:425 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29986 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул А.С.Пушкина, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
29987 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
29988 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Береговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
29989 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Высокая, д. 2В | АО ГГЛО | 2024 | апрель
29990 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Высокая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29991 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Высокая, уч.2в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29992 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29993 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29994 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гагарина, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29995 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29996 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29997 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29998 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 23А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
29999 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30000 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30001 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Госпитальная, д. 29А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30002 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30003 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30004 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Госпитальная, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30005 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30006 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30007 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30008 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30009 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30010 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30011 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30012 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Госпитальная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30013 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30014 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30015 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30016 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30017 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30018 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30019 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30020 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30021 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30022 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30023 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30024 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30025 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30026 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30027 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30028 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30029 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Загородная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30030 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30031 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30032 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30033 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Кирпичная Слобода, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30034 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Кирпичная Слобода, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30035 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30036 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30037 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30038 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30039 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30040 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30041 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30042 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30043 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомола, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30044 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30045 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30046 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30047 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30048 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30049 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30050 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30051 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Советская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30052 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Малая Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30053 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30054 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30055 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30056 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30057 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30058 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30059 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30060 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30061 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30062 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30063 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30064 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30065 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Матросова, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30066 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Маяковского, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30067 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Надеждинская, 47:21:0201005:18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30068 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Надеждинская, д. 10 В | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30069 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30070 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 13/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30071 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30072 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30073 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30074 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30075 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30076 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Надеждинская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30077 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30078 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30079 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30080 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30081 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30082 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30083 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30084 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30085 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30086 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30087 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Надеждинская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30088 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наровская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30089 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30090 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30091 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30092 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 13А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30093 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30094 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30095 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30096 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30097 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30098 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30099 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30100 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Петроградская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30101 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30102 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30103 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Петроградская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30104 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30105 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30106 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30107 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Петроградская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30108 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30109 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30110 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30111 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30112 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Петроградская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30113 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Псковская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30114 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул Рыбзавод, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30115 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30116 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30117 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30118 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30119 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30120 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30121 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30122 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30123 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30124 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30125 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30126 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30127 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30128 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30129 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Рыбзавод, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30130 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30131 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30132 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30133 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30134 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 17/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30135 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30136 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30137 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул Строителей, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30138 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30139 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30140 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30141 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30142 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Надеждинская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30143 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Надеждинская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30144 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Надеждинская, 37 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30145 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30146 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Псковская, 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30147 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30148 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
30149 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30150 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Рыбзавод, уч. 47:21:0201001:61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30151 | Кингисеппский район | Ивангород, город | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:21:0201001:229 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30152 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30153 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. уч. Кад. № 47:20:0503001:62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30154 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 53, 47:20:0503003:237 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30155 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Кайболово, д. 68А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30156 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30157 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30158 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30159 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30160 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30161 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30162 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30163 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30164 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30165 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30166 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 39А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30167 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30168 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 47А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30169 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30170 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 52 Б | АО ГГЛО | 2022 | июль
30171 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 52А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30172 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30173 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30174 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30175 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кайболово, д. 65А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30176 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кайболово, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30177 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30178 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 78А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30179 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30180 | Кингисеппский район | Кайболово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кайболово, д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30181 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ая линия, з/у 2Г | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30182 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | 47:20:0909008:19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30183 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30184 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 28 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30185 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30186 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 40 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30187 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30188 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Александровская, 43, 47:20:0909018:24 | АО ГГЛО | 2023 | август
30189 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 10а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30190 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30191 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 13 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30192 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30193 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 18/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
30194 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 19 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30195 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 20 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30196 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30197 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30198 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30199 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30200 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30201 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Береговой пер, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30202 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой пер, 9 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30203 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой, 8, 47:20:0901007:58 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30204 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Благодатный пер 3 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30205 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Вокзальная ул, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30206 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30207 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30208 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30209 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Воскова ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30210 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Воскова ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30211 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30212 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Воскова ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30213 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Гдовское шоссе, д. 3Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30214 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Героя Графова ул, 10 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30215 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30216 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30217 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30218 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30219 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 25/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30220 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30221 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Героя Графова ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30222 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Героя Графова ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30223 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30224 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30225 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30226 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30227 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Героя Графова ул, 6/13 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30228 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Героя Графова ул, 8/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30229 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30230 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 15/25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30231 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 16/29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30232 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 20г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30233 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30234 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30235 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30236 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30237 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 34 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30238 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 35 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30239 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30240 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 37 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30241 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 38/19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30242 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 39 | АО ГГЛО | 2023 | январь
30243 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30244 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 40а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30245 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30246 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30247 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30248 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30249 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 49а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30250 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 50 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30251 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 51 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30252 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30253 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30254 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Граничная ул, 54а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30255 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 56/16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30256 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30257 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Граничная ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30258 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ДНП "Нарвское", улица Псковская, з/у 2А, 47:20:0901001:241 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30259 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ДНП "Нарвское", участок 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30260 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ДНП Нарвское, Ивангородская, 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30261 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ДНП Нарвское, Ивангородская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30262 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ДНП Нарвское, Копорский, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30263 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожников ул, 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30264 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожников ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30265 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 10/31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30266 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Доронина ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
30267 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30268 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 15/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30269 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 17/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30270 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Доронина ул, 19 | АО ГГЛО | 2023 | август
30271 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30272 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 27/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30273 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30274 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30275 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30276 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30277 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30278 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30279 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30280 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Доронина ул, 52 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30281 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Доронина ул, 56/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30282 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30283 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Загородная ул, 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30284 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 1а | АО ГГЛО | 2024 | июль
30285 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30286 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 1В | АО ГГЛО | 2024 | июль
30287 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Загородная ул, 2Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30288 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Загородная ул, 2Г | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30289 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Загородная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30290 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 5, соор. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30291 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30292 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30293 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная ул, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30294 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Загородное, Уютный, 47:20:0901001:202 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30295 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30296 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30297 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30298 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30299 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30300 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 36а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30301 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 38а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30302 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30303 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30304 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 48 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30305 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 56 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30306 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30307 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30308 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная ул, 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30309 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 4, 47:20:0910005:345 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
30310 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Звездная ул, 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30311 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Звездная ул, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30312 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Звездная ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30313 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30314 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Звездная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30315 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Звездная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
30316 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30317 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Звездная ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30318 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 16, 47:20:0909021:37 | АО ГГЛО | 2023 | август
30319 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30320 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30321 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30322 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30323 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30324 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30325 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленый пер, 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30326 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый пер, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30327 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ивангородская, 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
30328 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса пр-кт, 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30329 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса пр-кт, 62а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30330 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кингисепп, ул.Таможенная, д.42(кад№47:П1:05-09-03:0016) | АО ГГЛО | 2023 | март
30331 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30332 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30333 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30334 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
30335 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30336 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Кленовая ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30337 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомоловка ул, 12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30338 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомоловка ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30339 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомоловка ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30340 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30341 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30342 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 15Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30343 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30344 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30345 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 30А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30346 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 32/33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30347 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30348 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30349 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30350 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 10А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30351 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30352 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 16 | АО ГГЛО | 2022 | март
30353 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 16А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30354 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | январь
30355 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30356 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 1а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30357 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 1б | АО ГГЛО | 2023 | август
30358 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 1в | АО ГГЛО | 2023 | июль
30359 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30360 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 1ж | АО ГГЛО | 2023 | март
30361 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 1и | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30362 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30363 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 20/12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30364 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30365 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30366 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30367 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30368 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30369 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30370 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30371 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30372 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30373 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 2г | АО ГГЛО | 2022 | февраль
30374 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2ж | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30375 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2з | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30376 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 2и | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30377 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30378 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30379 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30380 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 35а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30381 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Красногвардейская ул, 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30382 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 6/13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30383 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30384 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская ул, 9 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30385 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Красногвардейская, 18, 47:20:0909009:27 | АО ГГЛО | 2023 | август
30386 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 10а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30387 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30388 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30389 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 2/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30390 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30391 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30392 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30393 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30394 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30395 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30396 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30397 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30398 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30399 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30400 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30401 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30402 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30403 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30404 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 11, 47:20:0910005:125 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30405 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30406 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной пер, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30407 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Клубная ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30408 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Клубная ул, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30409 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30410 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30411 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30412 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30413 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30414 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30415 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30416 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30417 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30418 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30419 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30420 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30421 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Лесная ул, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30422 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30423 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30424 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 13А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30425 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30426 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30427 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 1ж | АО ГГЛО | 2023 | июль
30428 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 23а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30429 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30430 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 25, пом. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30431 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30432 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30433 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30434 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 35а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30435 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30436 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30437 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30438 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30439 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 40А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30440 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30441 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 43 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30442 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 44 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30443 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 45 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30444 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 45А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30445 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30446 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 47б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30447 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 48 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30448 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 48а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30449 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30450 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30451 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 54А, стр.Б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30452 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 55 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30453 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 55а | АО ГГЛО | 2023 | май
30454 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30455 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 56б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30456 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 57б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30457 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 58а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30458 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30459 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30460 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30461 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 60 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30462 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 64 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30463 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 64/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30464 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30465 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30466 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Набережная ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30467 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Набережная ул, д. 1д | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30468 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, ш Гдовское, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30469 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 13б | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30470 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 13В | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30471 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30472 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
30473 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30474 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 16в | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30475 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30476 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30477 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30478 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 22А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30479 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30480 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 23а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30481 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30482 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 25б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30483 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30484 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30485 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 6/1, стр. Б | АО ГГЛО | 2023 | май
30486 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа мкр, Школьная ул, 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30487 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесобиржа, Гдовское, 3, 47:20:0912003:3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30488 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Гдовское, 7, 47:20:0912003:95 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30489 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Клубная, 7, 47:20:0912002:540 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30490 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Лесная, 11Б, 47:20:0912002:545 | АО ГГЛО | 2023 | август
30491 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 10, 2, 47:П1:05-12-01:0015 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30492 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 19, 47:20:0912008:11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30493 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 20, 47:20:0912007:39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30494 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 22, 47:20:0912007:41, | АО ГГЛО | 2024 | январь
30495 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 25, 2, 47:20:09-12-008:002 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30496 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 34, 47:20:0912004:18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30497 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 38, 47:20:0912004:36 | АО ГГЛО | 2022 | август
30498 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 39а, 47:20:0912008:8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30499 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 3А, 47:20:0912008:478 | АО ГГЛО | 2023 | август
30500 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 40А, 47:20:0912004:92 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30501 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 41А, 47:20:0912008:26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30502 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 49, 47:20:0912008:1 | АО ГГЛО | 2023 | август
30503 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 58, 47:20:0912005:52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30504 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 59, 47:20:0912006:5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30505 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Набережная, 5а, 47:20:0912004:88 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30506 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Школьная, 13а, 47:20:0912007:313 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30507 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Школьная, 33, 47:20:0912004:11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30508 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Школьная, 4, 47:20:0912003:29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30509 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Школьная, 6Б, 47:20:0912003:0025 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30510 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Школьная, 8Б, 47:20:0912003:20 | АО ГГЛО | 2023 | май
30511 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лесобиржа, Школьная, 9, 47:20:0912007:29 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30512 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30513 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30514 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30515 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30516 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30517 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30518 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30519 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30520 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30521 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 10/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30522 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 10а | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
30523 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 12а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30524 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30525 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская ул, 15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30526 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30527 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30528 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Лужская ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30529 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Лужская, 12, 47:20:0909023:362 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30530 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | микрорайон "Южный", уч.47:20:0909024:129 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
30531 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Лесобиржа, ул. Школьная, , д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30532 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Лесобиржа, ул Набережная, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30533 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Лесобиржа, ул Школьная, д. 12 47:20:0912003:33 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30534 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Лесобиржа, ул Школьная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30535 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Новый Луцк, ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30536 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Новый Луцк, ул Слободская, д. 8Б | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30537 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Новый Луцк, ул Тихая, д. 1Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30538 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Новый Луцк, ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30539 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30540 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30541 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная ул, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30542 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30543 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30544 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30545 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 30, 47:20:0912004:91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30546 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30547 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30548 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30549 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30550 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30551 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвское ш, 16б | АО ГГЛО | 2023 | март
30552 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 18 | АО ГГЛО | 2024 | январь
30553 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 18а | АО ГГЛО | 2024 | январь
30554 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30555 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвское ш, 24А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30556 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30557 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30558 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30559 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30560 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30561 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30562 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30563 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 5а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30564 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвское ш, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30565 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30566 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское ш, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30567 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвское, 29, 47:20:0901002:19 | АО ГГЛО | 2023 | март
30568 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское, 7, 47:20:0901002:239 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30569 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское, Ивангородская, 13/1, 47:20:0901001:208 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30570 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвское, Ивангородская, 5, 47:20:0901001:629, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30571 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нарвское, Ивангородская, 7, 47:20:0901001:630, | АО ГГЛО | 2024 | май
30572 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвское, Копорский, 3, 47:20:0901001:226 | АО ГГЛО | 2023 | август
30573 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвское, Копорский, 7, 47:20:0901001:207 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30574 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвское, Псковская, 47:20:0901001:220 | АО ГГЛО | 2024 | май
30575 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 11/31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30576 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 15 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30577 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Николая Микулина ул, 16/29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30578 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30579 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30580 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30581 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30582 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30583 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30584 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30585 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30586 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 43а | АО ГГЛО | 2023 | март
30587 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30588 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30589 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 52 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30590 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 58 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30591 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30592 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 61 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30593 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 62 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30594 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 64 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30595 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30596 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30597 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30598 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 8/38 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30599 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Николая Микулина ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30600 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина ул, 9б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30601 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Николая Микулина, 21, 47:20:0909021:12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30602 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 10Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30603 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 12а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30604 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30605 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30606 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 36 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30607 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30608 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30609 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30610 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 45б | АО ГГЛО | 2023 | январь
30611 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 45в | АО ГГЛО | 2023 | июль
30612 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30613 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30614 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово ул, 63а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30615 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30616 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Ново-Порхово ул, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30617 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово, 17, 47:20:0909022:31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30618 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово, 19, 47:20:0909022:502 | АО ГГЛО | 2023 | май
30619 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово, 22а, 47:20:0909026:282 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30620 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово, 45а, 47:20:0909024:15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30621 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово, 47, 2, 47:20:0909024:158 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30622 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Порхово, 47:20:0909022:57 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30623 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Пятницкая, 5, 47:20:0901002:8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30624 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Ново-Пятницкое, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30625 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30626 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30627 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30628 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Дачная ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30629 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Северная ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30630 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Северная ул, 6/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30631 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30632 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30633 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30634 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 16а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
30635 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 16б | АО ГГЛО | 2023 | январь
30636 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30637 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 18Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30638 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30639 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30640 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30641 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30642 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30643 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30644 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30645 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30646 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30647 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30648 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30649 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 32 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30650 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30651 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30652 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 34а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30653 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 35 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30654 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30655 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 38а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30656 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30657 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30658 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30659 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 42А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30660 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 50 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30661 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30662 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 54 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30663 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 6а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30664 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30665 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Слободская ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30666 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30667 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30668 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 2А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30669 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
30670 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 5а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30671 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Тихая ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
30672 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30673 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 22/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30674 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30675 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30676 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 27а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30677 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 29 А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30678 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30679 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 33 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30680 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк мкр, Центральная ул, 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30681 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, 47:20:0902002:832, | АО ГГЛО | 2023 | март
30682 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Земская, 32, 47:20:0902002:523 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30683 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Земская, 8, 47:20:0902002:40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30684 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Новгородская, 15, 47:20:0902002:3 | АО ГГЛО | 2022 | август
30685 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Новгородская, 21, 47:20:0902002:429 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30686 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Северная, 3, 47:20:0902002:27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30687 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Слободская, 1, 47:20:0902001:26, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30688 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Слободская, 38Б, 47:20:0902002:33, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30689 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Слободская, 7А, 47:20:09-02-001:004 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30690 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Тихая, 1В, 47:20:0902002:283 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30691 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Тихая, 20, 47:20:0902002:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30692 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Тихая, 4В, 47:20:0902002:474 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30693 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Центральная, 11/10, 47:20:0902002:399 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30694 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Центральная, 31, 47:20:0902002:25 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30695 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Центральная, 35, 47:20:0902002:122 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30696 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Новый Луцк, Центральная, 39, 47:20:090200263 | АО ГГЛО | 2023 | август
30697 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый пер, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30698 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Новый пер, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30699 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30700 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30701 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 16Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30702 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 18/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30703 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 1Д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30704 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30705 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 25 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30706 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30707 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30708 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 31А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30709 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Объезжая ул, 31Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30710 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30711 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30712 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Объезжая ул, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30713 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая ул, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30714 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 16/2а, 47:20:0901007:16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30715 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 20, 47:20:0901006:142 | АО ГГЛО | 2023 | август
30716 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 28, 47:20:0901006:151 | АО ГГЛО | 2023 | март
30717 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 33, 47:20:0901002:566 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30718 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 47:20:0901006:0016 | АО ГГЛО | 2023 | август
30719 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 47:20:0901007158 | АО ГГЛО | 2023 | январь
30720 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 4А, 47:20:0901007:13 | АО ГГЛО | 2023 | март
30721 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Объезжая, 6, 47:20:0901007:473 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30722 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 3А, 47:20:0901001:345 | АО ГГЛО | 2023 | март
30723 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 4, 47:20:0901001:663 | АО ГГЛО | 2023 | август
30724 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30725 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская ул, 1а | АО ГГЛО | 2024 | январь
30726 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | пер Радужный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30727 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Береговой д. 11/1 | АО ГГЛО | 2023 | январь
30728 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Копорский, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30729 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Новый, 20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
30730 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30731 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30732 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, 14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30733 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30734 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30735 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30736 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30737 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30738 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30739 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30740 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30741 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая ул, 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30742 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая ул, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30743 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Профилакторная ул, 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
30744 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Профилакторная ул, 2а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30745 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Профилакторная ул, 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30746 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Профилакторная ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30747 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Радужный, 10, 47:20:0901001:164 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30748 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Радужный, 14, 47:20:0901001:162 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30749 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Радужный, 3, 47:20:0901001:158 | АО ГГЛО | 2023 | январь
30750 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Радужный, 6, 47:20:0901001:310 | АО ГГЛО | 2023 | март
30751 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30752 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30753 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Речной пер, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30754 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30755 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30756 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30757 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30758 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 27 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
30759 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30760 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 4 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
30761 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30762 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30763 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 7 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
30764 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая ул, 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30765 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 11, 47:20::0901002:73 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30766 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 34, 47:20:0901002:61 | АО ГГЛО | 2023 | август
30767 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева ул, 51 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30768 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева, 45, 47:20:0909016:10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30769 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Слепнева, 8, 47:20:0909017:5 | АО ГГЛО | 2023 | август
30770 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 34 | АО ГГЛО | 2023 | март
30771 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная ул, 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
30772 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная, 20, 47:20:0909008:94 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30773 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Таможенная, 22, 47:20:0909008:31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30774 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Граничная, 47:20:0909016:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30775 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дорожников, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30776 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Лужская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30777 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Объезжая, д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | август
30778 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30779 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул Северная (Новый Луцк мкр.), уч 15, 47:20:0902002:510 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30780 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 1г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30781 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 38 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30782 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, 7А | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30783 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Александровская,дом 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30784 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговой, 27 | АО ГГЛО | 2023 | август
30785 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Воскова, уч.47:20:0907011:1653 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30786 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Героя Графова, д.20-а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30787 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Героя Шитова, дом 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
30788 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Граничная, 20 | АО ГГЛО | 2023 | май
30789 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30790 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, 9, 47:20:0908003:21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30791 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Доронина, 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
30792 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Жукова, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30793 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 2, 47:20:0910001:76 | АО ГГЛО | 2024 | июль
30794 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 2А | АО ГГЛО | 2024 | июль
30795 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 7, 47:20:0910001:2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
30796 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 9, 47:П1:05-10-01:0008 | АО ГГЛО | 2024 | июль
30797 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 40, 47:20:0910006:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30798 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 58, 47:20:0910006:14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30799 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, на земельном участке расположен дом 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
30800 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, 38/2, 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30801 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30802 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30803 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 38, 47:20:091006:7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30804 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30805 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 52/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30806 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30807 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, 3А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30808 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30809 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1д | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30810 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 23а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30811 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 23г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30812 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30813 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30814 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30815 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 52 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30816 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 54а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30817 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 57б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30818 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 58а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30819 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30820 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 62 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30821 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нарвское, 12, 47:20:0901001:156 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30822 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нарвское, 28, 2, 47:20:0901001:386 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30823 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Нарвское, 5, 2, 47:20:0901002:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30824 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Объезжая, д.23 (кад № 47:20:09-01-002:0050) | АО ГГЛО | 2023 | июль
30825 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30826 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 47:20:091005:48 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30827 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 6, 47:20:0910005:29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30828 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 349 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30829 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Слепнева, 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30830 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, 3а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30831 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30832 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 33 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30833 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30834 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30835 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 42а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30836 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30837 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30838 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 6а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30839 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30840 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30841 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30842 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30843 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30844 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30845 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30846 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30847 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30848 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1б | АО ГГЛО | 2023 | июль
30849 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30850 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 22а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30851 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30852 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30853 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30854 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30855 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Александровская, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30856 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников, 33, уч.кад. 47:20:0911002:0011 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30857 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д. 32-б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30858 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Слепнева, д.49(47:20:0909016:51) | АО ГГЛО | 2023 | январь
30859 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Слободская, 47:20:0902002:124 | АО ГГЛО | 2023 | май
30860 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.2/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30861 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | улица Александровская, дом 21А | АО ГГЛО | 2022 | март
30862 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | улицаНиколаяМикулина, з/у 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30863 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:20:0907011:1649 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
30864 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:20:0909010:92 | АО ГГЛО | 2023 | март
30865 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:20:0912004:21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30866 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30867 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30868 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 32 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30869 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная ул, 9а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30870 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная, 11, 47:20:0911006:34 | АО ГГЛО | 2023 | август
30871 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная, 11а, 47:20:0911006:210 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30872 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная, 15, 47:20:0911006:07 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30873 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Фабричная, 27, 47:20:0911006:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30874 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Фабричная, 6, 47:20:0911005:150 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30875 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газораспределительной сети | Фабричная, 7, 47:20:0911006:214 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30876 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
30877 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочная ул, 7 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
30878 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Гдовское, д. 3г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30879 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Гдовское, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30880 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Гдовское, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
30881 | Кингисеппский район | Кингисепп, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30882 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Третий, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
30883 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, 23, 47:20:0706007:42 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
30884 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газопровода-ввода | Радужная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
30885 | Кингисеппский район | Кингисеппский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радужная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
30886 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30887 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30888 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30889 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30890 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30891 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30892 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30893 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30894 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30895 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30896 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30897 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30898 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30899 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30900 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30901 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волосовское, д. 4/1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30902 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волосовское, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30903 | Кингисеппский район | Корпово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волосовское, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30904 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30905 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30906 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газопровода-ввода | 32д, 47:20:0417003:45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30907 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, 4а, 47:20:0417001:1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30908 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газопровода-ввода | Котельский, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30909 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30910 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30911 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30912 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30913 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30914 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газопровода-ввода | Котельский, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
30915 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30916 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30917 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30918 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30919 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30920 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30921 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30922 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30923 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30924 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30925 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30926 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 32б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30927 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30928 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30929 | Кингисеппский район | Котельский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Котельский, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30930 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 193 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30931 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 105, 47:20:0418002:40, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30932 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 112, 47:20:0418005:95, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30933 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 116, 47:20:0418005:103, | АО ГГЛО | 2023 | август
30934 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 119, 47:20:0418002:111, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30935 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 124а, 47:20:0418005:83 | АО ГГЛО | 2023 | август
30936 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 128, 47:20:0418005:27, | АО ГГЛО | 2023 | август
30937 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 130, 47:20:0418005:17, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30938 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 136, 47:20:0418005:0009, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30939 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 136а, 47:20:0418005:7, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30940 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 140а, 47:20:0418005:112 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30941 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 146, 47:20:0418005:91, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30942 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 179, 47:20:0418002:59 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30943 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 183, 47:20:0418002:60, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30944 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 199, 47:20:0418001:26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30945 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22, 47:20:0418003:91, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30946 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 243, 47:20:0418001:22, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
30947 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 247, 47:20:0418001:11, | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30948 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 261, 47:20:0418001:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
30949 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 40а, 47:20:0418003:19, | АО ГГЛО | 2023 | август
30950 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 159 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
30951 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 100 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
30952 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 100а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
30953 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 121,1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30954 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 124б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30955 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 133 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
30956 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 157а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
30957 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 231 | АО ГГЛО | 2023 | март
30958 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Котлы, 233 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30959 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 253 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
30960 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 27 | АО ГГЛО | 2023 | март
30961 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 63а | АО ГГЛО | 2023 | август
30962 | Кингисеппский район | Котлы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Котлы, 75 | АО ГГЛО | 2023 | август
30963 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малый Луцк, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
30964 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Луцк, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
30965 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30966 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Луцк, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
30967 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30968 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30969 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малый Луцк, д. 31а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
30970 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малый Луцк, д. 46а | АО ГГЛО | 2023 | январь
30971 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30972 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30973 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30974 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 47а | АО ГГЛО | 2023 | август
30975 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 50а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30976 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30977 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30978 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30979 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый Луцк, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
30980 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30981 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малый Луцк, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
30982 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 74 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30983 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
30984 | Кингисеппский район | Малый Луцк, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малый Луцк, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
30985 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 23, а, 47:20:0712002:0005 | АО ГГЛО | 2023 | август
30986 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 25, 47:20:0712002:4, | АО ГГЛО | 2024 | январь
30987 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 34а, 47:20:0712004:2, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30988 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 41а | АО ГГЛО | 2023 | июль
30989 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 54а, 47:20:0712006:39 | АО ГГЛО | 2023 | август
30990 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 57Б, 47:20:0712005:8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
30991 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 72, 47:20:0712006:15, | АО ГГЛО | 2023 | июль
30992 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | 75, 47:20:0712002:179 | АО ГГЛО | 2024 | январь
30993 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30994 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 17, 47:20:0712002:8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
30995 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
30996 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30997 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 31/1, 47:20:0712002:1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
30998 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
30999 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 39, 47:20:0712001:11 | АО ГГЛО | 2022 | август
31000 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 41, 47:20:0712001:25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31001 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 43, 47:20:0712001:10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31002 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31003 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 47, 47:20:0712001:7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31004 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 47а, 47:20:0712001:24 | АО ГГЛО | 2023 | март
31005 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31006 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 49, 47:20:0712001:6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31007 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31008 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31009 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31010 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 63б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31011 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31012 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31013 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31014 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31015 | Кингисеппский район | Новопятницкое, дер | Строительство газопровода-ввода | д.13 | АО ГГЛО | 2023 | май
31016 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31017 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31018 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31019 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31020 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31021 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31022 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31023 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31024 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31025 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31026 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31027 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31028 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31029 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31030 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31031 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31032 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31033 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31034 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31035 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31036 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 92 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31037 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31038 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 108, 47:20:0816005:0072, | АО ГГЛО | 2023 | август
31039 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 118, 47:20:0816005:331, | АО ГГЛО | 2023 | август
31040 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 16, 47:20:0816003:22, | АО ГГЛО | 2023 | август
31041 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:20:0816004:26 | АО ГГЛО | 2023 | август
31042 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 57, 47:20:0816002:7 | АО ГГЛО | 2023 | август
31043 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 61а, 47:20:0816002:4, | АО ГГЛО | 2023 | август
31044 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 63б, 47:20:0816002:24 | АО ГГЛО | 2023 | август
31045 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 82, 47:20:0816005:8, | АО ГГЛО | 2023 | август
31046 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 83б | АО ГГЛО | 2023 | август
31047 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 86б, 47:20:0816005:33, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31048 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 92а, 47:20:0816005:108 | АО ГГЛО | 2023 | август
31049 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 109 | АО ГГЛО | 2023 | август
31050 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
31051 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | август
31052 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | август
31053 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | август
31054 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39Г | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31055 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | август
31056 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | август
31057 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | август
31058 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60А | АО ГГЛО | 2023 | август
31059 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | август
31060 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | август
31061 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31062 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 92г | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31063 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 98 | АО ГГЛО | 2023 | август
31064 | Кингисеппский район | Ополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьный, 1, 47:20:0816001:201 | АО ГГЛО | 2023 | август
31065 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газораспределительной сети | Тютицы дер. Д .9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31066 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газораспределительной сети | Тютицы дер. Д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31067 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газораспределительной сети | Тютицы дер. Д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31068 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31069 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31070 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31071 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31072 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31073 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31074 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31075 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31076 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31077 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31078 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 1б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31079 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31080 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31081 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31082 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газопровода-ввода | Тютицы дер. Д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31083 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31084 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31085 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31086 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31087 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31088 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31089 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31090 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31091 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31092 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31093 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31094 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31095 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31096 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31097 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31098 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31099 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 8б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31100 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31101 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31102 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Строительство газопровода-ввода | Тютицы дер. Д.22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
31103 | Кингисеппский район | Тютицы дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тютицы дер. Д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31104 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31105 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31106 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31107 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 23б, 47:20:0440001:23, | АО ГГЛО | 2023 | июль
31108 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31109 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31110 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31111 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31112 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31113 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31114 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31115 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31116 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31117 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31118 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31119 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31120 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31121 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31122 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31123 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31124 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31125 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31126 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31127 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31128 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31129 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31130 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
31131 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31132 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31133 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31134 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31135 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31136 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31137 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31138 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31139 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31140 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31141 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31142 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31143 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31144 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31145 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31146 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31147 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31148 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31149 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50а | АО ГГЛО | 2022 | июль
31150 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31151 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31152 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31153 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31154 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31155 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31156 | Кингисеппский район | Удосолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31157 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31158 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31159 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31160 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31161 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31162 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 10а, 47:20:0509004:22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31163 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12А, 47:20:0509004:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31164 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 21А, 47:20:0509006:1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31165 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22а/1, 47:20:0509007:245, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31166 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 24, 47:20:0509004:19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31167 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32Б, 47:20:0509007:22 | АО ГГЛО | 2024 | январь
31168 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:20:0509006:16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31169 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7а, 47:20:0509002:1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31170 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31171 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31172 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31173 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31174 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31175 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31176 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31177 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
31178 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 А | АО ГГЛО | 2022 | август
31179 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | май
31180 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31181 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
31182 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31183 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31184 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 31Б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31185 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32А | АО ГГЛО | 2022 | май
31186 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31187 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31188 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31189 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Запрудная, 1, 47:20:0509001:689 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31190 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
31191 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
31192 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
31193 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
31194 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31195 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
31196 | Кингисеппский район | Фалилеево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31197 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31198 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31199 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31200 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31201 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31202 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31203 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31204 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31205 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31206 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31207 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31208 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31209 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31210 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31211 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31212 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31213 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31214 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31215 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31216 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31217 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31218 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31219 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31220 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31221 | Киришский район | Глажево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31222 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 69а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31223 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31224 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31225 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31226 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31227 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31228 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31229 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31230 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31231 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31232 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31233 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31234 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31235 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31236 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15д | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31237 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15ж | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31238 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 16д | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31239 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31240 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17а | АО ГГЛО | 2023 | август
31241 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31242 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 17г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31243 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 18а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31244 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31245 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 19а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31246 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 19б | АО ГГЛО | 2023 | июль
31247 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31248 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31249 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31250 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31251 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31252 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31253 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31254 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31255 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31256 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31257 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31258 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31259 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31260 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31261 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31262 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31263 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31264 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31265 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 29, 47:27:0205001:122 | АО ГГЛО | 2022 | август
31266 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 47:27:0205001:85 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
31267 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31268 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31269 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31270 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31271 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31272 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31273 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31274 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31275 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31276 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 19а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31277 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31278 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31279 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31280 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31281 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31282 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31283 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31284 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31285 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
31286 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31287 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31288 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31289 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31290 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31291 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31292 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31293 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31294 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31295 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31296 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 40 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31297 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 40а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31298 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31299 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 41а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31300 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31301 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31302 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31303 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 44а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31304 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 45 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31305 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31306 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31307 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31308 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31309 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31310 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31311 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31312 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31313 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31314 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31315 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31316 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31317 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31318 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31319 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31320 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31321 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 67 | АО ГГЛО | 2023 | август
31322 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 69 | АО ГГЛО | 2022 | май
31323 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31324 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 71 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31325 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 71а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31326 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 71б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
31327 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31328 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 80а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31329 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 81а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31330 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 82а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31331 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31332 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31333 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31334 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31335 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 13а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31336 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31337 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная 15а | АО ГГЛО | 2024 | июль
31338 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31339 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31340 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31341 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная 7а | АО ГГЛО | 2023 | август
31342 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, 47:27:0202001:15 | АО ГГЛО | 2022 | июль
31343 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31344 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31345 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31346 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31347 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31348 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 16а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31349 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31350 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31351 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31352 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 20 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
31353 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31354 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31355 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31356 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31357 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31358 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31359 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 26а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31360 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31361 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31362 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31363 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31364 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 31а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31365 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31366 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 37 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31367 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31368 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31369 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31370 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31371 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 5а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31372 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31373 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31374 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31375 | Киришский район | Городище, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
31376 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 13, 47:27:0205001:291 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
31377 | Киришский район | Городище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая, 4, 47:27:0205001:429 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31378 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | бул. Сиреневый 11 | АО ГГЛО | 2023 | май
31379 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | мкр.Малоэт.Застр., стр.218 | АО ГГЛО | 2023 | январь
31380 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, 35, 47:27:070202982 | АО ГГЛО | 2023 | март
31381 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул Восточная, 47:27:0702029:926 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31382 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31383 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31384 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31385 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вербная 6 | АО ГГЛО | 2022 | август
31386 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Вербная 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31387 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Вербная стр. 166 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31388 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31389 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31390 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 17б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31391 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31392 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31393 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная з/у 29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31394 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лиственная 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31395 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, 28 , 47:27:0207001:66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31396 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31397 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная 12а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31398 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31399 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31400 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31401 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная 50 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31402 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31403 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневый, 10, 47:27:0702029:54 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
31404 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 47:27:0205001:1384 | АО ГГЛО | 2023 | август
31405 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31406 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная 11а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31407 | Киришский район | Кириши, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31408 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31409 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | январь
31410 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31411 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31412 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31413 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31414 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31415 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31416 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31417 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31418 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31419 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31420 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31421 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31422 | Киришский район | Подсопье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31423 | Киришский район | Подсопье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31424 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31425 | Киришский район | Подсопье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31426 | Киришский район | Подсопье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ул. Школьная,50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31427 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 36, 47:27:0207001:0159 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31428 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 53г, 47:27:02070011620 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31429 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Героев, 47:27:02-07-001:063 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31430 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д 21, 47:27:0207001:608 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31431 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31432 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31433 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31434 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31435 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31436 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 1а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31437 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 1в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31438 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31439 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31440 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31441 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31442 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31443 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 2а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31444 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31445 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31446 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31447 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31448 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31449 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31450 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев 3б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31451 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31452 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31453 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31454 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31455 | Киришский район | Пчева, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев, 47:27:0207001 | АО ГГЛО | 2022 | июль
31456 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Героев, д. 27 47:27:0207001:515 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31457 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31458 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31459 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31460 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31461 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31462 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31463 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 7в | АО ГГЛО | 2023 | июль
31464 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 7ж | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31465 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 8а | АО ГГЛО | 2023 | август
31466 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 7е, 47:27:0207001:74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31467 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 47:27:0207001:593 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31468 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 58, 47:27:0207001204 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31469 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 7А, 47:27:0207001:1938 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31470 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31471 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.13б | АО ГГЛО | 2023 | июль
31472 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31473 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31474 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31475 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31476 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31477 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.51а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31478 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31479 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31480 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31481 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31482 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31483 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31484 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31485 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
31486 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31487 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31488 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31489 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31490 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31491 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31492 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31493 | Киришский район | Пчева, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:27:0207001:662 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31494 | Кировский район | Васильково, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
31495 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31496 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31497 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31498 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31499 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31500 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 4 (а) | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31501 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31502 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31503 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 35 | АО ГГЛО | 2023 | январь
31504 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31505 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31506 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31507 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (в) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31508 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 1 (г) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31509 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 28 (г) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31510 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31511 | Кировский район | Васильково, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. № 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31512 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 31А, 47:16:0644001:29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31513 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31514 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31515 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31516 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31517 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31518 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31519 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31520 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31521 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31522 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Парковый,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31523 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31524 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31525 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31526 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31527 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31528 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31529 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2 Школьный,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31530 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2-й Парковый,1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31531 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2-й Парковый,15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31532 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2-й Парковый,2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31533 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2-й Парковый,24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31534 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2-й Школьный,6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31535 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. 2-й Школьный,8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31536 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31537 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пер. Парковый,10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31538 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31539 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31540 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31541 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31542 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Парковый,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31543 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31544 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31545 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,1а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31546 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,1б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31547 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31548 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Пионерский,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31549 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31550 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31551 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31552 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31553 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Привокзальный,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31554 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Школьный,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31555 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Школьный,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31556 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Пер. Школьный,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31557 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31558 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31559 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31560 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31561 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31562 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31563 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31564 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,12б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31565 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31566 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31567 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31568 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31569 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31570 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31571 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31572 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31573 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31574 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,30а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31575 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31576 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31577 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31578 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31579 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31580 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31581 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31582 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31583 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31584 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31585 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31586 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31587 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31588 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31589 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31590 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31591 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31592 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31593 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31594 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31595 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31596 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31597 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31598 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Зеленая,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31599 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31600 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31601 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31602 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31603 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31604 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31605 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31606 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31607 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31608 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Малая Зеленая,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31609 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31610 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31611 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,11/14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31612 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31613 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31614 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31615 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31616 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31617 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31618 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,27а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31619 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31620 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,28а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31621 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31622 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31623 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31624 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,33а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31625 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,37 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31626 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31627 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31628 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31629 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31630 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31631 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31632 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31633 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31634 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31635 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Новая,9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31636 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,11/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31637 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31638 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,3 | АО ГГЛО | 2023 | май
31639 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31640 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31641 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31642 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31643 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Парковая,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31644 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковый 2-й, 47:16:0644001:42 | АО ГГЛО | 2022 | июль
31645 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерский, 7, 47:16:0644003:112 | АО ГГЛО | 2022 | август
31646 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31647 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31648 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31649 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31650 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31651 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31652 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31653 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31654 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31655 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31656 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,22/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31657 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31658 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31659 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31660 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31661 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,35/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31662 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,36а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31663 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,36б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31664 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,36в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31665 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31666 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31667 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31668 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31669 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31670 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,42а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31671 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31672 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,44а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31673 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31674 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31675 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31676 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31677 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31678 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Привокзальная,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31679 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Прокофьева, 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31680 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31681 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31682 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31683 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31684 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31685 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31686 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31687 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31688 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31689 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31690 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31691 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31692 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31693 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31694 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31695 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31696 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,1г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31697 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31698 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31699 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31700 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31701 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31702 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31703 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31704 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31705 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31706 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,28а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31707 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31708 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31709 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31710 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31711 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31712 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31713 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31714 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31715 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,35а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31716 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31717 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31718 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31719 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31720 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31721 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,4б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31722 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31723 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31724 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул. Прокофьева,7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31725 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31726 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Прокофьева,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31727 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31728 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31729 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31730 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31731 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31732 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31733 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31734 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Тихая,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31735 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.13-А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31736 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31737 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,10а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31738 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31739 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,11а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31740 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31741 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,12а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31742 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31743 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,13б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31744 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31745 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31746 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31747 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31748 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31749 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31750 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31751 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31752 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31753 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31754 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,24а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31755 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Школьная,25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31756 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31757 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,26а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31758 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31759 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31760 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31761 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31762 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,2б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31763 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31764 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31765 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31766 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31767 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31768 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31769 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31770 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31771 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31772 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31773 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31774 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31775 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31776 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31777 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31778 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,44а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31779 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31780 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31781 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,4б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31782 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,50/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31783 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31784 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31785 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,6б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31786 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31787 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Школьная,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31788 | Кировский район | Войбокало, п.ст. | Строительство газопровода-ввода | ул.Парковая, д.4, кв. стр.1 | АО ГГЛО | 2023 | август
31789 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31790 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,1(барак) | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31791 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31792 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31793 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31794 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31795 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31796 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31797 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31798 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31799 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31800 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31801 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,20а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31802 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,20б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31803 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31804 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31805 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31806 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31807 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31808 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31809 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,5а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31810 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31811 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31812 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31813 | Кировский район | Войпала, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31814 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31815 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31816 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная 10б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31817 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31818 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 10, 47:16:0504001:12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31819 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31820 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31821 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31822 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31823 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31824 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31825 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31826 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31827 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31828 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31829 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Рябиновая, 24, 47:16:0504001:383, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31830 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Северная 23 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31831 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31832 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31833 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31834 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31835 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31836 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сиреневая 40 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
31837 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31838 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 44а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31839 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 44б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31840 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31841 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 55а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31842 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 57а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31843 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31844 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 71а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31845 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 77а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31846 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая 86 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31847 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 11а, 47:16:0504002:54 | АО ГГЛО | 2024 | май
31848 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 18, 47:16:050400155 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31849 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 1в/1, 47:16:0504002:114 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31850 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 1в/2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31851 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 45, 47:16:0504002:3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31852 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 60а, 47:16:0504001:464 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31853 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 60д, 47:16:0504001:801 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31854 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 7а, 47:16:0504002:99 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31855 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Рябиновая, 6, 47:16:0501002:90, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31856 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, 37, 47:16:0504002:188 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31857 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 6б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31858 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31859 | Кировский район | Горная Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 47:16:0504001:195 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
31860 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | 47:16:0101006:3255 | АО ГГЛО | 2022 | июль
31861 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Гвардейская, 47:16:0101002:155 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31862 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 4, 47:16:0101010:1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31863 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 5А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31864 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Кировск, Котомина, 22, 47:16:0101002:165 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31865 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Котомина, 12, 47:16:0101002:136 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31866 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Льва Толстого, 4, 47:16:010100620 | АО ГГЛО | 2023 | январь
31867 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Магистральная, 89 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31868 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Магистральная, 89а, 47:16:0101001:1336 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31869 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 34 | АО ГГЛО | 2024 | январь
31870 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 36 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
31871 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 12, 47:16:0335006:39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31872 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 102, 47:16:0101012:22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31873 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 14, 47:16:01010080003 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31874 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 16, 47:16:0101008:8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31875 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31876 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 29, 47:16:0511003:7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31877 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 60, 47:16:0101012:253 | АО ГГЛО | 2023 | август
31878 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 72а, 47:16:0101012:234 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
31879 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 92, 47:16:0101012:556 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31880 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 15, 47:16:01010060138 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
31881 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская, 10, 47:16:0101006120 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31882 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Северная часть мкр. Марьино, ул. Котомина, 10 | АО ГГЛО | 2024 | март
31883 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Краснофлотская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | май
31884 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Маяковского, уч. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31885 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, дом 1, 47:16:0335008:34 | АО ГГЛО | 2023 | май
31886 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Некрасова, 2, 47:16:0101006:223 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31887 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Удельная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31888 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | март
31889 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | март
31890 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская, д.4 (Штурмовой проезд) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31891 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31892 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31893 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | март
31894 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | март
31895 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Котомина, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31896 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | март
31897 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
31898 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Котомина, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31899 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31900 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Котомина, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31901 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Котомина, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31902 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Котомина, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | март
31903 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | март
31904 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Магистральная, д. 46 а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31905 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.35а | АО ГГЛО | 2024 | март
31906 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.35б | АО ГГЛО | 2024 | март
31907 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.39а | АО ГГЛО | 2024 | март
31908 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.41а | АО ГГЛО | 2024 | март
31909 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.43 | АО ГГЛО | 2024 | март
31910 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.51 | АО ГГЛО | 2024 | март
31911 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | март
31912 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.75 | АО ГГЛО | 2024 | март
31913 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Магистральная, уч.81/2 | АО ГГЛО | 2024 | март
31914 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | март
31915 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31916 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная р. Невы, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | март
31917 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
31918 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31919 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.100 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
31920 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31921 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовый, 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31922 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Штурмовой пр-д, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | март
31923 | Кировский район | Кировск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Штурмовой пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31924 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Штурмовой пр-д, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31925 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газораспределительной сети | Штурмовой, 4, 47:16:0101002:132 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31926 | Кировский район | Кировск, город | Строительство газопровода-ввода | Штурмовой, 6, 47:16:0101002173 | АО ГГЛО | 2024 | июль
31927 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31928 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31929 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31930 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31931 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31932 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31933 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31934 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31935 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31936 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31937 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31938 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31939 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31940 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31941 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,21а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31942 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31943 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31944 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31945 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газораспределительной сети | без улицы,26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31946 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31947 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31948 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31949 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31950 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31951 | Кировский район | Концы, дер. | Строительство газопровода-ввода | без улицы,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31952 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 47:16:0645001:76 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
31953 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная 2-я, 22а 47:16:0645002:423 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
31954 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, 47:16:0645002:4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31955 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
31956 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31957 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
31958 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31959 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 1 Карьерная,12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31960 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 1 Карьерная,7в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31961 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Карьерная, д.7А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
31962 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31963 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31964 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31965 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31966 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31967 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31968 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31969 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31970 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Карьерная,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31971 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 Плитная | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31972 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31973 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31974 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31975 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31976 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. 2 Плитная,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31977 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Карьерная | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31978 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31979 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31980 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Заречная,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31981 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
31982 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31983 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,17а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31984 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31985 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,18а | АО ГГЛО | 2023 | июль
31986 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,21а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31987 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная,35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
31988 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31989 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,12,кв.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31990 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
31991 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31992 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31993 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31994 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31995 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31996 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31997 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31998 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
31999 | Кировский район | Концы, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Плитная,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32000 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Загородный проезд | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32001 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Загородный проезд, дом 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32002 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:16:080101965 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32003 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Абсалямова, 23, 47:16:0801020:16 | АО ГГЛО | 2022 | июль
32004 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бетонный переулок, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32005 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Болотный пер. д.4 | АО ГГЛО | 2023 | март
32006 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Болотный переулок , д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32007 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Болотный переулок, д.4-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32008 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Болотный, 4А, 47:16:0801015:113 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32009 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пе., д10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32010 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пе., д12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32011 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пе., д14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32012 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводный пер., д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32013 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Волховский переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32014 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Волховский переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
32015 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Волховский переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32016 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32017 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер., д.3-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32018 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Димитрова, 30, 47:16:08010218 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32019 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Донецкая, 75, 47:16:08010015 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32020 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Донецкая, 81, 47:16:080100176 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32021 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дровяной пер., д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32022 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Загородный пр-зд, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32023 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колпинский пер., д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32024 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колпинский пер., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32025 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский переулок д.7 | АО ГГЛО | 2023 | август
32026 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр. 105 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32027 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр. д.67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32028 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр. д.69/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32029 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д. 123 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32030 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.143 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32031 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.37/39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32032 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.75 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32033 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр., д.89 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32034 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский, 5, 47:16:0801004:26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
32035 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красного Октября, 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32036 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красного Октября, 40 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32037 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красного Октября, 43/25, 47:16:0801010 | АО ГГЛО | 2022 | август
32038 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луганский, 8, 47:16:080102095 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32039 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 3, 47:16:08010070053 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
32040 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 14, 47:16:0801003:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32041 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 46, 47:16:080100184 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
32042 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Луганский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32043 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Матросова, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32044 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | переулок Мира, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32045 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Переулок Мира, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32046 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 24, 47:16:080101823 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
32047 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песчаная ул., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32048 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Красного Октября, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32049 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Красного Октября, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32050 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр. Красного Октября, д.43/25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32051 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пулковский переулок, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32052 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Революции, 66, 47:16:0801028:4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32053 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 34, 47:16:0801008:32 | АО ГГЛО | 2022 | август
32054 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32055 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.24/17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32056 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32057 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский пр., д.42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32058 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 26, 47:16:0801011:42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32059 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Абсалямова, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32060 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дзержинского, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32061 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32062 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Проезжая, д 4А, 47:16:0801018:40 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32063 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Синявинская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32064 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Шмидта, д. 17/24 | АО ГГЛО | 2022 | март
32065 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова, д.1-б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32066 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Абсалямова, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32067 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32068 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Абсалямова, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32069 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д.12/113 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32070 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Болотная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32071 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
32072 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Волховская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32073 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Волховская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32074 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
32075 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волховская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32076 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
32077 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32078 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32079 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32080 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Димитрова, д.1/49 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32081 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32082 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32083 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32084 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32085 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Донецкая, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | май
32086 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Донецкая, д.77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
32087 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32088 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32089 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32090 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32091 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, 9/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32092 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32093 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32094 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32095 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32096 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32097 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32098 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32099 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32100 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32101 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32102 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32103 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | август
32104 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32105 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32106 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.11-а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32107 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.31/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32108 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, 47:16:0801004:23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32109 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32110 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32111 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32112 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.10-а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32113 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.26-а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32114 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32115 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.36-а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32116 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32117 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32118 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32119 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32120 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.2-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32121 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32122 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32123 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская,д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
32124 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | март
32125 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32126 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32127 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32128 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32129 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32130 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32131 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Майора Жарикова, 11 а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32132 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Майора Жаринова, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32133 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маховая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32134 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маховая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32135 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32136 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32137 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32138 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
32139 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.51 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32140 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.68-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32141 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32142 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мгинской правды , д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32143 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32144 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32145 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32146 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32147 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32148 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32149 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мирошниченко, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32150 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32151 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.40-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32152 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32153 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 12-в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32154 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32155 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32156 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32157 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
32158 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.-24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32159 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.24-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32160 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Поперечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32161 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32162 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32163 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32164 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32165 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32166 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32167 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная. д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32168 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32169 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д.18-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32170 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32171 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пулковская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32172 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | август
32173 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32174 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32175 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32176 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.43-а | АО ГГЛО | 2023 | март
32177 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.30-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32178 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая. д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32179 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32180 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32181 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32182 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Футбольная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32183 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Челюскинцев, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32184 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32185 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д.16/24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32186 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32187 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32188 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Загорородная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32189 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Интернациональная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32190 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Колпинская, д. 39-а | АО ГГЛО | 2023 | август
32191 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Маяковского, д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32192 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Синявинская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32193 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Футбольный пер. д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32194 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Футбольный пер. д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32195 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Хвойный, 3, 47:16:08010070059 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32196 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Революции, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32197 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Революции, д. 4б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32198 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шмидта, 27, 47:16:0801012:68 | АО ГГЛО | 2022 | август
32199 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шосее Революции, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32200 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шосее Революции, 12-а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
32201 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шосее Революции, 12-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32202 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции , д.6-а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32203 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32204 | Кировский район | Мга, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | шоссе Революции, 51 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32205 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32206 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32207 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.113-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32208 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.113-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32209 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32210 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32211 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32212 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32213 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32214 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32215 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
32216 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32217 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32218 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32219 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | шоссе Революции, д.95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32220 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32221 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32222 | Кировский район | Мга, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южный преулок, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
32223 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32224 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32225 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32226 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32227 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32228 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 10-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32229 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | 11, 47:16:0439003:211 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32230 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32231 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32232 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 11-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32233 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32234 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32235 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32236 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32237 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32238 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32239 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32240 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 12-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32241 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32242 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32243 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.2б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32244 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32245 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 13-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32246 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 14-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32247 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32248 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32249 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32250 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32251 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32252 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32253 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32254 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32255 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32256 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32257 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32258 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32259 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32260 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32261 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32262 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32263 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32264 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32265 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32266 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 4-я Полевая улица, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32267 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32268 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32269 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32270 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32271 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32272 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32273 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32274 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32275 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32276 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32277 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32278 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32279 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 6-я Полевая улица, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32280 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32281 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32282 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32283 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32284 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32285 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 7-я Полевая улица, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32286 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32287 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32288 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32289 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32290 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32291 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 8-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32292 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32293 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32294 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32295 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32296 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | 9-я Полевая улица, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32297 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бешлотская 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32298 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32299 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32300 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32301 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Весенний пер., д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32302 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая, 6, 47:16:043900233 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32303 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | Подводника Панарина, 10, 47:16:0440001:540 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32304 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 10, 47:16:0439003:158 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32305 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лазурная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32306 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Детская, 47:16:0439002:230 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32307 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32308 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32309 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32310 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32311 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32312 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32313 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32314 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32315 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32316 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32317 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.8/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32318 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, уч 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32319 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32320 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32321 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32322 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.12а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32323 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.16а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32324 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32325 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32326 | Кировский район | Молодцово, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32327 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32328 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32329 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | март
32330 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32331 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32332 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | август
32333 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32334 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32335 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32336 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32337 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32338 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32339 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32340 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32341 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32342 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32343 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32344 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32345 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32346 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32347 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32348 | Кировский район | Молодцово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
32349 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1 Линии, 7, 47:16:0511005:42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32350 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, 1, 47:16:0511008:10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32351 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, 14, 47:16:0511009:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32352 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1 Мая, 30, 47:61:605-11-0022:0 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32353 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, 9, 47:16:0511008:0015 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32354 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, д.3 47:16:0511008:12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32355 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 12 Декабря, 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32356 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 12 Декабря, 16, 47:16:05-11-023:002 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32357 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 12 Декабря, 18, 47:16:0511023:25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32358 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12 Декабря, 3, 47:16:0000000:30589 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32359 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-я, 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32360 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-я, 3а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32361 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-я, 9, 47:16:0511006:0008 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32362 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 10, 47:16:0511006:0026 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
32363 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 16, 47:16:051100632 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32364 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, 7, 47:16:0511006:4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32365 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Песчаная, д. б/н | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32366 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 18, 47:16:0511006:12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32367 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 22, 47:16:051100665 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32368 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 32а, 47:16:0511006:2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32369 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 47:16:051100719, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32370 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия, 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32371 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5-я, 2а, 47:16:051100738 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32372 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5-я, 42, 47:16:0511007:52 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32373 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 6-я, 13 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32374 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 6-я, 2, 47:16:05110074 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32375 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 6-я, 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32376 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 7-я, 13, 47:16:0511007:86 | АО ГГЛО | 2022 | август
32377 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 7-я, 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32378 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Больничная, 15, 47:16:05110159 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32379 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32380 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 28, 47:16:0511017:10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32381 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горького, 2, 47:16:0511018:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32382 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 25, 47:16:051101717 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32383 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 47, 47:16:0511019:17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
32384 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 52, 47:16:0511019:21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32385 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 54, 47:16:0511019:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32386 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 69, 47:16:051102332 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32387 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 71, 47:16:0511023:34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32388 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 73, 47:16:0511023:0036 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32389 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дзержинского, 86, 47:16:0511023:0046 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32390 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречье, 13, 47:16:0511013:38, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32391 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречье, 30б, 47:16:0511013186 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32392 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зарубина, 1, 47:16:0511016:23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32393 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кавра, 16, 47:16:0511023:53 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32394 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кавра, 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32395 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 6, 47:16:0511018:376 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32396 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Канавная, 2в, 47:16:051101272 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
32397 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Канавная, 3а, 47:16:051101290 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
32398 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 1б, 47:16:051101575 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32399 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 26, 47:16:0511015:81 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32400 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 28, 47:16:0511015:85 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32401 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 36, 47:16:05110160083 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32402 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32403 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 47:16:05110175347 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32404 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32405 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32406 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кировский, Пушкина, 65, 47:16:0511023:135, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32407 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лавская, 14, 47:16:0511013:170 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32408 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лавская, 45, 47:16:05-11-013:0013 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32409 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лавская, 49, 47:16:051101399 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32410 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лавская, 79, 47:16:0511013:129 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
32411 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 12, 47:16:05110130136 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32412 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | линия 3-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
32413 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | линия 5-я, 11, 47:16:0429001:1159, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32414 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Матросова, 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32415 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Матросова, 54а, 47:16:05141023:2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32416 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Назия, 1-я, 6б, 47:16:051100563 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32417 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Назия, 47:16:0509001:4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32418 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Назия, 4-я, 13, 47:16:051100715 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32419 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 12, 47:16:0511002:0011 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32420 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 13, 47:16:0511022:3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32421 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 34, 47:16:0511007:117 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32422 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 35, 47:16:0511007172 | АО ГГЛО | 2022 | июль
32423 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 47:16:0511007168 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32424 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина, 1а, 47:11:6051101527 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32425 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина, 20, 47:16:0511017:38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32426 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сассарская, 10, 47:16:0511002:89 | АО ГГЛО | 2022 | август
32427 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сассарская, 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32428 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сассарская, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32429 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сассарская, 28, 47:16:0429001:2253 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32430 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 13, 47:16:0511006:77 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32431 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 17, 47:16:0511006:78 | АО ГГЛО | 2022 | август
32432 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 9, 47:16:051101548 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32433 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | тер ул.Дзержинского, 47:16:0511019:26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32434 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Торфяников, 1, 47:16:0511021:0062 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32435 | Кировский район | Назия, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Торфяников, 3, 47:16:0511021:2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32436 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул 1 Мая, 19, 47:16:0511023:19, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32437 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул 12 Декабря, 2а, 47:16:0511008:0020, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32438 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул 12 Декабря, 6, 47:16:0511008:24 | АО ГГЛО | 2024 | май
32439 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул 12 Декабря, д. 1 47:16:0511008:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32440 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 12 Декабря, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32441 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 12 Декабря, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32442 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, 14, 47:16:0511017:73 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32443 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дзержинского, 40, 47:16:0511017:32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32444 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дзержинского, 50а, 47:16:0511019:20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32445 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кирова, 17а, 47:16:05-11-015:005 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32446 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Кирова, 39, 47:16:0511017:47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32447 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32448 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лавская, 15, 47:16:0511012:22, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32449 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д 17а, 47:16:0511022:54 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32450 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Некрасова, 16, 47:16:0511020:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32451 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Пушкина, 31, 47:16:0511020:59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32452 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Работниц, 26, 47:16:0511007:150 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32453 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, 7а, 47:16:0511015:46, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32454 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Торфяников, 21, 47:16:0511021:25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32455 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяников, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32456 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 8г | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32457 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Электриков, 21, 47:16:0511021:47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32458 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32459 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32460 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32461 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32462 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32463 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32464 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Песчаная дом № 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32465 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Песчаная дом № 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32466 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32467 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32468 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32469 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32470 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32471 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32472 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32473 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32474 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32475 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32476 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я линия дом № 31 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32477 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я линия дом № 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32478 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32479 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32480 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32481 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32482 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32483 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32484 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32485 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32486 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 5-я линия дом № 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32487 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32488 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32489 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32490 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32491 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32492 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32493 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 5-я линия дом № 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32494 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32495 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32496 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 5-я линия дом № 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32497 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32498 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32499 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 5-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32500 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 5-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32501 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32502 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32503 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32504 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32505 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32506 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32507 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32508 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32509 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32510 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32511 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32512 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32513 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32514 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 6-я линия дом № 4 (а) | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32515 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32516 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 6-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32517 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32518 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32519 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32520 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32521 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32522 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32523 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32524 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия дом № 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32525 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32526 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32527 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32528 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32529 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32530 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32531 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32532 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32533 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-я линия дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32534 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32535 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32536 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32537 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32538 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32539 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32540 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32541 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32542 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32543 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32544 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32545 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32546 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32547 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32548 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32549 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32550 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32551 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32552 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32553 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32554 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32555 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32556 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32557 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32558 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32559 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32560 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32561 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32562 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32563 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32564 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32565 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32566 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32567 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32568 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32569 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32570 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32571 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречье, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32572 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32573 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32574 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 2д | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32575 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32576 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32577 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32578 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32579 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32580 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная, дом № 2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32581 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Канавная,1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32582 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32583 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32584 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32585 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 25 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32586 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32587 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, 23 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32588 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32589 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32590 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 12 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32591 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32592 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32593 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32594 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 15 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32595 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32596 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32597 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 17 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32598 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 19 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32599 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32600 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32601 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32602 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32603 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 25 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32604 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32605 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32606 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32607 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32608 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комбината дом № 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32609 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32610 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комбината дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32611 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Красная, 3, 47:16:0511016:41, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32612 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32613 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32614 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32615 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32616 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32617 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32618 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32619 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32620 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 2б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32621 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32622 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32623 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32624 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32625 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32626 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 18а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32627 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32628 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32629 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32630 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32631 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32632 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32633 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 35а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32634 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32635 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32636 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32637 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 38а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32638 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32639 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32640 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32641 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32642 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32643 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 47б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32644 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32645 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32646 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32647 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 52 | АО ГГЛО | 2024 | май
32648 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32649 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32650 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32651 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 55г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32652 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32653 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 56а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32654 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32655 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32656 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 58а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32657 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 58б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32658 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32659 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 59а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32660 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 59б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32661 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32662 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32663 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 61а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32664 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32665 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32666 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32667 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32668 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32669 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 67 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32670 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 68 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32671 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32672 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32673 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32674 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 71 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32675 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32676 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 77 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32677 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 78 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32678 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 79 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32679 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 80 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32680 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32681 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 82 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32682 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32683 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32684 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская, дом № 86 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32685 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,39а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32686 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,39в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32687 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,47а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32688 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,53б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32689 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,70а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32690 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская,73а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32691 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лавская68в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32692 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32693 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32694 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32695 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32696 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32697 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32698 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32699 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32700 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32701 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32702 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Линейная дом № 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32703 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 11 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32704 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32705 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 13 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32706 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 15 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32707 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32708 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32709 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32710 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32711 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32712 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 23 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32713 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 23 (в) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32714 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32715 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Линейная дом № 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32716 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32717 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32718 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 5 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32719 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32720 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 7 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32721 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 7 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32722 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Линейная дом № 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32723 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Линейная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32724 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32725 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, дом № 38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32726 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, дом № 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32727 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32728 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32729 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32730 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32731 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32732 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32733 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32734 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32735 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32736 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32737 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная дом № 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32738 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32739 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32740 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32741 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32742 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32743 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная дом № 32 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32744 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32745 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32746 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32747 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32748 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная дом № 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32749 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32750 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32751 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 8, 47:16:0511020:0003, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32752 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32753 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32754 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32755 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32756 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32757 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32758 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32759 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная дом № 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32760 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32761 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32762 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32763 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32764 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32765 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32766 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, дом №10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32767 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, дом №21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32768 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32769 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32770 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32771 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная дом № 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32772 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32773 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная дом № 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32774 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная дом № 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32775 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32776 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32777 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32778 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32779 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32780 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32781 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная дом № 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32782 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32783 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32784 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32785 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32786 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная дом № 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32787 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32788 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 47, 47:16:0511020:29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32789 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32790 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32791 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32792 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Работниц дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32793 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Работниц, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32794 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 1 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32795 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32796 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32797 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32798 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 15 (в) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32799 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32800 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32801 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 2 (в) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32802 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32803 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32804 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32805 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32806 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32807 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сассарская дом № 29 (а) | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32808 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 29 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32809 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32810 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сассарская дом № 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32811 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сассарская дом № 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32812 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 32 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32813 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32814 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сассарская дом № 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32815 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сассарская дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32816 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сассарская дом № 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32817 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32818 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32819 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32820 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32821 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32822 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32823 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32824 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32825 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32826 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32827 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32828 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 3 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32829 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32830 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32831 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32832 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяников, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32833 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Торфяников, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32834 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32835 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32836 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32837 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32838 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 3/56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32839 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 4/54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32840 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32841 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32842 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32843 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32844 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32845 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32846 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32847 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 17 (а) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32848 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 17 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32849 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32850 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32851 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 24 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32852 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32853 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 26 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32854 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 26 (б) | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32855 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 26 (в) | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32856 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32857 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32858 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32859 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 3 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32860 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32861 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32862 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32863 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32864 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32865 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32866 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32867 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32868 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32869 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32870 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32871 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32872 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32873 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32874 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 7 (а) | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32875 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 8 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32876 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 8 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32877 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная дом № 8 (в) | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32878 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32879 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32880 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 (б) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32881 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная дом № 9 (в) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32882 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32883 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32884 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32885 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32886 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32887 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32888 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 18 а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32889 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32890 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32891 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32892 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32893 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32894 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32895 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32896 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 8б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32897 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Разъезжая, дом № 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32898 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32899 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 60/4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32900 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32901 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Школьный пр., дом№ 65/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32902 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьный, 47:16:0511008:77 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32903 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 6, 47:16:0511005:36 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32904 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Электриков, 26, 47:16:0511023122 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32905 | Кировский район | Назия, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Электриков, 6а, 47:16:0511020:112 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
32906 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:16:0502001:144 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32907 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бешложская 4а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32908 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бешлотская 13/2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32909 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32910 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32911 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 1 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32912 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 13 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32913 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32914 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32915 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32916 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западная, 47:16:05020010142, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32917 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32918 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32919 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32920 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 27 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32921 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32922 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32923 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32924 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал, 1б, 47:16:0502001:526 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32925 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Петровская 17а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32926 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская 49б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32927 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 36, 47:16:0502003:40 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32928 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 4, 4, 47:16:0502003:13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32929 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Петровская, 43, 47:16:0502002:76 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
32930 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
32931 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 105 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32932 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32933 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32934 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 19б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32935 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 47 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32936 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 49 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32937 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32938 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 57а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32939 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал 73 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32940 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Староладожский канал 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32941 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Староладожский канал, 15, 47:16:050200138 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
32942 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Староладожский канал, 16, 47:16:05020023 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32943 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, 36 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32944 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, 43, 47:16:0502001:108 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32945 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, 59, 47:16:0502001:928 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32946 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32947 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоладожский канал, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32948 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоладожский канал, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32949 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Староладожский канал 8/1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32950 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Староладожский канал, 47:16:0502001:124 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32951 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Староладожский канал, д 12, 47:16:0502002:13 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32952 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Староладожский канал, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
32953 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
32954 | Кировский район | Нижняя Шальдиха, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
32955 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, д. 83 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32956 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 10-я, 23, 47:16:0201021131 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32957 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32958 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | март
32959 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д.74/80 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
32960 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32961 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32962 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я, 22д, 47:16:0201031166 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32963 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я, 27, 47:16:0201032:17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32964 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я, 32, 47:16:0201021:8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32965 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 11-я, 39, 47:16:020103229 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32966 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 11-я, 82, 47:16:0201008:0057 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32967 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 11-я, 91а, 47:16:020100997 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32968 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 12-я, 12а, 47:16:0201032495 | АО ГГЛО | 2022 | август
32969 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 12-я, 14/61, 47:16:0201032494 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32970 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 29, 47:16:0201032:0058 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32971 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32972 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32973 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 35 а, 47:16:0201032:176 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32974 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 4а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32975 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 55 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32976 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32977 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 68, 47:К1:02-00-06:0080 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32978 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 12-я, 76 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32979 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я линия, д.1 А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
32980 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я линия, д.31а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32981 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я линия, д.82 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32982 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я линия, д.92А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32983 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 13-я, 28, 47:16:0201032:81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
32984 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я, 35, 47:16:020103333 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32985 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 13-я, 84, 47:16:020100952 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32986 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 14-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32987 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 14-я, 22а, 47:16:020103398 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32988 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 14-я, 34, 47:16:0201033:96 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32989 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 14-я, 76, 47:16:0201009:64 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32990 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 15-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
32991 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 15-я, 49, 47:16:0201024 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32992 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 15-я, 68, 47:16:02010230038 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32993 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 15-я, 8А, 47:16:0201033:73 | АО ГГЛО | 2022 | июль
32994 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 16-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
32995 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 16-я, 10, 47:16:0201034:50 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32996 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 16-я, 43а, 47:16:020102411 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32997 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 16-я, 52 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
32998 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Советский, 47, 47:16:0201019105 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
32999 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Советский, 65 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33000 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Советский, 66, 47:16:0201020:23 | АО ГГЛО | 2022 | август
33001 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я, 111б, 47:16:020100661 | АО ГГЛО | 2022 | август
33002 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я, 138, 47:16:0201005:444 | АО ГГЛО | 2022 | август
33003 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я, 26а, 47:16:0201026:89 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33004 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2 линия 47:16:0201013:493 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33005 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2 линия 47:16:0201013:495 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33006 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20-я линия, д. | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
33007 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 20-я линия, д. 36/139 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33008 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20-я линия, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33009 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 20-я, 14, 47:16:0201011:41 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33010 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й пер. Новостроек, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33011 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Советский, 129, 47:16:0201011:93 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33012 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Советский, 145, 47:16:020101199 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33013 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Советский, 168/16, 47:16:020101192 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33014 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Советский, 81, 47:16:0201022:62 | АО ГГЛО | 2022 | август
33015 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33016 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33017 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33018 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.79 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33019 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я, 81, 47:16:020101349 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33020 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й Советский, 19А, 47:16:0201013:0097 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33021 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й Советский, 78, 47:16:0201008:73 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33022 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я, 64, 47:16:0201017470 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33023 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 47:16:0201003:128 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33024 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 47:16:0201009:360 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33025 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 47:16:0201027:154 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33026 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 47:16:0201034:31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33027 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 47:16:0203003:263 ул. Отрадная | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33028 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 4-й Советский, 13/96, 47:16:020100523 | АО ГГЛО | 2022 | август
33029 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 4-й Советский, 6а, 47:16:0201002:13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33030 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, 54, 47:16:0201018:61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33031 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я Линия, д.120 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33032 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я Линия, д.65 | АО ГГЛО | 2022 | август
33033 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33034 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 46, 47:16:0201018462 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33035 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я, 52, 47:16:02010180059 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
33036 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я, 55 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33037 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я, 57, 47:16:020101864 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33038 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я, 60, 47:16:020101844 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33039 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я, 62, 47:16:020101846 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33040 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 66, 47:16:0201018:49 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33041 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я, 67, 47:16:0201018:50 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33042 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5-я, 11, 47:16:02010298 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33043 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5-я, 64, 47:16:020101833 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33044 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я, 72/45, 47:16:020101838 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33045 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я линия, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
33046 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я линия, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
33047 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я линия, д.100 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33048 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33049 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33050 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | 6-я, 65, 47:16:02010190002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33051 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я, 66, 47:16:0201019435 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33052 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я, 95, 47:16:020101544 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33053 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я линия, 7, 47:16:0201030:95 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33054 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я линия, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33055 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я линия, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
33056 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, д. 16А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33057 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33058 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 7-я, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33059 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я, 51, 47:16:0201020120 | АО ГГЛО | 2022 | август
33060 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я, 54, 47:16:0201019:54 | АО ГГЛО | 2022 | август
33061 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7-я, 58, 47:16:020101956 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33062 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 7-я, 89, 47:16:0201007:42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33063 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 7-я, 99, 47:16:020100746 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33064 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, д 66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33065 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 107, 47:16:0201007194 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33066 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 20, 47:16:0201030:30 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33067 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 70, 47:16:0201020:68 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33068 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 81, 47:16:020100754 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33069 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 85, 47:16:02010759 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33070 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 90, 47:16:02010070062 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33071 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 92 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33072 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, 51а, 47:16:0201008551 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33073 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.12Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33074 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33075 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33076 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
33077 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33078 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я, 3, 47:16:02010315 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33079 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я, 32, 47:16:020102078 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33080 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я, 39, 47:16:020102113 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33081 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я, 77 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33082 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-я, 81, 47:16:020100815 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33083 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:592 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33084 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:594 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33085 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:596 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33086 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:600 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33087 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:601 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33088 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:602 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33089 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:603 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33090 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:605 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33091 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:607 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33092 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:608 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33093 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:609 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33094 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:610 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33095 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:611 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33096 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:612 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33097 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:613 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33098 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:614 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33099 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:616 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33100 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:618 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33101 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:619 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33102 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:620 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33103 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:621 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33104 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:622 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33105 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:623 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33106 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:624 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33107 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:625 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33108 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:627 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33109 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:628 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33110 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:629 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33111 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:631 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33112 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0201048:632 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33113 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:02010486630 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33114 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0201048:606 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33115 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская ул, д.38/23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33116 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская, 15, 47:16:0201003:87 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33117 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская, 34, 47:16:020100312 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33118 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянная, 42, 47:16:020101239 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33119 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Безымянная, 4а, 47:16:0201016200 | АО ГГЛО | 2022 | март
33120 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Возрождения, 12, 47:16:0201045:52 | АО ГГЛО | 2022 | август
33121 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Возрождения, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33122 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Восточный, 6, 47:16:02-01-005:000 | АО ГГЛО | 2022 | август
33123 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Восточный, 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33124 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Заозерная, 5, 47:16:0201043318 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33125 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленый, 19, 47:16:020100329 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33126 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | Левый берег реки 47:01:12345678:22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33127 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 47, 47:16:020104270 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33128 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Ленсовета, 16, 47:16:0201027479 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33129 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Ленсовета, 33, 47:16:0201029:135 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33130 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Ленсовета, 4, 47:16:0201026:54 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33131 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Ленсовета, 6, 47:16:0201026:0055 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33132 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Ленсовета, 63а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33133 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Ленсовета, 77, 47:16:0201034:9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33134 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Ленсовета, 8/2, 47:16:0201026:56 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33135 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 83а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33136 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 90, 47:16:020101112 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33137 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 92 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33138 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 94 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33139 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 95, 47:16:02010110082 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33140 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 10-я, 17, 47:16:0201031:31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33141 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 10-я, д. 19а/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33142 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 10-я, д. 83а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33143 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 11-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33144 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 11-я, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33145 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 11-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33146 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 11-я, д.52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33147 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 12-я, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33148 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Линия 12-я, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33149 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Линия 12-я, д.88а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33150 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 12-я, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33151 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 13-ая, д. 90 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
33152 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 13-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33153 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 13-я, д. 76 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33154 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 13-я, д. 76а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33155 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 13-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33156 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 14-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33157 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 14-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33158 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 14-я, д. 79 | АО ГГЛО | 2022 | май
33159 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 14-я, д. 79а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33160 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 15-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33161 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 16-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
33162 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 16-я, д. 43а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33163 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 17-я, д. 25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33164 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 17-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33165 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 1-я, уч. 132 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33166 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 2-я, 118, 47:16:0201006:25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33167 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 2-я, д. 88 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33168 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Линия 3-я, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33169 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 4-я, 48, 47:16:0201018:472 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33170 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 4-я, д 20/1, 47:16:0201028:118 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33171 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 4-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33172 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 4-я, д. 114 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33173 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 4-я, д. 68 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33174 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 5-я, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33175 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 6-я, д. 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33176 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 6-я, д. 68 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33177 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия 7-я, д. 114, стр. Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33178 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 9-я, д. 10д | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33179 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | линия 9я, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33180 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33181 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, 112 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33182 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, 26, 47:16:020101781 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33183 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, 49/41, 47:16:02010292 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33184 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, 50, 47:16:020101968 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33185 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, 62, 47:16:0201020:93 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33186 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, 70г/22, 47:16:0201021:0028 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33187 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | Международный, 92, 47:16:020102334 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33188 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33189 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Международный, д.114а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33190 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, пер Зеленый, д. 16/20 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33191 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Петрушинское поле, пер. Зеленый, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33192 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Петрушинское поле, Светлая, 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33193 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Петрушинское поле, Светлая, 6/14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33194 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Благодатная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33195 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33196 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 15/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33197 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33198 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33199 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | мкр. Петрушинское поле, ул Рождественская, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33200 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. ул. Танкистов, б/н, № 47:16:0201048:2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33201 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная ул., д.56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33202 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная ул., д.61 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
33203 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная ул., д.63 (2) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33204 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 19, 47:16:020101644 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33205 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 53, 47:16:020100576 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33206 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 63, 471602010050077 | АО ГГЛО | 2022 | август
33207 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Новый, 47:16:0201012:583 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33208 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новый, 6, 47:16:020101254 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33209 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Отрадная, 14/21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33210 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Отрадная, 17, 47:16:020100382 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33211 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Отрадная, 31, 47:16:0201003:26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33212 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Отрадная, 31, 47:16:0201003:26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33213 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Отрадная, 9, 47:16:0201003:15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33214 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Отрадное, 1-я, 85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33215 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Новостроек 2-й, уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33216 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Пелловский, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33217 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Звёздный, д.3, 47:16:0201003:22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33218 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинская, 17, 47:16:0201002:277 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33219 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинская, 2/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33220 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., пер. Зеленый, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33221 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., пер. Садовый, д. 5/26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33222 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., пер. Садовый, д. 6/41 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33223 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., Светлая ул., уч.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33224 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., Светлая ул., уч.6/13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33225 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., Светлая ул., уч.8а/7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33226 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., Светлая ул., уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33227 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Благодатная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33228 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Благодатная, д. 9 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33229 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33230 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33231 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33232 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33233 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Отрадная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33234 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33235 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33236 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 14/2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33237 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Петрушинская, д. 16/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33238 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Речная, д. 25/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33239 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Речная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33240 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Светлая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33241 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул. Светлая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33242 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул.Тихая, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33243 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле мкр., ул.Тихая, д.3/26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33244 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Балтийская, 43/22, 47:16:020100343 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33245 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Благодатная, 22, 47:16:0203002:0064 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33246 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | Петрушинское поле, Дальний, 47:16:020100395 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33247 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | Петрушинское поле, Дальний, 5, 47:16:020100398, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33248 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Отрадная, 50а, 47:16:0203002:198 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33249 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Петрушинская, 14, 47:16:0203001:35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33250 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Рождественская, 20, 47:16:0203001:52, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33251 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Рождественская, 25/5, 47:16:0203002:12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33252 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Садовый, 8, 47:16:0203002:195 | АО ГГЛО | 2022 | август
33253 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Садовый, 9, 47:16:0203002:195 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33254 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Светлая, 14/11, 47:16:0203002:45 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
33255 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Светлая, 3, 47:16:0203001:0020, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33256 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Петрушинское поле, Тихая, 24, 47:16:0201003:125 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33257 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Петрушинское поле, Тихая, 4/28, 47:16:0203001:193 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33258 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Победы, 15, 47:16:020104289 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33259 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | пр-кт 1-й Советский, 43/77, 47:16:0201018:458 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33260 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт 2-й Советский, д. 102/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33261 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 2-й Советский, д. 147 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33262 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 2-й Советский, д. 149/14 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
33263 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 2-й Советский, д.69А | АО ГГЛО | 2022 | февраль
33264 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 3-й Советский, д.39 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
33265 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт 3-й Советский, д.39а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
33266 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Ленсовета, д. 70б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33267 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Путейская, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33268 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Путейская, 12, 47:16:020101168 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33269 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Путейская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33270 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газораспределительной сети | Союз-Чернобыль, 49, 47:16:0202001:73 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33271 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 22а, 47:16:0201045:113 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33272 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 25б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33273 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Танкистов, 12, 47:16:020104860 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33274 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Танкистов, 4а, 47:16:0201048:40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33275 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Безымянная, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
33276 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Безымянная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | январь
33277 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Безымянная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33278 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Благодатная, уч. 11а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33279 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зарубина, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33280 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 24/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33281 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33282 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Победы, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33283 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Речная, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33284 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Светлая, д. 27/10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33285 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул Строителей, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33286 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 12-я, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33287 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 15-я линия, 4А | АО ГГЛО | 2022 | август
33288 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 15-я линия, 75 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33289 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-й Советский, 43а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33290 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я линия, 76 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33291 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-й Советский, 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33292 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я линия, 7А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33293 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я линия , 98/29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33294 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я линия, 44 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33295 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | март
33296 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33297 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33298 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33299 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33300 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 93 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33301 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Международный, 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33302 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Международный, 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33303 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Международный, 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33304 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 14а 47:16:0201026:47 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33305 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Питерская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33306 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Питерская, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33307 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33308 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Путейская, 22/96 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33309 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Танкистов, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33310 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, 2/27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33311 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Береговая, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
33312 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойный, 10, 47:16:020101274 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33313 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Ленинградское, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
33314 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Ленинградское, д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | июль
33315 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Ленинградское, д. 39Б | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
33316 | Кировский район | Отрадное, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Ленинградское, д. 39В | АО ГГЛО | 2022 | июль
33317 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ш. Ленинградское, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33318 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | ш. Ленинградское, д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33319 | Кировский район | Отрадное, город | Строительство газопровода-ввода | Южный, 4, 47:16:0201034:0003 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33320 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Горский, 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33321 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | гп Павлово, ул Хвойная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33322 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.107 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33323 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.116 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33324 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.122 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33325 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.130 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33326 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.133 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33327 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.135 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33328 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.139 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33329 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградский пр-кт д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33330 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.58 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33331 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский пр-кт д.59 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33332 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградский, 47:16:0335015:0011 | АО ГГЛО | 2022 | август
33333 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградский, 88а, 47:16:033500632 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33334 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский, 95, 47:16:0335012:5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33335 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33336 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское шоссе, д.88б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33337 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе, д.8а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33338 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское шоссе, дом 74 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33339 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 15, 47:16:033500123 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33340 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 2, 47:16:0335001:13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33341 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33342 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33343 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 47:16:0335002101 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33344 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 54, 47:16:03350025 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33345 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 76б, 47:16:0335002120 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33346 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 8, 47:16:0335001:2687 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33347 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 80, 1, 47:16:0335002134 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33348 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 86а, 47:16:0335002103 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33349 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 8б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33350 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33351 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33352 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.27/1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33353 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33354 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33355 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 1, 47:16:0335011:524 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33356 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33357 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33358 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33359 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33360 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.2Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33361 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33362 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый, 24, 47:16:0335011:508 | АО ГГЛО | 2022 | август
33363 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Липовый, 30, 47:16:0335011154 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33364 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мгинский, 4, 47:16:0335011:37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33365 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мирная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33366 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мостоотряд-77 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33367 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мостоотряд-77, 11, 47:16:0335003:2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33368 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мостоотряд-77, 13, 47:16:03350187 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33369 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мостоотряд-77, 18, 47:16:03350031 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33370 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мостоотряд-77, 47:16:03-35-003:000, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33371 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33372 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 13, 47:16:033500640 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33373 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная р Мги, 2а, 47:16:0335006:38 | АО ГГЛО | 2022 | август
33374 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 41, 47:16:0335011:62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33375 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 43, 47:16:0335011:4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33376 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 44, 47:16:0335011:0032 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33377 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33378 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 58, 47:16:0335011:20, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33379 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 60 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33380 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 67, 47:16:0335011:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33381 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Мги, 69, а, 47:16:0335011:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33382 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Невы, 10а, 47:16:03350013 | АО ГГЛО | 2024 | май
33383 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р Невы, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33384 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.14А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33385 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная р. Мги д.20А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33386 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.22а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33387 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33388 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.28а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33389 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33390 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33391 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33392 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33393 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33394 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.34А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33395 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33396 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33397 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная р. Мги д.4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33398 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33399 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33400 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.42а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33401 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33402 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33403 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.48А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33404 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33405 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33406 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33407 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33408 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.53 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33409 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33410 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33411 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33412 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная р. Мги д.73 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33413 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная р. Мги д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33414 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная р. Мойки д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33415 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок д.15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33416 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок д.15А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33417 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павлово, Силикатная, 47:16:0335015393 | АО ГГЛО | 2022 | август
33418 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33419 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33420 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полевая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33421 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 14, 47:16:033501186 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33422 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Карельский, д 13, строение 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33423 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Ленинградский, 39, 47:16:0335015:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33424 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Ленинградский, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33425 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Ленинградский, д. 57а | АО ГГЛО | 2022 | март
33426 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Ленинградский, д. 79а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33427 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33428 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33429 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33430 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33431 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33432 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33433 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33434 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33435 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.37В | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33436 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.41 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33437 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33438 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Силикатная д.43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33439 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Силикатная д.47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33440 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.50 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33441 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.53 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33442 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33443 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33444 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Силикатная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33445 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Силикатная, 47:16:033501573 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33446 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33447 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 6, 47:16:0335011:176 | АО ГГЛО | 2024 | май
33448 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя д.1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33449 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.13А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33450 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя д.16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33451 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33452 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33453 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя д.21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33454 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33455 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя д.29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33456 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33457 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Средняя д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33458 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 3, 47:16:0335015:19 | АО ГГЛО | 2022 | август
33459 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33460 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старое шоссе, 72, 47:16:033500828 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33461 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старое, 31, 47:03:-24-03:0071 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33462 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кольцова, д. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33463 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная р Мги, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33464 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33465 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33466 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-я Шафрановая, д. 32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33467 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33468 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33469 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Хвойная, д.4б. | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33470 | Кировский район | Павлово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0302003:984 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33471 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 10, 47:16:0335011:95 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33472 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 13, 47:16:0335011:97 | АО ГГЛО | 2024 | май
33473 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33474 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 1а, 47:16:0335009:78 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33475 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Чернореченская, 5, 47:16:0335011:80 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33476 | Кировский район | Павлово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Ленинградское, 44, 47:16:0335001:2689 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33477 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Земляничная 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33478 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каштановая 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33479 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каштановая 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33480 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каштановая 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33481 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33482 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33483 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33484 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33485 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33486 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 17а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33487 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 23б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33488 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 47 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33489 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 49 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33490 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная 53 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33491 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33492 | Кировский район | Петровщина, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 47:16:0505001:230 | АО ГГЛО | 2023 | январь
33493 | Кировский район | Приладожский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д 27а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33494 | Кировский район | Приладожский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | март
33495 | Кировский район | Приладожский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33496 | Кировский район | Приладожский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33497 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:16:0540001:497 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33498 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 км. к юго-запалу от с.Путилово 47:16:0540001:395 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33499 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 км. к юго-запалу от с.Путилово 47:16:0540001:447 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33500 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0540001:534 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33501 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0540001:653 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33502 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:16:0540001:654 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33503 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33504 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33505 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33506 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33507 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33508 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33509 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33510 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33511 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 42а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33512 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 42б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33513 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 46б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33514 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 46г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33515 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 46д | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33516 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 48/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33517 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33518 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33519 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Братьев Пожарских 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33520 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Братьев Пражских, 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33521 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в 5 км к юго-западу от с.Путилово 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33522 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | в 5 км к юго-западу от с.Путилово 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33523 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33524 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 15б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33525 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33526 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 17б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33527 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33528 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Дорофеева 21б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33529 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33530 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорофеева 25б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33531 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Дорофеева, 27А, 47:16:0501007 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33532 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 117 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33533 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 119 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33534 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 121 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33535 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Дьяконова 131 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33536 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 147 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33537 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33538 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 21е | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33539 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33540 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33541 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33542 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33543 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33544 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 89 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33545 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Дьяконова 91 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33546 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Заречный, 5, 47:16:0501007407 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33547 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Заречный, 7, 47:16:0501007:114 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33548 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33549 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33550 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 11в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33551 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33552 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 13а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33553 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33554 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33555 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Игнашкиных 16 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33556 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33557 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33558 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 21а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33559 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33560 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33561 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33562 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33563 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33564 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33565 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33566 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 44а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33567 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33568 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 46/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33569 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 46/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33570 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33571 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33572 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 9в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33573 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Игнашкиных 9д | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33574 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Игнашкиных, 43, 47:16:0501001:68 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33575 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Игнашкиных, 47:16:0501001114 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
33576 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, 5 км к юго-западу от с.Путилово 47:16:0540001:512 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33577 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, в 5 км к юго-западу от с. Путилово (п. "Крутой ручей") | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33578 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, в 5 км к юго-западу от с. Путилово 47:16:0540001:585 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33579 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кировский район, в 5 км к юго-западу от с.Путилово 47:16:0540001:382 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33580 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33581 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33582 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33583 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33584 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33585 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33586 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33587 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33588 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая 9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33589 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Парковая 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
33590 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Парковая 1б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33591 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 47:16:0501001892 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33592 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33593 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Полянки 21а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33594 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 22а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33595 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33596 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 27а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33597 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Полянки 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33598 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33599 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Полянки 41 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33600 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Полянки 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33601 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Полянки, 42, 47:16:0501005:112 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33602 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Путилово, Луговая, 8, 47:16:0501003:244 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33603 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Путилово, Полянки, 29, 47:16:0501004:150 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33604 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Садовая 16а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33605 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Садовая 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33606 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33607 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 7, 47:16:0501001:51 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33608 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Советская, 9, 47:16:050100516 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33609 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Старая Мельница, 32, 47:16:0501007166 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33610 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Старая Мельница, 47:16:0501007396 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
33611 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Теплая 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33612 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Теплая 1в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33613 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул Дьяконова, 4, 47:16:0501004:82 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33614 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дьяконова, 47:16:0501003:197 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33615 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Западная, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33616 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33617 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33618 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, 40, 47:16:0501006:152 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33619 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорофеева 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33620 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорофеева, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33621 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Дорофеева, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33622 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Дьяконова 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33623 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Дьяконова, д. 111 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33624 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33625 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33626 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33627 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Западная 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33628 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33629 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, 13а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33630 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33631 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Теплая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33632 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Учительская,д.29 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33633 | Кировский район | Путилово, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 47:15:0540001:641 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33634 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33635 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Учительская 1в | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33636 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 20а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33637 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 25а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33638 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33639 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Учительская 40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33640 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газораспределительной сети | Учительская 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33641 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Учительская, 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33642 | Кировский район | Путилово, село | Строительство газопровода-ввода | Южная, 47:16:0501006:145 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33643 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33644 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33645 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33646 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33647 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33648 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33649 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33650 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33651 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33652 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33653 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33654 | Кировский район | Сибола, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33655 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33656 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33657 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33658 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33659 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33660 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33661 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газопровода-ввода | 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33662 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газораспределительной сети | 34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33663 | Кировский район | Сибола, дер. | Строительство газораспределительной сети | 24а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33664 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33665 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33666 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33667 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33668 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33669 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33670 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33671 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, 6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33672 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33673 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33674 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33675 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33676 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33677 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33678 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33679 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Косая, 19, 47:16:0432002:210 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33680 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесная ул., д.32 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
33681 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 1в | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
33682 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 4, 47:16:0432002184 | АО ГГЛО | 2024 | август
33683 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33684 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, уч.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
33685 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Труда, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33686 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Реутова, 29а | АО ГГЛО | 2024 | июль
33687 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Реутова, 33а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33688 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Реутова, 3а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
33689 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Реутова, 5б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33690 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 24, 47:16:0401004136 | АО ГГЛО | 2023 | август
33691 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 28, 47:16:0401004:1915 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33692 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 3б, 47:16:04010044 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
33693 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Косая уч.6, 47:16:0432002:63 | АО ГГЛО | 2024 | август
33694 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Косая, 47:16:0432002:83 | АО ГГЛО | 2024 | август
33695 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, 14б, 47:16:0401004:1981 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
33696 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33697 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33698 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33699 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33700 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33701 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33702 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33703 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33704 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33705 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33706 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33707 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33708 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33709 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33710 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 23а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33711 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33712 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33713 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33714 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33715 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33716 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33717 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33718 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33719 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33720 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33721 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 381 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33722 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 382 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33723 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33724 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33725 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33726 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33727 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33728 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33729 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33730 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33731 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33732 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коасных Зорь, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33733 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 13/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33734 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 14/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33735 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33736 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Косая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33737 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33738 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33739 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33740 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33741 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33742 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33743 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
33744 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 14б | АО ГГЛО | 2023 | январь
33745 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33746 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33747 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33748 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33749 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33750 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33751 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33752 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33753 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33754 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33755 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33756 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33757 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33758 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33759 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33760 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33761 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
33762 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33763 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.13 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33764 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.16 Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33765 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33766 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33767 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33768 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33769 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33770 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.39а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33771 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33772 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33773 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33774 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.4б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
33775 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33776 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33777 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33778 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33779 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33780 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33781 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33782 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33783 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33784 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33785 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | август
33786 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | август
33787 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33788 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | август
33789 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33790 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33791 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33792 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33793 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33794 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33795 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33796 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Реутова, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33797 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33798 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33799 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 27а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33800 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33801 | Кировский район | Синявино, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.29а | АО ГГЛО | 2023 | январь
33802 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33803 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33804 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
33805 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33806 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33807 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33808 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33809 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | август
33810 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33811 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33812 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33813 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
33814 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33815 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 19б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33816 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33817 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | май
33818 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | август
33819 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | июль
33820 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33821 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33822 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33823 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33824 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33825 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33826 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33827 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33828 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33829 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33830 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33831 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33832 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | январь
33833 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33834 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33835 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 3б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33836 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33837 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33838 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33839 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 6Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33840 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33841 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33842 | Кировский район | Синявино, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Косая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33843 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33844 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 1 (а) | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33845 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 10 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33846 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33847 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 12 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33848 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33849 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33850 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33851 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33852 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 2 (а) | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33853 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 2 (в) | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33854 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33855 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33856 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33857 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33858 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 25 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33859 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33860 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33861 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33862 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
33863 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 3 (а) | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33864 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 32 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
33865 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33866 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33867 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 35 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33868 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33869 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33870 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 4 (а) | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33871 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 4 (б) | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
33872 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33873 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33874 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом № 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
33875 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 5 (а) | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33876 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33877 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33878 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33879 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33880 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33881 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33882 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33883 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 68 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33884 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33885 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 7 (а) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33886 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33887 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33888 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 74 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33889 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом № 78 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33890 | Кировский район | Сирокасска, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом № 9 (б) | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
33891 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:17:0102006:23 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
33892 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Дачный пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33893 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный пер., уч.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33894 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 47:17:01050041457 | АО ГГЛО | 2022 | август
33895 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | канал, 124А, 47:16:0000000:27657 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33896 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | канал, 170, 47:17:0105004:14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33897 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | канал, 64, 1, 47:17:0105001:31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33898 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Краснофлотский пер., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33899 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский, 3, 1, 47:17:01-04-006:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33900 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский, 47:17:0104005:64 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33901 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Краснофлотский, 4б/1, 47:17:0104006:387 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33902 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Красный тракт, 38б, 47:17:0108001224 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33903 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Красный тракт, 38д, А, 47:17:-0108001:227, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33904 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Красный тракт, 40, 47:17:0108001:243 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
33905 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожская речка, 47:17:0105004:30 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33906 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Ладожский пер., 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33907 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Ладожский пер., 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33908 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер., д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33909 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Леманский канал, 14, 47:17:0106001514 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33910 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 22в, 47:17:0106001:69 | АО ГГЛО | 2024 | июль
33911 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 26 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33912 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 28 | АО ГГЛО | 2022 | июль
33913 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 28а, 47:17:0106001:94 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33914 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 30д, 47:17:0106001:139 | АО ГГЛО | 2022 | август
33915 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 30ж, 47:17:0106001:158 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33916 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 32а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
33917 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, 50 47:17:0105001:0013 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33918 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Леманский канал, д.26е | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33919 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Леманский канал, д.30е | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33920 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 14, 47:17:0106003:263 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33921 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 1а, 47:17:0106003:287 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33922 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 5, 47:17:0106003:258 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33923 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 12, 47:17:0104003:7 | АО ГГЛО | 2022 | август
33924 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | М.Горького, 15, 47:16:0104020003 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
33925 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33926 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33927 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33928 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33929 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.13а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33930 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33931 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33932 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33933 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33934 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33935 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33936 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33937 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33938 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33939 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33940 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.22а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33941 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33942 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.23а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33943 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33944 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33945 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.26а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33946 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33947 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33948 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33949 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33950 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33951 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33952 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33953 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33954 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.45б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33955 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33956 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33957 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33958 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.49а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33959 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33960 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33961 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.55а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33962 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.56 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33963 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33964 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33965 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33966 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.63 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33967 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.63а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33968 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.63б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33969 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.65 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33970 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33971 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.67 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33972 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.68 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33973 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.70а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33974 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.71а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33975 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33976 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.73б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33977 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.75 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33978 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.76 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33979 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.78 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33980 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Новоладожский кан., д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33981 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский кан., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33982 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал, 24, 47:17:010200937 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33983 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Новоладожский канал, 73а, 47:17:0105002782 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
33984 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новоладожский канал, д. 12-б, 47:17:01020060032 | АО ГГЛО | 2024 | июль
33985 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 9, 47:17:0106003:275 | АО ГГЛО | 2024 | май
33986 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
33987 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Безымянный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33988 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33989 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Краснофлотский, д. №8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33990 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
33991 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33992 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33993 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.6/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33994 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33995 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33996 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Пионерский, д.3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33997 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, уч.4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33998 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Северный, уч.6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
33999 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Северный, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34000 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 16, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34001 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 9а, 47:17:0104001:9 | АО ГГЛО | 2022 | июль
34002 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерский пер., д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34003 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 12а, 47:17:0104007:0011 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34004 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 47:17:0104011:257 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34005 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский кан., 122 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34006 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, 104, 47:17:0105002:42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34007 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, 106, 47:17:0105002:4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34008 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, 180, 47:17:01050041465 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34009 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, 200 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34010 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, 258, 47:17:0105004:1382 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34011 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, 280, 47:17:01050041:1373 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34012 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, 51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34013 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, д. 146 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34014 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.100 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34015 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.102 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34016 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.106 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34017 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.112 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34018 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.114 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34019 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.116 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34020 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.118 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34021 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.120 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34022 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.124 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34023 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.126 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34024 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.128 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34025 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.128а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34026 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.136а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34027 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.140 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34028 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.140а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34029 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.140б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34030 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.142а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34031 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, д.144а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34032 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Староладожский канал, д.146 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34033 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.148 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34034 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.150 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34035 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.166 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34036 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.172 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34037 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.174 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34038 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.176 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34039 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34040 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34041 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.29а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34042 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34043 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34044 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34045 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34046 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34047 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34048 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34049 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34050 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34051 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34052 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34053 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34054 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.66а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34055 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34056 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.67а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34057 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.68а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34058 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34059 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.71 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34060 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.73 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34061 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.74 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34062 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.75 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34063 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34064 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.78 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34065 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.79 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34066 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.80 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34067 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.82 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34068 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.83 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34069 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.83а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34070 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34071 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34072 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.86а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34073 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.88 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34074 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.92 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34075 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.94 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34076 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.98 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34077 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | Староладожский канал, д.98а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34078 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Старосинявинская ул., д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34079 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красный тракт, 40Г, 47:17:0108001:239 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34080 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ладожская речка, 19, 47:17:0105002:806, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34081 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Леманский канал, д. 16А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34082 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Леманский канал, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34083 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Леманский канал, д. 18д | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34084 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Леманский канал, д. 22Б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34085 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Леманский канал, д. 22г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34086 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Леманский канал, д. 32г | АО ГГЛО | 2022 | июнь
34087 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Леманский канал, уч. 20в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
34088 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новоладожский канал, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34089 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул Пролетарская, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34090 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул Староладожский канал, д. 176а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34091 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34092 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д.9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34093 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Жука, д.16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34094 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34095 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34096 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34097 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34098 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34099 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34100 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34101 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34102 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.15/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34103 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34104 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34105 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34106 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34107 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34108 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34109 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34110 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34111 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34112 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34113 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34114 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д. 40Ж | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34115 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34116 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34117 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34118 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34119 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красный Тракт, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34120 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красный Тракт, д.24б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34121 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красный Тракт, д.26а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34122 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34123 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34124 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34125 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34126 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34127 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34128 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34129 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.2б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34130 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34131 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34132 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.7а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34133 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.7б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34134 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская речка, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34135 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Леманский канал, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34136 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Леманский канал, д. 22 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34137 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Леманский канал, д. 26 Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34138 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34139 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34140 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького, д.16а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34141 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34142 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34143 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.24а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34144 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34145 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34146 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34147 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, з/у 3а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34148 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34149 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34150 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.18а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34151 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34152 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34153 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.25а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34154 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34155 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34156 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34157 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34158 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34159 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34160 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34161 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34162 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34163 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34164 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.36а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34165 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34166 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34167 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, пятно отвода 38-а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
34168 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34169 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34170 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34171 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34172 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34173 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34174 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34175 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.17а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34176 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34177 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34178 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
34179 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34180 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34181 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 7,13,9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34182 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34183 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34184 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34185 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34186 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ульянова, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34187 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновка, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34188 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пролетарская, 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34189 | Кировский район | Шлиссельбург, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул., д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34190 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | м. Сара,6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34191 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34192 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34193 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34194 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34195 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34196 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34197 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34198 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | м. Сари,6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34199 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34200 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | м. Сари,8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34201 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | Ольховый массив, 42, 47:16:063600174 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34202 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева,1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34203 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | переулок Прокофьева,12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34204 | Кировский район | Шум, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Прокофьева,2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34205 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34206 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | переулок Прокофьева,6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34207 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | Прокофьева, 17, 47:16:0636002:120 | АО ГГЛО | 2023 | май
34208 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица ПМК-17,17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34209 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица ПМК-17,3а | АО ГГЛО | 2023 | май
34210 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица ПМК-17,4а | АО ГГЛО | 2023 | май
34211 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34212 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Полевая,10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34213 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34214 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34215 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая,4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34216 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Прокофьева,14 | АО ГГЛО | 2023 | май
34217 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34218 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34219 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34220 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34221 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34222 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34223 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34224 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Прокофьева,30а | АО ГГЛО | 2023 | май
34225 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34226 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,36 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34227 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,37 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34228 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,38 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34229 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Прокофьева,4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34230 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34231 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34232 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34233 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,114 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34234 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34235 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34236 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная,14 | АО ГГЛО | 2024 | май
34237 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34238 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34239 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34240 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34241 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34242 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная,2 | АО ГГЛО | 2023 | май
34243 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34244 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34245 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34246 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34247 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34248 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34249 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34250 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,35 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34251 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,37 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34252 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34253 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,42 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34254 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,43 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34255 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34256 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,46 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34257 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,48 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34258 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная,49 | АО ГГЛО | 2023 | май
34259 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34260 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34261 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,51 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34262 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная,53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34263 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34264 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,55 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34265 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,56 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34266 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,57 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34267 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | улица Центральная,58 | АО ГГЛО | 2024 | май
34268 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34269 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34270 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,65 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34271 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,66 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34272 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34273 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,71 кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34274 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,72 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34275 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,76 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34276 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,78 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34277 | Кировский район | Шум, село | Строительство газораспределительной сети | улица Центральная,78б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
34278 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 48в, 47:16:0636005:403 | АО ГГЛО | 2023 | май
34279 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 4а | АО ГГЛО | 2023 | май
34280 | Кировский район | Шум, село | Строительство газопровода-ввода | Яблоневый массив, 16, 47:16:0636005:56 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34281 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 132, 47:06:0305001:0259 | АО ГГЛО | 2023 | август
34282 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | 8 Марта, 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34283 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | 8 Марта, 8, 47:06:0102002:0078 | АО ГГЛО | 2023 | август
34284 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Алеховщинская, 12, 47:06:0103003:0180 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34285 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный, 3, 47:06:0102004:331 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34286 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Безымянный, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34287 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34288 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34289 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34290 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Весенний, 3, 47:06:0103003:130 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34291 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Весенний, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34292 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ветеранов 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
34293 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34294 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ветеранов 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34295 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Военкоматский переул 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34296 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Военкоматский переул 6/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34297 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Возрождения, 11, 47:06:0103002:0047 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34298 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34299 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34300 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34301 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34302 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34303 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34304 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34305 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского 58 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34306 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Володарского 5-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34307 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского переулок 13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34308 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского переулок 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34309 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Воровского 1-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34310 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Воровского 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34311 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Воровского 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34312 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Воровского 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34313 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Воровского 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
34314 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Воровского 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34315 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Воровского 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34316 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34317 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34318 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 54а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34319 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, 31, 47:06:0102005:126 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34320 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34321 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34322 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34323 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
34324 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34325 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34326 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 21 | АО ГГЛО | 2023 | май
34327 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34328 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34329 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34330 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34331 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34332 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34333 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34334 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 38 | АО ГГЛО | 2023 | март
34335 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 45а | АО ГГЛО | 2023 | март
34336 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34337 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34338 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34339 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34340 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34341 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34342 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34343 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 71 | АО ГГЛО | 2023 | август
34344 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34345 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 74 | АО ГГЛО | 2023 | август
34346 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34347 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская 79-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34348 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34349 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34350 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская, 33, 47:06:0103003:389 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34351 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Гражданская, 76, 47:06:0103002:284 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34352 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Двухсторонний переул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34353 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Дружбы переулок 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34354 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
34355 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы переулок 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34356 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Дружбы, 12, 47:06:0101002:768 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34357 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34358 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 107 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34359 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34360 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34361 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34362 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34363 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34364 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34365 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34366 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34367 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34368 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 47 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34369 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 49 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34370 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 57 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34371 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная 59 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34372 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34373 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34374 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34375 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 71б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34376 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34377 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожная 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34378 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 103 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34379 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34380 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожный заезд 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34381 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожный заезд 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34382 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Железнодорожный заезд 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34383 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожный заезд, 8 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34384 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Заостровский, 10, 47:06:0103003:2058 | АО ГГЛО | 2023 | август
34385 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Западная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34386 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Западная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34387 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Западная 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34388 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Западная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34389 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Звездный проезд 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34390 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Звездный проезд 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
34391 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Звездный, 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34392 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленый переулок 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34393 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленый переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34394 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленый переулок 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34395 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленый переулок 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34396 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34397 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34398 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34399 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34400 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34401 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34402 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34403 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Зои Космодемьянской 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34404 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Зои Космодемьянской, 7, 47:06:0103002:240 | АО ГГЛО | 2023 | август
34405 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Дмитрия Арсенова 10/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34406 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34407 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
34408 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
34409 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34410 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34411 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34412 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
34413 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Дмитрия Арсенова 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34414 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаев 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34415 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Имени Николая Шалаев 2 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
34416 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаев 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34417 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Николая Шалаев 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34418 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаев 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34419 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Имени Николая Шалаев 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34420 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Имени Николая Шалаева 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34421 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Имени Николая Шалаева, 5, 47:06:0102004:237 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34422 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Индустриальная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34423 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34424 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34425 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34426 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34427 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34428 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34429 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34430 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Индустриальная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34431 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная ,63 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34432 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34433 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34434 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34435 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 136 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34436 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 138 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34437 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34438 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34439 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34440 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34441 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34442 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34443 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
34444 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34445 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34446 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34447 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34448 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Интернациональная 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34449 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34450 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 47 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34451 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34452 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 50 | АО ГГЛО | 2023 | май
34453 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 51 | АО ГГЛО | 2024 | июль
34454 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 53 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
34455 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34456 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 64 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34457 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34458 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34459 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34460 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34461 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34462 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34463 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34464 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная 96 | АО ГГЛО | 2024 | июль
34465 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Интернациональная, 55 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34466 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная, 72, 47:06:0103002:1745 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34467 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34468 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 14/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34469 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34470 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34471 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 24 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34472 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34473 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34474 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34475 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34476 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34477 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34478 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34479 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34480 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34481 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Киреева 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34482 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Киреева 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34483 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Киреева 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34484 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Киреева 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34485 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
34486 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34487 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34488 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34489 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34490 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34491 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34492 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34493 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34494 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров ул 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34495 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34496 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34497 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров ул 18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34498 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров ул 21-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34499 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34500 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34501 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунаров, 14, 47:06:0102003:106 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34502 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34503 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34504 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
34505 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34506 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34507 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34508 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34509 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34510 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 25 | АО ГГЛО | 2023 | май
34511 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34512 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 2-я ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34513 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 2-я ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34514 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34515 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 30 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34516 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34517 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34518 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34519 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 36 | АО ГГЛО | 2023 | май
34520 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34521 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34522 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 39а | АО ГГЛО | 2023 | август
34523 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 4 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34524 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 42 | АО ГГЛО | 2023 | май
34525 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 43 | АО ГГЛО | 2023 | март
34526 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34527 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 46/20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34528 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34529 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комсомольская 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34530 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34531 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34532 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34533 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34534 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 55 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34535 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34536 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 57 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34537 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 59 | АО ГГЛО | 2023 | май
34538 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34539 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
34540 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34541 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Комсомольская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34542 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская 9А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34543 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34544 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34545 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34546 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34547 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34548 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34549 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34550 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34551 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 16 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34552 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34553 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34554 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34555 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34556 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34557 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 2-я 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34558 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 2-я 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34559 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 2-я 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34560 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 2-я 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34561 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 2-я 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34562 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 2-я, 11, 47:06:0103003:2099 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34563 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34564 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34565 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 30/2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34566 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34567 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34568 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 34 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34569 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34570 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34571 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34572 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34573 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34574 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34575 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34576 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34577 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34578 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34579 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34580 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34581 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34582 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 61 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34583 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34584 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34585 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34586 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34587 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская, 2а, 47:06:0103003:2019 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34588 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская, 5, А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34589 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34590 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34591 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34592 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34593 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34594 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34595 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34596 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34597 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34598 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Красных Зорь 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34599 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Красных Зорь, 5, 47:06:0103002:215 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34600 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина пр-кт 110 | АО ГГЛО | 2022 | май
34601 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина пр-кт 135а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34602 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 137 | АО ГГЛО | 2022 | май
34603 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 139 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34604 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 141 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34605 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 143 | АО ГГЛО | 2023 | август
34606 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 145 | АО ГГЛО | 2023 | май
34607 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 147 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34608 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 149 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34609 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34610 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 153 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34611 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 155 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34612 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34613 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34614 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34615 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34616 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34617 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34618 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34619 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34620 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 66 | АО ГГЛО | 2023 | август
34621 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34622 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34623 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 71Б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34624 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34625 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34626 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34627 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34628 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34629 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34630 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34631 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34632 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34633 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34634 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34635 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34636 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34637 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина пр-кт 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34638 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 104, 47:06:0102001:25 | АО ГГЛО | 2023 | август
34639 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 113 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34640 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 117, 47:06:01-02-004:000 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34641 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 129, 47:06:0102001:126 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34642 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 135, а, 47:06:0102001:316 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34643 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 137, 47:06:0102001:42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34644 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 139, 47:06:0102001:262 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34645 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34646 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34647 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34648 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34649 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34650 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34651 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34652 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 18 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34653 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34654 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
34655 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34656 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34657 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34658 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34659 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34660 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34661 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34662 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 3 | АО ГГЛО | 2023 | март
34663 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34664 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34665 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34666 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 33 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34667 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34668 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34669 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34670 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 38-A | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34671 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34672 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34673 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34674 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 41 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34675 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34676 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34677 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 45 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34678 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 45б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34679 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 46д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34680 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34681 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34682 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 49 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34683 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 49а | АО ГГЛО | 2023 | август
34684 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34685 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 50а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34686 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 51 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34687 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34688 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34689 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34690 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34691 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34692 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 59 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34693 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 61 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34694 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34695 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское шоссе 65 | АО ГГЛО | 2023 | август
34696 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34697 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34698 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское шоссе 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34699 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 1, 47:06:0102001:0031 | АО ГГЛО | 2023 | май
34700 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 13, 47:06:0101002:0038 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34701 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 16, 47:06:0101001:485 | АО ГГЛО | 2023 | август
34702 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 20, 47:06:0101001:175 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34703 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 27, 47:06:01-01-002:003 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34704 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 43, 47:06:0101002:22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34705 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 47, 47:06:0101002:0020 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34706 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 53, 47:06:0101002:72 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34707 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 55, 47:06:0101002:879 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34708 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34709 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34710 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34711 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34712 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34713 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34714 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34715 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34716 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 23/10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34717 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34718 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34719 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34720 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34721 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34722 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34723 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34724 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34725 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная 63 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34726 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 15, 47:06:0103002:96 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34727 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 59, 47:06:0103002:352 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34728 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 61, 47:06:0103002:370 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34729 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34730 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34731 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34732 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной заезд 32 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
34733 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной заезд 34 | АО ГГЛО | 2023 | март
34734 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Лесной заезд 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34735 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Лесорубов 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
34736 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Лесорубов 13 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
34737 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Лесорубов 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34738 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Лесорубов, 13б, 47:06:0103002:1783 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34739 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Молодежный переулок 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34740 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Молодежный переулок 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34741 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Мошкина 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
34742 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Мошкина 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34743 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Мошкина 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34744 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Мошкина 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34745 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Мошкина 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34746 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Мошкина 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34747 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Мошкина 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34748 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Мошкина 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34749 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мошкина 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34750 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Мошкина 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34751 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Мошкина, 1а | АО ГГЛО | 2023 | июль
34752 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34753 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34754 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная Красного 33 | АО ГГЛО | 2023 | март
34755 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Новый заезд 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34756 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Новый заезд 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
34757 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Новый заезд 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34758 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Новый переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34759 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Односторонний переул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34760 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Односторонний переул 7б | АО ГГЛО | 2023 | июль
34761 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Односторонний, 14 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
34762 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Односторонний, 16 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34763 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Озерный переулок 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34764 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Озерный переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34765 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Озерный переулок 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34766 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерный переулок 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34767 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Озерный переулок 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34768 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34769 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34770 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34771 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский проспект 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
34772 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34773 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34774 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34775 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34776 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34777 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34778 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34779 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34780 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34781 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34782 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34783 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский проспект 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34784 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34785 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34786 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34787 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский проспект 5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34788 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34789 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 57 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34790 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34791 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34792 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 60 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34793 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34794 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 74 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34795 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34796 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34797 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34798 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34799 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский проспект 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34800 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34801 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34802 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34803 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34804 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский проспект 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34805 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский проспект 97 | АО ГГЛО | 2024 | июль
34806 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский, 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
34807 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Олега Кошевого 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
34808 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Олега Кошевого 7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
34809 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Онежский переулок 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34810 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Онежский переулок 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34811 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Онежский переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34812 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Онежский переулок 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34813 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Онежский переулок 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34814 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Онежский переулок, 40 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34815 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Оятский переулок 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34816 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Оятский переулок 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34817 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34818 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34819 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Парковый переулок 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34820 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34821 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34822 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34823 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34824 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34825 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
34826 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
34827 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Паромный переулок 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34828 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | пер Военкоматский, д. 2, к. а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
34829 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | пер Молодежный, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
34830 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Молодежный, д. 10Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
34831 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Парковый, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
34832 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, участок №14 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
34833 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34834 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
34835 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34836 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34837 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34838 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 5б, 47:06:0103003:2353 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34839 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34840 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34841 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 22 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34842 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34843 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34844 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Песочная 8 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34845 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34846 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 14 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34847 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный заезд 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34848 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный, 5, 47:06:0103003:59 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34849 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный, 6, 47:06::0103003:49 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34850 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Терентьева 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34851 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская 11 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
34852 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
34853 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
34854 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
34855 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Плеханова 14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34856 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Плеханова 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34857 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34858 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Плеханова 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34859 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Плеханова 5 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
34860 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34861 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34862 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34863 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34864 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34865 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34866 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Пограничная 4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34867 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Подгорная ул 26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34868 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Подгорная ул 30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34869 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34870 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34871 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34872 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34873 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34874 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34875 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34876 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
34877 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34878 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34879 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
34880 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34881 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 2а | АО ГГЛО | 2024 | июль
34882 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34883 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34884 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34885 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34886 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34887 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый переулок 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34888 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Почтовый, 3, 47:06:0102001:665 | АО ГГЛО | 2023 | май
34889 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34890 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34891 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34892 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34893 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34894 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34895 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34896 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34897 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 2-я ул 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
34898 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34899 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34900 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34901 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34902 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34903 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34904 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34905 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34906 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34907 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34908 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34909 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 56а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34910 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34911 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34912 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Профсоюзная, 34, 47:06:01-03-003:027 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34913 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Профсоюзная, 4, 47:06:0103003:0033 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34914 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзный заезд 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34915 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34916 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34917 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34918 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34919 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34920 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34921 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34922 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34923 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34924 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
34925 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 46 | АО ГГЛО | 2023 | август
34926 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34927 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34928 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34929 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34930 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34931 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 72а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34932 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34933 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Рабоче-крестьянская 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34934 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Рабоче-крестьянская 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34935 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34936 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34937 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 102 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34938 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34939 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 104 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34940 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34941 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34942 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34943 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
34944 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 111 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34945 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34946 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34947 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34948 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34949 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34950 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34951 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34952 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34953 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34954 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34955 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34956 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34957 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34958 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 40 | АО ГГЛО | 2023 | март
34959 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 42 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34960 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34961 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34962 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Республиканская ул 50 | АО ГГЛО | 2023 | август
34963 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34964 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 54а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34965 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34966 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34967 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 57 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34968 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34969 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34970 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34971 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34972 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34973 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34974 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34975 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34976 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34977 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34978 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34979 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 85 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34980 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34981 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34982 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34983 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 91 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
34984 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 93 | АО ГГЛО | 2024 | май
34985 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34986 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34987 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская ул 98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
34988 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканская ул 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34989 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская, 14, 47:06:0102005:235 | АО ГГЛО | 2023 | июль
34990 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская, 40, 47:06:0102005:222 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34991 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканская, 64, 47:06:0102004:332 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
34992 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34993 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 1-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34994 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
34995 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканский тракт 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
34996 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканский тракт 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
34997 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканский тракт 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
34998 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканский тракт 32 | АО ГГЛО | 2023 | август
34999 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35000 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Республиканский тракт 5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35001 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Республиканский тракт 9г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35002 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Речная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35003 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Речная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35004 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Речная 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35005 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35006 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35007 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35008 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35009 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35010 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35011 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35012 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35013 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35014 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35015 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35016 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35017 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35018 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35019 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35020 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35021 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 35 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35022 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35023 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35024 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 39 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
35025 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35026 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35027 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35028 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35029 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35030 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35031 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35032 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35033 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35034 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35035 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35036 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35037 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35038 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35039 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35040 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35041 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 6 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
35042 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35043 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Роза Люксембург 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
35044 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Розы Люксембург, 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35045 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Розы Люксембург, 45 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35046 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Розы Люксембург, 46А | АО ГГЛО | 2024 | июнь
35047 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Розы Люксембург, 47:06:0103004:1621 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35048 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Розы Люксембург, 47:06:0103004:83 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35049 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Садовый переулок 11 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
35050 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Садовый переулок 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35051 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35052 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свердлова 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35053 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35054 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35055 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35056 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35057 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35058 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35059 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35060 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35061 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35062 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35063 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35064 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35065 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35066 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35067 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35068 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35069 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35070 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35071 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35072 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35073 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35074 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35075 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свердлова, 18, 47:06:0103002:220 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35076 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Светлый переулок 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35077 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Светлый переулок 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35078 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Светлый переулок 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35079 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свирская 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35080 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35081 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35082 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35083 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35084 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35085 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35086 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35087 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35088 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 27 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35089 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 28 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35090 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35091 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свирская ветка, 3, а, 47:06:0102005:247, | АО ГГЛО | 2023 | август
35092 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Свирский переулок 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35093 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свирский переулок 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35094 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свирский переулок 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35095 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свирский переулок 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35096 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свирский переулок 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35097 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Свирский переулок 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35098 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Связи переулок 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35099 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Связи переулок 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35100 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Северная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35101 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная 11 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35102 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Северная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35103 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Северная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35104 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Северная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35105 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
35106 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Северная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35107 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Северная 17а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35108 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Северная 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35109 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Северная 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35110 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35111 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Северная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35112 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная 6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35113 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная 7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
35114 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная 8 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35115 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35116 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35117 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 24 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35118 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35119 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35120 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35121 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 2Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35122 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35123 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сельский переулок 35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35124 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35125 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35126 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Сельский переулок 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35127 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35128 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35129 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35130 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35131 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35132 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35133 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35134 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35135 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35136 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Советская 19 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
35137 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35138 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35139 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35140 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35141 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35142 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35143 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35144 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35145 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35146 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35147 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 46 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35148 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35149 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35150 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35151 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Советская 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
35152 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35153 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35154 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35155 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35156 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35157 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35158 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35159 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Советская 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35160 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Советская 61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35161 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Советская 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35162 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 21, 47:06:0103003:126 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
35163 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 8, 47:06:0103002:0446 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35164 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35165 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35166 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35167 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Солнечная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35168 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечная 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35169 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35170 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35171 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35172 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35173 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 1-й пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35174 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновый 1-й пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35175 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновый 1-й пер 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35176 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновый 1-й пер 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35177 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновый 2-й пер 11 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35178 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновый 2-й пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35179 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновый 2-й пер 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
35180 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновый 2-й пер 8 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35181 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновый 2-й пер 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35182 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Строителей переулок 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35183 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35184 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35185 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей переулок 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35186 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 15 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35187 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35188 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35189 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35190 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35191 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35192 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35193 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35194 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей переулок 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35195 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35196 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35197 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35198 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35199 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 103 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
35200 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35201 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35202 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35203 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35204 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35205 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35206 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35207 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 117 | АО ГГЛО | 2024 | июль
35208 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35209 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35210 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35211 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35212 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35213 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35214 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35215 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35216 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35217 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 13к | АО ГГЛО | 2023 | июль
35218 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35219 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35220 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35221 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 17А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35222 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35223 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35224 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35225 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35226 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35227 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35228 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35229 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35230 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 47 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35231 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Титова ул 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35232 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35233 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35234 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35235 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35236 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 70 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35237 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 73 | АО ГГЛО | 2023 | август
35238 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35239 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35240 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 78 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35241 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 79 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35242 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 82 | АО ГГЛО | 2024 | май
35243 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35244 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35245 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35246 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35247 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова ул 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35248 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 95 | АО ГГЛО | 2023 | март
35249 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова ул 96 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35250 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Титова, 131, 47:06:0102004:178 | АО ГГЛО | 2023 | май
35251 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Титова, 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35252 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Тихая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35253 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Тихая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35254 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Тихая 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35255 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Тихая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35256 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35257 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Труда 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35258 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35259 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 22 | АО ГГЛО | 2023 | март
35260 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35261 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35262 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35263 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 28 | АО ГГЛО | 2023 | май
35264 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35265 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35266 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35267 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35268 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35269 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35270 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35271 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 48 | АО ГГЛО | 2023 | май
35272 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35273 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35274 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35275 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35276 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35277 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35278 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35279 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35280 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35281 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35282 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда, 13, 47:06:0102004:115 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35283 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда, 14, 47:06:0102004:843 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35284 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Труда, 47:06:0102004:877 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35285 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ударника, 10а, 47:06:0103002:46 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35286 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ударника, 15, 47:06:0103002:0143 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35287 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ударника, 16, 47:06:0103002:112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35288 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул Имени Дмитрия Арсенова, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | январь
35289 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35290 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35291 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35292 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35293 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 8, к. б | АО ГГЛО | 2023 | май
35294 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Мошкина, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35295 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
35296 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул Розы Люксембург, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35297 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул Розы Люксембург, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35298 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул Титова, д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
35299 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Титова, д. 97Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35300 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ульяновская, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35301 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красных Зорь д.3 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
35302 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35303 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч. № 4-а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35304 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Титова, 72, корп. 1, 47:06:0102004:826 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35305 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гагарина, д.5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35306 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Титова, д.22, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35307 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35308 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ульяновская ул 12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35309 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35310 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35311 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35312 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35313 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35314 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35315 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35316 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35317 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 54 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35318 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35319 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35320 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35321 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35322 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35323 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35324 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Ульяновская, 12а, 47:06:0102003:54 | АО ГГЛО | 2023 | август
35325 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Ульяновская, 56, 47:05: | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35326 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Цветочный заезд 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35327 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочный переулок 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35328 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочный переулок 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35329 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Цветочный переулок 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35330 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Швейников 2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
35331 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Швейников 3а | АО ГГЛО | 2023 | август
35332 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35333 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35334 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35335 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35336 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Школьный переулок 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35337 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьный переулок 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35338 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьный переулок 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35339 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьный переулок 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35340 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьный переулок 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35341 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Школьный переулок 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35342 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35343 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Шмакова 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35344 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Шмакова 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
35345 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Шмакова 14 | АО ГГЛО | 2023 | май
35346 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газопровода-ввода | Шмакова 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35347 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35348 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35349 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Шмакова 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35350 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энергетиков 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35351 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35352 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35353 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35354 | Лодейнопольский район | Лодейное Поле, город | Строительство газораспределительной сети | Южный переулок 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35355 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 115, 47:06:03-05-001:003 | АО ГГЛО | 2023 | август
35356 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 169, 47:06:0305001:916 | АО ГГЛО | 2023 | август
35357 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 177 | АО ГГЛО | 2023 | август
35358 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, 17а, 47:06:0305001:1228 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
35359 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 182А, 47:06:0305001:942 | АО ГГЛО | 2023 | август
35360 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 182б, 47:06:0305001:835 | АО ГГЛО | 2023 | август
35361 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 21б, 47:06:0305001:337 | АО ГГЛО | 2023 | август
35362 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 49а | АО ГГЛО | 2023 | август
35363 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, 60, 47:06:0305001:128 | АО ГГЛО | 2023 | август
35364 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 101а | АО ГГЛО | 2023 | август
35365 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 103 | АО ГГЛО | 2023 | август
35366 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 108 | АО ГГЛО | 2023 | август
35367 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35368 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 110 | АО ГГЛО | 2023 | август
35369 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 112 | АО ГГЛО | 2023 | август
35370 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35371 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 116 | АО ГГЛО | 2023 | август
35372 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35373 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 118 | АО ГГЛО | 2023 | август
35374 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35375 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 120 | АО ГГЛО | 2023 | август
35376 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35377 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35378 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35379 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 127 | АО ГГЛО | 2023 | август
35380 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35381 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35382 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 135 | АО ГГЛО | 2023 | август
35383 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 136 | АО ГГЛО | 2023 | август
35384 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 138 | АО ГГЛО | 2023 | август
35385 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35386 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 170 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35387 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 171 | АО ГГЛО | 2023 | август
35388 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 173 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35389 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 173а | АО ГГЛО | 2023 | август
35390 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35391 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35392 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35393 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35394 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35395 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35396 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35397 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 245 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35398 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 246 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35399 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35400 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35401 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 274 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35402 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35403 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35404 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35405 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35406 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35407 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35408 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35409 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35410 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35411 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 42 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35412 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35413 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35414 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35415 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35416 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35417 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35418 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35419 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35420 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35421 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 79 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
35422 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 83 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35423 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35424 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35425 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 93 | АО ГГЛО | 2023 | август
35426 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35427 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35428 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 97 | АО ГГЛО | 2023 | август
35429 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. Дом 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35430 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. Дом 99 | АО ГГЛО | 2023 | август
35431 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Новая д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35432 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Свирская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35433 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая Слобода, дер. ул. Свирская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35434 | Лодейнопольский район | Старая Слобода, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая Слобода, дер. ул. Свирская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35435 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газопровода-ввода | 31а, 47:06:0501001:480 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35436 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35437 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35438 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шамокша, дер. Дом 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
35439 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Шамокша, дер. Дом 21 | АО ГГЛО | 2023 | август
35440 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35441 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35442 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35443 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35444 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35445 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35446 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35447 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. Дом 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35448 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. ул. Сельская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35449 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. ул. Сельская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35450 | Лодейнопольский район | Шамокша, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шамокша, дер. ул. Сельская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35451 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35452 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35453 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35454 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 11, 47:06:0103003:189 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35455 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 2, 47:06:0403003:365 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35456 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 9, 47:06:0403003:725 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35457 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул, 4, 47:06:0403001:1016 | АО ГГЛО | 2023 | август
35458 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул. 10 | АО ГГЛО | 2023 | август
35459 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
35460 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул. 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
35461 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35462 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.12 | АО ГГЛО | 2023 | август
35463 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.15 | АО ГГЛО | 2023 | август
35464 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.16 | АО ГГЛО | 2023 | август
35465 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35466 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35467 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35468 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская ул., 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
35469 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная ул.8-А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35470 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая ул.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35471 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьская ул.1 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35472 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская ул.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35473 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35474 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35475 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35476 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул.2, кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35477 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35478 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул., 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
35479 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул., 5а | АО ГГЛО | 2023 | август
35480 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35481 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35482 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35483 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35484 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская ул.9 | АО ГГЛО | 2023 | август
35485 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул., 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
35486 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская ул.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35487 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская ул.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35488 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская ул.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35489 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35490 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35491 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | Труда ул., 8 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35492 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | Труда, 8Б, 47:06:0403003:717 | АО ГГЛО | 2024 | январь
35493 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, 7, 47:06:0103003:158, | АО ГГЛО | 2024 | январь
35494 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
35495 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35496 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов ул.1-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35497 | Лодейнопольский район | Янега, пос. | Строительство газораспределительной сети | Энтузиастов ул.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35498 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0518002:17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35499 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0518003:15 | АО ГГЛО | 2024 | август
35500 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васильевский 4 | АО ГГЛО | 2024 | август
35501 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васильевский 6 | АО ГГЛО | 2024 | август
35502 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вересковая 14 | АО ГГЛО | 2024 | август
35503 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вересковая 18 | АО ГГЛО | 2024 | август
35504 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вересковая 7 | АО ГГЛО | 2024 | август
35505 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вересковая 9 | АО ГГЛО | 2024 | август
35506 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Красносельская 4 | АО ГГЛО | 2024 | август
35507 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Красносельская 7 | АО ГГЛО | 2024 | август
35508 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельская 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35509 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельская, 14, 47:14:0518003:25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35510 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельская, 16, 47:14:0518003:241 | АО ГГЛО | 2024 | август
35511 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 33, 47:14:0501002:963 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35512 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Васильевский, 3, 47:14:0518002:3 | АО ГГЛО | 2023 | август
35513 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Песочная 1 | АО ГГЛО | 2024 | август
35514 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Песочная 3 | АО ГГЛО | 2024 | август
35515 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Песочная 9 | АО ГГЛО | 2024 | август
35516 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая 11 | АО ГГЛО | 2024 | август
35517 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая 12 в | АО ГГЛО | 2024 | август
35518 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая 8 | АО ГГЛО | 2024 | август
35519 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая 9 | АО ГГЛО | 2024 | август
35520 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 28, 47:14:0518001:25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35521 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Слободская 13 | АО ГГЛО | 2024 | август
35522 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, 22, 47:14:0518003:18 | АО ГГЛО | 2023 | август
35523 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, уч 12, 47:14:0518003:19 | АО ГГЛО | 2023 | август
35524 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35525 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, уч 15, 47:14:0518001:7 | АО ГГЛО | 2023 | август
35526 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Холмистая, уч 2, 47:14:0518001:94 | АО ГГЛО | 2023 | август
35527 | Ломоносовский район | Алакюля, дер. | Строительство газораспределительной сети | Финская 21 | АО ГГЛО | 2024 | август
35528 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0502012:46 | АО ГГЛО | 2023 | август
35529 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0502015:7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35530 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Аэродромная ул., д. 414а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35531 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Багряный, 10, 4714050201272 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35532 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Багряный, 13, 47:14:0502012:66 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
35533 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Багряный, 18, 47:14:0502012:68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35534 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Багряный, 19, 47:14:0502012:35 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
35535 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Багряный, 5, 47:14:0502012:64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35536 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заповедная, 15, 47:14:05-02-003:001 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35537 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заповедная, 22, 47:14:0502002:81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35538 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Золотистый, 2, 47:14:0502012:74 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35539 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Золотистый, 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35540 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая ул., земельный участок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35541 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35542 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 3, 47:14:0502011:0015 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35543 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 7, 47:14:0502011:44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35544 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Осенняя, 2, 47:14:0502012:319 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35545 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Багряный, 1, 47:14:050201262 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35546 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Багряный, 17, 47:14:0502012:34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35547 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Багряный, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35548 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Багряный, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35549 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Багряный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35550 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35551 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Золотистый, 2а, 47:14:0502012:73 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35552 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Золотистый, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35553 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Золотистый, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35554 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35555 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35556 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35557 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35558 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35559 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35560 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35561 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35562 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35563 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | май
35564 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35565 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Полевой, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35566 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Багряный, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35567 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Полевой, дом 4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
35568 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Придорожная, 47:14:0502002:116 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35569 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 20, 47:14:05-02-003:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35570 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 22а, 47:14:0502004:39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35571 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 24, 47:14:0502004:6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35572 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 1а, 47:14:05-02-013:000 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35573 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35574 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35575 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная, 1, 47:14:0502013:23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35576 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 6, 47:14:0502015:1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35577 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 10, 47:14:0502006:77 | АО ГГЛО | 2023 | август
35578 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 4, 47:14:0502006:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35579 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Спортивная, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35580 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35581 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заповедная, д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35582 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заповедная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35583 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заповедная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35584 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заповедная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35585 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35586 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35587 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35588 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
35589 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Заповедная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35590 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35591 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35592 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35593 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35594 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35595 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35596 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35597 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35598 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35599 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35600 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35601 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35602 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Осенняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35603 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Осенняя, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35604 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Осенняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35605 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | август
35606 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | май
35607 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35608 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35609 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35610 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | май
35611 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
35612 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35613 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 21/2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35614 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35615 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 23/2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35616 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
35617 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35618 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35619 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35620 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35621 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35622 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
35623 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35624 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35625 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35626 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35627 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35628 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35629 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35630 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35631 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | август
35632 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
35633 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35634 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35635 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35636 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | август
35637 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35638 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35639 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35640 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35641 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35642 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Спортивная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35643 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35644 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35645 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Спортивная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35646 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35647 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 10Б | АО ГГЛО | 2022 | май
35648 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | май
35649 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35650 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35651 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35652 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35653 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35654 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35655 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35656 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
35657 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35658 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35659 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35660 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35661 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35662 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35663 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
35664 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35665 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
35666 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
35667 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35668 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35669 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
35670 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 28а | АО ГГЛО | 2023 | август
35671 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35672 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35673 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35674 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35675 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35676 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35677 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35678 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 48а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35679 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35680 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шоссейная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
35681 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35682 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35683 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шоссейная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35684 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шоссейная, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35685 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Шоссейная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35686 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35687 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Шоссейная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35688 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Якова Золина, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35689 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Якова Золина, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35690 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Аэродромная, д. 414 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35691 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
35692 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35693 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35694 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, участок № 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35695 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
35696 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
35697 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35698 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35699 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 1, уч. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35700 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 17 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35701 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0509005:75 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35702 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 2б, 47:14:0502014:10 | АО ГГЛО | 2023 | август
35703 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 10, 47:14:0502005:55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35704 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газораспределительной сети | Шоссейная, 20а, 47:14:000000:23242 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35705 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 29, 47:14:05-02-005:007 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35706 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35707 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 47:14:0502002:0024 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35708 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Якова Золина, 12, 47:14:0502012:30 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
35709 | Ломоносовский район | Аннино, пос. | Строительство газопровода-ввода | Якова Золина, 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
35710 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | 33, 47:14:0615001:133 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
35711 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35712 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 38, 47:14:06-15-001:004 | АО ГГЛО | 2023 | июль
35713 | Ломоносовский район | Аропаккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1б | АО ГГЛО | 2024 | январь
35714 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35715 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35716 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Нагорный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35717 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Нагорный, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35718 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Водопроводная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35719 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35720 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35721 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35722 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 36/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35723 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35724 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35725 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35726 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35727 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35728 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ломаная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35729 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35730 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35731 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 22а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35732 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35733 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35734 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35735 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35736 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35737 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35738 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35739 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35740 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35741 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35742 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35743 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35744 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35745 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35746 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35747 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35748 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35749 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35750 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 160 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35751 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35752 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1502001:11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35753 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1502002:236 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35754 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | 47:14:15-02-005:000 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35755 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | 47:14:15-02-014:008 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35756 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Большая Ижора, 47:14:1502013:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35757 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | гп Большая Ижора, д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35758 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 12Б, 47:14:15-02-004:003 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35759 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 7, 47:14:1502004:487 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35760 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 24, 47:14:150201:30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35761 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 25, 47:14:1502002:5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35762 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 27, 47:14:1502002:0009 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35763 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 38Б, 47:14:1502010:1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35764 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 47:14:1502010393 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35765 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35766 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Зеленый, 3а, 47:14:1502010:0022 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35767 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Зеленый, 5, 47:14:15-02-010:000 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35768 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Зеленый, 5А, 47:14:1502010:7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35769 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | квартал 6, Приморское шоссе, участок 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35770 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 101 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35771 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 33, 47:14:1502013:35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35772 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:14:1502009:29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35773 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 47:14:1502013:26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35774 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 66, 47:14:1502013:15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35775 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 20, 47:14:150200273 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35776 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Межевая, 20, 47:14:1502010:59 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35777 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Межевая, 22, 47:14:1502003:25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35778 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Межевая, 24, 47:14:1502010:0010 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35779 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 58, 47:14:1502013:38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35780 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Новая, 12/4, 47:14:1502014:0339 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35781 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Новая, 23, 47:14:1502001:7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35782 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Новая, 3, 1, 47:14:1502005:15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35783 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Новая, 3, 47:14:1502005:22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35784 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Новая, 4, 47:14:1502001:0005 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35785 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 17, 47:14:1502001:200 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35786 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 40, 47:14:1502001:28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35787 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская, 42, 47:14:15-02-003:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35788 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Зеленый, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
35789 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35790 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35791 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35792 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35793 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35794 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35795 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35796 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35797 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 4/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35798 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | пер Тупиковый, д. 6/16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35799 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 47:14:1502007:0036 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35800 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 6, 47:14:1502007:81 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35801 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35802 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 2, 47:14:1502014:0271 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35803 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 21А, 47:14:1502008:8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35804 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 23Б, 47:14:1502008:55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35805 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 27, 47:14:1502008:3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35806 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское шоссе, 156А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35807 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское шоссе, 69а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35808 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское шоссе, уч. 70 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35809 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское, 168, 47:14:1502006:16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35810 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское, 172А, 47:14:1502006:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35811 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | Приморское, 63а, 47:14:1502011:48 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35812 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское, 67 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35813 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Приморское, 9, 85, 47:14:1502003:49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35814 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35815 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 18, 47:14:1502011:0002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35816 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35817 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35818 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Водопроводная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35819 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35820 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35821 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Водопроводная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35822 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Водопроводная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35823 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35824 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35825 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35826 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35827 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35828 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 16/9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35829 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35830 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35831 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35832 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35833 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35834 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35835 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35836 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35837 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35838 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35839 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35840 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35841 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35842 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35843 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35844 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35845 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35846 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35847 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35848 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 19а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35849 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35850 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35851 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35852 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35853 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35854 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35855 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35856 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35857 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35858 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 30б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35859 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35860 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35861 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35862 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35863 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35864 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 38б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35865 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35866 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35867 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 40а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35868 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35869 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35870 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35871 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35872 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35873 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35874 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35875 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35876 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35877 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35878 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35879 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35880 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35881 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35882 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35883 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 1/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35884 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35885 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35886 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35887 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35888 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35889 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35890 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35891 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35892 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35893 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35894 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35895 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 38а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35896 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 38б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35897 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35898 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35899 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35900 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35901 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35902 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35903 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35904 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35905 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 57 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35906 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35907 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35908 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35909 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35910 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35911 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 8Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35912 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Ломаная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35913 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35914 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35915 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35916 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35917 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35918 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
35919 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35920 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35921 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 20б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35922 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35923 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35924 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35925 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35926 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35927 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35928 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35929 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35930 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35931 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35932 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35933 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35934 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35935 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Межевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35936 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35937 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 16/29 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
35938 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35939 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35940 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35941 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Межевая, д. 22Б | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35942 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35943 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35944 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 17А | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35945 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 18А | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35946 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35947 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 19А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35948 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
35949 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35950 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35951 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 26Б | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35952 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35953 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | март
35954 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35955 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 33А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35956 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35957 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35958 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35959 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 60А | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35960 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35961 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 7А | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
35962 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, уч 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35963 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35964 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35965 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35966 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35967 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35968 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35969 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35970 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
35971 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35972 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35973 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35974 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
35975 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
35976 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35977 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35978 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35979 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35980 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35981 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 34/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35982 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35983 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
35984 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35985 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35986 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35987 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35988 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 11/8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35989 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35990 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35991 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35992 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
35993 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 2/4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35994 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
35995 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35996 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
35997 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
35998 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
35999 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36000 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36001 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, 47:14:1502007:409 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36002 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36003 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36004 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36005 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36006 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 21Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36007 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36008 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36009 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36010 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36011 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36012 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 8а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36013 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 8Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36014 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36015 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36016 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36017 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36018 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36019 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36020 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36021 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сосновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36022 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36023 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36024 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36025 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 6/10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36026 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул Сургина, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36027 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Астанина, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36028 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная, д. 77 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36029 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36030 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36031 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, участок 23 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36032 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Ломаная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36033 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Ломаная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36034 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36035 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36036 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36037 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36038 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, дом 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36039 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ул.Советская, дом 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36040 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 130 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36041 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 158А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36042 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 166 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36043 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 170 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36044 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 172 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36045 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 172Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36046 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газопровода-ввода | ш Приморское, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
36047 | Ломоносовский район | Большая Ижора, г.п | Строительство газораспределительной сети | ш Приморское, д. 71 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36048 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | 30А, 47:14:1209007:34 | АО ГГЛО | 2022 | август
36049 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0302003:19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36050 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:1102001:817 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36051 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:12-09-003:002 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36052 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8-ой Лисий переулок, д. 52 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36053 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Большие Горки, 10А, 47:14:1209004:5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36054 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Большие Горки, 66 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36055 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Большие Горки, д. 28А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36056 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Большие Горки, Придорожная, 8, 47:14:1209001:155 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36057 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Большие Горки, уч. 27А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36058 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36059 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36060 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36061 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36062 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36063 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36064 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36065 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36066 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36067 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 55А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36068 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36069 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 67А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36070 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36071 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36072 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36073 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 71Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36074 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36075 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36076 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 93, 47:14:1215005:90 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36077 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | Добрая, 8, 47:14:1209010:34 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36078 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом 41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36079 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | з/у 85 | АО ГГЛО | 2022 | август
36080 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36081 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36082 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Кирилловская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36083 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Кирилловская, 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36084 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Кирилловская, 4, 47:14:12-09-009:001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36085 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 2, 47:14:1209004:38 | АО ГГЛО | 2024 | май
36086 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Счастливая 7, 47:14:1209003:17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36087 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | Счастливая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36088 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | Счастливая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36089 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Добрая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36090 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36091 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, 47:14:1209004:78 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36092 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мельничная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36093 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36094 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Придорожная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36095 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36096 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36097 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирилловская, 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36098 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36099 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:1102001:451 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36100 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газопровода-ввода | Яблоневая, 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36101 | Ломоносовский район | Большие Горки дер. | Строительство газораспределительной сети | Яблоневая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36102 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0509007:112 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36103 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Будилинская, 25а, 47:14:0509010:29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36104 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Владимирская, 15, 47:14:05090076:25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36105 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Владимирская, 8, 47:14:0509007:18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36106 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.Большие Томики, 47:14:0509007:112 | АО ГГЛО | 2022 | май
36107 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Краевая, 9, 47:14::0509010:8 | АО ГГЛО | 2024 | март
36108 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | Никольская ул., уч. 1а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36109 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, 4, 47:14:0509006:17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
36110 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Будилинская, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36111 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Воскресенская, 10, 47:14:0509008:36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36112 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Окраинная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36113 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
36114 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36115 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36116 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Срединная, уч 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36117 | Ломоносовский район | Большие Томики, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Срединная, уч 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36118 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36119 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | , 47:14:0203002:451 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36120 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0203002:325 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36121 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0203002:352 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36122 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0203002:406 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36123 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0208001:334 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36124 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0203002:370 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36125 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0203002:465 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36126 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Азовская, 22, 47:14:0203002:222 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36127 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Азовская, 47:14:0203002:215 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36128 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Баренцевская, 113 | АО ГГЛО | 2023 | август
36129 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Баренцевская, 27, 47:14:0203002:463 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36130 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Баренцевская, 47:14:0203002:390 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36131 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Беломорская, 27, 47:14:0203002:383 | АО ГГЛО | 2023 | август
36132 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Беломорская, 32 | АО ГГЛО | 2023 | август
36133 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, 36, 47:14:0203002:452 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36134 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Бронна, Азовская, 6, 47:14:0203002:230 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36135 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | Бронна, Центральная, 1Б, 47:14:0208001:10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36136 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | Бронна, Центральная, 8, 47:14:0208000:0001 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36137 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36138 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36139 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36140 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Каспийская, 11, 47:14:0203002:238 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36141 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | кая, 6, 47:14:0203002:512 | АО ГГЛО | 2022 | август
36142 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Морской, 24, 47:14:0203002:330 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36143 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Охотская, 25, 47:14:0203002:375 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36144 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, участок 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36145 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, участок 5/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36146 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, участок 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36147 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Азовская, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36148 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Азовская, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36149 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Азовская, д. 35 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36150 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Баренцевская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
36151 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Каспийская, дом 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36152 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Охотская, 15, 47:14:0203002:363 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36153 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Охотская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
36154 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36155 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36156 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36157 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36158 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36159 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, 23, 47:14:0203002:293 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36160 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36161 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Баренцевская, 1, 47:14:0203002:413 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36162 | Ломоносовский район | Бронна, пос. | Строительство газопровода-ввода | Черноморская, 1, 47:14:0203002:169 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36163 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36164 | Ломоносовский район | Вариксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36165 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 113, 47:14:0302006:1122 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36166 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13, 47:14:0310001:150 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36167 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 158, 47:14:0302006:995 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36168 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 21, 47:14:0310001:174 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36169 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0302006:1006 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36170 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0302006:2810 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36171 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0302006:2817 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36172 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0302006:998 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36173 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0310001:14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36174 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 50, 47:14:0302006:2801 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36175 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 51, 47:14:0302006:2802 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36176 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 64, 47:14:0302006:895 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36177 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67, 47:14:0302006:855 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
36178 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7, 47:14:0310003:10 | АО ГГЛО | 2022 | август
36179 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 82, 1, 47:14:0302006:2386 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36180 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Бельведерский, 7а, 47:14:0310003:0011 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36181 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велигонты, 14б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36182 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Велигонты, Пригородная, 2, 47:14:0310005:2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36183 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36184 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Велигонты, 123 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36185 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Велигонты, 130, | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36186 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, 173 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36187 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Велигонты, 71 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36188 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Велигонты, 90 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36189 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
36190 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36191 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36192 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36193 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36194 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 17Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36195 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
36196 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
36197 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
36198 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, д. 8А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36199 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Велигонты, квартал 6, уч. 77 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36200 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Велигонты, ул. Пригородная, д. 12А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36201 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Велигонты, ул. Пригородная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36202 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36203 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западный, 10, 47:14:0302006:2979 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36204 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Западный, 9, 47:14:0302006:3001 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36205 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 5, уч. 2/12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36206 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коттеджный поселок Велигонты (д. Велигонты), 70, 47:14:0302006:2507 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36207 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 22, 47:14:031000814 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36208 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Бельвидерский, 22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36209 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пригородная, 12, 47:14:0310005:33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36210 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 28А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36211 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч 2/3, 47:14:0310005:11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36212 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0302006:1154 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36213 | Ломоносовский район | Велигонты, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 47:14:0302006:2434 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36214 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1, 47:14:0203004:794 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36215 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0203004:781 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36216 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0203004:827 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36217 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0203004:844 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36218 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36219 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 47:14:0203004:759 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36220 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Листопадная, 12, 47:14:0203004:788 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36221 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 33 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36222 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 47:14:0257001:167 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36223 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 65 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36224 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Мельничная, 66 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36225 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рождественская, 4, 47:14:0203004:926 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36226 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Рождественская, земель, 47:14:0203004:928 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36227 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36228 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д.63 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36229 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д.68 | АО ГГЛО | 2022 | август
36230 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д.70 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36231 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д.91 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36232 | Ломоносовский район | Верхние Венки, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0216001:11 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36233 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Верхняя Бронна, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36234 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36235 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 квартал 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
36236 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36237 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дом 18 ( кад № 47:14:02-17-001:0042) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36238 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | Охотская, 17, 47:14:0203003:367 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36239 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36240 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29Б | АО ГГЛО | 2023 | август
36241 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | улЦентральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36242 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0217005:5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36243 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 16, 47:14:0217001:47 | АО ГГЛО | 2022 | май
36244 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 23а, 47:14:0217002:55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36245 | Ломоносовский район | Верхняя Бронна, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 26А, 47:14:0217004:253 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36246 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5И, 47:14:0612004:60 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36247 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36248 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | гп Виллози, д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36249 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д.Виллози, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36250 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | квартал 4, д.33 | АО ГГЛО | 2022 | март
36251 | Ломоносовский район | Виллози, г.п. | Строительство газопровода-ввода | квартал 4, д.33а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36252 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36253 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36254 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36255 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36256 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36257 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36258 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36259 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36260 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36261 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 20А, 47:14:1004007:45 | АО ГГЛО | 2024 | май
36262 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 30/1, 47:14:1004004:21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36263 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 40, 47:14:1004004:2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36264 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1004007:51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36265 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 64, 47:14::1004002:245 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36266 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 4, 3, 47:14:1004002:14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36267 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36268 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36269 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36270 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36271 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36272 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36273 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36274 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36275 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36276 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36277 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36278 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36279 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36280 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36281 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 28/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36282 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36283 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36284 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36285 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36286 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36287 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36288 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36289 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 38а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36290 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36291 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36292 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36293 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36294 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36295 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36296 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36297 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36298 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 46а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36299 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36300 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36301 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36302 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36303 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36304 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36305 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 57 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36306 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 57А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36307 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 58 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36308 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36309 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36310 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
36311 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36312 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36313 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружная, 20, 47:14:1002003:1275 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36314 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дружная, 22, 47:14:1002003:1279 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36315 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 7, дом 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36316 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мирная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36317 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 7, 47:14:1004007:34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36318 | Ломоносовский район | Вильповицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | участок 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36319 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0000000:38711 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36320 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Героев, 18, 47:14:0813007:0004 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36321 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Копорская, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36322 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 4, 47:14:0813005:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36323 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская, 11, 47:14:0000000:39430 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36324 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36325 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Героев, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36326 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Героев, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36327 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36328 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Героев, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36329 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Героев, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36330 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36331 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36332 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мирная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36333 | Ломоносовский район | Глобицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 4, 47:14:0813002:7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36334 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | 24, 47:14:12-10-006:001 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36335 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1210010:19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36336 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 3, 47:14:1210008:4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36337 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | Глядино, 81 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36338 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | Глядино, Крайняя, 5, 47:14:1210007:10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36339 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | Глядино, Нижняя, 3, 47:14:1210007:81 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36340 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36341 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 94А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36342 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя, 19, 47:14:1210007:56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36343 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя, 6, 47:14:1210008:10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36344 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Виноградный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36345 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Придорожный, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36346 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Средний, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36347 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Угловой, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36348 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36349 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36350 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36351 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Крайняя, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36352 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Липовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36353 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 15 А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36354 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36355 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36356 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижняя, уч. 41 А. | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36357 | Ломоносовский район | Глядино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36358 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стародеревенская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36359 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стародеревенская, 13, 47:14:0403005:31 | АО ГГЛО | 2023 | август
36360 | Ломоносовский район | Горбунки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стародеревенская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36361 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36362 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36363 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 23 Б | АО ГГЛО | 2023 | январь
36364 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0903008:7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36365 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0903029:86 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36366 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 10А, 47:14:0903003:60 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36367 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 8в | АО ГГЛО | 2024 | январь
36368 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 8е | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36369 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36370 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 46А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36371 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 6А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36372 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 6б, 47:14:09-03-027:000 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36373 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Горный, 6, 47:14:0903039:26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36374 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гостилицы, 47:14:0903027:0045 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36375 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36376 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36377 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 6 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36378 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | за ул. Центральная, участок 67 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36379 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 19г | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36380 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
36381 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каштановая, 3, 47:14:0903010:301 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36382 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Каштановая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36383 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Каштановая, 6, 47:14:0903010:40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36384 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Каштановая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36385 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 8, 47:14:0903003:51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36386 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговой проезд, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36387 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мирный, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36388 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная улица, земельный участок 2е | АО ГГЛО | 2023 | июль
36389 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 1Б, 47:14:0903040:3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36390 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 29А, 47:14:0903000:7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36391 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 49А, 47:14:0903013:0003 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36392 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 49Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36393 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 4б, 47:14:0903038:16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36394 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 51А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36395 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 60, 47:14:0903036:0037 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36396 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36397 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 78А, 47:14:0903016:27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36398 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 11А, 47:14:0903048:104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36399 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 15, 47:14:0903048:4 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36400 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36401 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Осиновая, 12, 47:14:0903010:56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36402 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Малый, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36403 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, 1А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36404 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 10а, 47:14:0903005:94 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36405 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36406 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36407 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 2, 47:14:0903004:35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36408 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 3, 47:14:0903004:283 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36409 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 8, 47:14:0903029:42 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36410 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 4Г | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36411 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 7А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36412 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
36413 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Строительная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
36414 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Строительный, 9, 47:14:0903036:60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36415 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Александрийская, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36416 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 16Д | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36417 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36418 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36419 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36420 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36421 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36422 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
36423 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д. 88 А | АО ГГЛО | 2023 | март
36424 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 19в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36425 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36426 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 23а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36427 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36428 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36429 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36430 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, 47:14:0903036:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36431 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 102 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36432 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36433 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36434 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 108 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36435 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 112 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36436 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36437 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36438 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36439 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36440 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36441 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 2Б | АО ГГЛО | 2024 | январь
36442 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36443 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36444 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36445 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36446 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36447 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 57А | АО ГГЛО | 2023 | июль
36448 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 5Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36449 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36450 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36451 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36452 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 8Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36453 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36454 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Нагорная, д. 94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36455 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36456 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новоселов, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36457 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36458 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 11В | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36459 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36460 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36461 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, 14б, 47:14:0903006:85 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36462 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Родниковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36463 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36464 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36465 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Строительная, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | март
36466 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 12А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36467 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Цветочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36468 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36469 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36470 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36471 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | март
36472 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36473 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Энтузиастов, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | август
36474 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Энтузиастов, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36475 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36476 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36477 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36478 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, уч. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36479 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, 53В | АО ГГЛО | 2023 | июль
36480 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д.2-в | АО ГГЛО | 2023 | август
36481 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Петровская, дом 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36482 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, уч. 47:14:0903029:311 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36483 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36484 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д 66 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36485 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, дом 91 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36486 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная. земельный участок 59А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36487 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36488 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.6А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36489 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Генерала Лященко, д1 47:14:0903013:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36490 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лиственная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36491 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36492 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, участок 45А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36493 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, участок 50 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36494 | Ломоносовский район | Гостилицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Энтузиастов, 8, 47:14:0903050:23 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
36495 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0207002:68 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36496 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0207004:6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36497 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | август
36498 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, 23, 47:14:0207006:60 | АО ГГЛО | 2023 | август
36499 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гражданская, 6, 47:14:0207006:37 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36500 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, 7, 47:14:0207007:2 | АО ГГЛО | 2023 | август
36501 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. б/н, уч. 47:14:0207005:35 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36502 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дубки, Центральная, 30, 47:14:0207004:44 | АО ГГЛО | 2023 | август
36503 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
36504 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | август
36505 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 23а | АО ГГЛО | 2023 | август
36506 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 26а | АО ГГЛО | 2023 | август
36507 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36508 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
36509 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36510 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 20а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36511 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36512 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36513 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
36514 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
36515 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | август
36516 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
36517 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 42а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36518 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | август
36519 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная, д. 12а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36520 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 1б, 47:14:0207002:32 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36521 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 37, а | АО ГГЛО | 2023 | август
36522 | Ломоносовский район | Дубки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 40 | АО ГГЛО | 2023 | август
36523 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36524 | Ломоносовский район | Жилгородок, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36525 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36526 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36527 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10, 47:14:0501005:45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36528 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501005:140 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36529 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501005:153 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36530 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501005:264 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36531 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501005:283 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36532 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501005:292 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36533 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0501005:52 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36534 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501005:73 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36535 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0508002:15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36536 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501002:1185 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36537 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501005:138 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36538 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501005:286 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36539 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | №.47:14:0501005:744 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36540 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Богатырский, 1а | АО ГГЛО | 2022 | июль
36541 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Боярская, 47:14:0501005:328 | АО ГГЛО | 2022 | май
36542 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гусиный, 6б, 47:14:0508006:118 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36543 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Старорусская, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36544 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дор Старорусская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36545 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 20, 47:14:0508009:9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36546 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заставская ул., уч.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36547 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заставская, 20, 47:14:0501005:31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36548 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Иннолово, Варяжская ул., земельный участок 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
36549 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Иннолово, Посадская ул., земельный участок 79 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36550 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Инноловский, 17, 47:14:0501005:184, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36551 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 33, 47:14:0508007:27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36552 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мытнинский, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36553 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мытнинский, 8, 47:14:0501005:46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36554 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская ул., уч. 9б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36555 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 20, 47:14:0508004:13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36556 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 30, 47:14:0508004:0014 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36557 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 68б, 47:14:0508007:8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36558 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 69а, 47:14:05-08-007:002 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36559 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская, 9а, 47:14:0508003:59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36560 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ореховецкая ул., 4, 47:14:0501002:566 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36561 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ореховецкая, 25, 47:14:0501002:536 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36562 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ореховецкая, 39, 47:14:0501002742 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36563 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Богатырский, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36564 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Мытнинский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36565 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Плюсский, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36566 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Плюсский пер, 16, 47:14:0501005:383 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36567 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Плюсский пер., земельный участок 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36568 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Посадская, 27, 47:14:0501005:143 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36569 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Посадская, 34, 47:14:0501005:256 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36570 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Посадская, 47:14:0501005:764 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36571 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Посадская, 56, 47:14:0501005:723 | АО ГГЛО | 2022 | август
36572 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старорусская дорога, 27, 47:14:0501002:804 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36573 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старорусская, 37, 47:14:0501002:1141 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36574 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрелецкая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36575 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стрелецкая, 47:14:0501005210, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36576 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36577 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Альпийская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36578 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Богатырский, 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36579 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Большая Лифляндская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36580 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
36581 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36582 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
36583 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
36584 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 6а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36585 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 7а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36586 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Боярская, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
36587 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Варяжская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36588 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Варяжская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36589 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Вознесенская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36590 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дружбы, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36591 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36592 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36593 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36594 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36595 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Комсомольская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36596 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36597 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36598 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Комсомольская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36599 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36600 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36601 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36602 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36603 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36604 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36605 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36606 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36607 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36608 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36609 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36610 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36611 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36612 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36613 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Октябрьская, д. 66а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36614 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | май
36615 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36616 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36617 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36618 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ореховецкая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36619 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36620 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36621 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ореховецкая, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36622 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
36623 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
36624 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36625 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36626 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36627 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36628 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 52, 47:14:0501005:721 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36629 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36630 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36631 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36632 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Посадская, д. 73А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36633 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Посадская, д. 75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36634 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Посадская, д. 89 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36635 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Славянская, 19, 47:14:0501002:795 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36636 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Славянская, 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36637 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Славянская, 62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36638 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Славянская, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36639 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36640 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36641 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Славянская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36642 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Славянская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36643 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Славянская, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36644 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Славянская, земельный участок 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36645 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Стрелецкая, 20, 47:14:0501005:133, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36646 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Варяжская, д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36647 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новгородская, д.30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36648 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, 29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36649 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, 46, 47:14:0501002:777 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36650 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36651 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36652 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заставская, земельный участок 2 47:14:0501005:204 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36653 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч кад. 47:14:0501005:286 | АО ГГЛО | 2022 | май
36654 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501005:137 | АО ГГЛО | 2022 | март
36655 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501005:757 | АО ГГЛО | 2022 | март
36656 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501005:808 | АО ГГЛО | 2022 | март
36657 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0501005:300 | АО ГГЛО | 2022 | май
36658 | Ломоносовский район | Иннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0508002:11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36659 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0203004:331 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36660 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Благодатная, 47:14:0203004:198 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36661 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Весенняя, 16а, 47:14:0203004:713 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36662 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Весенняя, 16б, 47:14:0203004:753 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36663 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36664 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Жемчужная, 1, 47:14:0203004:332 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36665 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Жемчужная, 47:14:0203004340 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36666 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Цветочный, 47:14:0203004:703 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36667 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Жемчужная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36668 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Жемчужная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36669 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36670 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36671 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36672 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36673 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36674 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36675 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36676 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 2 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36677 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36678 | Ломоносовский район | Кабацкое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36679 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22, 47:14:0611002:35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36680 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | 54А, 47:14::0611002:76 | АО ГГЛО | 2023 | август
36681 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36682 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36683 | Ломоносовский район | Кавелахта, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36684 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36685 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | Карвала, 31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36686 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | Карвала, 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
36687 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карвала, 7а, 47:14:0608002:33 | АО ГГЛО | 2022 | май
36688 | Ломоносовский район | Карвала, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0608001:7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36689 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1105009:279 | АО ГГЛО | 2023 | май
36690 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | квартал 10, ул. Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36691 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Келози, Парковая, 58, 47:14:1105009:29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36692 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | Келози, Садовая, 8Г, 47:14:1105010:347 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36693 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 16, 47:14:1105004:9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36694 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 26А, 47:14:11-05-004:000 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36695 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 30, 47:14:1105004:0003 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36696 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 47:14:1105009:284 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36697 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 56, 47:14:1105009:30 | АО ГГЛО | 2023 | май
36698 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36699 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 7, 47:14:1105009:6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36700 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 8в, 47:14:1105010:346 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36701 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 14а | АО ГГЛО | 2024 | март
36702 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 26А | АО ГГЛО | 2024 | март
36703 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36704 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | март
36705 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36706 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Парковая, д. 42А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36707 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36708 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 13Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36709 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36710 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36711 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36712 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8 Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36713 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 8 Г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36714 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36715 | Ломоносовский район | Келози, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, дом 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36716 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Кемпелево, дом 16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36717 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0515001:16 | АО ГГЛО | 2023 | август
36718 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0515002:45 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36719 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4а, 47:14:0515002:26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36720 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Александровская, 47:14:0515003:13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36721 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Кемпелево, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36722 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Кемпелево, дом 1А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36723 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Кемпелево, дом 2а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36724 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная ул., уч. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36725 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ключевая улица, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36726 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36727 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36728 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36729 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная улица, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36730 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная улица, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36731 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Ясный, дом 20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36732 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, дом 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36733 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4, лит. А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36734 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Медиков, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36735 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Медиков, участок № 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36736 | Ломоносовский район | Кемпелево, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Дачная, дом 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
36737 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 125, 47:14:1102001:187 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36738 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 180, 47:14:1102001:152 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36739 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый Соболиный, 223, 47:14:1102001:135 | АО ГГЛО | 2024 | май
36740 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-ый Соболиный, 47:14:1102001:123 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36741 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 204, 47:14:1102001:115 | АО ГГЛО | 2024 | май
36742 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 246, 47:14:1102001:94, | АО ГГЛО | 2023 | июль
36743 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-ой Лисий пер., д.193 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36744 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Лисий переулок, дом 206 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36745 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Лисий, 195, 47:14:1102001168 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36746 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-ой Лисий, 47:14:1102001:167 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36747 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1102001:432 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36748 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:1102001:97 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36749 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:110200166 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36750 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:1104019:37 | АО ГГЛО | 2023 | май
36751 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | 6-ой Соболиный, 47:14:1102001:136 | АО ГГЛО | 2024 | май
36752 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | 9-ый Лисий, 21, 47:14:1102001:417 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36753 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Водопроводная, 7, 47:14:1104027:5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36754 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Волковицкое, 4а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36755 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 220, 47:14:1102001:111 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36756 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36757 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36758 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36759 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.229, 47:14:1102001:147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36760 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Кипень,микр.Северный, 4 Медвежья ул., д.76а | АО ГГЛО | 2023 | июль
36761 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дивноозерная, 47:14:1104019:15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36762 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом 242 | АО ГГЛО | 2024 | май
36763 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом 244 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36764 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кипень, Ропшинское, 31, 47:14:1104023:0011 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
36765 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Северный, 4-ая Медвежья улица, дом 74в | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36766 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Северный, 6-ой Соболиный проезд, дом 217 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36767 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нарвское шоссе, 53 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36768 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нарвское шоссе, дом 11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36769 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нарвское, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36770 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нижняя Кипень, з/у 39 А | АО ГГЛО | 2022 | май
36771 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новостроек, 20б, 47:14:1104009:260 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36772 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новостроек-2, 1, 47:14:1104002:323 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36773 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новостроек-2, 10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
36774 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новостроек-2, 65, 47:14:1104005:27 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36775 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новостроек-2, 79, 47:14:1104005:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36776 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, уч. 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36777 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, уч. 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
36778 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная ул, уч. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36779 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул, уч. 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36780 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 14, 47:14:11-04-016:000 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36781 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 16, 47:14:1104016:14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36782 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 5, 47:14:1104016:338 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36783 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 6, 47:14:11-04-016:001 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36784 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 8б | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36785 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское шоссе, 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36786 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское шоссе, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36787 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское шоссе, 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36788 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское шоссе, 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36789 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское шоссе, д. 18Б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36790 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинское шоссе, д. 98 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36791 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское шоссе, д.108 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36792 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ропшинское шоссе, д.37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36793 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское шоссе. уч. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36794 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 100, 47:14:1104006:0005 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36795 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 101а, 47:14:1104012:7 | АО ГГЛО | 2023 | август
36796 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ропшинское, 135 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36797 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 153, 47:14:1104007:37 | АО ГГЛО | 2023 | март
36798 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 181, 47:14:1104004:5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36799 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 20а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36800 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 25, 47:14:1104023:24 | АО ГГЛО | 2023 | август
36801 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 35, 47:14:1104023:27 | АО ГГЛО | 2023 | март
36802 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 53, 47:14:1104015:14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36803 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ропшинское, 77, 47:14:1104012:23 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36804 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ропшинское, 8Б, 47:14:1104032:62 | АО ГГЛО | 2024 | май
36805 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северный (д Кипень), 4-ая Медвежья, 74Г, 47:14:1102001:742 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36806 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Северный, 4-ая Медвежья, 78, 47614:1102001:754 | АО ГГЛО | 2023 | август
36807 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новостроек-2, д. 65 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36808 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новостроек-2, уч 7 А, 47:14:1104014:48 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36809 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36810 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36811 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36812 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Тополиная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36813 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, 33 | АО ГГЛО | 2022 | январь
36814 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36815 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36816 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новостроек, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36817 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 20 А | АО ГГЛО | 2022 | май
36818 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36819 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
36820 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36821 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Новостроек, уч. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36822 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36823 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36824 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, дом 5А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36825 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новостроек-2 д.49 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36826 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Озерная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36827 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 15А | АО ГГЛО | 2024 | январь
36828 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:1102001:754 | АО ГГЛО | 2022 | январь
36829 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.30 | АО ГГЛО | 2022 | январь
36830 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Волковицкое, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36831 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Нарвское, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36832 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Нарвское, д. 14А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36833 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Нарвское, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
36834 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 121 А | АО ГГЛО | 2023 | январь
36835 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 137 | АО ГГЛО | 2023 | май
36836 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36837 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Ропшинское, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36838 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36839 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
36840 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ш Ропшинское, д. 64 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36841 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Волковицкое, д. 1, пом. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36842 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Волковицкое, д. 3/3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36843 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ягодная, 17, 47:14:1215004:61 | АО ГГЛО | 2023 | август
36844 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ягодная, 20, 47:14:1104004:42 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36845 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ягодная, 21, 47:14:1104004:24 | АО ГГЛО | 2023 | март
36846 | Ломоносовский район | Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ягодная, 24, 47:14:11-04-004:002 | АО ГГЛО | 2023 | август
36847 | Ломоносовский район | Князево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 45, 47:14:0305002:21 | АО ГГЛО | 2023 | август
36848 | Ломоносовский район | Князево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0305002:362 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36849 | Ломоносовский район | Князево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Князево, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36850 | Ломоносовский район | Князево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Князево, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36851 | Ломоносовский район | Князево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 2, 47:14:0305002:2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36852 | Ломоносовский район | Князево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Князево, 26, 47:14:0305002:5 | АО ГГЛО | 2023 | август
36853 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22, 47:14:0106014:61 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36854 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | 93, 3, 47:14:0106004:4 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36855 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 11, 47:14:0106010:3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36856 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 12А | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36857 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | март
36858 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | земельный участок 16 | АО ГГЛО | 2023 | август
36859 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, 47:14:0106004:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36860 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, 47:14:0106014:62 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36861 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, 9, 47:14:0106010:37 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36862 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36863 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
36864 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 14, 47:14:0106014:319 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36865 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 14а, 47:14:010601:321 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36866 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36867 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36868 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 62 | АО ГГЛО | 2022 | март
36869 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 71Г | АО ГГЛО | 2022 | март
36870 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 7М | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36871 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36872 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 93 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36873 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36874 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши, Заречная, 14, 47:14:0000000:28296 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36875 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коваши,17, 47:14:0106010:23 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36876 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовская, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
36877 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ломоносовская, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | март
36878 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | март
36879 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36880 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | март
36881 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная, д.13А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36882 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная, д.37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36883 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | март
36884 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36885 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, уч. 40 | АО ГГЛО | 2022 | август
36886 | Ломоносовский район | Коваши, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная,д.57 | АО ГГЛО | 2022 | март
36887 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | 14, 47:14:0703012:13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36888 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0406010:64 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36889 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0406010:64 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36890 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | Копорье, 8, 47:14:0703003:1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36891 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | Копорье, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36892 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | Копорье, д. 79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36893 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | Копорье, д. 83, 47:14:0703007:11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36894 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | Копорье, д. 91 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36895 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36896 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36897 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36898 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36899 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Урожайная, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36900 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Хуторская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36901 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул Хуторская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36902 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная д.93 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36903 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
36904 | Ломоносовский район | Копорье, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д.10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36905 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36906 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул.Весеняя д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36907 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | ул.Весеняя д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36908 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0406010:64 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
36909 | Ломоносовский район | Копорье, село | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 11, 47:14:0703006:22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
36910 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | 15, 47:14:1310002:1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36911 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | 21, 47:14:1310002:31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36912 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 17, 47:14:1310003:11 | АО ГГЛО | 2023 | май
36913 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 20, 47:14:1310003:52 | АО ГГЛО | 2023 | май
36914 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 22, 47:14:1310003:51 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36915 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | Гончарная, 25, 47:14:1310003:0020 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36916 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36917 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 35, 47:14:1310002:7 | АО ГГЛО | 2023 | май
36918 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 40, 47:14:13-10-002:002 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36919 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 42, 47:14:1310002:15 | АО ГГЛО | 2023 | август
36920 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36921 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 47:14:1310002:382 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36922 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 48, 47:14:1310002:0018 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36923 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 5, 47:14:1310003:7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36924 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 52, 47:11:3-10-00:0002 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36925 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | Гончарная, 53, 47:14:1310002:32 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36926 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | Гончарная, 6, 47:14:1310003:33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36927 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | Гончарная, 7, 47:14:1310003:0018 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36928 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36929 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36930 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36931 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36932 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | май
36933 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | май
36934 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
36935 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36936 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гончарная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36937 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36938 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36939 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36940 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Гончарная, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36941 | Ломоносовский район | Коцелово дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гончарная, уч. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36942 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36943 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36944 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
36945 | Ломоносовский район | Куккузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36946 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 13а, 47:14:0221001:7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36947 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0203006:1060 | АО ГГЛО | 2023 | август
36948 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0203006:1099 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36949 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0203006:1121 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36950 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0203006:1671 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36951 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0221001:15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36952 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0221001:60 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36953 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0221001:75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36954 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0203006:1454 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36955 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кукушкино, Центральная, 15, 47:14:0221001:28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36956 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Миллионная, 30, 47:14::0203006:1026 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36957 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 14, 47:14:0203006:1122 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
36958 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 17 47:14:0203006:1075 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36959 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 47:14:0203006:1123 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36960 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 18, 47:14:0000000:40213 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36961 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 33, 47:14:0203006:1766 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
36962 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Клубная, д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36963 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Триумфальная, участок 10а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36964 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, 2, 47:14:0221001:24 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
36965 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д.21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36966 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36967 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Миллионная, земельный участок 9 | АО ГГЛО | 2023 | август
36968 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Триумфальная, участок 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
36969 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 11, 47:14:0221001:27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36970 | Ломоносовский район | Кукушкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 8, 47:14:0221001:287 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36971 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | 14/2, 47:14::1306006:39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36972 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | 27, 47:22:0614001:28 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36973 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | 9/2, 47:14:1306006:6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
36974 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
36975 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Западная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36976 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, 11/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
36977 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
36978 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36979 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, з/у 5, 47:14:0000000:21118 | АО ГГЛО | 2023 | август
36980 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36981 | Ломоносовский район | Лаголово дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Ленинградская, участок 14, пом.1, 47:14:1306006:38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36982 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 11, 47:14:0209003:306 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
36983 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 47:14:0209003:91 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36984 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лангерево, Заводская, 5, 47:14:0209003:90 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
36985 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лангерево, Озерковая, 2, 47:14:0209004:23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
36986 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лангерево, Центральная, 31, 47:14:0209003:11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
36987 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лангерево, Центральная, 35, 47:14:0253001:62 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
36988 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
36989 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
36990 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36991 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
36992 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
36993 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерковая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
36994 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерковая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | январь
36995 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерковая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
36996 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Пениковская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
36997 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пениковская, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | май
36998 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пениковская, д. 65 | АО ГГЛО | 2023 | август
36999 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | март
37000 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 35а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37001 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 11а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37002 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37003 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2в | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37004 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37005 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37006 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | январь
37007 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 13, 47:14:0209002:42 | АО ГГЛО | 2023 | август
37008 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 18В, 47:14:0209007:57 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37009 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 20, 47:14:0203010:74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37010 | Ломоносовский район | Лангерево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 37, 47:14:0209000:6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37011 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 151, 47:14:1402051:216, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37012 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 41:14:1402051:72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37013 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:1401001:2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37014 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1402012:236 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37015 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:1402020:141 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37016 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1402027:25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37017 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Береговой, 2А, 47:14:1402027:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37018 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Береговой, 47:14:1402027:28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37019 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Больничная, 13, 47:14:1402013:52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37020 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Больничная, 18, 47:14:1402013:26 | АО ГГЛО | 2023 | август
37021 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 15, 47:14:1402011:82 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37022 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 18а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37023 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 2, 47:14:1402012:23 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37024 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 4а, 47:14:1402012:0010 | АО ГГЛО | 2023 | август
37025 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вишневая, 2, 47:14:1402016:36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37026 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Госпитальная, 11, 47:14:1402016:9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37027 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Госпитальная, 26а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37028 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Госпитальная, 36, 47:14::1402025:3 | АО ГГЛО | 2023 | март
37029 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дальняя, 12б, 47:14:1402035:343 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
37030 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дальняя, 17, 47:14:1402034:255 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37031 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 5, 47:14:1402033:14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37032 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 14, 47:14:1402016:61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37033 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37034 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ильина, 99, 47:14:1402038:76 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37035 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Квартал 9, ул.Флотская, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | май
37036 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Костылева, 26, 47:14:1402047:0002 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37037 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Костылева, 4, 47:14:1402046:8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37038 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Костылева, 5а, 47:14:1402050:26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37039 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Костылева, 9, 47:14:1402042:9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37040 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красногорская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
37041 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красногорская, 39Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37042 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красногорская, 39Ж, 47:14:1402001:87 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37043 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 13, 47:14:1402035:4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37044 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 8, 47:14:14-02-035:003 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37045 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ломакина, 9, 47:14:1402047:28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37046 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лоцманская, 11, 47:14:1402039:396 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37047 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лоцманская, 26, 47:14:1402039:87 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37048 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 12, 47:14:1402016:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37049 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Малиновая, 49, 47:14:1402045:298 | АО ГГЛО | 2024 | май
37050 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 19а, 47:14:1402027:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37051 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 21, 47:14:1402027:70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37052 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 29а, 47:14:14-02-008:000 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37053 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 47:14:1402006:57, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37054 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 49, 47:14:1402008:16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37055 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 5А, 47:14:1402012:200 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37056 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Морская, 8, 47:14:1402002:21 | АО ГГЛО | 2023 | август
37057 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Моховая, 6, 47:14:1401001:168 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37058 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Павлова, 15, 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37059 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Павлова, 1А, 47:14:1402050:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37060 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Павлова, 2Б, 47:14:1402050:347 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37061 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Ильина, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | март
37062 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Маячный, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
37063 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Рыбачий, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37064 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Береговой, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37065 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Детский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37066 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Художников, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37067 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Якорный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37068 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер.Якорный, уч.47:14:1402039:0039 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37069 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | переулок Удачный, дом 1, 47:14:1402012:527 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37070 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37071 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 19а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37072 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37073 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 34В | АО ГГЛО | 2023 | июль
37074 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Победы, 45а, 47:14:1402020:95 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37075 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Победы, 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37076 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Приморская, 2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37077 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Приморская, 30б, 47:14:14-02-037:000 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
37078 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Приморская, 34/2, 47:14:1402037:274 | АО ГГЛО | 2023 | март
37079 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Приморская, 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37080 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Приморская, 60, 47:14:1402030:2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37081 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37082 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 11, 47:14:1402001:516 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37083 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 17, 47:14:1402048:16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37084 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 9, 47:14:1402048:10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37085 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 15, 47:14:14-02-044:011 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37086 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 16, 47:14:1402044:92 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37087 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Нагорный", д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37088 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 10, 47:14:1402015:25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37089 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 14в, 47:14:1402015:0061 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37090 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Соловьиная, 47:14::1402020:150 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37091 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37092 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 23, 47:14:1402015:77 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37093 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 25/6, 47:14:1402015:76 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37094 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 2б, 47:14:1402015:16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37095 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 8, 47:14:14-02-015:004 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37096 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 5, 47:14:1402014:3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37097 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37098 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Боровая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37099 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гагарина, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
37100 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Госпитальная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37101 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Госпитальная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37102 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37103 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37104 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 19А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37105 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дальняя, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37106 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37107 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37108 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37109 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37110 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37111 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37112 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37113 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37114 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 9/12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37115 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 14А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37116 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37117 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зеленая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
37118 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | март
37119 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | март
37120 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кооперативная, д. 24А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37121 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кооперативная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37122 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кооперативная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | август
37123 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Кооперативная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37124 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 12б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37125 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37126 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37127 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37128 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37129 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37130 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37131 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37132 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37133 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Костылева, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37134 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Красногорская, д. 10 в | АО ГГЛО | 2023 | март
37135 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 12а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37136 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 59 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37137 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Красногорская, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37138 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 84а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37139 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Красногорская, д. 84Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37140 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красногорская, д. б/н, 47:14:1402001:89 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37141 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 23А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37142 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37143 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | март
37144 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломакина, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37145 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Ломакина, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37146 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лоцманская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | март
37147 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лоцманская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37148 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лоцманская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | март
37149 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Моховая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37150 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Нижняя, уч. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37151 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37152 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
37153 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | март
37154 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
37155 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37156 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37157 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37158 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37159 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Победы, д. 75 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37160 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, 50, 47:14:1402030:9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37161 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Приморская, д. 30а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37162 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Приморская, д. 39а | АО ГГЛО | 2024 | январь
37163 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Приморская, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37164 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Приморская, д. 58А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37165 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Приморская, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37166 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Путейная, д. 31а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37167 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37168 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37169 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37170 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37171 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37172 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37173 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37174 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | март
37175 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Степаняна, д. 16А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37176 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Степаняна, д. 8А/3 | АО ГГЛО | 2023 | март
37177 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тихая, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37178 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Флотская, 47:14:1402009:416 | АО ГГЛО | 2023 | август
37179 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37180 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37181 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Флотская, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37182 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
37183 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
37184 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37185 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, 14, 47:14:1402012:3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37186 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, 16, 47:14:1402012:511 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37187 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37188 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37189 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37190 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37191 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37192 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37193 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37194 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37195 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37196 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Костылева, 47:14:1402050:4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37197 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Костылева, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37198 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Костылева, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37199 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | май
37200 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, д. 51б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37201 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красногорская, дом 22 а | АО ГГЛО | 2023 | январь
37202 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37203 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ломакина, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37204 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37205 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37206 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.19В | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37207 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.25 стр 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37208 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, участок 45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37209 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37210 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Моховая, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37211 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Моховая, участок 15 А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37212 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Флотская, д. 10б | АО ГГЛО | 2023 | июль
37213 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37214 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Путейная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37215 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37216 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37217 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37218 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Соловьиная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37219 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37220 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Флотская, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37221 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Флотская, д. 27а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37222 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37223 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37224 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, дом 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37225 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:1402000:0028 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37226 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:1402002:88 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37227 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | уч. 66, 47:14:1402051:189 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37228 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Флотская, 26, 47:14:1402010:49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37229 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Флотская, 33а, 47:14:0000000:13683 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37230 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Флотская, 35, 47:14:1402009:25 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37231 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Флотская, 37а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37232 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Флотская, 37Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37233 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Флотская, 42, 47:14:1402019:7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37234 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Художников, 8, 47:14:1402012:534 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
37235 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Цветочная, 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37236 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 11, 47:14:1402031:27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37237 | Ломоносовский район | Лебяжье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Якорный,д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37238 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0203002:21 | АО ГГЛО | 2023 | август
37239 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37240 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нагорная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
37241 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37242 | Ломоносовский район | Лимузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37243 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | 23 линия, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37244 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-я Советская, 3, 47:14:0804019:2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37245 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | д Лопухинка, ул Берёзовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37246 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37247 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 5, 47:14:0804011:0013 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37248 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 12, 47:14:0804010:4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37249 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 17, 47:14:0804011:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37250 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 2Г, 47:14:0804015:7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37251 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 62а, 47:14:0804022:4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37252 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 64а, 47:14:0804022:238 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37253 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 68, 47:14:08-04-022:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37254 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37255 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 2, 47:14:0000000:37621 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37256 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 8, 47:14:0804009:18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37257 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 47:14:0804001:13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37258 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 62, 47:14:0804019:5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37259 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Советская, д 18, 47:14:0804018:10 | АО ГГЛО | 2024 | май
37260 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 2-я Советская, д. 18Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37261 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Детский дом, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37262 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Детский дом, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37263 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37264 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37265 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 26 а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37266 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37267 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 2б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37268 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37269 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37270 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37271 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37272 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 62в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37273 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 74 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37274 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Первомайская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37275 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37276 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37277 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37278 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37279 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37280 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37281 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 16б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37282 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 18А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37283 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37284 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37285 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37286 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37287 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37288 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37289 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37290 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37291 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Березовая д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37292 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37293 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37294 | Ломоносовский район | Лопухинка дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37295 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д 34, 47:14:0205003:0010 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37296 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37297 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малая Ижора, 47:14:0205002:25 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37298 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малая Ижора, Центральная, 11, 47:14:0205004:75 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37299 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малая Ижора, Центральная, 8, 47:14:0205002:0002 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37300 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малая Ижора, Центральная, 9, 47:14:0205004:85 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37301 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер Садовый, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37302 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | Счастливый, 5, 47:14:0205001:1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37303 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37304 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37305 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | июль
37306 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 35а | АО ГГЛО | 2024 | июль
37307 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 35б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37308 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37309 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37310 | Ломоносовский район | Малая Ижора, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 13, 47:14:0205004:0003 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37311 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 18а, 47:14:06-05-006:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37312 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 40, 47:14:06050030035 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37313 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 41А, 47:14:06050040038 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37314 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:06-05-003:001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37315 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0605003:3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37316 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0605004:35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37317 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0605004:86 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37318 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0605004:87 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37319 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 57, 47:14:0605004:2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37320 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 58А, 47:14:0605004:52 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37321 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 89а, 47:14:0605004:73 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37322 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 90, 47:14:0605004:61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37323 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 22А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37324 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 24а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37325 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37326 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37327 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Малое Карлино, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | август
37328 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Малое Карлино, д. 77 | АО ГГЛО | 2022 | август
37329 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Малое Карлино, д. 86 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37330 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37331 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 26а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37332 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 31, 47:14:0605003:49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37333 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 63а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37334 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 64, 47:14:06-05-004:004 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37335 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37336 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. к.47:14:0605006:489 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37337 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Малое Карлино, 93 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37338 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37339 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 1 а, кв. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37340 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Квартал 3, 50, 47:14:0605003:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37341 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Линия 2, 21 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37342 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малое Карлино, 1А, 2, 47:14:0605005:2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37343 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Карлино, 22, 47:14:06-05-006:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37344 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Карлино, 22в, 47:14:0000000:13710 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37345 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Карлино, 51, 47:14:0605003:14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37346 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Карлино, 55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37347 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малое Карлино, 79, 47:14:0605003:46 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37348 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Карлино, д. 92 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37349 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Карлино, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37350 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малое Карлино, Пушкинское, 36, 47:14:0605003:8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37351 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкинское шоссе, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | август
37352 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкинское шоссе, д. 28б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37353 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинское, 31, 47:14:0605013:9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37354 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Нагорный" д.50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37355 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Нагорный" уч. 49 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37356 | Ломоносовский район | Малое Карлино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шоссейная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37357 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гончарова, з/у 6В 47:14:1208010:283 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37358 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37359 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37360 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37361 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37362 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37363 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
37364 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37365 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37366 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37367 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37368 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 39А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37369 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37370 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37371 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37372 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. к.47:14:1208001:602 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37373 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная, 28, 47:14:1208002:328 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37374 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малогорская, 5/2, 47:14:1208013:7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
37375 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Малоозерная, 13, 47:14:1208004:39 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37376 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малые Горки, 47:14:1209001:344 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37377 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малые Горки, 9, 47:14:1208010:63 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37378 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малые Горки, Карьерная, 17, 47:М1:12-08-00:0006 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37379 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малые Горки, Парковая, 37, 47:14:1208011:7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37380 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малые Горки, Парковая, 47:14:1208011:3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37381 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малые Горки, Раздольная, 5, 47:14:1209001:358 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37382 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 13, 47:14:1208003:4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37383 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 29А, 47:14:1208012:0002 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37384 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Гончарова, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37385 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кедровый, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37386 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ропшинское сельское поселение, д. Малые Горки, ул. Гончарова, з/у 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37387 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37388 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ивановская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37389 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Карьерная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37390 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Карьерная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37391 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Карьерная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37392 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Карьерная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37393 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Карьерная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37394 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37395 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37396 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Карьерная, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37397 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Каштановая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37398 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Малогорская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37399 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Малогорская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37400 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, 16Б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37401 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37402 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Раздольная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37403 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Раздольная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37404 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Раздольная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37405 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Самоцветная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37406 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Самоцветная, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37407 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Самоцветная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37408 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, 12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
37409 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Хорошая, 12А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37410 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хорошая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37411 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37412 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хорошая, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37413 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хорошая, уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37414 | Ломоносовский район | Малые Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37415 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | 11б, 47:14:1308004:20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37416 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | 3б, 47:14:1308004:55 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37417 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37418 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 26в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37419 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37420 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | дом 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
37421 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 7, уч. 47:14:1308007:006 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37422 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дальняя, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37423 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дальняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37424 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37425 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | январь
37426 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37427 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37428 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская,уч.13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37429 | Ломоносовский район | Михайловка дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Дачная, дом 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37430 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | 113, 47:14:1205005:1 | АО ГГЛО | 2023 | август
37431 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | 29, 47:14:1205006:1 | АО ГГЛО | 2023 | август
37432 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | 2Б, 47:14:1205016:49 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37433 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1205002:475 | АО ГГЛО | 2022 | август
37434 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1205014:259 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37435 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | д Михайловская, д. 131 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37436 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
37437 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 112а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37438 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | август
37439 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Керченский, 5, 47:14:1205002:469 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37440 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37441 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Конюшенная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37442 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Российская, 30 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37443 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газораспределительной сети | уч 72Ж, 47:14:1205014:46 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
37444 | Ломоносовский район | Михайловская дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 111 а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37445 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | июль
37446 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37447 | Ломоносовский район | Мурилово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0601004:497 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37448 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 47:14:1307004277-47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37449 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37450 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Мира, 2, 47:14:1308004:11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37451 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мухоловка, Полевая, 13, 47:14:0000000:38904 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37452 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 104, 47:14:1203004:245 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37453 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мухоловка, Солнечная, 108, 47:14:1203004:241 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37454 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 119, 47:14:1203004:375 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37455 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 120, 47:14:1203004:376 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37456 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 123, 47:14:1203004:379 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37457 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мухоловка, Солнечная, 124, 47:14:1203004:380 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37458 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 136, 47:14:1203004:449 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37459 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 146, 47:14:1203004:352 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37460 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мухоловка, Солнечная, 150, 47:14:1203004:356 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37461 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 187, 47:14:1203004:210 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37462 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 3, 47:14:1203004:307 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37463 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мухоловка, Солнечная, 36, 47:14:1203004:313 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37464 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мухоловка, Солнечная, 49, 47:14:1203004:323 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37465 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мухоловка, Солнечная, 96, 47:14:1203004:253 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37466 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 19а, 47:14:0000000:38907 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37467 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 23, 47:14:0000000:38909 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37468 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 8, 47:14:0000000:40628 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37469 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Связи, 4/9, 47:14:1203004:515 | АО ГГЛО | 2024 | май
37470 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Совхозный переулок, дом 6/3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37471 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 107, 47:14:1203004:242 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37472 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 128, 47:14:1203004:384 | АО ГГЛО | 2024 | май
37473 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 129, 47:14:1203004:386 | АО ГГЛО | 2024 | май
37474 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 130, 47:14:1203004:385 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37475 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 137, 47:14:1203004:394 | АО ГГЛО | 2024 | май
37476 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 145, 47:14:1203004:351 | АО ГГЛО | 2024 | май
37477 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 153 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37478 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 163, 47:14:1203004:370 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37479 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 172, 47:14:1203004:227 | АО ГГЛО | 2024 | май
37480 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 200, 47:14:1203004198 | АО ГГЛО | 2024 | май
37481 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 202, 47:14:1203004:199 | АО ГГЛО | 2024 | май
37482 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 208 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37483 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 221, 47:14:1203004:413 | АО ГГЛО | 2024 | май
37484 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 47:14:1203004:240 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37485 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 47:14:1203004:258 | АО ГГЛО | 2024 | май
37486 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 47:14:1203004:271 | АО ГГЛО | 2024 | май
37487 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 47:14:1203004204 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37488 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 7, 47:14:1203004:303 | АО ГГЛО | 2024 | май
37489 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, 47:14:1307004:276 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37490 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, зу 3, 47:14:1307004:275 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37491 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37492 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37493 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37494 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, 171 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37495 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37496 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37497 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 103 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37498 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 105 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37499 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 132 | АО ГГЛО | 2024 | май
37500 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37501 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 156 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37502 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 157 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37503 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37504 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 159 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37505 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 191 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37506 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 199 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37507 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 210 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37508 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 211 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37509 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 212 | АО ГГЛО | 2024 | май
37510 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37511 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37512 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37513 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | май
37514 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 73 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37515 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | май
37516 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 94 | АО ГГЛО | 2024 | май
37517 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37518 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 141, 47:14:1203004:398 | АО ГГЛО | 2024 | май
37519 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 149, 47:14:1203004:355 | АО ГГЛО | 2024 | май
37520 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 155, 47:14:1203004:362 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37521 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 16, 47:14:1203004:294 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37522 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 183, 47:14:1203004:218 | АО ГГЛО | 2024 | май
37523 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 86, 47:14:1203004:263 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37524 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
37525 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 98, 47:14:1203004:251 | АО ГГЛО | 2024 | май
37526 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, уч 99, 47:14:1203004:250 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37527 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Счастливая, участок 9а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37528 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 135 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37529 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37530 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Полевая, участок 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37531 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Солнечная, дом 83 | АО ГГЛО | 2024 | май
37532 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Солнечная, участок 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37533 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Солнечная, участок 116а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37534 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная, участок 134 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37535 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Солнечная, участок 161 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37536 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная, участок 214 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37537 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Солнечная, участок 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37538 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Солнечная, участок 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37539 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Солнечная, участок 84 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37540 | Ломоносовский район | Мухоловка, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:14:0000000:38911 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37541 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0606001:377 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37542 | Ломоносовский район | Мюреля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37543 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0208002:3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37544 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37545 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | Каспийская, 3, 47:14:0203002:234 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37546 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 9а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37547 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37548 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37549 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37550 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37551 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37552 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 19в | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37553 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37554 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37555 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37556 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37557 | Ломоносовский район | Нижняя Бронна дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 20, 47:14:0208003:255 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37558 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25, 47:14:1211011:15 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37559 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Нижняя Кипень, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | январь
37560 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Нижняя Кипень, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | январь
37561 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37562 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Нижняя кипень, дом 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37563 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | январь
37564 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Усадебная д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
37565 | Ломоносовский район | Нижняя Кипень, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ягодная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
37566 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | узигонт 60 47:14:0302006:452 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37567 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Конный проезд, земельный участок 8, 47:14:0303009:160 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37568 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:1157 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37569 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302003:198 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37570 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:2036 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37571 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:2041 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37572 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:2042 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37573 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:2043 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37574 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:2046 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37575 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:2621 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37576 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302003:2691 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37577 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003:3447 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37578 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0302003813 | АО ГГЛО | 2024 | май
37579 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0303009:156 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37580 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0303015:32 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37581 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0302003:2391 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37582 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Бестужевская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37583 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Веселая, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37584 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Низино, 69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37585 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Демидовская, 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37586 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Демидовская, 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37587 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Демидовская, 26, 47:14:0302003:831 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37588 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Демидовская, 9, 47:14:0302003:828 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37589 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Достоевская, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37590 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Достоевская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37591 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заветная, 13, 47:14:0302003:2496 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37592 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кутузовская, 12, 47:14:0302003:757 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37593 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кутузовская, 25, 47:14:0302003:762 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37594 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кутузовская, 53, 47:14:0302003:2870, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37595 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кутузовская, 8, 47:14:0302003:754 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37596 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | л Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37597 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ланская, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37598 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтовская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37599 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтовская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37600 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтовская, 37, 47:14:0302003:1700 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37601 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтовская, 40, 47:14:0302003:1672 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37602 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтовская, 43, 47:14:0302003:1703 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37603 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтовская, 46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37604 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лермонтовская, 69, 47:14:0302003:1709, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37605 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Летчика Евдокимова, 47:14:0302003:287 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37606 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лучезарная, 47:14:0302003:2487, | АО ГГЛО | 2023 | август
37607 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Меншиковская, 35, 47:14:0302003:698 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37608 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Меншиковская, 36а, 47:14:0302003:2686 | АО ГГЛО | 2023 | январь
37609 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Меншиковская, 50а, 47:14:0302003:2690 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37610 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя, 12, 47:14:0303015:64 | АО ГГЛО | 2023 | март
37611 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя, 7, 47:14:0303015:313, | АО ГГЛО | 2023 | июль
37612 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Низино, Кутузовская, 10, 47:14:0302003:756 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37613 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Низино, Нагорная, 9, 47:14:0303011:0003 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
37614 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Низино, улица Чернореченская, земельный участок 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37615 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Низинское сельское поселение, деревня Низино,улица Чернореченская, дом 24, 47:14:0303009:241 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37616 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Орловская, 1, 47:14:0302003:992 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37617 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 15, 47:14:0302003:1125 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37618 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37619 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 6, 47:14:0302003:1122 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37620 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Подгорная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37621 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская, 10в, 47:14:0302003:1726 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
37622 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская, 11а, 47:14:0302003:2780 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37623 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская, 11б, 47:14:0302003:2779 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37624 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская, 21, 47:14:0302003:966 | АО ГГЛО | 2023 | март
37625 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Потемкинская, 22 47:14:0302003:1005 | АО ГГЛО | 2023 | август
37626 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Потемкинская, 28, 47:14:0302003:2092 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37627 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Потемкинская, 30а, 47:14:0302003:2095 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37628 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская, 35, 47:14:0302003:983 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37629 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Потемкинская, 47:14:0302003:976 | АО ГГЛО | 2023 | май
37630 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 1-й Конный, 2, 47:14:0303009:153, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37631 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 1-й Конный, земель, 47:14:0303009:145 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37632 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 2-й Конный, уч 2, 47:14:0303009:163 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37633 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Разумовская, 47:14:0302003:1001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37634 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Разумовская, 5, 47:14:0302003:1002 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37635 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Согласия, 12, 47:14:0302003:266 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37636 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Согласия, 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37637 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Согласия, 6, 47:14:0302003:269 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37638 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 13, 47:14:03-03-015:004 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37639 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 3а, 47:14:0303015:72 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37640 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 47:14:0303015:38, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37641 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
37642 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 6а, 47:14:0303015:16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37643 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Суворовская, 10, 47:14:0303016:44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37644 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Суворовская, 54, 47:61:460303016:60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37645 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Торфяная, 2а, 47:14:0000000:38312 | АО ГГЛО | 2023 | август
37646 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Торфяная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
37647 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Троицкая, 47:14:0303001:3106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37648 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Троицкая, 47:14:0303001:3126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37649 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Троицкая, 47:14:0303001:3140 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37650 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Троицкая, 47:14:0303001:3147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37651 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Троицкая, 90, 47:14::0303001:3143 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37652 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул . Береговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37653 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Безымянная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37654 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Бестужевская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37655 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Воронцовская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
37656 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Воронцовская, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37657 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голицынская, 23 47:14:0302003:802 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37658 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Демидовская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37659 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Колокольная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37660 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Колокольная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
37661 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лермонтовская, 31, 47:14:0302003:1696 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37662 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лермонтовская, 42, 47:14:0302003:1674, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37663 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Летчика Евдокимова, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
37664 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Летчика Евдокимова, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37665 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Меншиковская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37666 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Нижняя, 1б, 47:14:0303010:253, | АО ГГЛО | 2023 | август
37667 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, 7, 47:14:0303014:35 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37668 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
37669 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 80А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37670 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Потемкинская, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | март
37671 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Потемкинская, д. 29в | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
37672 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Суворовская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37673 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37674 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Танковая, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
37675 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37676 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Торфяная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37677 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ушаковская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37678 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 11а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37679 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37680 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37681 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37682 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Шинкарская, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | май
37683 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Шинкарская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37684 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Шинкарская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37685 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37686 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Бестужевская, д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37687 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Голицинская, д.24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37688 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Голицинская, д.28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37689 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Голицынская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37690 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ланская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37691 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меньшиковская, д.90 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37692 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петровская, д.20/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37693 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37694 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Потемкинская, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37695 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разумовская, д.11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37696 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Танковая, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37697 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.23 47:14:0303009:42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37698 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, дом 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37699 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернореченская, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37700 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернореченская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37701 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернореченская, участок 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37702 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шинкарская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37703 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шинкарская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37704 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37705 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37706 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Маяковского д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37707 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ушаковская д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37708 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шинкарская д.4 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
37709 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Загородная, земельный участок 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37710 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Чернореченская, дом 3, 47:14:0303009:256 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37711 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0302003:993 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37712 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ушаковская, 23, 47:14:0303016:164 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37713 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ушаковская, 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37714 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37715 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 19, 47:14:0303009:27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37716 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 26, 47:14::0303010:7 | АО ГГЛО | 2023 | август
37717 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 45а, 47:14:0303009:35 | АО ГГЛО | 2023 | март
37718 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37719 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Чернореченская, 14, 47:14:0303009:246 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37720 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Чернореченская, 19, 47:14:0303009:235 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37721 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевская, 1, 47:14:0302003:2326 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37722 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевская, 2, 1, 47:14:0302003:1772 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37723 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Чернышевская, 9, 47:14:0302003:1764 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37724 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шереметевская, 4, 47:14:0302003:1464 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37725 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шуваловская, 10, 47:14:0302003:1040 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37726 | Ломоносовский район | Низино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Шуваловская, 7, 47:14:0302003:1045 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37727 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0105001:9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37728 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0105005:15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37729 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37730 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37731 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная , 48, 47:14:0105003:48 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37732 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 16А, 47:14:0105003:0030 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37733 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 17, 47:14:0105004:349 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37734 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 22, 47:14:0105003:51 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37735 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 33, 47:14:01-05-004:001 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37736 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная, 42, 47:14:0105003:41 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37737 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Береговая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37738 | Ломоносовский район | Новое Калище, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Придорожная, 33а, 47:14:0105004:2, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37739 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12А, 47:14:0406003:271, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37740 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0406003:281 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37741 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0406006:23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37742 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0406006:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37743 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0406009:5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
37744 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 6, 47:14:0406003:52 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37745 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 69 а | АО ГГЛО | 2023 | август
37746 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37747 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37748 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37749 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | август
37750 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
37751 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37752 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37753 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Истринская, 10, 47:14:0406011:35 | АО ГГЛО | 2023 | август
37754 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Истринская, 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
37755 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Истринская, 47:14:0406011:33 | АО ГГЛО | 2023 | август
37756 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 10, ул. Лесная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37757 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 11, 47:14:0406009:18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37758 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 15, 47:14:0406011:19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37759 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 32, 47:14:0406010:47 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37760 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 63, 47:14:0406004:15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37761 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 9, 47:14:0406003:56 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37762 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нов1, 47:14:0406004:7 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
37763 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нов11, 47:14:0406006:0017 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37764 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нов4а, 47:14:0406003:21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37765 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нов6А, 47:14:0406003:0003 | АО ГГЛО | 2023 | август
37766 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | НовЛесная, 47:17:040600911 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37767 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | НовЛесная, 61, 47:14:0406010:17 | АО ГГЛО | 2023 | март
37768 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | август
37769 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Истринская, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37770 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, 8, 47:14:0406010:27, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37771 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 52 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37772 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37773 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
37774 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37775 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37776 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Истринская 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37777 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Истринская 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37778 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 37 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37779 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.74 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37780 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0406003:54 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37781 | Ломоносовский район | Новополье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 13, 47:14:0406007:12 | АО ГГЛО | 2023 | май
37782 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | май
37783 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0505001:1910 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
37784 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0505016:38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37785 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:050501691 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37786 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6/2, 47:14:0505016:0072 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
37787 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вербный, 1, 47:14:0505011:12 | АО ГГЛО | 2026 | май
37788 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вербный, 14, 47:14:0505011:15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37789 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37790 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 38 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37791 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО ГГЛО | 2025 | май
37792 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 14, 47:14:05-05-001:008 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37793 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, 2, 47:14:0505001:12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37794 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зеленый, 47:14:0505001:25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37795 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Каштановый, 5, 47:14:0505011:19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37796 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 12, 47:14:0505016:0069 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
37797 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 26, 47:14:0505016:84 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37798 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 47:14:0505016:104, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37799 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Колокольный, 7, 47:14:0505011:22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37800 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Новоселье, 47:14:050500105 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37801 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Вербный, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37802 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
37803 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Зеленый, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | май
37804 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Зеленый, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37805 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Камышовый, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | май
37806 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Каштановый 4 | АО ГГЛО | 2025 | май
37807 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Каштановый, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37808 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Питерский, 11, 83 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37809 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая, 17, 47:14:0505016:0023 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37810 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рябиновая, 47:14:0505016:97, | АО ГГЛО | 2025 | май
37811 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Стрельнинская ул., д. 153 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37812 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Троицкая, 47, 47:14:0505006:36 | АО ГГЛО | 2025 | январь
37813 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дальняя, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | май
37814 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
37815 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | май
37816 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
37817 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37818 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ольховая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | май
37819 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Ольховая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37820 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | май
37821 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Рябиновая, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37822 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Стрельнинская, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | май
37823 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Стрельнинская, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
37824 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Стрельнинская, уч. 5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
37825 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Строительство газопровода-ввода | уч 128/1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
37826 | Ломоносовский район | Новоселье, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок 40 | АО ГГЛО | 2025 | январь
37827 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.Оржицы,участок 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
37828 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37829 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37830 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
37831 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Леволовская, д.4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37832 | Ломоносовский район | Оржицы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Леволовская, д.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37833 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | 26 47:14:0204001:56 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37834 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0204001:5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
37835 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0204004:64 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37836 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0204009:65 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37837 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | к.47:14:0204015:275 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37838 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 14, ул. Центральная, д. 65 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37839 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 5, ул. Центральная, д. 73 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37840 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Новая, 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37841 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Калинина, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37842 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 10, 47:14:0204017:25, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37843 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37844 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 2, 47:14:0204017:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37845 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 20, 47:14:0204017:31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37846 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37847 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 31, 47:14:0204017:0036 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37848 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 6, 47:14:0204017:30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37849 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, 17, 47:14:0203002:51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37850 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37851 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, 25, 47:14:0203002:47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37852 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, 3, 47:14:0203002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37853 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, 37, 47:14:0203002141 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37854 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, 47:14:0203002:468 | АО ГГЛО | 2024 | май
37855 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, уч 11, 47:14:0203002:54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37856 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Броннинская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37857 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дамбовская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37858 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37859 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37860 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37861 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37862 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37863 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37864 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37865 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37866 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37867 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Прибрежная, уч. 47:14:0204017:39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37868 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Прибрежная, уч. 47:14:0204017:391 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37869 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Ромашковая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37870 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37871 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Спортивная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37872 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 24Б | АО ГГЛО | 2022 | июль
37873 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 26а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37874 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 28а | АО ГГЛО | 2022 | август
37875 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37876 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 2б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37877 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37878 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 40в | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37879 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 44а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37880 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37881 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | август
37882 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 59 | АО ГГЛО | 2022 | август
37883 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Южная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37884 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37885 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, 19, 47:14:0203002:50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37886 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37887 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37888 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37889 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37890 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 81 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37891 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | улНовая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37892 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | улНовая, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37893 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0204001:1282 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37894 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 22, 47:14:0204002:21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37895 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 23, 47:14:0204011:49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37896 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 31, 47:14:020401015 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37897 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 41, 47:14:0204014:2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37898 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 43А, 47:14:0204014:46 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37899 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 47:14:0204014:452 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37900 | Ломоносовский район | Пеники, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 49, 47:14:0204000:7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37901 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | 25, 47:14:0609002:15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
37902 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0609002:9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
37903 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Перекюля, д. 53 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
37904 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13б | АО ГГЛО | 2022 | август
37905 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
37906 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | август
37907 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | январь
37908 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
37909 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
37910 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 4В | АО ГГЛО | 2023 | август
37911 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37912 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО ГГЛО | 2023 | июль
37913 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 84, 47:14:0609003:20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37914 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | к.47:14:0609002:272 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37915 | Ломоносовский район | Перекюля, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37916 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 10а, 47:14:05-10-004:004 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37917 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14а, 47:14:0510004:0033 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37918 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2, 47:14:0510004:0061, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37919 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 22б, 47:14:050100493 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37920 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2в, 47:14:0510004:92, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37921 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1032 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37922 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1039 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37923 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1041 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37924 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1046 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
37925 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1050 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37926 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0501004:1098 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37927 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1132 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37928 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1138 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37929 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1152 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37930 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1179 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37931 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0501004:1437 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37932 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0501004:1438 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37933 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0501004:2047 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37934 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0501004:291 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37935 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0501004:295 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37936 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:414 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37937 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:436 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37938 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0501004:446 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37939 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0501004:976 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
37940 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:985 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
37941 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:989 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
37942 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:05010045:1101 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
37943 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5, 47:14:051004:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37944 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 6, 47:14:0510004:31 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
37945 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8, 47:14:05-10-004:004 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37946 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:1026 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37947 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:1149 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37948 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:1803 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37949 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:429 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37950 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:431 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37951 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:432 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37952 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:434 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37953 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:439 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37954 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:440 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37955 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:444 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37956 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:492 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37957 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501004:991 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37958 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:0501005:977 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37959 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аннинский, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37960 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аннинский, 10а, 47:14:0510003:399 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
37961 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аннинский, 4, 47:14:0510004:69 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37962 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аннинский, 47:14:0510003:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37963 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аннинский, 6, 47:14:0510004:70 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37964 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Аннинский, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37965 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Арсенальный, 47:14:0501004:995 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37966 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | Артиллеристов пер., д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37967 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Артиллеристов, 26 | АО ГГЛО | 2022 | июль
37968 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Артиллеристов, 47:14:0501004:1070 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37969 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Артиллеристов, 60, 47:14:0501004:1092 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37970 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Батарейный, 47:14:0501004:971 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37971 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Военкоров, 1, 47:14:0501004941 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37972 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Военкоров, 47:14:0501004:692 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37973 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгская, 8, 47:14:0501004:1148 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37974 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Пески , д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
37975 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Пески , д. 70 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
37976 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Пески д. 34/2 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
37977 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37978 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37979 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37980 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, д. 2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37981 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Пески, д. 33в | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
37982 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, д.18а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37983 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Малый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37984 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Малый, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37985 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37986 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Народного Ополчения, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37987 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, пер Тихий, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37988 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Звездная, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37989 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Звездная, уч. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37990 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37991 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Севастопольская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37992 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ул Сталинградская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37993 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Пески, уч. 47:14:0501004:1034 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
37994 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Пески, уч. 47:14:0501004:468 | АО ГГЛО | 2022 | январь
37995 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37996 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37997 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
37998 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Пески, ш Стрельнинское, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
37999 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
38000 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38001 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38002 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Пески, 47:14:0501004:1051 | АО ГГЛО | 2022 | май
38003 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Пески, 47:14:0501004:1063 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38004 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Пески, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38005 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Пески, уч.47:14:0501004:1167 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38006 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | д7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38007 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, 7, 47:14:0510003:20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38008 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38009 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Интендантский, 9, 47:14:0501004:1023 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38010 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | Курская ул., д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38011 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская ул., д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38012 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская ул., земельный участок 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
38013 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская, 16, 47:14:0501004:466 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38014 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская, 17, 47:14::0501004:530 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38015 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская, 29, 47:14:0501004:460 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38016 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская, 47:14:0501004:543 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38017 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Курская, 6, 47:14:0501004:541 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38018 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Малый, 3, 47:14:0510003:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38019 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 47:14:0501004:280 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38020 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Можжевеловая, 10, 47:01:1626002:8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38021 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Народного Ополчения, 4, 47:14:0501004:826 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38022 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Народного Ополчения, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38023 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Народного Ополчения, 8, 47:14:0501004:817, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38024 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Обороны Ленинграда, 10А, 47:14:0501004:1205 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38025 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Обороны Ленинграда, 47:14:0501004:1016, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38026 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | п. Пески, 47:01:1626001:2038 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38027 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Народного Ополчения, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38028 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пески, 19, 47:14:0510004:68 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38029 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пески, 29, 47:14:0510004:0059 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38030 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пески, 47:14:0501004:277 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38031 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пески, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38032 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пески, Малый, 1, 47:14:0510003:16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38033 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пески, уч. 47:14:0501004:1149 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38034 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пехотный, 1, 47:14:0501004801 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38035 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Победы, 15, 47:14:0501004:577 | АО ГГЛО | 2024 | май
38036 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 4, 47:14:0501004:766 | АО ГГЛО | 2022 | май
38037 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Победы, 47:14:0501004:1121 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38038 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Приозерская, 47:14:0501004:1104, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38039 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | Разведчиков, 47:14:0501004:415 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
38040 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ромашковая, 9, 47:14:0536005:5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38041 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Севастопольская, 47:14:0501004:2042 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38042 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Севастопольская, 47:14:0501004:292 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38043 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Севастопольская, 47:14:0501004:293 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38044 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Севастопольская, 47:14:0501004:294 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38045 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солдата Власова, 30, 47:14:0501004:1047 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38046 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солдата Власова, 9, 47:14:0501004:1085 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38047 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское шоссе, дом 7а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38048 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38049 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38050 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 47:14:0510004:5, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38051 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 4в, 47:14:0510004:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38052 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 8, 47:14:05100030051 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38053 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 9, 47:14:0510003:55, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38054 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 9а, 47:14:0510003:34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38055 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тихвинская, 13, 47:14:0501004:1168 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38056 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тихвинская, 16, 47:14:0501004:1182 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38057 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тихвинская, 7, 47:14:0501004:1171 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38058 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, уч №16, 47:01:1626001:230 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
38059 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Курская, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38060 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Курская, уч. 47:14:0501004:532 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38061 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Обороны Ленинграда,д 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38062 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38063 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, участок 12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38064 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Победы д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
38065 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501004:1109 | АО ГГЛО | 2022 | март
38066 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501004:1170 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38067 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501004:1472 | АО ГГЛО | 2022 | март
38068 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501004:1770 | АО ГГЛО | 2022 | март
38069 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0501004:991 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
38070 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0501004:999 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38071 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0501004:1028 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38072 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0501004:462 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38073 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0501004:988 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38074 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.кад.№47:14:0501004:1056 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38075 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Фронтовой, 10, 47:14:0501004:587 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38076 | Ломоносовский район | Пески, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 9, 47:14:0536007:20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38077 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12, 1, 47:14:0610006:10 | АО ГГЛО | 2022 | май
38078 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0626009:8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38079 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 63 Гвардейской дивизии, 26, 47:14:0610010:2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38080 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0610011:15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38081 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гвардейский пер. д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38082 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Гвардейский пер. д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38083 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Георгиевская, 22/5, 47:14:0624013:6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38084 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Георгиевская, 3, 47:14:0624003:16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38085 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Георгиевская, 32/11, 47:14:0624012:23 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38086 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Георгиевская, 42 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38087 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Георгиевская, 47, 47:14:0624012:66 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38088 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38089 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Драгунская, 24, 47:14:0626009:22 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38090 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Драгунская, 47:14:0626008:24 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38091 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Драгунская, 8, 47:14:0626009:0004, | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38092 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дудергофская, 47:14:0631001:39, | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38093 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Екатерининская 6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38094 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Екатерининская, 11, 47:14:0626009:18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38095 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кирасирская, 19, 47:14:0626009:48 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38096 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кирасирская, 5, 47:14:0626009:40 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38097 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 15, 47:14:0629003:51 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38098 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Красноселський пер. д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38099 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 16/6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38100 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 9, 47:14:0629003:13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38101 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 12, 47:14:0629002:37 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38102 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ореховая, 14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38103 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Офицерское, 8, 47:14:0629003:6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38104 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 33, 47:14:0624013:1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38105 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 47, 47:14:0624012:141 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38106 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пикколово, 63 Гвардейской дивизии, 10, 47:14:0610010:25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38107 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пикколово, Измайловская, 4, 47:14:0647001:9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38108 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пикколово, Ореховая, 18, 47:14:0631001:0004 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38109 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пикколово, ул. Екатерининская, з/у 13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38110 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подъездной, 3, 47:14:0629001:12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38111 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Семеновская, 35, 47:14:0624012:472 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38112 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Семеновская, 42/6, 47:14:0624012:4 | АО ГГЛО | 2026 | май
38113 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Семеновская, 47:14:0624012:60 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38114 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Семеновская, 62, 47:14:0624012:58 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38115 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | СНТ Можайское уч. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38116 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38117 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38118 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38119 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 63 Гвардейской дивизии, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38120 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Безымянная, д. 3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38121 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Безымянная, д. 9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38122 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38123 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 27 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38124 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 30/10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38125 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 33/9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38126 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 36 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38127 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 38 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38128 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38129 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 43 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38130 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 44 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38131 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 45 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38132 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38133 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Георгиевская, д. 9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38134 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Гренадерская, д. 8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38135 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38136 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38137 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 18/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38138 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38139 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 36 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38140 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 40 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38141 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Измайловская, д. 42 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38142 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кирасирская, 7, 47:14:0626009:54, | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38143 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кольцевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38144 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38145 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Мира, д. 7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38146 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Петровская, д. 1/9 | АО ГГЛО | 2026 | май
38147 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38148 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 15/8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38149 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 23/8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38150 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 29/7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38151 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 37/12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38152 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 43 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38153 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Петровская, д. 45 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38154 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Семеновская, д. 1/5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38155 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семеновская, д. 18 | АО ГГЛО | 2026 | май
38156 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семеновская, д. 41 | АО ГГЛО | 2026 | май
38157 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Семёновская, д. 5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38158 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Семеновская, д. 56А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38159 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Семеновская, д. 58 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38160 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Семеновская, д. 5А | АО ГГЛО | 2026 | май
38161 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Семеновская, д. 64А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38162 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38163 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 63 Гвардейской дивизии, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | май
38164 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирасирская, 1, 47:14:0626009:11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38165 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38166 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 13, 47:14:0629003 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38167 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Бомбардирская д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38168 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Измайловская, 6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38169 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Кольцевая, 13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38170 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38171 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Литовская д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38172 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Павловская д. 4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38173 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Павловская д. 6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38174 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.10 | АО ГГЛО | 2026 | июль
38175 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.11 | АО ГГЛО | 2026 | июль
38176 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38177 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.17/4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38178 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38179 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.25 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38180 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38181 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.29 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38182 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38183 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.33 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38184 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.34/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38185 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.36/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38186 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.38 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38187 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.40 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38188 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.56 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38189 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.60 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38190 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.64 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38191 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38192 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Семеновская д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38193 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0610010:29 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38194 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 39/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38195 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Офицерское, д. 10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38196 | Ломоносовский район | Пикколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш Офицерское, д. 16/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
38197 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15а | АО ГГЛО | 2023 | август
38198 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 33, 47:14:0705005:14 | АО ГГЛО | 2023 | август
38199 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 35а, 47:14:0705005:13 | АО ГГЛО | 2023 | август
38200 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0705004:238 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38201 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д Подозванье, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | август
38202 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д. 46 | АО ГГЛО | 2023 | август
38203 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Подозванье д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38204 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.15 | АО ГГЛО | 2023 | август
38205 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье д.9 | АО ГГЛО | 2023 | август
38206 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье уч. 40 | АО ГГЛО | 2023 | август
38207 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье уч. 47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38208 | Ломоносовский район | Подозванье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Подозванье, 41 | АО ГГЛО | 2023 | август
38209 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 260, 47:14:0414002:474 | АО ГГЛО | 2024 | март
38210 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й микрорайон, уч. 22/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38211 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Горбунковское сельское поселение, ЗАО Племптицезавод "Большевик, у дер. Разбегаево, квартал 2, рабочий участок 5, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38212 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17, кв. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38213 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 уч. 47:14:0414002:640 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38214 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | местность Новое Разбегаево, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | март
38215 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Огородный, 40, 2, 47:14:0404009:24, | АО ГГЛО | 2024 | март
38216 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Огородный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38217 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд Огородный, д.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38218 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Разбегаево, Березовая, 7, 47:14:0404011:0003 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38219 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38220 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Березовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
38221 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38222 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38223 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38224 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38225 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38226 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38227 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38228 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38229 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 332 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38230 | Ломоносовский район | Разбегаево, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0414002:640 | АО ГГЛО | 2022 | май
38231 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 111, 47:14:0414002:308, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38232 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0405003:10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38233 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 16, 47:14:0414002:393 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38234 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 30, 47:14:0414002:378 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38235 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 47:14:0414002:379, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38236 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 107 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38237 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 4, рабочий участок 1П, уч.10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38238 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кузнечный пер, 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38239 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Кузнечный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38240 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Полевой, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38241 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | Райкузи, 6, 47:14:0405002:25 | АО ГГЛО | 2023 | август
38242 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Райкузи, Брусничная, 36, 47:14:0414002991 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38243 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | Райкузи, Заречная, 20А, 47:14:0405003:41 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38244 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Райкузи, Садовая, 57А, 47:14:0405003:0028 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38245 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38246 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | январь
38247 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ириновская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38248 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38249 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38250 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 48А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38251 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 54 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
38252 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | август
38253 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 107А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38254 | Ломоносовский район | Райкузи, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0501005:735 | АО ГГЛО | 2022 | май
38255 | Ломоносовский район | Рапполово дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0517001:44 | АО ГГЛО | 2023 | август
38256 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 22А, 47:14:0622004:38 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38257 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0601002:362 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38258 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0601002:637 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38259 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0614003:14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38260 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0614002:7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38261 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Весенняя, 13, 47:14:0601002:627 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38262 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Весенняя, 14, 47:14:0601002:631 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38263 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38264 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38265 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | май
38266 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38267 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38268 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.18 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38269 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.22В | АО ГГЛО | 2024 | июль
38270 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.4 | АО ГГЛО | 2022 | май
38271 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово д.52 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38272 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.Рассколово, 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38273 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 21, 47:14:0601002636 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38274 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Можайское (деревня Рассколово), 47:14:0622004:55 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38275 | Ломоносовский район | Рассколово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Рассколово, 41а, 47:14:0622004:65 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38276 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:06-07-002:0012 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38277 | Ломоносовский район | Ретселя, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38278 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2/42, 47:14:1204036:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38279 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38280 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:1204001:32 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38281 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:1204002:525 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38282 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:120401044 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38283 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:1205008:163 | АО ГГЛО | 2023 | март
38284 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1205008:240 | АО ГГЛО | 2023 | январь
38285 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:1212003:1033 | АО ГГЛО | 2023 | май
38286 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5-я линия, 38 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38287 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:1205008:169 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38288 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:1205008:235 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38289 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:1205008:236 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38290 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:1205008:237 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38291 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:1205008:239 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38292 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:14:125008:238 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38293 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Генерала Федюнинского, 14/1, 47:14:1204021:469 | АО ГГЛО | 2023 | январь
38294 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Генерала Федюнинского, 3, 47:14:1204021:156 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38295 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Генерала Федюнинского, 7, 47:14:1204021:161 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38296 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38297 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38298 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.Малые Горки, дом 44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38299 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Дужникова, 4, 47:14:1205008:40 | АО ГГЛО | 2023 | август
38300 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заячий, 1, 47:14:12-04-038:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38301 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заячий, 3, 47:14:12-04-038:001 | АО ГГЛО | 2023 | март
38302 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 37, уч.10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38303 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 37, уч.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38304 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лермонтова, 10, 47:14:1204002:133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38305 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лермонтова, 47:14:1204002:101 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38306 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 16 | АО ГГЛО | 2023 | март
38307 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Народная, 1, 47:14:1205009:20 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38308 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ольгин, 2/1, 47:14:1204021:38 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
38309 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пальчикова, 25, 47:14:12-04-029:002 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38310 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пальчикова, 4, 47:14:1204028:1 | АО ГГЛО | 2023 | май
38311 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Дачный, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38312 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Кировский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38313 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Княжегорский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38314 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Новый, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38315 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Ольгин, д. 1/3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38316 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Уютный, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38317 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Уютный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
38318 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Уютный, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
38319 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
38320 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38321 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | проезд Янтарный Луч,дом 56 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38322 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкина, 20, 47:14:1204002:31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38323 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пушкина, 30, 47:14:1204002:155 | АО ГГЛО | 2022 | май
38324 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 18, 47:14:1204018:36 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38325 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, 47:14:1204018:0003 | АО ГГЛО | 2023 | январь
38326 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Родниковая, 9, 47:14:12-04-019:000 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38327 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Романенко, 1А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38328 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Стрельнинское шоссе, д.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38329 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское шоссе, дом 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38330 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Стрельнинское, 47:14:1204038:25 | АО ГГЛО | 2023 | август
38331 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 50, 47:14:1204006:17 | АО ГГЛО | 2023 | январь
38332 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Стрельнинское, 52, 47:14:1204006:37 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38333 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Арнольда, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38334 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Державина, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38335 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Державина, д. 5в | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
38336 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Детская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38337 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Изумрудная, 47:14:1204010:40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38338 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ключевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38339 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лермонтова, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38340 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лермонтова, д. 5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38341 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 11/3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38342 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38343 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
38344 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38345 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38346 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38347 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Оранжерейная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
38348 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
38349 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пальчикова, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38350 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38351 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38352 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Родниковая, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
38353 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Родниковая, уч. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38354 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Романенко, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
38355 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Рытова, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38356 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38357 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | май
38358 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала Федюнинского, д. 14/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38359 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Державина, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38360 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, 2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38361 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38362 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изумрудная, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38363 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, з/у 27 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38364 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, дом 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38365 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Оранжерейная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38366 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пальчикова, д. 49 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38367 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38368 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, 28В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38369 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Романенко, д.13А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38370 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 55 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38371 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38372 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38373 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.1А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38374 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.1ж | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38375 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38376 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.2А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38377 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38378 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.3А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38379 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38380 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.4А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38381 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38382 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.5А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38383 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.7/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38384 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38385 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д.8А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38386 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ключевая, з/у15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38387 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ключевая, з/у19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38388 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Петровкая д.19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38389 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38390 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Южная д.12/1 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38391 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38392 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38393 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Южная д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38394 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Ясная д.7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38395 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38396 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:1205008:123 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38397 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:1205008:145 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38398 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч.кад. 47:14:1205008:108 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38399 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.кад.47:14:1205008:106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38400 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч.кад.47:14:1205008:116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38401 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.кад.47:14:1205008:233 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38402 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.кад.47:14:1205008:90 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38403 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.кад.47:14:1205008:94 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38404 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.кад.47:14:1205008:96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38405 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
38406 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок 2 (47:14:1204002:108) | АО ГГЛО | 2023 | июль
38407 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | участок 2 (47:14:1204002:116) | АО ГГЛО | 2023 | июль
38408 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 69 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38409 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Красносельское, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38410 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Красносельское, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38411 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Красносельское, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38412 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 121 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38413 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 121г | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
38414 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38415 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | ш Стрельнинское, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38416 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38417 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Стрельнинское, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | май
38418 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38419 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38420 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, д. 66а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38421 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, стр. 123 Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
38422 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | ш Стрельнинское, стр. 123г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38423 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная,уч. 20 А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38424 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 16, 47:14:1205008:35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38425 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
38426 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | август
38427 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 23, 47:14:1205008:77 | АО ГГЛО | 2023 | август
38428 | Ломоносовский район | Ропша, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ясная, 47:14:1205008:70 | АО ГГЛО | 2023 | август
38429 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 69А, 47:14:13-03-003:000 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38430 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Павлика Филимонова, 22А, 47:14:1303021:399 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38431 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Павлика Филимонова, 32, 47:14:1303020:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38432 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Павлика Филимонова, 42А, 47:14:1303021:36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38433 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Павлика Филимонова, 45, 47:14:1303014:40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38434 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Парковый, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38435 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | пер Мирный, 5, 47:14:1302001:570, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38436 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | пер Мирный, 8, 47:14:1302001:601, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38437 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | пер Хвойный, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38438 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | пер. Народный, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38439 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | пер.Тихий, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38440 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Русско-Высоцкое, 20, 73, 47:14:1303013:42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38441 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | Русско-Высоцкое, Фабричная, 47:14:1303002:68 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38442 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | Русско-Высоцкое, Южная, 4, 47:14:1303002:84 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38443 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | Сиреневая, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38444 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 6, 47:14:1303002:56 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38445 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Таллинская, 59, 47:14:1303013:31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38446 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Павлика Филимонова,35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38447 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Павлика Филимонова,41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38448 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Павлика Филимонова,47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38449 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Павлика Филимонова,54 | АО ГГЛО | 2022 | март
38450 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Павлика Филимонова,60 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38451 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Таллинская,31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38452 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Таллинская,43в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38453 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | ул Таллинская,70 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38454 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38455 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, участок 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38456 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | улица Павлика Филимонова, участок №60А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38457 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Фабричная, 56, 47:14:1303002:63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38458 | Ломоносовский район | Русско-Высоцкое, село | Строительство газопровода-ввода | Хвойный, 17, 47:14:1303014:41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38459 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 27а, 47:14:0507002:6 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38460 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0501004:1511 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38461 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:0507001:34 | АО ГГЛО | 2024 | май
38462 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5а, 47:14:0507003:226 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38463 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Чечетенко, 42 | АО ГГЛО | 2023 | август
38464 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Александра Чечетенко, 44, 47:14:0507001:120 | АО ГГЛО | 2023 | август
38465 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Рюмки, д. 26а | АО ГГЛО | 2022 | март
38466 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Рюмки, д. 26в | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
38467 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38468 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38469 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38470 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38471 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38472 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | январь
38473 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38474 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | август
38475 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО ГГЛО | 2023 | август
38476 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | август
38477 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
38478 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 47:17:0507006:9 | АО ГГЛО | 2023 | август
38479 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9, 47:14::0507001:6 | АО ГГЛО | 2023 | август
38480 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Медовое кольцо, 47:14:0501004:1703 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38481 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Медовое кольцо, 47:14:0501004:1499 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38482 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нектарный, 12, 47:14:0501004:1696 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38483 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оранжерейная, 47:14:0501004:1565 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38484 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пасечная, 12, 47:14:0501004:1479 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38485 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пасечная, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38486 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пчелиный, 1, 47:14:0501004:1566 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38487 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Разнотравная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38488 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 1, 47:21:11998-2293-2 | АО ГГЛО | 2023 | август
38489 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 15 | АО ГГЛО | 2023 | август
38490 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 23, 47:14:0507001:13 | АО ГГЛО | 2023 | август
38491 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 29, 47:14:0507002:19 | АО ГГЛО | 2023 | август
38492 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 31, 47:14:0507001:2 | АО ГГЛО | 2023 | август
38493 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 3а, 47:14:0507001:36 | АО ГГЛО | 2023 | август
38494 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
38495 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, 7, 47:14:0507001:105 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38496 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рюмки, Александра Чечетенко, 40, 47:14:0507001123 | АО ГГЛО | 2023 | август
38497 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рюмки, Пасечная, 9, 47:14:0501004:1568 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38498 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Детскосельская, уч 23, 47:14:0501007:1235, | АО ГГЛО | 2023 | август
38499 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пасечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | январь
38500 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пасечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
38501 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пасечная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
38502 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пасечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38503 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пасечная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38504 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч 20, 47:14:0501004:1256 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38505 | Ломоносовский район | Рюмки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0501004:1242 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38506 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38507 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
38508 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38509 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, уч 3, 47:14:0622012:47 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38510 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
38511 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Светлая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38512 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, 3 | АО ГГЛО | 2023 | январь
38513 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38514 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, з/у 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38515 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 24, 47:14:0622012:20 | АО ГГЛО | 2023 | май
38516 | Ломоносовский район | Саксолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0613001:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38517 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Дачный, 6, 47:14:0304001:288 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38518 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Дачный, 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38519 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Дачный, 1, 47:14:0304001:276 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38520 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Дачный, 6, 47:14:0304001:319 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38521 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302003:1648 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38522 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0304001:272 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38523 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Дачный, 47:14:0304001:275 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38524 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | 4-й Дачный, 8, 47:14:0304001:312 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38525 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный, 4, 47:14:0304001:271, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38526 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | 6-й Дачный, 11, 47:14:03040001:308 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38527 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | 6-й Дачный, 9, 47:14:0304001:588 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38528 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Дачный, 4, 47:14:0302003:1564 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38529 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Дачный, 47:14:03020031567 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38530 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Андреевская, 15, 47:14:0302003:1315 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38531 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 14, 47:14:0304003:32 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38532 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38533 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38534 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 1, уч47:14:0304001:20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38535 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Клодта, 8, 47:14:0302003:1890 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38536 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Кузнечный пер., 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38537 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловская, 18, 47:14:0302003:1260 | АО ГГЛО | 2024 | март
38538 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловская, 23, 47:14:0302003:2476 | АО ГГЛО | 2024 | март
38539 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 4-й Дачный, 6, 47:14:0304001:311, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38540 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 4-й Дачный, 9, 47:14:0304001:606, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38541 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 7-й Дачный, 3, 47:14:0302003:3260 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38542 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | пр-д 8-й Дачный, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38543 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Сашино, 47:14:0302003:1879 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38544 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Сашино, 47:14:0304003:43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38545 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Сашино, Дачная, 11, 47:14:0304001:3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38546 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Сашино, Дачная, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38547 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | Сашино, Дачная, 7, 47:14:0304001:0011 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38548 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38549 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38550 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38551 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38552 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Ивановская, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38553 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 10А | АО ГГЛО | 2024 | июль
38554 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Павловская, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38555 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Романовская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38556 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Клодта, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38557 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клодта, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38558 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клодта, д.5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38559 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клодта, д.7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38560 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клодта, д.9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38561 | Ломоносовский район | Сашино дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1в | АО ГГЛО | 2024 | июль
38562 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0213002:15 | АО ГГЛО | 2022 | август
38563 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0213010:264 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38564 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Венковская, 15а, 47:14:0213001:41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38565 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Венковская, 19б, 47:14:0213001:5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38566 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Сойкино, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38567 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 40, кв. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38568 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 17, 47:14:0213006:420 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38569 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 5, 47:14:0213006:84 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38570 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 8а, 47:14:0213006:40 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38571 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 5, уч. 47:14:0203006:502 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38572 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 6, уч. 47:14:0203006:478 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38573 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 6, уч. 47:14:0203006:502 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
38574 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 6, уч. 47:14:0203006:571 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38575 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 18, 47:14:0213008:14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38576 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 20, 47:14:0213008:1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38577 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 23, 47:14:02-13-008:002 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38578 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Подгорная, 14, 47:14:0213009:21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38579 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Подгорная, 30А, 47:14:0213009:27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38580 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сойкино, Дачная, 22, 47:14:0213006:18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38581 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сойкино, Подгорная, 26А, 47:14:0213009:18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38582 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сойкино, Центральная, 9, 47:14:0212001:96 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38583 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечный бульвар, участок 47 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
38584 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечный бульвар, участок 50 | АО ГГЛО | 2022 | август
38585 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ДНП Дом - Сойкино, ул Голландская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38586 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 11А | АО ГГЛО | 2022 | май
38587 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 13В | АО ГГЛО | 2022 | май
38588 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 1А | АО ГГЛО | 2022 | май
38589 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Венковская, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | июль
38590 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вишневая, 5, 47:14:0203004:427 | АО ГГЛО | 2024 | март
38591 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38592 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38593 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38594 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Парковая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | март
38595 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Подгорная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38596 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, 2, 47:14:0213004:51, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38597 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38598 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38599 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38600 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, 60А, 47:14:0213005:10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38601 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38602 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 20 Г | АО ГГЛО | 2022 | май
38603 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38604 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 23б | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38605 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38606 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 54а | АО ГГЛО | 2022 | май
38607 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38608 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 58в | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38609 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 69 | АО ГГЛО | 2022 | май
38610 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
38611 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38612 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, участок 24б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38613 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Черноплодная, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | июль
38614 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38615 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38616 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 26Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38617 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яркая, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
38618 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Кольцевая, участок 52 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
38619 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Яркая, участок 22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38620 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38621 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
38622 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | улПодгорная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | май
38623 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:0213006:30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38624 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 1, 47:14:0000000:21024 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38625 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 16б, 47:14:0213011:29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38626 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 18б, 47:14:02130026 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38627 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 20а, 47:14:0213002:13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38628 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 21, 47:14:0213004:9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38629 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 3, 47:14:0213004:283 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38630 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 47:14:0213004:22 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38631 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 5, 47:14:0213011:3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
38632 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 6, 47:14:0213001:46 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38633 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 61, 47:14:0213006:85 | АО ГГЛО | 2024 | июль
38634 | Ломоносовский район | Сойкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, д. 20в | АО ГГЛО | 2022 | май
38635 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | 12А, 47:14:0407004:23, | АО ГГЛО | 2023 | июль
38636 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | 15а, 47:14:0407002:3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38637 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | 16, 47:14:0407004268 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38638 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | 18, 47:14:0407004:39, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38639 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3, 47:14:0407002:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38640 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0407002:246 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38641 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | 5а, 47:14:0407002:19, | АО ГГЛО | 2023 | июль
38642 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | 8а, 47:14:0407004:41 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38643 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38644 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38645 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38646 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38647 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | дом 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38648 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | Средняя Колония, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38649 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старорусская, 18, 47:14:040700311 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38650 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старорусская, 9, 47:14:0407003:6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38651 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Старорусская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
38652 | Ломоносовский район | Средняя Колония, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Старорусская, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38653 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 24, 47:14:0408002:5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
38654 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0408001148 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38655 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Майская, 16, 47:14:0408001:31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38656 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 18а, 47:14:0408001:38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
38657 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Сиреневая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38658 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, д. 10в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38659 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сиреневая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38660 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч. 47:14:0408001:15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38661 | Ломоносовский район | Старые Заводы, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:140408001:44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38662 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38663 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уцлица Зеленая, дом 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38664 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | 39а | АО ГГЛО | 2023 | июль
38665 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | 43, 47:14:1305004:7 | АО ГГЛО | 2023 | март
38666 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1305006:13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38667 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1305006:51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38668 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 59, 47:14:1305009:21 | АО ГГЛО | 2024 | январь
38669 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38670 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 15, 47:14:1305001:51 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38671 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 47:14:1305001:49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38672 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 уч.47:14:1305005:11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38673 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Звездная, 20, 47:14:1305008:24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38674 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Звездная, 7, 47:14:13-05-008:000 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38675 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 25, 47:14:1305007:27 | АО ГГЛО | 2023 | август
38676 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Земская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38677 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Земская, 9, 47:14:1305006:372, | АО ГГЛО | 2023 | июль
38678 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 6, уч.83 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38679 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ломоносовская, 16, 47:14:1305008:23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38680 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 30, 47:14:1305002:300 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38681 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Лесной6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38682 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Можайский 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38683 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 28, 47:14:1305011:7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38684 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 2А | АО ГГЛО | 2023 | июль
38685 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 9А, 47:14:1305002:292 | АО ГГЛО | 2023 | август
38686 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | Телези, Березовая, 11, 47:14:1305001:50 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38687 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Телези, Звездная, 13, 47:14:1305008:3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38688 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | Телези, Цветочная, 2, 47:14:1305010:0006 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38689 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | Телези, Цветочная, 5, 47:14:13-05-010:002 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38690 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Березовая 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38691 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Березовая 47:14:1305001:54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38692 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38693 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Зеленая15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38694 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38695 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Парковая17а | АО ГГЛО | 2023 | март
38696 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая 9 | АО ГГЛО | 2023 | май
38697 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая 9Б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38698 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38699 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38700 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гатчинская, д. 10Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
38701 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38702 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч 83 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
38703 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.47:14:1305003:14 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
38704 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:1305005:11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
38705 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 6, 47:14:1305001:34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38706 | Ломоносовский район | Телези, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 7А, 47:14:1305010:37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38707 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 14, 47:14:0516001:8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38708 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0516002:25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38709 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0516002:7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38710 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0516004:29 | АО ГГЛО | 2023 | август
38711 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 1, 47:14:0516002:44 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38712 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 15, 47:14:0516002:24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38713 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 3, 47:14:0516002:45 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38714 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Нагорная, 18, 47:14:0516001:24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38715 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сергеевская, 1, 47:14:05-16-001:000 | АО ГГЛО | 2023 | август
38716 | Ломоносовский район | Тиммолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 2, 47:14:0000000:39151 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38717 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-й Казанский, 11, 47:14:0302008333 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38718 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газораспределительной сети | Авиационная, 44, 47:14:0302008:1025 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
38719 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Амурская, 9, 47:14::0302008:361 | АО ГГЛО | 2023 | август
38720 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Архангельская, 47:14:0302008:813 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38721 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/н, 47:14:0302008:166 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
38722 | Ломоносовский район | Троицкая Гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Казанская, 4, 47:14:0302008:171 | АО ГГЛО | 2023 | август
38723 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Калининградская улица, 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
38724 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Калининградская, д.39 47:14:0302008:666 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38725 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Московская улица, 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38726 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Московская, 5, 47:14:0302008:410 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38727 | Ломоносовский район | Троицкая гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | Севастопольская улица, 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
38728 | Ломоносовский район | Троицкая Гора, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Севастопольская, дом 11, 47:14:0302008:244 | АО ГГЛО | 2023 | август
38729 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1, 47:14:031100:0003 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38730 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 11-й Международный, 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38731 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 11-й Международный, 47:14:0302006:404 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38732 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 11-й Международный, 6, 47:14:0302006:954 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38733 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12-й Международный, 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38734 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13-й Международный, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38735 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 13-й Международный, 5, 47:14:0302006:1528 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38736 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 18, 47:14:03-11-002:000 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38737 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Восточный массив, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38738 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Загородный, 4, 47:14:0302006:387 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
38739 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Спортивный, 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38740 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Спортивный, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38741 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Триумфальный, 1, 47:14:0302006:1023 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38742 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 20, 47:14:0311002:44 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38743 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 29в, 47:14:0311001:19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38744 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный проезд, дом 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38745 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Спортивный, 5, 47:14:0302006:1296 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38746 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Спортивный, 9, 47:14:0302006:1612 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38747 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Триумфальный, 3, 47:14:0302006:1322 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38748 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Триумфальный, 47:14:0302006:1329 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38749 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 30б, 47:14:0311002:21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38750 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 33А, 47:14:0311002:43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38751 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 37, 47:14:0311001:32 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38752 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 39, 47:14:0311001:38 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38753 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Загородный, 5, 47:14:0302006:373 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38754 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Спортивный проезд, участок 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38755 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:1206 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38756 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:1420 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38757 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:1468 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38758 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:1496 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38759 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:1574 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38760 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:1581 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38761 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:1591 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38762 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:173 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38763 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:245 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38764 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:3008 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38765 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:3016 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38766 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:351 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38767 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0302006:669 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38768 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0311001:37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38769 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0311001:5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38770 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0311001:7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38771 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:03-11-002:003 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38772 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:0311002:6 | АО ГГЛО | 2023 | август
38773 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 49, 47:14:0311001:42, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38774 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Загородный, 7 | АО ГГЛО | 2025 | май
38775 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Международный проезд, дом 4, 47:14:0302006:667 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38776 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Международный, 47:14:0302006:673 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38777 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Спортивный, 14, 47:14:0302006:737 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38778 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Спортивный, 7, 47:14:0302006:2495 | АО ГГЛО | 2025 | май
38779 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5-й Спортивный проезд, дом 6, 47:14:0302006:1473 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38780 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5-й Спортивный, 13, 47:14:0302006:1461 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38781 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 6-й Загородный, 1, 47:14:0302006:347 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38782 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 6-й Триумфальный, 12, 47:14:0302006:1314 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38783 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7-й Загородный, 2, 47:14:0302006:334 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38784 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7-й Триумфальный, 47:14:0302006:1971 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38785 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Загородный, 1, 47:14:0302006910 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38786 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Загородный, 3, 47:14:0302006:911 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38787 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Международный проезд, дом 11, 47:14:0302006:744 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38788 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Международный, 3, 47:14:0302006:1286 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38789 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Международный, 47:14:0302006:756, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38790 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 8-й Триумфальный, 15, 47:14:0302006:971 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38791 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 9-й Загородный, 2, 47:14:0302006:909 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38792 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | 9-й Загородный, 4, 47:14:0302006:905 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38793 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:0302006:1947 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38794 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Весенняя, 47:14:0302006:903 | АО ГГЛО | 2025 | май
38795 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Грибная, 10, 47:14:0302006:450 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38796 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Грибная, 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38797 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Грибная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38798 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Грибная, 4, 47:14:0302006:448 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38799 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Узигонты, уч. 47:14:0311002:36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38800 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38801 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 28б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38802 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38803 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38804 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3-2-50 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38805 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38806 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38807 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38808 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38809 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Детская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38810 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Детская, 7, 47:14:0302006:2877 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38811 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 10, 47:14:0302006:179 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38812 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 18, 47:14:0302006:302 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38813 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 34, 47:14::0302006:1545 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
38814 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 6, 47:14:0302006:157 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38815 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зимняя, 3, 47:14:0302006:730 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38816 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Зимняя, 47:14:0302006:3461 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38817 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | квартал 6, уч. Узигонты-1, рабочий участок 58 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38818 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кедровая, 19, 47:14:0302006:439 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38819 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 47:14:0302006:2100 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38820 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 7, 47:14:0302006:149 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38821 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 9, 47:14:0302006:148 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38822 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Летний проезд, земельный участок 8, строение 1, 47:14:0302006:1534 | АО ГГЛО | 2023 | август
38823 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Летний, 2, 47:14:0302006:1531 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38824 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Медовая, 6, 47:14:0302006:2888 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38825 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Международная, 11, 47:14:0302006:724 | АО ГГЛО | 2023 | август
38826 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Международная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38827 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ореховая, 12, 47:14:0302006:1610 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38828 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проез2-й Спортивный, зу 1, 47:14:0302006:1298 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38829 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проез8-й Триумфальный, 4, 47:14:0302006:970 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38830 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проез8-й Триумфальный, участо, 47:14:0302006:972 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38831 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 11-й Международный, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38832 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 11-й Международный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38833 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 12-й Международный, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38834 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 13-й Международный, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38835 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 13-й Международный, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38836 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 1-й Спортивный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38837 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 1-й Триумфальный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38838 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 2-й Восточный, зу 2, 47:14:0302006:1237 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38839 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 2-й Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38840 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 2-й Спортивный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38841 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 2-й Триумфальный, 6, 47:14:0302006:1332, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38842 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 4-й Спортивный, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38843 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 5-й Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38844 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 5-й Загородный, д.8 47:14:0302006:321 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38845 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 5-й Международный, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38846 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 5-й Спортивный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38847 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 6-й Международный, уч 2, 47:14:0302006:733 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38848 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 7-й Загородный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38849 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 7-й Загородный, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38850 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 8-й Триумфальный, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38851 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 10, 47:14:0302006184 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38852 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 11, 47:14:0302006:182 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38853 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 16а, 47:14:0302006:291 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38854 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 18, 47:14:0302006:289 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38855 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 26, 47:14:0302006:260 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38856 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 36, 47:14:0302006:459 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38857 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 38 | АО ГГЛО | 2025 | январь
38858 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38859 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 42, 47:14:0302006:432 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
38860 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 47, 47:14:0302006:455 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38861 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 52/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38862 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38863 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | тер ЗАО "Петродворцовое", кв уча, 47:14:0302006:360 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38864 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Узигонты, 10, 47:14:03-11-001:004 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38865 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Узигонты, 19, 47:14:0311002:14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38866 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Узигонты, 31а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38867 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Узигонты, 47:14:0302006:265 | АО ГГЛО | 2024 | май
38868 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Узигонты, 47:14:0311001:40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38869 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Узигонты, 6б, 47:14:0311001:53 | АО ГГЛО | 2023 | август
38870 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Грибная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38871 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38872 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38873 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38874 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зимняя, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38875 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Зимняя, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38876 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кедровая, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38877 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Летняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38878 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Медовая, д. 2/5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38879 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Медовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38880 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38881 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38882 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38883 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38884 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38885 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38886 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38887 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38888 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38889 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38890 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38891 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38892 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38893 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38894 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.2/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38895 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Летняя д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38896 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медовая, д.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38897 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д.45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38898 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д.5А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38899 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, д.30А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38900 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Медовая, д.3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38901 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Успешная, земельный участок 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38902 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | улица Чайная, участо, 47:14:0302006:2074 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38903 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч Б/Н, 47:14:0302006:185 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38904 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0302006:1494 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38905 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0302006:706 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38906 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:14:0302006:937 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38907 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.47:14:0302006:1103 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38908 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | участок 60, 47:14:0302006:294 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38909 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 11, 47:14:0302006:170 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38910 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 15, 47:14:0302006:292 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38911 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 19, 47:14:0302006:3113 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38912 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 22а, 47:14:0302006:1525 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38913 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 34, 47:14:0302006:259 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
38914 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 9, 47:14:0302006:171 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38915 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Юности, 11, 47:14:0302006:1588, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
38916 | Ломоносовский район | Узигонты, дер. | Строительство газопровода-ввода | Юности, 13, 47:14:0302006:1587 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38917 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 17, 47:14:1113003:34 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
38918 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38919 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38920 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38921 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал 2, д.66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38922 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 11, 47:14:1113002:49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38923 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 7, 47:14:111300247 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38924 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд Хвойный, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38925 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 16, 47:14:1113002:13, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38926 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Поселковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38927 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, 30, 47:14:1113003:41 | АО ГГЛО | 2024 | май
38928 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38929 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38930 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38931 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
38932 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38933 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черемыкино, 14, 47:14:11-13-007:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38934 | Ломоносовский район | Черемыкино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черемыкино, 21, 47:14:1113005:15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38935 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | 14-й Конный, 3, 47:14:1311022:240 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38936 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | 17-й Конный, 1А, 47:14:1311022:279 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38937 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Конный, 5, 47:14:1311018:57 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38938 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Конный, 7, 47:14:1311018:56, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38939 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Конный, 9, 47:14:1311018:55 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38940 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:0000000:39349 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38941 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:14:1311017:259 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38942 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:14:1311018:104 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38943 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:14:1311023:34 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38944 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Конный проезд, уч. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
38945 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | 6-й Конный проезд, з/у 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
38946 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | № 47:14:1311004:288 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38947 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | Весенняя, 7, 47:14:1311019:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38948 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38949 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38950 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21, кв. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38951 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 23, кв. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
38952 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38953 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельская, 17, 47:14:1311017:34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38954 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | Красносельская, 41, 47:14:1311021:236 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38955 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | Окружная, 47:14:0000000:40131 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38956 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 1-й Конный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38957 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 2-й Конный, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38958 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 4-й Конный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38959 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Конный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38960 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Конный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38961 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд 1-й Конный, уч. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
38962 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 47:14:1311018:35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38963 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Авиационная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38964 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Березовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38965 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Весенняя, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38966 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38967 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38968 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38969 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38970 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Весенняя, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
38971 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Голованова, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38972 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д 12, 47:14:1311016:12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38973 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38974 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38975 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38976 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красносельская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38977 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Красносельская, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38978 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38979 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, д. 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38980 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Красносельская, уч 23, 47:14:1311017:28, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38981 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 24А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38982 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Морская, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
38983 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Огородная, участо, 47:14:1311004:306 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38984 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Окружная, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38985 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Окружная, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38986 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Проселочная, 1, 47:14:1311002:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38987 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
38988 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38989 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38990 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38991 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
38992 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
38993 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38994 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38995 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38996 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
38997 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
38998 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 7а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
38999 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 7б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39000 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Южная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39001 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Южная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39002 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Южная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39003 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39004 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39005 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Конная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39006 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, уч. 3А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39007 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | уч 14, 47:14:1311018:66 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39008 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 10, 47:14:1311010:7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39009 | Ломоносовский район | Яльгелево дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 47:14:1311011:6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39010 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 15, 47:29:060400270 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39011 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.5А (47:29:0604001:1502) | АО ГГЛО | 2024 | февраль
39012 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дзержинского, 47:29:0604001:53 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39013 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная д.9а. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39014 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 2, 47:29:0604004:137 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39015 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Липовая аллея, 30, 47:29:0604004004 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39016 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Октябрьский д.2а | АО ГГЛО | 2024 | июль
39017 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39018 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 26, 47:29:06040020101 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39019 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 32, 47:29:060400228 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39020 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, 24, 47:29:0604001:127 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39021 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39022 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | июль
39023 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.1. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39024 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.3. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39025 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.20 | АО ГГЛО | 2022 | март
39026 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 21 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39027 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лужская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
39028 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Андрея Прищепы д.2. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39029 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Андрея Прищепы д.4. | АО ГГЛО | 2024 | февраль
39030 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.10. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39031 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.33. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39032 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.34 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39033 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39034 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.44. | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
39035 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.54 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39036 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.6. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39037 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.61. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39038 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39039 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, 38д | АО ГГЛО | 2024 | июль
39040 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая д.2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39041 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39042 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая д.5. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39043 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Вишневая д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39044 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 1. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39045 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39046 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39047 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39048 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39049 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дмитрия Волосникова д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39050 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39051 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39052 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39053 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39054 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39055 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.39 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
39056 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.41 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39057 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39058 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39059 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39060 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | март
39061 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39062 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.31 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39063 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39064 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д 4а.. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39065 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.11. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39066 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39067 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39068 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.17. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39069 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.19. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39070 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.2. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39071 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.21. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39072 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.24. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39073 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.25. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39074 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.33. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39075 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39076 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.5а. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39077 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Липовая аллея д.6а. | АО ГГЛО | 2024 | март
39078 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39079 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липовая аллея, уч. 47:29:060004:9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39080 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лужская д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39081 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лужская д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39082 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лужская д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39083 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Озерная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39084 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.4. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39085 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39086 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39087 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.19 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39088 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.30. | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39089 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39090 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39091 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39092 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.12. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39093 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.13. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39094 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.14. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39095 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.16. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39096 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.18. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39097 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.3. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39098 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.5. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39099 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Череменецкая д.6. | АО ГГЛО | 2024 | июль
39100 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Череменецкая, 11, 47:29:0658001636 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39101 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Череменецкая, 47:29:0658001635 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39102 | Лужский район | Дзержинского, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 1/1, 47:29:06040011446 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39103 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Естомичи, Центральная, 18 47:29:0601001142 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39104 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39105 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39106 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39107 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Естомическая д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
39108 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39109 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Естомическая д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
39110 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.2. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39111 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.21. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39112 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39113 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Естомическая д.25 | АО ГГЛО | 2024 | май
39114 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39115 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39116 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.29а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39117 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39118 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.4. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39119 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39120 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39121 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39122 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Естомическая д.8. | АО ГГЛО | 2024 | май
39123 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Естомическая д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39124 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39125 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39126 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39127 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39128 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.14. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39129 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39130 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39131 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39132 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39133 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39134 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39135 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.18а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39136 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.18б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39137 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39138 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39139 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.1в. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39140 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.2. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39141 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39142 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.20а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39143 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | май
39144 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.22а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39145 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39146 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39147 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.26а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39148 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39149 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.28а | АО ГГЛО | 2024 | май
39150 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.28б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39151 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.2а. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39152 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.3. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39153 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39154 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39155 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39156 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.38 | АО ГГЛО | 2024 | май
39157 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.3б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39158 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.4. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39159 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.4а. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39160 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39161 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39162 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39163 | Лужский район | Естомичи, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Центральная д.9а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39164 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Вишневая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39165 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 10, 47:29:03290020022 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39166 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 14в | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39167 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Жельцы, Полевая, 3, 47:29:0329002:129 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39168 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 12, 47:29:03290011433 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39169 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 47:29:0329001359 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39170 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 8, 47:29:0329001:1348 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39171 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 10, 47:29:03290011743 | АО ГГЛО | 2024 | май
39172 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 19А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39173 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 47:29:032900159 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39174 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 2а, 47:29:0329002:85 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39175 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 2Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39176 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 32а, 47:29:0329002288 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39177 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 3Г, 47:29:0329002:615 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39178 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 47:29:032900293 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39179 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39180 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 4а, 47:29:032900248 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39181 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Социалистическая, 2, 47:29:032900149 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39182 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая, 23, 47:29:03290020195 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39183 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая, 29, 47:29:0329002:50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39184 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая, 58 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39185 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Социалистическая, 61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39186 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Толмачева, 11, 47:29:0329001:1409 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39187 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Толмачева, 47:29::0329002:225, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39188 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Толмачева, 47:29:03290010013, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39189 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Толмачева, 71 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39190 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39191 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, 7 Б, 47:29:0329002:600, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39192 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д 3, 47:29:0329001:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39193 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | май
39194 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 3а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39195 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Социалистическая, д. 47-35-1/2000-355 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39196 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39197 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39198 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39199 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39200 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39201 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39202 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39203 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39204 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39205 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39206 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39207 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39208 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39209 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39210 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39211 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39212 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39213 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39214 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39215 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39216 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39217 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39218 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39219 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39220 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39221 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39222 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39223 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39224 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39225 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39226 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39227 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39228 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 1а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39229 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39230 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39231 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 20а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39232 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39233 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39234 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39235 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39236 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39237 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39238 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39239 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 28 а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39240 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 29 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39241 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 3 б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39242 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39243 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39244 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39245 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39246 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 3а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39247 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 4 а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39248 | Лужский район | Жельцы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39249 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39250 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39251 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39252 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39253 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39254 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39255 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39256 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39257 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39258 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39259 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39260 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39261 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39262 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39263 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39264 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39265 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39266 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.39а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39267 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39268 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.41/1 | АО ГГЛО | 2023 | май
39269 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39270 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.47 | АО ГГЛО | 2023 | май
39271 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Боровая, д.48а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39272 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.48Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39273 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | май
39274 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Боровая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
39275 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 6Б, 47:29:0630001:258, | АО ГГЛО | 2023 | май
39276 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39277 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39278 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39279 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Болотный, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | август
39280 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер.Болотный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39281 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Болотный, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39282 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Старая, 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39283 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Старая, 8, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39284 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39285 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, 3б, 47:29:0630002785 | АО ГГЛО | 2023 | май
39286 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | май
39287 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | май
39288 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | май
39289 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39290 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | май
39291 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39292 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.17а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39293 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39294 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | май
39295 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39296 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.3а | АО ГГЛО | 2023 | май
39297 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.3в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39298 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | май
39299 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | май
39300 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39301 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39302 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.11б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39303 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | май
39304 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | май
39305 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39306 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | май
39307 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39308 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39309 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | май
39310 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39311 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.5б | АО ГГЛО | 2023 | май
39312 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | май
39313 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39314 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новоселов, д.22А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39315 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новоселов, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39316 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
39317 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.20А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39318 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 47:29:0630002:30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39319 | Лужский район | Заклинье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Старая, 47:29:0630002:462 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
39320 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, 47:29:063000247 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39321 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39322 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39323 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39324 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39325 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.23а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39326 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39327 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.27а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39328 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39329 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39330 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.29б | АО ГГЛО | 2023 | май
39331 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.29в | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39332 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39333 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39334 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | май
39335 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.33а | АО ГГЛО | 2023 | май
39336 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39337 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.35 | АО ГГЛО | 2023 | май
39338 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39339 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | май
39340 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39341 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39342 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39343 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | май
39344 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39345 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39346 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.56 | АО ГГЛО | 2023 | май
39347 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39348 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39349 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.60 | АО ГГЛО | 2023 | май
39350 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Старая, д.62 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39351 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39352 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | май
39353 | Лужский район | Заклинье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Старая, д.67а | АО ГГЛО | 2023 | май
39354 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. б/н 47:29:0644002:48 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39355 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Каменка, Лужская, 9, 47:29:0644002:571 | АО ГГЛО | 2023 | август
39356 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Каменка, Шевинская, 28, 47:29:0644002:1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39357 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Каменка, Шевинская, 6А, 47:29:0644002:100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39358 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 2, 47:29:06440020083 | АО ГГЛО | 2023 | август
39359 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 3а, 42:29:06-44-002:008 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39360 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лужская, 10, 47:29:0644002618 | АО ГГЛО | 2023 | август
39361 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лужская, 47:29:0644002:0006 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39362 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лужская, 7, 47:29:064400262 | АО ГГЛО | 2023 | август
39363 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая аллея, 4, 47:29:0644002:577 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39364 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | август
39365 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39366 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | август
39367 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39368 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39369 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39370 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.10а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39371 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39372 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39373 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лужская, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39374 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39375 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39376 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39377 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39378 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39379 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39380 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39381 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Набережная,д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39382 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Набережная,д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39383 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Набережная,д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39384 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39385 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39386 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39387 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39388 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная,д.8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39389 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая линия, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39390 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39391 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39392 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39393 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая линия, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39394 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39395 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39396 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39397 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Новая линия, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39398 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39399 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39400 | Лужский район | Каменка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39401 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39402 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39403 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39404 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39405 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39406 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39407 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.30а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39408 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39409 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39410 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39411 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Шевинская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39412 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Шевинская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39413 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шевинская, 12, 47:29:06440020084 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39414 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шевинская, 47:29:064400237 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39415 | Лужский район | Каменка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Шевинская, 8, 47:29:0644002583 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39416 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39417 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | 18, 47:29:0306001631, | АО ГГЛО | 2024 | май
39418 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | 18Б, 47:29:0306001549, | АО ГГЛО | 2024 | май
39419 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | 37в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39420 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | 51, 47:29:0306001:601 | АО ГГЛО | 2024 | май
39421 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | май
39422 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
39423 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39424 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39425 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39426 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | май
39427 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39428 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39429 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39430 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39431 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39432 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39433 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39434 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39435 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.44 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39436 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.45 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39437 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.46б | АО ГГЛО | 2024 | май
39438 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39439 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39440 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39441 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | Красный Маяк, 31, 47:29:030600116 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39442 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | Красный Маяк, 7, 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39443 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | Красный Маяк, 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39444 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | Красный Маяк, Солнечная, 47:29:0306001577 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39445 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | Отрадная, 19, 47:29:03060010141 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39446 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | Отрадная, 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39447 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 2, 47:29:0306001537 | АО ГГЛО | 2024 | май
39448 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 40, 47:29:0306001505 | АО ГГЛО | 2024 | май
39449 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 28, 47:29:03060010031 | АО ГГЛО | 2024 | май
39450 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39451 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39452 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Отрадная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39453 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Покровская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39454 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Покровская, д. 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39455 | Лужский район | Красный Маяк, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Покровская, уч 42, 47:29:0306001:506 | АО ГГЛО | 2024 | май
39456 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39457 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Киевская, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39458 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39459 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Валдайский, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39460 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39461 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39462 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39463 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Железнодорожная, д. 30б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39464 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Железнодорожная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39465 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 26б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39466 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39467 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Перовский, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39468 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39469 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Новая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39470 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Павловская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39471 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Солецкая, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39472 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39473 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | , Ул Сазанова,21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39474 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 128, 47:29:01-04-009:001 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39475 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 140-й км, 1, 47:29::0105018:26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39476 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
39477 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Заречная ул 6/1 | АО ГГЛО | 2022 | май
39478 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 22, 47:29:01040020064 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39479 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
39480 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул 40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39481 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул, 44, 47:29:0104002:345 | АО ГГЛО | 2022 | август
39482 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул, 47:29:010400430 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39483 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я Заречная ул, 7, 47:29:0104004:44 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39484 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 47:29:0102001:748 | АО ГГЛО | 2023 | август
39485 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 47:29:0103017:580 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39486 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 47:29:0104003:60 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39487 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 47:29:01-05-006:013 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39488 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 47:29:0105018:508 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
39489 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 48, 47:29:0104004:57 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39490 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39491 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 11/44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39492 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39493 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я Заречная ул 13а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39494 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39495 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39496 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39497 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 4-я Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39498 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39499 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39500 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39501 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 5-я Заречная ул 16а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39502 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39503 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39504 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39505 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | 5-я Заречная ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39506 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 5-я Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39507 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 66А, 47:29:010400614 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39508 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 6-я Заречная ул 9 А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39509 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | 9-я Заречная ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39510 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Алексея Васильева ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39511 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39512 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
39513 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Балтийская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39514 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39515 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39516 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Безымянный пер 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39517 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39518 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Белозерский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
39519 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39520 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39521 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39522 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39523 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Белозерский пер 6/66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39524 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39525 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39526 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39527 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39528 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39529 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 110 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39530 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 110а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39531 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39532 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 118 | АО ГГЛО | 2022 | май
39533 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 118/12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39534 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39535 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 120а | АО ГГЛО | 2022 | май
39536 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39537 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39538 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 130 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39539 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39540 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39541 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 15/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39542 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 16/12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39543 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 18/9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39544 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39545 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 20/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39546 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39547 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39548 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39549 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 23 А | АО ГГЛО | 2023 | август
39550 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39551 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 25/18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39552 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 26 | АО ГГЛО | 2023 | май
39553 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39554 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39555 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39556 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39557 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39558 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 38/14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39559 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 39/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39560 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39561 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39562 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 42а | АО ГГЛО | 2022 | май
39563 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 42-Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39564 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 44/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39565 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39566 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 47а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39567 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39568 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39569 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39570 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39571 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39572 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39573 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39574 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 66/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39575 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39576 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 67А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39577 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39578 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 69Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39579 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39580 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 70/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39581 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39582 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 72/11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39583 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 74 | АО ГГЛО | 2022 | май
39584 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 74А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39585 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39586 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39587 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 77а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39588 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39589 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39590 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 8 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39591 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39592 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39593 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39594 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39595 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 89А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39596 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39597 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39598 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39599 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39600 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 94 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39601 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 97/10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39602 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная ул 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39603 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 114 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39604 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 114а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39605 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 124, 47:29:0104009:28 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
39606 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 21а, 47:29:0104001:150 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39607 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 23, 47:29:010400116 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39608 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 28, 47:29:0104002:55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39609 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 86 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
39610 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Заречная, 91, 47:29:01040070007 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39611 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Большая Инженерная ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39612 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Большая Инженерная ул 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39613 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Большая Инженерная ул 64 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39614 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Большая Инженерная ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39615 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая ул 2/22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39616 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39617 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая ул 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39618 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 33, 47:29:0604002:165 | АО ГГЛО | 2023 | август
39619 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39620 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39621 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровический пер 20/43 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39622 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39623 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39624 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39625 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39626 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39627 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39628 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39629 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39630 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39631 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39632 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39633 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 5/56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39634 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пер 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39635 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровический пер 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39636 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39637 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 2 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39638 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровический пр-д 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39639 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровический пр-д 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39640 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровический, 34а, 47:29:0105005262 | АО ГГЛО | 2023 | август
39641 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровический, 7/39, 47:29:01050040133 | АО ГГЛО | 2023 | август
39642 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровой пр-д 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39643 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39644 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровой пр-д 2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
39645 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39646 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Боровой пр-д 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39647 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровой пр-д 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39648 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровой пр-д 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39649 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Боровой пр-д 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39650 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Валдайский пер 13 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39651 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 16/121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39652 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 24б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39653 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39654 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39655 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39656 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Валдайский пер 36 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39657 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39658 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Валдайский пер 38/10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39659 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Валдайский пер 42 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39660 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39661 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39662 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39663 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 14 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39664 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39665 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 16 | АО ГГЛО | 2023 | август
39666 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39667 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 18 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39668 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 19-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39669 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39670 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39671 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39672 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39673 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39674 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 40 | АО ГГЛО | 2024 | январь
39675 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 5 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39676 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39677 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Виктора Пислегина ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39678 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина ул 9а | АО ГГЛО | 2023 | август
39679 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Виктора Пислегина, 47:29:01030022 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39680 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 46/15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39681 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 10 | АО ГГЛО | 2022 | май
39682 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39683 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39684 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39685 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39686 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39687 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39688 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39689 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39690 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Волынский пер 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39691 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39692 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39693 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39694 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39695 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Восточная ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39696 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Белозерский, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39697 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Белозерский, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39698 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Боровический, д. 19/35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39699 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Боровический, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39700 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Боровический, д. 34а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39701 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39702 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39703 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39704 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Валдайский, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39705 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Гатчинский, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39706 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Гатчинский, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39707 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Демьяновский, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39708 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Демьяновский, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39709 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пер Загородный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
39710 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, пер Казанский, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39711 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пр-кт Комсомольский, д. 32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39712 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, пр-кт Комсомольский, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39713 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Боровая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39714 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Боровая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39715 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Виктора Пислегина, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | август
39716 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Восточная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39717 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Восточная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39718 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Восточная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39719 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39720 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Горная, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39721 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 35/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39722 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Горная, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39723 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Горная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39724 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Достоевского, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39725 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Железнодорожная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39726 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Заводская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39727 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39728 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Западная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39729 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Заречная 5-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39730 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Заречная 6-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39731 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Заречная 6-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | май
39732 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Заречная 6-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39733 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г Луга, ул Заречная 6-я, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39734 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Красной Артиллерии, д. 38а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39735 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г Луга, ул Новопроложенная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39736 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | г. проезд Песочный, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39737 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г. ул. Ярославская, д. 30А | АО ГГЛО | 2023 | март
39738 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | г.Медведское шоссе, д.5-а. | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39739 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39740 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39741 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 103 б | АО ГГЛО | 2022 | май
39742 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39743 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 106/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39744 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 107/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39745 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39746 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 110 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39747 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39748 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39749 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39750 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39751 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 118/6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39752 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 120 | АО ГГЛО | 2023 | август
39753 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39754 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39755 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39756 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 125/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39757 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 128/25 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39758 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39759 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 129б | АО ГГЛО | 2023 | январь
39760 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39761 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39762 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 135/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39763 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 137а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39764 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 14/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39765 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 143 | АО ГГЛО | 2022 | май
39766 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 145 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39767 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 147а | АО ГГЛО | 2022 | май
39768 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39769 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39770 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39771 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 19/9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39772 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39773 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39774 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39775 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39776 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39777 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 27 а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39778 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39779 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39780 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39781 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39782 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39783 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 37/2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39784 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39785 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 4 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
39786 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39787 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39788 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 48 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39789 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 49а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39790 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39791 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 52 | АО ГГЛО | 2024 | январь
39792 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39793 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 55 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39794 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 58а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
39795 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 59/5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39796 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39797 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39798 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39799 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина ул 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39800 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 75/8 | АО ГГЛО | 2023 | январь
39801 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 75а | АО ГГЛО | 2022 | май
39802 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39803 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 79 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39804 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 81 | АО ГГЛО | 2022 | май
39805 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 81/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39806 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 83/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39807 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39808 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 86 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39809 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39810 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39811 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39812 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 93/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39813 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39814 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина ул 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39815 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 103а, 47:29:01050100090 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39816 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 126, 47:29:01050130057 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
39817 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 141, 47:29:010501743 | АО ГГЛО | 2022 | август
39818 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 147б, 47:29:010501755 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39819 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 29а, 47:29:0105004441 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39820 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 58 | АО ГГЛО | 2023 | март
39821 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 79, 47:29:0105006:190 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39822 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 80, 47:29:0105013:3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39823 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 97, 47:29:0105010:2 | АО ГГЛО | 2023 | январь
39824 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 101а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39825 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39826 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39827 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39828 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 133 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39829 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 147 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39830 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 149 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39831 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39832 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39833 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 45/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39834 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39835 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 56/10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39836 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39837 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 91/1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39838 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, д. 95/1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39839 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39840 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39841 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39842 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39843 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39844 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39845 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39846 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 26 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39847 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39848 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 28/52 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39849 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39850 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 29/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39851 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 30/43 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39852 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39853 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 32а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39854 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39855 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 34/19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39856 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39857 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 35б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39858 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39859 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 37а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39860 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 37б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39861 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 38/38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39862 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39863 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 42 | АО ГГЛО | 2024 | январь
39864 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39865 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
39866 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39867 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 46а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39868 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39869 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский пер 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39870 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гатчинский, 40а | АО ГГЛО | 2023 | март
39871 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Генерала Мухина ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39872 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Генерала Мухина ул 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
39873 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Генерала Мухина, 2, 47:29:0105001:87 | АО ГГЛО | 2023 | август
39874 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39875 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39876 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39877 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Горная ул 33 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39878 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 35/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39879 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Горная ул 37 Б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
39880 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 37А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39881 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39882 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Горная ул 9а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39883 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Горная, 23, 47:29:0105001:4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39884 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, 35/9, 47:29:010500184 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39885 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Горная, 39в, 47:29:0105001237 | АО ГГЛО | 2023 | август
39886 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, 43, 47:29:0105001:74 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39887 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Горная, 45, 47:29:0105001:497 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39888 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39889 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39890 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39891 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39892 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
39893 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 15 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39894 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39895 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39896 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39897 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39898 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39899 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гродненский пер 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
39900 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гродненский пер 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39901 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39902 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39903 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский пер 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39904 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Гродненский, 14, 47:29:0105017613 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39905 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
39906 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39907 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39908 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39909 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39910 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39911 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
39912 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39913 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
39914 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39915 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39916 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
39917 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная ул 9/24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39918 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39919 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Демьяновский пер 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39920 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Демьяновский пер 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39921 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Демьяновский пер 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39922 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Демьяновский, 10а, 47:29:0105007385 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
39923 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39924 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39925 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39926 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 106А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39927 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39928 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 110 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39929 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39930 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39931 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 114 | АО ГГЛО | 2022 | май
39932 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 119 | АО ГГЛО | 2022 | май
39933 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 11б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39934 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39935 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39936 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39937 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 126 | АО ГГЛО | 2023 | март
39938 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39939 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39940 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39941 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 131а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39942 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 135 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39943 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39944 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 137Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39945 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 138 | АО ГГЛО | 2022 | май
39946 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 139а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
39947 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 141 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39948 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39949 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 144 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39950 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 144а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39951 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 144б | АО ГГЛО | 2022 | май
39952 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 145 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39953 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 146 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39954 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 146Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39955 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 147 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39956 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 148А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39957 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 149 | АО ГГЛО | 2024 | январь
39958 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 150 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39959 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39960 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 16 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39961 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39962 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
39963 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39964 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 19 А | АО ГГЛО | 2022 | май
39965 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39966 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 2/17б | АО ГГЛО | 2023 | март
39967 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 22 | АО ГГЛО | 2023 | август
39968 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
39969 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
39970 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39971 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39972 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 2б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
39973 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39974 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
39975 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39976 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39977 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39978 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 33а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
39979 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39980 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | май
39981 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39982 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 4729010400879 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39983 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39984 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39985 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 54 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
39986 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39987 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39988 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
39989 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39990 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39991 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39992 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39993 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 70/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39994 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39995 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39996 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
39997 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39998 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
39999 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40000 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 86/15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40001 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40002 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40003 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 90 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40004 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 92А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40005 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 92б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40006 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 94А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40007 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40008 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 97 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40009 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 97б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40010 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 98 | АО ГГЛО | 2022 | май
40011 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева ул 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40012 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 130д, 47:29:0104008190 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40013 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 132, 47:29:010400832 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40014 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 14, 47:29:01040020103 | АО ГГЛО | 2022 | август
40015 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 21, 47:29:01040020017 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40016 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 2а/17, 47:29:0104002325 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40017 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 36, 47:29:0104004:0101 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40018 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 47:29:0000000:33033 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
40019 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Дмитриева, 66, 47:29:0104004:116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40020 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40021 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40022 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 14/19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40023 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Достоевского ул 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40024 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Достоевского ул 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40025 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40026 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Достоевского ул 5а | АО ГГЛО | 2023 | август
40027 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Достоевского ул 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
40028 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Достоевского ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40029 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40030 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40031 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40032 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40033 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40034 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40035 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40036 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40037 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 47:29:0103016:76 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40038 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40039 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40040 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40041 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская 20/4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
40042 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заводская 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40043 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40044 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
40045 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
40046 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 7а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40047 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный пер 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
40048 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный, 11, 47:29:0104008:839 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40049 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный, 19, 47:29:0104008:846 | АО ГГЛО | 2023 | март
40050 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40051 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40052 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40053 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40054 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40055 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40056 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40057 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
40058 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40059 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40060 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40061 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Западная ул 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40062 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Западная, 3, 47:29:010600110 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40063 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заречная 1-я, 6, 47:29:01-04-001:006 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40064 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заречная 3-я, 42, 47:29:0104002335 | АО ГГЛО | 2023 | август
40065 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заречная 3-я, 9, 47:29:0104004:609 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40066 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заречный пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40067 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заречный пер 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40068 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заречный пер 2а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40069 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Заречный пер 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40070 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Заречный, 1а, 47:29:01040030094 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40071 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40072 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40073 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Казанский пер 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40074 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Казанский, 11, 47:29:0105002:30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40075 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Казанский, 20, 47:29:0105004:88 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40076 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Казанский, 9А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
40077 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40078 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40079 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40080 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40081 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 110/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40082 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 114/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40083 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 118 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40084 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 119/10 | АО ГГЛО | 2023 | март
40085 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 120/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40086 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40087 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40088 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40089 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 133/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40090 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 141 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40091 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40092 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 144 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40093 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 148 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40094 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 150/12 | АО ГГЛО | 2023 | март
40095 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 151 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40096 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 154 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40097 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 154а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40098 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 155 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40099 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 156 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40100 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 158 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40101 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 159/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40102 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 162 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40103 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 163 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40104 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 167/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40105 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 168 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40106 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 170 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40107 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40108 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40109 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40110 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40111 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40112 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40113 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 34/4 | АО ГГЛО | 2022 | май
40114 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 34/4/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40115 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40116 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 44/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40117 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40118 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 45 Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40119 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40120 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40121 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40122 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40123 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40124 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40125 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40126 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40127 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 62/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40128 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 63/14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40129 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40130 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40131 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40132 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40133 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 78/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40134 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 79 А | АО ГГЛО | 2023 | июль
40135 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40136 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40137 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 83/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40138 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40139 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40140 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 87/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40141 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40142 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 89/8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40143 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 91 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40144 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская ул 92 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40145 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 95/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40146 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 97/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40147 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 98а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40148 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Киевская ул 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40149 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 100 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40150 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 102/7, 47:29:010501087 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40151 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 126/6 | АО ГГЛО | 2022 | май
40152 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 127, 47:29:0105012:119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40153 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 143/7, 47:29:0105015:14 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40154 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 145/14, 47:29:010501547 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40155 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 147 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40156 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 153/29, 47:29:01050150027 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40157 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 37а, 47:29:010500490 | АО ГГЛО | 2023 | март
40158 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 61/9, 47:29:01050060095 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40159 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 79, 47:29:0105010152 | АО ГГЛО | 2023 | август
40160 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 90, 47:29:0105006447 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40161 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Киевская, 93, 47:29:01050100082 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40162 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 102а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40163 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 107/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40164 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Кирова пр 109 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40165 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40166 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40167 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Кирова пр 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40168 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40169 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40170 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 133 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40171 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40172 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 137/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40173 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 139 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40174 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40175 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 147 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40176 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 149 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40177 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 153 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40178 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 153а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40179 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40180 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40181 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 92а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40182 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 94/50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40183 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова пр 98 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40184 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 135, 47:29:0103016:0063 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40185 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунистическая ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40186 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Коммунистическая ул 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40187 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунистическая ул 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40188 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коммунистическая ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40189 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коммунистическая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40190 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 11 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40191 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40192 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 19/71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40193 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40194 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40195 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 25б | АО ГГЛО | 2023 | август
40196 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40197 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40198 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40199 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 5/74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40200 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский пр 50 | АО ГГЛО | 2022 | май
40201 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40202 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40203 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40204 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40205 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Коробинский проезд 6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40206 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40207 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Коробинский проезд 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40208 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Коробинский, 7, 47:29:0105004:86 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40209 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40210 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40211 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 105а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40212 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 107 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40213 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40214 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 11/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40215 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40216 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40217 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40218 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 12/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40219 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40220 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40221 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40222 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40223 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 1а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40224 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 2 | АО ГГЛО | 2022 | август
40225 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40226 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 21б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40227 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40228 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 24/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40229 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40230 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40231 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 28 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40232 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40233 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 2г | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40234 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40235 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 42/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40236 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 42а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40237 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40238 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40239 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40240 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40241 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40242 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 5 А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40243 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40244 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40245 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 55 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40246 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 5б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40247 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40248 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40249 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40250 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40251 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40252 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
40253 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красноармейская ул 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40254 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40255 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 3, 47:29:010500312 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40256 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 3а, 47:29:0105003:0033 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40257 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 7, 47:29:010500324 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40258 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 99, 47:29:010501342 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40259 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40260 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красной Артиллерии ул 39 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40261 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40262 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красной Артиллерии ул 43 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40263 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40264 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 47а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40265 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 48/44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40266 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40267 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40268 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40269 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40270 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красной Артиллерии ул 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40271 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40272 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красной Артиллерии ул 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40273 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Красной Артиллерии ул 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40274 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красной Артиллерии ул 66 | АО ГГЛО | 2023 | август
40275 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красной Артиллерии, 47, 47:29:0103015:134 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40276 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Красной Артиллерии, 48/44, 47:29:010301562 | АО ГГЛО | 2023 | август
40277 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Курсантов-Кировцев, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40278 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | л Киевская, д. 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40279 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40280 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40281 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40282 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 13 | АО ГГЛО | 2023 | май
40283 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40284 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40285 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40286 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40287 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40288 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40289 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40290 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 24 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40291 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40292 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40293 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40294 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40295 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский пер 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40296 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожский, 2а, 47:29:0105010280 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40297 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40298 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40299 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул 6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40300 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 25а, 47:29:0103003:545 | АО ГГЛО | 2023 | август
40301 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40302 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40303 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40304 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40305 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
40306 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40307 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной просек, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40308 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Луговая ул 14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40309 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40310 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40311 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 22 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40312 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40313 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40314 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 2в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40315 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40316 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40317 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40318 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Луговая ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40319 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40320 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Лужский пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40321 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Лужский пер 10/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40322 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40323 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40324 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40325 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40326 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пер 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40327 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Лужский пер 6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40328 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40329 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40330 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40331 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 11а | АО ГГЛО | 2023 | август
40332 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40333 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40334 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40335 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 21 | АО ГГЛО | 2022 | май
40336 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 21/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40337 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40338 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40339 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40340 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40341 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 30а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40342 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40343 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40344 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 33/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40345 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 34 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40346 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 35 | АО ГГЛО | 2022 | май
40347 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 36 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40348 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 37 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40349 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40350 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 39/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40351 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 39А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40352 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40353 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40354 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский пр-т 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40355 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский, 30, 47:29:010501699 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40356 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Лужский, 31, 47:29:01050160026 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40357 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Малая Заречная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40358 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Малая Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40359 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Малая Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2023 | март
40360 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Малая Заречная, 11, 47:29:0104002647 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40361 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40362 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40363 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40364 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 3 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40365 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40366 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40367 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Медведское ш 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40368 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40369 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов пер 1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40370 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Городок, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40371 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | май
40372 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40373 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 4 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40374 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
40375 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40376 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 47:29:010400712 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40377 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40378 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 11б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40379 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 12Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40380 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 15/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40381 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 15/5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40382 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40383 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40384 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40385 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
40386 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40387 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 28/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40388 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 28а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40389 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 4 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40390 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 4 Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40391 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская ул 4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40392 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40393 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 6 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40394 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40395 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская ул 8/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40396 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Московская, 10, 47:29:0103005:54 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40397 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Московская, 28, 47:29:0105005:497 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40398 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | наб. р. Наплатинки, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40399 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40400 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40401 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40402 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40403 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 25 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40404 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40405 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40406 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | наб.р.Наплатинки 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40407 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40408 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40409 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 3-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40410 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинская ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40411 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Наплатинский пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40412 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40413 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 1б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40414 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40415 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40416 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40417 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40418 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40419 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Наплатинский пер 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40420 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40421 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40422 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40423 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40424 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 19 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40425 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40426 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40427 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40428 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40429 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40430 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 23а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40431 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40432 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40433 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40434 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40435 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40436 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвская ул 7 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40437 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвская, 23, 47:29:0103005:33 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40438 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пер 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40439 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвский пер 3 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40440 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нарвский пер 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40441 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40442 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пр-д 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40443 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пр-д 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40444 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нарвский пр-д 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40445 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 1/12 | АО ГГЛО | 2023 | август
40446 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 100 | АО ГГЛО | 2023 | март
40447 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 102а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40448 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 104/37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40449 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 107/20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40450 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 109 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40451 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40452 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 110а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40453 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40454 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40455 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 115а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40456 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 115б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
40457 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 116а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40458 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 117 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40459 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40460 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 122 | АО ГГЛО | 2023 | август
40461 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 123 А | АО ГГЛО | 2023 | август
40462 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40463 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40464 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40465 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 133 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40466 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 139 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40467 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 141 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40468 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 147 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40469 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 149 | АО ГГЛО | 2022 | май
40470 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 15/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40471 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 151 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40472 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 153 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40473 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 159 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40474 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 17 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40475 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 18 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40476 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 2 В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40477 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 2/10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40478 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40479 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 21/14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40480 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40481 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 26 | АО ГГЛО | 2023 | август
40482 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40483 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40484 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 2А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40485 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40486 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 30 | АО ГГЛО | 2023 | август
40487 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 32/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40488 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40489 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 35/19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40490 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40491 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 38а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40492 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40493 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 4 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40494 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40495 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40496 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40497 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 46/22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40498 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40499 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40500 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40501 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40502 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 53 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40503 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 54/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40504 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40505 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 55а | АО ГГЛО | 2023 | март
40506 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 57/19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40507 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40508 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 59/22 | АО ГГЛО | 2023 | март
40509 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 59а | АО ГГЛО | 2023 | июль
40510 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 59б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40511 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40512 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40513 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 65а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40514 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40515 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40516 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 67а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40517 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 69/23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40518 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 69/23/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40519 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40520 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40521 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40522 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40523 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 77/19 | АО ГГЛО | 2022 | май
40524 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 78 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40525 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40526 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40527 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 81а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
40528 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40529 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40530 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40531 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40532 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40533 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40534 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40535 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 91/13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40536 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Нижегородская ул 93/16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40537 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40538 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40539 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская ул 98а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40540 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 10, 47:29:0105004455 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40541 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 106/36, 47:29:010501758 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40542 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 115а, 47:29:0105011:15 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40543 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 123, 47:29:0105011459 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40544 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Нижегородская, 73, 47:29:010500560 | АО ГГЛО | 2023 | август
40545 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40546 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40547 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40548 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новая ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40549 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40550 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40551 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40552 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная ул 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40553 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40554 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная ул 16 А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40555 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 16 Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40556 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40557 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40558 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная ул 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
40559 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная ул 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40560 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40561 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Новопроложенная ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40562 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Новопроложенная ул 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40563 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40564 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40565 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40566 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40567 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40568 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 2Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40569 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
40570 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40571 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 5 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40572 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 6А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40573 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40574 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40575 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 2, 47:29:0105018:495 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40576 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 1/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40577 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40578 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40579 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40580 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Ольгина дача 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40581 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40582 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40583 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40584 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40585 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40586 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 19 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40587 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
40588 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40589 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40590 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 27/22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40591 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40592 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Орловская ул 28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40593 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 28б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40594 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40595 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 3 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40596 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40597 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40598 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40599 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40600 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40601 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 39а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40602 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40603 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40604 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 42 | АО ГГЛО | 2023 | август
40605 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 42/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40606 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
40607 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 43/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40608 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 43а | АО ГГЛО | 2023 | март
40609 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 43б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40610 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40611 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 46 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40612 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40613 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40614 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40615 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 5/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40616 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40617 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 55/21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40618 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40619 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40620 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40621 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 67/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40622 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40623 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 7/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40624 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40625 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 73/41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40626 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40627 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 75 | АО ГГЛО | 2022 | май
40628 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40629 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40630 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 81а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40631 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 82 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40632 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40633 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40634 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 88/11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40635 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40636 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 90а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40637 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 90в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
40638 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40639 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 93 | АО ГГЛО | 2022 | май
40640 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40641 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская ул 95 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40642 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская, 47:29:0105011:6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40643 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Орловская, 90а, 47:29:010501611 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40644 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Островская ул 19/42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40645 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Островская ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40646 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Павловская ул 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40647 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Павловская ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40648 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Павловская ул 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40649 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Павловская ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40650 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40651 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40652 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40653 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
40654 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
40655 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40656 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 14а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40657 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 16а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40658 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40659 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40660 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40661 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40662 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 3 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
40663 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40664 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40665 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40666 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая ул 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40667 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Парковая ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40668 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 10а, 47:29:01030150088 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
40669 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 16, 47:29:01030151495 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40670 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40671 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 12 Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40672 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40673 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40674 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40675 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская ул 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40676 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Партизанская, 47:29:0105018 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40677 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Механизаторов, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40678 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Наплатинский, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40679 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40680 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер Петергофский, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40681 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 28/37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40682 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40683 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Петергофский, д. 4/92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40684 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер Сержанта Бычкова, 16-а, 47:29:0105004:0032 | АО ГГЛО | 2023 | август
40685 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Сержанта Бычкова, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40686 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер Сержанта Бычкова, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | март
40687 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пер Солецкий, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40688 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер Тверской, д 6/10, 47:29:0105010:88 | АО ГГЛО | 2023 | август
40689 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Демьяновский, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40690 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
40691 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Механизаторов, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40692 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нарвский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40693 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Перовский, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40694 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. С.Перовской, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
40695 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Сержанта Бычкова, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | март
40696 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Солецкий, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40697 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40698 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40699 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тупиковый, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40700 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Переездный пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
40701 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Переездный пер 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40702 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Переездный пер 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40703 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Переездный пер 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40704 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Переездный пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40705 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | переулок Загородный, 15 | АО ГГЛО | 2022 | август
40706 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | переулок Лужский, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40707 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Перовский пер 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40708 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Перовский пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40709 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
40710 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40711 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40712 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40713 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный пр-д 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40714 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Песочный, 2а, 47:29:010100271 | АО ГГЛО | 2024 | май
40715 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40716 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40717 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40718 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40719 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40720 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40721 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40722 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40723 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40724 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40725 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
40726 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40727 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 25/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40728 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 26/30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40729 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40730 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40731 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40732 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40733 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40734 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40735 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 9 б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40736 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петергофский пер 9/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40737 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский пер 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40738 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петергофский, 8, 47:29:0105012:12 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40739 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Петра Баранова ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40740 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Баранова ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40741 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Баранова ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40742 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Петра Баранова ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40743 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 1 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40744 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40745 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40746 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40747 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40748 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Пионерская ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40749 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40750 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Пислегина, 3а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40751 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40752 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40753 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40754 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40755 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40756 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40757 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40758 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40759 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40760 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40761 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 38/137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40762 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40763 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 40Б | АО ГГЛО | 2023 | август
40764 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40765 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40766 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 42а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40767 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 45 | АО ГГЛО | 2022 | май
40768 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40769 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40770 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 47 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40771 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40772 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 49а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40773 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40774 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 55 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40775 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 55А | АО ГГЛО | 2023 | август
40776 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40777 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы ул 57А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40778 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы, 45б | АО ГГЛО | 2023 | март
40779 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы, 47:29:0105016:1027 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40780 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Победы, 47А | АО ГГЛО | 2022 | май
40781 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пр. Урицкого, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40782 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-д Нарвский, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40783 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | пр-кт Кирова, д. 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40784 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Кирова, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40785 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Кирова, д. 1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40786 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40787 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40788 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40789 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40790 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40791 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Лужский, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40792 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | проезд Боровический, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | март
40793 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | проезд Нижегородский, 5, 47:29:0105004:763, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40794 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
40795 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40796 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40797 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40798 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40799 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 19/33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40800 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
40801 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40802 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 23 | АО ГГЛО | 2022 | май
40803 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40804 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40805 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40806 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40807 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40808 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40809 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40810 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40811 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40812 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40813 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 4б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40814 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 5а | АО ГГЛО | 2022 | май
40815 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 6 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40816 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40817 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40818 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40819 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 21б, 47:29:010500823 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40820 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 47:29:0105009104 | АО ГГЛО | 2023 | август
40821 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40822 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 12/13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40823 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40824 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40825 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40826 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40827 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40828 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40829 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40830 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 26/16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40831 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40832 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40833 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 31 Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40834 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 31а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40835 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 32 | АО ГГЛО | 2022 | май
40836 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 33/14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40837 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 34/16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40838 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40839 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40840 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40841 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский пер 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40842 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Рижский, 33, 47:29:010501121 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40843 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 12 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40844 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40845 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40846 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 1а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
40847 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 22 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40848 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40849 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 28 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
40850 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 30/24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40851 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40852 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 34 | АО ГГЛО | 2022 | март
40853 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40854 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40855 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Римского-Корсакова ул 4 | АО ГГЛО | 2023 | май
40856 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40857 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Римского-Корсакова ул 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40858 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова ул 9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
40859 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Римского-Корсакова, 5, 47:29:0105005498 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40860 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40861 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40862 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40863 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | С.Перовской пер 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40864 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40865 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40866 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40867 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
40868 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40869 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40870 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 28 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40871 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40872 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40873 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Свободы ул 83/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40874 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Северная ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40875 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 11/15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40876 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40877 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40878 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40879 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40880 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40881 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40882 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 24/11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40883 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40884 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 29/47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40885 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
40886 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сергиевская ул 31/60 | АО ГГЛО | 2023 | август
40887 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 32б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40888 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40889 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40890 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40891 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40892 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40893 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40894 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40895 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40896 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40897 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская, 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40898 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сергиевская, 7, 47:29:010301339 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40899 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40900 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 14/21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40901 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сержанта Бычкова пер 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40902 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40903 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сержанта Бычкова пер 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40904 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 1/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40905 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40906 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40907 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 101а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40908 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40909 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40910 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40911 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 108/10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
40912 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40913 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40914 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40915 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40916 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40917 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 123 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40918 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40919 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 126 | АО ГГЛО | 2023 | март
40920 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40921 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40922 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 130 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40923 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40924 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40925 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 138 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40926 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 14/20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40927 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 141 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40928 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 142/11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40929 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 144/18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40930 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 144/18/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40931 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 147 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40932 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 148 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40933 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 152/31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40934 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 153 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40935 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 155/13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40936 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 156/11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40937 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 158/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40938 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40939 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 161а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40940 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 162/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40941 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 163/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40942 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 17/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40943 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 19/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40944 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40945 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40946 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40947 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40948 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40949 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 29 | АО ГГЛО | 2022 | март
40950 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40951 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 34/11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40952 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40953 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40954 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40955 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 42в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
40956 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40957 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40958 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40959 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40960 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 61/15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40961 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 63/18 | АО ГГЛО | 2022 | март
40962 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40963 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40964 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40965 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 73/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40966 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская ул 77 | АО ГГЛО | 2022 | март
40967 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40968 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 80/20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40969 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40970 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40971 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40972 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 91 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40973 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 93а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40974 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40975 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 98/10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40976 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Смоленская ул 99б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40977 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская, 150 | АО ГГЛО | 2023 | июль
40978 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская, 42, 47:29:0105006758 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40979 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Смоленская, 7, 1, 47:29:0105002:101 | АО ГГЛО | 2023 | август
40980 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40981 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 14/1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
40982 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40983 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40984 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40985 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40986 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 21 | АО ГГЛО | 2023 | январь
40987 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40988 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 23а | АО ГГЛО | 2022 | март
40989 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40990 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 25а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
40991 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40992 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40993 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40994 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40995 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40996 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40997 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
40998 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
40999 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41000 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая ул 5 | АО ГГЛО | 2023 | январь
41001 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41002 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41003 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41004 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкая ул.28/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41005 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая, 15А, 47:29:0103015:191 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41006 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Солецкая, 30, 47:29:01030151436 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41007 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41008 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41009 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41010 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41011 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41012 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41013 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41014 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41015 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41016 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41017 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41018 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41019 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Солецкий пер 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41020 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41021 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 1/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41022 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41023 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 10А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41024 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41025 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41026 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41027 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41028 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 15 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41029 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41030 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41031 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41032 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41033 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41034 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41035 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41036 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41037 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 2б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
41038 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41039 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41040 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41041 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 4/14 | АО ГГЛО | 2022 | май
41042 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41043 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41044 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41045 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41046 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
41047 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41048 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41049 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 2, 47:29:0104008874 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41050 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41051 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41052 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41053 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41054 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41055 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41056 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41057 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 29/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41058 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41059 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41060 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Софьи Перовской ул 32/15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41061 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Софьи Перовской ул 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41062 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41063 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41064 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 102а | АО ГГЛО | 2022 | май
41065 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 106а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41066 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41067 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 110а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41068 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41069 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 114 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41070 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41071 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41072 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 120а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41073 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41074 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41075 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41076 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41077 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41078 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 17б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41079 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41080 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41081 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41082 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41083 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 19в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41084 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41085 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 2 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41086 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 2 В | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41087 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41088 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41089 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 21б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41090 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 24б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
41091 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 25 | АО ГГЛО | 2022 | май
41092 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41093 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41094 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
41095 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41096 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 34 А | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41097 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 34/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41098 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41099 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41100 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 40 б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41101 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41102 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41103 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 50 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
41104 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41105 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41106 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 52-б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41107 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41108 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41109 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41110 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41111 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 60 а | АО ГГЛО | 2022 | август
41112 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41113 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41114 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Средняя Заречная ул 67 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41115 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 70 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41116 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 76 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41117 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Средняя Заречная ул 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41118 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41119 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41120 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 87 | АО ГГЛО | 2022 | май
41121 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41122 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 88б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41123 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41124 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41125 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41126 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Средняя Заречная ул 95а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41127 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41128 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 98а | АО ГГЛО | 2022 | май
41129 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41130 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная ул 99а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41131 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная, 2б, 47:29:0104001161 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41132 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Средняя Заречная, 4, 47:29:01040010099 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41133 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная, 78, 47:29:0104005:38 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41134 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Средняя Заречная, 95/3, 47:29:0104009:10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41135 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Старорусская ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41136 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41137 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41138 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 14/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41139 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41140 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 16/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41141 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Старорусская ул 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41142 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Старорусская ул 7/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41143 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41144 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской пер 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
41145 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской пер 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41146 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тверской, 3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41147 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | тер Луга-3 3/186 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41148 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | тер Луга-3 3/53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41149 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | тер Луга-3 3а/12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41150 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | тер. Луга-3, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41151 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41152 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41153 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41154 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тоси Петровой ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41155 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тоси Петровой ул 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41156 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тоси Петровой ул 8-А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41157 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41158 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41159 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41160 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
41161 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41162 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17 Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41163 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17 в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41164 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17/28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41165 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41166 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41167 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41168 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41169 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41170 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 20а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41171 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41172 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41173 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41174 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41175 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41176 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 47 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41177 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская ул 6/31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41178 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тульская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41179 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пер 3/21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41180 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41181 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пер 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41182 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тупиковый пер 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
41183 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Тупиковый проезд 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41184 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я Заречная, 47:29:0104001:159 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41185 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, 4, 47:29:0104002:16, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41186 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41187 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 104/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41188 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41189 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 120б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41190 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41191 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41192 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41193 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | июль
41194 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41195 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41196 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | май
41197 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41198 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41199 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41200 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41201 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 62а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41202 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41203 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 64/15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41204 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41205 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Заречная, д. 78/5 | АО ГГЛО | 2022 | март
41206 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Большая Инженерная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41207 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Боровая, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | январь
41208 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Гагарина, 109/6, 47:29:0105012:64, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41209 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Генерала Мухина, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | март
41210 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41211 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дача Черемушки, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41212 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41213 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41214 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дача Черемушки, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41215 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41216 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дача Черемушки, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41217 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41218 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41219 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41220 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41221 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41222 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41223 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41224 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41225 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41226 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41227 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41228 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41229 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41230 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41231 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дача Черемушки, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41232 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дача Черемушки, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41233 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41234 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41235 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41236 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41237 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дача Черемушки, д. 40а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41238 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41239 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дача Черемушки, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41240 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, 11/25, 47:29:0104002:22 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41241 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Детский городок Лесное, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41242 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41243 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 17а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41244 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41245 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41246 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41247 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41248 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 85/18 | АО ГГЛО | 2022 | май
41249 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41250 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дмитриева, д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41251 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41252 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 10/13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41253 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41254 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 14б | АО ГГЛО | 2022 | май
41255 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 14в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
41256 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 2/26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41257 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41258 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41259 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 27а | АО ГГЛО | 2023 | март
41260 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная 2-я, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41261 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная 3-я, д. 40б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41262 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41263 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41264 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41265 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41266 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41267 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Киевская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
41268 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41269 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41270 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41271 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41272 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41273 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Киевская, д. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41274 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 105б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41275 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41276 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 113а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41277 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 115 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41278 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41279 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 46А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41280 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 46в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41281 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красноармейская, д. 46г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41282 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | август
41283 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красноармейская, д. 82А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41284 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красноармейская, д. 83 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
41285 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Красной Артиллерии, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41286 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Красной Артиллерии, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41287 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Курсантов-Кировцев, 9, 47:29:0105001:79 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41288 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41289 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41290 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41291 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41292 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41293 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Ленинградская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41294 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, уч 6-а, 47:29:0103017:567 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41295 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41296 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41297 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41298 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41299 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41300 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41301 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41302 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41303 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Мелиораторов, д. 23а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41304 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Мелиораторов, д. 8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41305 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Московская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41306 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 13/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41307 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41308 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41309 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 3/10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41310 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41311 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Московская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41312 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41313 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41314 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41315 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41316 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41317 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Наплатинская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41318 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41319 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41320 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41321 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41322 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41323 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41324 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41325 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41326 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41327 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 8/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41328 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нарвская, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41329 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41330 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41331 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 117а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41332 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41333 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 123Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41334 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41335 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41336 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41337 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 163 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41338 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41339 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41340 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41341 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41342 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41343 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41344 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41345 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41346 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41347 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 82/14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41348 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41349 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 87а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41350 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41351 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41352 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Нижегородская, д. 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41353 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Нижегородская, д. 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41354 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41355 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41356 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 24/19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41357 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 25/21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41358 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41359 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 49а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41360 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 59а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41361 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41362 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 75А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41363 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41364 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41365 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Орловская, д. 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41366 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Островская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41367 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Островская, д. 20/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41368 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41369 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41370 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41371 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41372 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
41373 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41374 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41375 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41376 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41377 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41378 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41379 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41380 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41381 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Партизанская, д.18а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
41382 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Партизанская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41383 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41384 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41385 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41386 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41387 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Римского-Корсакова, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41388 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41389 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41390 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41391 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 40/2 | АО ГГЛО | 2022 | май
41392 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41393 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41394 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41395 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41396 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41397 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41398 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41399 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41400 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 17в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41401 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41402 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41403 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41404 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41405 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41406 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41407 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Северная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41408 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | август
41409 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41410 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41411 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 32/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41412 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул Сергиевская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41413 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Смоленская, 70/16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41414 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Смоленская, д. 115/10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41415 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Смоленская, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | март
41416 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Смоленская, д. 4А | АО ГГЛО | 2022 | март
41417 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Солецкая, 36, 47:29:0103015:38 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41418 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41419 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41420 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41421 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41422 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41423 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41424 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41425 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41426 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 25/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41427 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 3/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41428 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41429 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41430 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 56б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41431 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41432 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41433 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41434 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41435 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д. 94 В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41436 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул Средняя Заречная, д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41437 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 140 км д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41438 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 140 км д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41439 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 140 км д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41440 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41441 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41442 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41443 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41444 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41445 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41446 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41447 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41448 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41449 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41450 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41451 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41452 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41453 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41454 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41455 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41456 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41457 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41458 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41459 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41460 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41461 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41462 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41463 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41464 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41465 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41466 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41467 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41468 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41469 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41470 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41471 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41472 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41473 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41474 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41475 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.29б | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41476 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.3а | АО ГГЛО | 2023 | август
41477 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41478 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41479 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41480 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41481 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41482 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41483 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41484 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41485 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41486 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41487 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41488 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41489 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41490 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41491 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41492 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41493 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41494 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41495 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41496 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41497 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Заречная д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
41498 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41499 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Б.Инженерная, д. 64А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41500 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41501 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41502 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41503 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41504 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41505 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41506 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Большая заречная, 47:29:010400241 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41507 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная, д. 46/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41508 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная, д. 48/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41509 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая Заречная, д.96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41510 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Виктора Пислегина, №7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
41511 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41512 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41513 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41514 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41515 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 130 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41516 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 133к8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41517 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | август
41518 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41519 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41520 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41521 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41522 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41523 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41524 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41525 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41526 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41527 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41528 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41529 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41530 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41531 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41532 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41533 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41534 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41535 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41536 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41537 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41538 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41539 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41540 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41541 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41542 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41543 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41544 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41545 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41546 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41547 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41548 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41549 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дмитриева, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41550 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дмитриева, д. 152 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41551 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 22/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41552 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дмитриева, д. 4/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41553 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дмитриева, д.34-а | АО ГГЛО | 2022 | июль
41554 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41555 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
41556 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41557 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41558 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41559 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 112/3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41560 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41561 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 116А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41562 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41563 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41564 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 130 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41565 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41566 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41567 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41568 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41569 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41570 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 138 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41571 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 140 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41572 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 145 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41573 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 153 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41574 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 154Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41575 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 172 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41576 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 174 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41577 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41578 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 71/9 | АО ГГЛО | 2022 | май
41579 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41580 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41581 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 84/12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41582 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41583 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 95 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
41584 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Киевская_3, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41585 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41586 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41587 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41588 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Курсантов Кировцев, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41589 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Курсантов Кировцев, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
41590 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленпеха, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41591 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 12, 47:29:0103017907 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41592 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.14, № 47:29:01-03-017:0080 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
41593 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Заречная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
41594 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
41595 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Наплатинская, д. 1/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41596 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41597 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41598 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 161 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41599 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 34/20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41600 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41601 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41602 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41603 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ольгина дача, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41604 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41605 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41606 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41607 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41608 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41609 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41610 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41611 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41612 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41613 | Лужский район | Луга, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парицкая, д. 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
41614 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41615 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41616 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41617 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41618 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41619 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41620 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41621 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41622 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41623 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, 139/20 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
41624 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Софьи Перовской, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41625 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41626 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41627 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
41628 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41629 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41630 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41631 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41632 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41633 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41634 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41635 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41636 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41637 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41638 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41639 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41640 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | май
41641 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Средняя Заречная, д.42-а | АО ГГЛО | 2022 | март
41642 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41643 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41644 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41645 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41646 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41647 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41648 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41649 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41650 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41651 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41652 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41653 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41654 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41655 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | август
41656 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.23а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41657 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41658 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41659 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41660 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 106а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41661 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41662 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41663 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 108а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41664 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41665 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41666 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41667 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41668 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41669 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41670 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41671 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41672 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41673 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41674 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 121а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41675 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 121б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41676 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41677 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41678 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41679 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 125а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41680 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41681 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41682 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 129 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41683 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 129 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41684 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41685 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 130 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41686 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 130/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41687 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41688 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 131а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41689 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 133 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41690 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 133а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41691 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41692 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 137А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41693 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 139 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41694 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 13б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41695 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41696 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41697 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41698 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 23/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41699 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41700 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41701 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41702 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41703 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41704 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41705 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41706 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41707 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41708 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41709 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 94 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41710 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого пр 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41711 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Урицкого пр 97а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41712 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 94 | АО ГГЛО | 2023 | март
41713 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41714 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41715 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 11/20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41716 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41717 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 13/21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41718 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 14/23 | АО ГГЛО | 2022 | май
41719 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41720 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41721 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 18 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41722 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
41723 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 2/21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41724 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41725 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41726 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41727 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41728 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41729 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 25 | АО ГГЛО | 2023 | март
41730 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41731 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 27/28 | АО ГГЛО | 2022 | май
41732 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41733 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41734 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41735 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41736 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41737 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 4-а | АО ГГЛО | 2023 | январь
41738 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 51б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41739 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41740 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 53б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41741 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Хвойная 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41742 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41743 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
41744 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 47:29:010400297 | АО ГГЛО | 2023 | май
41745 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 53, 47:29:0104004:54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
41746 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 7 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
41747 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41748 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41749 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | ш Медведское, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41750 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Большая Садовая, 22, 47:29:0102001118 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41751 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Большая Садовая, 52, 47:29:0102001440 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41752 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Набережная, 32, 47:29:010200240 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
41753 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, Набережная, 6, 47:29:01020021078 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41754 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, пер.Светлый, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41755 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, пер.Светлый, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41756 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Речная, 47:29:0102002138 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
41757 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, Садовый проезд, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41758 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41759 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, Садовый проезд, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41760 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41761 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, Садовый проезд, д1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41762 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41763 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41764 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41765 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41766 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41767 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41768 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41769 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41770 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 1-я Садовая, д.9-б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41771 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41772 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41773 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41774 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 2-я Садовая, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41775 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 3-я Садовая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41776 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. 3-я Садовая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41777 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Большая Садовая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41778 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41779 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Большая Садовая, д.20/2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41780 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41781 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Большая Садовая, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41782 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41783 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41784 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41785 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41786 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41787 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41788 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Большая Садовая, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41789 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41790 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41791 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.70/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41792 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.72/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41793 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41794 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Большая Садовая, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41795 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Большая Садовая, д.78 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41796 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41797 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Большая Садовая, д.80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41798 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.10/12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41799 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.13/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41800 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.2/14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41801 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41802 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41803 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41804 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Малая Садовая, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41805 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Малая Садовая, д.38 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41806 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.4/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41807 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Малая Садовая, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41808 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41809 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41810 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41811 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41812 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.7/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41813 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41814 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41815 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Малая Садовая, д6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41816 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.13/9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41817 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.19/15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41818 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.19/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41819 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41820 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41821 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41822 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41823 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Речная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41824 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Рубиновая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41825 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41826 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41827 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41828 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41829 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41830 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41831 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Рубиновая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41832 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, вблизи д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41833 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41834 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41835 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41836 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41837 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41838 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41839 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 13б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41840 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 14 кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41841 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 14 кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41842 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41843 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41844 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41845 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41846 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41847 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41848 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 1г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41849 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 1г, 47:29:0102001:363 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41850 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41851 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41852 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41853 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 21/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41854 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41855 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41856 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 23/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41857 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41858 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41859 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 24б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41860 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41861 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41862 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41863 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41864 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41865 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41866 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41867 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41868 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41869 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41870 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41871 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41872 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41873 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41874 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41875 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 35/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41876 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 35а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41877 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41878 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41879 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41880 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 38а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41881 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41882 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41883 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41884 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41885 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41886 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41887 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41888 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41889 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41890 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41891 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41892 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41893 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 47а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41894 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 47б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41895 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41896 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41897 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41898 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41899 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41900 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 50а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41901 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 50б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41902 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41903 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41904 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41905 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41906 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 55а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
41907 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41908 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 56 - б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41909 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 56а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41910 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41911 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 57а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41912 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 57б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41913 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41914 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41915 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41916 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41917 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41918 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41919 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 64/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41920 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 64а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41921 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41922 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41923 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул. Центральная, д. 8 - б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41924 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д. 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41925 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41926 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41927 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41928 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.83/9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41929 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41930 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41931 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул. Центральная, д.89/82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41932 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул.Набережная, д. 31, 47:29:0102002:239 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41933 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41934 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41935 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41936 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41937 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41938 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41939 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41940 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.14а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41941 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41942 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41943 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41944 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41945 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41946 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41947 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41948 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41949 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41950 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41951 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41952 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41953 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41954 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41955 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.27 кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41956 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.27 кв.1/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41957 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41958 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул.Набережная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
41959 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41960 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Шалово, ул.Набережная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41961 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, ул.Набережная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
41962 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шалово, Центральная, 87, 47:29:0102001750 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41963 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41964 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 1/21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41965 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41966 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 11 Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41967 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41968 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 12 А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41969 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41970 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41971 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41972 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41973 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41974 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41975 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 19/16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41976 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 21/13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41977 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41978 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
41979 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 27 | АО ГГЛО | 2023 | август
41980 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41981 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 29а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
41982 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 3 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
41983 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41984 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 33 | АО ГГЛО | 2023 | август
41985 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная ул 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41986 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 34/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41987 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 34А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41988 | Лужский район | Луга, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная ул 34б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
41989 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 35/22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41990 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41991 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 37/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41992 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41993 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 38/19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41994 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41995 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41996 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41997 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41998 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
41999 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 43а | АО ГГЛО | 2022 | май
42000 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 43б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42001 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42002 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42003 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 45а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
42004 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42005 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42006 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42007 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42008 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42009 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 34, 47:29:01-04-008:017 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42010 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42011 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42012 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42013 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
42014 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42015 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42016 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
42017 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42018 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42019 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42020 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42021 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42022 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42023 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42024 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42025 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42026 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер. 23к2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42027 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42028 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Шлиссельбургский пер. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42029 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42030 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42031 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 7/9 | АО ГГЛО | 2023 | март
42032 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Юношеская ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42033 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42034 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42035 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42036 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
42037 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42038 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42039 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 19/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42040 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42041 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42042 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42043 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42044 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42045 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42046 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 28А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42047 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42048 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42049 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42050 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
42051 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Яна Фабрициуса, 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
42052 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
42053 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42054 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 12/26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42055 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42056 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 13/19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42057 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42058 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 15-а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42059 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42060 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42061 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42062 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42063 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42064 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42065 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 22/17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
42066 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42067 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42068 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42069 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42070 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 27 | АО ГГЛО | 2022 | май
42071 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42072 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
42073 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42074 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42075 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42076 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 33/22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42077 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42078 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 34а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42079 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 34б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42080 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 35 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
42081 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42082 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42083 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 38 | АО ГГЛО | 2022 | май
42084 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 38а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42085 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42086 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42087 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42088 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 41/25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42089 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 44 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
42090 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 45 | АО ГГЛО | 2023 | август
42091 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42092 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42093 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42094 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 50/23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42095 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42096 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42097 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42098 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42099 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42100 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42101 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 58/43 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
42102 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42103 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42104 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42105 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42106 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
42107 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42108 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 70/17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42109 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42110 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42111 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская ул 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42112 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская, 24/30, 47:29:0105011486 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
42113 | Лужский район | Луга, город | Строительство газопровода-ввода | Ярославская, 32, 47:29:0105011:169 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
42114 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радостная ул., д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
42115 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радостная ул., д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | июль
42116 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Радостная ул., д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
42117 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ул., д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
42118 | Лужский район | Межозерный, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хвойный пер., 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
42119 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул Карла Маркса, 20 а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
42120 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса,26 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42121 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова, 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42122 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова, 62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42123 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42124 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42125 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,25А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42126 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42127 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42128 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42129 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42130 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42131 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42132 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42133 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , Ул Сазанова,51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42134 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | , ул. Сазанова, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42135 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, 19, 47:29:054100847 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
42136 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:29:05-41-013:001 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42137 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Горького, 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
42138 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | дом 24 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
42139 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 26а, 47:29:0541014:42, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42140 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Карла Маркса, 47:21:05-41-01:0011 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42141 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 47:29:0541007:62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42142 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Оредеж, Мелиораторов, 9А, 47:29:0541001:0138 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42143 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Оредежское сельское поселение, поселое Оредеж, улица Сазанова, уч. 19б, 47:29:0541001:2702 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42144 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Партизанская, 47:29:05-41-009:004 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42145 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42146 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пушкина, 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42147 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сазанова, 47:29:05-41-001:015 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
42148 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 47:29:05-41-001:000 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42149 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная, 8, 47:29:05-41-001:010 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42150 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул . Пантелеевская,65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42151 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул 1 Мая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42152 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42153 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42154 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 16 , | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42155 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42156 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42157 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 23 , | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42158 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 26, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42159 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42160 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42161 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42162 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая, 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42163 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая,24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42164 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая,35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42165 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул 1-Го Мая,7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42166 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Горького,4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42167 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 1, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42168 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 13, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42169 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42170 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 17, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42171 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 19, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42172 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42173 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42174 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42175 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42176 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 24, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42177 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42178 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 27, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42179 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42180 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42181 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42182 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 29а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42183 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42184 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42185 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42186 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42187 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42188 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42189 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42190 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42191 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42192 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42193 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42194 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42195 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42196 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42197 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса,29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42198 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Карла Маркса,31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42199 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42200 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 14 , | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42201 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 15/А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42202 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42203 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42204 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42205 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42206 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42207 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова,29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42208 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Кирова,9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42209 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 10а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42210 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 10б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42211 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42212 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42213 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 17А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42214 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 23-А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42215 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола, 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42216 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42217 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42218 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42219 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42220 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42221 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42222 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42223 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42224 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42225 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Комсомола,9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42226 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42227 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 18, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42228 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 18А, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42229 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42230 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42231 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42232 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул Ленина, 22А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
42233 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 22б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42234 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 22в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42235 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42236 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42237 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
42238 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42239 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42240 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42241 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42242 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42243 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42244 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42245 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42246 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42247 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42248 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42249 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42250 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42251 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42252 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 44А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42253 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42254 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42255 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 49А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42256 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42257 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 51А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42258 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42259 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина, 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42260 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина,38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42261 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина,47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42262 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Ленина,49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42263 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42264 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42265 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42266 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42267 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42268 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42269 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42270 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42271 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42272 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42273 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42274 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42275 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42276 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42277 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42278 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42279 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42280 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42281 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42282 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42283 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42284 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42285 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42286 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42287 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 41, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42288 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 41-а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42289 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 42, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42290 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42291 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42292 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42293 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42294 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 47а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42295 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 47б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42296 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42297 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42298 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 4А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42299 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 50, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42300 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42301 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42302 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42303 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42304 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42305 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42306 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42307 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42308 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42309 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42310 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42311 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 63, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42312 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 64 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42313 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42314 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 68 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42315 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 70 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42316 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42317 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова, 74 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42318 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова,75А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42319 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лермонтова,8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42320 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42321 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42322 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42323 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42324 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42325 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42326 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42327 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42328 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42329 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42330 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42331 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42332 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42333 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42334 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42335 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42336 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,24А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42337 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42338 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42339 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42340 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42341 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42342 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42343 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42344 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42345 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42346 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42347 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42348 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42349 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42350 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42351 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,63 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42352 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42353 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42354 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Лесная,9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42355 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42356 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42357 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 13, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42358 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 13А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42359 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42360 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42361 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42362 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42363 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42364 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42365 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42366 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 8А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42367 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского, 9, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42368 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Маяковского,8 , | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42369 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 11, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42370 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 15, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42371 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 22, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42372 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42373 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 32, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42374 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 34, | АО ГГЛО | 2024 | июнь
42375 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 36, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42376 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 37, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42377 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 39, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42378 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42379 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира, 6, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42380 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Мира,8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42381 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 12, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42382 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42383 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42384 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42385 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42386 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 18-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42387 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42388 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42389 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42390 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42391 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Некрасова,9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42392 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42393 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 13, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42394 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42395 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 21Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42396 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 23, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42397 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 24, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42398 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42399 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 3, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42400 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 3, /2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42401 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 38, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42402 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42403 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 40, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42404 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42405 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42406 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 59, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42407 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42408 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42409 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 6В | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42410 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 73, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42411 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 74Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42412 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 79 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42413 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 81, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42414 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 82 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42415 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42416 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 84 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42417 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 95 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42418 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская, 97А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42419 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,18А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42420 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42421 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42422 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42423 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,52в. | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42424 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,57 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42425 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,74а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42426 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Пантелеевская,84А, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42427 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,90А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42428 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская,94 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42429 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская105, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42430 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская74.в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42431 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пантелеевская89А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42432 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42433 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42434 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42435 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42436 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42437 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42438 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42439 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42440 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42441 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42442 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42443 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42444 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42445 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42446 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42447 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42448 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42449 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42450 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42451 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42452 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42453 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42454 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42455 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42456 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42457 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Партизанская,4, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42458 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская, 1, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42459 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42460 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская, 5, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42461 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пионерская,9-А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42462 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
42463 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42464 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 11, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42465 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42466 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42467 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 25, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42468 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42469 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42470 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42471 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42472 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул -Пушкина, 3А, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42473 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42474 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42475 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42476 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42477 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42478 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42479 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42480 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42481 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,26 | АО ГГЛО | 2024 | январь
42482 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42483 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42484 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42485 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42486 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42487 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42488 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42489 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42490 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42491 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42492 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42493 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42494 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,4А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42495 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,6, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42496 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42497 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Пушкина,9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42498 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова 71 , | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42499 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42500 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 27а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42501 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 32 , | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42502 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 35, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42503 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 65 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42504 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42505 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42506 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 73 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42507 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова, 74 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42508 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова,19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42509 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Сазанова,28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42510 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул Сазанова,39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
42511 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42512 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42513 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 2, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42514 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 3, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42515 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42516 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42517 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Северная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42518 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42519 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42520 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская, 18А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42521 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42522 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская,7А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42523 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Советская,9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42524 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42525 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42526 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42527 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42528 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42529 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42530 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Совхозная,8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42531 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42532 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 29, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42533 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42534 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 30, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42535 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 31А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42536 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42537 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42538 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42539 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42540 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42541 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 51/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42542 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 6, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42543 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 7, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42544 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская, 8, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42545 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,35А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42546 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,35в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42547 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42548 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,43б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42549 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Щербинская,5Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42550 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42551 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42552 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42553 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42554 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 13А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42555 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42556 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42557 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42558 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 19А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42559 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42560 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42561 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42562 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 21а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42563 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42564 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42565 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42566 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42567 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 27А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42568 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42569 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 3, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42570 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42571 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42572 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42573 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 37, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42574 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42575 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42576 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 41А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42577 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42578 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 43А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42579 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42580 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42581 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса,5, , | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42582 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Энгельса,6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42583 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42584 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 11А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42585 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 11б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42586 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42587 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42588 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42589 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 1б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42590 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42591 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 4А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42592 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42593 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42594 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42595 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 8А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42596 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42597 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42598 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул Южная,4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42599 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. 1 Мая, 13, 47:29:0541008:49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42600 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. 1 Мая, 1Ж 47:29:0541002:156 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42601 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. 1 Мая, 47:29:0541008:91 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42602 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1 Мая, дом 20 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
42603 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42604 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42605 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42606 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42607 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42608 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42609 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Горького, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42610 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42611 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42612 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42613 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 13А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42614 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42615 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42616 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42617 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42618 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42619 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42620 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42621 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42622 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 32А | АО ГГЛО | 2024 | июнь
42623 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42624 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42625 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42626 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42627 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Кирова,7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42628 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Комсомола, 14А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42629 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомола, д.11-а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42630 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Лесная, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42631 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42632 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Маяковского,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42633 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42634 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42635 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42636 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42637 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мелиораторов, 9б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42638 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира ,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42639 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира ,38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42640 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42641 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42642 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 14А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42643 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42644 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42645 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42646 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42647 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42648 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42649 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42650 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42651 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42652 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42653 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
42654 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42655 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42656 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42657 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42658 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 6А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42659 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Мира, 8А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42660 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пантелеевская, д. 77В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42661 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42662 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42663 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42664 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42665 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42666 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42667 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42668 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42669 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42670 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42671 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42672 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42673 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42674 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42675 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 15А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42676 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42677 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 18А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42678 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42679 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42680 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42681 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42682 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 2А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42683 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42684 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42685 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42686 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42687 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42688 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 41А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42689 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42690 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42691 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 45А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42692 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42693 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42694 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42695 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сазанова, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42696 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Сазанова, 90 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
42697 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42698 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42699 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42700 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42701 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42702 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 17б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42703 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42704 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42705 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42706 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42707 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42708 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42709 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 22б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42710 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42711 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42712 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42713 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42714 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42715 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 32А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42716 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 33А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42717 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 33б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42718 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 35б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42719 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42720 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42721 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42722 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42723 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42724 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 47А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42725 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42726 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42727 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42728 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42729 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42730 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42731 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42732 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42733 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42734 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская, 44/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42735 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,17а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42736 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,17в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42737 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,22а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42738 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42739 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42740 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42741 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42742 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,37а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42743 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42744 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42745 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Щербинская,47Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42746 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Южная, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42747 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42748 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42749 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42750 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 14а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42751 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42752 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42753 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42754 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42755 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42756 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42757 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42758 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42759 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42760 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42761 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42762 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 14Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42763 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42764 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 2Д | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42765 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая, 2К | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42766 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42767 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,1в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42768 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,2-Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42769 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.1 Мая,2-г | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42770 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Карла Маркса, 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42771 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Кирова,8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42772 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомола, 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42773 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленина,28/8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42774 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,4, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42775 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,4А, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42776 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Ленинградская,6А, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42777 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул.Ленинградская,7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
42778 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Лермонтова, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42779 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Лермонтова, 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42780 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Лермонтова,6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42781 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Мира,40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42782 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42783 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская, 85 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42784 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пантелеевская, 91 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42785 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Партизанская,16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42786 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пионерская,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42787 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Пушкина, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42788 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42789 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 25Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42790 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 39 В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42791 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул.Сазанова, 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42792 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул.Сазанова, 63 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
42793 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул.Сазанова, 69 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
42794 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 76 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42795 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова, 83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42796 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова,34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42797 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова,49А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42798 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Сазанова,9 , | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42799 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42800 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42801 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42802 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42803 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42804 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42805 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42806 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42807 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42808 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42809 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42810 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,6А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42811 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42812 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Советская,8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42813 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская, 1в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42814 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская,16А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42815 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская,43а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42816 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская,43В | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42817 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Щербинская.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42818 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Энгельса Дом 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42819 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул.Энгельса, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42820 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42821 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42822 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42823 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42824 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,102 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42825 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,104 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42826 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,107 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42827 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42828 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,112 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42829 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42830 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42831 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42832 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42833 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42834 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42835 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,21А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42836 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42837 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42838 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42839 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42840 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42841 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42842 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42843 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42844 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42845 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42846 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42847 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42848 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42849 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42850 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42851 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42852 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42853 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42854 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42855 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42856 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,56А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42857 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42858 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42859 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42860 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42861 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,63 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42862 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42863 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,66А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42864 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,68 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42865 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,70 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42866 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,72 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42867 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,74 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42868 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,76 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42869 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,76А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42870 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,76в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42871 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,77 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42872 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,77А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42873 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,78 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42874 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,78А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42875 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,80 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42876 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,86 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
42877 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,87 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42878 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,89 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42879 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,90 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42880 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,92 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42881 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,96 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42882 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,97 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42883 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,98 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42884 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,99 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42885 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | УлПантелеевская,9А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
42886 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Щербинская, 47:29:0541012:46 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42887 | Лужский район | Оредеж, пос. | Строительство газораспределительной сети | Энгельса, 47:29:0541008:127 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
42888 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
42889 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
42890 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
42891 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
42892 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
42893 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
42894 | Лужский район | Пансионат "Зеленый Бор", пос. | Строительство газораспределительной сети | п Пансионат "Зеленый Бор", д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
42895 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:29:0646002:179 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42896 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Коммунаров, 2, 47:29:0646002:34 | АО ГГЛО | 2024 | май
42897 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
42898 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Перечицы, Садовая, 1, 47:29:064600163 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42899 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Перечицы, Центральная, 1а, 47:29:0646002:37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
42900 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42901 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42902 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42903 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Совхозная 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42904 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42905 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42906 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42907 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42908 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42909 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42910 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42911 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42912 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42913 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42914 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42915 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42916 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42917 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42918 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42919 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42920 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42921 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42922 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров 1 | АО ГГЛО | 2022 | май
42923 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42924 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42925 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42926 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42927 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42928 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42929 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров 3а | АО ГГЛО | 2022 | май
42930 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42931 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42932 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42933 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42934 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42935 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42936 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42937 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42938 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42939 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42940 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42941 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42942 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42943 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42944 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42945 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42946 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42947 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42948 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42949 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42950 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42951 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42952 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42953 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42954 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42955 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42956 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42957 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42958 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42959 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42960 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42961 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42962 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42963 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42964 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42965 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42966 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42967 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42968 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42969 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42970 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42971 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42972 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42973 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42974 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42975 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42976 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42977 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42978 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оболенских 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42979 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42980 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42981 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42982 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42983 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42984 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42985 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42986 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42987 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42988 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42989 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д 11 47:29:0646001:39 | АО ГГЛО | 2025 | январь
42990 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42991 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42992 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42993 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42994 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42995 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42996 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42997 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42998 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
42999 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43000 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43001 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43002 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43003 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43004 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43005 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43006 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43007 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43008 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43009 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43010 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43011 | Лужский район | Перечицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43012 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | 142 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43013 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:29:053000187 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43014 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | 60 лет Победы, 16б, 47:26:0530001:79 | АО ГГЛО | 2024 | май
43015 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газопровода-ввода | 60 лет Победы, 4, 47:29:0530002:35 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43016 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43017 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газопровода-ввода | Оредежская, 10б, 47:29:05300010008 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43018 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Оредежская, 51, 47:29:05300020086 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43019 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Оредежская, 55б, 47:29:0530002162 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43020 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 15а, 47:29:05-30-002:001 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43021 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 1а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43022 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 47:29:053000280 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43023 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Трудовая, 7, 47:29:05300010005 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43024 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | Трудовая, 9, 47:29:0530001:57 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43025 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43026 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43027 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43028 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43029 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43030 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43031 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43032 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43033 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43034 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43035 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43036 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43037 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43038 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43039 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 60 лет Победы, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43040 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43041 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43042 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43043 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Морская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43044 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43045 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43046 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43047 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 10в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43048 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43049 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43050 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 11б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43051 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43052 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43053 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 12б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43054 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43055 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43056 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43057 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43058 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 14в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43059 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43060 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43061 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43062 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43063 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 16б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43064 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43065 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43066 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43067 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43068 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43069 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43070 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43071 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 20а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43072 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43073 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43074 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43075 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43076 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43077 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43078 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43079 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43080 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43081 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43082 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43083 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43084 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 28в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43085 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43086 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43087 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43088 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43089 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 30б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43090 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43091 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43092 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43093 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43094 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43095 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43096 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 36а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43097 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43098 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43099 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43100 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43101 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43102 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43103 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 41б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43104 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43105 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43106 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 43а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43107 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43108 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43109 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43110 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43111 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43112 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43113 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 47а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43114 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 47б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43115 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43116 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43117 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43118 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 51а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43119 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43120 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Оредежская, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43121 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43122 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43123 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 55а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43124 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 55б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43125 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 55в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43126 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43127 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43128 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43129 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | январь
43130 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 60а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43131 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 60б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43132 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43133 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43134 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43135 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43136 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43137 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Оредежская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43138 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43139 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43140 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43141 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 13а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43142 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43143 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43144 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43145 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43146 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43147 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43148 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43149 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43150 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43151 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43152 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43153 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43154 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43155 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43156 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43157 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Трудовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43158 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:29:0530001:380 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43159 | Лужский район | Петрушина Гора, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:29:0530001:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43160 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 11, 47:29:0319001:565 | АО ГГЛО | 2024 | май
43161 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 47:29:031900185 | АО ГГЛО | 2024 | май
43162 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 52, 47:29:031900217 | АО ГГЛО | 2024 | май
43163 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.31 | АО ГГЛО | 2024 | май
43164 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.40 | АО ГГЛО | 2024 | май
43165 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43166 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43167 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43168 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.1А | АО ГГЛО | 2024 | май
43169 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43170 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43171 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43172 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43173 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.6/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43174 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43175 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43176 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43177 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.9А | АО ГГЛО | 2024 | май
43178 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.9Б | АО ГГЛО | 2024 | май
43179 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 47:29:0319001593 | АО ГГЛО | 2024 | май
43180 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43181 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43182 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43183 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43184 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43185 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43186 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43187 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43188 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.1А | АО ГГЛО | 2024 | май
43189 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43190 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43191 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43192 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.25 | АО ГГЛО | 2024 | май
43193 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.26 | АО ГГЛО | 2024 | май
43194 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.28 | АО ГГЛО | 2024 | май
43195 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43196 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.30 | АО ГГЛО | 2024 | май
43197 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.32 | АО ГГЛО | 2024 | май
43198 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.34 | АО ГГЛО | 2024 | май
43199 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
43200 | Лужский район | Пехенец, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.5Р | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43201 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43202 | Лужский район | Пехенец, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43203 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43204 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43205 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43206 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43207 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43208 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43209 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43210 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43211 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43212 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.31 | АО ГГЛО | 2024 | май
43213 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.33 | АО ГГЛО | 2024 | май
43214 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.34 | АО ГГЛО | 2024 | май
43215 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.36 | АО ГГЛО | 2024 | май
43216 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.38 | АО ГГЛО | 2024 | май
43217 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.40 | АО ГГЛО | 2024 | май
43218 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.41 | АО ГГЛО | 2024 | май
43219 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.42 | АО ГГЛО | 2024 | май
43220 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.43 | АО ГГЛО | 2024 | май
43221 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.44 кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43222 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.46 кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43223 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.46 кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43224 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.47 | АО ГГЛО | 2024 | май
43225 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.48кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43226 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.48кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43227 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.49 | АО ГГЛО | 2024 | май
43228 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43229 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.50 кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43230 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.50 кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43231 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.53 | АО ГГЛО | 2024 | май
43232 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.54 | АО ГГЛО | 2024 | май
43233 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.55 | АО ГГЛО | 2024 | май
43234 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.57 | АО ГГЛО | 2024 | май
43235 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.58А | АО ГГЛО | 2024 | май
43236 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.59 | АО ГГЛО | 2024 | май
43237 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.60 | АО ГГЛО | 2024 | май
43238 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.60А | АО ГГЛО | 2024 | май
43239 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.60б | АО ГГЛО | 2024 | май
43240 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.61 | АО ГГЛО | 2024 | май
43241 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.63 | АО ГГЛО | 2024 | май
43242 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43243 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43244 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.11В | АО ГГЛО | 2024 | май
43245 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43246 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.1Б | АО ГГЛО | 2024 | май
43247 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43248 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Школьная д.8Б | АО ГГЛО | 2024 | май
43249 | Лужский район | Пехенец, дер. | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 10, 47:29:0319002170 | АО ГГЛО | 2024 | май
43250 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 10б, 47:29:03300011584 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43251 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесной, 23б, 47:29:03300011202 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43252 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 1а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43253 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 2а, 47:29:0330001292 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
43254 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43255 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43256 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43257 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43258 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43259 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 26 а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43260 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43261 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43262 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43263 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43264 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43265 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43266 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43267 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Плоское, Парковая, 6, 47:29:0330001:1241 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43268 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Плоское, Речная, 10, 47:29:0330001:59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43269 | Лужский район | Плоское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Плоское, Речная, 10б, 47:29:03-30-001:001 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43270 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Плоское, Садовая, 11, 47:29:0330001:0152 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43271 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 18, 47:29:0330001269 | АО ГГЛО | 2024 | июль
43272 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43273 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43274 | Лужский район | Плоское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 6, 47:29:0330001162 | АО ГГЛО | 2024 | январь
43275 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43276 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43277 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43278 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43279 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43280 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43281 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43282 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43283 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43284 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43285 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43286 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43287 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43288 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43289 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43290 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43291 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43292 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43293 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43294 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43295 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43296 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43297 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 20 а | АО ГГЛО | 2024 | май
43298 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43299 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43300 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43301 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43302 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43303 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43304 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
43305 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43306 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43307 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43308 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 7 | АО ГГЛО | 2024 | январь
43309 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43310 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43311 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43312 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43313 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43314 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43315 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43316 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заводская 21а | АО ГГЛО | 2024 | май
43317 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43318 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43319 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 25б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43320 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 26а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43321 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 27а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43322 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заводская 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43323 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43324 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 10 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43325 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43326 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43327 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43328 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 14 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43329 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43330 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43331 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43332 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43333 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43334 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43335 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43336 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43337 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43338 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43339 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43340 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43341 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43342 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43343 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43344 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43345 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43346 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43347 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43348 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43349 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43350 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43351 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43352 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43353 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43354 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43355 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43356 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43357 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43358 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43359 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43360 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43361 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43362 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43363 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43364 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 2Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43365 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43366 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43367 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43368 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43369 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43370 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43371 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 7-в | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43372 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.7б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43373 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43374 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43375 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43376 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43377 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43378 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 14 | АО ГГЛО | 2024 | январь
43379 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43380 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 2 а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43381 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43382 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43383 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43384 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43385 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43386 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43387 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43388 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43389 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43390 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43391 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43392 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43393 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43394 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43395 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43396 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43397 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43398 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43399 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43400 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43401 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43402 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 12, 47:29:0330001:164 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43403 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.76 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43404 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43405 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43406 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43407 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43408 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43409 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43410 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43411 | Лужский район | Плоское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хутор Комаровка 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
43412 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43413 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.98 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43414 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Луговой, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43415 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Луговой, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43416 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Луговой, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43417 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Придорожный, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43418 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Придорожный, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43419 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | переулок Придорожный, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43420 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | Почап, Придорожный, 2, 47:29:0543002:89 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43421 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43422 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43423 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43424 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, 52, 47:29:0543002:63 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
43425 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, 67 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43426 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, 84 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43427 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, 85 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43428 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
43429 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43430 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.81 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43431 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43432 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43433 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43434 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43435 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д.55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43436 | Лужский район | Почап, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д.98 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
43437 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:29:0733001:29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43438 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | 47-78-23/0412008-027 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43439 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Линия 5-ая д.№104 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43440 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43441 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 4, 47:29:0733001:55 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
43442 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ретюнь, Луговая, 11, 47:29:0733001:57 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43443 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ретюнь, Полевая, 1, 47:29:0733001:5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43444 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Ретюнь, Садовая, 22а, 47:29:0733002:850 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43445 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ретюнь, Сосновая, 7, 47:29:0733001:24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43446 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 10, 47:29:073300235 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43447 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 9, 47:29:0733001:65 | АО ГГЛО | 2023 | май
43448 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43449 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43450 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№17 | АО ГГЛО | 2023 | май
43451 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская д.№8 | АО ГГЛО | 2023 | май
43452 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
43453 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43454 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43455 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.№9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43456 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.№7а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
43457 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. №28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
43458 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№10а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43459 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43460 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№36 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43461 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№38 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
43462 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43463 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№4 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43464 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43465 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№43 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
43466 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43467 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43468 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№47 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
43469 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43470 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№62 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
43471 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№66 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43472 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№75 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
43473 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43474 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№87 | АО ГГЛО | 2023 | март
43475 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.№8а | АО ГГЛО | 2023 | май
43476 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№1 | АО ГГЛО | 2023 | май
43477 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
43478 | Лужский район | Ретюнь, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая д.№5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
43479 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 5, 47:29:0705003256 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43480 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лужская, 11, 47:29:070500335 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43481 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лужская, 19, 47:29:0705003231 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43482 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Железнодорожная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43483 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43484 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
43485 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43486 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 16а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43487 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43488 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Транспортная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43489 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Б.Клобутицкая, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43490 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Б.Клобутицкая, д.6 А | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43491 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43492 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43493 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лужская,д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43494 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43495 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Лужская,д.6А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43496 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная,д.17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43497 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная,д.18 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43498 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43499 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортная, д.6А. | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43500 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортная,д.1 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43501 | Лужский район | Серебрянский, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Транспортнвая, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43502 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | 47:29:0727001:1118 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43503 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 2, 47:29:072700111384 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43504 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Назаретский, 5, 47:29:0727001193 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43505 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | пер. Цветочный, д.1, 47:29:0727001915 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43506 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 11, 47:29:0727002:179 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43507 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 24, 47:29:0727002:125 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43508 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 6Б, 47:29:0727002145 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43509 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 7, 47:29:07-27-002:012 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43510 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 22, 47:29:0727001:39 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43511 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 47:29:0727001:1077 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43512 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43513 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, 55 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43514 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43515 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.4 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43516 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43517 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая д.12 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43518 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая д.20 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43519 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая д.5 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43520 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая д. 47:29:0702001:1127 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43521 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.17 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43522 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.25 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43523 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.32 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43524 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.34 "Д" | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43525 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.37 "А" | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43526 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.57/1 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43527 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.82 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43528 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.9 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43529 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная д.3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43530 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | ул. Южная д.7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43531 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 25, 47:29:072700168 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43532 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 35, 47:29:072700185 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43533 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 40, 47:29:072700243 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43534 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 49, 47:29:072700137 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43535 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 57, 47:29:07270010090 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43536 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43537 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 87, 47:29:07270011136 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43538 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 89, 47:29:0727001:82 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
43539 | Лужский район | Старая Середка, дер | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 97, 47:29:0727002166 | АО ГГЛО | 2024 | июль
43540 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 124км | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43541 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 125км | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43542 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 3, 47:29:0201005182 | АО ГГЛО | 2024 | май
43543 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вокзальная, 4/2, 47:29:0201008127 | АО ГГЛО | 2024 | май
43544 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Заводская 1-я, 2, 47:29:02020016 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43545 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заводская 4-я, 11, 47:29:02-02-002:002 | АО ГГЛО | 2024 | май
43546 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мира, 21, 47:01:0201040020 | АО ГГЛО | 2024 | май
43547 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Морская, 8Б, 47:29:0201007:9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43548 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 13а | АО ГГЛО | 2024 | май
43549 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер Смоляной, 12, 47:29:0202007:11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43550 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43551 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43552 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43553 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 14а | АО ГГЛО | 2024 | май
43554 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 14б | АО ГГЛО | 2024 | май
43555 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43556 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43557 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43558 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43559 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43560 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43561 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Прохорова 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43562 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Смоляная 4Б | АО ГГЛО | 2024 | май
43563 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Смоляная 6Б | АО ГГЛО | 2024 | май
43564 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43565 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43566 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43567 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43568 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43569 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43570 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43571 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
43572 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
43573 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
43574 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
43575 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43576 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
43577 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
43578 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43579 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43580 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
43581 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43582 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43583 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43584 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43585 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 24, 47:29:020100116 | АО ГГЛО | 2024 | май
43586 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Базарный 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43587 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Базарный 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43588 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43589 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43590 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43591 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Боровой 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43592 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Загородный 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43593 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Загородный 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
43594 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Загородный 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43595 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43596 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43597 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43598 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43599 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43600 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
43601 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43602 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43603 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43604 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Пристанский 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43605 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43606 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43607 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43608 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43609 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43610 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43611 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43612 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43613 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 7/1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43614 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43615 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
43616 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43617 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | переулок Старый, 47:29:0201005:92 | АО ГГЛО | 2024 | май
43618 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43619 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43620 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43621 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43622 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Гражданский 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43623 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43624 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43625 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43626 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43627 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43628 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Пионерский 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43629 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд Свободы, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43630 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Прохорова, 6, 47:29:0202003:409 | АО ГГЛО | 2024 | май
43631 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 6, 47:29:02010040125 | АО ГГЛО | 2024 | май
43632 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43633 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43634 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Толмачева, 62, 47:29:020100360 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43635 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Толмачево22, 47:29:020100243 | АО ГГЛО | 2024 | май
43636 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тосики-шоссе, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43637 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Гражданская 1-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43638 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
43639 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43640 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Заводская 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43641 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43642 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43643 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 4а | АО ГГЛО | 2024 | май
43644 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 4б | АО ГГЛО | 2024 | май
43645 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43646 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
43647 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43648 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
43649 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6б | АО ГГЛО | 2024 | май
43650 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 6в | АО ГГЛО | 2024 | май
43651 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43652 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
43653 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43654 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
43655 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43656 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43657 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43658 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43659 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43660 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43661 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43662 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43663 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43664 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43665 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43666 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43667 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Заводская, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
43668 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43669 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43670 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43671 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
43672 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43673 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43674 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43675 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43676 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43677 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43678 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43679 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43680 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43681 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43682 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43683 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43684 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43685 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43686 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43687 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43688 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43689 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43690 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43691 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
43692 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43693 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-ая Заводская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43694 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43695 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43696 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43697 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 12а | АО ГГЛО | 2024 | май
43698 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
43699 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43700 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43701 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43702 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43703 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43704 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43705 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-ая Заводская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43706 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43707 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43708 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43709 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
43710 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43711 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43712 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43713 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43714 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43715 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43716 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43717 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Водников 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43718 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1б | АО ГГЛО | 2024 | май
43719 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1в | АО ГГЛО | 2024 | май
43720 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 1г | АО ГГЛО | 2024 | май
43721 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43722 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43723 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43724 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43725 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43726 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Водников 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43727 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43728 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43729 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43730 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 12а | АО ГГЛО | 2024 | май
43731 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 12б | АО ГГЛО | 2024 | май
43732 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43733 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 14а | АО ГГЛО | 2024 | май
43734 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43735 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43736 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43737 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43738 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
43739 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
43740 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 24а | АО ГГЛО | 2024 | май
43741 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
43742 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
43743 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 4а | АО ГГЛО | 2024 | май
43744 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
43745 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43746 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43747 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43748 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43749 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43750 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43751 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43752 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43753 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43754 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43755 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43756 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43757 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43758 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43759 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43760 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
43761 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
43762 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
43763 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
43764 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
43765 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
43766 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
43767 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43768 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
43769 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
43770 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
43771 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43772 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43773 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43774 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43775 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43776 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43777 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 47:29:02020030050 | АО ГГЛО | 2024 | май
43778 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 47:29:020200337 | АО ГГЛО | 2024 | май
43779 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная 11 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
43780 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43781 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43782 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
43783 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43784 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
43785 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43786 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
43787 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43788 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
43789 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43790 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 11а | АО ГГЛО | 2024 | май
43791 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43792 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43793 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 15а | АО ГГЛО | 2024 | май
43794 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43795 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
43796 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 20а | АО ГГЛО | 2024 | май
43797 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43798 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43799 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
43800 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
43801 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
43802 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
43803 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
43804 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43805 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 29 | АО ГГЛО | 2024 | май
43806 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43807 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
43808 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 31 | АО ГГЛО | 2024 | май
43809 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
43810 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 33 | АО ГГЛО | 2024 | май
43811 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
43812 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 35 | АО ГГЛО | 2024 | май
43813 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
43814 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 37 | АО ГГЛО | 2024 | май
43815 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 38 | АО ГГЛО | 2024 | май
43816 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 39 | АО ГГЛО | 2024 | май
43817 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
43818 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 40 | АО ГГЛО | 2024 | май
43819 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 42 | АО ГГЛО | 2024 | май
43820 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 42а | АО ГГЛО | 2024 | май
43821 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43822 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
43823 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43824 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
43825 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43826 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная 9а | АО ГГЛО | 2024 | май
43827 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43828 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43829 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43830 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43831 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 10/17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43832 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
43833 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43834 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 13а | АО ГГЛО | 2024 | май
43835 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43836 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43837 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43838 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43839 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43840 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43841 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
43842 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
43843 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
43844 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43845 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43846 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43847 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43848 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43849 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43850 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43851 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43852 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43853 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43854 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43855 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43856 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43857 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43858 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43859 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43860 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43861 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43862 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
43863 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
43864 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43865 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43866 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43867 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43868 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43869 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43870 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43871 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43872 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 13а | АО ГГЛО | 2024 | май
43873 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43874 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43875 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43876 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43877 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43878 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43879 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43880 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43881 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43882 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
43883 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
43884 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
43885 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
43886 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
43887 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
43888 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 28а | АО ГГЛО | 2024 | май
43889 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 29 | АО ГГЛО | 2024 | май
43890 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43891 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
43892 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 31 | АО ГГЛО | 2024 | май
43893 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
43894 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 33 | АО ГГЛО | 2024 | май
43895 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
43896 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43897 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
43898 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 38 | АО ГГЛО | 2024 | май
43899 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 39 | АО ГГЛО | 2024 | май
43900 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43901 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 40 | АО ГГЛО | 2024 | май
43902 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 42 | АО ГГЛО | 2024 | май
43903 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 44 | АО ГГЛО | 2024 | май
43904 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 46 | АО ГГЛО | 2024 | май
43905 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 48 | АО ГГЛО | 2024 | май
43906 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 4а | АО ГГЛО | 2024 | май
43907 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43908 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 50 | АО ГГЛО | 2024 | май
43909 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43910 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43911 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43912 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43913 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43914 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43915 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43916 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43917 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43918 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43919 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43920 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43921 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43922 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43923 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43924 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
43925 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43926 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43927 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43928 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
43929 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
43930 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 23а | АО ГГЛО | 2024 | май
43931 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
43932 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
43933 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 26 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
43934 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43935 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43936 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43937 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43938 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
43939 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43940 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43941 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43942 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, 47:29:02010055 | АО ГГЛО | 2024 | май
43943 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43944 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43945 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
43946 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43947 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43948 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
43949 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43950 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая Загородная 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
43951 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 18а | АО ГГЛО | 2024 | май
43952 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43953 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43954 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43955 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43956 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43957 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43958 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
43959 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43960 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43961 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
43962 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Загородная, дом 2А, 47:29:0201002:423 | АО ГГЛО | 2024 | май
43963 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
43964 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43965 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 11а | АО ГГЛО | 2024 | май
43966 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43967 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 13а | АО ГГЛО | 2024 | май
43968 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43969 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 15а | АО ГГЛО | 2024 | май
43970 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
43971 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
43972 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 17а | АО ГГЛО | 2024 | май
43973 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
43974 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 18а | АО ГГЛО | 2024 | май
43975 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
43976 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
43977 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
43978 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
43979 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
43980 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
43981 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
43982 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
43983 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 4а | АО ГГЛО | 2024 | май
43984 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
43985 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
43986 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
43987 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
43988 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
43989 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
43990 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
43991 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
43992 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
43993 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Толмачевская 9а | АО ГГЛО | 2024 | май
43994 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
43995 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
43996 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
43997 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
43998 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
43999 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44000 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 16а | АО ГГЛО | 2024 | май
44001 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44002 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44003 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44004 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44005 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 26/14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44006 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 26а | АО ГГЛО | 2024 | май
44007 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
44008 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44009 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44010 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44011 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 47:29:0201004:116 | АО ГГЛО | 2024 | май
44012 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44013 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44014 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44015 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44016 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44017 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44018 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44019 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 19 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
44020 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
44021 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44022 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 25а | АО ГГЛО | 2024 | май
44023 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
44024 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 29 | АО ГГЛО | 2024 | май
44025 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44026 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44027 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44028 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44029 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44030 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 9а | АО ГГЛО | 2024 | май
44031 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина 9б | АО ГГЛО | 2024 | май
44032 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44033 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
44034 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская 10б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44035 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44036 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44037 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44038 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44039 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44040 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44041 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
44042 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44043 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
44044 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44045 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44046 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44047 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44048 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44049 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
44050 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 7б | АО ГГЛО | 2024 | май
44051 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44052 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44053 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | май
44054 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44055 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44056 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44057 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44058 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44059 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44060 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44061 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 15а | АО ГГЛО | 2024 | май
44062 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44063 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 16а | АО ГГЛО | 2024 | май
44064 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44065 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
44066 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
44067 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44068 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44069 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 20а | АО ГГЛО | 2024 | май
44070 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
44071 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 21а | АО ГГЛО | 2024 | май
44072 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44073 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44074 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23а | АО ГГЛО | 2024 | май
44075 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23б | АО ГГЛО | 2024 | май
44076 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 23в | АО ГГЛО | 2024 | май
44077 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44078 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 24а | АО ГГЛО | 2024 | май
44079 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
44080 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 25а | АО ГГЛО | 2024 | май
44081 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
44082 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44083 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 39 | АО ГГЛО | 2024 | май
44084 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 39а | АО ГГЛО | 2024 | май
44085 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44086 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44087 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44088 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44089 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44090 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44091 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44092 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44093 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44094 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44095 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44096 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44097 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44098 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44099 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44100 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
44101 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
44102 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44103 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44104 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44105 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44106 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
44107 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44108 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44109 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44110 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44111 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44112 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44113 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44114 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44115 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44116 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44117 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44118 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44119 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44120 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44121 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
44122 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44123 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44124 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44125 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44126 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44127 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44128 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44129 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44130 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44131 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44132 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 20а | АО ГГЛО | 2024 | май
44133 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44134 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 22а | АО ГГЛО | 2024 | май
44135 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парк 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
44136 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44137 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44138 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44139 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая 12 | АО ГГЛО | 2022 | май
44140 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44141 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44142 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 15/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44143 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44144 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
44145 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44146 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44147 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44148 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44149 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44150 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44151 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44152 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44153 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44154 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44155 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44156 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44157 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44158 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44159 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
44160 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44161 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44162 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 28а | АО ГГЛО | 2024 | май
44163 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44164 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44165 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44166 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44167 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44168 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44169 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44170 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44171 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 11/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44172 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44173 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44174 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44175 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44176 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 17/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44177 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 18а | АО ГГЛО | 2024 | май
44178 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
44179 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44180 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44181 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
44182 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 21/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44183 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44184 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 23а | АО ГГЛО | 2024 | май
44185 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44186 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 24а | АО ГГЛО | 2024 | май
44187 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
44188 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
44189 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44190 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 28а | АО ГГЛО | 2024 | май
44191 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 29 | АО ГГЛО | 2024 | май
44192 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44193 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
44194 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 31 | АО ГГЛО | 2024 | май
44195 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
44196 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 33 | АО ГГЛО | 2024 | май
44197 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 33а | АО ГГЛО | 2024 | май
44198 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
44199 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 35 | АО ГГЛО | 2024 | май
44200 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 35а | АО ГГЛО | 2024 | май
44201 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
44202 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 37 | АО ГГЛО | 2024 | май
44203 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 37а | АО ГГЛО | 2024 | май
44204 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 38 | АО ГГЛО | 2024 | май
44205 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 39 | АО ГГЛО | 2024 | май
44206 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44207 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 40 | АО ГГЛО | 2024 | май
44208 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 42 | АО ГГЛО | 2024 | май
44209 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44210 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44211 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44212 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44213 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44214 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44215 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44216 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44217 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44218 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44219 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44220 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44221 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
44222 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
44223 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44224 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44225 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
44226 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44227 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44228 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44229 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
44230 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
44231 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
44232 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44233 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 29 | АО ГГЛО | 2024 | май
44234 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44235 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44236 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44237 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44238 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44239 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44240 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44241 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44242 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 47:29:0201004:82 | АО ГГЛО | 2024 | май
44243 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44244 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
44245 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44246 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44247 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 12а | АО ГГЛО | 2024 | май
44248 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44249 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44250 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44251 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
44252 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44253 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
44254 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44255 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская 6/4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44256 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
44257 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
44258 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44259 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
44260 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44261 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44262 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44263 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44264 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44265 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44266 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 13а | АО ГГЛО | 2024 | май
44267 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44268 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44269 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44270 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 16а | АО ГГЛО | 2024 | май
44271 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44272 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 100 | АО ГГЛО | 2024 | май
44273 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 101 | АО ГГЛО | 2024 | май
44274 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 102 | АО ГГЛО | 2024 | май
44275 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 103 | АО ГГЛО | 2024 | май
44276 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 104 | АО ГГЛО | 2024 | май
44277 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 104а | АО ГГЛО | 2024 | май
44278 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 105 | АО ГГЛО | 2024 | май
44279 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 106 | АО ГГЛО | 2024 | май
44280 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 107 | АО ГГЛО | 2024 | май
44281 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 108 | АО ГГЛО | 2024 | май
44282 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
44283 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
44284 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
44285 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 1б | АО ГГЛО | 2024 | май
44286 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 1в | АО ГГЛО | 2024 | май
44287 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44288 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 22а | АО ГГЛО | 2024 | май
44289 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44290 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
44291 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44292 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
44293 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 2в | АО ГГЛО | 2024 | май
44294 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
44295 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44296 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44297 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44298 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44299 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44300 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44301 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44302 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44303 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44304 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44305 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44306 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44307 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44308 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44309 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 60 | АО ГГЛО | 2024 | май
44310 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44311 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 61а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44312 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44313 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44314 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 63а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44315 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44316 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44317 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 65а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44318 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44319 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44320 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 67а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44321 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44322 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44323 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 71 | АО ГГЛО | 2024 | май
44324 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44325 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 72а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44326 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44327 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44328 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 74а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44329 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 74б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44330 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44331 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 76 | АО ГГЛО | 2024 | май
44332 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44333 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44334 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44335 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44336 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44337 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 81а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44338 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44339 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44340 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 83а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44341 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44342 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44343 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44344 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44345 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 87а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44346 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44347 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44348 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 89а | АО ГГЛО | 2024 | май
44349 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44350 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44351 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44352 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 91а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44353 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44354 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 93 | АО ГГЛО | 2024 | май
44355 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44356 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44357 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44358 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44359 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44360 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова, 47:29:020200396 | АО ГГЛО | 2024 | май
44361 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова, 47:29:020200888 | АО ГГЛО | 2024 | май
44362 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Прохорова, д. 62а | АО ГГЛО | 2024 | май
44363 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44364 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44365 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44366 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44367 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44368 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44369 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
44370 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44371 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
44372 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
44373 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44374 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
44375 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44376 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 4а | АО ГГЛО | 2024 | май
44377 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44378 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
44379 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44380 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44381 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, 47:29:0202001:316 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44382 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44383 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44384 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 12а | АО ГГЛО | 2024 | май
44385 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44386 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44387 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
44388 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
44389 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44390 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 22а | АО ГГЛО | 2024 | май
44391 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44392 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 24а | АО ГГЛО | 2024 | май
44393 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
44394 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44395 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 2б | АО ГГЛО | 2024 | май
44396 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 2в | АО ГГЛО | 2024 | май
44397 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
44398 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
44399 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44400 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44401 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
44402 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44403 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44404 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
44405 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44406 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
44407 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
44408 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
44409 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
44410 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
44411 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
44412 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
44413 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44414 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44415 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44416 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44417 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
44418 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44419 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свободы 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44420 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44421 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44422 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44423 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44424 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44425 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44426 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44427 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44428 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44429 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44430 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44431 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44432 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44433 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44434 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44435 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
44436 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44437 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44438 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44439 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44440 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 26а | АО ГГЛО | 2024 | май
44441 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44442 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44443 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44444 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44445 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44446 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44447 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44448 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Смоляная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44449 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44450 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44451 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44452 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44453 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44454 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44455 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 16б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44456 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44457 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44458 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44459 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44460 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44461 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44462 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44463 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44464 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44465 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44466 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44467 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44468 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44469 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44470 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44471 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44472 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44473 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44474 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44475 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44476 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая 9б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44477 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 47:29:0202007:116 | АО ГГЛО | 2024 | май
44478 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44479 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44480 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44481 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44482 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44483 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
44484 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
44485 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
44486 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44487 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
44488 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
44489 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
44490 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26а | АО ГГЛО | 2024 | май
44491 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26в | АО ГГЛО | 2024 | май
44492 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 26п | АО ГГЛО | 2024 | май
44493 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
44494 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44495 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
44496 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
44497 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
44498 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 34а | АО ГГЛО | 2024 | май
44499 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
44500 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 38 | АО ГГЛО | 2024 | май
44501 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
44502 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 40 | АО ГГЛО | 2024 | май
44503 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 41 | АО ГГЛО | 2024 | май
44504 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 42 | АО ГГЛО | 2024 | май
44505 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 43 | АО ГГЛО | 2024 | май
44506 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 44 | АО ГГЛО | 2024 | май
44507 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 45 | АО ГГЛО | 2024 | май
44508 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 46 | АО ГГЛО | 2024 | май
44509 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 47 | АО ГГЛО | 2024 | май
44510 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева 48 | АО ГГЛО | 2022 | май
44511 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 48а | АО ГГЛО | 2024 | май
44512 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 49а | АО ГГЛО | 2024 | май
44513 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
44514 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 50 | АО ГГЛО | 2024 | май
44515 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 50а | АО ГГЛО | 2024 | май
44516 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 51 | АО ГГЛО | 2024 | май
44517 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 52 | АО ГГЛО | 2024 | май
44518 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 52а | АО ГГЛО | 2024 | май
44519 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 53 | АО ГГЛО | 2024 | май
44520 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 54 | АО ГГЛО | 2024 | май
44521 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 54а | АО ГГЛО | 2024 | май
44522 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 55а | АО ГГЛО | 2024 | май
44523 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 56 | АО ГГЛО | 2024 | май
44524 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 56а | АО ГГЛО | 2024 | май
44525 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева 57 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44526 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Толмачева 58 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44527 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 58а | АО ГГЛО | 2024 | май
44528 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 59 | АО ГГЛО | 2024 | май
44529 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 60 | АО ГГЛО | 2024 | май
44530 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 60а | АО ГГЛО | 2024 | май
44531 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 61 | АО ГГЛО | 2024 | май
44532 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 62а | АО ГГЛО | 2024 | май
44533 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 63 | АО ГГЛО | 2024 | май
44534 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 64 | АО ГГЛО | 2024 | май
44535 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 65 | АО ГГЛО | 2024 | май
44536 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 66 | АО ГГЛО | 2024 | май
44537 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 66а | АО ГГЛО | 2024 | май
44538 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 67 | АО ГГЛО | 2024 | май
44539 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 68 | АО ГГЛО | 2024 | май
44540 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
44541 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 70 | АО ГГЛО | 2024 | май
44542 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 70а | АО ГГЛО | 2024 | май
44543 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 70б | АО ГГЛО | 2024 | май
44544 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Толмачева 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
44545 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тосики-шоссе 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44546 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44547 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44548 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44549 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44550 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44551 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44552 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44553 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 1В | АО ГГЛО | 2024 | май
44554 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 1г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44555 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 1д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44556 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44557 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 21а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44558 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 21б | АО ГГЛО | 2024 | май
44559 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44560 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
44561 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44562 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44563 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44564 | Лужский район | Толмачево, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
44565 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44566 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44567 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44568 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Труда, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
44569 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44570 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44571 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44572 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44573 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44574 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1 Мая, 33а, 47:29:052901356 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44575 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3б, 47:29:0529005:85 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44576 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:29:0529010:12 | АО ГГЛО | 2024 | май
44577 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Восточно-Садовая, 1, 47:29::0529016:71 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44578 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гражданская 2-я, 9а, 47:29:05-29-008:000 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
44579 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гражданская, 11б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44580 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кирпичная, 15/16, 47:29:052900277 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44581 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 10, 47:29:052900176 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44582 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 12а, 47:29:05290011432 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44583 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кузнечная, 6, 47:29:0000000394 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
44584 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44585 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44586 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44587 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44588 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Болотный, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44589 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44590 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44591 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44592 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44593 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44594 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44595 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Горького, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44596 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44597 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44598 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44599 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44600 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44601 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44602 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44603 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44604 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
44605 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44606 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44607 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44608 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44609 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44610 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44611 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44612 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44613 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44614 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44615 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44616 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44617 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44618 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44619 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Крестьянский, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44620 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, 47:29:0529016:22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44621 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44622 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44623 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44624 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44625 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44626 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44627 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44628 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 6б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44629 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44630 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44631 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44632 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Нагорный, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44633 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ореховый, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44634 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ореховый, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44635 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Ореховый, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44636 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Речной, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44637 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Речной, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44638 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Стахановский, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44639 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Стахановский, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44640 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44641 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44642 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44643 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44644 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44645 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44646 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44647 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44648 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44649 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44650 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44651 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44652 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44653 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44654 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44655 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 32б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44656 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44657 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44658 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44659 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44660 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44661 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44662 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44663 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44664 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44665 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44666 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44667 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44668 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44669 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44670 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44671 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44672 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44673 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44674 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44675 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44676 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44677 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44678 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Торговый, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44679 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44680 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44681 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44682 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44683 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44684 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44685 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Береговой, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44686 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 23, 47:29:05290140044 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
44687 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | Тихий, 32, 47:29:05290020023 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
44688 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44689 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44690 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44691 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44692 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44693 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44694 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44695 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44696 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44697 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44698 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44699 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44700 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44701 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44702 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44703 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44704 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44705 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44706 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44707 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44708 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44709 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1 Мая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
44710 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44711 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44712 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул 1 Мая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44713 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44714 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44715 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 11/20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44716 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44717 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44718 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44719 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44720 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44721 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44722 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44723 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44724 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 19б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44725 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44726 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44727 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44728 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44729 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 21а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44730 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44731 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44732 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44733 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44734 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44735 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44736 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44737 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44738 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44739 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44740 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44741 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44742 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44743 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44744 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 36а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44745 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44746 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44747 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44748 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44749 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44750 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44751 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44752 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ани Семеновой, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44753 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44754 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44755 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44756 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44757 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44758 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44759 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточно-Садовая, д.76 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44760 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Глухая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44761 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44762 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44763 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44764 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44765 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44766 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 11в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44767 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44768 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 12а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44769 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44770 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44771 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | май
44772 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44773 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44774 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44775 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44776 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44777 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44778 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44779 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 21а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44780 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44781 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44782 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 23а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44783 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44784 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44785 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44786 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44787 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44788 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44789 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44790 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44791 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44792 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44793 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44794 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44795 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44796 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 38а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44797 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44798 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44799 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44800 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 6б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44801 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44802 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44803 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44804 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 7в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44805 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44806 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 1-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44807 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44808 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44809 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44810 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44811 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44812 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44813 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44814 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44815 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44816 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 23а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44817 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44818 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44819 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44820 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44821 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44822 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44823 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44824 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44825 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44826 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44827 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44828 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44829 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44830 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44831 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44832 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44833 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44834 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Гражданская 2-я, д. 9б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44835 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44836 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44837 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44838 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 11б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44839 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44840 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44841 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 13б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44842 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44843 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 14б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44844 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44845 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44846 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 15б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44847 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44848 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44849 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 17б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44850 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44851 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44852 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 19б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44853 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44854 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44855 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 1в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44856 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44857 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44858 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44859 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 21б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44860 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44861 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44862 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44863 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 25в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44864 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44865 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44866 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44867 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44868 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44869 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 28в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44870 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44871 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 2б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
44872 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44873 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44874 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44875 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44876 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44877 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44878 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 3б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44879 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44880 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44881 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44882 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44883 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44884 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 4б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44885 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44886 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44887 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 5б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44888 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44889 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 6б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44890 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44891 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44892 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44893 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44894 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Дудоровская, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44895 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44896 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44897 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44898 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44899 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44900 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44901 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44902 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44903 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44904 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44905 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44906 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44907 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44908 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44909 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44910 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44911 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44912 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44913 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44914 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44915 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44916 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44917 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44918 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44919 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44920 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44921 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44922 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44923 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44924 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
44925 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44926 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44927 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44928 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44929 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44930 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44931 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44932 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 1-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44933 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 1/8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44934 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44935 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44936 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44937 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44938 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44939 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44940 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44941 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44942 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44943 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44944 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44945 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44946 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44947 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44948 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44949 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44950 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44951 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44952 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 35а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44953 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44954 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44955 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44956 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44957 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44958 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44959 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44960 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44961 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44962 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 43а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44963 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 43б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44964 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44965 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44966 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44967 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44968 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 2-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44969 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44970 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44971 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 12/14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44972 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44973 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 14б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44974 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44975 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44976 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44977 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44978 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44979 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44980 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44981 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44982 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44983 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44984 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44985 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44986 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44987 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44988 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44989 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44990 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44991 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44992 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44993 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44994 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44995 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная 3-я, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44996 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44997 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44998 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
44999 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45000 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45001 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45002 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45003 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45004 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45005 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45006 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45007 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45008 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45009 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45010 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45011 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45012 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45013 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45014 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кирпичная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45015 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
45016 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
45017 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
45018 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
45019 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
45020 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45021 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45022 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45023 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45024 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45025 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45026 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45027 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45028 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45029 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45030 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 2/14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45031 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45032 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45033 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45034 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45035 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45036 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45037 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
45038 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45039 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45040 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45041 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45042 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45043 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45044 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45045 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45046 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45047 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45048 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45049 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45050 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45051 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45052 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45053 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская 1-я, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45054 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45055 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45056 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45057 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45058 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45059 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45060 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45061 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45062 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45063 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45064 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45065 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45066 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45067 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45068 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45069 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45070 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45071 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45072 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45073 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45074 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Кузнечная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45075 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45076 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45077 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45078 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45079 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45080 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45081 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45082 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 18а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45083 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 18б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45084 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45085 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45086 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 22а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45087 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45088 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45089 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 24б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45090 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 26а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45091 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 26б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45092 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45093 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | май
45094 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 30/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45095 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45096 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45097 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
45098 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45099 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45100 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лиственная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45101 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лиственная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45102 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лиственная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45103 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45104 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45105 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 2б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45106 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Торговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45107 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Торговая, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45108 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малая Торговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45109 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45110 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45111 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45112 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45113 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45114 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45115 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45116 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45117 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45118 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45119 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45120 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45121 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 34а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45122 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45123 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45124 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45125 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45126 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 8/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45127 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45128 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45129 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45130 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45131 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45132 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45133 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45134 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45135 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45136 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45137 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45138 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45139 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 12в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45140 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
45141 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45142 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 14а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45143 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45144 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45145 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45146 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45147 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 35б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45148 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 35в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45149 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45150 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45151 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
45152 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45153 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45154 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45155 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45156 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45157 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45158 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 9б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45159 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45160 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45161 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45162 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45163 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45164 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45165 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45166 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45167 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45168 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45169 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45170 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45171 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45172 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45173 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45174 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45175 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45176 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45177 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45178 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45179 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45180 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45181 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45182 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 23б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45183 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45184 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45185 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45186 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45187 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 29а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45188 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45189 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45190 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 4а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45191 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45192 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45193 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45194 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45195 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | май
45196 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45197 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45198 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45199 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45200 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45201 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45202 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45203 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45204 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45205 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45206 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45207 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45208 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 26б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45209 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45210 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45211 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45212 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45213 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45214 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45215 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45216 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45217 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45218 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45219 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45220 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Станционная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45221 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Стахановская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45222 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45223 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45224 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45225 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | май
45226 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Торговая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45227 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
45228 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45229 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45230 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45231 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45232 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45233 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Цветочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
45234 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Гражданская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | март
45235 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Гражданская, д.10/А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
45236 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ани Семеновой, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
45237 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ани Семеновой, д. 39/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
45238 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | март
45239 | Лужский район | Торковичи, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.6 ( кад № 47:29:05-29-016:0047) | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
45240 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 20, кв 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
45241 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая. д. 20, кв. 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
45242 | Лужский район | Торковичи, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Торговая, д.20, кв.8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
45243 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:29:0735001:118 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45244 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Береговая ул., д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45245 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Болотная ул., д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45246 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Придорожная ул., д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45247 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая ул., д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45248 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая ул., д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45249 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рыбацкая, 25, 47:29:0735002:0065 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45250 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Центральная, уч 32, 47:29:0735001:87 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45251 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная ул., д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45252 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная ул., д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45253 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная ул., д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45254 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная ул., д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45255 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная ул., д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45256 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 16, 47:29:0735001:36 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45257 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 28, 47:29:0735001:391 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45258 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 33, 47:29::0735001:35 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45259 | Лужский район | Шильцево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 34, 47:29:000000031732 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
45260 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:05:0201001:101 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45261 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45262 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45263 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45264 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45265 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45266 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45267 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45268 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45269 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45270 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45271 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45272 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45273 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45274 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45275 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45276 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45277 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45278 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.28а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45279 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45280 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45281 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45282 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45283 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45284 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45285 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45286 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45287 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45288 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 18, 47:05:0201002:118 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45289 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45290 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 47:05:0201002 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45291 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45292 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45293 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45294 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45295 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45296 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.13а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45297 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45298 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45299 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45300 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45301 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.23 | АО ГГЛО | 2023 | март
45302 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.24/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45303 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45304 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45305 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45306 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45307 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45308 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45309 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45310 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45311 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45312 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45313 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45314 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45315 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45316 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45317 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 25, 47:05:0202002:61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45318 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 47:05:0202002:2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45319 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Важины, Боровая, 5, 47:05:0202002:9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45320 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45321 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45322 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45323 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45324 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45325 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45326 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45327 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45328 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45329 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45330 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45331 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45332 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45333 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45334 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45335 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45336 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Горная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45337 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45338 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45339 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45340 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45341 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.13/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45342 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45343 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45344 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45345 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45346 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45347 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45348 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45349 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45350 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45351 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45352 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45353 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45354 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45355 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45356 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45357 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45358 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45359 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 47:05:0202002:22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45360 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45361 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45362 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45363 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45364 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45365 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45366 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45367 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45368 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45369 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45370 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45371 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45372 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45373 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45374 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45375 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45376 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45377 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45378 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45379 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45380 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45381 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.3а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45382 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.3б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45383 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.3в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45384 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45385 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45386 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45387 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45388 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45389 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая улица, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45390 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 13, 47:05:0202001:26 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
45391 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 13А, 47:05:0202001:76 | АО ГГЛО | 2023 | август
45392 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 22, 47:05:0202001:72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45393 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 27 | АО ГГЛО | 2023 | август
45394 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 36б | АО ГГЛО | 2022 | июль
45395 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 39, 47:05:0202001:91 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45396 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45397 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45398 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45399 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45400 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.17а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45401 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45402 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45403 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45404 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45405 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45406 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.22а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45407 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45408 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45409 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45410 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45411 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45412 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45413 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45414 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45415 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45416 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45417 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45418 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45419 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45420 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45421 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45422 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45423 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45424 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45425 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45426 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45427 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45428 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Карьерная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45429 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок ,1 | АО ГГЛО | 2023 | март
45430 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45431 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45432 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45433 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45434 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45435 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45436 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок ,6 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
45437 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лесной переулок ,8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45438 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесной переулок ,9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45439 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 8, 47:Д1:020201:03 | АО ГГЛО | 2023 | май
45440 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45441 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45442 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45443 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45444 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45445 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45446 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45447 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45448 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45449 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45450 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45451 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45452 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45453 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45454 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45455 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45456 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45457 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45458 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45459 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45460 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.14а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45461 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45462 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45463 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.18 | АО ГГЛО | 2023 | август
45464 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45465 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45466 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45467 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45468 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45469 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45470 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45471 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45472 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45473 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Набережная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45474 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45475 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45476 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45477 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45478 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45479 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45480 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45481 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45482 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45483 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45484 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45485 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.8а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45486 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45487 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьская, 12, 47:05::0202005:151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45488 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташева д.18а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45489 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташева д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45490 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.14а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45491 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45492 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.18а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45493 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45494 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.3а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45495 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Осташова д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45496 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45497 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45498 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45499 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45500 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45501 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45502 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.18/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45503 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45504 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45505 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.2а | АО ГГЛО | 2023 | июль
45506 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45507 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.3/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45508 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45509 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Песочная д.5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
45510 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45511 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45512 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45513 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 12, 47:05:0202005:121 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45514 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45515 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45516 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45517 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45518 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 47:05:0201002:0055 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45519 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45520 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45521 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45522 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45523 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45524 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45525 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45526 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45527 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45528 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.17а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45529 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.17б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45530 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.18а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45531 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45532 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45533 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45534 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45535 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45536 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45537 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45538 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45539 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45540 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45541 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45542 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.29/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45543 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45544 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45545 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45546 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45547 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45548 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.36а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45549 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45550 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45551 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45552 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45553 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.7 | АО ГГЛО | 2023 | август
45554 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45555 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45556 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская, 16а, 47:05:0201001:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45557 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская, 16в, 47:05:0201001:197 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45558 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская, 23А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45559 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская, 47:05:0201001:0044 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45560 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская, 47:05:0201001:2781 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45561 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свирская, 47:05:0201001:95 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45562 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свободы пер., д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45563 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 1, 47:05:0202001:314 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45564 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Свободы, 7, 47:05:0202001:334 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45565 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.,37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45566 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45567 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45568 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45569 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45570 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45571 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45572 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45573 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
45574 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45575 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45576 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.24а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45577 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45578 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45579 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45580 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.27а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45581 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45582 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45583 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45584 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45585 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45586 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45587 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45588 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45589 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.35а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45590 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.35б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45591 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.35в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45592 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45593 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45594 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45595 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45596 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45597 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45598 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.42а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45599 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45600 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45601 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45602 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45603 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45604 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 27, а, 47:05:0201001:0037 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45605 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 37б, 47:05:0201001:2769 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45606 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 13, 47:05:0202001:176 | АО ГГЛО | 2022 | июль
45607 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45608 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45609 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45610 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45611 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45612 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая д.9-1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45613 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 13а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45614 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Старореченская д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45615 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старореченская д.42 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
45616 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Старореченская д.44 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
45617 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45618 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45619 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45620 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45621 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45622 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45623 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45624 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45625 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45626 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45627 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45628 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45629 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
45630 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Труда д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45631 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45632 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45633 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45634 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45635 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 13а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45636 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45637 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45638 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45639 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45640 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45641 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45642 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45643 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45644 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45645 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45646 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45647 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45648 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45649 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45650 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45651 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 37а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45652 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45653 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45654 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45655 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45656 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45657 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45658 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая,10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45659 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45660 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45661 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая,4 | АО ГГЛО | 2023 | май
45662 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45663 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45664 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45665 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая,9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45666 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 20-2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45667 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45668 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 21а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45669 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45670 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Механизаторов, 23-1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45671 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45672 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45673 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45674 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45675 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45676 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,14а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45677 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45678 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45679 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45680 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45681 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45682 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45683 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45684 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45685 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов,9а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45686 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45687 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 10а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45688 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 10б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45689 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новопоселковая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45690 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45691 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45692 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45693 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45694 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45695 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45696 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45697 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45698 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 7а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45699 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 7б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45700 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новопоселковая, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45701 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45702 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.1б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45703 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.1в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45704 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45705 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45706 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.3а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45707 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45708 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Новопоселковая, д.5а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45709 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Осташева, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45710 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45711 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45712 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пристанская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
45713 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45714 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45715 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45716 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 16а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45717 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45718 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45719 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45720 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45721 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45722 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45723 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пристанская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | май
45724 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45725 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пристанская, 9 | АО ГГЛО | 2025 | октябрь
45726 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 36 Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45727 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45728 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45729 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45730 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 13а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45731 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45732 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 4а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45733 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45734 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45735 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45736 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45737 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45738 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45739 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45740 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, 18 | АО ГГЛО | 2023 | май
45741 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45742 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 1а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45743 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45744 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45745 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45746 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
45747 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45748 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45749 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45750 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Спортивная,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45751 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Спортивная,11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45752 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Спортивная,12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45753 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова, 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45754 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Трифанова, 40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45755 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ул. трифанова, 43а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45756 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45757 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Трифанова,11а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
45758 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45759 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45760 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45761 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45762 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трифанова,26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45763 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45764 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Трифанова,3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45765 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Трифанова,30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
45766 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45767 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45768 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45769 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,39а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45770 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45771 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Трифанова,41а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
45772 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Трифанова,41б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45773 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая,2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
45774 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пристанская,16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45775 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 5, 47:05:0201001:68 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45776 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 6, 47:05:0201001:158 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45777 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45778 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45779 | Подпорожский район | Важины, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Южная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
45780 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 157, 47:26:0417001:875 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45781 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
45782 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, 1, 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
45783 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, 1, 2 | АО ГГЛО | 2023 | август
45784 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 4, 47:05:0302001:80 | АО ГГЛО | 2023 | август
45785 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лисицыной, 30, 47:05:0302001:2117 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
45786 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Озерки-1, Никольский, 7, 47:09:0101001:19 | АО ГГЛО | 2023 | август
45787 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 13, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | август
45788 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 17, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | август
45789 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 30, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | август
45790 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 6, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | август
45791 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр. Речного флота, д. 7, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2023 | август
45792 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 47:26:0401004:1179 | АО ГГЛО | 2024 | январь
45793 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речного Флота, 27, 47:05:0302001:38 | АО ГГЛО | 2023 | август
45794 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Речного Флота, 29, 47:05::0302001:30 | АО ГГЛО | 2023 | август
45795 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Речного Флота, 9, 47:05:0302001:148 | АО ГГЛО | 2024 | май
45796 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 1, 47:05::0302001:0024 | АО ГГЛО | 2023 | август
45797 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Тельмана уч.Никольский, 219, 47:26:0417001:264 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45798 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45799 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
45800 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 1, кв.1 | АО ГГЛО | 2023 | август
45801 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 4, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45802 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.11, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45803 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лисицыной , д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | январь
45804 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной , д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | август
45805 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лисицыной, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | январь
45806 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д. 26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45807 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лисицыной, д.11, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45808 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
45809 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
45810 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45811 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45812 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45813 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45814 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45815 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45816 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | август
45817 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
45818 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45819 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45820 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45821 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45822 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45823 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
45824 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45825 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45826 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45827 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 1, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45828 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 11, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45829 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 13, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45830 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 15, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45831 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 17, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45832 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 19, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45833 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 21, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45834 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 23, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45835 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 25, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45836 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 3, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45837 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 5, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45838 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 7, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45839 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речников, д. 9, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45840 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 12, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45841 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 13, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45842 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 14, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45843 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 15, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45844 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 16, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45845 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 19, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45846 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 3, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45847 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 4, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45848 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 5, кв.1,2,3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45849 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 6, кв.1,2,3,4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
45850 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
45851 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свирская, д. 7, кв.1,2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45852 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
45853 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
45854 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | август
45855 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
45856 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45857 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 22 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45858 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
45859 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
45860 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45861 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45862 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45863 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45864 | Подпорожский район | Никольский, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улица Лесная, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
45865 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, 73, 47:05:0105002:21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45866 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, 8, 47:05:0105003:94 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45867 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1 Мая, 9, 47:05:0105002:52 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45868 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45869 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, .30 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45870 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45871 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45872 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45873 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45874 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45875 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45876 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.29А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45877 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45878 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.33 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45879 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.34 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45880 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.36 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45881 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45882 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.40 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45883 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.41 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45884 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.42 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45885 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.44 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45886 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45887 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.52 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45888 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.53 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45889 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.54 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45890 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.58 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45891 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.59 | АО ГГЛО | 2025 | июль
45892 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45893 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.61 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45894 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.62 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45895 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.63 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45896 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.64 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45897 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.65 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45898 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.66 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45899 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.67 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45900 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.68 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45901 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45902 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.72 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45903 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.73А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45904 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.74 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45905 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.76 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45906 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.78 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45907 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45908 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.80 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45909 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.86 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45910 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.88 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45911 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.90 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45912 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.92 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45913 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.94 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45914 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д.96 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45915 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая, д63А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45916 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.20 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45917 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45918 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.23 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45919 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45920 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.29 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45921 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45922 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.43 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45923 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.46 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45924 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.47 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45925 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 1-ое Мая,д.56А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45926 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 2 Линия, 5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45927 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | 3 Линия, 16, 47:05:0101001:712 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45928 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 Линия, 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45929 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 Линия, 9, 47:05:0101001:0263 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45930 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4 Линия, 16, 47:05:0101001:62 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45931 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, 21А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45932 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45933 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45934 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45935 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45936 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45937 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
45938 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.18А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45939 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45940 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45941 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45942 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45943 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.21Б | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45944 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.22А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45945 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
45946 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.25 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45947 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.25А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
45948 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45949 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.27 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45950 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.27А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45951 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.27Б | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45952 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45953 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.29 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45954 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.29а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45955 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.2А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45956 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.2Б | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45957 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45958 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45959 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45960 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.32 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45961 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45962 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45963 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.5А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45964 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45965 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
45966 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45967 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,22Б | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45968 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,24 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45969 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45970 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский тракт,д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45971 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский трактд.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45972 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Архангельский трактд.3А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45973 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорска,д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45974 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45975 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45976 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45977 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45978 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.2а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45979 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45980 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45981 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Беломорская,д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45982 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Благовещенская, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45983 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, 10, 47:05:0103007:30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
45984 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.15А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45985 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45986 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45987 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45988 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
45989 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45990 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45991 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
45992 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45993 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.24 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45994 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.28 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45995 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45996 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничная,д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45997 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничнаяд.1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
45998 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Больничнаяд.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
45999 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46000 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46001 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46002 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46003 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46004 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46005 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46006 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46007 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46008 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46009 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46010 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая,д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46011 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46012 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46013 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Вербный пер. д.д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46014 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волкова, 19а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46015 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, 9, 47:05:0103007:45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46016 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46017 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46018 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46019 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46020 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46021 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46022 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46023 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46024 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.1А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46025 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волкова, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46026 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46027 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46028 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46029 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46030 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46031 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова,д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46032 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова,д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46033 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волкова,д8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46034 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.15А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46035 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.18А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46036 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46037 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.23 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46038 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.24А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46039 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.25 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46040 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.25А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46041 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.27 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46042 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волховская, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46043 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46044 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Волховская, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46045 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46046 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д.д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46047 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская, д23А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46048 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская,д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46049 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Волховская,д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46050 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46051 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.10А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46052 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46053 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46054 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46055 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.12б | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46056 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46057 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46058 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46059 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46060 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46061 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46062 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46063 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.23 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46064 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.29 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46065 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46066 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46067 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.33 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46068 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.35 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46069 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.37 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46070 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46071 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.41 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46072 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46073 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46074 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46075 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46076 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.39 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46077 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.6А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46078 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Героев,д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46079 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46080 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46081 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46082 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гнаровской,, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46083 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, 8, 47:05:0104004:25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46084 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46085 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46086 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46087 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46088 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46089 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46090 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46091 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46092 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46093 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46094 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46095 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46096 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46097 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная,д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46098 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горная,д.27 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46099 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, 23, 47:05:0103003:74 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
46100 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, 47:05:0103003:78 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46101 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, 6а, 47:05:0103007:49 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46102 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, 7, 47:05:0103003:3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46103 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46104 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46105 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46106 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46107 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
46108 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Горького,д.21А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46109 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Горького,д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46110 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46111 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46112 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46113 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46114 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46115 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46116 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.29 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46117 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.30 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46118 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46119 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.34 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46120 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.36 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46121 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46122 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46123 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.7А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46124 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46125 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46126 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46127 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.20 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46128 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46129 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская,д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46130 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Гражданская. Д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46131 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46132 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.1а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46133 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46134 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46135 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
46136 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46137 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная,д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46138 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная,д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46139 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46140 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46141 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 47:05:0103002:366 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46142 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46143 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.11А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46144 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46145 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46146 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46147 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46148 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46149 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46150 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46151 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46152 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46153 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46154 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.30 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46155 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.32 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46156 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46157 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46158 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46159 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46160 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, д.9А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46161 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46162 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,д. 10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46163 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,д. 2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46164 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная,д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46165 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный переулок, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46166 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46167 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46168 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46169 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46170 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46171 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Загородный переулок, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46172 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Западная,д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46173 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 11, 2, 47:05:0104004:36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46174 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46175 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46176 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46177 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46178 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46179 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46180 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46181 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46182 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46183 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46184 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46185 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.32Б | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46186 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.35 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46187 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46188 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46189 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46190 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46191 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная, д.9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46192 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная,д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
46193 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная,д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46194 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Заречная,д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46195 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, .35А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46196 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46197 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46198 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46199 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46200 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46201 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46202 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46203 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46204 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46205 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46206 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.24а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46207 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.25 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46208 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46209 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.27 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46210 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.27Б | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46211 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46212 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.34 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46213 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.35 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46214 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46215 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.37 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46216 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.39 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46217 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46218 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46219 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46220 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.12 | АО ГГЛО | 2025 | июль
46221 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.19 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46222 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46223 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Зеленая,д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46224 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Исакова д.2 | АО ГГЛО | 2025 | июль
46225 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Исакова, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | июль
46226 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Каменный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46227 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Каменный переулок, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46228 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Каменный переулок,д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46229 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Кирова, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46230 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубная, 14, 47:05:0101002:47 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46231 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Клубная, д.11А | АО ГГЛО | 2024 | июль
46232 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46233 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46234 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46235 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Клубная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46236 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
46237 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46238 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46239 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46240 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46241 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Клубная,д.4 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46242 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубный переулок, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46243 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубный переулок, д.6А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46244 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Клубный переулок,д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46245 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.25 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46246 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.27 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46247 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.27а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46248 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.29 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46249 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46250 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер. д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46251 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер.д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46252 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер.д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46253 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский, 6, 47:05:0105004:68 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46254 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, 31, 47:05:0103002:0024 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46255 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46256 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46257 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46258 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46259 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.17 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46260 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46261 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.1А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46262 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46263 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46264 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.23 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46265 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.25 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46266 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.27 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46267 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46268 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.35 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46269 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46270 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46271 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная, д33 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46272 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная,д. 31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46273 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная,д.18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46274 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная,д15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
46275 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная. д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46276 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Конная.д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46277 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, 12, 47:05:0104006:84 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46278 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46279 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46280 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46281 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46282 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46283 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46284 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.18 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46285 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46286 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.20 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46287 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.22 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46288 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.24 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46289 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46290 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.26 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46291 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46292 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.29 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46293 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46294 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.31 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46295 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.33 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46296 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.38 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46297 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46298 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.40 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46299 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46300 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46301 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46302 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46303 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46304 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,42 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46305 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46306 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46307 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Красная,д.44 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46308 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Краснаяд.,13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46309 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой ,д.4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46310 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.10 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46311 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46312 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46313 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46314 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46315 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Куккоевой, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46316 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 33, 47:05:0103005:140 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46317 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46318 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46319 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46320 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.45 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46321 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.49 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46322 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46323 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.51 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46324 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.54 | АО ГГЛО | 2025 | июль
46325 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.57 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46326 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
46327 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.63 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46328 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина, д.71 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46329 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46330 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Ленина,д.36 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46331 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная д.8г | АО ГГЛО | 2024 | июль
46332 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46333 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46334 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46335 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46336 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46337 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46338 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.19 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46339 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46340 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.21 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46341 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.28 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46342 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.2а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46343 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46344 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46345 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.6А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46346 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46347 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,8А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46348 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46349 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.22б | АО ГГЛО | 2024 | июль
46350 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.24 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46351 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46352 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная,д.5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46353 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лесная. д.1А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46354 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лоцманская, д.11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46355 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Лоцманская, д.13 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46356 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.14 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46357 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
46358 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46359 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.20 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46360 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.52 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46361 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.58 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46362 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр. д.60 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46363 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр.д.12 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46364 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр.д.16 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46365 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Механический пр.д.50 | АО ГГЛО | 2024 | май
46366 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Наб. Петровская, д.7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46367 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Красного Флота, д.15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46368 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | февраль
46369 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д. 1д | АО ГГЛО | 2025 | январь
46370 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46371 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.16 | АО ГГЛО | 2025 | январь
46372 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.1А | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46373 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная Речного Флота ул д.1в | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
46374 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная Речного Флота ул д.7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46375 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Некрасова, 24, 47:05:0103011:803 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46376 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линияд.11а | АО ГГЛО | 2025 | февраль
46377 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линияд.8а | АО ГГЛО | 2025 | февраль
46378 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новая деревня, 2-я линияд.9а | АО ГГЛО | 2025 | февраль
46379 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Новая деревня, ул. Паромная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46380 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, 25, 47:05:0105004:89 | АО ГГЛО | 2024 | май
46381 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46382 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46383 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46384 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46385 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46386 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Новгородская,д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46387 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Озерный переулок, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46388 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерный, 1, 47:05:0102001:91 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46389 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Окраинная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46390 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Паромная, 11, 47:05:0101001:148 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46391 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Паромная, 26, 47:05:010101:1120 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46392 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46393 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46394 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерский переулок, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46395 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерский переулок, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46396 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерский переулок,д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46397 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46398 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Пожарная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46399 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пожарная,д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46400 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 23, 47:05:0104005:0029 | АО ГГЛО | 2024 | май
46401 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, 8, 47:05:0104002:17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46402 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46403 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46404 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46405 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Поселковая, д.44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46406 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Почтовый пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46407 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная 8А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46408 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46409 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46410 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Прохладная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46411 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Прохладная, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
46412 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Прохладная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
46413 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Рабочий, 7, 47:05:0103003:80 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46414 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая д.10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46415 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая, д.1А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46416 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Ромашковая, д.1Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46417 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, 47:05:0104004:869 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
46418 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46419 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46420 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Самострой, д.8Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46421 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, 61, 47:05:0103011:595 | АО ГГЛО | 2024 | май
46422 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Свирская, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46423 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, 30, 47:05:0101002:0070 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46424 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, 33б, 47:05:0101001:722 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46425 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46426 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46427 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, д.35А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46428 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Сенная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46429 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46430 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 6, 47:05:0103007:48 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46431 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46432 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46433 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46434 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46435 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Счастливая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46436 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Счастливая, д.23А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46437 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Транспортный, 3, 47:05:0103005:29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46438 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 13, 47:05:0101001:52 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46439 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
46440 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 26 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46441 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда, 44, 47:05:0101001:286 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46442 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 44а, 47:05:0101001:0173 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46443 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 54, 47:05:0101001:186 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46444 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 82, 47:05:0101001:51 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46445 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46446 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Труда, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46447 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда,д.66 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46448 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Труда,д.68 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46449 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | ул Беломорская, уч 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46450 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | ул Больничная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46451 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Счастливая, д. 48 | АО ГГЛО | 2022 | март
46452 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Счастливая, д. 48а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46453 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | ул Школьная, 43а, 47:05:0105003:606 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46454 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Физкультурная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46455 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Физкультурная, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
46456 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Физкультурная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46457 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газопровода-ввода | Физкультурная,23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46458 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 69, 47:05:0105003:0050 | АО ГГЛО | 2024 | июль
46459 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 76, 47:05:0105004:66 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46460 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, 96, 47:05:0105004:12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46461 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46462 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46463 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46464 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46465 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная, д.64 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46466 | Подпорожский район | Подпорожье, город | Строительство газораспределительной сети | Школьная,д. 84 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46467 | Приозерский район | Бережок, дер. | Строительство газораспределительной сети | .Бережок, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46468 | Приозерский район | Бережок, дер. | Строительство газопровода-ввода | 17, 47:03:1108002:43, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46469 | Приозерский район | Бережок, дер. | Строительство газораспределительной сети | Бережок , д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46470 | Приозерский район | Бережок, дер. | Строительство газораспределительной сети | Бережок, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46471 | Приозерский район | Бережок, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46472 | Приозерский район | Бережок, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | зем. Уч. 47:03:1108003:0013 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46473 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0909003:140 | АО ГГЛО | 2024 | май
46474 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0909003:142 | АО ГГЛО | 2024 | май
46475 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0909003:150 | АО ГГЛО | 2024 | май
46476 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0909003:151 | АО ГГЛО | 2024 | май
46477 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0909003:28 | АО ГГЛО | 2024 | май
46478 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0909003:4 | АО ГГЛО | 2024 | май
46479 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васильево, 47:03:0909003:112 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46480 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Васильево, Лыжная, 47:03:0909002:188 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46481 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46482 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | Красноозерное с/п, д. Васильево, ул. Торфяная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46483 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 47:03:0909002:53 | АО ГГЛО | 2024 | май
46484 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 26, 47:03:0909003:381 | АО ГГЛО | 2024 | май
46485 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 41, 47:03:0909003:117 | АО ГГЛО | 2024 | май
46486 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 23/25, 47:03:0909002:224 | АО ГГЛО | 2024 | май
46487 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Кедровая, 18, 47:03:0909002:6, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46488 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46489 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 14А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46490 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жемчужная, д. 6, 47:03:0904001:66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46491 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лыжная д. 50а | АО ГГЛО | 2022 | май
46492 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лыжная д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46493 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лыжная д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46494 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лыжная, д. 58 47:03:0909002:522 | АО ГГЛО | 2024 | май
46495 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 1б | АО ГГЛО | 2024 | май
46496 | Приозерский район | Васильево, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 47:03:0909003:145 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46497 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1301002:12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46498 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1301002:377 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46499 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1301002:854 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46500 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1301002:855 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46501 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304001:214 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46502 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1306001:809 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46503 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1306003:166 | АО ГГЛО | 2024 | январь
46504 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1306006:263 | АО ГГЛО | 2024 | январь
46505 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1306006:40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46506 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1306006:60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46507 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1304002:701 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46508 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1304002:749 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46509 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1304002:753 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46510 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Александровская, 4, 47:03:1306003:189 | АО ГГЛО | 2023 | август
46511 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Бурная, 8, 47:03:1301002541 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46512 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Выборгский, 5, 47:03:1306003:86 | АО ГГЛО | 2023 | август
46513 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заповедная, 54, 47:03:1301002:23 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46514 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заповедная, 7, 47:03:1301002:73 | АО ГГЛО | 2022 | август
46515 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Запорожское, Ново-Ладожская, 6, 47:03:1306006:95 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46516 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46517 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | август
46518 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 4, 47:03:1306005:19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46519 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 8, 47:03:1306005:12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46520 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 9, 47:03:1306005:42 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46521 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 13, 47:03:1306005:50 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46522 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 14, 47:03:1306006:523 | АО ГГЛО | 2023 | август
46523 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 17, 47:03:1306005:327 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46524 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 3, 47:03:1306005:1 | АО ГГЛО | 2023 | август
46525 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46526 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 3б | АО ГГЛО | 2023 | май
46527 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская 23 | АО ГГЛО | 2023 | август
46528 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 11а, 47:03:1306004:126 | АО ГГЛО | 2024 | май
46529 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 13, 47:03:1306004:2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46530 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Летний, 6, 47:03:1306005:0064 | АО ГГЛО | 2023 | август
46531 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46532 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 10, 47:03:1306006:47 | АО ГГЛО | 2023 | август
46533 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 11 | АО ГГЛО | 2023 | май
46534 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 12, 47:03:1306006:50 | АО ГГЛО | 2023 | август
46535 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 19, 47:03:1306006:83 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46536 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 23, 47:03:1306006:0042 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46537 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 25, 47:03:1306006113 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46538 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 27 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46539 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 35, 47:03:1306006:173 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46540 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 45, 47:03:1306006:185 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46541 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 50, 47:03:1306006187 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46542 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 51, 47:03:1306006:189 | АО ГГЛО | 2023 | август
46543 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 8, 47:03:1306006:51 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46544 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив СНП Ладожское, уч. 19, д.19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46545 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов 36 | АО ГГЛО | 2023 | август
46546 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов, 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46547 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 21, 47:03:1306001:19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46548 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46549 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 29 в 47:03:1306001:90 | АО ГГЛО | 2023 | август
46550 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 71, 47:03:1306001:80 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
46551 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 91 | АО ГГЛО | 2023 | август
46552 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | май
46553 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 8, 47:03:1306003:88 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46554 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Московская, 47:03:1301002:462 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46555 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ново-Ладожская, 2б, 47:03:1306006:214 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46556 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новоселов, 16, 47:03:1306003:327 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
46557 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ольховая, 5, 47:03:1301002:422 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46558 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Летний, д. 3А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46559 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Летний, д. 5 № 47:03:1306005:74 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46560 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полянная, 20, 47:03:1306003:219 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46561 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Запорожское, 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46562 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Запорожское, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46563 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Псковский, 2, 47:03:1306003:95 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46564 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | с/п, д. Удальцово 47:03:1304001:76 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46565 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 14, 47:03:1306005:25 | АО ГГЛО | 2023 | август
46566 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Твардовского, 2 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46567 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заповедная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46568 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, 5, 47:03:1306005:329, | АО ГГЛО | 2023 | июль
46569 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Карельская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46570 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46571 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46572 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д.39 47:03:1306005:667, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46573 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, 18-а, 47:03:1306003:61, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46574 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 44а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46575 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, двлд. 15а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
46576 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, 7 47:03:1306003:85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46577 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Московская, 24, 47:03:1306005:69, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46578 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Московская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
46579 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46580 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46581 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Победы, д. 17 47:03:1301002:9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46582 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полянная, 21, 47:03:1306003:168 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46583 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Северная, 1, 47:03:1306005:92 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46584 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Советская, 20а, 47:03:1306006:441, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46585 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Хвойная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46586 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46587 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 25, 47:03:1306006:37, | АО ГГЛО | 2024 | июнь
46588 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46589 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. 2 Квартал, д. 67 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
46590 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Бурная, д. 4, 47:03:1301002:506 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46591 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 12 в 47:03:1306003:370 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46592 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 30 47:03:1306003:104 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46593 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д 66 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46594 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6, 47:03:1306005:43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46595 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7, 47:03:1306005:13 | АО ГГЛО | 2024 | январь
46596 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | июль
46597 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ладожская, 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
46598 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 47, 47:03:1306006:206 | АО ГГЛО | 2023 | август
46599 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46600 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
46601 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 32, 47:03:1306006: 598 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46602 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 33, 47:03:1306006:470 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46603 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46604 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов , 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46605 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов , 29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46606 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов 38 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46607 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 60, 47:03:1301002:461 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46608 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, д. 2 № 47:03:1306003:78 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46609 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46610 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46611 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Ладожская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46612 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоладожская, уч. 21 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
46613 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоладожская, уч. 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
46614 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
46615 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46616 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46617 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | июль
46618 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полянная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46619 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Твардовского, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46620 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, 18, 47:03:1306006:0109 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46621 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46622 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | январь
46623 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 39 А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46624 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 4, 47:03:1306006:38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46625 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46626 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч 11, 47:03:1306003:143 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46627 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч.79, 80(47:03:1301002:317) | АО ГГЛО | 2023 | март
46628 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 16а, 47:03:1306006:610 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46629 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 1а, 47:03:1306006:70 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46630 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 21, 47:03:1306006:84 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46631 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46632 | Приозерский район | Запорожское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 6, 47:03:11306006:28 | АО ГГЛО | 2024 | январь
46633 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1209002:791 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
46634 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46635 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46636 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46637 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46638 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46639 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46640 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46641 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46642 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46643 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46644 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46645 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46646 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Иваново, дер.ул. Лесная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46647 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46648 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46649 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46650 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, 47:03:1209002:44, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46651 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.100 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46652 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.102 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46653 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46654 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46655 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46656 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | январь
46657 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46658 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46659 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46660 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46661 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46662 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46663 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46664 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.28а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46665 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.30а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46666 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46667 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46668 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46669 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46670 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.38а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46671 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.38б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46672 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46673 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.40 | АО ГГЛО | 2023 | август
46674 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.40а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46675 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.40б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46676 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.44а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46677 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.48 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46678 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.54 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46679 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.56/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46680 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.66 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46681 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.68 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46682 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46683 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д.6б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46684 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46685 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.86 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46686 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.88 | АО ГГЛО | 2023 | август
46687 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.92а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46688 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.94 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46689 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.96 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46690 | Приозерский район | Иваново, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д.98 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46691 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | 3-й Еловый пер. | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46692 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1205001:186 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46693 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая ул., д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46694 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя ул., 47:03:1205002:192 | АО ГГЛО | 2023 | май
46695 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46696 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46697 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46698 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.25а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46699 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46700 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.43а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46701 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.46б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46702 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.56 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46703 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.58а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46704 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя ул., д.63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46705 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 23б, 47:03:1205003:35 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
46706 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 32а, 47:03:1205002:163 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46707 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Верхняя, 34а, 47:03:1205002:390 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46708 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Еловая ул., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46709 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Еловая ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46710 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Еловая ул., д.24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46711 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Еловая ул., д.36а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46712 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Еловый 1-й, 4, 47:03:1205002:113 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46713 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Еловый 1-й, 47:03:1205002:252 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46714 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная ул., д.20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46715 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул., д.24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46716 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная ул., д.63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46717 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная ул., д.6А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46718 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная ул., д.85 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46719 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 19, 47:03:1205002:19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46720 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 33, 47:03:1205002:31 | АО ГГЛО | 2023 | август
46721 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 47:03:1205001:319 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46722 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 49, 47:03:1205002:37 | АО ГГЛО | 2023 | май
46723 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Западная, 7, 47:03:1205001:86 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46724 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая ул., д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46725 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая ул., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46726 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 2, 47:03:1205002:118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
46727 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лагерная, 3, 47:03:1205002:133 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46728 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46729 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46730 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.2а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46731 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская ул., д.5а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46732 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46733 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.3а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46734 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная ул., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46735 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 1в, 47:03:1205002:179 | АО ГГЛО | 2023 | август
46736 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 5, 47:03:1205002:184 | АО ГГЛО | 2023 | август
46737 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лучистая ул., д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46738 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лучистая ул., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46739 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лучистая ул., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46740 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лучистая ул., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46741 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Озерный пер., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46742 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский пер., д.1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46743 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский пер., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46744 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Октябрьский пер., д.6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46745 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьский, д. 5, 47:03:1205001:23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46746 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46747 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.12а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46748 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.13а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46749 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковый пер., д.15Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46750 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковый пер., д.31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46751 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковый пер., д.4а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46752 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковый пер., д.5а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46753 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковый пер., д.8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46754 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковый, 47:03:1205003:211 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46755 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковый, 47:03:1205003:60, | АО ГГЛО | 2023 | июль
46756 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковый, 47:03:1205003:94, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46757 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Октябрьский, 47:03:1205001:29 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46758 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Парковый, 5, 47:03:1205003:389 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46759 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 6, 47:03:1205002:67 | АО ГГЛО | 2024 | май
46760 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайский пер., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46761 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Песочная ул., д.13а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46762 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Песочная ул., д.9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46763 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46764 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46765 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46766 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерский пер., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46767 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.11а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46768 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.12а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46769 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46770 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46771 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая ул., д.21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46772 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.23а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46773 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46774 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая ул., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46775 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46776 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Связи ул., д.17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46777 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46778 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46779 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46780 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46781 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46782 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Связи ул., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46783 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46784 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46785 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.15б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46786 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46787 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Трансформаторный пер., д.1б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46788 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Трансформаторный пер., д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46789 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Угловой пер., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46790 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя,31, 47:03:1205003:20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46791 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 28, 47:03:1213002:141 | АО ГГЛО | 2024 | март
46792 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 44, 47:03:1205002:439, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46793 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д. 13, 47:03:1205001:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46794 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Якорный, д. 9, 47:03:1205003:754 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46795 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | май
46796 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хвойный пер., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46797 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная ул., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46798 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная ул., д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46799 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Южная ул., д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46800 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 14А, 47:03:1205003:57 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
46801 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Якорный пер., 47:03:1205003:751 | АО ГГЛО | 2023 | август
46802 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газопровода-ввода | Якорный пер., д.11 47:03:1205003:381 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
46803 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Якорный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46804 | Приозерский район | Колосково, пос. | Строительство газораспределительной сети | Якорный пер., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
46805 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0906002:680 | АО ГГЛО | 2024 | январь
46806 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0906002672 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46807 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | Красноозерное, Озерная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46808 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Парковая, 14, 47:03:0906001:76 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46809 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 21, 47:03:0906001:90 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
46810 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 39, 47:03:0906001:170 | АО ГГЛО | 2024 | май
46811 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Новостроек, д 56, 47:03:0906002:117 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46812 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46813 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46814 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46815 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Новостроек, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46816 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д. 38б 47:03:0906002:687 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46817 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46818 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | март
46819 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46820 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46821 | Приозерский район | Красноозерное, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46822 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5, 47:03:1206002:83 | АО ГГЛО | 2024 | январь
46823 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Алмазная, 5, 47:03:1206002:61 | АО ГГЛО | 2023 | январь
46824 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Алмазная, 8 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
46825 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Воскресенская, 13, 47:03:1206002:49 | АО ГГЛО | 2024 | март
46826 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Воскресенская, 7, 47:03:1206002:53 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46827 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Восточная, 2, 47:03:1206004:75 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
46828 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дружная, 1, 47:03:1206002:287 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46829 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кривко, Восточная, 10, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46830 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кривко, Яблоневая, 5, 47:03:1206004:48 | АО ГГЛО | 2022 | август
46831 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Надежды, 14, 47:03:1206001:77 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46832 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер Радужный, 6, 47:03:1206001:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46833 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Малый, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | январь
46834 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Летний, д. 1А, 47:03:1206002:297 | АО ГГЛО | 2023 | август
46835 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 10, 47:03:1206003:83 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46836 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Алмазная, 1, 47:03:1206002:209 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46837 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Алмазная, 7, 47:03:1206002:62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46838 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Алмазная, д. 10, 47:03:1206002:58 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46839 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Домостроительная, д. 9 47:03:1206001:338 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46840 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дружная, д 12, 47:03:1206002:78 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46841 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Надежды, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46842 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Просторная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46843 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Спортивная, д 1, 47:03:1206003:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46844 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Фестивальная, 47:03:1206004:21 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46845 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Фестивальная, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
46846 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воскресенская д.6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
46847 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воскресенская, д.6, № 47:03:1206002:48 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46848 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д 7. 47:03:1206001:59 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46849 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 8, 47:03:1206003:154 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46850 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фестивальная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46851 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 28А | АО ГГЛО | 2022 | июль
46852 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46853 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 61 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46854 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фестивальная, д. 63 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46855 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, уч.50 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46856 | Приозерский район | Кривко, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46857 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Просторная, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46858 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Просторная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46859 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
46860 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46861 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Фестивальная 57 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
46862 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Фестивальная 59 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
46863 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Фестивальная 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
46864 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Фестивальная, 30 | АО ГГЛО | 2023 | май
46865 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
46866 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Урожайная, 21, 47:03:1206003:39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46867 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фестивальная, 28, 47:03:1206001:53 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46868 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фестивальная, 49, 47:03:1206001:23 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
46869 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фестивальная, 5, 47:03:1206004:349 | АО ГГЛО | 2023 | август
46870 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фестивальная, 65, 47:03:1206001:4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46871 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газопровода-ввода | Цветочная, 6, 47:03:1206003:31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46872 | Приозерский район | Кривко, дер. | Строительство газораспределительной сети | Яблоневая, 19, 47:03:1207001:595, | АО ГГЛО | 2023 | июль
46873 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | 17а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46874 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1001001:97 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46875 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | аллея Парковая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46876 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | аллея Парковая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
46877 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | аллея Парковая, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46878 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Брусничная, 6, 47:03:1002002:443 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46879 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 33Б, 47:03:1002002:301 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46880 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 1, 47:03::1002001:179 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46881 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 17а, 47:03:1002001:215 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46882 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 28А | АО ГГЛО | 2022 | август
46883 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 47:03:1002001:428 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46884 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 47:03:1002002:158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46885 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 14, 47:03:1001001:119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46886 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Механизаторов, 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46887 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 24, 47:03:1002001:2784 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46888 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мичуринское с/п, п. Мичуринское, ул. Малиновая, д. 11, 47:03:1002002:487 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46889 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 20, 47:03:1002003:217 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46890 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 41, 47:03:1002003:210 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46891 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 5, 47:03:1002003:633 | АО ГГЛО | 2024 | май
46892 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, уч. 10 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46893 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, уч. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46894 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
46895 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46896 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46897 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Парковая аллея, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46898 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая аллея, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46899 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 13, 47:03:1002002:708 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46900 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Восточный, д. 8, 47:03:1002003:282, | АО ГГЛО | 2023 | август
46901 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Солнечный, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46902 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Финский, д 4а, 47:03:1002002:581 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46903 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46904 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46905 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Нагорный, 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
46906 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, 9 47:03:1002003:47 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46907 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Почтовый, 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
46908 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Почтовый, 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
46909 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Почтовый, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
46910 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46911 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46912 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Солнечный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46913 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46914 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Финский, д.3 (47:03:1002001:3072) | АО ГГЛО | 2023 | март
46915 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Восточный, д. 7, 47:03::1002003:988 | АО ГГЛО | 2023 | август
46916 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Финский, д.1 47:03:1002001:258 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
46917 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 23, 47:03:1002003:88 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46918 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 25, 47:03:1002002:1089 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46919 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 37А, 47:03:1002002:231 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
46920 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 49, 47:03:1002002:1091 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46921 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Первомайская, 5Б, 47:03:1002004:85 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46922 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Первомайская, 62, 47:03:1002002:1102 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46923 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пионерская, 47:03:1002001:303 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46924 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Придорожная, 4, 1, 47:03:1002004:160 | АО ГГЛО | 2023 | январь
46925 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Придорожная, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
46926 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 24в, 47:03:1002001:255 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
46927 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 56, 47:03:1002002:360 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46928 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый пер. 6а/1 | АО ГГЛО | 2024 | май
46929 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновый, 2, 47:03:1002001:3080 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46930 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Станционная, 47:03:1002001:113, | АО ГГЛО | 2023 | август
46931 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, 2А, 47:03:1002003:654 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46932 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 11А 47:03:1002001:29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46933 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 71 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46934 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 4 а 47:03:1002001:452 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46935 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
46936 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Малиновая, д.1, 47:03:1002002:444 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46937 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Механизаторов, д. 16В 47:03:1002001:2458, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46938 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46939 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, 3, 47:03:1002003:645 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46940 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Первомайская, 69, 47:03:1002002:199, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46941 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Пионерская, д. 29А | АО ГГЛО | 2024 | май
46942 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Придорожная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
46943 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, 13, 47:03:1002005:2, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46944 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46945 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Садовая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46946 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Хвойная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46947 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Черничная, уч 18, 47:03:1002002:465 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46948 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, 47:03:1002004:77 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46949 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, уч 15 47:03:1002004:87 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46950 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Яблочная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46951 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
46952 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
46953 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
46954 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Береговая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
46955 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 8а | АО ГГЛО | 2024 | май
46956 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Береговая, 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46957 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 5 № 47:03:1002003:42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46958 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ул. Больничная, 5А | АО ГГЛО | 2024 | май
46959 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 1, кв. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
46960 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
46961 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 11в | АО ГГЛО | 2024 | май
46962 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 2г | АО ГГЛО | 2024 | май
46963 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 31а | АО ГГЛО | 2024 | май
46964 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, 77 | АО ГГЛО | 2024 | май
46965 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
46966 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, 37 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
46967 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, 43 | АО ГГЛО | 2024 | май
46968 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, 45 | АО ГГЛО | 2023 | август
46969 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46970 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46971 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
46972 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
46973 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
46974 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 2 | АО ГГЛО | 2023 | март
46975 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46976 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 33 | АО ГГЛО | 2024 | май
46977 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 35 | АО ГГЛО | 2024 | май
46978 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 35А | АО ГГЛО | 2024 | май
46979 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 37А | АО ГГЛО | 2024 | май
46980 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 40 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
46981 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, 42 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46982 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 44 | АО ГГЛО | 2024 | май
46983 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
46984 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 58 | АО ГГЛО | 2024 | май
46985 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46986 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 7а | АО ГГЛО | 2024 | май
46987 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
46988 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 37Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
46989 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 42а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
46990 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 48, 47:03:1002002:123 , | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
46991 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 9б | АО ГГЛО | 2023 | март
46992 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская,27б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
46993 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7а № 47:03:1002001:2450 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46994 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
46995 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.11Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
46996 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Льва Кириллова 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
46997 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Кириллова 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
46998 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
46999 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, 24А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47000 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47001 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47002 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47003 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47004 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47005 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая аллея, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47006 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая аллея, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47007 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47008 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 15Б | АО ГГЛО | 2024 | май
47009 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
47010 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 19б | АО ГГЛО | 2023 | май
47011 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
47012 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
47013 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 27б | АО ГГЛО | 2024 | май
47014 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 27в | АО ГГЛО | 2024 | май
47015 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 2а | АО ГГЛО | 2024 | май
47016 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 33а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47017 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
47018 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 46 | АО ГГЛО | 2024 | май
47019 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 48 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47020 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
47021 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 52 | АО ГГЛО | 2024 | май
47022 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 56 | АО ГГЛО | 2024 | май
47023 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 7б | АО ГГЛО | 2024 | май
47024 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, 7В | АО ГГЛО | 2023 | август
47025 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 8в | АО ГГЛО | 2024 | май
47026 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 8д | АО ГГЛО | 2024 | май
47027 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 17, 47:03:1002003:0114 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47028 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47029 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 49 а 47:03:1002002:308 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47030 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 6. | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47031 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47032 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7Е | АО ГГЛО | 2023 | июль
47033 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.43а | АО ГГЛО | 2023 | январь
47034 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47035 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
47036 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47037 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 29 | АО ГГЛО | 2024 | май
47038 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47039 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47040 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 20в | АО ГГЛО | 2024 | июль
47041 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47042 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47043 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47044 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 4б | АО ГГЛО | 2024 | май
47045 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
47046 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
47047 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
47048 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
47049 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47050 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47051 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47052 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47053 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 44 | АО ГГЛО | 2024 | май
47054 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
47055 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47056 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47057 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5, 47:03:1002005:23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47058 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.40А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47059 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 37 | АО ГГЛО | 2024 | май
47060 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 43/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47061 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 48 | АО ГГЛО | 2024 | май
47062 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47063 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47064 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 62 | АО ГГЛО | 2024 | май
47065 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 65 | АО ГГЛО | 2024 | май
47066 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская 72 | АО ГГЛО | 2023 | август
47067 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
47068 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
47069 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 29 | АО ГГЛО | 2022 | май
47070 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47071 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 34в | АО ГГЛО | 2024 | май
47072 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 6а | АО ГГЛО | 2024 | май
47073 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 8Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47074 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
47075 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47076 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47077 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 66, 47:03:1002002:281 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47078 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.13А, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47079 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47080 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая аллея 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
47081 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47082 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, 6, 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
47083 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урочище Труд, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47084 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 10, 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47085 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, 12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
47086 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, 14а | АО ГГЛО | 2023 | март
47087 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ул. Хвойная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
47088 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47089 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47090 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47091 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Брусничная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47092 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Брусничная,д.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47093 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47094 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная.д.10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47095 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная.д.10А | АО ГГЛО | 2024 | май
47096 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47097 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47098 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Молодежная, д. 46, 47:03:1002003:590 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47099 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газораспределительной сети | Урочище Труд, 47:03:10-01-001:001 | АО ГГЛО | 2024 | май
47100 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хвойная, 47:03:1002002:255 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47101 | Приозерский район | Мичуринское, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 14А, 47:03:1002004:191 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47102 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 9, 47:03:1211002:265 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47103 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 6, 47:03:1211002:14 | АО ГГЛО | 2023 | август
47104 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 13, 47:03:1209002:14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47105 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 47:03:1211002:178 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47106 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Заповедный, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47107 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | Платформа 69-й км, Озерная, 5а, 47:03:12-09-002:136 | АО ГГЛО | 2023 | май
47108 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сосновское с/п, п. Платформа 69-й км, ул. Моховая, д. 8, 47:03:1211002:24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47109 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заводская, 6, 47:03:1212001:41 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47110 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, 18, 47:03:1211002:177 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47111 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47112 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 9, 47:03:1209002:142 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47113 | Приозерский район | Платформа 69-й км, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, уч. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
47114 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Земляничная ул., д.1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47115 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Земляничная ул., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47116 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Земляничная, 14, 47:03:0503004:284 | АО ГГЛО | 2024 | май
47117 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Земляничная, 8А, 47:03:0503004:49 | АО ГГЛО | 2024 | май
47118 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Понтонное, 47:03:0503004:21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47119 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Понтонное, 47:03:0503004:30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47120 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Понтонное, 47:03:0503004:4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47121 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Понтонное, Земляничная, 17, 47:03:0503004:48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47122 | Приозерский район | Понтонное, пос. | Строительство газораспределительной сети | Понтонное, Земляничная, 47:03:0503004:32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47123 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Березка массива Заречный, 47:03:0303001:131, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47124 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Березовая, 36 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47125 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 13, 47:03:0302003:596 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47126 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47127 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Брусничная, 10, 47:03:0302004:315 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47128 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Выборгская, 6б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47129 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Выборгская, 6д, 47:03:0302003:264 | АО ГГЛО | 2023 | май
47130 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | г Приозерск, ул Кокорина, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | март
47131 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | г. Приозерск, ул. Репина, д. 17, 47:03:0302002:2054, | АО ГГЛО | 2023 | июль
47132 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гоголя, 23 | АО ГГЛО | 2023 | август
47133 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Дачный поселок, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47134 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 1, 47:03:0302002:2085 | АО ГГЛО | 2023 | август
47135 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 14а, 47:03:0302002:1788 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47136 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Декабристов, 43, 47:03:0302002:381 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47137 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дзержинского, 11, 47:03:0301004:21 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47138 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Еловая, 10, 47:03:0302003:768 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47139 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Еловая, 3, 47:03::0302003:712 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47140 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 14, 47:03:0301009:46 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47141 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Загородная, 1, 47:03:0302002:1736 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47142 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 5, 47:03:0302002:588 | АО ГГЛО | 2023 | август
47143 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Западный, 14, 47:03:0302001:2667 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47144 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Западный, 20, 47:03:0302001:0202 | АО ГГЛО | 2023 | август
47145 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Западный, 5, 47:03:0302001:442 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47146 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | август
47147 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Земляничная, 2, 47:03:0302004:311 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47148 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Карельская, 16, 47:03:0302002:541 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47149 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Карельская, 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47150 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кокорина, 22а, 47:03:0302001:59 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47151 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Кокорина, 38, 47:03:0302001:21 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47152 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47153 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Коневецкая, 19, 47:03:0302002:539 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47154 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Короленко, 14, 47:03:0302003:699 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47155 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, 53, 47:03:0302002:1640 | АО ГГЛО | 2023 | август
47156 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красноармейская, 14, 47:03:0301003:1704 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47157 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Красносельская, 15, 47:03:0302002:174 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47158 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | л Цветкова, д. 34 "а" | АО ГГЛО | 2023 | июль
47159 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 9, 47:03:0302002:61 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47160 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Ларионова, 6а, 47:03:0301006:68 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47161 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 12, 47:03:0302002:2118 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47162 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 15а, 47:03:0302001:2505 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47163 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 29, 47:03:0302001:204 | АО ГГЛО | 2023 | август
47164 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 42а, 47:03:0302002:399 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47165 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградское, 46В, 47:03:0302002:517 | АО ГГЛО | 2023 | август
47166 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 70, 47:03:0302003:772 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47167 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47168 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 8, 47:03:0302004:58 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47169 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Летний, 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47170 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 6, 47:03:0302001:42 | АО ГГЛО | 2023 | август
47171 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маяковского, 24 | АО ГГЛО | 2023 | август
47172 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Маяковского, 4, 47:03:0301003:122 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47173 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Молодежная, 1, 47:03:0302001:553 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47174 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 13, 47:03:0302003:601 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47175 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Моховая, 2, 47:03:0302003:831 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47176 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 7, 47:03:0302003:598 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47177 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Моховая, 9, 47:03:0302003:600 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47178 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 43, 47:03:0302002:415 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47179 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорный, 13, 47:03:0302002:422 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47180 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Нагорный, 14, 47:03:0302002:1748 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47181 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Нагорный, 7, 47:03:0302002:246 | АО ГГЛО | 2023 | август
47182 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Новгородская, 37, 47:03:0302002:114 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47183 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Новгородская, 41, 47:03:0302002:513 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47184 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 10, 47:03:0302001:2237 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47185 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьская, 24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47186 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер Западный, д. 9 47:03:0302001:2216 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47187 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер Солнечный, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47188 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Солнечный, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47189 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер Финский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47190 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер Финский, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
47191 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, 47:03:0301006:1651 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47192 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | август
47193 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Финский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47194 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47195 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.2 47:03:0301001:49 | АО ГГЛО | 2023 | март
47196 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 10, 47:03:0302003:0272 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47197 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 11, 47:03:0302003:6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47198 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 6, 47:03:0302003:284 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47199 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 9, 47:03:0302003:312 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47200 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Поперечная, 22, 47:03:0301006:1351 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47201 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Поперечная, 26, 47:03:0301006:191 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47202 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Поперечная, 37, 47:03:0301006:92 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47203 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Поперечная, 38, 47:03:0301006:83 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47204 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Пугачева, 21, 47:03:0302002:459 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47205 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пугачева, 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47206 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 15, 47:03:0301009:34 | АО ГГЛО | 2023 | август
47207 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 17, 47:03:0301009:61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47208 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 25, 47:03:0301009:49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47209 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Ручейный, 4, 47:03:0302001:2029 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47210 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Рыбацкая, 30, 47:03:0302002:210 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47211 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Рыбацкая, 30а, 47:03:0302002:194 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47212 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Рыбацкая, 31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47213 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Рыбацкая, 46, 47:03:0302002:1536 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47214 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 32Б, 47:03:0302001:582 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47215 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 47:03:0302001:1935 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47216 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 55, 47:03:0302001:57 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47217 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 65б, 47:03:0302001:538 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47218 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 67, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47219 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 9б | АО ГГЛО | 2023 | август
47220 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47221 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Светлая, 2, 47:03:0301003:134 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47222 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Северопарковая, 10а, 47:03:0301005:2422 | АО ГГЛО | 2023 | август
47223 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Северопарковая, 8, 47:03:0301005:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47224 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Скалистая, 1, 47:03:0302001:2009 | АО ГГЛО | 2023 | август
47225 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Скалистая, 3, 47:03:0302001:2077 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47226 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Скалистая, 4, 47:03:0302001:1644 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47227 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, 12а, 47:03:0301007:845 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47228 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Советская, 12б, 47:03:0301007:844 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47229 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сокращенная, 29, 47:03:0301001:215 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47230 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Сокращенная, 31, 47:03:0301001:11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47231 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Солнечный, 8, 47:03:0302001:1665 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47232 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 11, 47:03:0302003:317 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47233 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 2, 47:03:0302003:342 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47234 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 4, 47:03:0302003:341 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47235 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Спортивная, 6А, 47:03:0302003:1168 | АО ГГЛО | 2023 | август
47236 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Строителей, 17, 47:03:0302002:134 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47237 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 22, 47:03:0302002:120 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47238 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Суворова, 12а, 47:03:0301003:1867 | АО ГГЛО | 2023 | август
47239 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Суворова, 30, 47:03:0301004:95 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47240 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Суворова, 32, 47:03:0301004:252 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47241 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Угловая, 12, 47:03:0301001:18 | АО ГГЛО | 2023 | август
47242 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Березовая, д. 25а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47243 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Березовая, д. 4 а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
47244 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Выборгская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47245 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гагарина 23, 47:03:0301006:49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47246 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гастелло д. 5 б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47247 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Дачный поселок, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47248 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Декабристов, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
47249 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Декабристов, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | апрель
47250 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47251 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
47252 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Загородная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | август
47253 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47254 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Загородная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
47255 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | май
47256 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Земляничная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47257 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Земляничная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47258 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Испытателей, уч 3, 47:03:0302001:1658 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47259 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кокорина, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
47260 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кокорина, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47261 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кокорина, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | май
47262 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кокорина, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
47263 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кокорина, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | май
47264 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кокорина, д. 52 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47265 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Короленко, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
47266 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ларионова, 11А, 47:03:0301006:173, | АО ГГЛО | 2023 | август
47267 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Леншоссе, д. 42б | АО ГГЛО | 2024 | май
47268 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Лесная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47269 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47270 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д. 15а 47:03:0302001:0029 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47271 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Матросова, д. 8а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
47272 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Маяковского, д. 30 уч 47:03:0301003:95 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47273 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д 49А, 47:03:0302002:369 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47274 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47275 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47276 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47277 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47278 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 67 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47279 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47280 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 9/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47281 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новгородская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47282 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новгородская, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47283 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47284 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47285 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 7б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47286 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская,д16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47287 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Оборонная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | май
47288 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Оборонная, д. 16№ 47:03:0302001:286 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47289 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Огородников, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
47290 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
47291 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Рыбацкая, д. 34 а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47292 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Сокращенная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47293 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Спортивная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47294 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Суворова, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47295 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Суворова, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47296 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Усадебная, уч 16, 47:03:0301006:1636 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47297 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Цветкова, д 26А, 47:03:0302002:147 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47298 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветкова, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47299 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Цветкова, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47300 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветкова, д. 30а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47301 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Цветкова, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
47302 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47303 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д. 3б | АО ГГЛО | 2023 | август
47304 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул Черничная, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47305 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Безымянный пер. 4/1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47306 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47307 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
47308 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47309 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47310 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47311 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47312 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 21, 47:03:0302001:338 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47313 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д.4А № 47:03:0302001:1924 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47314 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47315 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Брусничная 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47316 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Брусничная 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
47317 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Бумажников, з/у 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47318 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Выборгская 1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47319 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Выборгская 1б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47320 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
47321 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Выборгская 27а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47322 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47323 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 33 | АО ГГЛО | 2024 | май
47324 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
47325 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 3в | АО ГГЛО | 2024 | май
47326 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
47327 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Выборгская 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
47328 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
47329 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
47330 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
47331 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 14 | АО ГГЛО | 2024 | май
47332 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 16 | АО ГГЛО | 2024 | май
47333 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47334 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
47335 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
47336 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастелло д.11 №47:03:0301004:2619 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47337 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, 47:03:0301004:2619 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47338 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
47339 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
47340 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
47341 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
47342 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
47343 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Героя Богданова 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
47344 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. героя Богданова 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
47345 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Героя Богданова, дом 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47346 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 10 -1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47347 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 10 -2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47348 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя 10 -3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47349 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя 12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
47350 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47351 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, дом 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47352 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
47353 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 24 | АО ГГЛО | 2024 | май
47354 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
47355 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
47356 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
47357 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 29 | АО ГГЛО | 2024 | май
47358 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47359 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 31 | АО ГГЛО | 2024 | май
47360 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
47361 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
47362 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
47363 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 8 | АО ГГЛО | 2024 | май
47364 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Горького 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
47365 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького 9Б | АО ГГЛО | 2024 | май
47366 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47367 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
47368 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47369 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47370 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47371 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Грибная 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47372 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 11а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47373 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 20А | АО ГГЛО | 2024 | май
47374 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47375 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47376 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачный поселок 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
47377 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Декабристов, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47378 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Декабристов, д. 4, № 47:03:0302002:1667 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47379 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д.19 № 47:03:0301004:111 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47380 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 12 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47381 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
47382 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
47383 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47384 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 28Б | АО ГГЛО | 2024 | май
47385 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47386 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47387 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая 6А | АО ГГЛО | 2024 | май
47388 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47389 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47390 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47391 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 1б | АО ГГЛО | 2024 | май
47392 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47393 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47394 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
47395 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
47396 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Инженерная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | август
47397 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Инженерная, д.9 № 47:03:0301010:335 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47398 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Испытателей 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47399 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Испытателей 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47400 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокорина, д.14 № 47:03:0302001:2018 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47401 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокорина, д.23А 47:03:0302001:123 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47402 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокорина, д.36, № 47:03:0302001:1986 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47403 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коневецкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47404 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47405 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
47406 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 1а | АО ГГЛО | 2024 | май
47407 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47408 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Крупская 7 -1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47409 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Крупской 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47410 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 94 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47411 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47412 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградское ш., 40А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47413 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
47414 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
47415 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 13а | АО ГГЛО | 2024 | май
47416 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 15 | АО ГГЛО | 2024 | май
47417 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 15а | АО ГГЛО | 2024 | май
47418 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 22 | АО ГГЛО | 2024 | май
47419 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
47420 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
47421 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 34 | АО ГГЛО | 2024 | май
47422 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35 -1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47423 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35 -2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47424 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35 -3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47425 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 35а | АО ГГЛО | 2024 | май
47426 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 36 | АО ГГЛО | 2024 | май
47427 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 38 | АО ГГЛО | 2024 | май
47428 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 38а | АО ГГЛО | 2024 | май
47429 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 40/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47430 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 40а | АО ГГЛО | 2024 | май
47431 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 40б | АО ГГЛО | 2024 | май
47432 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 41 | АО ГГЛО | 2024 | май
47433 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 42в | АО ГГЛО | 2024 | май
47434 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46 | АО ГГЛО | 2024 | май
47435 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46а | АО ГГЛО | 2024 | май
47436 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46б | АО ГГЛО | 2024 | май
47437 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46в | АО ГГЛО | 2024 | май
47438 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 46г | АО ГГЛО | 2024 | май
47439 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 51 | АО ГГЛО | 2024 | май
47440 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 55а | АО ГГЛО | 2024 | май
47441 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 56 | АО ГГЛО | 2024 | май
47442 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 59а | АО ГГЛО | 2024 | май
47443 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 63б | АО ГГЛО | 2024 | май
47444 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 70 | АО ГГЛО | 2024 | май
47445 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе 80 | АО ГГЛО | 2024 | май
47446 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Леншоссе, д. 40/1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47447 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 11г | АО ГГЛО | 2023 | февраль
47448 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47449 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47450 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47451 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47452 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д 39 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47453 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47454 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д 50 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47455 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д 51а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47456 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д 53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47457 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д 57 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47458 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47459 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47460 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.53А | АО ГГЛО | 2023 | июль
47461 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.64 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47462 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
47463 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47464 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47465 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Огородников, д.9, № 47:03:0301006:109 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47466 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47467 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47468 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рыбацкая, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47469 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рыбацкая, д.30 Б № 47:03:0302002:66 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47470 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10 -1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47471 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10 -2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47472 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 10а | АО ГГЛО | 2024 | май
47473 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 10б | АО ГГЛО | 2023 | май
47474 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
47475 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 11а | АО ГГЛО | 2024 | май
47476 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 11в | АО ГГЛО | 2024 | май
47477 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47478 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 12а | АО ГГЛО | 2024 | май
47479 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 13 | АО ГГЛО | 2024 | май
47480 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 13а | АО ГГЛО | 2024 | май
47481 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 13б | АО ГГЛО | 2024 | май
47482 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 15 -1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47483 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47484 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 17 -1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47485 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 17 -2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47486 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
47487 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 19 | АО ГГЛО | 2024 | май
47488 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 23 | АО ГГЛО | 2024 | май
47489 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 25 | АО ГГЛО | 2024 | май
47490 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47491 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 27 | АО ГГЛО | 2024 | май
47492 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 28 | АО ГГЛО | 2024 | май
47493 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 29 -1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47494 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47495 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 30 | АО ГГЛО | 2024 | май
47496 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 30а | АО ГГЛО | 2024 | май
47497 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 31 | АО ГГЛО | 2024 | май
47498 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 31а | АО ГГЛО | 2024 | май
47499 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 32а | АО ГГЛО | 2024 | май
47500 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 33 | АО ГГЛО | 2024 | май
47501 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 33а | АО ГГЛО | 2024 | май
47502 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 33б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47503 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47504 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 34а | АО ГГЛО | 2024 | май
47505 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 35а | АО ГГЛО | 2024 | май
47506 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 3а | АО ГГЛО | 2024 | май
47507 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47508 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 41 | АО ГГЛО | 2024 | май
47509 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 41а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47510 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47511 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 43а | АО ГГЛО | 2023 | июль
47512 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 55б | АО ГГЛО | 2024 | май
47513 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 57 | АО ГГЛО | 2024 | май
47514 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 57б | АО ГГЛО | 2024 | май
47515 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 59а | АО ГГЛО | 2023 | август
47516 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая 5а | АО ГГЛО | 2024 | май
47517 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 5б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47518 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 63А | АО ГГЛО | 2023 | январь
47519 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая 67А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47520 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сокращенная 17 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
47521 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Сокращенная, д. 47:03:0301001:0047 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47522 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 6, 47:03:0302002:2157 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47523 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суворова, д.16 № 47:03:0301003:67 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47524 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 11 | АО ГГЛО | 2024 | май
47525 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихий пер. 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47526 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихий пер. 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47527 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47528 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
47529 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тихий пер. 7 | АО ГГЛО | 2024 | май
47530 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47531 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова 75 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47532 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова 78 | АО ГГЛО | 2024 | май
47533 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова 80 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47534 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветкова, 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
47535 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветкова, 47:03:0302002:1576 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47536 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47537 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47538 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | август
47539 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 3а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47540 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, у дома 15-а (47:03:0301009:42), | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47541 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Боровая, 12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47542 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47543 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная д.10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47544 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Карельская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | август
47545 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Ленинградское шоссе, 28 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47546 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Ленинградское шоссе, 46г | АО ГГЛО | 2023 | июнь
47547 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Нагорный, 16 | АО ГГЛО | 2023 | август
47548 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Нагорный, 16а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47549 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Нагорный, 18б | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47550 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47551 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47552 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47553 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 2а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47554 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
47555 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47556 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47557 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Офицерская 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47558 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Пугачева, 23 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47559 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Светлая, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47560 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Суворова,д.12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47561 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Финский, 15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47562 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Финский, 3 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47563 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Цветкова, 53 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47564 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Чапаева, д.13А | АО ГГЛО | 2023 | июль
47565 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Чапаева, д.15Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47566 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева, д.15Г | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47567 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Усадебная, 14, 47:03:0301006:1637 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47568 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Цветкова, 10, 47:03:0302001:237 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47569 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветкова, 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47570 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветкова, 39, 47:03:0302001:203 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47571 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Цветкова, 4, 47:03:0302002:225 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47572 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Цветкова, 47, 47:03:0302001:1656 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47573 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветкова, 52а, 47:03:0302001:501 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47574 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Цветкова, 59, 47:03:0302001:2538 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47575 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Цветкова, 71а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47576 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газораспределительной сети | Цветкова, 71в | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47577 | Приозерский район | Приозерск, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветкова, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
47578 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 19, 47:03:0302002:138 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47579 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 27, 47:03:0302002:2076 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47580 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 33, 47:03:0302002:2049 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47581 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Чапаева, 2в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47582 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Черничная, 12, 47:03:0302004:391 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47583 | Приозерский район | Приозерск, город | Строительство газопровода-ввода | Энтузиастов, 6а, 47:03:0302001:584 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47584 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | 29, 47:03::1307001:32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47585 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1307001:487 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47586 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1307001:60 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47587 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1307001:97 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47588 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1307002:180 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47589 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Антонины Нефедовой, 25, 47:03:1307001:78, | АО ГГЛО | 2024 | июль
47590 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | Белая Дача, 17, 47:03:1307003:91 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47591 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | Белая Дача, 20, 47:03:1307003:65 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47592 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | Белая Дача, 31, 47:03:1307003:102 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47593 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | Белая Дача, 47:03:1307003:853 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47594 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Боевой славы, 8, 47:03:1307002:37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47595 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Веселая, 12 | АО ГГЛО | 2022 | август
47596 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Веселая, 4, 47:03:1307003:180 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47597 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47598 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47599 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 18, 47:03:1307002:159 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47600 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 2а, 47:03:1307002:58 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
47601 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 51 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
47602 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Раздольная, 27, 47:03:1307003:213 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47603 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Сосновая, 4, 47:03:1307001:14 | АО ГГЛО | 2024 | март
47604 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Белая Дача, д. 29, 47:03:1307003:31 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47605 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Задворная, д. 15 47:03:1307002:259 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47606 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, уч 41, 47:03:1307002:161 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47607 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Раздольная, 23, 47:03:1307003:150, | АО ГГЛО | 2024 | июль
47608 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Антонины Нефедовой, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47609 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Белая Дача, д. 5, 47:03:1307003:835 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47610 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боевой Славы, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47611 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боевой Славы, уч. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47612 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Денисовская, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47613 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47614 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24а, 47:03:1307002:228 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47615 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47616 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
47617 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47618 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3, | АО ГГЛО | 2024 | июль
47619 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47620 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 55, | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47621 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 57 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
47622 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6, 47:03:1307003:359 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47623 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47624 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ярославская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47625 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ярославская, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47626 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 35 47:03:1307003:218 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47627 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47628 | Приозерский район | Пятиречье, пос. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47629 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1110003:248 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47630 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1110003:712 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47631 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Борщевик, 15, 47:03:1110001:456 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47632 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Борщевик, 47:03:1110001:786, | АО ГГЛО | 2023 | июль
47633 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 4, 47:03:1110003:177 | АО ГГЛО | 2024 | май
47634 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 5, 47:03:1110003:185 | АО ГГЛО | 2024 | май
47635 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 6, 47:03:1110003:229 | АО ГГЛО | 2024 | май
47636 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. Раздолье, кв-л Борщевик, д. 12, 47:03:1110001:70, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47637 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. Раздолье, ул. Дольская, д. 31, 47:03:1110003:165, | АО ГГЛО | 2024 | май
47638 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дольская, 20, 47:03:1110003:302 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47639 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дольская, 22, 47:03:1110003:162 | АО ГГЛО | 2023 | август
47640 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дольская, 28, 47:03:1110003:180 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47641 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дольская, 30, 47:03:11110003:164 | АО ГГЛО | 2024 | май
47642 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дольская, 6а, 47:03:1110003:401 | АО ГГЛО | 2023 | август
47643 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Еловая, 2, 47:03:1110002:50 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47644 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Культуры, 9, 47:03:1110003:9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47645 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, 12, 47:03:1110003:231 | АО ГГЛО | 2024 | май
47646 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Озерная, 34, 43:03:1110003:679 | АО ГГЛО | 2024 | май
47647 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д 1, 47:03:1110002:661 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47648 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1г, 47:03:1110002:753 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47649 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7, 47:03:1110003:171 | АО ГГЛО | 2024 | май
47650 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Культуры, 14, 47:03:1110003:101 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47651 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 47:03:1110002:200, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47652 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19а, 47:03:1110001:378 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47653 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1110002:59 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47654 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | б/н, 47:03:1110003:353 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
47655 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 16, 47:03::1110002:1074 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47656 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Борщевик, 11, 47:03:1110001:785 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47657 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Борщевик, 13, 47:03:1110001:482 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47658 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дольская, 8А, 47:03:1110003:91 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
47659 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 17, 47:03:1110002:734 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47660 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесная, 4-а, 47:03:1110002:1050 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47661 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 5, 47:03:1110002:172 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47662 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 31, 47:03:1110003:213 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
47663 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Родниковая, д. 5, 47:03:1110003:289 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47664 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Дольская, д. 12, 47:03:1110003:68 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47665 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47666 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47667 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 34а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47668 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47669 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47670 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, з/у 16а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47671 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, уч. 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47672 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, уч. 1в | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47673 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дольская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47674 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дольская, д. 15-а, 47:03:1110003:297 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47675 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Культуры, д. 4, 47:03:1110003:15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47676 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 24, 47:03:1110003:235 | АО ГГЛО | 2024 | май
47677 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 6, 47:03:1110003:198 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47678 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47679 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47680 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47681 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47682 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч 13, 47:03:1110003:208 | АО ГГЛО | 2024 | сентябрь
47683 | Приозерский район | Раздолье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 18, 47:03:1110002:38 | АО ГГЛО | 2024 | август
47684 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0505003:425 | АО ГГЛО | 2022 | август
47685 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0505004:88 | АО ГГЛО | 2024 | май
47686 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47687 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 46, 47:03:0505002:212 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47688 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 4, 47:03:0505003:92 | АО ГГЛО | 2024 | май
47689 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47690 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Заозерная, 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47691 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 1, 47:03:0502001:70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47692 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Мельничная, 16, 47:03:0505002:464 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47693 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Мельничная, 25, 47:03:0505002:461 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47694 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Мельничная, д. 11 (47:03:0505002:469) | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47695 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 70 | АО ГГЛО | 2024 | май
47696 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Новостроек, 18, 47:03:0505003:0104 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47697 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Объездная, 5, 47:03:0506002:65 | АО ГГЛО | 2024 | май
47698 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 11, 47:03:0505001:1261 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47699 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 18, 47:03:0505001:83 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47700 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 1а, 47:03:0505001:157 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47701 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 20, 47:03:0505001:84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47702 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 21, 47:03:0505001:70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47703 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 22, 47:03:0505001:85 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47704 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 26, 47:03:0505001:87 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47705 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 27, 47:03:0505001:73 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47706 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 28, 47:03:0505001:88 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47707 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Пляжная, 32, 47:03:0505001:90 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47708 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 16а, 47:03:0505003:739 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47709 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 17, 47:03:0505003:50 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47710 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 19б, 47:03:0505003:485 | АО ГГЛО | 2024 | май
47711 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 21, 47:03:0505003:119 | АО ГГЛО | 2024 | май
47712 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 27, 47:03:0505003:0100 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47713 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 30а, 47:03:0505003:466 | АО ГГЛО | 2024 | май
47714 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47715 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.пер.Ловчий 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47716 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул. Березовая,д 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47717 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул. Березовая,д 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47718 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47719 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47720 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Береговая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47721 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Душистая 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
47722 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47723 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 18 | АО ГГЛО | 2024 | май
47724 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
47725 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 32 | АО ГГЛО | 2024 | май
47726 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47727 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 43 | АО ГГЛО | 2024 | май
47728 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 44 | АО ГГЛО | 2024 | май
47729 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 6/у | АО ГГЛО | 2024 | май
47730 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 63 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47731 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Незаметная 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
47732 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ромашки, пос.ул.Пляжная, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47733 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47734 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
47735 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
47736 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47737 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, пос.ул.Придорожная 5 | АО ГГЛО | 2024 | май
47738 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, ул. Удачная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47739 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ромашки, ул. Удачная, 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47740 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 17, 47:03:050500:211 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47741 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 25, 47:03:0505002:0187 | АО ГГЛО | 2024 | май
47742 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кленовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47743 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Объездная, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
47744 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47745 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | январь
47746 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Березовая,д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
47747 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47748 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 6, 47:03:0505004:87, | АО ГГЛО | 2024 | май
47749 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная д. 16 47:03::0505001:82 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47750 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47751 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, д. 14, 47:03:0505001:81 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47752 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, д. 19, 47:03:0505001:69 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47753 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, д. 25А, 47:03:0505001:72 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47754 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, д. 36, 47:03:0505001:148 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47755 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 45, 47:03:0506002:150 | АО ГГЛО | 2024 | май
47756 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | март
47757 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Береговая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47758 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пляжная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | май
47759 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пляжная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47760 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Пляжная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | май
47761 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Пляжная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47762 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Речная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
47763 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
47764 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч. 15 47:03:050500167 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47765 | Приозерский район | Ромашки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная, 12, 47:03:0505002:86 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47766 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:0908001:1057 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47767 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0908001:270 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47768 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0908003:614 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47769 | Приозерский район | Светлое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:03:0908003:777 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47770 | Приозерский район | Светлое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Светлое, 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47771 | Приозерский район | Светлое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | дер. Светлое, 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47772 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 26а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47773 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 38К, 47:03:0908002:23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47774 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 1а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47775 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 47:03:0908003:298 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47776 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Светлое, Проселочная, 1, 47:03:0908001:927 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47777 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сливовая, 3, 47:03:0908001:912, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47778 | Приозерский район | Светлое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д 4а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47779 | Приозерский район | Светлое, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, уч 13, 47:03:0908003:32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47780 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47781 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | июль
47782 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47783 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 17, 47:03:0908003:109 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47784 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47785 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47786 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 47:03:0908002:128 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47787 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47788 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24А, 47:03:0908002:102, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47789 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47790 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47791 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47792 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.7А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47793 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47794 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
47795 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12, 47:03:0908001:1051, | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47796 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35б, 47:03:0908003:192 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47797 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 55, а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47798 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47799 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая д 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47800 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47801 | Приозерский район | Светлое, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 20в, 47:03:0908001:1009 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
47802 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:0901004:271 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47803 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0901005:163 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47804 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:0901005:234 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47805 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:0901005:470 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47806 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:0907001:34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47807 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0907001:42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47808 | Приозерский район | Силино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:03:0907002:149 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47809 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:0907002:613 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47810 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47811 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47812 | Приозерский район | Силино, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47813 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Запорожская, ул. Луговая, уч. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
47814 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 24а, 47:03:0901005:492, | АО ГГЛО | 2023 | июль
47815 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 26, 47:03:0901005:151 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47816 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Кленовая, 3, 47:03:0901005:150 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47817 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | массив Силино, ул. Дачный поселок, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | март
47818 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 47:03:0907001:495 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47819 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 21, 47:03:090700265 | АО ГГЛО | 2023 | август
47820 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | Силино, 47:03:0907001:62 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47821 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Силино, ул. Береговая, 20а, | АО ГГЛО | 2023 | июль
47822 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Силино, ул. Озерная, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47823 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, д 7, 47:03:0901005:486 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47824 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Береговая, д 7а, 47:03:0901005:487 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47825 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кленовая, д. 2, 47:03:0901005:153 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47826 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Кленовая, д. 4, 47:03:0901005:154 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47827 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Песочная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
47828 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Фруктовая, д. 4а, 47:03:0901004:257 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47829 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 27 а 47:03:0901005:166 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47830 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 70 47:03:0901004:28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47831 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 44, 47:03:0901004:503 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47832 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47833 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 58б | АО ГГЛО | 2023 | июль
47834 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая 2А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47835 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47836 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 26а, 47:03:0907001:783 | АО ГГЛО | 2023 | август
47837 | Приозерский район | Силино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул.Цветочная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47838 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дубовый, 2, 47:03:1208002:1458 | АО ГГЛО | 2023 | август
47839 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 3, 47:03:1208001:352 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47840 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 9, 47:03:1208001:0037 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47841 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мира, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47842 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 18, 47:03:1208001:438 | АО ГГЛО | 2023 | август
47843 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 19, 47:03:1208002:154 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47844 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 20, 47:03:1208002:64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47845 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 6, 47:03:1208002:2483 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47846 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 11, 47:03:1208002:2407 | АО ГГЛО | 2023 | август
47847 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
47848 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 15б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47849 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47850 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 3, 47:03:1208001:0045 | АО ГГЛО | 2023 | август
47851 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Горького, 23, 47:03:1208001:122 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47852 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Горького, 31, 47:03:1208001:121 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47853 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Горького, 5, 47:03:1208001:1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47854 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Луговая, 2, 47:03:1208001:364 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47855 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Мира, 1, 47:03:1208002:12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47856 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Мира, 2, 47:03:12-08-002:009 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47857 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Пушкинская, 1, 47:03:1208002:210 | АО ГГЛО | 2022 | июль
47858 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Пушкинская, 14, 47:03:1208002;68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47859 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Солнечная, 1, 47:03:1208002:27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47860 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, ул. Горького, 1 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47861 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, ул. Горького, 22А 47:03:1208001:382 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47862 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, ул. Горького, 22б | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47863 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, ул. Горького, 33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47864 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Фруктовая, 12, 47:03:1208002:2143 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47865 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Снегиревка, Школьная, 34б, 47:03:1208001:0113 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47866 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Солнечная, 7, 47:03:1208002:2953 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47867 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вербная, 14, 47:03:1208002:1446 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47868 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вербная, 15, 47:03:1208002:1683 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47869 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вербная, 7, 47:03:1208002:1635, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47870 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вербная, 9, 47:03:1208002:2449, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47871 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вербная, д. 6, 47:03:1208002:1445 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47872 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Вербная, д. 5, 47:03:1208002:1437 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47873 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Горького, 47:03:1208001:52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47874 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Горького, д 35 47:03:1208001:760 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47875 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | август
47876 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Мира, 1А, 47:03:1208002:1839, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47877 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, 1, 47:03:1208001:164 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47878 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, 29, 47:03:1208001:748, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47879 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47880 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | январь
47881 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | май
47882 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Приозерная, 14, 47-03-1/1998-963-01 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47883 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, 28, 47:03:1208002:61, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47884 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д. 17, 47:03:1208002:122, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47885 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, 47:03:1208002:1705 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47886 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, 47:03:1208002:1712 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47887 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, 22а, 47:03:1208002:137, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47888 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 16, | АО ГГЛО | 2023 | июль
47889 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47890 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Беговая, дом №5, 47:03:1208002:2114 | АО ГГЛО | 2024 | март
47891 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Горького 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47892 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Горького, 24 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47893 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дубовый, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
47894 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47895 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5, 47:03:1208001:152 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47896 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | август
47897 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47898 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 17, 47:03:1208002:0094 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47899 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 2, 47:03:1208002:1842 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47900 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Просвещения, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
47901 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47902 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 15, 47:03:1208002:2785 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47903 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | август
47904 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пушкинская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47905 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47906 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
47907 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47908 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4, 47:03:12-08-002:107 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47909 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10, 47:03:1208002:195 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47910 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 14а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47911 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
47912 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47913 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 8а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47914 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 2А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47915 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47916 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 9а, 47:03:1208001:12 | АО ГГЛО | 2024 | январь
47917 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47918 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47919 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47920 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47921 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47922 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 30а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47923 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47924 | Приозерский район | Снегиревка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 36а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47925 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1207001:287 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47926 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1207001:5772 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47927 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1207001:5980 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47928 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1207001:638 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
47929 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:03:1207001:5676 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47930 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:03:1209002:426 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47931 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | № 47:03:1209002:428 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47932 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Альпийский, 1, 47:03:12070015829 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47933 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Апрельская, 23, 47:03:1207002:949 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47934 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Апрельская, 26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47935 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Апрельская, 8, 47:03:1207002:859 | АО ГГЛО | 2023 | август
47936 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 12, 47:03:1207001:207 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47937 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 16А, 47:03:1207001:323, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47938 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 20 | АО ГГЛО | 2023 | май
47939 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 52а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47940 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Береговая, 53, 47:03:1207001:52 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47941 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 61, 47:03:1207001:676, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
47942 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 66, 47:03:12070016336 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47943 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Березовый, 13, 47:03:1207003:1327 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
47944 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Васильковая, 17, 47:03:1207003:126, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47945 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Васильковая, 3, 47:03:1207003:1061 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47946 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Весенний, 5, 47:03:1207001:6 | АО ГГЛО | 2023 | август
47947 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Горный, 7, 47:03:1207001:482 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47948 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | городской округ, г. ДНТ "Молодежное", уч. №19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47949 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | д 14, 47:03:1207001:5647 | АО ГГЛО | 2024 | май
47950 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47951 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дорожная, 20, 47:03:1207003:396 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47952 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 38а, 47:03:1207005:1367 | АО ГГЛО | 2023 | август
47953 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заветная, 9, 47:03:1207002:775 | АО ГГЛО | 2023 | август
47954 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Заповедная, 8, 47:03:1207002:2082 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47955 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Запорожский, 21, 47:03:1207002:763 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47956 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Запорожский, 21б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47957 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Запорожский, 47:03:1207002785 | АО ГГЛО | 2023 | август
47958 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 10, 47:03:1207003:151 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47959 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Заречная, 20, 47:03:12070031062 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47960 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Горка, 37, 47:03:1207004:417 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47961 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 13, 47:03:1207002 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47962 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47963 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 12а, 47:03:1207002:542 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47964 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 12б, 47:03:1207002:0338 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
47965 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Крутой, 5, 47:03:1207004:128 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47966 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Крутой, 7, 47:03:1207004:1191 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
47967 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 2, 47:03:1207003158 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
47968 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 123б, 47:03:1207005:63 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47969 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 131, 47:03:1207004:1207 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
47970 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 65, 47:03:1207004:272 | АО ГГЛО | 2023 | июль
47971 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 72а, 47:03:1207004:259 | АО ГГЛО | 2023 | август
47972 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 86, 47:03:1207004686 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47973 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский, 10 | АО ГГЛО | 2023 | май
47974 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский, 2а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47975 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 17, 47:03:0000000:20654 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47976 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Льва Толстого, 6, 47:03:1207002:180 | АО ГГЛО | 2023 | август
47977 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив Новостройка, уч. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47978 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Меридианная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47979 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Меридианная, 47:03:12070010262 | АО ГГЛО | 2022 | август
47980 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47981 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 28, 47:03:1207003:1071 | АО ГГЛО | 2023 | август
47982 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 28а, 47:03:1207003:201 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47983 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 30, 47:03:1207003:206 | АО ГГЛО | 2024 | март
47984 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Механизаторов, 8, 47:03:1207003:209 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47985 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Московская, 4, 47:03:1207002:276 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47986 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 1а | АО ГГЛО | 2023 | август
47987 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 58, 47:03:1207005:315 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
47988 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
47989 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 13/2, 47:03:1207002:354 | АО ГГЛО | 2023 | март
47990 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 27, 47:03:1207002:217 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
47991 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Запорожский, д 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
47992 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Запорожский, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
47993 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Запорожский, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
47994 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Лесной, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
47995 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Народный, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
47996 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер Песчаный, 3, 47:03:1207003:375 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47997 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Рассветный, уч 7, 47:03:1207002:869 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
47998 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 78 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
47999 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Тихий, д. 84 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48000 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Энергетиков, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
48001 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Деповский, д. 2 47:03:1207005:26 | АО ГГЛО | 2023 | август
48002 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ленинградский, д. 16а. № 47:03:1207004:0442 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48003 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 2б, 47:03:1207004:537, | АО ГГЛО | 2023 | август
48004 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, № 47:03:1207002:761 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48005 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Народный д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48006 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Рассветный, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | май
48007 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Рассветный, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48008 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48009 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Солдатский, д. 45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48010 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солдатский, д. 47 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48011 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Солдатский, д. 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48012 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 55 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48013 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 58 | АО ГГЛО | 2023 | август
48014 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тихий, д. 69 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48015 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 69 № 47:03:1207004:355 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48016 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Энергетиков , д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48017 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Энергетиков, 3, 47:03:1207004:163, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
48018 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Энергетиков, д. 6/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48019 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер. Энергетиков, д. 6а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48020 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер.Народный д.2А | АО ГГЛО | 2023 | август
48021 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер.Песчаный,д.2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48022 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | переулок Альпийский, д. 6 № 47:03:1207001:5905 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48023 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Профессора Попова, 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48024 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Прохладная, 6, 47:03:1207001:546 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48025 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 3, 47:03:1207004:90 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48026 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48027 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Раздольская набережная, 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48028 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Раздольская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48029 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Раздольская, 3а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48030 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рассветный, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48031 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рассветный, 15, 47:03:1207002:939 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48032 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рассветный, 8, 47:03::1207002:903 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48033 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Рассветный, 9, 47:03:1207002:2122 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48034 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 18, 47:03:1207002:2353 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48035 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Связи, 39, 47:03:1207002347 | АО ГГЛО | 2023 | август
48036 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сиреневая, 47:03:1207001:524 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48037 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Снежная, 47:03:1207002:1449 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48038 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Снежная, 6, 47:03:1207002:1439 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
48039 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 28, 47:03:1207002:2373 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48040 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 3, 47:03:1209002:24 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48041 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сосново58, 47:03:1207004:764 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48042 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновский-7, 12, 47:03:1209002:835 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
48043 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Тенистая, 15, 47:03:1207001:6386 | АО ГГЛО | 2023 | август
48044 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | тер Островки, 47:03:1207003:77 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48045 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Тихий, 38, 47:03:1207004:337 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48046 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Тихий, 80 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48047 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Береговая, д. 58 В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48048 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, д. 1а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48049 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Веселая, уч 27, кв уч., 47:03:1207004:286 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48050 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 62а 47:03:1207005:228 | АО ГГЛО | 2023 | август
48051 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 73 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
48052 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Железнодорожная, д. 75 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48053 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | август
48054 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская д 46 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48055 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48056 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д. 3, 47:03:1207003:1066 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48057 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48058 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48059 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ладожская, уч 42а, 47:03:1207003:978 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48060 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, 231/2, 47:03:1207005:1027 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48061 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 27а | АО ГГЛО | 2022 | май
48062 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская, д. 56 47:03:1207004:248 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48063 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, 20-1, 47:03:1207002:1649 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48064 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
48065 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Лесная, д. 29а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48066 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | май
48067 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лесная, д. 39Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48068 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Маяковского, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | август
48069 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичуринская, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48070 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Мичуринская, д. 21в | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48071 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Московская, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
48072 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Нахимова, 1в, 47:03:12-07-002:029 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48073 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, 39, 47:03:1207002:202 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
48074 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, д. 15а | АО ГГЛО | 2023 | июль
48075 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Озерная, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48076 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 17 47:03:1207002:711 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48077 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48078 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Осенняя, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48079 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Осенняя, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48080 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пионерская, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48081 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д 9, 47:03:1207004:1202 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48082 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Связи, 47:03:1207002:357 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48083 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Снежная, 5, 47:03:1207002:1456 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48084 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Тенистая, 24, 47:03:1207001:688 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48085 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Холмистая, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | август
48086 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Холмистая, д. 33 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48087 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48088 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 16, 47:03:1207002:2239, | АО ГГЛО | 2023 | август
48089 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | август
48090 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | август
48091 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Архитектурная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48092 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 42 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48093 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48094 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48095 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.25а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48096 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48097 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48098 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48099 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 23а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48100 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27, 47:03:1207005:238 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48101 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 42Б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48102 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная,д. 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48103 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48104 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
48105 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
48106 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Горка, д. 17, 47:03:1207004:145 | АО ГГЛО | 2023 | август
48107 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Горка, д. 33, 47:03:12070004:91 | АО ГГЛО | 2023 | август
48108 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Горка, д. 36 47:03:1207004:1338 | АО ГГЛО | 2023 | август
48109 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Камышовая, д. 6, 47:03:1207002:1438 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48110 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 35 № 47:03:1207001:6006 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48111 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, 35а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48112 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48113 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48114 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 69 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48115 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, участок № 68а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48116 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 158, 47:03:1207005:1343 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48117 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 28 В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48118 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 29, 47:03:1207004:386 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48119 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 67/1, 47:03:1207004:453 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48120 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 34а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48121 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48122 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48123 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30, 47:03:1207002:510 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48124 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48125 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 2а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48126 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | май
48127 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Меридианная д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | январь
48128 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, 28б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48129 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мичуринская, д. 9, 47:03:12-07-002:039 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48130 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 81 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48131 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, 54 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48132 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48133 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48134 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.48 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48135 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48136 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 8б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48137 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Осиновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48138 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | май
48139 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 19Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48140 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48141 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, 47:03:1207004756 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48142 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Проселочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
48143 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Проселочная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
48144 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48145 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская,д.13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48146 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48147 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рощинская, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48148 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48149 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48150 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, 13, 47:03:1209002:17 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48151 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тросниковая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48152 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48153 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Черничная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48154 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, б/н, № 47:03:1207005:150 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48155 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шоссейная, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48156 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шушенская, д. 13, 47:03:1207004:1772 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48157 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шушенская, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48158 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48159 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 30/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48160 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | август
48161 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Архитектурная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | август
48162 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Архитектурная, д.2а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48163 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48164 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная д. 65 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48165 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная д. 75А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48166 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Заветная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48167 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая Горка, д12А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48168 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая Горка, д12Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48169 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48170 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Камышовая, д.10 47:03:1207002:954 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
48171 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кольцевая , д.8 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
48172 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Кольцевая, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48173 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кольцевая, д.8А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48174 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул.Ленинградская, д.170 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48175 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Тополиная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48176 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Тургенева 15 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48177 | Приозерский район | Сосново, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Тургенева 15/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48178 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Хвойная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48179 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Связи, д 42, 47:03:1207002:462 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48180 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | уч.1, Островки(47:03:1207003:109) | АО ГГЛО | 2023 | март
48181 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Хлебная, 30, 47:03:1207001:0274 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
48182 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Холмистая, 5, 47:03:1207001:601 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48183 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 25, 47:03:1207005:122 | АО ГГЛО | 2023 | август
48184 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Шоссейная, 30, 47:03:1207005:260 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48185 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Ягодная, 7, 47:03:1207001:5676 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48186 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газопровода-ввода | Янтарная, 14, 47:03:1207001:5671 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
48187 | Приозерский район | Сосново, пос. | Строительство газораспределительной сети | Янтарная, 47:03:1207001:5933 | АО ГГЛО | 2024 | июль
48188 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48189 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48190 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й, 3, 47:03:1304001:2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48191 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й, 32, 47:03:1304001:189 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48192 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й, 35, 47:03:1304001:0027 | АО ГГЛО | 2023 | август
48193 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1-й, Б/Н, 47:03:1304001:93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48194 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 2-й, 20, 47:03:1304001:191 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48195 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й квартал, 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48196 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й квартал, 17, 47:03:1304001:21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48197 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й квартал, 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
48198 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й квартал, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48199 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й квартал, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48200 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й квартал, 47, 47:03:1304002:1691 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48201 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-й квартал, 47:03:1304001:79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48202 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 3-й квартал, 49, 47:03:1304002:300 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48203 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-й квартал, 8, 47:03:1304001:83 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48204 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 3-й квартал, 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48205 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304001:0023 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48206 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304001:153 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48207 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304002:0072 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48208 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304002:198 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48209 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304002:203 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48210 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304002:301 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48211 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304002:315 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48212 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304002:40 | АО ГГЛО | 2022 | август
48213 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1304002:485 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48214 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:03:1304002:490 | АО ГГЛО | 2023 | август
48215 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1304002:592 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48216 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:03:1304002:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48217 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4-й квартал, 19 | АО ГГЛО | 2023 | август
48218 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й квартал, 56 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48219 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й квартал, 59 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48220 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4-й квартал, 62 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48221 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й квартал, 71, 47:03:1304002:240 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48222 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Квартал, д. 72 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48223 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 4-й квартал, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48224 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5-й квартал, 43 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48225 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 5-й квартал, 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48226 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 6-й квартал, 33 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48227 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7-й квартал, 20, 47:03:1304002:1087 | АО ГГЛО | 2023 | август
48228 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7-й квартал, 67 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48229 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 7-й квартал, 70, 47:03:1304002:308 | АО ГГЛО | 2023 | август
48230 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДПК "Сувантоярви", уч. № 63 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48231 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Запорожское с/п, д. Удальцово, 47:03:1304002:312 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48232 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Запорожское с/п, д. Удальцово, 47:03:1304002:662 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48233 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Озерная, 1В, 47:03:1304001:620 | АО ГГЛО | 2023 | август
48234 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Светлановская, 10, 47:03:1304001:590 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
48235 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Светлановская, 32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48236 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Светлановская, 35, 47:03:1304002:247 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48237 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Светлановская, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48238 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Светлановская, 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48239 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Светлановская, 47:03:1304002:163, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48240 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Удальцово, 4-й квартал, 46, 47:03:1304002:229 | АО ГГЛО | 2023 | август
48241 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 2-й квартал дом 68А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
48242 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 3-й квартал, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48243 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-й квартал, 32, 47:03:1304002:84, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48244 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул 5-й квартал, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
48245 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул 7-й квартал, земель, 47:03:1304002:227 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48246 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, 47:03:1304001:969 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48247 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-й квартал, д. б/н | АО ГГЛО | 2022 | июль
48248 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Квартал, д. 21, 47:03:1304002:289 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48249 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-й квартал, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48250 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 4-й квартал, д. 66, 47:03:13040021117 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48251 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-й квартал, д. б/н | АО ГГЛО | 2022 | август
48252 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-й квартал д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48253 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 6-й Квартал, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48254 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. 7-й квартал, 72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48255 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 1, 47:03:1304004:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48256 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч. 10-11 47:03:1304001:101 | АО ГГЛО | 2023 | август
48257 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газораспределительной сети | уч. 9 47:03:1304002:245 | АО ГГЛО | 2024 | июль
48258 | Приозерский район | Удальцово, дер. | Строительство газопровода-ввода | уч.1 47:03:1304001:0033 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48259 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 47:28:0417005:139 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
48260 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Центральная, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
48261 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48262 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48263 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48264 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48265 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48266 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48267 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48268 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48269 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48270 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, дом 9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48271 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48272 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая,3а | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48273 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48274 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48275 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 28/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48276 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 28/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48277 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 29 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48278 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 31/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48279 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 31/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48280 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 35 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48281 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 37 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48282 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 46/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48283 | Сланцевский район | Выскатка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 7 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48284 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гостицы, 25, 47:28:0117004:3 | АО ГГЛО | 2023 | август
48285 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Гостицы, 29, 47:28:0117004:9 | АО ГГЛО | 2023 | август
48286 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48287 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48288 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48289 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48290 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 1б | АО ГГЛО | 2023 | август
48291 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | август
48292 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48293 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48294 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48295 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48296 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 2б | АО ГГЛО | 2024 | январь
48297 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | август
48298 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 3б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48299 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | август
48300 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48301 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48302 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 7, 47:28:0117001:0002 | АО ГГЛО | 2023 | август
48303 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48304 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | Северная, 8, 47:28::0117005:72 | АО ГГЛО | 2023 | август
48305 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | август
48306 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
48307 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48308 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48309 | Сланцевский район | Гостицы, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48310 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, 13А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48311 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, 13Б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48312 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, 14А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48313 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, 14Б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48314 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газопровода-ввода | деревня Малые Поля, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48315 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48316 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48317 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48318 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газопровода-ввода | деревня Малые Поля, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48319 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газопровода-ввода | деревня Малые Поля, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48320 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 3А | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48321 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48322 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48323 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48324 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48325 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48326 | Сланцевский район | Малые Поля, дер. | Строительство газораспределительной сети | деревня Малые Поля, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
48327 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | 1 Мая, 23, 47:28:0301045:6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48328 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | 1 Мая, 31, 47:28:0301045:31 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48329 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | 1 Мая, 45, 47:28:0301045:36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48330 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | 1 Мая, 68/40, 47:28:0301048:30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48331 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | 47:28:0301007:302 | АО ГГЛО | 2023 | май
48332 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Гавриловская, 10, 47:28:0301014:22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48333 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Горняков, 8, 47:28:0301005:43 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48334 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Декабристов, 38/1, 47:28:0301048:39 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48335 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Деревообделочников, 20А, 47:28:0301010:607 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48336 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Дорожная, 65, 47:28:0301001:0057 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48337 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Загородная, 42, 47:28:0301057:29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48338 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Замошский, 29, 47:28:0327001:3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48339 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Роща, 16, 47:28:0301009:5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48340 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Роща, 16А, 47:28:0301009:61 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48341 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Роща, 18А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48342 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая Роща, 28, 47:28:0301009:12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48343 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ИТР, 25А, 47:28:0301007:305 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48344 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ИТР, 8, 47:28:0301008:8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48345 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, 47:28:0301007:13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48346 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, 47:28:0301008:34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48347 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, 47:28:030100835 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48348 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48349 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское шоссе, д. 104 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48350 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48351 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48352 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48353 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48354 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48355 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 118А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48356 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48357 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48358 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 134А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48359 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48360 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 152 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48361 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 154 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48362 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 156 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48363 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 158 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48364 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48365 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48366 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48367 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 16, кв. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48368 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 160 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48369 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское шоссе, д. 162 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48370 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 164 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48371 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 166 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48372 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 168 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48373 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское шоссе, д. 170 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48374 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 172,Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48375 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 172А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48376 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 174 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48377 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 17А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48378 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48379 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48380 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 19Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48381 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 2, кв. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48382 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 2, кв. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48383 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 2, кв. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48384 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48385 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48386 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48387 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское шоссе, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | август
48388 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48389 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48390 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48391 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48392 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48393 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 4, кв. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48394 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 4, кв. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48395 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 4, кв. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48396 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48397 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48398 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48399 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48400 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48401 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48402 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48403 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48404 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48405 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48406 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48407 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48408 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48409 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское шоссе, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48410 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48411 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48412 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48413 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48414 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48415 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское шоссе, д. 80 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48416 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 80а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48417 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48418 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48419 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48420 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48421 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 88А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48422 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48423 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48424 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 94Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48425 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское шоссе, д. 96 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48426 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 96А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48427 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Комсомольское шоссе, д. 98 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48428 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское, 14, 47:28:0301006:81 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48429 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское, 15, 47:28:0301002:84 | АО ГГЛО | 2023 | август
48430 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольское, 90, 47:28:0301009:49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48431 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 17, 47:28:0301019:26 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48432 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 2, 47:28:0301019:103 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48433 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 28, 47:28:0301018:33 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48434 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 33, 47:28:0301019:33 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48435 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 4, 47:28:0301018:22 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48436 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, 44, 47:28:0301018:37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48437 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, 47:28:0301018:38 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
48438 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, 47:28:0301019:0035 | АО ГГЛО | 2023 | январь
48439 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Красная, 47:28:0301019:17 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48440 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 49, 47:28:0301019:173 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48441 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 6А, 47:28:0301018:1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48442 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Красная, 74, 47:28:0301018:12 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48443 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Кривой, 44, 47:28:0301029:69 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48444 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Льва Толстого, 1, 47:28:03010044:26 | АО ГГЛО | 2022 | июль
48445 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Малопольская, 26, 47:28:0301012:26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48446 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Малопольская, 26А, 47:28:0301012:225 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48447 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 38, 47:28:0301057:11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48448 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 47:28:0301055:68 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48449 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48450 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48451 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48452 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 3/4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48453 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48454 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48455 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48456 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 4/4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48457 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48458 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48459 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48460 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 5/4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48461 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48462 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 6/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48463 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Народный пер., д. 6/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48464 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Олега Кошевого, 3, 47:28:0301042:24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48465 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48466 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48467 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48468 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48469 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48470 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Безымянный, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48471 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48472 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48473 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48474 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48475 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48476 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48477 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48478 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48479 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Кушельский, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48480 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Плосский, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48481 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Полевой д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48482 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48483 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 13/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48484 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48485 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48486 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48487 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48488 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48489 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Социалистический, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48490 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48491 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.4 Лит А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48492 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.7/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48493 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | пер.Хлебный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48494 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Плюсский пер., д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48495 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Плюсский пер., д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48496 | Сланцевский район | Сланцы, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Плюсский пер., д. 10А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48497 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Плюсский пер., д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48498 | Сланцевский район | Сланцы, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Плюсский пер., д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
48499 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48500 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48501 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Плюсский пер., д. 8А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48502 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 27, 47:28:0301030:6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48503 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48504 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 41, 47:28:0301030:25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48505 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 43, 47:28:0301030:69 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48506 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 45, 47:28:0301030:26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48507 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Полевой, 3, 47:28:0301048:61 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48508 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 1, 47:28:0301016:348 | АО ГГЛО | 2023 | январь
48509 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 13, 47:28:0303001:3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48510 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 14, 47:28:0301016:46 | АО ГГЛО | 2023 | август
48511 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 24, 47:28:0301017:66 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
48512 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 4, 47:28:0301016:39 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48513 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 47:28:0301017:55 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48514 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 62, 47:28:0301017:11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48515 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Поселковая, 9а, 47:28:0303001:15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48516 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Право-Кушельская, 11, 47:28:0301013:73 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48517 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Право-Кушельская, 18А, 47:28:0301013:1167 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48518 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Право-Кушельская, 47:28:0301013:72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48519 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Пригородная, 47:28:0327002:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48520 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Профсоюзный, 8, 47:28:0301047:0033 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48521 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Речная, 46, 47:28:0301029:61 | АО ГГЛО | 2023 | август
48522 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Речная, 48, 47:28:0301029:0077 | АО ГГЛО | 2023 | август
48523 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Речная, 57, 47:28:0301029:0081 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48524 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 4, 47:28:0301008:11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48525 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Светлая, 6, 47:28:0301004:391 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48526 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | СПК Березка, 132, 47:28:0302001:14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48527 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Станция 42/16, 47:28:0301004:18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48528 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Станция Сланцы, 2-а, 47:28:0301004:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48529 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Станция Сланцы, 42, 47:28:0301004:133 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48530 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | Трудовая, 10, 47:28:0301044:12 | АО ГГЛО | 2022 | июль
48531 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
48532 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 157 км, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48533 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 157 км, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48534 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 157 км, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48535 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 158 км, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48536 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. 158 км, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48537 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-го Мая, д. 33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48538 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48539 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48540 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48541 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48542 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48543 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48544 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48545 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48546 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48547 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48548 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48549 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48550 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48551 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, 47:28:0301017:0038 | АО ГГЛО | 2023 | август
48552 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48553 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48554 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48555 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | август
48556 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48557 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | январь
48558 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48559 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48560 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48561 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48562 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48563 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48564 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48565 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48566 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Гавриловская, 2, 47:28:0301014:19 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48567 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, 47:28:0301010:23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48568 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, 47:28:0301010:45 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48569 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48570 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48571 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48572 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48573 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48574 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 18, кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48575 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 18, кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48576 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48577 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48578 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48579 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48580 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48581 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
48582 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48583 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48584 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48585 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48586 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48587 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48588 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48589 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48590 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | август
48591 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48592 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48593 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 42/12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48594 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48595 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48596 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 45, кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48597 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 45, кв.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48598 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 45, кв.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48599 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48600 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48601 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48602 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 50, кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48603 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48604 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48605 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 55, кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48606 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 55, кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48607 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 55, кв.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48608 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48609 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Деревообделочников, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48610 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48611 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 60А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48612 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48613 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48614 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48615 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48616 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48617 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Деревообделочников, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48618 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. ДОК, 47:28:0301017:18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48619 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48620 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48621 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48622 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48623 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48624 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ДОК, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48625 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 47:28:0301057:0007 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48626 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 47:28:0301057:13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48627 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 47:28:0301057:19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48628 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 47:28:0301057:209 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48629 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, 47:28:0301009:17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48630 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48631 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 10, кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48632 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 10, кв.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48633 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48634 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48635 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48636 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 14А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48637 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48638 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48639 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48640 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 18Б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48641 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48642 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 19А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48643 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48644 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48645 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48646 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48647 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48648 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48649 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | август
48650 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48651 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48652 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48653 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48654 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48655 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48656 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48657 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48658 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48659 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48660 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48661 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48662 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 44А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48663 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48664 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48665 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48666 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Роща, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48667 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48668 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48669 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Роща, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48670 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 47:28:0301029:122 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48671 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48672 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48673 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48674 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48675 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48676 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48677 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | январь
48678 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 2Б | АО ГГЛО | 2022 | май
48679 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48680 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48681 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 10/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48682 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 10/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48683 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 12/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48684 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 12/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48685 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48686 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 2/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48687 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 2/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48688 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 6/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48689 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 6/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48690 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Заслонова, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48691 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, 47:28:0301018:49 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
48692 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
48693 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48694 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48695 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
48696 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48697 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 13Б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48698 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48699 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
48700 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
48701 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48702 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48703 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48704 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48705 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48706 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48707 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48708 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48709 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 21А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48710 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 21Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48711 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48712 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48713 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48714 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48715 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48716 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48717 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48718 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 28а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
48719 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
48720 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 29/2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48721 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 2а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
48722 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
48723 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | август
48724 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 31А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48725 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48726 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 33А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48727 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48728 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | август
48729 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | август
48730 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48731 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48732 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48733 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48734 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48735 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48736 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | май
48737 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 44А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48738 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 44Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
48739 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48740 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 45А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
48741 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48742 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48743 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 48А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48744 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 49А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
48745 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 4б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
48746 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48747 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48748 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48749 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 54/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48750 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48751 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 5А | АО ГГЛО | 2022 | июнь
48752 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48753 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48754 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48755 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 6А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48756 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 6Б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
48757 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48758 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48759 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 72 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48760 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48761 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 74А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
48762 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48763 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48764 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48765 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48766 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 83 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
48767 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48768 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48769 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48770 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48771 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48772 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48773 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48774 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48775 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48776 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48777 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48778 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48779 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48780 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48781 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48782 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48783 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48784 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48785 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48786 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48787 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48788 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48789 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 32А/6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48790 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48791 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/1 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48792 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/2 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48793 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48794 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/4 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48795 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/5 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48796 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 36/6 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48797 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48798 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48799 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48800 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48801 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48802 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48803 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
48804 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
48805 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
48806 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48807 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
48808 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | май
48809 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
48810 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48811 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48812 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 2А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
48813 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
48814 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48815 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48816 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48817 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
48818 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Рабочая, д. 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48819 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Советская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48820 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48821 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48822 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48823 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48824 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48825 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая Сосновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48826 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | август
48827 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48828 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48829 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48830 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
48831 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48832 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48833 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48834 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская (Восточная часть жилого дома), д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48835 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская (Западная часть жилого дома), д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48836 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48837 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48838 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48839 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 14 (Восточная часть жилого дома) | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48840 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48841 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48842 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48843 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48844 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48845 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48846 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48847 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48848 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48849 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48850 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 26Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48851 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48852 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 28Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48853 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48854 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48855 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 30Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48856 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48857 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 31/А | АО ГГЛО | 2023 | июль
48858 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48859 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 32Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48860 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48861 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48862 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 34Б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48863 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48864 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48865 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 36А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48866 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 36Б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
48867 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48868 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48869 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48870 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48871 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48872 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Малопольская, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48873 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Малопольская, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48874 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48875 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48876 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48877 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48878 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48879 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 27/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48880 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 27/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48881 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48882 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48883 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48884 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 30/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48885 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48886 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48887 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48888 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48889 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48890 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48891 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 13А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48892 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48893 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48894 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48895 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48896 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 1А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48897 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48898 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48899 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 23А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48900 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48901 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48902 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Первостроителей, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48903 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48904 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48905 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48906 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48907 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48908 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48909 | Сланцевский район | Сланцы, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48910 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48911 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48912 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48913 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48914 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48915 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48916 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48917 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | август
48918 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48919 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48920 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48921 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48922 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48923 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48924 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48925 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48926 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 48А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48927 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48928 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48929 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48930 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 56/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48931 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 56/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48932 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48933 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48934 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48935 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48936 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 6А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
48937 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48938 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48939 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48940 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48941 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48942 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
48943 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48944 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48945 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48946 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48947 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 5Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48948 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48949 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Право-Кушельская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48950 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48951 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48952 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48953 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48954 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 25А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48955 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
48956 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
48957 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48958 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
48959 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48960 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
48961 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Разъезжая, д. 9 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
48962 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 33 | АО ГГЛО | 2023 | июль
48963 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48964 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48965 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 39/11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48966 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 44/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48967 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48968 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | август
48969 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48970 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48971 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48972 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48973 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48974 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48975 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48976 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48977 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48978 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 12А | АО ГГЛО | 2024 | май
48979 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48980 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48981 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48982 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48983 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48984 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3, кв.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48985 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3, кв.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48986 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48987 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48988 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48989 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48990 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48991 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8, кв.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48992 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8, кв.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48993 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9, кв.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48994 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9, кв.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
48995 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, 47:28:0327002:16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48996 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, 47:28:0327002:18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48997 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, 47:28:0327002:51 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48998 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, 47:28:0327002:7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
48999 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49000 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49001 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49002 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 18/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49003 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49004 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49005 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49006 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49007 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49008 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49009 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49010 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49011 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49012 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49013 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49014 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49015 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49016 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49017 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49018 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49019 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49020 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49021 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49022 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49023 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49024 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49025 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49026 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49027 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49028 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49029 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49030 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49031 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49032 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 62/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49033 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 62/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49034 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49035 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 66 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49036 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49037 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49038 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49039 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49040 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиженская, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49041 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49042 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49043 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49044 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49045 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49046 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49047 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49048 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49049 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49050 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49051 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49052 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49053 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49054 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 27/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49055 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49056 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 5/10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49057 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49058 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49059 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49060 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49061 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49062 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49063 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49064 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49065 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49066 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49067 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 2А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49068 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 2Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49069 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49070 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49071 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49072 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49073 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49074 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49075 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49076 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49077 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49078 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49079 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49080 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49081 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 42/9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49082 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49083 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул. ст. Сланцы, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49084 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49085 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49086 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49087 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49088 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | май
49089 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | июль
49090 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49091 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чайковского, д. 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49092 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49093 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 13А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49094 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49095 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 2А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49096 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 2Б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49097 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49098 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 3А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49099 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49100 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49101 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 5А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49102 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49103 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49104 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49105 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49106 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д. 9А | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49107 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49108 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49109 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 17/16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49110 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | август
49111 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д. 21/19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49112 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49113 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49114 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49115 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49116 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49117 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49118 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49119 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49120 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д. 8/31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49121 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49122 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49123 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49124 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49125 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
49126 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49127 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49128 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49129 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 15А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49130 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49131 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49132 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 17А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49133 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49134 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49135 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Гавриловская, д. 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49136 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49137 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 1В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49138 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49139 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49140 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 22А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49141 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49142 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49143 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49144 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49145 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 2б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49146 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49147 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49148 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 31 | АО ГГЛО | 2022 | май
49149 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49150 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49151 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49152 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49153 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 35А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49154 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49155 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49156 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 37А | АО ГГЛО | 2023 | март
49157 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 39 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
49158 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 39А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
49159 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 3А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49160 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 3В | АО ГГЛО | 2022 | май
49161 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 40 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49162 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49163 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 43 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
49164 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 43А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
49165 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49166 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
49167 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49168 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49169 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49170 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 4Б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49171 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49172 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49173 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49174 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49175 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49176 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 5А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49177 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 5Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49178 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49179 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49180 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 7А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49181 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 7Б | АО ГГЛО | 2022 | май
49182 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49183 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гавриловская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49184 | Сланцевский район | Сланцы, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Гавриловская, д. 9А | АО ГГЛО | 2023 | февраль
49185 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Горняков д.12 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
49186 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
49187 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49188 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
49189 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49190 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49191 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49192 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49193 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 103 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49194 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49195 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49196 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49197 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49198 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49199 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49200 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49201 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49202 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49203 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49204 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49205 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | июль
49206 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
49207 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49208 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49209 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49210 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49211 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49212 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49213 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49214 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49215 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49216 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49217 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49218 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49219 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49220 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 41 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49221 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49222 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49223 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49224 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49225 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49226 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49227 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49228 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 54 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49229 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49230 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 55А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49231 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49232 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49233 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49234 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49235 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49236 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49237 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49238 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49239 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49240 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49241 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49242 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49243 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49244 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49245 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49246 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49247 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49248 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49249 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49250 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49251 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49252 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49253 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49254 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49255 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная д. 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49256 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Загородная, д. 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49257 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Загородная, д. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49258 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, 47:28:0301008:0002 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49259 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49260 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49261 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 10А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49262 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49263 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49264 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49265 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49266 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49267 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49268 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49269 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49270 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49271 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49272 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49273 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49274 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49275 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49276 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 22А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49277 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49278 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49279 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49280 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49281 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49282 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49283 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 28А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49284 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | август
49285 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
49286 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | август
49287 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49288 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49289 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49290 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49291 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49292 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49293 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49294 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49295 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 42А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49296 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49297 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49298 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49299 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 48А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49300 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49301 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49302 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49303 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49304 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | ул.ИТР, д. 56 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49305 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49306 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49307 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49308 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.ИТР, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49309 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49310 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49311 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 11А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49312 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49313 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49314 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49315 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 14А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49316 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49317 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49318 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49319 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49320 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49321 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49322 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49323 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49324 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49325 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49326 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49327 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 28А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49328 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49329 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49330 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 30А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49331 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49332 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 32А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49333 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49334 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49335 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49336 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49337 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49338 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49339 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49340 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49341 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49342 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49343 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49344 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49345 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49346 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49347 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49348 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 4/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49349 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 4/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49350 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49351 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 6/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49352 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Олега Кошевого, д. 6/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49353 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49354 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49355 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49356 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49357 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 25А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49358 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49359 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49360 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49361 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Парковая, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49362 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49363 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49364 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 13/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49365 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49366 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 15/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49367 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49368 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49369 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49370 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49371 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49372 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49373 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49374 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49375 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49376 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49377 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49378 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49379 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49380 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49381 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49382 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49383 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49384 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49385 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49386 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49387 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49388 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49389 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 57/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49390 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49391 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49392 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Пригородная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49393 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49394 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49395 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49396 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49397 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49398 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49399 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49400 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49401 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49402 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49403 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газораспределительной сети | Хлебный, 3, 47:28:0301029:16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49404 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Шоссейный пер., д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49405 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Шоссейный, 13, 47:28:0301011:34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49406 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Шоссейный, 23, 47:28:0301011:38 | АО ГГЛО | 2023 | август
49407 | Сланцевский район | Сланцы, город | Строительство газопровода-ввода | Шоссейный, 25, 47:28:0301011:0007 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49408 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 11-й Восточный проезд,14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49409 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 11-й Восточный проезд,4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49410 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 11-ый Восточный пр., д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49411 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 12-й Восточный проезд,13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49412 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 12-й Восточный проезд,6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49413 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 12-й Восточный проезд,уч. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49414 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 12-й Восточный, 1, 47:15:0108001:162 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49415 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 21-й Восточный проезд,10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49416 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 21-й Восточный проезд,24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49417 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 21-й Восточный проезд,3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49418 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 21-й Восточный, 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
49419 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | 22-й Восточный, 2/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49420 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 22-й Восточный, 7а | АО ГГЛО | 2022 | июль
49421 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Александра Невского, 31, 47:15:0102004:29 | АО ГГЛО | 2023 | май
49422 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Бастион, 129 | АО ГГЛО | 2022 | июль
49423 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49424 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 33А, 47:15:0106003:902 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49425 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 43, 47:15:0106003:601 | АО ГГЛО | 2022 | август
49426 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Береговая, 45, 47:15:0106003:544 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49427 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 4а, 47:15:0106003:0187 | АО ГГЛО | 2022 | июль
49428 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 68, 47:15:0106001:0249 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49429 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 72а, 47:15:0106001:25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49430 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Благовещенская, 3, 47:15:0107004:113 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49431 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Благовещенская, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49432 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Благодатная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | январь
49433 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Весёлая, 17, 47:01:1603001:176 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49434 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 104 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49435 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 105 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49436 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49437 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 50 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49438 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49439 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 73 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49440 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 83 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49441 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 85 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49442 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | г. Сосновыц Бор, ТСН "Рублевка", уч. 86 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49443 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | г.СНТ "Пассаж", ул.Веселая, дом №206 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49444 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Балтийское", улица 2, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49445 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Бастион" уч.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49446 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Бастион", уч. 32 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49447 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Бастион", уч.141 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49448 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Весна", 2-й Малиновый проезд, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49449 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Весна", ул. Березовая, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49450 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Ветеран", ул. Новая, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49451 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 111 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49452 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 128 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49453 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Заозерное", участок 23 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49454 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Лотос", участок № 46 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49455 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Малахит", уч.№28 | АО ГГЛО | 2022 | июль
49456 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 10 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49457 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49458 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49459 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49460 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 26 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49461 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49462 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Молодежное", участок 78 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49463 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Ольха", уч. 61 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49464 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж", уч 74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49465 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Престиж", уч. 139 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49466 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 11 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49467 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 15 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49468 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Престиж, уч 58 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49469 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Ручьи", Рябиновый проезд, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49470 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Ручьи", участок № 1-6 | АО ГГЛО | 2022 | июль
49471 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Северная Пальмира", уч.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49472 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ "Сосновка", уч.№67 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49473 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Удача-1" участок 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49474 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Удача-1" участок 6а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49475 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Урожай" д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49476 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Хутор", 31-й Восточный проезд , д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49477 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ "Хутор", 31-й Восточный проезд , д.4а\4б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49478 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ "Чибис", д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49479 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ Весна, Береговая, 10 | АО ГГЛО | 2022 | июль
49480 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ Весна, Береговая, 60А, 1, 47:15:0106001:200 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49481 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Медик, 53, 47:15:0111005:123, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49482 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Молодежное, 15, 47:15:0109001:1070 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49483 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Молодежное, 7, 47:15:0109001:1178 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49484 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Молодежное, 72, 47:15:0109001:951 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49485 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Молодежное, 73, 47:15:0109001:1086 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49486 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Молодежное, 83, 47:15:0109001:1709 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49487 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ Янтарь, 16, 47:15:0108002:439 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49488 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 21-й Восточный проезд д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49489 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 22-й Восточный проезд д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49490 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 22-й Восточный проезд д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49491 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТ Янтарь, 22-й Восточный проезд д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49492 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ Янтарь, 6, 47:15:0108002:84 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49493 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДНТ Янтарь, ул.Кленовая, з/у № 11 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49494 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ДНТ"Малахит", уч.№16(47:15:0109001:136) | АО ГГЛО | 2023 | январь
49495 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТСН "Урожай" д.31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49496 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ДНТСН "Урожайный", д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49497 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ДСНТ "Урожай" участок 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49498 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 4/2, 47:15:0111001:75 | АО ГГЛО | 2023 | май
49499 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Загородная, 7, 47:15:0111003:21 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49500 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ИЖС "Искра" Моховая улица 9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49501 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра" улица Некрасова 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49502 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", Добрая улица, 3 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49503 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", ул Некрасова 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49504 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", ул. Приозерная д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49505 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", ул. Приозерная д.16 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
49506 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", улица Детская, з/у №5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49507 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ИЖС "Искра", улица Некрасова 22 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49508 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Искра, Еперина, 20, 47:15:0107004:30 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49509 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Искра, Еперина, 24, 47:15:0107004:29 | АО ГГЛО | 2023 | май
49510 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Искра, Еперина, 4, 47:15:0107004:70 | АО ГГЛО | 2023 | январь
49511 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Искра, Еперина, 6, 47:15:0107004:69 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49512 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Искра, Моховая, 7, 47:15:0107004:63 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49513 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Искра, Моховая, 9, 47:15:0107004:49 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49514 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Искра, Уварова, 14, 47:15:0107004:67 | АО ГГЛО | 2023 | август
49515 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Искра, Уварова, 8, 47:15:0107004:45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49516 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Калищенская, 4, 47:15:0108005:36 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49517 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 23, 2, 47:47:-27/032/2013- | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49518 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 25, 3, 47:15:0110016:273 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49519 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Ленинградская, 44А, 3, 47:14:0105004:0003, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
49520 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 1, 47:15:0103001:96, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49521 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Липово, 31А, 47:15:0106001:820 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49522 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Липово, 32а 47:15:0106001:2065 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49523 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Липово, 32б, 47:15:0106001:2066, | АО ГГЛО | 2023 | август
49524 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Липово, 4а, 47:15:00106001:100 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49525 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Липово, 58, 47:15:0106001:0143, | АО ГГЛО | 2023 | май
49526 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Липово, 60, 47:15:0106001:196 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49527 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лотос, 54, 47:15:0109001:1713 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49528 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Марьясова, 14, 47:15:0106002:153 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
49529 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Машиностроителей, 8, 62, 47:14:0105003:31, | АО ГГЛО | 2024 | февраль
49530 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | микрорайон Восточный, улица Благодатная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49531 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | микрорайон Восточный, улица Ореховая д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
49532 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра" ул. Еперина, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49533 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра" ул. Еперина, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49534 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра" ул. Еперина, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49535 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра", ул. Детская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49536 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра", ул. Детская, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49537 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. "Искра", ул. Добрая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49538 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра", ул. Моховая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49539 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | мкр. "Искра", ул. Моховая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49540 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. "Искра", ул. Некрасова, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49541 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. "Искра", ул. Приозерная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49542 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. "Искра", ул. Уварова, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49543 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. "Искра", ул. Уварова, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49544 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. Искра, ул Детская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49545 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. Искра, ул Некрасова, уч. 47:15:0107004:24 | АО ГГЛО | 2023 | август
49546 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр. Искра, ул Приозерная, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49547 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр."Искра", ул.Добрая з/у№4(47:15:0107004:61) | АО ГГЛО | 2023 | июль
49548 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр."Искра", ул.Уварова, 5 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
49549 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | мкр.Искра, ул.Приозерная, д.14, 47:15:0107004:39 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49550 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Морская, 11, 47:15:0104001:676 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49551 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Морская, 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49552 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Морская, 27, 47:15:014001:328 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49553 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Муравьева, 15, 47:15:0106002:84 | АО ГГЛО | 2022 | август
49554 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Муравьева, 19а, 47:15:0106002:79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49555 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Муравьева, 4, 47:15:0106002:38, | АО ГГЛО | 2023 | май
49556 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Муравьева, 7, 47:15:0106002:409 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49557 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 11, 1, 47:15:0102002:27 | АО ГГЛО | 2023 | март
49558 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 12А, 47:15:0102002:149, | АО ГГЛО | 2023 | май
49559 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 16А, 47:15:0102003:0010, | АО ГГЛО | 2023 | август
49560 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 30 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
49561 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 4, 47:15:0102002:26 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
49562 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 47:15:0102003:47 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49563 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Набережная, 9, 47:15:0108003:162 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49564 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Науки, 23а, 47:15:0106002:158 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49565 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Науки, 47:15:0106002:176 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49566 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Науки, 47:15:0106002:177 | АО ГГЛО | 2024 | май
49567 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 6, 87, 47:14:1402019:48 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49568 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рябиновый, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49569 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Пограничная, 1, 47:15:0108001:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49570 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 32/1, 47:15:0108002:1010 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49571 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 41, 47:15:0108002:30 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49572 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пограничная, 7, 47:15:0108001:586, | АО ГГЛО | 2023 | май
49573 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 11а, 47:15:0108003:13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49574 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
49575 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 16, 47:15:0108003:16 | АО ГГЛО | 2023 | март
49576 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевая, 7, 47:15:0108003:4, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
49577 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49578 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49579 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49580 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49581 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49582 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49583 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49584 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49585 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,31 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49586 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49587 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49588 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49589 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49590 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | пр. Ал. Невского,9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49591 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Преображенская, 1, 47:15:010704:120 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49592 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Преображенская, 6, 47:15:0107004:127 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49593 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Рожденственский проезд, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49594 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Рождественский, 2Г | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49595 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Рыбацкая, 1, 47:15:0106003:257 | АО ГГЛО | 2023 | январь
49596 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 10, 47:15:0108001:217 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49597 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 15, 47:15:0108002:0067, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
49598 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Смольненская, 13, 2, 47:11:50111005:3 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
49599 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Смольненская, 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49600 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Смольненская, 18, 47:15:0111005:486 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49601 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Смольненская, 8, 47:15:0111005:5 | АО ГГЛО | 2022 | май
49602 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Весна" , ул. Березовая, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49603 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Весна" , ул. Березовая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | август
49604 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ветеран", д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49605 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ "Лесная поляна", д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49606 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Лесная поляна", д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49607 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Лотос", д. 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49608 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Лотос", уч. 46 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49609 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Новокалищенское" 4 пр, уч.136 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49610 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж" ул. Рябиновая д.265 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49611 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", ул. Виноградная д.62 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49612 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", ул. Рябиновая , уч.265/2 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49613 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Пассаж", уч.206 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49614 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 08 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49615 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 11 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49616 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 15 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49617 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Приозерное", участок 26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49618 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ромашка", уч 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49619 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Ручеек" , уч. 55 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49620 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 1-й проезд д.128 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49621 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 3-й проезд д.83 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49622 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 4-й проезд д.77 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49623 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 5-й проезд д.61 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49624 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", 6-й проезд д.36 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49625 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Рябина", Крымская улица д.15 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49626 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Сосновое",3 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49627 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Сосновое",43 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49628 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | СНТ "Сосновое",51 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49629 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49630 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49631 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 1, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49632 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 100 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49633 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49634 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 386/8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49635 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 387/9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49636 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 389/11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49637 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49638 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49639 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49640 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 48 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49641 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 61 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49642 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 63 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49643 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 66 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49644 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 2, 99 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49645 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 103 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49646 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 109 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49647 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 113 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49648 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 119 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49649 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 161 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49650 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 3, 169 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49651 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 185 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49652 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 212 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49653 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 215 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49654 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 223 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49655 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 225 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49656 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 243 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49657 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 247 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49658 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 4, 252 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49659 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 273 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49660 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 315 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49661 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 5, 361 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49662 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 328 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49663 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 334 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49664 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 336 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49665 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 337 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49666 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 384 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49667 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 386 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49668 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 6, 402 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49669 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", Улица 7, 278 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49670 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ "Южное", уч. 361 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49671 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ Ромашка, 310, 47:15:0110011:142, | АО ГГЛО | 2024 | январь
49672 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Эхо, 47:15:0110019:255 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
49673 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ Южное, 252, 47:15:0110014:134 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49674 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ Южное, 313, 47:15:01-10-014:010 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49675 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ Южное, 334, 47:15:01100140075 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49676 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | СНТ Южное, 61, 47:15:0110013:79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49677 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | тер СНТ Южное, уч. 335 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49678 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | тер. ДНТСН "Урожай", ул. Кленовая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49679 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | Уварова, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
49680 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул Благовещенская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49681 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Загородная, д. 10б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49682 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Ленинградская д.25, корп5 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49683 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Марьясова, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49684 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49685 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49686 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49687 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Морская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49688 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул Муравьева, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | январь
49689 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49690 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная, д. 45/1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49691 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пограничная, д. 10а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49692 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул Смольненская, д. 17/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49693 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Афанасьева, д. 16а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49694 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 49Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49695 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 51а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49696 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49697 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д 21а, 47:03:1207001:5693 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49698 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49699 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49700 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49701 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49702 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49703 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 15а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49704 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49705 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49706 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49707 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49708 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49709 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49710 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49711 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49712 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 20а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49713 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49714 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49715 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 27а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49716 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 29/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49717 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
49718 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49719 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49720 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49721 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49722 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49723 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 36/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49724 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 36а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49725 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49726 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49727 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49728 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49729 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49730 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49731 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 41б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49732 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 43а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49733 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49734 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 45/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49735 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49736 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49737 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49738 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 49а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49739 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49740 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 58 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49741 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 58а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49742 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49743 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 60 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49744 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 60а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49745 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49746 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
49747 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 62а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49748 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49749 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49750 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 64а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49751 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 64б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
49752 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 65 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49753 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 66а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49754 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 68а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49755 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49756 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49757 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 70а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49758 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49759 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49760 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49761 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49762 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 8 | АО ГГЛО | 2026 | декабрь
49763 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49764 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.67 | АО ГГЛО | 2023 | май
49765 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, з/у № 10Б | АО ГГЛО | 2022 | апрель
49766 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49767 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49768 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 56а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49769 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 56в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49770 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 56г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49771 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49772 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Береговая,д. 57а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49773 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49774 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская д.11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49775 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская д.15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49776 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Детская, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49777 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 18А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49778 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 18б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49779 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49780 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49781 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49782 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49783 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49784 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 3б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49785 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 4б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49786 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49787 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49788 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.12б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49789 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49790 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49791 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49792 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.22 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
49793 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49794 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49795 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.6/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49796 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49797 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49798 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49799 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49800 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Звездная, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49801 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калищенская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49802 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калищенская, д. 8а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49803 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калищенская, д. 8б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49804 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калищенская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49805 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, 72, 47:03:1207004:354, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49806 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49807 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49808 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49809 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49810 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49811 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49812 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49813 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49814 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 23/9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49815 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 25/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49816 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 25/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49817 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 25/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49818 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 25/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49819 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49820 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.3 | АО ГГЛО | 2027 | декабрь
49821 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49822 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.5а | АО ГГЛО | 2023 | март
49823 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
49824 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.53 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49825 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49826 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49827 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.58а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49828 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49829 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.62/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49830 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49831 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49832 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49833 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49834 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49835 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49836 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49837 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49838 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49839 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49840 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49841 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49842 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49843 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49844 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49845 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 22а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49846 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49847 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 23/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49848 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49849 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49850 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Липово, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49851 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 2б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49852 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49853 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49854 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49855 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49856 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 35а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49857 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49858 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 36/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49859 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49860 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 37а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49861 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 38 | АО ГГЛО | 2023 | август
49862 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 38а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49863 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Липово, д. 39 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49864 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49865 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49866 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49867 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 41а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49868 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 42а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49869 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49870 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 44б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49871 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49872 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49873 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 46а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49874 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 47а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49875 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Липово, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49876 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49877 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49878 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49879 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49880 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49881 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.26а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49882 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49883 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49884 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49885 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49886 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Липово, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49887 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49888 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | май
49889 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
49890 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49891 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49892 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.6А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49893 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49894 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д. 1/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49895 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49896 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49897 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49898 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д. 7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49899 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49900 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | март
49901 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49902 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.21а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49903 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Марьясова, д.21б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49904 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49905 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Марьясова, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49906 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49907 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49908 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49909 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49910 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49911 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49912 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49913 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49914 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49915 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49916 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49917 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49918 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49919 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49920 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49921 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49922 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49923 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49924 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49925 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49926 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49927 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49928 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49929 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49930 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49931 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49932 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49933 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д. 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49934 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49935 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49936 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49937 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д. 11/1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49938 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д. 21а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49939 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
49940 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Муравьева, д. 5а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49941 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д.17а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49942 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49943 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49944 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49945 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49946 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
49947 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 17а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49948 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49949 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49950 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49951 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49952 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49953 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49954 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49955 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49956 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49957 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49958 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49959 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49960 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49961 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49962 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49963 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 34а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49964 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49965 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 36а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49966 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
49967 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49968 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49969 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49970 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 43А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49971 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
49972 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49973 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 45а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49974 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49975 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4а | АО ГГЛО | 2023 | февраль
49976 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4б | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
49977 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49978 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6а/1 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
49979 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
49980 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49981 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
49982 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49983 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,12/.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49984 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная,13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
49985 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 24 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
49986 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49987 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49988 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,2а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49989 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49990 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая,5а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
49991 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая,5а | АО ГГЛО | 2023 | июль
49992 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая,7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49993 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49994 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
49995 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49996 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49997 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49998 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
49999 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 19/2 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
50000 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50001 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50002 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50003 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50004 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50005 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50006 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50007 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50008 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50009 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50010 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 36А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50011 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50012 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50013 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50014 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 43 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50015 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50016 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50017 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 46а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50018 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50019 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50020 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50021 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50022 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 8/1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50023 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50024 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.1А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50025 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50026 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная,19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50027 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная,2 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
50028 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная,21 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50029 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная,д.22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50030 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50031 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50032 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50033 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50034 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50035 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50036 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50037 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3а | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50038 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50039 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 46 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50040 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50041 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6/2б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50042 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50043 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50044 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50045 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7в | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50046 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50047 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50048 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая,6/2 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50049 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая,7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50050 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Преображенская, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50051 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рыбацкая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50052 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рыбацкая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50053 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рыбацкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50054 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50055 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50056 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смоленская, д. 17/1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
50057 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 17/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50058 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Смольненская, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50059 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смольненская, д. 17/1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50060 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50061 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50062 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50063 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50064 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50065 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50066 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50067 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50068 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50069 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50070 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
50071 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, з/у 28 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
50072 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая,д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
50073 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уварова, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50074 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Уварова, участок 8 | АО ГГЛО | 2024 | январь
50075 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
50076 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | январь
50077 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50078 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50079 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная, д. 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
50080 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50081 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50082 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50083 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50084 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50085 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50086 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50087 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная,11 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
50088 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50089 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50090 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная,15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50091 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50092 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50093 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная,30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50094 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50095 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урожайная,36 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50096 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50097 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная,44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50098 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойный, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50099 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул.Афанасьева,д.16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50100 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газопровода-ввода | ул.Липово(47:15:0106001:1157) | АО ГГЛО | 2023 | январь
50101 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Урожайная, 11, 47:15:0108001:203, | АО ГГЛО | 2023 | август
50102 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский 1/4, 47:15:0104001:258 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50103 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский 14, 47:15:0104001:0113 | АО ГГЛО | 2024 | январь
50104 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 1, 1, 47:15:0104001:252 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50105 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 11, 2, 47:15:0104001:261 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50106 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 11, 47:15:0104001:259 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50107 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50108 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50109 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 2, 47:15:0104001:134 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50110 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 4, 47:15:0104001:115 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50111 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 6, 47:15:0104001:119 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50112 | Сосновоборский городской округ | Сосновый Бор, г. | Строительство газораспределительной сети | Устьинский, 8, 47:15:0104001:139 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50113 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мелегежская Горка, дер.Улица Центральная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50114 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 4, | АО ГГЛО | 2023 | август
50115 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Цветочный 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50116 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50117 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Молодежная 36 | АО ГГЛО | 2024 | январь
50118 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50119 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50120 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50121 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50122 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Нагорная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50123 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Романовские Хутора 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50124 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50125 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50126 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50127 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50128 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50129 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50130 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50131 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50132 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50133 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50134 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50135 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50136 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50137 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50138 | Тихвинский район | Мелегежская Горка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Центральная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50139 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Овино, Заручевская, 27Б, 47:13:0713001:361 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50140 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Заручевская, уч 30, 47:13:0713001:383 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50141 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50142 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50143 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50144 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50145 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50146 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50147 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50148 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50149 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50150 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 27А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50151 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50152 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50153 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50154 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Заручевская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50155 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50156 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50157 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50158 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50159 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 20 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50160 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50161 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 24 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50162 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50163 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50164 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50165 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50166 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50167 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50168 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50169 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50170 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 32А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50171 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50172 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 34 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50173 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50174 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50175 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 40А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50176 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50177 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50178 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50179 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50180 | Тихвинский район | Овино, дер. | Строительство газораспределительной сети | улица Овинская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50181 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50182 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Погодная, 10, 47:13:0917001:261 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50183 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Артемьевская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50184 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Артемьевская 8 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50185 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50186 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50187 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 2Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50188 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 2Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50189 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50190 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 3/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50191 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50192 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50193 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Аэродромная 4Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50194 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 4Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50195 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50196 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Аэродромная 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50197 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50198 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Речная 11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
50199 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Речная 11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50200 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50201 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50202 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50203 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Речная 16 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
50204 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50205 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50206 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50207 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50208 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50209 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50210 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50211 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Речная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50212 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50213 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50214 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50215 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50216 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50217 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50218 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50219 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
50220 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50221 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50222 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50223 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50224 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50225 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50226 | Тихвинский район | Паголда, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Чиркова 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50227 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Стретилово, ул Ленинградская, д. 79 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
50228 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Д. Стретилово, улица Ладожская, 23А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
50229 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д. Стретилово, улица Ленинградская, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50230 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Д. Стретилово, улица Ленинградская, д.91 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50231 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер. Стретилово, Ленинградская, 71, 47:13:0914001:0012 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50232 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | дер.Стретилово, ул Ленинградская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50233 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ладожская, 20, 47:13:0914001:207 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50234 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 119, 47:13:0914001:41 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50235 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 13, 47:13:0914001:124 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50236 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ленинградская, 59, 47:13:09-14-001:013 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50237 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Олонецкая, 47:13:0914001:205 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50238 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово, Белозерская, 1, 47:13:0914001:176 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50239 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стретилово, Белозерская, 2, 47:13:0914001:172 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
50240 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стретилово, Белозерская, 4, 47:13:0914001:171 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50241 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово, Ленинградская, 119, 47:13:0914001:142 | АО ГГЛО | 2024 | май
50242 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово, Олонецкая, 20, 47:13:0914001:177 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50243 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово, ул. Ленинградская, д. 47 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50244 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово, ул. Олонецкая, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
50245 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Стретилово111 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
50246 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово29, 47:13:0914001:269 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50247 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово61, 47:13:09114001:112 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50248 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Стретилово87 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50249 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 1/3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50250 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50251 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50252 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50253 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Белозерская 5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
50254 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50255 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50256 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 10А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50257 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50258 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 12А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50259 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50260 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 16/1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50261 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50262 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50263 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 20 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50264 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 21 | АО ГГЛО | 2024 | февраль
50265 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50266 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50267 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50268 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50269 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50270 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50271 | Тихвинский район | Стретилово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50272 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50273 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50274 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50275 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Хвойный переулок 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50276 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50277 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50278 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50279 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50280 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 5/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50281 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50282 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Загородный переулок 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50283 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50284 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50285 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | 2-й Хвойный переулок 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50286 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50287 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50288 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50289 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50290 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50291 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50292 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50293 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный переулок 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50294 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | 2-й Хвойный, 47:13:1201003:0093 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50295 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | 47:13:0000000:21180 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50296 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:13:1201006:211 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50297 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Алитусская, 47:13:1202021:48 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50298 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Артиллеристов, 47:13:1201012:0006 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50299 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Артиллеристов, 47:13:1201018:0009 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50300 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Артиллеристов, 8, 47:13:1201018:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50301 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Береговая, 47:13:1201017:3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50302 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Береговой, 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50303 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Березовская, 18, 1, 47:13:1201006:0009 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50304 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Большая Заводская, 47:13:1201017:44 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50305 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 10, 47:13:1203009:20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50306 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 12, 47:13:1203009:14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50307 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 21, 47:13:1203001:523 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50308 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Боровая, 28, 47:13:1203007:43 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50309 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Боровая, 47:13:12-03-001:005 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50310 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Бульвар Де-Воланта 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50311 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Верхне-Береговая, 19, 47:13:1202005:6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50312 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Гагарина, 40, 47:13:1201013:32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50313 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, 47:13::12-01-014:00 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50314 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Гагарина, 67, 47:13:1201015:35 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50315 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Фишева Гора, ул Фишева Гора, д. 23/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50316 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д Фишева Гора, ул Фишева Гора, д. 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50317 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | д. Заболотье, Улица Саши Забелина 26 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50318 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Заболотье, улица Саши Забелина 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50319 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | д. Заболотье, Улица Саши Забелина 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50320 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Фишева Гора, ул. Полевая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50321 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Д. Фишева Гора, улица Фишева Гора 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50322 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | дер.Стретилово, ул Белозерская, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50323 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | дер.Стретилово, ул Белозерская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50324 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | дер.Стретилово, ул Ленинградская, д. 21 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
50325 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный, 47:13:1201003:82 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50326 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Загородный, 7, 47:13:1201003:80 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
50327 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Загорская, 47:13:0936001:45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50328 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Зайцева, 38/1, 47:13:1201007:411 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50329 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Зайцева, 47:13:12-01-007:002 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50330 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Зайцева, 47:13:1201007:28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50331 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зайцева, 47:13:1201007:32 | АО ГГЛО | 2022 | январь
50332 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Зайцева, 47:13:1201007:35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50333 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Западная, 47:13:1201006:522 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50334 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Западная, 47:13:1201007:16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50335 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 27, 47:13:1201006:3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50336 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 47:13:1201007:82 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50337 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 14, 47:13:120:2011:12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50338 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Красноармейская, 47:13::12-02-011:00 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50339 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красноармейская, 9, 1, 47:13:1202012:58 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50340 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Ладожская, 47:13:1201018:410 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50341 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Ленинградский, 6, 47:13:1201009:59 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50342 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 4, 47:13:1201007:93 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50343 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Лесной, 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50344 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 47:13:1202022:11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50345 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Московская, 23, 47:13:1202015:27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50346 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Озерная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50347 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Орловская, 15, 47:13:1202007:37 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50348 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Партизанская, 40, 47:13:1203004:0003 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50349 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер Советский, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50350 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50351 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50352 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50353 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50354 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50355 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50356 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50357 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Станционный, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50358 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50359 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50360 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50361 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50362 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50363 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Тверской, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50364 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50365 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50366 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50367 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50368 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50369 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Пер. Фишевский 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50370 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50371 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Пер. Фишевский 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50372 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50373 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 41/11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50374 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50375 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50376 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50377 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50378 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Фишевский 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50379 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Фишевский, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50380 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Фишевский, д. 25а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50381 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Пер. Южный 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50382 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Береговой 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50383 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50384 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50385 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50386 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50387 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Переулок Водный 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50388 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 2Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50389 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Переулок Водный 4 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50390 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50391 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50392 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Водный 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50393 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50394 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50395 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 1А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50396 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 2А | АО ГГЛО | 2022 | май
50397 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Переулок Загородный 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50398 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 4А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50399 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50400 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Переулок Загородный 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50401 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 7А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50402 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 7Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50403 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50404 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50405 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Загородный, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50406 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Карьерный 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50407 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50408 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50409 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50410 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50411 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Квартальный 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50412 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50413 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50414 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50415 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Лесной 2 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50416 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50417 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50418 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50419 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50420 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 7А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50421 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50422 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50423 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Лесной 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
50424 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Нагорный 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50425 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Нагорный 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50426 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Новый 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50427 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50428 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50429 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50430 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50431 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Новый 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50432 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Октябрьский 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50433 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50434 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50435 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50436 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50437 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Пролетарский 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50438 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Речной 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50439 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Речной 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50440 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Речной 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50441 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Речной 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50442 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Серебристый 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50443 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50444 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Переулок Советский 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50445 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50446 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50447 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50448 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50449 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50450 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50451 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50452 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50453 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Переулок Советский 31 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50454 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50455 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Советский 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50456 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Соловьиный 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50457 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Соловьиный 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50458 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Переулок Соловьиный 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50459 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 4, 47:13:1201014:0013 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50460 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 47:13::1201015:20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50461 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 47:13:1201015:28 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50462 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пригородная, 3, 47:13:1201003:63 | АО ГГЛО | 2022 | май
50463 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Пригородная, 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50464 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Пригородная, 47:13:1201003:64 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50465 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Пролетарский, 47:13:1201010:49 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50466 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ращупкина, 14, 47:13:1202006:188 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50467 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Родниковый, 3, 47:13:1202021:25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50468 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, 16, 47:13:1201015:68 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50469 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Северная, 21, 47:13:1201014:60 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50470 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, 47:13:1201014:56 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50471 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, 6, 47:13:1201015:105 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50472 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Северная, 9, 47:13:1201014:9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50473 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 156А, 47:13:1201002:474 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50474 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советская, 47:13:1201008:9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50475 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 47:13:1201009 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50476 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 5, 47:13:1202008:26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50477 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 47:13:1201010:79 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50478 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 11, 47:13:1203001:38 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50479 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Танкистов, 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50480 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Тверская, 47:13:1201005:176 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50481 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Тенистый б-р, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50482 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50483 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Тенистый б-р, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50484 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Тенистый б-р, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50485 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Тихая, 47:13:1201006:63 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50486 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Тихая, 47:13:1201007:80 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50487 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул Алитусская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | июль
50488 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул Артиллеристов, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50489 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Братская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50490 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Знаменская, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50491 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Знаменская, д. 24А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50492 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул Кольцевая, 47:13:1201007:61 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50493 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Машиностроителей, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50494 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул Римского-Корсакова, д. 45 | АО ГГЛО | 2022 | январь
50495 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул Римского-Корсакова, д. 64 | АО ГГЛО | 2022 | май
50496 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Тихая, д. 24 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50497 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д. 30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50498 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Олонецкая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50499 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, 31, 47:13:1202004:29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50500 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50501 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50502 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50503 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50504 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50505 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50506 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50507 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50508 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50509 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50510 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50511 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50512 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50513 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50514 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50515 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50516 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50517 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50518 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50519 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50520 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50521 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50522 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50523 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50524 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50525 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50526 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50527 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50528 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50529 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50530 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50531 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50532 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50533 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50534 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50535 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50536 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 6, 47:13:1203005:12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50537 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50538 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 9А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50539 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Строительная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50540 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50541 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50542 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50543 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50544 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50545 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50546 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50547 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50548 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50549 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50550 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50551 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50552 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тверская, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50553 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50554 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50555 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50556 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50557 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50558 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50559 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50560 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50561 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50562 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50563 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50564 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50565 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50566 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50567 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50568 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50569 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50570 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50571 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50572 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50573 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50574 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50575 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50576 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50577 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50578 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50579 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50580 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Троицкая, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | август
50581 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50582 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50583 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50584 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50585 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50586 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50587 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50588 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50589 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50590 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50591 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50592 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 1А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50593 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50594 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50595 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50596 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50597 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50598 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50599 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50600 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Фишева Гора, д. 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50601 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевская, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50602 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50603 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевская, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50604 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50605 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевская, д. 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50606 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевская, д. 38 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50607 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевская, д.36 | АО ГГЛО | 2022 | июль
50608 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевская, д.36В | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50609 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Чичеринская, д. 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50610 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50611 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50612 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шлиссельбургская, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50613 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шлиссельбургская, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50614 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50615 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 23А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50616 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шумилова, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50617 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50618 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50619 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50620 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50621 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 37А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50622 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шумилова, д. 40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50623 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Шумилова, д. 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50624 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Береговая-Кузнецкая, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
50625 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пролетарской Диктатуры, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
50626 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пролетарской Диктатуры, д.2Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
50627 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50628 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50629 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50630 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов ручей пл-ка 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50631 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов Ручей, 47:13:1203001:519 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50632 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улитов Ручей, д. 10А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50633 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50634 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Алитусская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50635 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Алитусская 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50636 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 10 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50637 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 11/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50638 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50639 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50640 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50641 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50642 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50643 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50644 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50645 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50646 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Артиллеристов 27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50647 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50648 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Артиллеристов 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50649 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50650 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50651 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50652 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50653 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Артиллеристов 5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50654 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Артиллеристов 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50655 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 1/3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50656 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50657 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50658 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Белозерская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50659 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50660 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50661 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50662 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50663 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50664 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50665 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50666 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50667 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50668 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50669 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50670 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50671 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Береговая-Кузнецкая 16/2 | АО ГГЛО | 2022 | август
50672 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Береговая-Кузнецкая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50673 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Береговая-Кузнецкая 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50674 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50675 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50676 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50677 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50678 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 18, кв. 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50679 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50680 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50681 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50682 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50683 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50684 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50685 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50686 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50687 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 3 | АО ГГЛО | 2022 | май
50688 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50689 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50690 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Березовская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50691 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Бокситогорская 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50692 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50693 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50694 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50695 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50696 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50697 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Бокситогорская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50698 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50699 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50700 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50701 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50702 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 2А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50703 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50704 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50705 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Большая Заводская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50706 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50707 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50708 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50709 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Боровая 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50710 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50711 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 17/1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50712 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50713 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50714 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 19А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50715 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50716 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Боровая 22/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50717 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50718 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50719 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 27 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50720 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50721 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50722 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50723 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50724 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 41А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50725 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50726 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50727 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50728 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50729 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Боровая 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50730 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Братская 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50731 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Братская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50732 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50733 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50734 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Васильева 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50735 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50736 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Васильева 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50737 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вепсская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50738 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Верхне-Береговая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50739 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50740 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50741 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50742 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волжская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50743 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50744 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50745 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
50746 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50747 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Волховская 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50748 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50749 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50750 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50751 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50752 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Вяземская 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50753 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50754 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 106 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50755 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 108 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50756 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 110 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50757 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50758 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50759 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50760 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50761 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50762 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50763 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50764 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50765 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50766 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50767 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50768 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50769 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50770 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50771 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50772 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50773 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50774 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50775 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50776 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50777 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50778 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50779 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 46 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50780 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50781 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50782 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Гагарина 49 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50783 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50784 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 51 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50785 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Гагарина 52 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50786 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50787 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Гагарина 54 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50788 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 55 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50789 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 57 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50790 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50791 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 59 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
50792 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 60 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50793 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 61 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50794 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 62 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50795 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 63 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50796 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Гагарина 64 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50797 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50798 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50799 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50800 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50801 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50802 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50803 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50804 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 74 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50805 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50806 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50807 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50808 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 82 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50809 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 84 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50810 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50811 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50812 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50813 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 94 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50814 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50815 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Гагарина 98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50816 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дачная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50817 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дачная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50818 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Дачная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50819 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50820 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50821 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 59Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50822 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Делегатская 59Г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50823 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50824 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50825 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50826 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50827 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50828 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
50829 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50830 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Дорожников 5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50831 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50832 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50833 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дорожников 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50834 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50835 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50836 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50837 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50838 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Дружная 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50839 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50840 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50841 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50842 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50843 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Заболотская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50844 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50845 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50846 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50847 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50848 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50849 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заболотская, 10, 47:13:0936001:409 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
50850 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50851 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50852 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Загорская 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50853 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Загорская 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50854 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50855 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50856 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50857 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50858 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Загорская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50859 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50860 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 12А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50861 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 12Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50862 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50863 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50864 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50865 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50866 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 20/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50867 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50868 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50869 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50870 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50871 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50872 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 26 | АО ГГЛО | 2024 | май
50873 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50874 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50875 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50876 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 29А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50877 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50878 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 30/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50879 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50880 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50881 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 33 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50882 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 34 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50883 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50884 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 36 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
50885 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 37 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50886 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 39 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50887 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Зайцева 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50888 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50889 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50890 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50891 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50892 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50893 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50894 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 48 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50895 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50896 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 49 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
50897 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50898 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50899 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50900 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50901 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 53 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50902 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 54 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50903 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50904 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 56 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50905 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 57 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50906 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50907 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50908 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50909 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50910 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зайцева, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50911 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50912 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Западная 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50913 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50914 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50915 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50916 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50917 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50918 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50919 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50920 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50921 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50922 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50923 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50924 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50925 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50926 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50927 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50928 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50929 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50930 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50931 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50932 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50933 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Западная 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50934 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Западная 9 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50935 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50936 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50937 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50938 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50939 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50940 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50941 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50942 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Заречная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50943 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
50944 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50945 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50946 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50947 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50948 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 17 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
50949 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50950 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50951 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50952 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50953 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50954 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 25 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
50955 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50956 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 28 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50957 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50958 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 30 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50959 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 31 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50960 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Зеленая 31А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50961 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Зеленая 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50962 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Земская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50963 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Земская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50964 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Знаменская 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50965 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Знаменская 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50966 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50967 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50968 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Знаменская 3 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
50969 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50970 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50971 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Знаменская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50972 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Знаменская 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
50973 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ивовая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50974 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ивовая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50975 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50976 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50977 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50978 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50979 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50980 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50981 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50982 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50983 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50984 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50985 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50986 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50987 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50988 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 37 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50989 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 39А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50990 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50991 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50992 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50993 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50994 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50995 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
50996 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50997 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50998 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 48А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
50999 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51000 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51001 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51002 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51003 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 53 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51004 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51005 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51006 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51007 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ильинская 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51008 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51009 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51010 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51011 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51012 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51013 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Инженерная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51014 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51015 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51016 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51017 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Карельская 7А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51018 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Карла Маркса 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51019 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Карла Маркса 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51020 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51021 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51022 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51023 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51024 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51025 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51026 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51027 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51028 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51029 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51030 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51031 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51032 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51033 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51034 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51035 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51036 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51037 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51038 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51039 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51040 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51041 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51042 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кедровая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51043 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Колыванецкая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51044 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Колыванецкая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51045 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Колыванецкая 5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51046 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51047 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51048 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51049 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 1А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51050 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 1б | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51051 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 2 | АО ГГЛО | 2022 | май
51052 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кольцевая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51053 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51054 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
51055 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51056 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51057 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 4/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51058 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51059 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51060 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кольцевая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51061 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51062 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51063 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Красноармейская 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51064 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Красноармейская 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51065 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Красноармейская 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51066 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51067 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51068 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51069 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51070 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Крупинская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51071 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Кузьмина 11 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51072 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Кузьмина 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51073 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ладожская 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51074 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51075 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51076 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51077 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 19А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51078 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Ладожская 20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51079 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51080 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Ладожская 21А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51081 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51082 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ладожская 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51083 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 23А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51084 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51085 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51086 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51087 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51088 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51089 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51090 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51091 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51092 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51093 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ладожская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51094 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51095 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51096 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51097 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51098 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51099 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51100 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ланская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51101 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51102 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51103 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ленинградская 107А | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
51104 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51105 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51106 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 113 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51107 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 115 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51108 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51109 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51110 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51111 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51112 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51113 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51114 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51115 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51116 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51117 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51118 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51119 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51120 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 23 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51121 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51122 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51123 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51124 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 26А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51125 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 27/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51126 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Ленинградская 28 | АО ГГЛО | 2022 | май
51127 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 29 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51128 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 29/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51129 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51130 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51131 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51132 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 33 | АО ГГЛО | 2022 | май
51133 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ленинградская 33/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51134 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51135 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51136 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51137 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51138 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51139 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51140 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51141 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Ленинградская 40 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51142 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 42 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51143 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 42А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51144 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51145 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51146 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 45 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51147 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51148 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 47 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51149 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 48 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51150 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51151 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 51 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51152 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51153 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 53 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51154 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 54 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51155 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51156 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 56 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51157 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51158 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51159 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51160 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 61 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51161 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51162 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51163 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Ленинградская 64 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51164 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51165 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51166 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51167 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51168 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 71 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51169 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51170 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51171 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51172 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 77 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51173 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 79 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51174 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 7А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51175 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51176 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 81 | АО ГГЛО | 2022 | май
51177 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 83 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51178 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 85 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51179 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51180 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 87А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51181 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51182 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51183 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 91 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51184 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 95А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51185 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ленинградская 99 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51186 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Лиственная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51187 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51188 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Луговая 10 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51189 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Луговая 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51190 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Луговая 12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51191 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Луговая 14 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51192 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Луговая 14А | АО ГГЛО | 2022 | апрель
51193 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51194 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51195 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51196 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51197 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51198 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Луговая 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51199 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51200 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51201 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51202 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51203 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51204 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Луговая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51205 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51206 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51207 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Молодежная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51208 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Мопра 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51209 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Мопра 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51210 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Мопра, 3, 47:13:1202006:431 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51211 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51212 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51213 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Московская 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51214 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51215 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51216 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51217 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51218 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51219 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 13А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51220 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51221 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51222 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 15А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51223 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51224 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51225 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 17А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51226 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51227 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51228 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51229 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51230 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51231 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51232 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51233 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51234 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51235 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51236 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51237 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51238 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51239 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Моховая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51240 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51241 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51242 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51243 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Моховая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51244 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Никитинская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51245 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51246 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новгородская 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51247 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 3А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51248 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51249 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51250 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51251 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Новгородская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51252 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новгородская 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51253 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51254 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Новосельская 11 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51255 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51256 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51257 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Новосельская 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51258 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 15 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51259 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51260 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Новосельская 17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51261 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Новосельская 19 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51262 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51263 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
51264 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51265 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51266 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51267 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51268 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51269 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Новосельская 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51270 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ново-Советская 2А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51271 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ново-Советская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51272 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51273 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51274 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51275 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51276 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51277 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51278 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51279 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51280 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51281 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51282 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51283 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51284 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 6 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51285 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51286 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Озерная 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51287 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Озерная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51288 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Октябрьская 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51289 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Октябрьская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51290 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Октябрьская 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51291 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51292 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 10А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51293 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51294 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 12А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51295 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51296 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 16/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51297 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51298 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51299 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51300 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51301 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51302 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 25 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51303 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51304 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51305 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51306 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51307 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51308 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51309 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51310 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51311 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51312 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 8А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51313 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Олонецкая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51314 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51315 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51316 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51317 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51318 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51319 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51320 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51321 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ольховая 4 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51322 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ольховая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51323 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Орловская 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51324 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 13А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51325 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51326 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51327 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Орловская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51328 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51329 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51330 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51331 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51332 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51333 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51334 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51335 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51336 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51337 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51338 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51339 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51340 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51341 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 27А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51342 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51343 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51344 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 29А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51345 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Партизанская 2А | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
51346 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51347 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51348 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51349 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Партизанская 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51350 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51351 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51352 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51353 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51354 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51355 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Партизанская 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51356 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51357 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51358 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51359 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51360 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51361 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51362 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51363 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51364 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51365 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51366 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Партизанская 71 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51367 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51368 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 78 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51369 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Партизанская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51370 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Партизанская 9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51371 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51372 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51373 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51374 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51375 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51376 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51377 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Первомайская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51378 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51379 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51380 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51381 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Перевалочная 1А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51382 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51383 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51384 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51385 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51386 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51387 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Песочная 16 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51388 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 17 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
51389 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Песочная 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51390 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51391 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51392 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51393 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 2А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51394 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51395 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51396 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51397 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 7 | АО ГГЛО | 2024 | март
51398 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Песочная 9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51399 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пикалевская 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51400 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51401 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51402 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пикалевская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51403 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пикалевская 8А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51404 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51405 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51406 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51407 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51408 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51409 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51410 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Плаунская 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51411 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51412 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51413 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51414 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 18/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51415 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51416 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51417 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51418 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 21 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51419 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51420 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51421 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51422 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 24А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51423 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51424 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51425 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51426 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51427 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51428 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51429 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51430 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Плаунская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51431 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51432 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Победы 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51433 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Победы 13/2 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51434 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51435 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Победы 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51436 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Победы 8/2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51437 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51438 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Победы, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51439 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51440 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51441 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51442 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Полевая-Кузнецкая 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51443 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51444 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Полевая-Кузнецкая 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51445 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51446 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51447 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51448 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51449 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51450 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полевая-Кузнецкая 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51451 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Полевая-Кузнецкая 7 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51452 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51453 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51454 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51455 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Полковая 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51456 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51457 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51458 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Поселковая 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51459 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51460 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51461 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51462 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51463 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Поселковая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51464 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Пригородная 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51465 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51466 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 12 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51467 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Пригородная 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51468 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51469 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51470 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51471 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 16А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51472 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51473 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51474 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51475 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 20 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51476 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51477 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51478 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51479 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51480 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 3 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51481 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 3А | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51482 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51483 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51484 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51485 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51486 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пригородная 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51487 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Пролетарской Диктатуры 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51488 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51489 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51490 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51491 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51492 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пролетарской Диктатуры 23 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51493 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51494 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Пролетарской Диктатуры 25 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
51495 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51496 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51497 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51498 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51499 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Пролетарской Диктатуры 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51500 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51501 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51502 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51503 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Разъезжая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51504 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51505 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51506 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Ращупкина 35 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51507 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51508 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51509 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Ращупкина 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51510 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51511 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51512 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51513 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51514 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51515 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Римского-Корсакова 19 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51516 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51517 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51518 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51519 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51520 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51521 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51522 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51523 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51524 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51525 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Римского-Корсакова 32 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51526 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51527 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51528 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51529 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51530 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 45а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51531 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51532 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51533 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51534 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51535 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51536 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51537 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51538 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51539 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Римского-Корсакова 69 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51540 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51541 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51542 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51543 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 73 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51544 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 75 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51545 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51546 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Римского-Корсакова 77 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51547 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Римского-Корсакова 78 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51548 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 79 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51549 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51550 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51551 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51552 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51553 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Римского-Корсакова 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51554 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Рябиновая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51555 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Рябиновая 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51556 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Рябиновая 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51557 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51558 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51559 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51560 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51561 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 16 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51562 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51563 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51564 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51565 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Садовая 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51566 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51567 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51568 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51569 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51570 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51571 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 15 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51572 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 16 | АО ГГЛО | 2024 | июль
51573 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51574 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51575 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51576 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
51577 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 20 | АО ГГЛО | 2024 | июль
51578 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51579 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51580 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51581 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51582 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51583 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51584 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51585 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51586 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51587 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51588 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51589 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 30А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51590 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51591 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51592 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51593 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51594 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51595 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51596 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51597 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51598 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51599 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 39А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51600 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51601 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51602 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51603 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51604 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51605 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 44А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51606 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51607 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51608 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51609 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51610 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51611 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
51612 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51613 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 50А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51614 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51615 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51616 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 53 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51617 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51618 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51619 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51620 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51621 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51622 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51623 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51624 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51625 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51626 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51627 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51628 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51629 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51630 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51631 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51632 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 74А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51633 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Саши Забелина 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51634 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Саши Забелина 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51635 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51636 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51637 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51638 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
51639 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51640 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Северная 18 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51641 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51642 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 20А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51643 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Северная 22 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51644 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 22А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51645 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Северная 26 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51646 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51647 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Северная 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51648 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сибирская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51649 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Сиреневая 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51650 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51651 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51652 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 15А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51653 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51654 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Сиреневая 24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51655 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51656 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 5 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51657 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51658 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51659 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Славянская 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51660 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51661 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51662 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 101 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51663 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51664 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 103 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51665 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51666 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 105 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51667 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51668 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 107 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51669 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 109 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51670 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 110 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51671 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 111 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51672 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 111А | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51673 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 111Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51674 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 112 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51675 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51676 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51677 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 114А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51678 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51679 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51680 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51681 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51682 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 119 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51683 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51684 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51685 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 122 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51686 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51687 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51688 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 127 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51689 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 129 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51690 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 131 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51691 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 135 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51692 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 137 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51693 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 144 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51694 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 145 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51695 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 146Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51696 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 149 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51697 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51698 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 161Б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51699 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Советская 167А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51700 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51701 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51702 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51703 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51704 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 28А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51705 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51706 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51707 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 3В | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51708 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51709 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51710 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51711 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 82 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51712 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51713 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51714 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51715 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51716 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51717 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51718 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 90 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51719 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51720 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 92 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51721 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 93 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51722 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51723 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 97 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51724 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 98 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51725 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Советская 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51726 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Совхозная 2 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51727 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Совхозная 7А | АО ГГЛО | 2022 | август
51728 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Совхозная 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51729 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Солнечная 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51730 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Солнечная 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51731 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51732 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51733 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51734 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51735 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51736 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51737 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51738 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51739 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51740 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Соминская 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51741 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Улица Станционная 22А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51742 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Устюженская 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51743 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Улица Фишева Гора 1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51744 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51745 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51746 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51747 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51748 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Улица Фишева Гора 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51749 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Усадьба РТС, 4, 47:13:1203001:97 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51750 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Фишева Гора, 26а, 47:13:0916001:27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51751 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Фишева Гора, 26Б, 47:13:0916001:22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51752 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Фишева Гора, Дачная, 13, 47:13:0916002:56 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51753 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Фишева Гора, Садовый, 8, 47:13:0916002:70 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51754 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Фишевский, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51755 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Чернышевская, 40 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51756 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Чиркова, 14, 47:13:0917001:67 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51757 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Чиркова, 18, 47:13:0917001:0040 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51758 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Чичеринская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51759 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
51760 | Тихвинский район | Тихвин, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южная, 56, 47:13:1203004:8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
51761 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газопровода-ввода | Юных Разведчиков, 24, 47:13:12-02-002:004 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
51762 | Тихвинский район | Тихвин, город | Строительство газораспределительной сети | Ярослава Иванова, 1, 592, 47:13:0917001:0007 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51763 | Тихвинский район | Фишева Гора, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фишева Гора, 11, 47:13:1201015:77 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51764 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | 1А | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51765 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 1, 47:13:0714002:0033 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51766 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51767 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51768 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Береговая 10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51769 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Береговая 12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51770 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Береговая 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51771 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51772 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
51773 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Береговая 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51774 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51775 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | улица Береговая 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51776 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Береговая 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51777 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51778 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51779 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Береговая 9А | АО ГГЛО | 2023 | июль
51780 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51781 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51782 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51783 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51784 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Тихая 3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51785 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51786 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газопровода-ввода | улица Тихая 6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
51787 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51788 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | улица Тихая 8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
51789 | Тихвинский район | Цвылево, пос. | Строительство газораспределительной сети | Цвылево, Береговая, 11, 47:13:0714002:106 | АО ГГЛО | 2023 | июль
51790 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й Кошелевский проезд, д. 29, 47:26:0108001:4129 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51791 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1-й, 10а, 47:26:0108001:5079 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51792 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | 2-й, 9, 47:26:01080011659 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51793 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д. 5/1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
51794 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51795 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51796 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51797 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.11/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51798 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51799 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51800 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51801 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51802 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.13/6 | АО ГГЛО | 2023 | март
51803 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51804 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.13/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51805 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51806 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.15/3 | АО ГГЛО | 2022 | август
51807 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51808 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51809 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.15/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51810 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51811 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51812 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.16/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51813 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.17/4 | АО ГГЛО | 2025 | январь
51814 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Березовая, д.17/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51815 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.21/1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51816 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.21/5 | АО ГГЛО | 2022 | июль
51817 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.23/5 | АО ГГЛО | 2025 | январь
51818 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.23/6 | АО ГГЛО | 2022 | август
51819 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.5/7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51820 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.5/8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51821 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51822 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.6/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51823 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51824 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.7/2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51825 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Березовая, д.7/6 | АО ГГЛО | 2022 | август
51826 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51827 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.7/8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51828 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.8/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51829 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.8/6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51830 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51831 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51832 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51833 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51834 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Березовая, д.9/8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51835 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.1/2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51836 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.1/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51837 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.1/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51838 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51839 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51840 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51841 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51842 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.10/5 | АО ГГЛО | 2025 | май
51843 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51844 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.10/8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51845 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51846 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51847 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51848 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51849 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.11/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51850 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51851 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51852 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51853 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51854 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51855 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.13/6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51856 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51857 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51858 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51859 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51860 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51861 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.14/8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51862 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.15/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51863 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51864 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51865 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51866 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51867 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.15/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51868 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16,5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51869 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51870 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51871 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51872 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51873 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.16/6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51874 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.16/8 | АО ГГЛО | 2022 | август
51875 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51876 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51877 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51878 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51879 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.2/8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51880 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51881 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51882 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51883 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51884 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51885 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51886 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.20/8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
51887 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.22/1 | АО ГГЛО | 2025 | май
51888 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51889 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51890 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51891 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51892 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.22/6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51893 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.3/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51894 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.3/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51895 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.3/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51896 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51897 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51898 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51899 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51900 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.4/6 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
51901 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.4/7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51902 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.4/8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51903 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51904 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51905 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51906 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51907 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.5/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51908 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51909 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51910 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51911 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51912 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ал. Липовая, д.6/5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51913 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.6/7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51914 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.6/8 | АО ГГЛО | 2023 | март
51915 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51916 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51917 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51918 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51919 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51920 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.7/6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51921 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51922 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51923 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51924 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51925 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51926 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51927 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.8/8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51928 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ал. Липовая, д.9/1 | АО ГГЛО | 2025 | январь
51929 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51930 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51931 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51932 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ал. Липовая, д.9/6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51933 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Алексеевская, 8, 47:26:0108001:1800 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51934 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Березовая, 15/1, 47:26:0108001:6879 | АО ГГЛО | 2025 | январь
51935 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 11А, 47:26:0108001:10156 | АО ГГЛО | 2025 | май
51936 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Главная, 1, 47:26:0108001:12826 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51937 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Главная, 2, 47:26:01080011657 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51938 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Главная, 30а, 47:26:0108001:3745 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51939 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Главная, 32, 47:26:01080011652 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51940 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Главная, 5, 47:26:0108001:1642 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51941 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Главная, 7, 47:26:0108001:1641 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51942 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Деревенская, 21, 47:26:01080011837 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51943 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Деревенская, 23, 47:26:0108001:1851 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51944 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кошелевская, 25, 47:26:01080014102 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51945 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кошелевская, 32, 47:26:0108001:4175 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51946 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кошелевская, 49, 47:26:0108001 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51947 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Кошелевская, 57, 47:26:0108001:4086 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
51948 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | массив "Федоровское", 73-2-18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
51949 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Павловский, 13а, 47:26:0108001:14058 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51950 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Павловский, 5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51951 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Прибрежная, 30, 47:26:0108001:1849 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51952 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 3, 47:26:0108001:2559 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51953 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51954 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51955 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51956 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51957 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51958 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51959 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51960 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51961 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51962 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51963 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51964 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51965 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная ал., д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51966 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Татьянина, 1, 47:26:0108001:2547, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51967 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Татьянина, 3, 47:26:01080012538 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51968 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51969 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51970 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51971 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51972 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51973 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51974 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51975 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51976 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51977 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51978 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51979 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51980 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51981 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51982 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51983 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Барбарисовая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51984 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51985 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51986 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51987 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51988 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51989 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51990 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51991 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51992 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51993 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51994 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51995 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51996 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51997 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51998 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
51999 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52000 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52001 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52002 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52003 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52004 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52005 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52006 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52007 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52008 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52009 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52010 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52011 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52012 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 16 д, 47:26:0108001:10124 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52013 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52014 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52015 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52016 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52017 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ижорская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52018 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52019 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52020 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52021 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52022 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52023 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52024 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52025 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52026 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.7а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52027 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52028 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каспийская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52029 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52030 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52031 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52032 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52033 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52034 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52035 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52036 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52037 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52038 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52039 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52040 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52041 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52042 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52043 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52044 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52045 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52046 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52047 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52048 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52049 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52050 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52051 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52052 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52053 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52054 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52055 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52056 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52057 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52058 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.16 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
52059 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52060 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52061 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52062 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52063 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52064 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52065 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52066 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52067 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52068 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52069 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52070 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52071 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52072 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52073 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52074 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52075 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52076 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52077 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52078 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52079 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52080 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52081 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52082 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52083 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.43 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52084 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.44а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52085 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52086 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52087 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52088 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52089 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52090 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52091 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52092 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52093 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52094 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.73 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52095 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.75 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52096 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.75а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52097 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.77 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52098 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52099 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52100 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.9а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52101 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52102 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52103 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52104 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52105 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52106 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52107 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52108 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52109 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52110 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52111 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52112 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52113 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52114 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52115 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ореховая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52116 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52117 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.10а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52118 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.10б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52119 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.10в | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52120 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52121 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.16б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52122 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52123 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52124 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52125 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52126 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52127 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.27б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52128 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52129 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.33б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52130 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52131 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52132 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52133 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52134 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52135 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парниковая, д.9а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52136 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52137 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52138 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52139 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52140 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52141 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52142 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52143 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52144 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52145 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52146 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52147 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52148 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52149 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52150 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52151 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52152 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52153 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52154 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52155 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52156 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52157 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52158 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52159 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52160 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52161 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52162 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д 10, 47:26:0108001:3264 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52163 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52164 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52165 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52166 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52167 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52168 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52169 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52170 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52171 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52172 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52173 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52174 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52175 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52176 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52177 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52178 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52179 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52180 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52181 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52182 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52183 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52184 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52185 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52186 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52187 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52188 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52189 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52190 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52191 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | май
52192 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52193 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52194 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52195 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52196 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52197 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52198 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52199 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52200 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52201 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52202 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52203 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч б/н 47:26:0108001:5156 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52204 | Тосненский район | Аннолово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Южная, 47:26:010800111484 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52205 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 35, 47:26:0509001:13, | АО ГГЛО | 2023 | май
52206 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 43, 47:26:050900223 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
52207 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:26:0509002:28 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
52208 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Белоголово, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52209 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д Белоголово, д. 18а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52210 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52211 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52212 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО ГГЛО | 2023 | август
52213 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52214 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
52215 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д..24, 47:26:0509002:37 | АО ГГЛО | 2023 | август
52216 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52217 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.5 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52218 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ижорский, 1б | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52219 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ижорский, 22, 47:26:0509002:43 | АО ГГЛО | 2023 | май
52220 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ижорский, 27 | АО ГГЛО | 2022 | июль
52221 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Ижорский, 7, 47:26:0509002:29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
52222 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер.Дружный, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52223 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | проезд Ижорский, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52224 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52225 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52226 | Тосненский район | Белоголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52227 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52228 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52229 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.10б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52230 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52231 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52232 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52233 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52234 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52235 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.10а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52236 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52237 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52238 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52239 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52240 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52241 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52242 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52243 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52244 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52245 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52246 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52247 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52248 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52249 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52250 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52251 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52252 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52253 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52254 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.18а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52255 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52256 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52257 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52258 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52259 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52260 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52261 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52262 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52263 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52264 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52265 | Тосненский район | Войскорово, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52266 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гладкое, Лесная, 16, 47:26:0403003:0002 | АО ГГЛО | 2022 | август
52267 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Гладкое, Лесная, 5, 47:26:0403002:50 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
52268 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
52269 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52270 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52271 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52272 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52273 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52274 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52275 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52276 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
52277 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52278 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ручейная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
52279 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ручейная, 12, 47:26:040300228 | АО ГГЛО | 2023 | август
52280 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ручейная, 14, 47:26:0403002:0030 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52281 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ручейная, 16а, 47:26:0403001710 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
52282 | Тосненский район | Гладкое, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, уч.3 47:26:0403002:51, | АО ГГЛО | 2023 | апрель
52283 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Взлетная, 22, 47:26:0108001:5849 | АО ГГЛО | 2025 | май
52284 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Взлетная, 34, 47:26:0108001:5855 | АО ГГЛО | 2025 | май
52285 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Глинка, Садовая, 77, 47:26:0101001:211 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52286 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Глинки 47:26:0101004:116 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52287 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая, 14, 47:26:0108001:591 | АО ГГЛО | 2025 | май
52288 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кленовая, 4, 47:26:0108001:586 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
52289 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Малая Посадская, 10, 47:26:018001:544 | АО ГГЛО | 2025 | январь
52290 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Михайловская, 11, 47:26:0108001:706 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
52291 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Озерная, 8, 47:26:0108001:9468 | АО ГГЛО | 2025 | январь
52292 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | Парижская, 13А, 47:26:010800110799 | АО ГГЛО | 2025 | апрель
52293 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пилотов, 17, 47:26:0108001:5867 | АО ГГЛО | 2025 | январь
52294 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пионерская, 23, 47:26:0108001:568 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52295 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 21а, 47:26:0101003113 | АО ГГЛО | 2022 | август
52296 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садовая, 62, 47:26:0101001:143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52297 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 33, 47:26::0108001:448 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52298 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 51, 47:26::0108001:466 | АО ГГЛО | 2025 | январь
52299 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Светлая, 74, 47:26:0108001:4203 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52300 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Тупиковый пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52301 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Круговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52302 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новоселов, д. 23-а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52303 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Взлетная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52304 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Взлетная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52305 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.16а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52306 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52307 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.18а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52308 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52309 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52310 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круоговая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52311 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52312 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52313 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52314 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.14а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52315 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д.15 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52316 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52317 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52318 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52319 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.23б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52320 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52321 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.12а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52322 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52323 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52324 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52325 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.5а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52326 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52327 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52328 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52329 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52330 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52331 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52332 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52333 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52334 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52335 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52336 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52337 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52338 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52339 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52340 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52341 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52342 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пилотов, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | январь
52343 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52344 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пилотов, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | май
52345 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52346 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52347 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52348 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52349 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52350 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52351 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52352 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52353 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52354 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52355 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52356 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52357 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52358 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52359 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52360 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52361 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52362 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52363 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52364 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52365 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52366 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52367 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52368 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пилотов, д.44 | АО ГГЛО | 2025 | май
52369 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52370 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52371 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52372 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52373 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52374 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пилотов, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52375 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52376 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52377 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52378 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Посадская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52379 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Посадская, д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52380 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Посадская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52381 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52382 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52383 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52384 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52385 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.13б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52386 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52387 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52388 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
52389 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52390 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52391 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52392 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52393 | Тосненский район | Глинка, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52394 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочная, 35, 47:26:0108001:364 | АО ГГЛО | 2025 | январь
52395 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочная, 38, 47:26:0108001:367 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52396 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочная, 54, 47:26:0108001:383 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52397 | Тосненский район | Глинка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Цветочная, 67, 47:26:0108001:396 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52398 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Горки, 28, 47:26:0502001:65 | АО ГГЛО | 2022 | август
52399 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Горки, д.4 47:26:0502001:619 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52400 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52401 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52402 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.12в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52403 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52404 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15г | АО ГГЛО | 2023 | июль
52405 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52406 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52407 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52408 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52409 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52410 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52411 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52412 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52413 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52414 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52415 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52416 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52417 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52418 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52419 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.36а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52420 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52421 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52422 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52423 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52424 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52425 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52426 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52427 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52428 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.52 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52429 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52430 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52431 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.57а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52432 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.59 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52433 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52434 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.65а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52435 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52436 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52437 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Землеустроительный пр-д, д.3/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52438 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Землеустроительный пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52439 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Землеустроительный пр-д, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52440 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Лесной пр-д, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52441 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной пр-д, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
52442 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной пр-д, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52443 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лесной пр-д, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52444 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесной пр-д, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | август
52445 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражный пер., д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52446 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52447 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Овражный пер., д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52448 | Тосненский район | Горки, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полевой пер., д.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52449 | Тосненский район | Горки, дер. | Строительство газораспределительной сети | Полевой пер., д.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52450 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | 1, 47:26:051000128 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52451 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 12, 47:26:0508001:50, | АО ГГЛО | 2023 | май
52452 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | 14, 47:26:050800119 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52453 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 15, 47:26:0508001:13, | АО ГГЛО | 2023 | май
52454 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газопровода-ввода | 16, 47:26:0508001:41, | АО ГГЛО | 2023 | май
52455 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52456 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.38 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52457 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52458 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мгинский переулок, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52459 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мгинский переулок, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52460 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мгинский, 11, 47:26:0508001:0028 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52461 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мгинский, 5а, 47:26:0508001:125 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52462 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая, 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52463 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | Рябиновая, 40, 47:26:0508001:120 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52464 | Тосненский район | Ерзуново, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, з/у 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52465 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 10-я дорога, 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52466 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 10-я дорога, 41а, 47:26:02060030196 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52467 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 10-я дорога, 5, 47:26:02060070161 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
52468 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 11-я дорога, 22, 47:26:0206003:85 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52469 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-я дорога, 9, 47:26:020600488 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52470 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Красная дорога, 37, 47:26:020601041 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52471 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1-я Красная дорога, 6а, 47:26:020600687 | АО ГГЛО | 2024 | июль
52472 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-я дорога, 14, 47:26:0206004:480 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52473 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия, 14, 47:26:0206002:29 | АО ГГЛО | 2023 | август
52474 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия, 15, 47:26:020600230 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
52475 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я, 10, 47:26:0206001:134 | АО ГГЛО | 2023 | август
52476 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я, 3, 47:26:0206001:6335 | АО ГГЛО | 2023 | август
52477 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я, 7, 47:26:0206001:146 | АО ГГЛО | 2023 | август
52478 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 35, 47:26:0206006:180 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52479 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 355, 47:26:0221001:355 | АО ГГЛО | 2023 | август
52480 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-я дорога, 50, 47:26:0206001:10 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
52481 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 3-я линия, 47:26:0206002:599 | АО ГГЛО | 2023 | август
52482 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4 лин., 18 а,47:26:0206002:592 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
52483 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0206002:594 | АО ГГЛО | 2024 | май
52484 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я дорога, 30, 47:26:0206005179 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52485 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я дорога, 35, 47:26:02060010009 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52486 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, 24, 47:26:0206002605 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
52487 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я, 1а, 47:26:0206001:53 | АО ГГЛО | 2023 | август
52488 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я, 47:26:0206001:6425, | АО ГГЛО | 2023 | август
52489 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5-я дорога, 3, 47:26:000000040262 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52490 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5-я дорога, 42, 47:26:0206002 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52491 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5-я дорога, 5, 47:26:0206005132 | АО ГГЛО | 2022 | июль
52492 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 6-я дорога, 22, 47:26:020600546 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52493 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 6-я дорога, 43, 47:26:0206002:86 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52494 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я дорога, 44, 47:26:0206002:78 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
52495 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 6-я дорога, 6, 47:26:0206005:139 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52496 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 9-я дорога, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52497 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 9-я дорога, 52, 47:26:02060030140 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
52498 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 9-я дорога, 57, 47:26:0206003:4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52499 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Бадаевская, 11, 47:26:0206011142 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52500 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 30, 47:26:02060020154 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52501 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 36 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52502 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 69 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52503 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Большой, 71 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52504 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дзержинского, 30, 47:26:0206011:221 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52505 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Дзержинского, 8, 47:26:0206011240 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52506 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 27, 47:26:0206011:87 | АО ГГЛО | 2022 | июль
52507 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 7, 47:26:0206011:60 | АО ГГЛО | 2023 | август
52508 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Земский, 1/1, 47:26:0206001:151 | АО ГГЛО | 2023 | август
52509 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Земский, 4, 47:26:0206002:190 | АО ГГЛО | 2023 | август
52510 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Земский, 5, 47:26:0206001:5920 | АО ГГЛО | 2023 | август
52511 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Калинина, 17/11, 47:26:02-06-008:006 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52512 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 23, 47:26:0206008:100 | АО ГГЛО | 2023 | август
52513 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Калинина, 29, 47:26:0206001:1344 | АО ГГЛО | 2023 | август
52514 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 14а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52515 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 41, 47:26:0206005125 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52516 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 43, 47:26:0206005:99 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52517 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 48, 47:26:0206002:83 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52518 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Карла Маркса, 53/32, 47:26:0206005144 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
52519 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 57, 47:26:0206005:0174 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52520 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 97/33, 47:26:0206004138 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52521 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 1, 47:26:0206011110 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52522 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 1А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52523 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 23, 47:26:0206011:206 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52524 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красноборская, 17, 47:26:0206006:127 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52525 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красноборская, 5, 47:26:0206006573 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52526 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красноборский, 30, 47:26:0206005:37 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
52527 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Красный, 45а, 47:26:000000040136 | АО ГГЛО | 2022 | март
52528 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крутикова, 2, 47:26:02060015720 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52529 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Культуры, 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52530 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Культуры, 67, 47:26:0206007:0103 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52531 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 8, 47:26:0206011:78 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52532 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Малая Новая, 6, 47:26:0206007;291 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52533 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 12, 47:26:02060016038 | АО ГГЛО | 2023 | август
52534 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 2, 47:26:0206001:81 | АО ГГЛО | 2023 | август
52535 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 3/1, 47:26:0206001 | АО ГГЛО | 2023 | август
52536 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
52537 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 5/2, 47:26:02060010018 | АО ГГЛО | 2023 | август
52538 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | мкр Степановка д.435, 47:26:0221001:435 | АО ГГЛО | 2023 | август
52539 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Московская дорога, 12, 47:26:0206010:50 | АО ГГЛО | 2022 | май
52540 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Московская, 10, 47:26:0206011300 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52541 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Николаевская, 23, 47:26:0206003295 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52542 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Парковый, 11 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52543 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Парковый, 13, 47:26:020600843 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52544 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полярная, 13, 47:26:0206011:36 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52545 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Полярная, 26а, 47:26:0206011154 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
52546 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полярная, 36, 47:26:0206011:655 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52547 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Красноборский д. 37 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52548 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Красноборский, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52549 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Энгельса, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52550 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Энгельса, д. 28а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52551 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Дубровского, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52552 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд Дубровского, д. 7б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52553 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 3, 47:26:0206011:46 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
52554 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 130, 47:26:0206003243 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52555 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 31 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52556 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Степановка, 276, 47:26:0221001:276 | АО ГГЛО | 2023 | август
52557 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Степановка, 348, 47:26:0221001:348, | АО ГГЛО | 2023 | август
52558 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Степановка, 361, 47:26:0221001:361 | АО ГГЛО | 2023 | август
52559 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 2, 47:26:020600380 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52560 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 3, 47:26:0206003:342 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52561 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Строителей, 3а, 47:26:0206003:341 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52562 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я дорога, д. 26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52563 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я дорога, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52564 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я дорога, д. 31 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52565 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я дорога, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52566 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я дорога, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | август
52567 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 3-я Красная дорога, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52568 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я Красная дорога, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52569 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 4-я дорога, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
52570 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 4-я дорога, д. 54 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52571 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 7-я дорога, д. 53а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
52572 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 8-я дорога, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52573 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 8-я дорога, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52574 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Бадаевская, д. 27А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52575 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Бадаевская, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52576 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Горская, д. 11а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52577 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Колпинская, д. 25 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52578 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Красноборская, д. 30 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52579 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Культуры, д. 16 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52580 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Московская дорога, д. 16 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52581 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Николаевская, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52582 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Николаевская, д. 24б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52583 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Николаевская, д. 3а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52584 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Николаевская, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52585 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 1-я линия д.89 47:26:0206002:614 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52586 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 2-я, 8 | АО ГГЛО | 2023 | август
52587 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | улица Воскова, д. 23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
52588 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Энгельса, 50 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
52589 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 88, 47:26:020600478 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
52590 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 91, 47:26:0206001:1189 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52591 | Тосненский район | Красный Бор, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 94, 47:26:0206006:213 | АО ГГЛО | 2024 | январь
52592 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5184 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52593 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5185 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52594 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5186 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52595 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5187 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52596 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5188 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52597 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5189 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52598 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5190 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52599 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5191 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52600 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5192 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52601 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5193 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52602 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5194 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52603 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5195 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52604 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5196 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52605 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5197 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52606 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5198 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52607 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5199 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52608 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5200 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52609 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5204 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52610 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5205 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52611 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5206 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52612 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5213 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52613 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5214 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52614 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5215 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52615 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5216 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52616 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5217 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52617 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5218 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52618 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5219 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52619 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5220 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52620 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5221 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52621 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5222 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52622 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5224 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52623 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5225 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52624 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5226 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52625 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5227 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52626 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5228 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52627 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:26:0108001:5230 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52628 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5231 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52629 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5232 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52630 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5233 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52631 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5234 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52632 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5236 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52633 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5237 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52634 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5238 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52635 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5239 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52636 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5240 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52637 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5241 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52638 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5242 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52639 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5243 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52640 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5244 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52641 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5245 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52642 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5246 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52643 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5247 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52644 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5248 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52645 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5249 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52646 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5250 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52647 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5251 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52648 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5252 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52649 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5253 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52650 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5254 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52651 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5255 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52652 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5256 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52653 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5259 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52654 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5260 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52655 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5261 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52656 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5262 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52657 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5263 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52658 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5264 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52659 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5265 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52660 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5266 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52661 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5267 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52662 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5268 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52663 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5269 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52664 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5270 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52665 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5271 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52666 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5272 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52667 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5273 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52668 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5274 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52669 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5275 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52670 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5276 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52671 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5277 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52672 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5278 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52673 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5279 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52674 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5280 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52675 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5281 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52676 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5282 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52677 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5283 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52678 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5284 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52679 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5285 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52680 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:5286 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52681 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:9113 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52682 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:9333 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52683 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0108001:9334 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52684 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Августовский пр-д, д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52685 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Августовский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52686 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Августовский пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52687 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Августовский, 47:26:0108001:8598 | АО ГГЛО | 2022 | август
52688 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Апрельский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52689 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Апрельский пр-д, д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52690 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Апрельский пр-д, д.2а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52691 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Апрельский пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52692 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Апрельский, 3а, 47:26:0108001:2501 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52693 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Дачная, уч. 64, 47:26:0106002:12, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52694 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Декабрьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52695 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Декабрьский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | май
52696 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Декабрьский пр-д, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52697 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Декабрьский, 3, 47:26:0108001:8591 | АО ГГЛО | 2022 | август
52698 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ижорской ГЭС, 6в, 47:26:0105003:41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52699 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Июльский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52700 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Июльский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52701 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Июнький пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52702 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Июнький пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52703 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ладога, Ижорской ГЭС, 20, 47:26:0105003:10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52704 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Лазурная, 31Б , 47:26:0108001:1958 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52705 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Любимая, 13, 47:26:0108001:5236 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52706 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Майский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52707 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Майский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52708 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мартовский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52709 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мартовский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52710 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Мартовский пр-д, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52711 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52712 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52713 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м-ф Федоровское, уч.73-2-11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52714 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52715 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52716 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52717 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52718 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52719 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52720 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52721 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52722 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52723 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52724 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52725 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52726 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52727 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52728 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52729 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | м-ф Федоровское, уч.73-2-26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52730 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52731 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52732 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52733 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52734 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52735 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52736 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52737 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52738 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52739 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | м-ф Федоровское, уч.73-2-9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52740 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Набережная, 39, 47:26:0105001:0027 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52741 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ноябрьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52742 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Ноябрьский пр-д, д.1а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52743 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | август
52744 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Отрадная, 9, 47:26:0108001:5249 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52745 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Февральский, д. 2б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52746 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Лазурная, д. 46 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52747 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Черничная, 1, 47:26:0108001:1492 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52748 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Черничная, д. 29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52749 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Високосная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52750 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Високосная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52751 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52752 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52753 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52754 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52755 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52756 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52757 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52758 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52759 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52760 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52761 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52762 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52763 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52764 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52765 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52766 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52767 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52768 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52769 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52770 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52771 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52772 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52773 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52774 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52775 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52776 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52777 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52778 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52779 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52780 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52781 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52782 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52783 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52784 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52785 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52786 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52787 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52788 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52789 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52790 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52791 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Волховская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52792 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52793 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52794 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52795 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52796 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52797 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52798 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52799 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52800 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52801 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52802 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52803 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52804 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52805 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52806 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52807 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52808 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52809 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52810 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52811 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52812 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52813 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52814 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52815 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52816 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52817 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52818 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52819 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52820 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52821 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52822 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52823 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52824 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52825 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52826 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Вуоксовская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52827 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52828 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52829 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52830 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52831 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52832 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52833 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.15а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52834 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52835 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52836 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52837 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.18а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52838 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52839 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52840 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52841 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52842 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52843 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52844 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.23а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52845 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.23б | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52846 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52847 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52848 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.25а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52849 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52850 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52851 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52852 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.28а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52853 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52854 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52855 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52856 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52857 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52858 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52859 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52860 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52861 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52862 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52863 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52864 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52865 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52866 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52867 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52868 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52869 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52870 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.45 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52871 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.45а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52872 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.46 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52873 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.46а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52874 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52875 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52876 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.48а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52877 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52878 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52879 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.50 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52880 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.51 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52881 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.52 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52882 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.53 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52883 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.54 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52884 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.55 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52885 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.56 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52886 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.57 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52887 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.58 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52888 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.59 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52889 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.5а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52890 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52891 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.60 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52892 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.61 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52893 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.62 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52894 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.6а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52895 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52896 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52897 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.8а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52898 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52899 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.9а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52900 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ладная, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52901 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52902 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52903 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52904 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52905 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | июль
52906 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52907 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52908 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52909 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52910 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52911 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52912 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52913 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52914 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52915 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | май
52916 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52917 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52918 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52919 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52920 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52921 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52922 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.33а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52923 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52924 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52925 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.38/2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52926 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
52927 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52928 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52929 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52930 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.43 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52931 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.44 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52932 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.45 | АО ГГЛО | 2023 | март
52933 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.46/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52934 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.46а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52935 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.47 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52936 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.47а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
52937 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.48 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52938 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.49 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52939 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52940 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.50 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
52941 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52942 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52943 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52944 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52945 | Тосненский район | Ладога, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
52946 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52947 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52948 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52949 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52950 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52951 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52952 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52953 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52954 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52955 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52956 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52957 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52958 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52959 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52960 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52961 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52962 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52963 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52964 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52965 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52966 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52967 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52968 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52969 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52970 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52971 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52972 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52973 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52974 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52975 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52976 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52977 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52978 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52979 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52980 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52981 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52982 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52983 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лужская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52984 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52985 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52986 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52987 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52988 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52989 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52990 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52991 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52992 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52993 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52994 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52995 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52996 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52997 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52998 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
52999 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53000 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53001 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53002 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53003 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53004 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53005 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53006 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53007 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53008 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53009 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53010 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53011 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53012 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53013 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53014 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53015 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53016 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53017 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53018 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53019 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53020 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53021 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53022 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53023 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53024 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53025 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53026 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Невская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53027 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53028 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53029 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53030 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53031 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53032 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53033 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53034 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53035 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53036 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53037 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53038 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53039 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53040 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53041 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53042 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53043 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53044 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53045 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53046 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53047 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53048 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53049 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53050 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53051 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53052 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53053 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53054 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53055 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53056 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53057 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53058 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53059 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53060 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53061 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53062 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53063 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Оредежская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53064 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53065 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53066 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53067 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53068 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53069 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53070 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53071 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53072 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53073 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53074 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53075 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53076 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53077 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53078 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53079 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53080 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53081 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53082 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53083 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53084 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53085 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53086 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53087 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53088 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53089 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53090 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53091 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53092 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53093 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53094 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53095 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53096 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53097 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53098 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53099 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53100 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53101 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53102 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53103 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Охтинская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53104 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53105 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53106 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53107 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53108 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53109 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53110 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53111 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53112 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53113 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53114 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53115 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53116 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53117 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53118 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53119 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53120 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53121 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53122 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53123 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53124 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53125 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53126 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53127 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53128 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53129 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53130 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53131 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53132 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53133 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53134 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53135 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53136 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53137 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53138 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53139 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Свиярьская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53140 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53141 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53142 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53143 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53144 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53145 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53146 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53147 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53148 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.17 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53149 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.18 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53150 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.19 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53151 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.2 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53152 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.20 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53153 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.21 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53154 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.22 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53155 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.23 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53156 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.24 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53157 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.25 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53158 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.26 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53159 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53160 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.28 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53161 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.29 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53162 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.3 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53163 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.30 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53164 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.31 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53165 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.32 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53166 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.33 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53167 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.34 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53168 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.35 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53169 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.36 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53170 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.37 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53171 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.38 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53172 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.39 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53173 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.4 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53174 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.40 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53175 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.41 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53176 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.42 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53177 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.5 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53178 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.6 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53179 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.7 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53180 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.8 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53181 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.9 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53182 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53183 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53184 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.11 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53185 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.12 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53186 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.13 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53187 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53188 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53189 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Тигодожская, д.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53190 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53191 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, земельный участок 8, 47:26:0108001:10883 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53192 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газопровода-ввода | Февральский пр-д, д.2в | АО ГГЛО | 2022 | июнь
53193 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черничная, 27, 47:26:0108001:1922 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53194 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черничная, уч. 2, 47:26:0108001:1941 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53195 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газораспределительной сети | Черничный, 5, 47:26:0108001:10920 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53196 | Тосненский район | Ладога, дер. | Строительство газопровода-ввода | Январьский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
53197 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | 47:26:091601423 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53198 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Большой, 39 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53199 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Васи Алексеева, 47:26:0916009:0027 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53200 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Гончарова, 15, 47:26:0916009134 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
53201 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 12, 47:26:0916010 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53202 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 64, 47:26:0916009:61 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53203 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Загородное, 19, 47:26:0916004:67 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53204 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Загородное, 21, 47:26:0916004316 | АО ГГЛО | 2022 | май
53205 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Загородное, 25, 47:26:091600452 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53206 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Загородное, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53207 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная, 14, 47:26:0916003286 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
53208 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Интернациональная, 24, 47:26:0916002:70 | АО ГГЛО | 2023 | август
53209 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Карла Либкнехта, 1, 47:26:0916010:0107 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53210 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Карла Либкнехта, 10, 47:26:0916009531 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53211 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 34, 47:26:0916003:96 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
53212 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Комсомольский, 1, 47:26:0916004:131 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53213 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Красная, 13, 47:26:0916007164 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53214 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, 20 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53215 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 28, 47:26:0916008:145 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53216 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 35, 47:26:091600654 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53217 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 53а, 47:26:0916006:63 | АО ГГЛО | 2024 | май
53218 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 55а, 47:26::0916006:173 | АО ГГЛО | 2022 | август
53219 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, 6, 47:26:0916008:29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53220 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Круговая, 71, 47:26:0916008:107 | АО ГГЛО | 2023 | май
53221 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.100А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53222 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.104 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53223 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.105 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53224 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53225 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53226 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53227 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53228 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53229 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53230 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53231 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.113 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53232 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53233 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53234 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.116 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53235 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53236 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53237 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53238 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53239 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53240 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53241 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.126 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53242 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53243 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53244 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.130 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53245 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.132 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53246 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.134 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53247 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53248 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53249 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.140 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53250 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53251 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53252 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.45 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53253 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53254 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.47 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53255 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.48 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53256 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53257 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.52 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53258 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53259 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53260 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53261 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53262 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53263 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53264 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53265 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53266 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53267 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53268 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53269 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53270 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53271 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53272 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53273 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53274 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53275 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.71 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53276 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.72 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53277 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53278 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.74 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53279 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53280 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.81 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53281 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53282 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53283 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53284 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53285 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское ш., д.99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53286 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 111, 47:26:0916014:184 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53287 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Ленинградское, 28, 47:26:091601547 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53288 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Любань, Молодежная, 11, 47:26:0916010:0065 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53289 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Любань126а, 47:26:0916014:58 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53290 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Любань33, 47:07:1234566:44 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53291 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Мира, 3А, 47:26:0916012118 | АО ГГЛО | 2023 | август
53292 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.109 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53293 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.111 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53294 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.117 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53295 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.119 | АО ГГЛО | 2023 | август
53296 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.123 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53297 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.125 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53298 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53299 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.47 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
53300 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.49 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53301 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53302 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53303 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53304 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.59а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53305 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.65 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53306 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53307 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53308 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.79 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53309 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53310 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53311 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53312 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.89 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53313 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское ш., д.93 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53314 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.100 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53315 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.102 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53316 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.106 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53317 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.108 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53318 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.110 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53319 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.112 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53320 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.114 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53321 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.116 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53322 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.118 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53323 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.120 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53324 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.122 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53325 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53326 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.126 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53327 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.128 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53328 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.132 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53329 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.136 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53330 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.138 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53331 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.140 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53332 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.142 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53333 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.144 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53334 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.146 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53335 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.150 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53336 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.152 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53337 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.156 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53338 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.158 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53339 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53340 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53341 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53342 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53343 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53344 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53345 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.60 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53346 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53347 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53348 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53349 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53350 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.70 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53351 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53352 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.84 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53353 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.94 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53354 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.96 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53355 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское шоссе, уч.98 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53356 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское, 100, 47:26:00000006926 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53357 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское, 103, 47:26:0916018:25 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53358 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское, 121, 47:26:0916018:324 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53359 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское, 152, 47:26:0916012:83 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53360 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское, 39, 47:26:0916018:3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53361 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | Московское, 77а, 47:26:0916018:169 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53362 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 13А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53363 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Октября, 49 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53364 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Орджоникидзе, 17 | АО ГГЛО | 2023 | август
53365 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Орджоникидзе, 7А, 47:26:0916008512 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
53366 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Островского, 17, 47:26:000000037923 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53367 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Островского, 18, 47:26:0801003:105 | АО ГГЛО | 2023 | март
53368 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Островского, 19, 47:26:0916008177 | АО ГГЛО | 2023 | март
53369 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | август
53370 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Южный, д.1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
53371 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53372 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53373 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53374 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53375 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53376 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.29а | АО ГГЛО | 2023 | май
53377 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53378 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53379 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53380 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53381 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53382 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53383 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Южный, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
53384 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53385 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53386 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53387 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Южный, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
53388 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Кима, д. 8б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53389 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд На Новгородскую, д. 3 | АО ГГЛО | 2022 | август
53390 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд На Новгородскую, д. 3б | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
53391 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Русский, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53392 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | пр-т Большой, д. 35 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53393 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкина, 12, 47:26:0916007:155 | АО ГГЛО | 2023 | май
53394 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Русский, 6, 47:26:0916003:86 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53395 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Ручейная ул., д.61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53396 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 9, 47:26:091600611 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
53397 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 1А, 47:26:0916007:1052 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53398 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 23, 47:26:0916007124 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53399 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 5, 47:26:0916007261 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53400 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Алексеенко, д. 25А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53401 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Интернациональная, д. 38а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53402 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Калинина, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53403 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, 97, 47:26:0916008:562 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53404 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Круговая, д. 109 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53405 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д. 15б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53406 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Новгородская, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53407 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Нумерова, д. 9а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53408 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октября, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53409 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октября, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | август
53410 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ручейная, д. 28 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
53411 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ручейная, д. 28/4 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
53412 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Солнечная, д. 47а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53413 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Чкалова, д 14, 47:26:0916007:72 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53414 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул Широкая, д 37, 47:26:0916008:103, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53415 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53416 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53417 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53418 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53419 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53420 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53421 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53422 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53423 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53424 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | август
53425 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | август
53426 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53427 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.31 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53428 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53429 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53430 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.36 | АО ГГЛО | 2023 | август
53431 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53432 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Васи Алексеева, д.43 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53433 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53434 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53435 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Васи Алексеева, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53436 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васи Алексеева, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53437 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53438 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53439 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53440 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Гочанрова, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53441 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53442 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53443 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53444 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53445 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53446 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53447 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53448 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53449 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53450 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53451 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53452 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53453 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53454 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53455 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53456 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53457 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53458 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53459 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53460 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53461 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53462 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53463 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 29 | АО ГГЛО | 2023 | май
53464 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53465 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53466 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
53467 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Круговая, д. 9а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53468 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53469 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53470 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | август
53471 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
53472 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53473 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53474 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53475 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53476 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53477 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53478 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53479 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53480 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.28 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53481 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | август
53482 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53483 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53484 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53485 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новгородская, д. 6А | АО ГГЛО | 2023 | август
53486 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новгородская, д. 6А/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53487 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октября, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53488 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 22/26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53489 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Офицерская, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53490 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профинтерна, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
53491 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профинтерна, д. 13д | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
53492 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53493 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53494 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53495 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53496 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53497 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53498 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Рябушкина, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53499 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53500 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53501 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.12а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53502 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53503 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53504 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тургеневая, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53505 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53506 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Тургеневая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53507 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Тургеневая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
53508 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53509 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53510 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | август
53511 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Восточная 19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
53512 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Забалканская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53513 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Забалканская, д.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53514 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Маяковского, д.5А | АО ГГЛО | 2023 | август
53515 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 26А, 47:26:0916002:479 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53516 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 3 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53517 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Чкалова, 27, 47:26:0916007:001 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53518 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Чкалова, 33 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53519 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш. Московское, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53520 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Широкая, 27, 47:26:0916008104 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53521 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Эрджигитова, 17, 47:26:0916003:280 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53522 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Эрджигитова, 37, 47:26:0916002:112 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53523 | Тосненский район | Любань, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Южный, 18, 47:26:0916010:15 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53524 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Южный, 3, 47:26:09-16-010:007 | АО ГГЛО | 2022 | март
53525 | Тосненский район | Любань, город | Строительство газопровода-ввода | Южный, 31, 47:26:0916010:32 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53526 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Васи Алексеева, 11 | АО ГГЛО | 2023 | август
53527 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Васи Алексеева, 27А | АО ГГЛО | 2022 | июль
53528 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | Загородное шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53529 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 162а, 47:26:0801002:84 | АО ГГЛО | 2024 | май
53530 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газораспределительной сети | Мельникова пр-кт, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53531 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | Мельникова пр-кт, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53532 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Чкалова, д. 31 | АО ГГЛО | 2023 | март
53533 | Тосненский район | Любань, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д.10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53534 | Тосненский район | Любань, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д.7а | АО ГГЛО | 2022 | март
53535 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газопровода-ввода | Воздухоплавательная, 52, 47:26:0918002:13 | АО ГГЛО | 2024 | март
53536 | Тосненский район | Майзит, хутор | Строительство газораспределительной сети | Майзит, Воздухоплавательная, 30, 47:26:0918002:0032 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53537 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Крещенский пр-д, з/у 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53538 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 1, 47:26:0507002:5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53539 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Луговая, 5а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53540 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Надино, Озерная, 3, 47:26:0507001:0023 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53541 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Светлая, 2, 47:26:0510001 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53542 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, 6, 47:26:0507001:17 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
53543 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53544 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53545 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53546 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53547 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53548 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53549 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53550 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53551 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53552 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53553 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53554 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53555 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53556 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53557 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53558 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53559 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53560 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53561 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53562 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53563 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53564 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53565 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53566 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53567 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53568 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53569 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53570 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53571 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53572 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53573 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53574 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53575 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53576 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53577 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53578 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53579 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53580 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53581 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53582 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53583 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53584 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53585 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53586 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53587 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53588 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53589 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53590 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53591 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53592 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53593 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53594 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, .20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53595 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53596 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53597 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53598 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53599 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53600 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53601 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53602 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53603 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53604 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53605 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53606 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53607 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53608 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53609 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53610 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53611 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53612 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53613 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53614 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53615 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53616 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53617 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.39 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53618 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53619 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53620 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53621 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53622 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53623 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53624 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 12а, 47:26:0507001:4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53625 | Тосненский район | Надино, дер. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 47:26:0507001:50 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
53626 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53627 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 11а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53628 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 13, 47:26:0401008:32 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53629 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 16, 47:26:0000000:13098 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53630 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 17, 47:26:0401008144 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53631 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 19а, 47:26:0401008:312 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53632 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Вишневая, 5, 47:26:0401008:6 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53633 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53634 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 14, 47:26:04010081311 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53635 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 15, 47:26:040100836 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53636 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Никольское, 3, 47:23:0148002:77 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
53637 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Никольское, Вишневая, 19, 47:26:0401008313 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53638 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Никольское, Дачная, 11, 47:26:0401008:183 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53639 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Никольское, Киевское, 19, 47:23:0410001:0017 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53640 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Никольское, Полевая, 47, 47:26:0401001:217 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53641 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Никольское, Полевая, 56, 47:26:0401001:126 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53642 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Никольское, Полевая, 57, 47:26:401001:22 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53643 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Никольское, Речная, 13, 47:26:040100451 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53644 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Никольское, Речная, 23, 47:26:00000005084 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53645 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Никольское, Силиной, 63, 47:23:0410002:114 | АО ГГЛО | 2022 | август
53646 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Никольское, Советский, 126, 47:26:04010090006 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53647 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьская, 6, 49, 47:26:0000000:36397 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53648 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Ручейный, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53649 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 32, 47:26:0401001:75 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
53650 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 47:26:0000000:39292 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53651 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 73, 47:26:0401001:94 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53652 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 76 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53653 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Песчаная, 76а, 47:26:0401001:272 | АО ГГЛО | 2023 | август
53654 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 78, 47:26:0401001:142 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53655 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Песчаная, 82, 47:26:0401001103 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53656 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Песчаная, 84 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53657 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 3, 1, 47:26:0401001:627 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53658 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 51, 47:26:0401001:306 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53659 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 52, 47:26:0401001:143 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53660 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | Полевая, 53, 47:26:0401001:251 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53661 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 55, 47:26:0401001:153 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53662 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, 249, 47:26:0401004:28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53663 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53664 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д. 200 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53665 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
53666 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д. 42 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53667 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 42а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53668 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д. 6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53669 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 69 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53670 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 85 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53671 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д.184, 47:26:0401007:118 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53672 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, д.38б | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53673 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53674 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 27, 47:26:04010041238 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53675 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 31, 47:26:0401008:233 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53676 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Белая Дача, уч. 82 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53677 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Керамик-2, уч. 330 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53678 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Никольское, уч. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53679 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Сокол-1, уч. 123 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53680 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | СНТ Сокол-1, уч. 324 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53681 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Сокол-1, участок 256 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53682 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Сокол-2, уч. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53683 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Советский, 1в, 47:26:04010068 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53684 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Советский, 2, 47:26:040101025 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53685 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 23а, 47:26:04010064 | АО ГГЛО | 2023 | август
53686 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Советский, 251, 47:26:040100429 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53687 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 41, 47:26:0401006:374 | АО ГГЛО | 2023 | август
53688 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Советский, 78/1, 47:26:040100929 | АО ГГЛО | 2023 | август
53689 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Совхозная, 18а, 47:26:0401009448 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53690 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Вишневая, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53691 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 10 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53692 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 13 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53693 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 18 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53694 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53695 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53696 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Дачная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53697 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, 45, 47:26:0401001:159, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53698 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песчаная, д. 16А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53699 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песчаная, д. 1в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53700 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песчаная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53701 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Песчаная, д. 52 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
53702 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Песчаная, уч. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53703 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д 22, 47:26:0401001:168 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53704 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53705 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 2ж | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53706 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул Шипунова, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53707 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, 17а, 47:26:0401008:145 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53708 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53709 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 91, 47:26:0401001:17 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53710 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д.2а | АО ГГЛО | 2022 | январь
53711 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 49 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53712 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53713 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.14 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53714 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53715 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная д.22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53716 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Речная д.22а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53717 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.4 А | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53718 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53719 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газораспределительной сети | ул.Заречная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53720 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53721 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53722 | Тосненский район | Никольское, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | уч.Никольский, д.157 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53723 | Тосненский район | Никольское, город | Строительство газопровода-ввода | Хвойный, 8, 47:26:0401004:27 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53724 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | Новолисино, Народная, 59 | АО ГГЛО | 2022 | август
53725 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Народная, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53726 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | ул Народная, д. 22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53727 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Народная, д. 45 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53728 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Речная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53729 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | март
53730 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53731 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
53732 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | ул Школьная, д. 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53733 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, 73 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
53734 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53735 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.50 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53736 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53737 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53738 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53739 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.64 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53740 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.67а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53741 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.68 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53742 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | ул. Народная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | январь
53743 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.72 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53744 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.78 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53745 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, уч.88 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53746 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | ул. Народная, уч.90 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53747 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, уч.1б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53748 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.10а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53749 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53750 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53751 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.13а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53752 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53753 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | май
53754 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.20а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53755 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53756 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53757 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.25 | АО ГГЛО | 2022 | март
53758 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53759 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53760 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53761 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53762 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53763 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53764 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хвойная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53765 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53766 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53767 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53768 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53769 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53770 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53771 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53772 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53773 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53774 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53775 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53776 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53777 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53778 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53779 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53780 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53781 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53782 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53783 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Тосненское ГП) | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, уч.9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
53784 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 28/1, 47:26:0109001:2440, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53785 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО ГГЛО | 2025 | май
53786 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32, 47:26:01090012442 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53787 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО ГГЛО | 2025 | май
53788 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО ГГЛО | 2025 | май
53789 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО ГГЛО | 2025 | май
53790 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО ГГЛО | 2025 | май
53791 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО ГГЛО | 2025 | май
53792 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 60б | АО ГГЛО | 2025 | май
53793 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 61а | АО ГГЛО | 2025 | май
53794 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО ГГЛО | 2025 | май
53795 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО ГГЛО | 2025 | май
53796 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО ГГЛО | 2025 | май
53797 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 71а | АО ГГЛО | 2025 | май
53798 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО ГГЛО | 2025 | май
53799 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО ГГЛО | 2025 | май
53800 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО ГГЛО | 2025 | май
53801 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 88 | АО ГГЛО | 2025 | май
53802 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 93а | АО ГГЛО | 2025 | май
53803 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО ГГЛО | 2025 | май
53804 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | з/у 52а | АО ГГЛО | 2025 | май
53805 | Тосненский район | Новолисино, дер. (Форносовское ГП) | Строительство газопровода-ввода | з/у 59 | АО ГГЛО | 2025 | май
53806 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 47:26:0501003:227 | АО ГГЛО | 2024 | май
53807 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 16, 47:26:0501003:16 | АО ГГЛО | 2024 | май
53808 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Торфяники, Западная, уч. 403 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53809 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | Труда, 20, 47:26:0501003:482 | АО ГГЛО | 2024 | май
53810 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Большая, 47:26:0501001:3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
53811 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Большая, д. 70 | АО ГГЛО | 2022 | март
53812 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Вокзальная, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53813 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | август
53814 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д. 16а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53815 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
53816 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Труда, 25, 47:26:0501003:61 | АО ГГЛО | 2024 | май
53817 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53818 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
53819 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53820 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53821 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53822 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.19а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53823 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.19б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53824 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53825 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53826 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53827 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53828 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.32 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53829 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Большая, уч.32а | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53830 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53831 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.33а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53832 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53833 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53834 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53835 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.42а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53836 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.43а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53837 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.45 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53838 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53839 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.48а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53840 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53841 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.51б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53842 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53843 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53844 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53845 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.57в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53846 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53847 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53848 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53849 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.66а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53850 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.69а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53851 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.73 | АО ГГЛО | 2022 | июль
53852 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.73/3 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
53853 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.76 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53854 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53855 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53856 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.81 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53857 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.81а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53858 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.83 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53859 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.85 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53860 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53861 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.87 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53862 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53863 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.91 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53864 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.91а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53865 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.95 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53866 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.95б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53867 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч.96 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53868 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.97б | АО ГГЛО | 2024 | май
53869 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, уч.99а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53870 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Большая, уч.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53871 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53872 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.4, 47:26:0501003:63 | АО ГГЛО | 2024 | май
53873 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53874 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53875 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53876 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53877 | Тосненский район | Нурма, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
53878 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53879 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53880 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.11б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53881 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53882 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53883 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53884 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53885 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53886 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53887 | Тосненский район | Нурма, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, уч.9д | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53888 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | Михайловская, 15, 47:26:0138001:194 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53889 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Михайловская, 12, 47:26:0138001:192 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
53890 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, уч.10 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
53891 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53892 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53893 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53894 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53895 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53896 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53897 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53898 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53899 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53900 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53901 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53902 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.18 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53903 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53904 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53905 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53906 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53907 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53908 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53909 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53910 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53911 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53912 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53913 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53914 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.28а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53915 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53916 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53917 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53918 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53919 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53920 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53921 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53922 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53923 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53924 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53925 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53926 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53927 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.40 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53928 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.41 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
53929 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53930 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53931 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53932 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.45б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53933 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53934 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53935 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53936 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53937 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53938 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53939 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53940 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53941 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53942 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53943 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53944 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53945 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53946 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.65 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53947 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.67 | АО ГГЛО | 2025 | май
53948 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53949 | Тосненский район | Поги, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53950 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 20, 47:26:100100256 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53951 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 64, 47:26:1001002:54 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53952 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Станционная, 15-а, 47:26:1001001:14 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53953 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53954 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 15 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53955 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53956 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53957 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, з/у 15А | АО ГГЛО | 2024 | июль
53958 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 13 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53959 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53960 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53961 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 48 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53962 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 53А | АО ГГЛО | 2024 | июль
53963 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 54 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53964 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 61А | АО ГГЛО | 2024 | июль
53965 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 67 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53966 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 80 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53967 | Тосненский район | Померанье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ш. Московское, д. 82 | АО ГГЛО | 2024 | июль
53968 | Тосненский район | Поркузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | 1, 47:26:0209007:5, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53969 | Тосненский район | Поркузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | 16, 47:26:0209007:16 | АО ГГЛО | 2023 | август
53970 | Тосненский район | Поркузи, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.50, 47:26:0209007:1 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53971 | Тосненский район | Поркузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Поркузи, 30 | АО ГГЛО | 2023 | июль
53972 | Тосненский район | Поркузи, дер. | Строительство газораспределительной сети | Поркузи, 5б | АО ГГЛО | 2023 | июль
53973 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | территория "КВесна", д.32, 47:26:0417001:908 | АО ГГЛО | 2024 | январь
53974 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 23, 47:26:0402001:5 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53975 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | 9а, 47:26:0402001:124, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53976 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д 34, 47:26:0402001:12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53977 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.14б, 47:26:0402001:173 | АО ГГЛО | 2024 | май
53978 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
53979 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | КП Весна, 119, 47:26:0417001:1100 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
53980 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустынка, 13а, 47:26::0402001:144 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53981 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустынка, 27а, 47:26:0402001:108 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53982 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустынка, 47:26:0417001:1098 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53983 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | Пустынька, 3а, 4726041100189 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
53984 | Тосненский район | Пустынка, дер. | Строительство газораспределительной сети | территория "КП Весна", 142, 47:26:0417001:1081 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
53985 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53986 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53987 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53988 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53989 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53990 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53991 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
53992 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | март
53993 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
53994 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53995 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53996 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 10-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
53997 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 10-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
53998 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 11-я Линия, 47:26:080501126 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
53999 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54000 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54001 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54002 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54003 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 11-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54004 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 11-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | август
54005 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54006 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54007 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 12-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54008 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 12-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54009 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54010 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54011 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54012 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 12-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54013 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-я Линия, 30, 47:26:0805010:0119 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54014 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54015 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54016 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54017 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54018 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54019 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54020 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54021 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54022 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54023 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54024 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54025 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54026 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54027 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54028 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54029 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54030 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54031 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54032 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | май
54033 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54034 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54035 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54036 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54037 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54038 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54039 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54040 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54041 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.39 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54042 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54043 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54044 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.41 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54045 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54046 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54047 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54048 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54049 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54050 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54051 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54052 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54053 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54054 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54055 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54056 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54057 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54058 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54059 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54060 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54061 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54062 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54063 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54064 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54065 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54066 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54067 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 2-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54068 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54069 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54070 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54071 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54072 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54073 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54074 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54075 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54076 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54077 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54078 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54079 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54080 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54081 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-я Линия, 1, 47:26:0805010:0134 | АО ГГЛО | 2023 | август
54082 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54083 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54084 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54085 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54086 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54087 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54088 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54089 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54090 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54091 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54092 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54093 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54094 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54095 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54096 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54097 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0805001:416 | АО ГГЛО | 2024 | май
54098 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54099 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
54100 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54101 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54102 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54103 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54104 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54105 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54106 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54107 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54108 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54109 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54110 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54111 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54112 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54113 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54114 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54115 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54116 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54117 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54118 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54119 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54120 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54121 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54122 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 5-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54123 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54124 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54125 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54126 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54127 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54128 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54129 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54130 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54131 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54132 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54133 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54134 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54135 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54136 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 6-я Линия, 29, 47:26:080501163 | АО ГГЛО | 2022 | август
54137 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54138 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54139 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54140 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54141 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54142 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54143 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54144 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54145 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54146 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54147 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54148 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54149 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54150 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54151 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54152 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54153 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54154 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54155 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54156 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54157 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54158 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 6-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54159 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54160 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54161 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54162 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54163 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54164 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54165 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54166 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 7-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54167 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54168 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54169 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54170 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54171 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54172 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54173 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54174 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54175 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 7-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54176 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 8 Линия, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54177 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54178 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54179 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54180 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54181 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54182 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54183 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54184 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54185 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54186 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54187 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54188 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54189 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54190 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54191 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54192 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 8-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54193 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54194 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54195 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54196 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54197 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 8-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54198 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 9 Линия, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54199 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.11/2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54200 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54201 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54202 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54203 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54204 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54205 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54206 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54207 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54208 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | январь
54209 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54210 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54211 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54212 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54213 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54214 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 9-я линия, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54215 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54216 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54217 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 9-я линия, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54218 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 10, 47:26:08-05-005:005 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54219 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 14В, 47:26:0805005:74 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54220 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 18, 47:26:080500:31 | АО ГГЛО | 2023 | май
54221 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 3, 47:26:0805005:89 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54222 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 4, 47:26:0805005:0027 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54223 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Восточная, 47, 47:26:08-05-006:0014 | АО ГГЛО | 2023 | май
54224 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Восточная, 5, 472608-05-005:0052 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54225 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Временный поселок, 16, 47:26:080500914 | АО ГГЛО | 2023 | август
54226 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Временный поселок, 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54227 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заводская, 8А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54228 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 10, 47:26:0805006:0059 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54229 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 12, 47:26:0805006:78 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54230 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 12б, 47:26:08050060021 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
54231 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 14, 47:26:0805005:32 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
54232 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 21, 47:26:0805006:67 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54233 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 25а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54234 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Заречная, 3, 47:26:0805006:19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54235 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 47:26:080500639 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
54236 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Заречная, 5, 47:26:0805001:1455 | АО ГГЛО | 2023 | май
54237 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 135, 47:26:0805003:3 | АО ГГЛО | 2024 | май
54238 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Московское, 140, 47:26:080500310 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54239 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Московское, 148, 47:26:0805003:22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54240 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Московское, 151, 47:26:0805004:12 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54241 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 155, 47:26:08050040004 | АО ГГЛО | 2024 | июль
54242 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Московское, 157, 47:26:080500432 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54243 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 173, 47:26:080500420 | АО ГГЛО | 2024 | май
54244 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 19, 47:26:0805002 :1 | АО ГГЛО | 2023 | август
54245 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 198 | АО ГГЛО | 2024 | май
54246 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 36, 47:26:08050020085 | АО ГГЛО | 2024 | май
54247 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 4/2 | АО ГГЛО | 2024 | май
54248 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 6, 47:26:08050027 | АО ГГЛО | 2024 | май
54249 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 72, 47:26:08050020033 | АО ГГЛО | 2024 | май
54250 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 82, 47:26:0805002:98 | АО ГГЛО | 2024 | май
54251 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 86, 47:26:0805002:99 | АО ГГЛО | 2024 | май
54252 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 89а, 47:26:0805002443 | АО ГГЛО | 2024 | май
54253 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 9, 47:26:080500252 | АО ГГЛО | 2024 | май
54254 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Мысленская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54255 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 11, 47:26:0805006:0057 | АО ГГЛО | 2023 | май
54256 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 13, 47:26:0805006:0061 | АО ГГЛО | 2024 | июль
54257 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 22, 47:26:0805006:398 | АО ГГЛО | 2024 | июль
54258 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Нижняя, 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54259 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рычина, 6/18, 47:26:080501486 | АО ГГЛО | 2023 | август
54260 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Рябово, 4 Линия, 14, 47:26:0805010:0015 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
54261 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябово, Восточная, 14, 47:26:0805005:138 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54262 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябово, Восточная, 22, 47:26:0805006:0001 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54263 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябово, Восточная, 2А, 47:26:0805005:26 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54264 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябово, Московское, 93, 47:26:0805002:0038 | АО ГГЛО | 2024 | май
54265 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Рябово, Набережная, 9, 47:26:0805006:51 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54266 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Соколовская, 3, 47:26:0805004:6 | АО ГГЛО | 2024 | май
54267 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 10 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54268 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 8, 47:26:0805014:37 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
54269 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Станционная, 12а, 47:26:080500157 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54270 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Станционная, 19, 47:26:0805001:46 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54271 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Станционная, 35, а, 47:26:0805001:27 | АО ГГЛО | 2024 | май
54272 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Станционная, 36/13, 47:26:0805001:7 | АО ГГЛО | 2024 | май
54273 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 11-я Линия, д. 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54274 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 12-я Линия, д. 3 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
54275 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54276 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Восточная, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
54277 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 30в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54278 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54279 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Восточная, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54280 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Временный поселок, д. 20 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
54281 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская, д. 12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54282 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заводская, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54283 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54284 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54285 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54286 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54287 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, д. 30г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54288 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54289 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | май
54290 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54291 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 22б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54292 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Набережная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54293 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Солнечная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54294 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Станционная, д 32, 47:26:0805001:25 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54295 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54296 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 4-я линия, д. 14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
54297 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 6-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54298 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 7-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54299 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
54300 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 9-я линия, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
54301 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54302 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54303 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54304 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54305 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54306 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, уч.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54307 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Клубная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | май
54308 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54309 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54310 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54311 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Связи, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | май
54312 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Связи, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54313 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5А | АО ГГЛО | 2023 | июль
54314 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Средняя, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | май
54315 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | май
54316 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
54317 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
54318 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54319 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | январь
54320 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрезерная, 30, 47:26:0805014:46 | АО ГГЛО | 2023 | август
54321 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Фрезерная, 4, 47:26:0805014:9 | АО ГГЛО | 2024 | май
54322 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 104 | АО ГГЛО | 2024 | май
54323 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Московское, д. 144 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54324 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 145 | АО ГГЛО | 2024 | май
54325 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 145а | АО ГГЛО | 2024 | май
54326 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 153 | АО ГГЛО | 2024 | май
54327 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | май
54328 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Московское, д. 37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54329 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54330 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Московское, д. 62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54331 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 86 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54332 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 95 | АО ГГЛО | 2024 | май
54333 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш. Пельгорское, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54334 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш. Пельгорское, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | май
54335 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 15, 47:26:08-05-013:001 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54336 | Тосненский район | Рябово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Южная, 29, 47:26:0805013:32 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
54337 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.40 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54338 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газопровода-ввода | д.43 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54339 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | д.45 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54340 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54341 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54342 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54343 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54344 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54345 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54346 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.17а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54347 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54348 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54349 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54350 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.25 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54351 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54352 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54353 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.46 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54354 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54355 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54356 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54357 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое шоссе, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54358 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое, 4, 47:26:0920002:0039 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54359 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое, 47, 47:26:0920002:16 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54360 | Тосненский район | Сельцо, пос. | Строительство газораспределительной сети | Селецкое, 47:26:092000247 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54361 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Архитектурный, 3, 47:26:0506001:6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
54362 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 4, 47:26:0506001:212 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54363 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 6/1, 47:26:0506001:0047 | АО ГГЛО | 2023 | май
54364 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Береговая, 9, 47:26:0506001:12 | АО ГГЛО | 2023 | май
54365 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54366 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54367 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54368 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54369 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54370 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54371 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54372 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54373 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54374 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54375 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54376 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54377 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54378 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54379 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.30а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54380 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54381 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54382 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54383 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54384 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54385 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54386 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.36а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54387 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54388 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.37а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54389 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54390 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54391 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.42 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54392 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.44а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54393 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54394 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.48 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54395 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54396 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54397 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.50 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54398 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.50в | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54399 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54400 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54401 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54402 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.52б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54403 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54404 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54405 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54406 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.54 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54407 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54408 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.55а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54409 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.56 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54410 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54411 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54412 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54413 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.59 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54414 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.61 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54415 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.62 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54416 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.63 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54417 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54418 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.64б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54419 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54420 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.67 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54421 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.68 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54422 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54423 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54424 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.72 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54425 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54426 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Заозерный, 3, 47:26:05060010004 | АО ГГЛО | 2023 | май
54427 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54428 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54429 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54430 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54431 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54432 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | май
54433 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиголово, Береговая, 3, 47:26:05060010011 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54434 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиголово, Береговая, 5, 47:26:05-06-001:003 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54435 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиголово, Береговая, 7, 47:47:29/122/2010-2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54436 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Сиголово, Солнечная, 13, 47:26:0506001:72 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54437 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 14, 47:26:0506001:210 | АО ГГЛО | 2023 | май
54438 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | Солнечная, 19, 47:26:0506001:68 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54439 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | Солнечная, 8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54440 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Заречная, двлд. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54441 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54442 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул Солнечная, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54443 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 13а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54444 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54445 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54446 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 25А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54447 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54448 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Конная, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54449 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Конная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54450 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54451 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54452 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54453 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54454 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54455 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54456 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54457 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54458 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54459 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54460 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54461 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54462 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54463 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54464 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54465 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54466 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54467 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54468 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54469 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54470 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54471 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54472 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54473 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54474 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54475 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54476 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54477 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54478 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54479 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54480 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54481 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54482 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54483 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54484 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54485 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54486 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д.22а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54487 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | август
54488 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54489 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54490 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54491 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54492 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54493 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54494 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54495 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.12б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54496 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54497 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54498 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54499 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54500 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54501 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54502 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54503 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54504 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54505 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54506 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54507 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54508 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54509 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54510 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54511 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54512 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54513 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54514 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54515 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54516 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54517 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54518 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54519 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54520 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54521 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54522 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54523 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54524 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54525 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54526 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54527 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54528 | Тосненский район | Сиголово, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54529 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 47:26:0505001574 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54530 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 50а, 47:26:0505001:20 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54531 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | 62, 47:26:050500280 | АО ГГЛО | 2023 | август
54532 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54533 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54534 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.11а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54535 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54536 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54537 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.17а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54538 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54539 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.1а | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54540 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54541 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54542 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54543 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54544 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.24а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54545 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54546 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.26 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54547 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54548 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54549 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54550 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54551 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54552 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.30а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54553 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54554 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54555 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.32а | АО ГГЛО | 2023 | август
54556 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54557 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.32в | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54558 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.33 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54559 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.34 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54560 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.34а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54561 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.36 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54562 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.36а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54563 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54564 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.37а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54565 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.38 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54566 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.39 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54567 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54568 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.40 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54569 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.41 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54570 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.42 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54571 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.43 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54572 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.43а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54573 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.44 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54574 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.47 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54575 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.48 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54576 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54577 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.50в | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54578 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.51 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54579 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.52 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54580 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.52а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54581 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.52б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54582 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.53 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54583 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.53а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54584 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.53б | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54585 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.54 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54586 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.54а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54587 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.55 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54588 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.55а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54589 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.56 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54590 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.57 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54591 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.58 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54592 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.58а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54593 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54594 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.59б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54595 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.60 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54596 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.61 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54597 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.63 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54598 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.63а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54599 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.64 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54600 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.64б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54601 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.65 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54602 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.66 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54603 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.67 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54604 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.68 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54605 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.69 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54606 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54607 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.72 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54608 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.73 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54609 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | д.75 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54610 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.8 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54611 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | д.9 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54612 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Дачная, 24 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54613 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лазурная, 10, 47:26:050401:0012 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54614 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Лазурная, 47:26:0505002:112 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54615 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Мирный, 8, 47:26:0505001:22 | АО ГГЛО | 2022 | август
54616 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54617 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54618 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54619 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.12/1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54620 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54621 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54622 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54623 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54624 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | пер. Мирный, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54625 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54626 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54627 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54628 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.8а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54629 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | пер. Мирный, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54630 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиголовская, 19, 47:26:0505001:0029 | АО ГГЛО | 2022 | август
54631 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Сиголовская, 31, 47:26:050500164 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54632 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54633 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Конная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54634 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54635 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54636 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.10а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54637 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.11 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54638 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54639 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
54640 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54641 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54642 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54643 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.1б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54644 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54645 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54646 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4/2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54647 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54648 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54649 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54650 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54651 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54652 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54653 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54654 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54655 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54656 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54657 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.19а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54658 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54659 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54660 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.23 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54661 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54662 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.27 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54663 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54664 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54665 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54666 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.31а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54667 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54668 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиголовская, д.5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54669 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54670 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54671 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54672 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиголовская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54673 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | август
54674 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54675 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54676 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54677 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54678 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54679 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д.22а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54680 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54681 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54682 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54683 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.12б | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54684 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54685 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54686 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54687 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54688 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.18а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54689 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54690 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54691 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54692 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54693 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | август
54694 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54695 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54696 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54697 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | август
54698 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54699 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54700 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54701 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54702 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54703 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.17а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54704 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54705 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.19 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54706 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54707 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54708 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.24 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54709 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54710 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54711 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54712 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54713 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54714 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54715 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54716 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
54717 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Шапкинская, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54718 | Тосненский район | Староселье, дер. | Строительство газопровода-ввода | Фермерская, 18, 47:26:0505001:0049 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54719 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 11 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54720 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 16 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54721 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 17 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54722 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 18 | АО ГГЛО | 2022 | август
54723 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 19, 47:26:070100122 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
54724 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 1а, 47:26:0701001:158 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54725 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 2 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
54726 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 23а, 47:26:070100120 | АО ГГЛО | 2023 | август
54727 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 25, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54728 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 26 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54729 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 28 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54730 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 29б, 47:26:0701001136 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54731 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 2а, 47:26:07010010075 | АО ГГЛО | 2023 | январь
54732 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 33, 47:26:0701001:11 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
54733 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 35 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54734 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 40, 47:26:070100165 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
54735 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 48 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54736 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Вырицу, 50б | АО ГГЛО | 2022 | август
54737 | Тосненский район | Строение, пос | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дорога на Вырицу, 9, 47:26:070100140 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54738 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Рубеж, 11 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54739 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Рубеж, 13а | АО ГГЛО | 2023 | июль
54740 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Рубеж, 7 | АО ГГЛО | 2022 | август
54741 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Рубеж, 7а, 47:26:0701001103 | АО ГГЛО | 2023 | январь
54742 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Рубеж, 7б, 47:26:0701001:156 | АО ГГЛО | 2024 | июль
54743 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Рубеж, 9 | АО ГГЛО | 2022 | август
54744 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Сютти, 1 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54745 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газораспределительной сети | Дорога на Сютти, 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54746 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газораспределительной сети | Дорога на Сютти, 17 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54747 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Сютти, 4, 47:26:0701001:591 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
54748 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газораспределительной сети | Дорога на Сютти, 7 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54749 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Сютти, 7а, 47:26:0701001:144 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54750 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | Дорога на Сютти, 8а, 47:26:0701001:21 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
54751 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газораспределительной сети | Дорога на Сютти, 9 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54752 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | ул Дорога на Рубеж, д 12б, 47:26:0701001:355 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
54753 | Тосненский район | Строение, пос | Строительство газопровода-ввода | ул. Дорога на Вырицу, д. 48 а, 47:26:0701001:16 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
54754 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:26:02-01-004:007 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54755 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | 47:26:0201004:93 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54756 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | б/н, 47:26:0108001:9804 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
54757 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 2, 47:26:0201003:216 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54758 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 22 47:26:0201004:0057 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54759 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 24, 47:26:0201004:44 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54760 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 26, 47:26:020100420 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54761 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 47:26:0201003405 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54762 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 18, 47:26:0201003:203 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54763 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 26а, 42:26:0201004:124 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54764 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 28, 47:26:0201004:21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54765 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 30, 47:26:0201004:29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54766 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Колпинская, 47:26:0201003386 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54767 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 15, 47:26:0201003:0032 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54768 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 25, 47:26:02010040101 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54769 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 25а, 47:26:0201004121 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54770 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 4, 47:26:0201003:214 | АО ГГЛО | 2023 | август
54771 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 47:26:0201004:78 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54772 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 5, 47:26:0201003:3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54773 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Луговая, 8, 47:26:0201003381 | АО ГГЛО | 2023 | август
54774 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Полевая, 10Б | АО ГГЛО | 2023 | июль
54775 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | пос.Тельмана ул.Полевая д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54776 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 12а, 47:26:0201004:37 | АО ГГЛО | 2023 | август
54777 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | Тельмана, 152 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54778 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Тельмана, Железнодорожная, 8, 47:26:0201003:0059 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54779 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Тельмана, Полевая, 10А, 47:26:0201003:380 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54780 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Зеленая, 24, 47:26:0201004:103 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54781 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д. 3, 47:26:0201003:22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54782 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, 47:26:0201004:42 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
54783 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 11, 47:26:0201004:0087, | АО ГГЛО | 2023 | июль
54784 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д 2а, 47:26:0201004:32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54785 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 18 /урочище Волков лес, участок 85/ | АО ГГЛО | 2023 | июль
54786 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54787 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54788 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.17а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54789 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54790 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54791 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54792 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.24а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54793 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54794 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54795 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.27 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54796 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54797 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54798 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54799 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.34 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54800 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54801 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54802 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54803 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54804 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54805 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54806 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54807 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54808 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54809 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54810 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
54811 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54812 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54813 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.11а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54814 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54815 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54816 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | июль
54817 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54818 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54819 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54820 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54821 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54822 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54823 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54824 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.29 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54825 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54826 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54827 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Колпинская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54828 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колпинская, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54829 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54830 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54831 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54832 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.13 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54833 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54834 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54835 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54836 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54837 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.29 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54838 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54839 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.8А | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54840 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54841 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54842 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54843 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54844 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54845 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54846 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54847 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54848 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54849 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54850 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54851 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54852 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54853 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54854 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54855 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54856 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54857 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54858 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54859 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54860 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54861 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54862 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54863 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54864 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54865 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54866 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54867 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54868 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54869 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54870 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54871 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54872 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.4а | АО ГГЛО | 2023 | июль
54873 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54874 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54875 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
54876 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54877 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54878 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54879 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | август
54880 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54881 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54882 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54883 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54884 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54885 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54886 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
54887 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54888 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54889 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54890 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети, врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
54891 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.8б | АО ГГЛО | 2023 | июль
54892 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.8в | АО ГГЛО | 2023 | июль
54893 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 105, 47:26:0417001:347, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54894 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 119, 47:26:0417001:876, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54895 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 121, 47:26:0417001:166, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54896 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 131, 47:26:0417001:852, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54897 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 136, 47:26:0417001:181, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54898 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 218, 47:26:0417001:263, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54899 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 261, 47:26:0417001:124, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54900 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский 40, 47:26:0417001:282, | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54901 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 130, 47:26:0417001:851 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54902 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 133, 47:26:0417001:178 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54903 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 141, 47:26:0417001:186 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54904 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 144 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54905 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 162, 47:26:0417001:1004 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54906 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 17, 47:26:0417001:262 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
54907 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 174 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54908 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 182, 47:26:0417001:226 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54909 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 199, 47:26:0417001:243 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54910 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 214 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54911 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 230, 47:26:0417001:93 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54912 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 234, 47:26:0417001:97 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54913 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 247, 47:26:0417001:110 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54914 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 248, 47:26:0417001:111 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54915 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 252, 47:26:0417001:115 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54916 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 267, 47:26:0417001:130 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54917 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 277, 47:26:0417001:844 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54918 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 287, 47:26:0417001:824 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54919 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 31, 47:26:0417001:359 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54920 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 43, 47:26:0417001:285 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54921 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 45, 47:26:0417001:287 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54922 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 47:26:0417001:154 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54923 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 47:26:0417001:343 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54924 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 81, 47:26:0417001:323 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54925 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 91, 47:26:0417001:333 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54926 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газораспределительной сети | уч.Никольский, 99, 47:26:0417001:341 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
54927 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 2, 47:26:020100341 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54928 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 3, 47:26:02010030042 | АО ГГЛО | 2023 | июль
54929 | Тосненский район | Тельмана, пос. | Строительство газопровода-ввода | Центральная, 8а, 47:26:0201003:220 | АО ГГЛО | 2023 | август
54930 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-ая Совхозная, 21, 47:26:06080167 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54931 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Октябрьский, 10а, 47:26:06040078 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54932 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Октябрьский, 3, 47:26:06040100035 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54933 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-й Октябрьский, д.14 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54934 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я Ижорская, 23, 47:26:0608013120 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
54935 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Красноармейская, 17 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54936 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Набережная, 20, 47:26:060500320 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54937 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 1-я Песочная, 1, 47:26:0601002:51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54938 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Красноармейская, 1, 47:26:0605011:37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54939 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Красноармейская, 18, 47:26:0605011126 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54940 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Набережная, 20а, 47:26:0605002:29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54941 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-я Набережная, 3, 47:26:06050033 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54942 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я Набережная, 36, 47:26:060500282 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54943 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54944 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54945 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54946 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 2-я улица, уч.38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54947 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й Чкаловский, 3, 47:26:0604010:37 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54948 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й Чкаловский, 7, 47:26:0604014:245 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54949 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-й Чкаловский, 9а, 47:26:060401058 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54950 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.52 | АО ГГЛО | 2022 | март
54951 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я улица, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54952 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я, 10, 47:26:060800418 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54953 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3-я, 22, 47:26:06080047 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
54954 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я, 26, 47:26:06080049 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54955 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 3-я, 5, 47:26:0608005:0020 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
54956 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | 4-я, 5/15, 47:26:0608003:0023 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54957 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ани Алексеевой, 10, 47:26:06-08-013:002 | АО ГГЛО | 2022 | август
54958 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газораспределительной сети | Барыбина, 3, 47:07:12345676:66 | АО ГГЛО | 2024 | май
54959 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газораспределительной сети | Барыбина, 58а, 47:22:0608010:17 | АО ГГЛО | 2024 | май
54960 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 13, 47:26:0604003:19 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54961 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Володарского, 16 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
54962 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 26 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
54963 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 28, 47:26:0604016:10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54964 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 38, 47:26:0604014:30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54965 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 58а, 47:26:0604010:23 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54966 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 82а, 47:26:060400749 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54967 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 85 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54968 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 9, 47:26:0604014:15 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54969 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 90а, 47:26:0604007:29 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54970 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 29, 47:26:060801249 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54971 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 5 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
54972 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 134, 47:26:060400853 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54973 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 134а, 47:26:060400852 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54974 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 150, 47:26:06040014 | АО ГГЛО | 2022 | август
54975 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 56, 47:26:0604020293 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54976 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Заводская, 62, 47:26:0604013:35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54977 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Коллективная, 73, 47:26:0607010:18 | АО ГГЛО | 2024 | июль
54978 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Корпусная, 18, 47:26:0608005:4 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54979 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Корпусная, 8, 47:26:0608005:0009 | АО ГГЛО | 2022 | август
54980 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 128, 47:26:0607004:23 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54981 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 134, 47:26:060700435 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
54982 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 173а, 47:26:060801132 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54983 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 174, 47:26:0607013:28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54984 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 191, 47:26:0608017 | АО ГГЛО | 2022 | май
54985 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 193, 47:26:0608017:26 | АО ГГЛО | 2022 | июль
54986 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 202, 47:26:0607013443 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
54987 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 204, 47:26:0607013118 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54988 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленина, 213, 47:26:0608017:0017 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54989 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Ленина, д.169, 47:26:0608011406 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54990 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградское, 11, 47:26:060100211 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
54991 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54992 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 31, 47:26::0605008:72 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54993 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Московское, 54, 47:26:060700127 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54994 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | На Урицкого, 5, 47:26:0604005:328 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54995 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | наб Гражданская, д.6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54996 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 105, 1, 47:26:060400745 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54997 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьская, 110а, 47:26:0605001:14 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
54998 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 119, 47:26:060400747 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
54999 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 123, 47:26:06040070036 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55000 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Октябрьская, 61а, 47:26:060401432 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55001 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 68А, 47:26:0604006:459 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55002 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Октябрьская, 83, 47:26:060401059 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55003 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Омская, 22, 47:26:0604022324 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55004 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Офицерская, 14, 47:26:060500876 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55005 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Офицерская, 29, 47:26:06050064 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55006 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Офицерская, 48, 47:26:0605007:18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55007 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Офицерская, 60 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55008 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер Радищева, д. 49/21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55009 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Радищева, д. 49/22 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55010 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Гражданский, д. 19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55011 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, 6, 47:26:0608003226 | АО ГГЛО | 2022 | август
55012 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55013 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55014 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55015 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55016 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55017 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55018 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.44а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55019 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.53/3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55020 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55021 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55022 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер. Радищева, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55023 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пер.Серова, д.34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55024 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 20, 47:26:0000000:38305 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55025 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Ленина, 271 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55026 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Ленина, д. 163 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
55027 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | проезд 2-й Октябрьский, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55028 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 17а, 47:26:0605005100 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55029 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 3, 47:26:060500531 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55030 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 5, 47:26:060500588 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55031 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Рабочая, 43, 47:26:060700129 | АО ГГЛО | 2022 | август
55032 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Радищева, 16б, 47:26:060800320 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55033 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Саблинская, 11, 47:26:0601004:93 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55034 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Саблинская, 13, 47:26:0601004405 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55035 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Саблинская, 50 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55036 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Советская, 50 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55037 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Транспортная, 13, 47:26:03601003365 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55038 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Транспортная, 29 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55039 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Транспортная, 30, 47:26:060100414 | АО ГГЛО | 2022 | август
55040 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я Красноармейская, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55041 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я Красноармейская, д.7 | АО ГГЛО | 2022 | январь
55042 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Ижорская, уч. 14/26 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55043 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Красноармейская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55044 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул 2-я Набережная, д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55045 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 3-я, д. 65 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55046 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я, уч. 36 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55047 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ани Алексеевой, д. 4а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55048 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Большая Речная, д. 18/1 | АО ГГЛО | 2022 | март
55049 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Володарского, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | август
55050 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Володарского, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55051 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Володарского, д. 1д | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
55052 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гоголя, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55053 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Гоголя, д. 22, к. 1 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
55054 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Гоголя, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55055 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Доокрайняя, д. 13а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55056 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, 15, 47:26:0604002:30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55057 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Коллективная, д. 27 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55058 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Коллективная, д. 98 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55059 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Корпусная, д. 34 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55060 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красных Командиров, д. 34 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55061 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Малая Речная, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55062 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д. 28 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55063 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьская, д. 87 | АО ГГЛО | 2022 | август
55064 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Октябрьская, д.49, 47:26:0604016:17 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55065 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Омская, д. 46, к.1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55066 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Офицерская, д. 58 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55067 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полины Осипенко, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | август
55068 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полины Осипенко, д. 27в | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
55069 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Саблинская, д. 1а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55070 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Серова, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55071 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Социалистическая, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55072 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Транспортная, д. 18а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55073 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Транспортная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55074 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Транспортная, д. 32 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55075 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Чкалова, д. 18а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55076 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул Чкалова, д. 37-а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55077 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-й Чкаловский, 7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55078 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Ижорская, д.30 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55079 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.42 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55080 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55081 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.48 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55082 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.49 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55083 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.50 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55084 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.54а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55085 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55086 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.56 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55087 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.62 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55088 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.70 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55089 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.72 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55090 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.75 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55091 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.76 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55092 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.80 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55093 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.81 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55094 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, уч.86 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55095 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, 69 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55096 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 36А | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55097 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 49 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55098 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.12 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55099 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55100 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55101 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.26 кв.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55102 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55103 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55104 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.45 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55105 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55106 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55107 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, уч.61 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55108 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.62 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55109 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.63 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55110 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, уч.64 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55111 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55112 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55113 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55114 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55115 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.5а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55116 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55117 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55118 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 50 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55119 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55120 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55121 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55122 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55123 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55124 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.44 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55125 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55126 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55127 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.56 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55128 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.59 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55129 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.61 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55130 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.66 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55131 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.69 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55132 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55133 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.73 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55134 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.75 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55135 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.84 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55136 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.86 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55137 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.88 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55138 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55139 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.90 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55140 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.91 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55141 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, уч.94 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55142 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коллективная, д. 26 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55143 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.103 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55144 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.110 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55145 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.111 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55146 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.112 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55147 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.113 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55148 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.115 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55149 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.128а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55150 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.132 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55151 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.134 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55152 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.136 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55153 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.137 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55154 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.137а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55155 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.142 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55156 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55157 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55158 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55159 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55160 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.34а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55161 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55162 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55163 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55164 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.53а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55165 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.54 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55166 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.58 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55167 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.60 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55168 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.62 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55169 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.66 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55170 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.68а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55171 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.70 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55172 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.71 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55173 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.72 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55174 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.78 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55175 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.88 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55176 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.91 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55177 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.96 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55178 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, уч.99 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55179 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.14а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55180 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55181 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55182 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55183 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55184 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.28 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55185 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55186 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.32 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55187 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.33 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55188 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55189 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55190 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55191 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55192 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55193 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.53а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55194 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.60а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55195 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55196 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55197 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55198 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55199 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55200 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55201 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.34а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55202 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55203 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.40а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55204 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.43 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55205 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.51 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55206 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55207 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 90 А | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55208 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.23 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55209 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, 108в | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55210 | Тосненский район | Тосно, город | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, 7 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55211 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч. у дома 71а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55212 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55213 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.103 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55214 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.105 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55215 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.108а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55216 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.110 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55217 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.112 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55218 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.116 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55219 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.118 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55220 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55221 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55222 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55223 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55224 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55225 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55226 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.38 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55227 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55228 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.4/1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55229 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.48 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55230 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.52 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55231 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55232 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.54 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55233 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.55 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55234 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.55а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55235 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.56 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55236 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.59/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55237 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55238 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.61 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55239 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.61а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55240 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.62 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55241 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.62а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55242 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.68 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55243 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.70 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55244 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.71 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55245 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.71а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55246 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.80 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55247 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.82 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55248 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.82/2 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55249 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.82/3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55250 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.84 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55251 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.85 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55252 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, уч.85а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55253 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Омская, 53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55254 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Омская, д.21 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55255 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Радищева, д. 53а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55256 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.34 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55257 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.35 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55258 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.39а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55259 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.39б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55260 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.39в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55261 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.40 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55262 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, уч.46 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55263 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, 3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55264 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, уч.44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55265 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д.18 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55266 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д.18/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55267 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55268 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул. Шапкинская, д. 14 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55269 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.19 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55270 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.21 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55271 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ул.Офицерская, д.53 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55272 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 75 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55273 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Урицкого, 78, 47:26:060400129 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55274 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Чкалова, 45, 47:26:060401424 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55275 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Чкалова, 57, 47:26:06040100019 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55276 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Чкалова, 58, 47:26:0604010284 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55277 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Чкалова, 61 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55278 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Чкалова, 63/5, 1, 47:26:0604010 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55279 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ш Московское, д. 62 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55280 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | ш. Барыбина, д. 1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55281 | Тосненский район | Тосно, город | Строительство газопровода-ввода | Шапкинская, 10, 47:26:0605001:3 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55282 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | мкр. Придорожный, лн. 1-ая, д. 8б, стр. 1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55283 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 2, 47:26:1101003:1 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
55284 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | Трубников Бор, Московское, 18, 47:26:1101004:12 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55285 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | Трубников Бор, Московское, 24 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
55286 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | Трубников Бор, Новая, 5, 47:26:1101003:64 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
55287 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | Трубников Бор, Пионерская, 4, 47:26:1101004:5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55288 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул Озерная, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55289 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55290 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55291 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.5б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55292 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеоостровская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55293 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеостровская, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55294 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеостровская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55295 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеостровская, уч.5б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55296 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Воронеостровская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55297 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55298 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55299 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55300 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55301 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
55302 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, уч.5 кв.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55303 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, уч.5 уч.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55304 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Мира, уч.27б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55305 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55306 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55307 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газораспределительной сети | ул. Московское ш, уч.14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55308 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.16 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55309 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.20а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55310 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.22 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55311 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.2а-8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55312 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московское ш, уч.36 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55313 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.38б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55314 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55315 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.47 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55316 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55317 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.57 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55318 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Московское ш, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55319 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 10 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55320 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55321 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55322 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.7-12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55323 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55324 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55325 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55326 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, уч.5а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55327 | Тосненский район | Трубников Бор, дер. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.4-6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55328 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Московское, 44, 47:26:0301016576 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55329 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 14Д | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55330 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Московский, 7, 47:26:0301016:0103 | АО ГГЛО | 2023 | май
55331 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский проезд, д. 2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55332 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский, 1, 47:26:0301014:267 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55333 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55334 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский, 19, 47:23:03-01-016:023 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55335 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский, 5, 47:26:03-01-016:030 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55336 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 2-й Московский, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55337 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 3 Июля, 2а, 47:26:0301014:819 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55338 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-его Июля, 11, 47:26:0301014:309 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55339 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Речной, 17, 47:26:0301010:823, | АО ГГЛО | 2023 | январь
55340 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 47:26:0417001:441 | АО ГГЛО | 2023 | май
55341 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-й Речной | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55342 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я Футбольная, 28 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55343 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 4-я Футбольная, 8, 47:26:0301013:356 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55344 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-й Речной, 13а, 47:26:0301010222 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55345 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 7-й Речной пр-д, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55346 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 7-й Речной, 25а, 47:26:0301010:90 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55347 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8 Марта, 13, 47:26:0301007:0149 | АО ГГЛО | 2023 | август
55348 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8 Марта, 9 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55349 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 1г, 47:26:0301006242 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55350 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 8-я, 1е, 47:26:0301006:249 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55351 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 8-я, д. 221 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55352 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | 9 Января, 17, 47:26:0301014:342 | АО ГГЛО | 2023 | март
55353 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0301008:612 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55354 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0301008:613 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55355 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55356 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 47:26:030100729 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55357 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Березовая, 4А, 47:26:0301005:411, | АО ГГЛО | 2023 | август
55358 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Большая Речная, 82б, 47:26:0301011:103 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55359 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Владимирский, 12, 47:26:0301012:94 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55360 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 33, 47:26:0301012300 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55361 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Вокзальная, 47:26:0301008:322 | АО ГГЛО | 2023 | август
55362 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 62, 47:26:0301008:112 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
55363 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Володарского, 69Б, 47:26:0301009:820 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
55364 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Георгиевский, 11а, 47:26:0301012785 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55365 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Героя Тупицына, 12, 47:26:0417001567 | АО ГГЛО | 2023 | май
55366 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Героя Тупицына, 5, 47:26:0417001:552 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
55367 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Гоголя, 9, 47:26:0301009444 | АО ГГЛО | 2022 | август
55368 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Григоровича, 3, 47:26:0301009:915 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55369 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачная, 47 | АО ГГЛО | 2023 | август
55370 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Дачная, 53, 47:26:0301004211 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55371 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Декабристов ул., д.12а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55372 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Державина, 18 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55373 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Державина, 6, 47:26:030101173 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55374 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Достоевского, 10 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
55375 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Достоевского, 12 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55376 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Достоевского, 28, 47:26:0301011:0123 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55377 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Елизарова, 10, 47:26:0301015121 | АО ГГЛО | 2023 | январь
55378 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 19а | АО ГГЛО | 2023 | январь
55379 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 24 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55380 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 2Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55381 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Захарьевская, 17, 47:26:0301012:314 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55382 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Захарьевская, 25, 47:26:0301012144 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55383 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, 59а, 47:26:0301005:703 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55384 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Калинина, 33/2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55385 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Капитана Тяжева, 1, 47:26:0417001:1032 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55386 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Капитана Тяжева, 35, 47:26:0417001545 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55387 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 12, 47:26:030101670 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55388 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 141, 47:26:0301013:59 | АО ГГЛО | 2023 | май
55389 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 22 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55390 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 34, 47:26:0301015917 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55391 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 57, 47:26:0301015:71 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55392 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Карла Маркса, 97, 47:26:0301013451 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55393 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Кирпичная, 58, 47:26:0301003:292 | АО ГГЛО | 2023 | август
55394 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 11, 47:26:0301016:254 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55395 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Колхозная, 30, 47:26:0301016:65 | АО ГГЛО | 2024 | май
55396 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 41, 47:26:0301016662 | АО ГГЛО | 2023 | август
55397 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 49, 47:26:0301016330 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55398 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Коммунальная, 13, 47:26:0301013:471 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55399 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Коммунальная, 41 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55400 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Коммунальная, 58, 47:26:0301013:530 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55401 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55402 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 32а, 47:26:03010016961 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
55403 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Комсомола, 38, 47:26:0301016:39 | АО ГГЛО | 2024 | январь
55404 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55405 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 63, 47:26:0301016564 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55406 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Комсомола, 97, 47:26:03010140197 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55407 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Крупской, 23, 47:26:0301016:129 | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55408 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Л.Толстого, 15в, 47:26:0301010701 | АО ГГЛО | 2023 | май
55409 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Л.Толстого, 16, 47:26:0301009:879, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55410 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Л.Толстого, 17а, 47:26:0301010:709 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55411 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Л.Толстого, 17б, 47:26:0301010:1145 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55412 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Л.Толстого, 26в, 47:26:0301009175 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55413 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Л.Толстого, 3, 47:26:0301010:1092 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55414 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Л.Толстого, 30, 47:26:0301009:467 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55415 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Л.Толстого, 47:26:0301010:1164 | АО ГГЛО | 2023 | январь
55416 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лейкина, 1д, 47:26:0301009:835 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55417 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лейкина, 1к, 47:26:0301009837 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55418 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лейкина, 1л, 47:26:0301009:833 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55419 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лейтенанта Капорикова, 7, 47:26:0417001:396 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55420 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 12, 47:26:0301012:0084 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55421 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лескова, 10, 47:26:0301009:187 | АО ГГЛО | 2023 | май
55422 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лескова, 19, 47:11:030106003 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
55423 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лескова, 1в, 47:26:0301009:972 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55424 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Лескова, 22 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55425 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лескова, 2б, 47:26:0301009:257 | АО ГГЛО | 2023 | август
55426 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Лескова, 6б, 47:26:0301009:807 | АО ГГЛО | 2022 | август
55427 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | М.Горького, 2, 47:26:03010103007 | АО ГГЛО | 2024 | май
55428 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Малинина, 22, 47:26:0301013398 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55429 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Малинина, 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55430 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Малинина, 52а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55431 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мариинская, 44 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55432 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мариинская, 48, 47:26:0301003:578 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55433 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Медика Мурашовой, 4, 47:26:0417001:417 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55434 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Медика Мурашовой, 6, 47:26:0417001:418 | АО ГГЛО | 2023 | май
55435 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Медика Мурашовой, 7, 47:26:0417001421 | АО ГГЛО | 2023 | май
55436 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Между 14 и 15 улицами, 6а, 47:26:0301002:7 | АО ГГЛО | 2023 | апрель
55437 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 37, 47:26:0301016385 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55438 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Московское, 39а, 47:26:0301016298 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55439 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 20, 47:26:0301013484 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55440 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 19а, 47:26:0301009267 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55441 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 24, 47:26:0301009215 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55442 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Новая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | май
55443 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер 3 Июля, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55444 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер 3 Июля, д. 8А | АО ГГЛО | 2023 | апрель
55445 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Безымянный, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55446 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Михайловский, д. 2а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55447 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Михайловский, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | август
55448 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Энергетиков, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55449 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер Энергетиков, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55450 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Георгиевский д.6 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55451 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Михайловский, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55452 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пер. Энергетиков, д.3а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55453 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Песочная, 3А, 47:26:0301011:567, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55454 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Победы, 18, 47:26:03010070059 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55455 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Пожарный, 16г | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55456 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полковника Большакова, 1, 47:26:0417001:535, | АО ГГЛО | 2023 | май
55457 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полковника Большакова, 47:26:0417001560 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55458 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полковника Важенина, 16, 47:26:0417001:370 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55459 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полковника Лещева, 4, 47:26:0417001:456 | АО ГГЛО | 2023 | август
55460 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Полковника Соколова, 17, 47:26:0417001507 | АО ГГЛО | 2023 | май
55461 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | пр-д Полковника Большакова, д. 10, 47:26:0417001:514 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55462 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Полковника Клюканова, д. 2 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55463 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-кт Советский, д. 91 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55464 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд 2-й Володарский, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55465 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд 2-й Володарский, д. 6а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55466 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд 3-й Речной, д. 19 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55467 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Капитана Васильева, зу 49 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55468 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Лейтенанта Капорикова, зу 35 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55469 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | проезд Полковника Лещева, зу 9 | АО ГГЛО | 2024 | май
55470 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | проезд Школьный, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55471 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пролетарская, 11 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55472 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 7, 47:26:0301009:379 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55473 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 17, 47:26:0301012838 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55474 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Речная, 17а, 47:26:0301012:839 | АО ГГЛО | 2023 | январь
55475 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Речная, 2, 47:26:0301010271 | АО ГГЛО | 2022 | август
55476 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Салтыкова-Щедрина, 15б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55477 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Свободный, 12, 47:26:030100458 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55478 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Сергеевский, 4, 47:26:0301012260 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55479 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | СНТ Саблинское, пер.Дачный, 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55480 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 189, 47:26:03010060094 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55481 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 29 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55482 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 7, 47:26:0301008:174 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55483 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тосненская, 11а | АО ГГЛО | 2022 | октябрь
55484 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Тургенева, 9а, 47:26:0301001:4023 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55485 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 11-я, д. 13б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55486 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я Колхозная, д. 27 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55487 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Колхозная, д. 29 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55488 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 2-я Футбольная, д. 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55489 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 3 Июля, д 8, 47:26:0301014:499 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55490 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 3-я Колхозная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | август
55491 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 4-я Футбольная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55492 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 5-я, д. 37 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55493 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 6-я, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55494 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 8 Марта, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55495 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55496 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Болотная, д. 4 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55497 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Вокзальная, 47:26:0301008:117, | АО ГГЛО | 2023 | июль
55498 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Григоровича, д. 4а | АО ГГЛО | 2022 | январь
55499 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Григоровича, д. 4б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55500 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дачная, уч. 10б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55501 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Державина, д. 1а | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55502 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Державина, д. 5 | АО ГГЛО | 2022 | май
55503 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Державина, д. 5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55504 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 1 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55505 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55506 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 7 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55507 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 7а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55508 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55509 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55510 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Достоевского, д. 9 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55511 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, 59, 47:26:0301011:15, | АО ГГЛО | 2023 | июль
55512 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, 61, 47:26:0301011:105 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55513 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
55514 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, д. 66а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55515 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Захарьевская, д. 13а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55516 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Зеленая, д. 54 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55517 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул К.Либкнехта, д. 22 | АО ГГЛО | 2022 | май
55518 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Калинина, д. 66 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55519 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Карла Маркса, д. 61 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55520 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирпичная, д. 5 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55521 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Колхозная, д.25, 47:26:0301016:242 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55522 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 98а | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55523 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 98а/2 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
55524 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Комсомола, д. 99 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55525 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Красноборская, д. 41 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55526 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Крупской, д. 1-е | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55527 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Л. Толстого, 18в, 47:26:0301009:890 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55528 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Л. Толстого, д. 18б, 47:26:0301009:891 | АО ГГЛО | 2024 | май
55529 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Левая Линия, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55530 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лескова, д. 7б | АО ГГЛО | 2022 | май
55531 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лескова, д. 8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55532 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Лескова, д. 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55533 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Малая Речная, д. 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55534 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Мариинская, 47:26:0301005:301, | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55535 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Мариинская, д. 42 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55536 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Мариинская, д. 44а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55537 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Набережная, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | август
55538 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Некрасова, д. 23 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55539 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Некрасова, д. 29 | АО ГГЛО | 2022 | апрель
55540 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 13, стр. В | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55541 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Песочная, д. 6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55542 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пролетарская, д. 4 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55543 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Речная, д. 18 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55544 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Свободная, д. 6/13 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55545 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Серова, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55546 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Театральная, д 73, 47:26:0301012:58 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55547 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тосненская, д. 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55548 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тосненская, д. 1а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55549 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тосненская, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55550 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тосненская, д. 9а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55551 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 5а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55552 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 5б | АО ГГЛО | 2022 | июль
55553 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 7а | АО ГГЛО | 2022 | август
55554 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 7б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55555 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55556 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Тургенева, д. 8 1/2 доли | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55557 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ульяновская Дорожка, д. 51 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55558 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Черниговская, д 12а, 47:26:0301008:260 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55559 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Чернышевского, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | май
55560 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Чернышевского, д. 9а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55561 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Энгельса, д. 49 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55562 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Энгельса, д. 87 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55563 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Юного Ленинца, д. 149 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55564 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Юного Ленинца, д. 22а | АО ГГЛО | 2023 | август
55565 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Юного Ленинца, д. 97 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55566 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 8-го Марта, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55567 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 8-го Марта, д.8 | АО ГГЛО | 2022 | июль
55568 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8-го Марта, д.8в | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
55569 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 9 Января, д. 9 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55570 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аксакова, уч.1 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55571 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Аксакова, уч.1/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55572 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 15А | АО ГГЛО | 2023 | июль
55573 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 51 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55574 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 51/3 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
55575 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д.102 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55576 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.15 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55577 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.15в | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
55578 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.6/2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55579 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.6а | АО ГГЛО | 2022 | март
55580 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55581 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.7/4 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
55582 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | март
55583 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Державина, уч.8/5 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
55584 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.13 | АО ГГЛО | 2022 | март
55585 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.13в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55586 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.14 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55587 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.17 | АО ГГЛО | 2022 | май
55588 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.17г | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
55589 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.18 | АО ГГЛО | 2023 | август
55590 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.18/2 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
55591 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.19 | АО ГГЛО | 2022 | август
55592 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, уч.26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55593 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24Б | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55594 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, уч. 2к | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55595 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, д. 1г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55596 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55597 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жуковского, уч. 1А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55598 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 63 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55599 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д.45 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55600 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д.1в | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55601 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Л.Толстого, д. 9в | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55602 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 36 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55603 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 36/3 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
55604 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова д. 20 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55605 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловский пер., уч.2 | АО ГГЛО | 2022 | январь
55606 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловский пер., уч.2б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55607 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Михайловский пер., уч.9 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55608 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55609 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, уч.24а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55610 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, уч.31 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55611 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 Г | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55612 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55613 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.12а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55614 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.24 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55615 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песочная, уч.30 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55616 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55617 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, уч.5/5 | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
55618 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, д. 17 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55619 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55620 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55621 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.13а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55622 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкинская, уч.15б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55623 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, уч.16а | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55624 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, уч.16г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55625 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, уч.17а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55626 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина, уч.19/2 | АО ГГЛО | 2021 | ноябрь
55627 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина, уч.19а | АО ГГЛО | 2022 | июль
55628 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Салтыкова-Щедрина, уч.22б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55629 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина, уч.24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55630 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Самойловская 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55631 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Толстого, уч. 8Б | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55632 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, уч.11 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55633 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тосненская, уч.11г | АО ГГЛО | 2021 | октябрь
55634 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55635 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55636 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55637 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.6б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55638 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55639 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тосненская, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55640 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, уч.10 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55641 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.10а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55642 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55643 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.11а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55644 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55645 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.14а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55646 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.17а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55647 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55648 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.1а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55649 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, уч.5 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55650 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55651 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.8б | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55652 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55653 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, уч.9а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55654 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55655 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, уч.14 | АО ГГЛО | 2023 | январь
55656 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55657 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.27 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55658 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, уч.4 | АО ГГЛО | 2023 | август
55659 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55660 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55661 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.6а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55662 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, уч.7а | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55663 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, 17, 47:26:0301009:195 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55664 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чехова, д.1 | АО ГГЛО | 2024 | октябрь
55665 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55666 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.49а | АО ГГЛО | 2022 | май
55667 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.91 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55668 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.91/3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55669 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.98 к.1 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55670 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д. 39а(47:26:0301010:1095) | АО ГГЛО | 2023 | январь
55671 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.120 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55672 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Карла Маркса, д.97 А | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55673 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Комсомола, д.116 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55674 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Комсомола, д.134 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55675 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Лейкина, д.3 л, 47:26:0301009:824 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55676 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | улица Салтыкова-Щедрина, д. 30 в, 47:26:0301009:844 | АО ГГЛО | 2024 | май
55677 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновка, 13-я, 24 | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
55678 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновка, Крупской, 50, 47:26:0301016:241 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55679 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновка, Полковника Большакова, 19, 47:26:0417001:572 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55680 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Ульяновка, проезд 2-й Московский, д. 18 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55681 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновская Дорожка, 64, 47:26:0301015:108 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
55682 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновское ш., д.4 | АО ГГЛО | 2022 | февраль
55683 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновское, 11, 47:26:0301015368 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55684 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновское, 37/67, 47:26:030101513 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55685 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Ульяновское, 60/51, 47:26:0310160266 | АО ГГЛО | 2023 | январь
55686 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | уч. 47:26:0301015:855 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55687 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Черниговская, 5а, 47:26:0301008:610 | АО ГГЛО | 2024 | январь
55688 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского, 41а, 47:26:0301009866 | АО ГГЛО | 2022 | август
55689 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Чернышевского, 6, 47:26:0301009:155 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55690 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш Московское, д. 15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55691 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55692 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ш Московское, д. 25 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55693 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Ульяновское, д. 56 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
55694 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Школьная, 52, 47:26:0301012191 | АО ГГЛО | 2022 | июнь
55695 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьная, 7, 47:26:03010087 | АО ГГЛО | 2023 | август
55696 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Энгельса, 90, 47:26:0301013:202 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
55697 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Энгельса, 94, 47:26:0301013:205 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
55698 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Энергетиков, 4, 47:26:0301016610 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55699 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Юного Ленинца, 108, 47:26:0301013:125 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
55700 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Юного Ленинца, 131, 47:26:030101336 | АО ГГЛО | 2023 | август
55701 | Тосненский район | Ульяновка, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Юного Ленинца, 34а, 47:26:0301015:562 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55702 | Тосненский район | Ушаки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.13 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
55703 | Тосненский район | Ушаки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Круговая, д.13а | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
55704 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1 ( Осипенко, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55705 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1 -го Мая, 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55706 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 1, 47:26:080100436 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55707 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55708 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55709 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 13 | АО ГГЛО | 2024 | январь
55710 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
55711 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55712 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 19, 47:26:0801004:539 | АО ГГЛО | 2023 | март
55713 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | май
55714 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 22 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55715 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55716 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 27, 47:26:0801004:14 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55717 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 28, 47:26:080100378 | АО ГГЛО | 2023 | март
55718 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 29 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55719 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 1-го Мая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55720 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 2-ая Театральная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | май
55721 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 2-ая Театральная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55722 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 2-ая Театральная, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55723 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 2-ая Театральная, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55724 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Театральная, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55725 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Театральная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55726 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 2-я Театральная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
55727 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | 47:26:08-01-006:000 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55728 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | I-го Мая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55729 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55730 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | март
55731 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55732 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55733 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 1а | АО ГГЛО | 2023 | март
55734 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55735 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55736 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 26 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55737 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 6, 47:26:080100965 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55738 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55739 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Болотная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55740 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Вокзальная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55741 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
55742 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55743 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55744 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 17, 47:26:0801004:81 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55745 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55746 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55747 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55748 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 24а, 47:26:080100435 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55749 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55750 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 3 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55751 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 30 | АО ГГЛО | 2023 | март
55752 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 4, 47:26:0801004:20 | АО ГГЛО | 2023 | март
55753 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55754 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Гоголя, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55755 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 1, 47:26:0801005:69 | АО ГГЛО | 2023 | март
55756 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55757 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55758 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 15 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55759 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55760 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 17а | АО ГГЛО | 2023 | март
55761 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 18, 47:26:080100364 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55762 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 2, 47:26:0801005135 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55763 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 6, 47:26:0801004:132 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55764 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, д. 19, 47:26:0801003:65 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55765 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55766 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55767 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 100, 47:26:0801002:56 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55768 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 101 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55769 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 104 | АО ГГЛО | 2023 | май
55770 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 109а, 47:26:08010061 | АО ГГЛО | 2024 | март
55771 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 115 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55772 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 115, 47:26:0801006:43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55773 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 116 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55774 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 116а, 47:26::0801002:120 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55775 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 119 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55776 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 12, 47:26:0801002137 | АО ГГЛО | 2023 | август
55777 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 120 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55778 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 121 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55779 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 122, 47:26:08010020066 | АО ГГЛО | 2023 | март
55780 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 122а | АО ГГЛО | 2023 | март
55781 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 124 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55782 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 125 | АО ГГЛО | 2023 | март
55783 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55784 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 131 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55785 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 135 | АО ГГЛО | 2024 | март
55786 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 139 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55787 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55788 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 143 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55789 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 147, 47:26:0801005:5 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55790 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 148а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55791 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55792 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 154а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55793 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 155а | АО ГГЛО | 2024 | июль
55794 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 161 | АО ГГЛО | 2023 | август
55795 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 164 | АО ГГЛО | 2023 | март
55796 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55797 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 176, 47:26:08010020089 | АО ГГЛО | 2023 | март
55798 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 179, 47:26:0801004:10 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55799 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 180 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55800 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 184, 47:26:080100171 | АО ГГЛО | 2024 | май
55801 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 186, 47:26:080100117 | АО ГГЛО | 2023 | август
55802 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 190 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55803 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 190б | АО ГГЛО | 2024 | май
55804 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 192б | АО ГГЛО | 2024 | май
55805 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 196 . | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55806 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 201 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55807 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 203 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55808 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 205 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55809 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 206 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55810 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 207 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55811 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55812 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 210 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55813 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 213 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55814 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 215 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55815 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 217 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55816 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 228 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55817 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55818 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 242 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55819 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 252 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55820 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 254 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55821 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 254/1, 47:26:0801001124 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55822 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 2546 | АО ГГЛО | 2024 | март
55823 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 26, 47:26:0801002134 | АО ГГЛО | 2023 | март
55824 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 260 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55825 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 264 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55826 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55827 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 274, 47:26:080100153 | АО ГГЛО | 2023 | август
55828 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55829 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 280 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55830 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 284 | АО ГГЛО | 2024 | май
55831 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 286 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55832 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 292 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55833 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 294 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55834 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 296 | АО ГГЛО | 2024 | май
55835 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 296а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55836 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 298 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55837 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 3, | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55838 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 300 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55839 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 302 | АО ГГЛО | 2024 | май
55840 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 304 | АО ГГЛО | 2024 | январь
55841 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 306 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55842 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 308 | АО ГГЛО | 2023 | март
55843 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 30а | АО ГГЛО | 2024 | май
55844 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 31, 47:26:0801008:73, | АО ГГЛО | 2023 | март
55845 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 310 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55846 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 312 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55847 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 314 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55848 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 324 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55849 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 33 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55850 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 34, 47:26:0801002:30 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55851 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55852 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 38 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55853 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 3б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55854 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 40, 47:26:080100233 | АО ГГЛО | 2023 | март
55855 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 41 | АО ГГЛО | 2023 | март
55856 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 45 | АО ГГЛО | 2023 | август
55857 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Кирова, 47:29:24/2004-377 | АО ГГЛО | 2024 | март
55858 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 51 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55859 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 51А | АО ГГЛО | 2023 | август
55860 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 52 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55861 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 53 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55862 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 57 | АО ГГЛО | 2024 | май
55863 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 60, 47:26:080100241 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55864 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 64 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55865 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 65 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55866 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 66 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55867 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 74 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55868 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 75, 47:26:080100894 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55869 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 76 | АО ГГЛО | 2023 | август
55870 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 79а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55871 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 83а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55872 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 87 | АО ГГЛО | 2024 | май
55873 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 87а, 47:26:08010080004 | АО ГГЛО | 2024 | май
55874 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 88 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55875 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 92, 47:26:08010020049 | АО ГГЛО | 2023 | август
55876 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 93а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55877 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 93-б | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55878 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 95, 47:26:0801008:62 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55879 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 95А | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55880 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 97 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55881 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, 99 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55882 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Кирова, д. 32а, 47:26:0801002:28, | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55883 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, 11 | АО ГГЛО | 2024 | март
55884 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | март
55885 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Комсомольская, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55886 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, 23 | АО ГГЛО | 2024 | март
55887 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, 25, 47:26:0801006:128 | АО ГГЛО | 2024 | март
55888 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольская, 4а | АО ГГЛО | 2024 | март
55889 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55890 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55891 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55892 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55893 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, 7, 47:26:0801009:0043 | АО ГГЛО | 2023 | март
55894 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | август
55895 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | август
55896 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55897 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, д.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55898 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, д.4а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55899 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | август
55900 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Крайняя, д.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55901 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55902 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 13а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55903 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55904 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 17 | АО ГГЛО | 2024 | май
55905 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 21 | АО ГГЛО | 2024 | май
55906 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55907 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55908 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ленина, 7 | АО ГГЛО | 2024 | апрель
55909 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55910 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55911 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55912 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55913 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 18 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
55914 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55915 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55916 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55917 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 3, 47:26:080100685 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55918 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55919 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55920 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лермонтова, 9 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55921 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55922 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55923 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55924 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55925 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
55926 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55927 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55928 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55929 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 24, 47:26:0801010:32 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55930 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55931 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 2а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55932 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 3 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55933 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55934 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55935 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55936 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Лесная, 9а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55937 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 11, 47:26:0801005:130 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55938 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 11а, 47:26:0801005:88 | АО ГГЛО | 2024 | май
55939 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55940 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55941 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55942 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55943 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
55944 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Луначарского, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55945 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 10а, 47:26:0801005:38 | АО ГГЛО | 2024 | май
55946 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 11 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55947 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 12 | АО ГГЛО | 2024 | май
55948 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55949 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55950 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55951 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55952 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55953 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 23 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55954 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 24, 47:26:0801005:208 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55955 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 24а | АО ГГЛО | 2023 | июль
55956 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55957 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
55958 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 4, 47:26:0801005143 | АО ГГЛО | 2023 | март
55959 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55960 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
55961 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 8 | АО ГГЛО | 2023 | март
55962 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 8а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55963 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | М.Горького, 9, 47:26:08010050037 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55964 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
55965 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55966 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55967 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55968 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 16, 47:26:080100316 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
55969 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55970 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55971 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55972 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 23, 47:26:08010037 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55973 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55974 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 2а, 47:26:080100336 | АО ГГЛО | 2024 | июль
55975 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55976 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Маяковского, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55977 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 10, 47:26:0801006116 | АО ГГЛО | 2023 | март
55978 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 12, 47:26:0801006:117 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55979 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 5 | АО ГГЛО | 2023 | март
55980 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, 7, 47:26:0801006:115 | АО ГГЛО | 2024 | май
55981 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Набережная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55982 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55983 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55984 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55985 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55986 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55987 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55988 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 22 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
55989 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
55990 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55991 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 28 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
55992 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55993 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 30 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55994 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 3а | АО ГГЛО | 2023 | март
55995 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 5, 47:26:0801004108 | АО ГГЛО | 2023 | март
55996 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Некрасова, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
55997 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 10 | АО ГГЛО | 2023 | март
55998 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 11, 47:26:08010030023 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
55999 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | март
56000 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Новодеревенская, 14 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
56001 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 16 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56002 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | Новодеревенская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | ноябрь
56003 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56004 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 22а, 47:26:0801003:154 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56005 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 27 | АО ГГЛО | 2023 | март
56006 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 28а, 47:26:06120011294 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56007 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 29 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56008 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 4 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56009 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 6 | АО ГГЛО | 2024 | май
56010 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Новодеревенская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | июль
56011 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 14, 47:26:0801003:0103 | АО ГГЛО | 2023 | март
56012 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56013 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 24а | АО ГГЛО | 2023 | август
56014 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 26 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56015 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56016 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56017 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56018 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Островского, 6 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56019 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | П.Осипенко, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56020 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | П.Осипенко, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56021 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | П.Осипенко, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56022 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | П.Осипенко, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56023 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | П.Осипенко, 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56024 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | П.Осипенко, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56025 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56026 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 13 | АО ГГЛО | 2023 | март
56027 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 14, 47:26:0801007:7 | АО ГГЛО | 2023 | март
56028 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56029 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 15а, 47:26:0801007395 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56030 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56031 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56032 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 1а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56033 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56034 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 20а | АО ГГЛО | 2024 | июль
56035 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 24б, 47:26:0801008:123 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56036 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 24г, 47:26:08010083 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56037 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 26 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56038 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 29 | АО ГГЛО | 2023 | март
56039 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | март
56040 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 30 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56041 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 38 | АО ГГЛО | 2024 | май
56042 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56043 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56044 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56045 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 5, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56046 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковая, 6 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56047 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Парковый, 7, 47:26:0801007:41 | АО ГГЛО | 2023 | март
56048 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56049 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56050 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56051 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
56052 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56053 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Песочная, 9 | АО ГГЛО | 2024 | январь
56054 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56055 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56056 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 16а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56057 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56058 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 18 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56059 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56060 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 21 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56061 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 23, 47:26:0801006:147 | АО ГГЛО | 2023 | август
56062 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 26 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56063 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 6 | АО ГГЛО | 2023 | март
56064 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерская, 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56065 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерский, 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
56066 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерский, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56067 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пионерский, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56068 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Поводерсвенская, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56069 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Полины Осипенко, 1, 47:26:0801005:9 | АО ГГЛО | 2023 | март
56070 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Полины Осипенко, 11 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56071 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Полины Осипенко, 16 | АО ГГЛО | 2023 | август
56072 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Полины Осипенко, 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
56073 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Полины Осипенко, 20 | АО ГГЛО | 2023 | март
56074 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Полины Осипенко, 6б | АО ГГЛО | 2023 | март
56075 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Полины Осипенко, 8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56076 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | пр-кт Советский, уч 31а, 47:26:0801004:231, | АО ГГЛО | 2023 | июль
56077 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 12 | АО ГГЛО | 2023 | август
56078 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56079 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 15, 47:26:08-01-006:005 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56080 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56081 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
56082 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 21, 47:26:080100611 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56083 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 23, 47:26:0801006:60 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56084 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56085 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 28, 47:26:080100665 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56086 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 7 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56087 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Пушкинская, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56088 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | с. У.шаки, Некрасова, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56089 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56090 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 12 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56091 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56092 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 17 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56093 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56094 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 19 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56095 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 27 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56096 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
56097 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56098 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56099 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 40 | АО ГГЛО | 2024 | июль
56100 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 43 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56101 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 44 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56102 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 46 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56103 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 48 | АО ГГЛО | 2023 | март
56104 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 49а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56105 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 55 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56106 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 56 | АО ГГЛО | 2023 | август
56107 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 60 | АО ГГЛО | 2023 | март
56108 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 68 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56109 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 69 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56110 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
56111 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 70 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56112 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 73 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56113 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 73а | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56114 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 74 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56115 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, 80 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56116 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Советский, д. 51, 47:26:0801004:4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56117 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56118 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56119 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 2а, 47:26:0801010:86 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56120 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56121 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56122 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56123 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Средняя, 9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56124 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 1, 47:26:08010100004 | АО ГГЛО | 2023 | март
56125 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 11 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56126 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56127 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 14 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56128 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 18 | АО ГГЛО | 2023 | март
56129 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 18а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56130 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 27, 47:26:0801010:48 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56131 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 37а | АО ГГЛО | 2023 | июль
56132 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | март
56133 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 43 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56134 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 47:26:08010100107 | АО ГГЛО | 2023 | август
56135 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, 53 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56136 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.20 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56137 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.21 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56138 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.28 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56139 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.30 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56140 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56141 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56142 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.36 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56143 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56144 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.3а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56145 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.3б | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56146 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.47 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56147 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.49 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56148 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56149 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56150 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральная, д.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56151 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральный, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56152 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральный, 13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56153 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральный, 15, 47:26:080101076 | АО ГГЛО | 2023 | март
56154 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральный, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56155 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральный, 7 | АО ГГЛО | 2024 | июль
56156 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральный, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56157 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театральный, д.9 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56158 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Театрашная, д.22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56159 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Торфяная, 1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56160 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Торфяная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56161 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Торфяная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56162 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Торфяная, 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56163 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Торфяная, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56164 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 1 | АО ГГЛО | 2023 | март
56165 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56166 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 2 | АО ГГЛО | 2024 | июль
56167 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 2б, 47:26:0801009:99 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56168 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56169 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 4 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56170 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56171 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56172 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Транспортная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | март
56173 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56174 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 22 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56175 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56176 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 28 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56177 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56178 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 31 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56179 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 32 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56180 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Трудовая, 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56181 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, 9А, 47:26:0801004:196 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56182 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | ул Некрасова, 47:26:0801004:13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56183 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | ул Пушкинская, д 3, 47:26:0801005:99 | АО ГГЛО | 2024 | январь
56184 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, 47:26:0801006:125, | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56185 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 24, 47:26:0801006:0061 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56186 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ушаки, 1-го Мая, 4 | АО ГГЛО | 2024 | январь
56187 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Ушаки, Лесная 5а | АО ГГЛО | 2023 | март
56188 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 1 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56189 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56190 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
56191 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56192 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 18 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56193 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 21 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56194 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 22, 47:26:090100411 | АО ГГЛО | 2023 | август
56195 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 4а, 47:26:0801004:88 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56196 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 5, 47:26:080100490 | АО ГГЛО | 2023 | март
56197 | Тосненский район | Ушаки, с. | Строительство газопровода-ввода | Чехова, 6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56198 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | , 3-я Заречная, 10, 47:26:01080012272 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
56199 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я Заречная, 12, 47:26:0108001:4272 | АО ГГЛО | 2025 | январь
56200 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 1-я Заречная, 21, 47:26:0108001:2183 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56201 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 47:26:0102002:804 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56202 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0220001:690 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56203 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я Заречная, 14, 47:26:0108001:2177 | АО ГГЛО | 2023 | март
56204 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я Заречная, 6, 47:26:0108001:2246 | АО ГГЛО | 2023 | март
56205 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-я Заречная, 7, 47:26:0108001:2274 | АО ГГЛО | 2023 | март
56206 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 4-я Удачная, 32, 47:26:0108001:6654 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56207 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | 5-я Удачная, 9, 47:26:01080016575 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56208 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 6-я Заречная, 8, 47:26:0108001:2257 | АО ГГЛО | 2025 | январь
56209 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0108001:7395 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56210 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0108001:8052 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56211 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | № 47:26:0108001:8797 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56212 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | № 47:26:0108001:9413 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56213 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Австрийская, 8, 47:26:0108001:2399 | АО ГГЛО | 2023 | январь
56214 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Александровская, 21, 47:26:0108001:4536, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56215 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Александровская, 5, 47:26:0108001:4544 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56216 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Александровская, 8, 47:26:0108001:4550 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56217 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Алексеевская, 3, 47:26:0108001:4623 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56218 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Алексеевская, 47:26:0108001:4619 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56219 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Алексеевская, 47:26:0108001:4624, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56220 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Алексеевская, 5, 47:26:0108001:4622 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56221 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | б/н, 47:26:0108011:0735 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56222 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Благодатная, 4, 47:26:0220001:721 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56223 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Голландская, 5, 47:26:0108001:2404 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
56224 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Греческая, 2, 47:26:0108001:2419 | АО ГГЛО | 2023 | январь
56225 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Европейская, 7, 47:26:0108001:2333 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
56226 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Екатерининская, 19, 47:26:0108001:4553 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56227 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Екатерининская, 20, 47:26:0108001:4573 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56228 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Екатерининская, 4, 47:26:0108001:4564 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56229 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Елизаветинская, 1, 47:26:0108001:4584 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56230 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Елизаветинская, 27, 47:26::0108001:6407 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56231 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Елизаветинская, 6, 47:26:01080014587 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56232 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Еловая, 9, 47:26:0108001:4940 | АО ГГЛО | 2025 | май
56233 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, 18, 47:26:0108001:5331 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56234 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, 19, 47:26:0108001:5302 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56235 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Звездная, 23, 47:26:0108001:5304 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56236 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Звездный, 7, 47:26:0108001:5317 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56237 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Испанская, 8, 47:26:0108001:2329 | АО ГГЛО | 2025 | май
56238 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Итальянская, 26, 47:26:0108001:2327 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56239 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Итальянская, 29, 47:26:0108001:2385 | АО ГГЛО | 2025 | январь
56240 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Итальянская, 7, 47:26::0108001:2387 | АО ГГЛО | 2025 | май
56241 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кедровая, 14, 47:26:0108001:7258 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56242 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кедровая, 16а, 47:26:0108001 | АО ГГЛО | 2025 | май
56243 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кедровая, 18, 47:26:0108001:4986 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56244 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Кедровая, 3, 47:26:010800110323 | АО ГГЛО | 2025 | май
56245 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Круговая, 25, 47:26:00108001:2061 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56246 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Круговая, 6, 47:26:01080012218 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56247 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | линия Озерная, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56248 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Михайловская, 39, 47:26:0108001:6466 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56249 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Михайловская, 47:26:0108001:1024, | АО ГГЛО | 2023 | март
56250 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Михайловская, 8, 47:26:0108001:4645 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56251 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мондоловская, 13, 47:26:0108001:4655 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56252 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Мондоловская, 5, 47:26:0108001:4659 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56253 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Николаевская, 15, 47:26:0108001:4526 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56254 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Отличная, 1, 47:26:0220001834 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56255 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловская, 40, 47:26:0108001:1147 | АО ГГЛО | 2025 | май
56256 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Павловская, 8, 47:26:0108001:11645 | АО ГГЛО | 2025 | январь
56257 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 14, 47:26:0108001:4612 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56258 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 28, 47:26:0108001:6429 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56259 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 34, 47:26:0108001:6432 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56260 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Петровская, 36, 47:26:0108001:6433 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56261 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Почтовая, 15Д | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56262 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер ПСК ГринПарк, пр-д Малый, д. 3 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56263 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я Заречная, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56264 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 1-я Заречная, д. 7А | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
56265 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 3-я Заречная, д. 2 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56266 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул 6-я Заречная, д. 11, 47:26:0108001:2228 | АО ГГЛО | 2023 | январь
56267 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Австрийская, д 12, 47:26:0108001:2416 | АО ГГЛО | 2023 | март
56268 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Австрийская, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56269 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул Алексеевская, 6, 47:26:0108001:4627, | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56270 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Итальянская, д. 25 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56271 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Полевая, д. 16а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56272 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Французкая, д. 10 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56273 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Французкая, д. 12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56274 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Французкая, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56275 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Французкая, д. 7 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56276 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Центральная, уч. 3А | АО ГГЛО | 2022 | август
56277 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 3-я Заречная, д. 13 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56278 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. 5-я Удачная, 4, 47:26:0108001:6588 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56279 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 7-я Заречная, д.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56280 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д.10, 47:26:0108001:4567 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56281 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кедровая, д. 20а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56282 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лиственная, д. 4А | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56283 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лиственная, д.10а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56284 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Михайловская, д.3, 47:26:0108001:4640 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56285 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Большая, уч.6 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56286 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Еловая, д.12 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56287 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кедровая, д.2 | АО ГГЛО | 2022 | сентябрь
56288 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул.Новая, 1 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56289 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Почтовая, уч.21Г | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56290 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровское, 3-я Заречная, 22, 47:26:01080012105 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56291 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Федоровское, Голландская, 1, 47:26:0108001:2441 | АО ГГЛО | 2022 | август
56292 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Федоровское, Итальянская, 16, 47:26:0108001:2451 | АО ГГЛО | 2022 | август
56293 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровское, Михайловская, 10, 47:26:0108001:4637 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56294 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровское, Михайловская, 15, 47:26:0108001:4634 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56295 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Федоровское, Мондоловская, 21, 47:26:01080016482 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56296 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Финская, 14, 47:26:0108001:8824 | АО ГГЛО | 2025 | май
56297 | Тосненский район | Федоровское, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Французская, 3, 47:26:0108001:2303 | АО ГГЛО | 2023 | январь
56298 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вотчинская, 10, 47:26:0109006:75 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56299 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вотчинская, 25, 47:26:0109006:363 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56300 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вотчинская, 3, 47:26:0109006:86 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56301 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Вотчинская, 5, 47:26:010900694 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56302 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Зеленая, 6, 47:26:010900261 | АО ГГЛО | 2025 | май
56303 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Комсомольский пер., д.7, кв.1 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56304 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Павловское, 31, 47:26:0109003377 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
56305 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 1, 47:26:0109002260 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56306 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 8, 47:26:0109002:259 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56307 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | Труда, 10, 47:26:0109004:42 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56308 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул 1-я Средняя, д. 8 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56309 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Новая, д. 8а | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56310 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул Полевая, д. 11 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56311 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56312 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56313 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56314 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Средняя, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56315 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56316 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.17 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56317 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.19 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56318 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Заодская, уч.20 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56319 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Заодская, уч.27 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56320 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, уч.13 | АО ГГЛО | 2025 | май
56321 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, уч.8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56322 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56323 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.15 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56324 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56325 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.23 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56326 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56327 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.35 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56328 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, уч.41 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56329 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56330 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56331 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56332 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Морская, уч.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56333 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56334 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56335 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Морская, уч.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56336 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56337 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, уч.14 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56338 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.2а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56339 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56340 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.7 | АО ГГЛО | 2022 | ноябрь
56341 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.7а | АО ГГЛО | 2022 | декабрь
56342 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новая, уч.8 | АО ГГЛО | 2022 | май
56343 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.1 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56344 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56345 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.14 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56346 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.25 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56347 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.37 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56348 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.37а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56349 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.39 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56350 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, уч.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56351 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.10а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56352 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56353 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.12 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56354 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.13 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56355 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.16 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56356 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56357 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56358 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56359 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Погинская, уч.16 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56360 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Погинская, уч.2 | АО ГГЛО | 2025 | май
56361 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, уч.5 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56362 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Погинская, уч.7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56363 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, уч.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56364 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, уч.7а | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56365 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, уч.9а | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56366 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, 13 | АО ГГЛО | 2025 | июнь
56367 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ул. Труда, уч.10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56368 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | ул. Труда, уч.15 | АО ГГЛО | 2025 | декабрь
56369 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газораспределительной сети | Центральная, 12, 47:26:0109002:183 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56370 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ш Павловское, д. 44 | АО ГГЛО | 2021 | декабрь
56371 | Тосненский район | Форносово, г.п. | Строительство газопровода-ввода | ш. Павловское, д., 21г | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56372 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 1-й Покровский пер., д.7 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56373 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 2-й Вериговский пр-д, д.2 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56374 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 3-й Вериговский проезд д.1, 47:26:0510001:158 | АО ГГЛО | 2023 | август
56375 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | 47:26:0504001:2348 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56376 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-й Вериговский пр-д, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | март
56377 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | 4-й, 2, 47:26:0510001:156 | АО ГГЛО | 2023 | август
56378 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Александровский, 4, 47:26:0510001:801 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56379 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Базовый, 5/11, 47:26:0504001:13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56380 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Вериговская, 6, 47:26:0510001:160 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56381 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Вериговский 1-й, 1, 47:26:0510001:721 | АО ГГЛО | 2023 | август
56382 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Вериговский 2-й, 6 | АО ГГЛО | 2023 | август
56383 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Вериговский 2-й, 7, 47:26:0510001791 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56384 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Верхняя, 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56385 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 11, 47:26:0504001:164, | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56386 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 13, 47:26:0504001:162 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56387 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 15, 47:26:05040011914 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56388 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 17, 47:26:0504001:2017 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56389 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56390 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 31, 47:26:0504001407 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56391 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Веселая, 8, 47:26:05004001:0315 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56392 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | д 44, 47:26:0510001:411 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56393 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 13а, 47:26:05040011796 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56394 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 18, 47:26:05040012037 | АО ГГЛО | 2023 | март
56395 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 1б | АО ГГЛО | 2023 | март
56396 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 1в | АО ГГЛО | 2023 | март
56397 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 29, 47:26:0504001:1921 | АО ГГЛО | 2023 | март
56398 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 2г, 47:26:050400184 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56399 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 3, 47:26:0504001:276 | АО ГГЛО | 2024 | май
56400 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 32, 47:26:0504001:2049 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56401 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 3а, 47:26:05040010314 | АО ГГЛО | 2023 | март
56402 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 41, 47:26:0504001:335 | АО ГГЛО | 2023 | май
56403 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 45, 47:26:0504001438 | АО ГГЛО | 2024 | июль
56404 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Железнодорожная, 47:26:050400170 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56405 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 69 | АО ГГЛО | 2023 | март
56406 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 6а, 47:26:0504001:2407 | АО ГГЛО | 2023 | март
56407 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 71 | АО ГГЛО | 2023 | март
56408 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожная, 8/4, 47:26:0504001:85 | АО ГГЛО | 2023 | август
56409 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожный пер., д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56410 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Железнодорожный, 6, 47:26:0504001:262 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56411 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая д. 10 124, 47:26:0504002:0039 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56412 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Зеленая, 3, 47:26:0504002:489 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56413 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Калиновая, 3, 47:26:0510001:546 | АО ГГЛО | 2024 | май
56414 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кленовая, 13, 47:26:0504002:399 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56415 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 29, 47:26:050400289 | АО ГГЛО | 2023 | март
56416 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 30, 47:26:0504002:572 | АО ГГЛО | 2023 | март
56417 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 31 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56418 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 38 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56419 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 39, 47:26:0504002:177 | АО ГГЛО | 2023 | март
56420 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 40 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56421 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Ключевая, 42, 47:26:05040020297 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56422 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Колхозная, 19, 47:26:0504002:0047 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56423 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Колхозная, 21 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56424 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Колхозная, 5, 47:26:0504002:174 | АО ГГЛО | 2023 | март
56425 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 104, 47:26:0510001564 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56426 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Кольцевая, 15 | АО ГГЛО | 2023 | март
56427 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 20, 47:26:0510001:423 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56428 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 24, 47:26:0510001:425 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56429 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 27, 47:26:0510001:451 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56430 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 64, 47:26:0510001:455 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56431 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Кольцевая, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56432 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Лесная, 22, 47:26:0504002:345 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56433 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 11, 47:26:0504001:436 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56434 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 33а, 47:26:0504001:145 | АО ГГЛО | 2023 | август
56435 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 39 | АО ГГЛО | 2023 | август
56436 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 49А, 47:26:0504001:1970, | АО ГГЛО | 2023 | август
56437 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | М.Кротова, 4а, 47:26:05040010138 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56438 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 55 | АО ГГЛО | 2023 | март
56439 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 61а, 47:26:0504001:1950 | АО ГГЛО | 2023 | август
56440 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 65, 47:26:0504001:280 | АО ГГЛО | 2023 | март
56441 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | М.Кротова, 67, 47:26:0504001:150 | АО ГГЛО | 2023 | март
56442 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | М.Кротова, 8, 47:26:0504001:356 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56443 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56444 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 3, 47:26:0504002149 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56445 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 4, 47:26:0501001:1070 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56446 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Межевая, 6, 47:26:0504002:928 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56447 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Молодежная, 16, 47:26:05040010205 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56448 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Н.Куковеровой, 12, 47:26:0504001:431 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56449 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Н.Куковеровой, 14, 47:26:05040010255 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56450 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Н.Куковеровой, 34, 47:26:0504001:1902 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56451 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Н.Куковеровой, 38, 47:26:0504001120 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56452 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Н.Куковеровой, 40 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56453 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Н.Куковеровой, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56454 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Н.Куковеровой, 8, 47:26:0504001:29 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56455 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Нагорная, 47:26:05040020190 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56456 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Нестеровская, 11, 47:26:0504001423 | АО ГГЛО | 2023 | март
56457 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Нестеровская, 14, 47:26:0504001:250 | АО ГГЛО | 2023 | март
56458 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Нестеровская, 15, 47:26:0510001:733 | АО ГГЛО | 2023 | март
56459 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Нестеровская, 16, 47:26:0504001:212 | АО ГГЛО | 2023 | март
56460 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Нижняя, 2, 47:26:05040020161 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56461 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Нижняя, 4б | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56462 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Парковая, 5, 47:26:0504001:26 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56463 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | пер Сосновый, 2, 47:26:0504002:168 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56464 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56465 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Морской, д. 10 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56466 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Озерный, д.3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56467 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 11 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56468 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д. 8 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56469 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 9 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56470 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 1 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56471 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 15, 47:26:0504001:2350 | АО ГГЛО | 2023 | март
56472 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 19 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56473 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Покровская, 35, 47:26:0504001:2023 | АО ГГЛО | 2023 | март
56474 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | пр-д Базовый, д.3/8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56475 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 10, 47:26:0504002:125 | АО ГГЛО | 2023 | август
56476 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Речная, 10а, 47:26:05-04-002:026 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56477 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 10/8, 47:26:050400260 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56478 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Садовая, 13, 47:26:0504002:276 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56479 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Садовая, 21, 47:26:050400262 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56480 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Светлый, 8, 47:26:0504001:130 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56481 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Светлый, 8Б, 47:26:0504001:0328 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56482 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 15, 47:26:050400110 | АО ГГЛО | 2023 | март
56483 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 1а, 47:26:0504001480 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56484 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 25, 47:26:0504001:2353 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56485 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 26а, 47:26:0504001:2020 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56486 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 3а, 47:26:0504001:181 | АО ГГЛО | 2023 | март
56487 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 47:26:05040010186 | АО ГГЛО | 2024 | июль
56488 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 49, 47:26:0504001:1756 | АО ГГЛО | 2023 | август
56489 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 49а | АО ГГЛО | 2023 | март
56490 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 50а, 47:26:0504001105 | АО ГГЛО | 2023 | март
56491 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 60, 47:26:0504001:209 | АО ГГЛО | 2023 | март
56492 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Северная, 65, 47:26:0504001:184 | АО ГГЛО | 2023 | март
56493 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 14, 47:26:050400272 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56494 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 1б, 47:26:05040020049 | АО ГГЛО | 2024 | май
56495 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Советская, 38/1, 47:26:050400228 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56496 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Советская, 5а, 47:26:0504002:0202 | АО ГГЛО | 2024 | июль
56497 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Сосновая, 14, 47:26:0504002:0189 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56498 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Сосновая, 18а, 47:26:0504002:528 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56499 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Старосельский, 13 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56500 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Старосельский, 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56501 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Старосельский, 5 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56502 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Старосельский, 7, 47:26:05040020056 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56503 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Стреловская, 14, 47:26:0504001:221 | АО ГГЛО | 2023 | март
56504 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Стреловская, 16, 47:26:0504001:213 | АО ГГЛО | 2023 | март
56505 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Стреловская, 3, 47:26:0510001142 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56506 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Стреловская, 47:26:05040012426 | АО ГГЛО | 2023 | август
56507 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Стреловская, д.9 47:26:0510001:147, | АО ГГЛО | 2023 | июль
56508 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | Тихий, 3 | АО ГГЛО | 2023 | август
56509 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Угловая, 15, 47:26:0504002:20 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56510 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Угловая, 5, 47:26:050400210 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56511 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д.5, 47:26:0504002:294 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56512 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул Железнодорожная, двлд. 19 | АО ГГЛО | 2023 | март
56513 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Кленовая, д. 9а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56514 | Тосненский район | Шапки, пос. | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул М.Кротова, 57, 47:26:0504001:235 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56515 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул М.Кротова, д. 38а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56516 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, двлд. 14 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56517 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул Песочная, д. 18а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56518 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56519 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56520 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Вериговская, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56521 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.1 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56522 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56523 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56524 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56525 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.26 | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56526 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.45а | АО ГГЛО | 2023 | август
56527 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.46а | АО ГГЛО | 2023 | апрель
56528 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д.58 | АО ГГЛО | 2023 | март
56529 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.59 | АО ГГЛО | 2023 | март
56530 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.18 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56531 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Калиновая, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56532 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 6 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56533 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.41 | АО ГГЛО | 2023 | март
56534 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56535 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56536 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56537 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.76 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56538 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56539 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д.53/32 | АО ГГЛО | 2024 | январь
56540 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.6 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56541 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Кротова, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | февраль
56542 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Кротова, д.25а | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56543 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М. Кротова, д.9а | АО ГГЛО | 2023 | март
56544 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. М.Кротова, д.24 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56545 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. М.Кротова, д.59/1 | АО ГГЛО | 2023 | март
56546 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 23 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56547 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 32 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56548 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56549 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Н.Куковеровой, д.5а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56550 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Н.Куковеровой, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56551 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 4 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56552 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нестеровская, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | март
56553 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Нестеровская, д.17 | АО ГГЛО | 2024 | июнь
56554 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 45, 47:26:0504002:94 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56555 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.9 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56556 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, д. 3 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56557 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Осиновая, д.6 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56558 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.11 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56559 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56560 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д.8 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56561 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | декабрь
56562 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.15 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56563 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.15а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56564 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.17 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56565 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56566 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.19а | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56567 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д.1а | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56568 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | март
56569 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.14а | АО ГГЛО | 2023 | март
56570 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.16б | АО ГГЛО | 2023 | март
56571 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.19 | АО ГГЛО | 2023 | март
56572 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.20а | АО ГГЛО | 2023 | июнь
56573 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.22 | АО ГГЛО | 2023 | март
56574 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.23 | АО ГГЛО | 2023 | март
56575 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.26б | АО ГГЛО | 2023 | март
56576 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.34а | АО ГГЛО | 2023 | март
56577 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.55 | АО ГГЛО | 2023 | август
56578 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.57 | АО ГГЛО | 2023 | сентябрь
56579 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.61 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56580 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.17/2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56581 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.37 | АО ГГЛО | 2023 | март
56582 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.54 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56583 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.4 | АО ГГЛО | 2023 | март
56584 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.9/2 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56585 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Средняя, 5, 47:26:05040020051 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56586 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.2 | АО ГГЛО | 2024 | декабрь
56587 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газопровода-ввода | ул. Царицынская, д.10 | АО ГГЛО | 2023 | июль
56588 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д.12 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56589 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Хвойная, 3, 47:26:05040020282 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56590 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Школьный, 2, 47:26:0504001:1803 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56591 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Школьный, 6, 47:26:0504001:0353 | АО ГГЛО | 2023 | октябрь
56592 | Тосненский район | Шапки, пос. | Строительство газораспределительной сети | Юбилейная, 7 | АО ГГЛО | 2023 | ноябрь
56593 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, жилой район Модуль, улица Тенистая, участок 204 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56594 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, СНТ «Березовая роща», улица Дубовая, земельный участок №1 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56595 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ЛО, Всеволожский район, г.Сертолово, "Модуль", ул.Связистов, д. 15, уч. № 220Б | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56596 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив "Березовая Роща", ул.Ореховая, уч.№12 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56597 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Сертоловское городское поселение, г.Сертолово, микрорайон Модуль, ул.Солнечная, д.14, участок 19 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56598 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, массив "Березовая Роща", ДНП "Березовая Роща", улица Рябиновая, участок 17 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56599 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив «Березовая Роща», ДНП «Березовая Роща», улица Рябиновая, участок №10 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56600 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, жилой район Модуль, ул. Связистов, №217 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56601 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, жилой район Модуль, ул. Тенистая, уч.№202 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56602 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, г. Сертолово, жилой район Модуль, ул. Широкая, участок №51 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | октябрь
56603 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, жилой район "Модуль", участок № 47, ул. Благо | ООО "Петербурггаз" | 2023 | сентябрь
56604 | Всеволожский район | г. Сертолово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, ЖСК "Модуль", участок 23, ул. Цветочная, дом 4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | ноябрь
56605 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, Сельское поселение. Заневское, Деревня. Заневка, Улица. Ладожская, д. 77 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56606 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. Заозерная, участок № 11А | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56607 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, д. Заневка, ул. Ладожская, д. 109 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56608 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, пер. Яблоновский, д. № 30 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56609 | Всеволожский район | дер. Заневка | строительство газопровода-ввода | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, пер. Яблоновский, д. № 73 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56610 | Всеволожский район | дер. Заневка | строительство газопровода-ввода | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. Заозерная, дом 14 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56611 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. Заозерная, д. № 7 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56612 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, д. Заневка, Ладожская ул., д. 40 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56613 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д. Заневка, уч. 31 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56614 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д.Заневка, ул.Ладожская, уч. 117 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56615 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Заневка, ул. Ладожская, з/у №95б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56616 | Всеволожский район | дер. Заневка | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, ул. Ладожская, уч. 19а | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56617 | Всеволожский район | дер. Заневка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, уч. № 37 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | ноябрь
56618 | Всеволожский район | дер. Заневка | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, уч.40 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | апрель
56619 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица Лесная, дом 3 а | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56620 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожск г., Ковалево п., Меридианальная ул., дом №35 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56621 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалеово, д.5 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56622 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, п. Ковалево, ул. Лесная, д. 20а | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56623 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ковалево, ул. 10-я Жилая, д.132 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56624 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, переулок Гаражный, дом 7 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56625 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица Меридианная, дом 76 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56626 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское ГП, Ковалево п., Лесная ул., дом №24 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56627 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, п. Ковалево, ул. Жилая 10-я, д. 151 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56628 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, п. Ковалево, ул. 11-я Жилая, д. 163 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56629 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, пгт. Ковалево, п. Ковалево, д. 33а | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56630 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица 8-я Жилая, дом 116 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56631 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, Ковалево п., Жилая 11-я ул., д.160, Земельный участок №160 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56632 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, п. Ковалево, ул. Лесная, уч. Участок 35 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56633 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. 10-я Жилая, уч. 170 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56634 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос.Ковалево, ул. Подъездная, уч.73 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56635 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, п. Ковалево, ул. Жилая 11-я, д. 168 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56636 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица Деревенская, дом 10а | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56637 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. Лесная, д.39 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56638 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ковалево, ул. Лесная, д. 14 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56639 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. 10-я Жилая, д. 161 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56640 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, п. Ковалево, ул. Лесная, д. 49 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56641 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, ул. Деревенская, д. 2 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56642 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица Меридианная, дом 75 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56643 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, п Ковалево, ул 8-я Жилая, д 129 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56644 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, пер. Гаражный, д. 1 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56645 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, п. Ковалево, д. 159 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56646 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, р-н. Всеволожский, п. Ковалево, ул. Лесная, д. 4 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56647 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, улица Меридианальная, уч.65 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56648 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Ковалево, пер. Гаражный, уч. 4 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56649 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. Лесная, уч.46 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56650 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, уч. 12 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56651 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, район Всеволожский, г. Всеволожск, пос. Ковалево, пер. Гаражный, уч. 2 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56652 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, уч. № 33 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56653 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. 9-я Жилая, уч. 127 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56654 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, кад.номер 47:07:1302036:73 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56655 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, поселок Ковалево, ул. Меридианная, уч.№74 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56656 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ново-Ковалево, ул. Деревенская, 181 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56657 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Ковалево, улица 3-Жилая, участок 25 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56658 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. 9-я Жилая, уч. 111 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56659 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. Лесная, уч. 30. | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56660 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица 10-я Жилая, земельный участок 158 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56661 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, 9-я Жилая, уч. 118 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56662 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос. Ковалево, участок 17 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56663 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, ул. Лесная, №1 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56664 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. 8-я Жилая, уч. 102 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56665 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, уч. 64а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56666 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ковалево, ул. Деревенская, д. 186 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56667 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, ул. Лесная, уч. №30-а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56668 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, п.Ковалево, ул.Лесная, участок № 2б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56669 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Речная, дом 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56670 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское сельское поселение, поселок Ковалево, ул. Речная, уч. №9 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | сентябрь
56671 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, поселок Ковалево, ул. Меридианная, уч. №7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | октябрь
56672 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, ул. 7-я Жилая, участок №96 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56673 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, пос. Ковалево, ул. Лесная, уч. №31 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | январь
56674 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, ул. Лесная, земельный участок 36в | ООО "Петербурггаз" | 2022 | сентябрь
56675 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, улица 7-я Жилая, земельный участок 104 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | февраль
56676 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. 9-я Жилая, уч. №123 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | июнь
56677 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, уч. 22 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | сентябрь
56678 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Ковалево, ул.5-я Жилая, уч.64 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | сентябрь
56679 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, пос. Ковалево, район Всеволожский, улица 1-я Широтная, участок №39 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | февраль
56680 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, пос. Ковалево, ул. 9-я Жилая, уч. 146 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | октябрь
56681 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, район Всеволожский, пос. Ковалево, улица 1-я Широтная, участок № 37 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | март
56682 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область. Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, поселок Ковалево, ул. 9-я Жилая, уч.134 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | апрель
56683 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область. Всеволожский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. 10-я Жилая, уч.154 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | сентябрь
56684 | Всеволожский район | пос. Ковалево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пос. Ковалево, ул. 8 Жилая, уч. 106 | ООО "Петербурггаз" | 2024 | январь
56685 | Всеволожский район | пос. Ковалево | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район. пос. Ковалево, ул. 3-я жилая, уч.26 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | июнь
56686 | Всеволожский район | г. Кудрово | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Новая, дом 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56687 | Всеволожский район | г. Кудрово | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Новая, дом 5 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56688 | Всеволожский район | г. Кудрово | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Новая, дом 4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56689 | Всеволожский район | г. Кудрово | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Новая, дом 1 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56690 | Всеволожский район | г. Кудрово | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Новая, дом 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56691 | Всеволожский район | г. Кудрово | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Центральная, дом 21 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56692 | Всеволожский район | г. Кудрово | строительство газопровода-ввода | Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Центральная, дом 29 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56693 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Новосаратовка, д. 232/2 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56694 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | строительство газопровода-ввода | д. Новосаратовка, 137Б | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56695 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, д.Новосаратовка, уч. 160 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56696 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, уч. № 212/11 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56697 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, уч. 204А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | сентябрь
56698 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, уч. 288а | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56699 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, улица Полевая, уч. №31 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | октябрь
56700 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, уч. №284 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | май
56701 | Всеволожский район | дер. Новосаратовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Красная звезда 47:07:0601004:133 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | сентябрь
56702 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, проезд 1-й Решетниковский, д.1А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56703 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, проезд 1-й Решетниковский, д. 1Б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56704 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, 1-й Решетниковский проезд, д. 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56705 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково, д. Б/Н (47:01:1716001:139) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56706 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, 1-й Решетниковский проезд , д. 13 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56707 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, 1-й Решетниковский проезд, д.11 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56708 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, проезд 2-й Решетниковский, д. 21 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56709 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. 2-й проезд, д. 19 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56710 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. 2-й Решетниковский проезд, д. 15 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56711 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Решетниково (47:01:1716001:59) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56712 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, 2-й Решетниковский проезд, д. 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56713 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, деревня Решетниково, 2-ой проезд, д. 6 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56714 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область обл., Выборгский р-н., д. Решетниково проезд 2-й Решетниковский, д. 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56715 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, проезд 2-й Решетниковский, д. 14 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56716 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково, проезд 2-й, д. 16 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56717 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково (47:01:1716001:929) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56718 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер.Решетниково, 2-й Проезд, 20, дом б/н | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56719 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, проезд 2-й Решетниковский, д. 24 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56720 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, проезд 2-й Решетниковский, д. 18Б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56721 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, деревня Решетниково, ул. 1-ая Садовая, д. 16 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56722 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. 1-я Садовая, д.14 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56723 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область обл., Выборгский р-н., п. Первомайское,деревня Решетниково, ул.1-я Садовая, д.12 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56724 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. 1-я Садовая, д. 6 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56725 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. 1-я Садовая, д. 4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56726 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. 1-я Садовая, д. 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56727 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Первомайское СП", пос. Решетниково (47:01:1716001:121) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56728 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:93) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56729 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, п. Решетниково (47:01:1716001:193) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56730 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. 2-я Садовая, д. 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56731 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. 2-я Садовая, д. 1 а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56732 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. 2-я Садовая, д. 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56733 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. 2-я Садовая, д. 5 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56734 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково, ул. 2-я Садовая, д. 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56735 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. Решетниково (47:01:1716001:407) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56736 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. 2-я Садовая, д. 11 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56737 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д..Решетниково, ул.Туристическая, д. 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56738 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", дер. Решетниково, д.б/н (47:01:1716001:385) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56739 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Солнечная, д. 10 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56740 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, проезд Радужный, д. 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56741 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область , Выборгский район , МО "Первомайское сельское поселение", пос .Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:105) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56742 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково (47:01:1716001:454) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56743 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, переулок Песчаный, д. 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56744 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Разъезжая, д. 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56745 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Разъезжая, д. 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56746 | Выборгский район | дер. Решетниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Разъезжая, д. 7а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56747 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Разъезжая, д. 9 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56748 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Разъезжая, дом 11а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56749 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос.Решетниково, д.б/н. (47:01:1716001:22) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56750 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Разъезжая, д. 10 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56751 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Разъезжая, д. 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56752 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос.Решетниково, д.б/н. (47:01:1716001:40) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56753 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос.Решетниково, д.б/н. (47:01:1716001:101) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56754 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково, ул. Разъезжая, д. 13 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56755 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос. Решетниково (47:01:1716001:11) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56756 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково, д. Б/Н (47:01:1716001:416) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56757 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково (47:01:1716001:852) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56758 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, д. б/н (47:01:1756001:189) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56759 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Осенняя, д. 2а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56760 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный райн, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Лиственная, д. 10 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56761 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Лиственная, д. 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56762 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Лиственная, д. 4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56763 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Осенняя, д. 4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56764 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Лиственная, д. 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56765 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. Лиственная, д. 1 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56766 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Осенняя, д. 6А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56767 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область обл., Выборгский р-н., д. Решетниково, ул. Осенняя, д.8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56768 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. Осенняя, д. 14 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56769 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская обл, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Осенняя, д.1 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56770 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. Осенняя, д.3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56771 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", дер. Решетниково, д.б/н (47:01:1716001:418) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56772 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Осенняя, д. 11 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56773 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Южная, д. 2Б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56774 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Решетниково (47:01:1716001:62) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56775 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково (47:01:1716001:20) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56776 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область,Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение" д. Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:226) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56777 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Решетниково, Южная, д. 1 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56778 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н Выборгский, с/с МО "Первомайское сельское поселение", д Решетниково, д Б/Н (47:01:1716001:430) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56779 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", дер. Решетниково, ул. Южная, д. 6 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56780 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское СП", д. Решетниково, ул. Южная, д. 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56781 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:41) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56782 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, деревня Решетниково, ул. Южная, д. 12 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56783 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Южная, д. 17 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56784 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Ягодная, д. 11Б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56785 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, улица Авиационная, д. 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56786 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:399) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56787 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Выборгский, д. Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:948) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56788 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково (47:01:1716001:834) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56789 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское СП" , п.Решетниково (47:01:1716001:832) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56790 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково (47:01:1716001:831) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56791 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. Решетниково (47:01:1716001:434) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56792 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Ягодная, д. 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56793 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Ягодная, д. 5 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56794 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Решетниково д., Ягодная ул., д.2б, лит. А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56795 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос.Решетниково, д.15а. | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56796 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, дер.Решетниково. (47:01:1716001:1217) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56797 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, дер.Решетниково. (47:01:1716001:294) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56798 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково (47:01:1716001:304) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56799 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:1269) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56800 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Родниковая, д. 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56801 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Родниковая, д. 6 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56802 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Родниковая, д. 9 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56803 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Родниковая, 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56804 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Родниковая, д. 5 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56805 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос.Решетниково, д.б/н (47:01:1716001:107) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56806 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково (47:01:1716001:953) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56807 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Решетниково д., Березовая ул., д.5, лит. А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56808 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Березовая, д. 9 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56809 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Берёзовая, д. 18 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56810 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Ягодная, д. 14 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56811 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. Решетниково, д. б/н (47:01:1716001:445) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56812 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Осенняя, д. 8а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56813 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, поселок Решетниково, СНТ "Урочище камни", участок 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56814 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Решетниково д., д.б/н, лит. А, Первомайское сп, Решетниково дер. , (47:01:1716001:237) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56815 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково (47:01:1716001:934) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56816 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сп", пос. Решетниково (47:01:1716001:247) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56817 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково, д. Б/Н (47:01:1716001:907) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56818 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д Решетниково, пер. Ягодный, д. 13 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56819 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. Зеленая, д.26 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56820 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер Решетниково, ул Ягодная, д 40 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56821 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, деревня Решетниково, ул. Ягодная, д. 46 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56822 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, ул. Ягодная, д. 50 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56823 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Ягодная, д. 52 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56824 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Зелёная, д. 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56825 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Лесная, д. 5 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56826 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Зеленая, д. 14 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56827 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер.Решетниково, ул.Зеленая, д.12 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56828 | Выборгский район | дер. Решетниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Лесная, д. 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56829 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Лесная, д. 9 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56830 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", дер. Решетниково, д.б/н (47:01:1716001:71) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56831 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", дер. Решетниково, д.б/н (47:01:1716001:72) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56832 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, ул. Ягодная, д. 17 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56833 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, д. Решетниково, ул. Ягодная, д. 15 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56834 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Ягодная, д. 13 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56835 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", д.Решетниково, д.б/н (47:01:1716002:33) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56836 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Рябиновая, д. 15 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56837 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", дер. Решетниково, ул. Рябиновая, дом № 20 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56838 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Рябиновая, д. 26 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56839 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район , Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, ул. Рябиновая, д. 24 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56840 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, дер. Решетниково, проезд Тихий, участок № 4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56841 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, тупик Лесной, д. 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56842 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Выборгский, д. Решетниково, д. б/н (47:01:1716002:17) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56843 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, д. Б/Н (47:01:1716001:803) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56844 | Выборгский район | дер. Решетниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское СП", п. Решетниково, СНТ Полярник-2, уч. 84 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56845 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район,МО "Первомайское сельское поселение", дер. Решетниково, ул. 1-й проезд, 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56846 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос.Решетниково, д.б/н. (47:01:1716001:0007) | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56847 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", д.Решетниково, кадастровый номер 47:01:1716001:328 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56848 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, дер. Решетниково, кад. № 47:01:1716001:875 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56849 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, ул. Березовая, з/у 5А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56850 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. Решетниково, кад. номер 47:01:17-16-001:0092 | ООО "Петербурггаз" | 2024 | декабрь
56851 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. Решетниково, кад. номер 47:01:1716001:190 | ООО "Петербурггаз" | 2024 | декабрь
56852 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, пос. Решетниково, с.т. "Полярник-2", участок № 33 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | ноябрь
56853 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, район Выборгский, МО "Первомайское сельское поселение", д. Решетниково, кад.№ 47:01:1716001:29 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56854 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, Первомайская волость, пос. Решетниково, кад. Номер 47:01:1716001:232 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56855 | Выборгский район | дер. Решетниково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область. Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, д. Решетниково, з/у 4 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56856 | Выборгский район | дер. Решетниково | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", д. Решетниково (47:01:1716001:379) | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56857 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Виллози, д. 3а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56858 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 15 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56859 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 23 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56860 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 25а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56861 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 27 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56862 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 29 (47:14:0612001:32) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56863 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 29 (47:14:0612004:36) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56864 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 35 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56865 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 37 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56866 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 39 (47:14:0612004:47) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56867 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 39 (47:14:0612004:46) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56868 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 41 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56869 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 45 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56870 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 53 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56871 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 55 (47:14:0612004:10) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56872 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 55 (47:14:0612004:53) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56873 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 57 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56874 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 16 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56875 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Виллози, д. 16А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56876 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, д. Виллози, д. 18 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56877 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 20 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56878 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, городской поселок Виллози, д. 24А | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56879 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 26 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56880 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, р-н. Ломоносовский, гп. Виллози, д. 26а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56881 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование "Виллозское сельское поселение", д.Виллози, д.28 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56882 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, гп. Виллози, д. 28б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56883 | Ломоносовский район | г.п. Виллози | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование "Виллозское сельское поселение", д.Виллози, д.28а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56884 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Пикколово, улица Петровская, дом 41 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56885 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, пер. Гвардейский, д.3 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56886 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, ул. Царская, д. 4 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56887 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, дер. Пикколово, ул. Нагорная, д. 5 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56888 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | строительство газопровода-ввода | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, ул. Нагорная, д. 9 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56889 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, ул. Нагорная, д. 8 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56890 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Пикколово, ул. Петровская, д. 39 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56891 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Пикколово, тер. СНТ "Можайское", з/у 117 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | Декабрь
56892 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование "Вилозское сельское поселение", садоводческое некоммерческое товарищество "Можайское", уч.73 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56893 | Ломоносовский район | дер. Пикколово | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Пикколово, улица Петровская, дом 41 (47:14:0624012:20) | ООО "Петербурггаз" | 2022 | январь
56894 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Изумрудная, дом 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56895 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, ул. Малиновая, д. 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56896 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Низинское сельское поселение", деревня Санино (47:14:0309006:88) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56897 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, улица Екатерининская, д. 34 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56898 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Екатерининская, дом 27 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56899 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Екатерининская, дом 35 (по афс) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56900 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, ул. Екатерининская, д. 9 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56901 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Екатерининская, дом 7 (по афс) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56902 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, ул. Екатерининская, д. 12 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56903 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование "Низинское сельское поселение", д.Санино, ул.Екатерининская, д.10 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56904 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, дер. Санино, ул. Екатерининская, д. 6 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56905 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, сельское поселение Низинское, д. Санино (47:14:0309006:255) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56906 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Екатерининская, дом 4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56907 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Екатерининская, дом 2 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56908 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Морская, дом 8 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56909 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Морская, дом 7 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56910 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Морская, дом 11 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56911 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, ул. Морская, д. 12 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56912 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, д.Санино, ул.Васильковая, дом 1 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56913 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Васильковая, дом 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56914 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Морская, дом 6 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56915 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, с.п Низинское, деревня Санино (47:14:0309006:172) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56916 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Цветочная, дом 5 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56917 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Васильковая, дом 16 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56918 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО "Низинское сельское поселение", деревня Санино, ул. Васильковая (47:14:0309006:246) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56919 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, дом 6а | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56920 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, дом 18 б | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56921 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, дер. Санино, ул. Васильковая дом 8 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56922 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Санино, дом 35 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56923 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица Екатерининская, дом 31 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56924 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, улица имени А.И. Штакеншнейдера, дом 1 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56925 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, дер. Санино, пер. Звездный, д. 5 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56926 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, дер. Санино, пер. Звездный, д. 4 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56927 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, д. Санино, Родниковый пер., д. 3 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56928 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Санино, дом 20а | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56929 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Низинское сельское поселение", д. Санино, д.17 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | Декабрь
56930 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломаносовский район, МО "Низинское сельское поселение", д. Санино (47:14:0309006:87) | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56931 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Санино, 47:14:0309005:4 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56932 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д.Санино, кад.номер 47:14:0302004:698 | ООО "Петербурггаз" | 2022 | декабрь
56933 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Низинское сельское поселение", д. Санино, кад. номер 47:14-03-09-005:0042 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56934 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газопровода-ввода | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Низинское сельское поселение", ЗАО "Петродворцовое", у дер. Санино, квартал 4, участок 3 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | май
56935 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 39 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56936 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 37 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56937 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 34 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56938 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 32 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56939 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, д.33 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56940 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 32а, строение 1 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56941 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 25 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56942 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 30 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56943 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, д. 26 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56944 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 23/55 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56945 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, д. 23/55 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56946 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 24а | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56947 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, уч. 22а | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56948 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, уч. 22 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56949 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 52 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56950 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, квартал 3, д. 53 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56951 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 48 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56952 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, д. 51 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56953 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, кв-л 4, д. 46 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56954 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 46 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56955 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, участок 46б | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56956 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, 49 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56957 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, участок 47 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56958 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 42 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56959 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 41 (47:14:0309003:71) | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56960 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 41 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56961 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, 56 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56962 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, 58 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56963 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, земельный участок 60 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56964 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 64 ( 47:14:0309005:23) | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56965 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 64 (47:14:0309005:13) | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56966 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 66 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56967 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 68 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56968 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, 70 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56969 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, 47:14:0309005:53 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56970 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 72 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56971 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, д.74 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56972 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, уч. 78 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56973 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, участок 78а | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56974 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, 47:14:0309005:41 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56975 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 90а | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56976 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, квартал 6, д.80 (47:14:0309006:51) | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56977 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, квартал 6, д.80 (47:14:0309006:52) | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56978 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 83 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56979 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 84 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56980 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 86 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56981 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 87 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56982 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, дом 88 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56983 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, д. 91 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56984 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, квартал 5, участок 5 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56985 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | дер. Санино, 47:14:0309005:38 | ООО "Петербурггаз" | 2025 | декабрь
56986 | Ломоносовский район | дер. Санино | строительство газораспределительной сети | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Низинское сельское поселение", д. Санино, кад. номер: 47:14:0302004:259 | ООО "Петербурггаз" | 2023 | декабрь
56987 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципальное образование Низинское сельское поселение, д. Санино 47:14:0309002:1 | ООО "Петербурггаз" | 2024 | январь
56988 | Ломоносовский район | дер. Санино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Низинское сельское поселение", д. Санино. квартал 6, д.81 | ООО "Петербурггаз" | 2024 | февраль
* "Домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
Note on B4392: Маркова добавила 3 домовладения на распред -Anonymous